MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

2014-2020

MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 ”SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ LEADER” - SUB-MĂSURA 19.2 ”SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”

Cod manual M 01 – 10

Versiunea 01

CUPRINS

1.	DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	1

2.	REFERINȚE LEGISLATIVE	4

2.1.	Legislație comunitară	4

2.2.	Legislație națională	5

3.	SCOP	6

4.	DOMENIUL DE APLICARE	7

5.	DEMARCAREA SARCINILOR CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 19.2 LA NIVELUL AFIR	8

6.	DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE LA NIVELUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ	10

7.	PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA PROIECTELOR LA AFIR. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR	16

7.1 Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare de către AFIR. Depunerea proiectelor la AFIR	16

7.2 Verificarea conformității	18

7.3 Verificarea eligibilității	22

7.4 Întocmirea Listei Cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase la nivel OJFIR/CRFIR și a Raportului de evaluare la nivel CRFIR	25

7.5 Notificarea Cererilor de Finanțare eligibile/neeligibile	26

7.6 Soluţionarea contestaţiilor	26

8.	CONTRACTAREA	28

8.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente Sub-măsurii 19.2	28

8.2 Prevederi specifice pentru proiectele de servicii aferente Sub-măsurii 19.2	29

9.	RECONCILIEREA PRIVIND SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A CONTRACTELOR  DE FINANȚARE ŞI A NOTELOR DE ÎNCETARE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE AFERENTE PROIECTELOR DE SERVICII	49

10.	IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE SERVICII	49

10.1	Verificarea  pe teren a activităților proiectelor de servicii	50

10.2  Verificarea Raportului  de activitate (intermediar sau final)	52

11.	DESCOPERIREA UNEI NEREGULI/ FRAUDE	55

12.	FORMULARE	56

E0.1L  PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANȚARE	56

E1.1L - Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii	58

E 2.1L  FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII	74

E2.2L  REGISTRUL ELECTRONIC AL CERERILOR DE FINANȚARE	106

E 3.1 L - FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII	111

E6.0L- RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE	143

E6.1L  LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE	145

E 6.2L  LISTA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE	147

E6.3L   LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RETRASE	149

E6.8.1L  NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE ELIGIBILE/NEELIGIBILE	151

E6.8.2L   NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTAȚIA DEPUSĂ	152

E6.8.3L   NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE	153

E7.5L   RAPORTARE CONTESTAȚII	155

C1.1L   CONTRACT DE FINANȚARE	156

ANEXA I – LA CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DE SERVICII	161

C1.4L   FIȘA DE VERIFICARE CONTRACT DE FINANȚARE	176

C1.4B  FIȘA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE	179

C1.14L PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACTARE	180

C3.2.1L - FIŞA DE VERIFICARE A NOTEI DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE	182

C3.2.2L NOTĂ DE APROBARE/NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE	184

C3.2.2.1L NOTIFICARE DE MODIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE	186

C3.3.1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR DEPUSE DE BENEFICIAR PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE	187

C3.3.2L  RAPORT DE ANALIZĂ A CERERII DE AMENDARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE	190

C3.3.4L – ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE FINANȚARE	193

C3.3.6L  FISA DE VERIFICARE A ACTULUI ADITIONAL	195

D0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI DE SERVICII	197

D 1.1L FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN  ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI	198

D 1.2.1L  RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE	200

D 1.2L  RAPORT FINAL DE ACTIVITATE	202

D 1.3L FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE	204

D 1.4L NOTIFICAREA DE AVIZARE/AVIZARE PARȚIALĂ/NEAVIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTEMEDIAR/FINAL)	206

# DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

  - Definiții

- Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei;

- Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

- Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;

- Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;

- Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

- Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;

- Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;

- Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;

- Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR;

- Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

- Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

- Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor;

- Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;

- Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este selectat);

- Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

- Zi – zi lucrătoare.

  - Prescurtări

- PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;

- FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;

- MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

- DGDR-AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;

- AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;

- SIN – Serviciul Investiții Non-agricole din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole - AFIR;

- SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole - AFIR;

- DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;

- SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces – AFIR;

- SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces – AFIR;

- DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;

- SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;

- SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;

- DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;

- SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – AFIR;

- SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – AFIR;

- CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- CE – SLIN – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale /Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- CI – SLIN – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SIBA – CRFIR - Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- CE – SIBA – CRFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene – AFIR;

- DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR;

- DGA AFPD – Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe;

- DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-agricole;

- DCP - Direcţia Coordonare Programe - AFIR;

- SM – Serviciul Metodologie - AFIR;

- SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR.

# REFERINȚE LEGISLATIVE

IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor prezentului Manual de procedură. În situația  în care survin modificări în cadrul  unor acte normative în vigoare sau completărilor și modificărilor aduse acestora, personalul AFIR și al celorlalte organisme implicate în derularea Sub-măsurii 19.2 vor aplica prevederile legislației în vigoare, până în momentul modificării Manualului de procedură în conformitate cu acestea.

  - Legislație comunitară

- Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 157/2005;

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014  de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare  a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene;

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de introducere a unor dispoziții tranzitorii;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014  de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului;

- Regulamentul  (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC;

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți ;i alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența;

- Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consilului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole;

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat din Fondul europena agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508.

  - Legislație națională

- Hotărârea nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;

- Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 862/2016 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;

- Hotărâre nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

- SCOP

Scopul Manualului de procedură este de a furniza personalului AFIR cu atribuții specifice în gestionarea proiectelor finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, de la nivel național, regional și județean, mijloacele necesare pentru implementarea eficientă a acestei Sub-măsuri.

- DOMENIUL DE APLICARE

În cadrul Manualului se descrie procedura de lucru a AFIR privind repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între structurile şi organismele implicate, formularele și documentele utilizate, precum şi termenele care trebuie respectate. În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate de serviciile implicate de la nivelul OJFIR, CRFIR și AFIR.

Manualul a fost elaborat de către Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole – Serviciul LEADER din cadrul AFIR. Capitolele/ sub-capitolele generale, dedicate implementării tuturor tipurilor de proiecte (servicii, investiții și sprijin forfetar), au fost definitivate ca urmare a consultării și integrării observațiilor și propunerilor formulate de un grup de lucru format din reprezentanți ai direcțiilor tehnice din cadrul AFIR și din cadrul Serviciului Metodologie – Direcția Coordonare Programe.

Manualul de procedură  va fi urmat și respectat de către personalul AFIR cu atribuții specifice de la toate nivelele (central, regional și judeţean), conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a AFIR și a fișelor de post.

Procedura stabilește pașii procedurali aferenți etapelor de verificare (evaluare), contractare și implementare a angajamentelor legale aferente proiectelor de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2. În cazul proiectelor de servicii, se aplică toate prevederile menționate în capitolele prezentei proceduri.

Totodată, procedura stabilește pașii procedurali generali aplicabili în cazul tuturor proiectelor depuse în cadrul Sub – măsurii 19.2, inclusiv a celor de investiții și cu sprijin forfetar, în ceea ce privește atribuțiile de evaluare și selecție la nivel GAL, precum și pașii de urmat în vederea depunerii acestora la AFIR, repartizarea către Serviciile responsabile și evaluarea eligibilității acestora la nivelul structurilor Agenției. În cazul proiectelor de investiții și a celor cu sprijin forfetar, se aplică prevederile menționate în capitolele 1 – 8.1 ale prezentei proceduri. În ceea ce privește contractarea și implementarea proiectelor de investiții și a celor cu sprijin forfetar, se vor aplica prevederile și pașii procedurali specifici măsurilor PNDR 2014 – 2020 ale căror obiective sunt atinse prin proiectele finanțate.

În etapele de contractare, modificare contracte, implementare sau autorizare a plăților, dacă anumite cerințe specifice Sub-măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi solicitate cerințe/ obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL.

Atenție!

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. În vederea verificării realizării acestui pas procedural la nivelul OJFIR/ CRFIR, în toate formularele de plată dedicate verificării conformității DCP, se va adăuga un rând cu următorul punct de verificare: ”Fișa de verificare a conformității Dosarului Cerere de Plată este completată, datată și semnată de către experții GAL, iar concluzia verificării este "conform".

NOTĂ

Toată corespondenţa purtată cu beneficiarii se întocmeşte în două exemplare originale, care vor fi ştampilate şi vor avea acelaşi număr de înregistrare. Exemplarul transmis către beneficiar va avea numai semnătura Directorului General AFIR/ Directorului General Adjunct ILINA/ Directorului General Adjunct AFPD/ Directorului DATLIN/ DAF/ DIBA/ DPDIF/ Directorului General Adjunct CRFIR/ Directorului CRFIR/ Directorului OJFIR. Cel de-al doilea exemplar va avea și semnăturile persoanelor care l-au întocmit, verificat şi aprobat/avizat.

La toate formularele utilizate în fluxul procedural de către AFIR, pentru proiectele finanțate prin Măsura 19 – ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, se va adăuga și litera L, pentru a putea, în procesul de monitorizare, să fie evidențiată Măsura 19 LEADER.

Pentru etapa de evaluare (atât pentru proiectele de investiții și cu sprijin forfetar, cât și pentru proiectele de servicii), se va completa Pista de audit E0.1L din cadrul prezentului Manual de procedură. Pentru fiecare etapă de implementare a proiectelor, se vor completa Pistele de audit aferente etapei procedurale specifice proiectului finanțat prin Sub-măsura 19.2.

Pentru etapele de implementare, contractare și modificare contracte, se vor utiliza:

- pentru proiectele de servicii – formularele specifice din cadrul prezentului Manual;

- pentru proiectele de investiții și cu sprijin forfetar - formularele generale utilizate conform Manualelor de procedură de contractare, respectiv modificare contracte.

# DEMARCAREA SARCINILOR CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 19.2 LA NIVELUL AFIR

Sprijinul în cadrul Sub-măsurii 19.2 se acordă pentru implementarea măsurilor din cadrul strategiilor de dezvoltare locală (SDL) ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate și autorizate de către DGDR AM PNDR.

GAL are obligația să realizeze selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de către GAL-uri, pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL are obligația de a respecta condițiile minime obligatorii de publicitate.

Proiectele selectate de către GAL-uri se pot încadra în una dintre următoarele categorii:

- proiecte de investiții, respectiv investiții în infrastructură, investiții în sectoarele agricol și forestier, investiții non-agricole;

- proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol și non-agricol), în cadrul cărora sprijinul se acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau procentual),  în funcție de specificul fiecărei măsuri;

- proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale precum organizarea de evenimente, instruiri, realizarea de studii, monografii etc.;

- proiecte mixte (investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național.

Pentru determinarea tipului de proiect, se vor analiza:

- fișa tehnică a măsurii din cadrul SDL;

- cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului.

Atenție!

În cazul proiectelor de investiții și a proiectelor cu sprijin forfetar, cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul www.afir.madr.ro pentru măsurile clasice finanțate prin PNDR 2014 – 2020, fiind selectat modelul de cerere de finanțare aferent măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiectul depus. Corelarea între proiectele depuse și prioritățile/obiectivele FEADR vizate se va realiza în baza informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL selectată de către DGDR AM PNDR.

În cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul-cadru de cerere de finanțare prevăzut în prezentul Manual de procedură, la capitolul Formulare.

În tabelul de mai jos este prezentată demarcarea sarcinilor cu privire la implementarea Sub-măsurii 19.2 la nivelul structurilor AFIR, în funcție de cererea de finanțare utilizată pentru proiect.

| Măsură – cerere de finanțare utilizată | Tip proiect | Direcție AFIR/Serviciu |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | investiții | Direcția Active Fizice/Serviciul Active Fizice (și servicii teritoriale subordonate) |
| 4.2 | investiții |  |
| 9.1 | sprijin forfetar |  |
| 16.1 | investiții |  |
| 16.4 | investiții |  |
| 4.1a | investiții | Direcția Active Fizice/Serviciul Pomicultură (și servicii teritoriale subordonate) |
| 4.2a | investiții |  |
| 6.1 | sprijin forfetar |  |
| 6.3 | sprijin forfetar |  |
| 9.1a | sprijin forfetar |  |
| 16.1a | investiții |  |
| 16.4a | investiții |  |
| 7.2 | investiții | Direcția Infrastructură de Bază și Acces/Serviciul Infrastructură de Bază (și servicii teritoriale subordonate) |
| 7.6 | investiții |  |
| 4.3 (agricol/ silvic/ irigații) | investiții | Direcția Infrastructură de Bază și Acces/Serviciul Infrastructură de Acces (și servicii teritoriale subordonate) |
| 6.5 | sprijin forfetar | Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare/Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual (și servicii teritoriale subordonate) |
| 6.2 | sprijin forfetar | Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole/Serviciul Investiții Non-agricole (și servicii teritoriale subordonate) |
| 6.4 | investiții |  |
| 19.2 servicii | servicii | Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole/Serviciul LEADER (și servicii teritoriale subordonate) |

# DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE LA NIVELUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ

Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor va fi stabilită în SDL de către GAL și va fi aprobată de AM prin selecția strategiei. Procedura de selecție va fi publicată, în vederea asigurării transparenței, pe pagina web a GAL.

GAL vor evalua documentele și vor selecta proiectele pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în cadrul unui proces public de selecție. Pentru toate măsurile, GAL vor aplica criterii de selecție adecvate specificului local, precizate în SDL și care au fost stabilite în conformitate cu obiectivele acesteia.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, așa cum au fost acestea aprobate de către DGDR AM PNDR. Condițiile de eligibilitate pot fi completate cu condițiile obligatorii din documentele de implementare naționale și europene, în vigoare, specifice tipurilor de operațiuni.

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate:

- pe site-ul propriu (varianta detaliată);

- la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);

- la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);

- prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată).

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL.

Atenție!

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare. Sunt acceptate ca solicitanți/beneficiari eligibili formele de asociere neconstituite juridic (parteneriate informale) doar în cazul măsurilor din SDL elaborate în baza art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Pentru anumite operațiuni de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și teritoriu, identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat, GAL poate să depună proiecte începând cu al doilea apel de selecție lansat pentru cele trei tipuri de măsuri precizate mai sus, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese și cu condiția ca eligibilitatea GAL, ca beneficiar al măsurii respective, să fie menționată în fișa tehnică din SDL. În acest caz, GAL va externaliza evaluarea către o entitate independentă. Pentru aceste proiecte, în etapa de verificare a eligibilității, AFIR va realiza verificări suplimentare și se va asigura de faptul că s-au aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate și selecție stabilite în cadrul SDL.

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente, realizare de studii, monografii etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (dar numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

Varianta detaliată a apelului de selecție trebuie să conțină minimum următoarele informații:

- Data lansării apelului de selecție;

- Data limită de depunere a proiectelor;

- Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;

- Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:

  - Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;

  - Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro;

  - Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/ sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.

- În cazul proiectelor de investiții/sprijin forfertar, modelul de cerere de finanțare specific măsurii din PNDR ale cărei obiective sunt atinse prin proiectul propus, disponibil pe site-ul AFIR (versiune editabilă), pe care trebuie să îl folosească solicitanții;

În cazul proiectelor de servicii, formularul-cadru de cerere de finanțare prevăzut în Manualul de procedură pentru Sub-măsura 19.2, la capitolul Formulare și disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro pe care trebuie să îl folosească solicitanții;

- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;

- Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora;

- Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;

- Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD);

- Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);

- Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;

- Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile de la data efectuării plății.

Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediul primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale  anunțului de selecție (conform descrierii din Ghidul de implementare a Sub-măsurii 19.2).

GAL are obligația de a asigura măsurile minime obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție și eventuala prelungire a acestora – așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare a Sub-măsurii 19.2. În cazul nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării criteriilor de eligibilitate și selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de selecție.  AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantul CDRJ.

În cazul în care GAL-urile solicită modificarea SDL, acestea pot lansa apelurile de selecție conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor solicitate. Modificarea strategiei se realizează conform indicațiilor DGDR AM PNDR. După primirea aprobării de la DGDR AM PNDR, GAL-urile solicită modificarea Acordului – cadru de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4, ce vizează revizuirea SDL – Anexa nr. III la Acordul – cadru de finanțare. Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului lansat conform strategiei modificate să fie depuse la OJFIR/CRFIR la o dată ulterioară datei de modificare a Acordului – cadru de finanțare.

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.madr.ro) la momentul publicării apelului de selecție.

Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Pentru proiectele de investiții, proiectele mixte - investiții și servicii (care vor fi gestionate ca proiecte de investiții) sau cu sprijin forfetar se vor folosi formularele-cadru de cereri de finanțare postate pe site-ul www.afir.madr.ro, respectiv www.madr.ro, specifice măsurilor din PNDR în care se regăsește scopul proiectului, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. Pentru proiectele de servicii, se va utiliza formularul - cadru de cerere de finanțare prezentat în capitolul Formulare din prezentul manual de procedură și postat pe site-ul www.afir.madr.ro. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține solicitantului.

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.

Punctele de verificare a conformității proiectelor vor fi stabilite de GAL, în baza unei analize proprii, având în vedere și cerințele de conformitate prevăzute de fișele de verificare completate la nivelul AFIR, urmărindu-se evitarea situațiilor în care la nivelul structurilor Agenției un proiect poate fi declarat neconform, din lipsă de corelare a procedurii GAL cu procedurile Agenției.

Criteriile de eligibilitate și de selecție vor fi preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată de către DGDR AM PNDR. Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și metodologia de punctare se stabilesc de către GAL.

Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare.

GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare  clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat .

Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan la două sau mai multe GAL-uri din același județ, județe diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând următoarele condiții:

- solicitantul să îndeplinească  criteriile de eligibilitate stabilite prin fișa măsurii din SDL;

- acțiunile prevăzute prin proiect să fie eligibile conform fișei măsurii din SDL;

- acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007 - 2013;

- acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;valoarea proiectului să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele proiectului și să fie încadrate corect categoriile de cheltuieli în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de Directorul General care are în subordine CDRJ.

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. Acesta va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă în calitate de  observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de Selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări.

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți - un expert care completează și un expert care verifică.

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele implicate de la nivelul GAL vor completa declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese. De asemenea, în situația existenței unui conflict de interese, expertul GAL este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să solicite managerului GAL înlocuirea sa cu un alt expert evaluator.

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/ DGDR AM PNDR/ MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.

În momentul depunerii la structurile teritoriale ale AFIR (în funcție de specificul proiectului), proiectele selectate vor avea atașate obligatoriu toate fișele de verificare (conformitate, eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul) emise de GAL  și Raportul de selecție al GAL, însoțit de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.

Toate proiectele selectate de GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR/CRFIR pe raza căruia se va realiza proiectul, nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție final întocmit de GAL. În cazul în care GAL acoperă localități din mai multe județe/ regiuni, iar implementarea proiectului se realizează într-o localitate din județul/ regiunea mai puțin preponderentă a teritoriului GAL, proiectul va fi depus la OJFIR/ CRFIR aferent județului unde se va implementa proiectul.

# PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA PROIECTELOR LA AFIR. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR

# 7.1 Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare de către AFIR. Depunerea proiectelor la AFIR

AFIR va lansa un anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare, finanțate prin Sub-măsura 19.2.

Acesta trebuie să cuprindă următoarele informații:

- Perioada și locul unde pot fi depuse cererile de finanțare;

- Fondurile disponibile în cadrul alocării Sub-măsurii 19.2;

- Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect (conform fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu poate depăși 200.000 de euro/proiect);

- Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate menționate în Ghidul de implementare, Manualul de procedură și Formularele specifice pentru implementarea Sub-măsurii 19.2, disponibile pe site-ul www.afir.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL;

- Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele generale de eligibilitate menționate în fișa tehnică a Sub-măsurii 19.2, precum și criteriile de eligibilitate prevăzute în fișa tehnică a măsurii din SDL, preluate obligatoriu în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL;

- Solicitantul trebuie să fie selectat de către GAL în cadrul unui apel de selecție lansat conform prevederilor din cadrul SDL.

În cadrul Sub-măsurii 19.2, structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect) pot primi cereri de finanțare selectate de GAL, numai dacă GAL are, la momentul depunerii proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de valabilitate.

Reprezentanții GAL însoțiți, după caz, de solicitanți, pot depune la AFIR proiectele selectate nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție final întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională.

Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR/CRFIR pe raza căruia se implementează proiectul. La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât solicitantul (reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în original), pe reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența solicitantului.

Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în format electronic (CD – 3 exemplare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului responsabil de la nivelul OJFIR sau CRFIR. Exemplarul original va fi depus la structura responsabilă din cadrul AFIR. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Pentru a determina Serviciul responsabil la nivelul OJFIR/CRFIR, se va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiect.

Proiectele de servicii, pentru care se utilizează Cererea de finanțate aferentă proiectelor de servicii (formular E1.1L) din cadrul capitolului Formulare al prezentului manual de procedură se depun la CE SLIN OJFIR.

Reprezentantul GAL, însoțit, după caz, de solicitant sau un împuternicit al acestuia, depune proiectul, împreună cu documentele originale (pentru care s-au atașat copii), la OJFIR/CRFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor.

Pentru proiectele de servicii, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, proces verbal de recepție sau alt document similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri din PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți, listele de prezență etc., în funcție de tipul serviciului.

Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:

- Fișa de verificare a conformității, întocmită de GAL (formular propriu)*;

- Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu)*;

- Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu)*;

- Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;

- Raportul de selecție final, întocmit de GAL (formular propriu);

- Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu).

*Fișa de verificare a conformității, Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL și pot fi realizate atât ca formulare distincte (două, trei sau patru formulare, în funcție de opțiunea GAL), cât și ca un singur formular, care să cuprindă toate punctele aferente celor patru etape de verificare.

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL.

# 7.2 Verificarea conformității

În ziua depunerii dosarului cererii de finanțare la OJFIR/CRFIR, șeful SAFPD/SLIN – OJFIR/CRFIR/SIBA – CRIFR repartizează dosarul unui expert din cadrul Compartimentului Evaluare pe baza criteriului de repartizare uniformă din punct de vedere al numărului de cereri. Expertul Compartimentului Evaluare căruia i-a fost repartizată cererea de finanțare înființează dosarul administrativ. Dosarul va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis. Verificarea conformității  - Partea I se realizează în ziua depunerii proiectului. Verificarea conformității - Partea a II-a se realizează în ziua depunerii, pentru cererile de finanțare depuse până la ora 14.00, respectiv în termen de o zi  pentru cele depuse după ora – limită menționată anterior, în prezența obligatorie a reprezentantului GAL și a solicitantului, după caz. Solicitantul/ reprezentantul GAL împuternicit va semna de luare la cunoștință pe Fișa E 2.1L.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de expertul OJFIR/CRFIR, termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității E 2.1L va fi de maximum trei zile. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a conformității proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.

Pentru solicitarea de informații suplimentare se va utiliza modelul de formular E 3.4 (la care se va adăuga codificarea specifică ”L”) existent în cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.

Proiectele se vor înregistra în Registrul electronic al cererilor de finanțare E2.2L din cadrul prezentului Manual de procedură, capitolul Formulare.

Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR va completa Fișa de verificare a conformității (E2.1L), care va cuprinde două părți:

- Partea  I  – Verificarea documentelor emise de GAL

Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR care primește cererea de finanțare trebuie să se asigure de prezența celor maxim patru fișe de verificare (conformitate, eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a Raportului de selecție final, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de Selecție Final va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă în calitate de observator la procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței Apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare  aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care este mandatată o altă persoană să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens.

În cazul în care Raportul de selecție final este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR/CRFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare a modificării Contractului de finanțare”, de către OJFIR ca urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și CRFIR.

Reprezentantul GAL/ solicitantul (după caz) va semna pe loc de luare la cunoștință pe Fișa de verificare a conformității (E2.1L) – Partea I.

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a verificării punctelor specificate în  Partea  I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută de GAL. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport final de selecție.

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport final de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară) se acceptă redepunerea aceleiași cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a selecției periodice.

- Partea a II-a – Verificarea condițiilor generale de conformitate

În cazul măsurilor de investiții și sprijin forfetar, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție.

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost „neconform“, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR/CRFIR în baza unui alt Raport final de selecție.

O Cerere de Finanțare declarată neconformă de două ori pentru puncte de verificare specifice Formularului E 2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) sau restituită ca neeligibilă de două ori, nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.

Pentru proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.

Verificarea în Registrul electronic al cererilor de finanțare (E2.2L) se realizează astfel:

La momentul realizării conformității, expertul verifică în ,,Registrul electronic al cererilor de finanțare” statutul cererii de finanțare. Se verifică, în coloana 72 ,,Status proiect”, dacă cererea de finanțare figurează ca respinsă sau neadmisă pentru verificare sau dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a acesteia.

În situația în care se regăsesc două retrageri sau renunțări ale aceleiași cereri de finanțare în Registrul E2.2L, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. Dacă solicitantul se regăseşte în Registrul electronic al cererilor de finanțare cu o singură înregistrare de renunțare sau retragere a cererii de finanțare, expertul verificator va continua verificarea conformității.

În cazul proiectelor de investiții, pentru a urmări încadrarea în termenele maxime de depunere a documentelor obligatorii specifice fiecărei măsuri din cadrul strategiei, în vederea verificării conformității, expertul va completa în Registrul electronic al cererilor de finanțare, CF care necesită proiect tehnic, care trebuie să prezinte documente referitoare la cofinanțare, sau acord de mediu (sau certificat de urbanism) cu datele limită pentru prezentarea acestora.

Evaluarea proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului, document obligatoriu a fi prezentat la momentul contractării. Termenul maxim de prezentare a documentului este de 3 luni de la notificarea solicitantului privind eligibilitatea proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat.

Prin excepţie de la termenul prevăzut la aliniatul de mai sus, în cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de maximum 7 luni de la notificarea solicitantului privind eligibilitatea proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat.

După verificarea conformității, expertul OJFIR/CRFIR completează formularul E2.2L -„Registrul electronic al cererilor de finanţare”. Acest document va fi transmis lunar către expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul compartimentului Monitorizare și IT de la nivelul CRFIR.

Informații privind codificarea cererilor de finanțare

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL. Înregistrarea cererii de finanțare în Registrul electronic al cererilor de finanțare pentru PNDR se va face în etapa de depunere a cererii de finanțare.

Numărul de înregistrare al cererii este compus din următoarele caractere:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/N | 19 | 2 | _ _ _ | _ _ _ _ | 11 _ | _ | _ _ | _ _ _ _ |
| Tip cerere de finanțare | Codificarea măsurii | Codificarea sub-măsurii | Cod Decizie Autorizare GAL | Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare | Nr. de referinţă al licitaţiei de proiecte | Codul Regiunii | Codul Judeţului | Numărul de ordine de înregistrare în registru |

- Tip cerere de finanţare – 1 caracter - câmp text (F – pentru cereri conforme, N – pentru cereri neconforme);

- Codificarea  măsurii - 2 caractere - câmp numeric - 19;

- Codificarea sub - măsurii  - 1 caracter – câmp numeric - 2:

- Cod Decizie Autorizare GAL – 3 caractere – câmp numeric;

- Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare -  4 caractere:

- 3 caractere – câmp numeric (ex. 041 – pentru Sub-măsura 4.1, 161 – pentru sub-măsura 16.1, 001 – pentru servicii);

- 1 caracter – câmp alfanumeric (ex. ”A” pentru Sub-măsurile PNDR ale căror codificări includ litera ”A” – sector pomicol, ”0” pentru măsurile ale căror codificări nu conțin text), "I" pentru proiectele aferente arealului ITI Delta Dunării, conform avizului GAL din partea ADI-ITI DD; "P"pentru proiectele aferente sectorului pomicol având ca arie de aplicabilitate zona ITI Delta Dunării, conform avizului GAL din partea ADI-ITI DD);

- Nr. de referinţă al apelului de proiecte  - 3 caractere - câmp numeric reprezentând:

- 1 caracter – număr licitaţie – 1 (sesiune continuă);

- 2 caractere – ultimele două cifre ale anului lansării apelului (ex. 16, 17).

- Codul Regiunii – 1 caracter – câmp numeric – conform Manualului de procedură pentru evaluare, selectare și contractare M 01-01.

- Codul Judeţului – 2 caractere – câmp numeric - conform Manualului de procedură pentru evaluare, selectare și contractare M 01-01.

- Numărul de ordine de înregistrare în registru - 4 caractere – câmp numeric.

Pe parcursul verificării conformității, se va completa inclusiv Pista de Audit pentru cererea de finanțare, formular E0.1L.

# 7.3 Verificarea eligibilității

Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR și să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL.

Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor de investiții din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP. Nu se supun zonării din anexa aferentă STP culturile în spații protejate și pepenierele.

Se acceptă finanțarea altor specii, care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă.

Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente, realizare de studii, monografii etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea conformității. Experții CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR vor completa Fișa de verificare a eligibilității (E3.1L), formular în baza căruia se realizează verificarea criteriilor generale de eligibilitate conform cerințelor fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2 din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare al Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare.

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.

Pentru proiectele de investiții/ sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, experții CE vor realiza vizita pe teren pentru toate  proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

Rezultatul și concluziile verificării pe teren sunt finalizate prin completarea ,,Fișei de verificare în teren” (E3.8L) și într-un Raport asupra verificării pe teren (E4.1L). Formularele E3.8L și E4.1L vor fi preluate din Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01. Se vor folosi formularele aferente măsurii/sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin sub-măsura 19.2. La ,,Raportul  asupra verificării pe teren” se vor anexa obligatoriu fotografiile reprezentative din teren. Codificarea suplimentară ”L” se va folosi pentru a identifica specificul proiectului finanțat prin Măsura 19 LEADER.

Verificarea eligibilității se realizează în termen de trei zile pentru cererile de finanțare care nu implică vizită pe teren și maximum cinci zile pentru proiectele care includ vizită pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea răspunsului din partea solicitantului. Pentru situațiile în care termenele de verificare nu pot fi respectate, depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate, aprobate de Directorul OJFIR/CRFIR.

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul. Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Informațiile nesolicitate transmise prin formularul E 3.4L de către solicitant/GAL nu vor fi luate în considerare. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.  Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR/CRFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare pot fi declarate neeligibile de maximum două ori de către OJFIR/CRFIR, în cadrul sesiunii de primire a proiectelor lansată de AFIR. Celelalte două exemplare ale Cererilor de finanțare declarate neeligibile vor rămâne la entitățile la care au fost depuse, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.), respectiv: un exemplar original la structura responsabilă din cadrul AFIR și un exemplar copie la GAL.

La nivelul tuturor entităților implicate în verificarea cererilor de finanțare de la nivelul Oficiilor Județene/Centrelor Regionale, arhivarea temporară a documentelor de lucru se realizează conform Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06.

Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă odată cu cererea de finanțare.

Notă

După  evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.

# 7.4 Întocmirea Listei Cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase la nivel OJFIR/CRFIR și a Raportului de evaluare la nivel CRFIR

Raportul de evaluare E 6.0L aferent Sub-măsurii 19.2 conține:

- E 6.1L- Lista cererilor de finanțare eligibile;

- E 6.2L- Lista cererilor de finanțare neeligibile;

- E 6.3L- Lista cererilor de finanțare retrase.

La nivelul OJFIR

Şeful CE SLIN/SAFPD - OJFIR întocmeşte bilunar (în zilele de 15 și 30 ale fiecărei luni sau ziua lucrătoare imediat următoare, în cazul în care una sau ambele date sunt nelucrătoare) lista cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase atât în format electronic cât și listată, semnată de Directorul OJFIR. Listele se scanează şi se transmit la CE SLIN/SAFPD - CRFIR în vederea întocmirii listelor E6.1L, E6.2L, E6.3L și a Raportului de evaluare E6.0L la nivel regional. Cele trei liste se vor întocmi pentru proiectele selectate de fiecare GAL în parte. Ex: Dacă pe teritoriul unui OJFIR activează trei Grupuri de Acțiune Locală, se vor întocmi câte trei liste, în care se vor înscrie datele proiectelor ce se finanțează prin Sub-măsura 19.2.

La nivelul CRFIR - SLIN/SAFPD

Pentru proiectele evaluate la nivelul OJFIR, șeful SLIN/SAFPD - CRFIR cumulează și verifică listele transmise de CE SLIN/SAFPD - OJFIR  (întocmite pentru fiecare GAL în parte), adaugă în listă proiectele evaluate la nivelul SLIN/SAFPD - CRFIR și întocmeşte bilunar Lista cererilor de finanțare eligibile (ordonate în ordinea înregistrarii), neeligibile și retrase (E6.1L, E6.2L, E6.3L)  împreună cu Raportul de evaluare (E6.0L), care va fi aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR. În Listele Cererilor de Finanțare, cumulate la nivel CRFIR, se vor înscrie toate proiectele preluate din listele întocmite la nivelul SLIN/SAFPD - OJFIR și toate proiectele evaluate la nivelul SLIN/SAFPD - CRFIR. Șeful SLIN/SAFPD - CRFIR va transmite o copie a Raportului de evaluare aprobat, însoțit de cele trei liste către expertul responsabil cu monitorizarea de la nivelul CRFIR.

O copie a Raportului de evaluare va fi transmisă de către CE - SLIN/SAFPD CRFIR către CE SLIN/SAFPD OJFIR în ziua aprobării Raportului.

La nivelul CRFIR - SIBA

Pentru proiectele depuse la nivelul CE SIBA - CRFIR, șeful SIBA CRFIR întocmeşte bilunar Lista cererilor de finanțare eligibile (ordonate în ordinea înregistrării), neeligibile și retrase (E6.1L, E6.2L, E6.3L) împreună cu Raportul de evaluare (E6.0L), care va fi aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR. Cele trei liste se vor întocmi pentru proiectele selectate de fiecare GAL în parte.

La nivelul fiecărui serviciu, se întocmește Raportul de evaluare pentru proiectele care se încadrează în obiectul de activitate al serviciului. Raportul de evaluare (E6.0L) se înregistrează de către referent în Registrul de înregistrare a documentelor E2.3L.

Termenul de întocmire a Raportului de evaluare la nivelul CRFIR, atât pentru întocmire, cât și pentru avizare și aprobare este de două zile după ziua de 15, respectiv 30 a fiecărei luni (sau ziua lucrătoare imediat următoare, în cazul în care una sau ambele date sunt nelucrătoare).

# 7.5 Notificarea Cererilor de Finanțare eligibile/neeligibile

Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către CE SLIN/SAFPD -OJFIR/CRFIR/ CE SIBA - CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare, în termen de două zile de la aprobarea Raportului de evaluare de către CRFIR. În acest scop, expertul CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR va completa Formularul E6.8.1L și îl va înainta spre semnare către Directorul OJFIR/Directorul CRFIR.

Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare. GAL va primi o copie a formularului comunicat solicitantului, prin e-mail cu confirmare de primire.

# 7.6 Soluţionarea contestaţiilor

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse în termen de cinci zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR diferită de cea care a verificat inițial proiectul.

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Analiza contestațiilor se va realiza:

- La CRFIR, la Serviciul tehnic de specialitate care coordonează structura care a analizat proiectul (SAFPD/ SLIN), pentru proiectele a căror neeligibilitate a fost constatată de OJFIR.

- La AFIR, la Direcția de specialitate de la nivel central corespondentă structurii care a analizat proiectul (DAF, DIBA, DPDIF sau DATLIN), în cazul proiectelor a căror neeligibilitate a fost constatată de CRFIR.

OJFIR/CRFIR va transmite contestația la entitatea care o verifică, împreună cu dosarul administrativ al cererii de finanțare care face obiectul contestației.

În situația în care activitatea de la nivel central nu permite verificarea contestației în timp util, aceasta poate fi redirecționată, în baza unei Note aprobate de Directorul General al AFIR, către CRFIR, altul decât cel care a analizat proiectul inițial.

În urma analizei, pentru fiecare contestație se întocmește un Raport asupra contestației (Formular E4.2L). Raportul asupra contestației, care propune admiterea sau respingerea contestației, este întocmit de un expert din cadrul serviciului responsabil, verificat de Șeful de serviciu, vizat de Directorul Direcției/Directorul CRFIR și avizat de DGA ILINA/ DGA AFPD/ DGA CRFIR.

În cazul unor divergențe de opinie între expert și șeful de serviciu, medierea se va realiza la nivelul Directorului Direcției/ Directorului CRFIR, raportul de contestație având o singură rezoluție: admis sau respins. Dacă soluția propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare, se va întocmi fișa E3.1LR (refăcută).

În cazul redirecționării contestațiilor spre soluționare la CRFIR, Rapoartele întocmite de Centrul Regional se transmit la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, împreună cu documentele justificative, dacă este cazul.

Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 zile de la aprobarea Raportului de contestație. Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite solicitantului formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații. O copie a Raportului de contestații se va transmite și la OJFIR/CRFIR.

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația returnează cererile de finanțare și dosarul administrativ (în care vor fi incluse Raportul de contestație și fișa de verificare a eligibilității refăcută – E3.1LR – dacă este cazul) către OJFIR/CRFIR de la care a fost primit.

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează.

Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, precum și de soluționare a contestațiilor, se constată greșeli de orice natură, AFIR are obligația de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile și motivele obiective care au condus la aceste abateri pentru a putea analiza și eventual dispune măsurile administrative corespunzătoare, dacă se impun.

Pentru evidența contestațiilor depuse, lunar, experții CE SLIN/SAFPD OJFIR întocmesc documentul EXCEL „Raportare Contestații”, prin completarea coloanelor de la 1 la 8, pe care îl transmit la CRFIR. CE SLIN/SAFPD CRFIR cumulează documentele, le completează cu contestațiile depuse la CE SLIN/SAFPD CRFIR și constituie documentul „Raportare Contestații LEADER”. Experții CE SIBA CRFIR întocmesc documentul „Raportare Contestații LEADER” – formular E7.5L pentru proiectele depuse la CRFIR.

La nivelul fiecărui serviciu din cadrul DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN se constituie documentul „Raportare Contestații” formular E7.5L. Acest document se păstrează pentru evidența contestațiilor depuse.

- CONTRACTAREA

# 8.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente Sub-măsurii 19.2

Contractarea se realizează la nivelul CRFIR. După semnarea Contractelor/ Deciziilor de finanțare, expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare privind încheierea angajamentului legal.

Pentru Contractele/ Deciziile aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01)/ modificare contracte - Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. Dacă anumite cerințe specifice Sub-măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse cerințe/ obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL.

Verificarea conformității documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului/ Deciziei de finanțare, în cazul proiectelor de investiții/sprijin forfetar, se va realiza în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01- 01, în funcție de specificul fiecărui proiect.

În termen de maximum trei zile de la data aprobării Raportului de evaluare şi primirea dosarelor administrative de la OJFIR (dacă este cazul), șeful SLIN/ SAFPD/ SIBA – CRFIR repartizează experților CE SLIN/ SAFPD/ SIBA - CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii procedurii de contractare.

În termen de maximum două zile de la repartizarea dosarelor, expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR întocmește și transmite către beneficiarii din lista E6.1L – Cereri de finanțare eligibile (atașată Raportului de evaluare - formular E6.0L) și către GAL, formularul de Notificare a beneficiarului privind semnarea Contractului/ Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), în funcție de tipul măsurii în care se încadrează proiectul eligibil, cu mențiunea că nu se vor înscrie informații referitoare la Raportul de selecție. Pentru proiectele de investiții, formularul se va prelua din Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:

- pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului/deciziei de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;

- pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă.

Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului, în vederea încheierii Contractului/ Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/ Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2, SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/ Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat.

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/ Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

# 8.2 Prevederi specifice pentru proiectele de servicii aferente Sub-măsurii 19.2

Pentru cererile de finanțare pentru servicii, în termen de maximum trei zile de la data aprobării Raportului de evaluare şi primirea dosarelor administrative de la OJFIR, șeful SLIN – CRFIR repartizează experților CE SLIN CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii procedurii de contractare.

În termen de maximum două zile de la repartizarea dosarelor, experții CE SLIN CRFIR vor întocmi formularul E6.8.3L ”Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului de finanţare” și vor notifica solicitanții incluşi în Lista proiectelor eligibile cu privire la semnarea angajamentelor legale.

Pentru proiectele de servicii finanțate prin Sub-măsura 19.2 se va utiliza formularul cadru de Contract de Finanțare (C1.1L) (postat pe site-ul www.afir.madr.ro), precum și formularele specifice proiectelor de servicii din secțiunea Formulare, anexă la Manualul de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Pentru proiectele de servicii nu se va realiza monitorizarea ex-post.

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele documente:

- Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;

- Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original;

- Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L).

După primirea documentelor obligatorii menționate mai sus, expertul CE SLIN CRFIR, desemnat de șeful SLIN – CRFIR, procedează la întocmirea:

- Contractului de finanţare (formular C1.1L);

- Propunerii de angajare a unei cheltuieli;

- Angajamentului bugetar individual.

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 zile.

În termen de două zile de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare semnării Contractului de finanțare, expertul cu atribuții de contractare din cadrul CE SLIN CRFIR  declară contractul neîncheiat și va completa ,,Nota de constatare a neîncheierii contractului” - Formularul C1.16.1L, care va fi  aprobat de către Directorul CRFIR.

În termen de două zile de la clasarea contractului ca „neîncheiat” de către expertul din cadrul  CE SLIN CRFIR, în situaţia în care au fost deja angajate valori prin înregistrarea contabilă a Propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a Angajamentului bugetar individual se va repeta completarea acestor documente dar cu semnul minus şi vor fi vizate de către CCFPP printr-o Adresă de transmitere internă semnată de către Directorul CRFIR. În maximum două zile de la expirarea termenului/noului termen de prezentare a solicitantului, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va anunţa serviciile şi direcţiile operaţionale de faptul că acesta a renunțat la ajutorul financiar, respectiv:

- Expertul cu atribuţii de monitorizare din cadrul CMIT de la nivelul CRFIR;

- SLIN - OJFIR;

- Direcția Asistență Tehnică, LEADER si Investitii Non – agricole  – Serviciul LEADER.

Experţii responsabili cu monitorizarea din cadrul CMIT vor primi  de la experţii cu atribuţii de contractare de la nivel regional notele de aprobare a încetării contractelor, precum şi notele de neîncheiere a contractelor de finanţare. După primirea acestora, în aceeaşi zi, expertul responsabil cu monitorizarea le va scana şi le va transmite electronic către Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Raportare, de la nivel central, la adresa de e-mail: monitorizare@afir.info.

Întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar individual/  întocmirea dezangajărilor bugetare

Pentru realizarea acestor activități, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va respecta formularele și metodologia privind întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar individual  sau, după caz,  de întocmire a dezangajărilor bugetare în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

Elaborarea Contractului de finanțare

Anterior demarării procesului de întocmire, avizare și aprobare Contract de finanțare expertul SLIN - CRFIR verifică confirmarea de primire de către beneficiar a Notificării E 6.8.3L emisă de CRFIR și se asigură că toate documentele obligatorii menționate în formularul E6.8.3L au fost depuse de beneficiar la Autoritatea Contractantă în termenele menționate în cuprinsul acesteia și sunt conforme.

În cazul în care solicitantul nu depune documentele obligatorii solicitate prin intermediul E6.8.3L, se întocmește „Nota de constatare a  neîncheierii Contractului de finanțare“ - C1.16.1L și se înştiintează expertul cu atribuții de monitorizare de la nivelul CMIT - CRFIR. Aceste informații sunt evidențiate și în Registrul C1.13L privind situația contractului de finanțare care se regăsește completat în fileserver la nivelul fiecărui CRFIR.

Registrul C1.13L se va completa pe baza formularului – cadru disponibil în cadrul Manualului de procedură pentru evaluare, selectare și contractare M 01-01. De asemenea, formularul C 1.16.1L se va prelua din același Manual de procedură.

Înainte de întocmirea angajamentelor financiare şi încheierea angajamentului legal, experţii din cadrul CE SLIN CRFIR consultă Registrul Debitorilor - IRD 3.2 care reprezintă o bază de date unică, permanent actualizată care oferă o evidenţă clară a tuturor debitelor înregistrate, precum şi a tuturor operaţiunilor efectuate în legatură cu fiecare debit în parte (recuperare, modificare, anulare). Registrul Debitorilor este ţinut în format electronic şi poate fi accesat de către experţii  de la nivel judeţean/regional/central, autorizaţi în acest sens.

Expertul CE SLIN CRFIR procedează la listarea dovezii privind consultarea registrului IRD 3.2 (printscreen) și consemnează concluzia consultării registrului în Formularul C1.4L - ,,Fişa de verificare a Contractului de finanţare”.

Expertul CE SLIN CRFIR complează angajamentul legal, Formularul C1.1L – ,,Contractul  de finanţare”, în baza următoarelor documente:

•	Cererea de finanţare;

•	Dosarul administrativ al cererii de finanțare;

•	Raportul de evaluare aprobat de către Directorul General Adjunct CRFIR;

•	Lista Cererilor de finanţare eligibile;

•	Documentele solicitate prin Notificarea E6.8.3L.

Expertul din cadrul CE SLIN CRFIR  pregăteşte pentru fiecare proiect eligibil, conform Raportului de evaluare, două exemplare ale Contractului de finanţare (Formuarul C1.1L) în limba română şi două exemplare din anexele acestuia.

Expertul Compartimentului Evaluare atribuie Contractului de finanţare acelaşi număr cu cel din Cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp, unde se va scrie codul C în locul codului înscris în Raportul de evaluare (codul reprezintă etapa în care se află cererea de finanţare).

Toţi solicitanţii care depun proiecte în cadrul PNDR trebuie să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare (RUI), gestionat de APIA. Expertul CE SLIN CRFIR verifică dacă în cadrul dosarului administrativ există documentul care certifică înregistrarea în Registrul Unic de Identificare - IACS  APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură). Dacă există documentul prin care se alocă codul RO, respectiv Codul Unic de Înregistrare al solicitantului din Registrul Fermierilor, acesta se va transcrie în Contractul de finanțare. Dacă nu există documentul, atunci expertul CE SLIN CRFIR accesează programul informatic specific, care poate genera electronic codul RO, Codul Unic de Înregistrare în Registrul Unic de Identificare. Urmare alocării Codului Unic de Înregistrare în Registrul Unic de Identificare, se listează documentul care atestă codul RO alocat noului solicitant înscris și ulterior informația se va transcrie în cadrul Contractului de Finanțare.

Pentru completarea datelor referitoare la responsabilul legal, expertul verifică dacă acesta are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice al solicitantului. În acest sens, expertul va verifica datele înscrise în cererea de finanțare coroborat cu actul constitutiv/statutul entităţii/persoanei juridice (Hotărârii de schimbare a reprezentantului legal).

Contractul de finanţare, formularul C1.1L, va avea ataşate următoarele anexe, documente care vor fi parte integrantă a acestuia, având aceeași putere juridică:

| Anexa I | Prevederi generale |
| --- | --- |
| Anexa II | Bugetul indicativ |
| Anexa III | Cererea de finanțare |
| Anexa IV | Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 |
| Anexa V | Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR |
| Anexa VI | Materiale și activități de informare de tip publicitar |

Pentru Anexele IV – Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 și V – Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR vor fi preluate ultimele variante aprobate ale Instrucțiunilor elaborate la nivelul AFIR.

Expertul CE SLIN CRFIR verifică calculele aritmetice ale Bugetului, realizate în etapa de evaluare şi completează Anexa II – ,,Bugetul Indicativ” a Contractulului de finanţare.

Totodată, expertul CE SLIN CRFIR se asigură că valorile din angajamentul legal şi din angajamentele financiare (Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentul  bugetar individual) sunt transcrise corect.

Pentru proiectele de servicii, cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanţare este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării Contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html, conform prevederilor de la art.34, alin.(1) din Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014 al CE.

În formularul C 1.1L – ,,Contractul de finanţare”, la valorile în EURO, toate cifrele de după virgulă indiferent de valoarea lor se corijează la valoare întreagă prin scădere. Calculele matematice referitoare la conversia valorii EURO-LEU se fac prin diminuarea până la valoare întreagă. Aşadar în Contractul de finanţare, în cazul în care transformarea din EURO în LEI conduce la valori cu zecimale, se vor regăsi corijări în minus.

În această etapă expertul CE SLIN CRFIR complează Formularul C1.1L - ,,Contractul de finanţare” şi Formularul C1.4L - ,,Fişa de verificare a Contractului de finanțare”, utilizată pentru a verifica dacă a fost realizată corect fiecare etapă procedurală. De asemenea, expertul CE SLIN CRFIR completează şi semnează formularul C1.14L - ,,Pista de audit pentru contractare”, document care reflectă etapa procedurală în care se află Contractul de finanţare, formular pe care semnează fiecare dintre reprezentanţii compartimentelor care avizează angajamentul legal.

Simultan se instrumentează și formularul C1.4BL - ,,Fișa de avizare a Contractului de finanțare”, care va fi avizată de Consilierul juridic de la nivelul CJC - CRFIR în urma efectuării verificărilor specifice. Acest formular se va atașa la dosarul administrativ al Contractului de finanțare.

Avizarea și aprobarea Contractului de finanțare

Angajamentele legale (Contractele de finanţare) se avizează de către Director CRFIR, CJC-CRFIR, CCFPP şi sunt aprobate ulterior de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Avizarea și aprobarea Contractului de finanțare, inclusiv solicitarea de informații suplimentare,  se realizează cu respectarea pașilor procedurali și a termenelor prevăzute în  Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

Ulterior aprobării contractelor de finanțare, expertul CE SLIN CRFIR:

- verifică existenţa tuturor vizelor/semnăturilor pe Contractul de finanţare;

- verifică existența ştampilei CRFIR pe fiecare pagină a Contractului de finanţare şi  a anexelor acestuia;

- înregistrează contractele (C1.1L) în Registrul privind situaţia Contractului de finanţare (C1.13L), completând câmpurile cu toate informaţiile până la acel moment, dând Contractului  acelaşi număr cu cel din cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp unde se va scrie codul C (codul reprezintă etapa în care se află cererea de finanţare).

Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către solicitanți prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de finanţare. Adresa va avea ştampilă şi număr de înregistrare de la secretariatul CRFIR şi va fi transmisă în 2 zile de la data refuzului Autorității Contractante de a încheia Contractul de finanţare.

Semnarea Contractelor de finanțare de către beneficiar

Toate Contractele de finanțare (C1.1L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

După semnarea Contractului de finanțare, se va realiza opisul Dosarului administrativ.

Expertul CE SLIN CRFIR transmite versiuni scanate ale Contractelor de finanțare către expertul cu atribuții de monitorizare de la nivelul CRFIR/AFIR și către CCFE-CRFIR/SCP-DECPFE și către CE  SLIN OJFIR.

Atât Contractele de finanțare (încheiate/neîncheiate), cât şi dosarele administrative care conțin documentele prezentate de către beneficiar înainte de încheierea Contractului vor fi arhivate temporar de către expertul din cadrul  Compartimentului Evaluare de la SLIN CRFIR în arhive temporare, conform Manualului de procedură pentru arhivare al AFIR.

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, exemplar original.

Completarea registrului electronic C1.13L și transmiterea către alte compartimente din cadrul AFIR

Registrul electronic privind situaţia Contractului de finanţare (C1.13L) va fi completat la nivelul CE SLIN CRFIR conform prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

După încheierea contractelor de finanțare, concomitent cu predarea Dosarelor administrative ale cererilor de finanțare contractate, CE SLIN CRFIR predă în format electronic și Registrul unic privind situația Contractului de finanțare. Acesta va fi preluat, spre completare, de experții CI SLIN CRFIR. Registrul C 1.13L se va transmite electronic (e-mail, cu confirmare de primire) în format excel.

Pentru proiectele de servicii, compartimentul implementare SLIN  CRFIR transmite Registrul C1.13L la SLIN OJFIR, spre a fi completat de către un expert desemnat de șeful de serviciu.

Transmiterea – primirea registrelor între OJFIR și CRFIR se face prin șefii de serviciu, prin email, cu confirmare de primire.

Experții CI SLIN CRFIR/OJFIR vor avea obligația de a completa în timp real Registrul unic cu date privind situaţia Contractului de finanţare (C1.13L) pentru orice tip de modificare adusă acestuia.

Expertul de la nivel OJFIR, care a preluat proiectele de servicii contractate, are obligația de a verifica dacă Registrul este completat cu toate informațiile până la data predării acestuia. În cazul în care se constată date lipsă/ incomplete, expertul de la nivel OJFIR înștiințează Șeful de serviciu, în vederea completării documentului de către experții din cadrul CE/CI CRFIR.

Experții de la nivel OJFIR actualizează zilnic, dacă este cazul, registrele (C1.13L). Registrele se aprobă de către directorul OJFIR înainte de transmitere. Transmiterea se realizează, prin email cu confirmare de primire, săptămânal și lunar, prin șeful de serviciu SLIN OJFIR către compartimentele implementare CRFIR, prin șeful de serviciu SLIN CRFIR.

Săptămânal (în ultima zi lucrătoare), expertul CI SLIN CRFIR, responsabil de completarea registrului (C1.13L) îl transmite electronic (e-mail) în format excel şi, la cererea managementului, scanat (cu nume/semnături), spre informare, către AFIR - SL DATLIN.

Expertul CI SLIN CRFIR, responsabil cu  completarea Registrului privind situaţia Contractului de finanţare - formularul C1.13L îl va transmite electronic (e-mail cu confirmare de primire) în format excel săptămânal/lunar şi către:

- Compartimentului Contabilizare Fonduri Europene - CRFIR/SCP-DECPFE;

- Expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul CMIT-CRFIR/SMER-DCP - transmitere săptămânală;

- OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul.

Managementul Agenţiei poate solicita situaţii şi raportări pe baza informaţiilor din Registrul C 1.13L de la nivel AFIR/ CRFIR/ OJFIR. Situațiile sunt avizate de către Şeful SLIN CRFIR și SL DATLIN şi aprobate de către Directorul General Adjunct CRFIR/ Directorul DATLIN. Șefii SLIN CRFIR sunt direct responsabili pentru completitudinea și realitatea informaţiilor din cadrul situaţiilor, raportărilor transmise la nivel central.

- Predarea - primirea proiectelor de la compartimentele de evaluare la compartimentele de implementare

Expertul din cadrul CE SLIN CRFIR trebuie să se asigure, înainte de transmiterea Dosarelor administrative către compartimentul implementare, că ultimul document atașat este Adresa de transmitere în contabilitate a angajamentului legal, pentru a evidenția finalizarea atribuțiilor procedurale ale compartimentului evaluare.

Predarea Dosarelor administrative ale Cererilor de finanțare, numerotate și opisate, între cele două compartimente ale serviciului, se realizează în baza unui Proces verbal de predare – primire (formular C2.1L din cadrul Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare – cod M01- 02), avizat de către șeful de serviciu. În cadrul Procesului verbal de predare – primire sunt menționate nominal toate Dosarele administrative ale proiectelor contractate și numărul de pagini pe care le conține fiecare dosar, în vederea gestionării acestora de către compartimentul implementare până la data finalizării proiectului/rezilierii Contractului de finanțare/încetarii Contractului de finanțare. La începutul fiecărei zile, experții Compartimentului Evaluare vor preda Compartimentului Implementare, dosarele administrative finalizate în ziua precedentă.

Pentru dosarele administrative aferente proiectelor de servicii, șeful de serviciu SLIN CRFIR va desemna un expert, de regulă expertul din cadrul compartimentului implementare desemnat cu centralizarea Registrului C1.13L, pentru gestionarea acestora prin completare cu documentele ce au fost instrumentate și transmise de către SLIN - OJFIR.

Dosarele administrative ale Cererilor de finanțare contractate se preiau prin semnatură de către experții nominalizați din cadrul CI SLIN, care bifează în dreptul fiecărui beneficiar existența faptică a documentației. Aceștia vor verifica existența în dosarul administrativ a unei fotocopii a paginii din raportul de selecție, unde figurează proiectul selectat.

Procesul verbal de predare – primire va fi semnat de către expertul din cadrul Compartimentului Implementare și avizat de către Șef serviciu numai în momentul în care dosarul administrativ al proiectului este complet.

Modificarea Contractelor de finanțare aferente proiectelor de servicii

Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate fi modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, numai dacă circumstanţele executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a semnării Contractului.

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive justificate și întemeiate și doar cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile și a situației în care intervin modificări procedurale, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv. Nu sunt acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora  proiectul a fost selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în Contract nu poate fi depăşită.

Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a Contractului de finanțare, inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L - ,,Notă explicativă pentru modificarea Contractului de finanțare”. Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).

Modificările Contractului de finanțare (C1.1L) se pot realiza prin:

- Act adițional (formular C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR;

- Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2L) – încheiată la nivelul OJFIR;

- Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.3L) – elaborată și transmisă de CRFIR.

Scopul modificării Contractului trebuie să fie strâns legat de natura proiectului definită prin Contractul de finanțare. Aceste documente devin parte integrantă a Contractului de finanțare.

Documentele pentru modificarea Contractelor de finanțare aferente proiectelor de servicii se vor depune de către beneficiari la OJFIR. Analiza și instrumentarea modificărilor se va realiza la nivelul SLIN OJFIR, documentele fiind avizate de către șeful de serviciu și aprobate de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Expertul SLIN OJFIR, care a instrumentat modificarea Contractului de finanțare în baza documentelor prezentate de beneficiar, va transmite aceste documente, spre aprobare, către CRFIR, prin adresa de transmitere. Ulterior aprobării, SLIN CRFIR va retransmite documentele către SLIN OJFIR, pentru a fi semnate de către beneficiar. Expertul care a instrumentat modificarea Contractului de finanțare va avea obligația de a transmite documentația, în original, semnată de beneficiar (documentația de solicitare a modificării depusă de beneficiar - fișe de verificare, nota de aprobare/ neaprobare, informații suplimentare etc.) către CI SLIN CRFIR, pentru a fi atașată la Dosarul administrativ. Expertul CI SLIN CRFIR verifică dacă a primit documentația completă, pe care o atașează Dosarului administrativ al Cererii de finanțare.

Modificările Contractului de finanțare se operează în Registrul C1.13L la nivelul OJFIR/CRFIR unde au fost instrumentate.

I. CAZURI CARE FAC OBIECTUL UNUI ACT ADIȚIONAL

Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Act adițional, care se aprobă de către Direcorul General Adjunct CRFIR:

- Modificările financiare de peste 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

- Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

- Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de finanțare,  peste termenul maxim de șase luni, cu maximum șase luni, fără aplicarea de penalități;

- Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare;

- Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a acestuia;

- Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile documentul care atestă că este înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare), situaţie în care, se completează articolul 3 din Contractul de finanțare prin adăugarea Alineatului (4) care va avea următorul conţinut:  Art. 3(4): „Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa II la Contractul de finanţare, până la valoarea maximă de ……………… RON (………………) cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)	Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de plată, anexă la Contractul de finanţare, la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de care aparţine, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată.

b)	Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi declarate eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă”.

- Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex. schimbarea cerințelor pentru experți, așa cum sunt acestea menționate în cererea de finanțare).

În toate situaţiile menţionate mai sus, expertul desemnat din cadrul SLIN OJFIR verifică dacă beneficiarul demonstrează prin documente justificative oportunitatea și viabilitatea modificărilor, urmărindu-se inclusiv respectarea încadrării în valoarea angajată prin Contractul de finanțare.

Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanțare:

- Nota explicativă completată, înregistrată, semnată și ștampilată de către beneficiar;

- Bugetul indicativ actualizat propus;

- Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz);

- În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării proiectului, plătitor de TVA şi va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA. Dacă acestui beneficiar i s-au efectuat plăţi anterior notificării conform căreia pe parcursul implementării proiectului a devenit plătitor de TVA, expertul SLIN - OJFIR solicită de la CCFE/SCP-DECPFE, printr-o adresă/e-mail, valorile plătite pentru a putea verifica valoarea plătită a TVA.

Procesarea documentelor în vederea întocmirii Actelor adiționale

După primirea documentației de modificare a Contractului de finanțare, șeful SLIN OJFIR repartizează unui expert, cu rezoluţie datată şi semnată, documentaţia de modificare a Contractului de finanţare depusă de beneficiar în două exemplare originale.

Expertul cu atribuții de implementare SLIN OJFIR, după repartizarea documentației de modificare, va întocmi Fișa de verificare a conformității documentelor pentru modificarea Contractului de finanțare – formular C3.3.1L, în care se consemnează existența și conformitatea documentelor depuse de beneficiar pentru modificarea Contractului de finațare. În cazul în care constată absenţa unui document, expertul poate solicita informații suplimentare. Termenul de răspuns al solicitantului este de 3/5 zile de la data primirii solicitarii, pentru documentul lipsă.

În cazul în care beneficiarul nu răspunde la informaţiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut şi nu notifică Autoritatea Contractantă de întârzierea transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare, expertul SLIN OJFIR va notifica beneficiarul cu privire la neacceptarea modificării propuse.

TVA eligibil finanțat din FEADR

În cazul în care beneficiarul depune la OJFIR documentul prin care atestă că devine plătitor de TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, expertul SLIN solicită beneficiarului Nota explicativă şi instrumentează Actul adiţional de dezangajare a TVA. Documentul care atestă că a devenit plătitor de TVA va fi ataşat şi dosarului de plată al beneficiarului.

În urma analizei documentare, expertul SLIN OJFIR va completa Raportul de analiză (Formular C3.3.2L), concluzia fiind concretizată prin propunerea aprobării/neaprobării acestui tip de solicitare.

Expertul se asigură că documentaţia primită în vederea analizării este înregistrată în Registrul C1.13.

Raportul de analiză va conține o descriere a solicitării beneficiarului de modificare a Contractului de finanțare, motivele care susțin cererea de modificare, analiza comparativă între situația existentă și a modificărilor solicitate și rezultatul în urma analizei.

După finalizarea Raportului de analiză, expertul OJFIR poate propune, după caz, întocmirea sau neîntocmirea Actului adițional.

Se va întocmi Act adițional:

- pentru situaţiile, enumerate mai sus, drept „cazuri care fac obiectul întocmirii de Act adiţional”;

- în cazurile în care se constată că valoarea totală eligibilă nerambursabilă se diminuează, se va instrumenta Act adiţional în vederea diminuării valorii totale eligibile nerambursabile, împreună cu formularele de dezangajare a diferenţei.

Pentru orice tip de modificare bugetară a Contractului de finanţare și atunci când este necesar, expertul SLIN OJFIR va solicita situația plăților efectuate și/sau autorizate pe tranșe aferente beneficiarului care solicită modificarea Contractului de finanţare, prin e-mail sau adresă scrisă de la CCFE-CRFIR.

De asemenea, dacă analiza impune, indiferent de stadiul în care se află documentaţia (atât la nivel OJFIR, cât și la nivel CRFIR) se pot solicita informaţii suplimentare, care conduc la o finalizare a acesteia şi la o concluzionare corectă a modificărilor solicitate. Se va instrumenta Act adițional la Contractul de finanțare și în cazul în care solicitarea beneficiarului vizează mai multe tipuri de modificări, respectiv modificări financiare simultan cu alte tipuri de modificări în conformitate cu prevederile Contractului.

Verificarea Actului adițional se realizează utilizând formularul C3.3.6L - ,,Fișa de verificare a Actului adițional”.

În cazul realocărilor şi rectificărilor bugetare, expertul SLIN OJFIR verifică valorile din bugetul rectificat de către beneficiar, prin raportare la documentele care fundamentează propunerea de modificare.

Concomitent se întocmesc şi se supun aprobării, după caz, formularele Propunere de angajare a unei cheltuieli (Anexa 2 din cadrul Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare) cu valorile preluate de diminuare bugetară, cu semnul minus.

În cazul în care solicitarea de modificare nu primeşte avizare, expertul SLIN OJFIR notifică beneficiarul, specificând exact motivele refuzului.

În cazul în care solicitarea de modificare este favorabilă şi aprobată prin Raportul de analiză, expertul SLIN - OJFIR completează  Actul adiţional şi transmite către SLIN CRFIR, prin adresă de transmitere, documentele depuse de beneficiar împreună cu Actul adiţional completat, în vederea parcurgerii etapelor de avizare specifice.  În cazul documentelor de modificare a Contractelor de finanțare transmise de OJFIR spre aprobare la CRFIR, acestea vor fi preluate de expertul desemnat de către șeful de serviciu SLIN CRFIR (de regulă expertul care gestionează formularul C1.13L) pentru a asigura prezentarea documentației direcțiilor de specialitate, în vederea aprobării.

Termenul maxim în care expertul efectuează analiza documentară este de 15 zile de la data repartizării documentației de către șeful SLIN. În cazul în care se vor solicita informații suplimentare, durata de răspuns a beneficiarului (maximum 5 zile) se adaugă la cele 15 zile mai sus menționate. În cazul în care beneficiarul nu răspunde la informaţiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut şi nu notifică Autoritatea contractantă de întârzierea transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare, atunci modificarea solicitată de beneficiar nu se aprobă.

Actele adiționale la Contractele de finanţare se avizează de către Directorul CRFIR, CJC-CRFIR, CCFPP şi sunt aprobate de Directorul General Adjunct CRFIR. Termenele și ordinea vizelor vor respecta prevederile din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).

Atenție!

Termenul maxim de procesare a documentelor de la data primirii solicitării de modificare a Contractului de finanţare la nivelul SLIN – OJFIR și până la aprobarea Actului adiţional de către Directorul General Adjunct CRFIR este de maximum 30 zile.

Directorul General Adjunct CRFIR aprobă şi semnează două exemplare originale ale Actului adițional la Contractul de finanțare.

După aprobarea Actului adițional la Contractul de finanţare de către Directorul General Adjunct CRFIR, expertul OJFIR trebuie să completeze informaţiile în Registrul C 1.13L.

Secretariatul CRFIR semnează în Pista de audit apoi o transmite către expertul desemnat împreună cu dosarul aferent actului adițional.

Experții CRFIR/OJFIR vor completa formularul C 3.3.5L – Pista de audit pentru Actul adițional, preluat și adaptat din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).

Documentele de modificare a Contractelor de finanțare, transmise de OJFIR spre aprobare la CRFIR, vor fi retransmise către OJFIR, de către expertul desemnat, în vederea semnării de către beneficiar.

Expertul SLIN OJFIR notifică beneficiarul cu privire la decizia privind încheierea/neîncheierea Actului adițional prin intermediul formularelor C 3.3.7L ”Notificare de acceptare a modificărilor la Contractul de finanțare prin Act adițional” sau C 3.3.8L ”Notificare de neacceptare a modificărilor la Contractul de finanțare prin Act adițional”. Formularele C 3.3.7L și C 3.3.8L se vor prelua și adapta din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).

Toate Actele adiționale aferente Contractelor de finanţare se semnează de către beneficiar la sediul OJFIR, unde au fost instrumentate. În cazul în care reprezentantul legal nu poate fi prezent la sediul OJFIR, semnarea Actului adițional se face de către un împuternicit al reprezentantului legal (prin procură autentificată la notariat). Expertul cu atribuţii de implementare din cadrul OJFIR legitimează împuternicitul reprezentantului legal al proiectului, prin prezentarea actului de identitate al acestuia şi legalitatea procurii notariale prezentate.

După semnarea de către beneficiar a Actului adițional, un exemplar original al acestuia este înmânat Reprezentantului legal sau împuternicitului acestuia. Data calendaristică de la care Actul adiţional intră în vigoare este data la care semnează beneficiarul sau împuternicitul acestuia.

În cazul în care semnarea Actului adițional se face de către un împuternicit al reprezentantului legal, o copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea versiunii scanate a actului de identitate, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/2016) și un exemplar original al procurii prezentate se atașează la dosarul administrativ.

Un exemplar original al Actului adițional este atașat dosarului administrativ al contractului de către expertul desemnat din cadrul CI SLIN CRFIR.

II. CAZURI CARE NU NECESITĂ ÎNTOCMIREA DE ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE FINANȚARE

Următoarele modificări ale Contractului de finanțare se întocmesc prin intermediul Notei de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului.

În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal al beneficiarului, expertul CI SLIN -OJFIR verifică, dacă:

- noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective;

- noul Reprezentant legal al proiectului a depus cazierul judiciar care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar. Dacă se regăsesc înscrisuri cu caracter penal în domeniul economico-financiar solicitarea nu se aprobă;

- a fost prezentat specimenul de semnătură al noului reprezentant legal;

- a fost prezentată copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a versiunii scanate a actului de identitate, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016).

- Schimbarea sediului social al beneficiarului.

În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social menționată în Contractul de finanțare, expertul CI SLIN - OJFIR verifică dacă beneficiarul a depus documentul/documentele care atestă şi fundamenteză modificarea (Nota explicativă).

- Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR.

În cazul solicitării de modificare a contului bancar/ de trezorerie și/sau a instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/nota de schimbare a contului bancar/trezorerie aprobată anterior, expertul SLIN – OJFIR verifică dacă la Nota explicativă beneficiarul a atașat în original, acordul scris al instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/Nota de aprobare  şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare aferente.

În cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituția financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută) expertul SLIN – OJFIR  verifică dacă beneficiarul a depus adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea codului IBAN al contului.

- Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile.

Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie să depășească 10% din suma înscrisă iniţial în Contractul de finanțare la capitolul respectiv. În situația depășirii acestui plafon, modificarea se va realiza prin Act adițional.

În cazul realocărilor şi rectificărilor bugetare expertul CI SLIN – OJFIR verifică valorile din bugetul rectificat de către beneficiar, prin raportare la documentele care fundamentează propunerea de modificare.

- Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora (numărul de rapoarte de activitate intermediare nu este considerat activitate);

- numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă de 10/20 participanți la acțiunile de formare/informare);

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a contractului;

- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final.

În cazul modificării calendarului de implementare, beneficiarul va anexa la Nota explicativă și graficul calendaristic de implementare refăcut.

- Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.).

Aceste modificări, care nu fac obiectul unui Act adițional, vor fi instrumentate la nivelul OJFIR prin intermediul ,,Notei de aprobare/neaprobare prvind modificarea Contractului de finanțare, cu aprobarea directorului OJFIR.

Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanţare prin Notă de aprobare:

- Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;

- Bugetul indicativ actualizat propus (fără a se depăși cu mai mult de 10% valoarea înscrisă inițial în cadrul Capitolului bugetar respectiv);

- Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz).

Procesarea documentelor în vederea întocmirii Notelor de aprobare/neaprobare

În toate aceste cazuri de modificare a Contractului de finanțare, expertul CI SLIN – OJFIR verifică Nota explicativă pentru modificarea contractului împreună cu documentele justificative însoțite de un opis, înregistrate la beneficiar şi la secretariatul OJFIR (cele două documentaţii vor avea acelaşi număr de înregistrare).

După verificarea documentară și analiza efectuată, expertul OJFIR completează formularul C3.3.1L – Fișa de verificare a conformității documentelor depuse pentru modificarea Contractului de finanțare.

În situația în care beneficiarul solicită modificări financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, fără modificarea valorii eligibile nerambursabile, iar modificarea financiară se limitează la transferul de maximum 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile, expertul OJFIR va completa Raportul de analiză, care va cuprinde analiza modificărilor financiare. În urma analizării solicitării și întocmirea Raportului de analiză, beneficiarul va fi notificat cu privire la aprobarea sau respingerea solicitării de modificare a contractului de finanțare cu modificări financiare în limita a 10% din valoarea eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele bugetare.

Expertul CI SLIN - OJFIR analizează modificările propuse și stabilește concluziile cu privire la solicitarea beneficiarului în termen de 3 zile de la înregistrarea solicitării.

În cazul în care, pe parcusul analizării documentației depuse de beneficiar, apar situații de clarificat, expertul OJFIR va transmite beneficiarului Scrisoarea de informatii suplimentare (formularul C 3.4L). Beneficiarul trebuie să prezinte clarificarile/ documentele solicitate în termen de maximum 3 zile de la data primirii scrisorii de informații suplimentare.

În acest caz, termenul inițial de răspuns din partea OJFIR se prelungește cu perioada în care se primesc informațiile solicitate de la beneficiar, la care se adaugă o zi după primire.

În cazul în care beneficiarul nu răspunde la informaţiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut şi nu notifică Autoritatea Contractantă de întârzierea transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare, atunci expertul CI SLIN - OJFIR  va notifica beneficiarul cu privire la neacceptarea modificării propuse, prin transmiterea unui exemplar al formularului C 3.2.2L. Exemplarul transmis către beneficiar va purta numai semnătura Directorului OJFIR. De asemenea, în cazul în care modificările solicitate de către beneficiar nu sunt conforme scopului Contractului de finanțare sau legislației, fac obiectul unui Act adițional, sau informațiile prezentate sunt insuficiente pentru avizarea modificărilor, expertul CI SLIN  - OJFIR va notifica beneficiarul cu privire la neacceptarea modificării propuse, prin transmiterea unui exemplar  al formularului C 3.2.2L (cel cu semnătura Directorului OJFIR).

În situația în care care nu se impune încheierea unui Act adițional și modificările propuse de beneficiar sunt aprobate, expertul CI SLIN - OJFIR completează „Nota de aprobare/neaprobare a modificării Contractului de finanțare” (formularul C 3.2.2 L) și “Fişa de verificare a Notei de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare” (Formular C 3.2.1L).

După întocmire, Nota de aprobare/neaprobare a modificării Contractului de finanțare este înaintată șefului SLIN – OJFIR în vederea verificării, în termen de o zi de la transmitere. În cazul în care șeful SLIN – OJFIR constată inadvertențe în cadrul documentului, solicită expertului CI SLIN  - OJFIR  remedierea acestora în aceeași zi.

În urma primirii avizului șefului SLIN - OJFIR, Nota de aprobare/neaprobare a modificării Contractului de finanțare este înaintată spre aprobare către Directorul OJFIR. Beneficiarul va fi notificat de către expertul CI SLIN - OJFIR cu privire la rezultatul analizei solicitării de modificare a Contractului prin transmiterea unui exemplar al formularului C 3.2.2L (cel cu semnătura Directorului OJFIR), în termen de o zi de la aprobarea Notei de aprobare/neaprobare a modificării Contractului de finanțare.

După avizarea Notei C 3.2.2L de către Şeful SLIN – OJFIR și aprobarea de către Directorul OJFIR, o copie rămâne la OJFIR, ataşată la dosarul administrativ şi exemplarul original (cel cu toate semnăturile) este transmis, împreună cu documentele care au stat la baza întocmirii C3.2.2L, de către expertul CI SLIN – OJFIR, către CI SLIN - CRFIR. Termenul de transmitere este de două zile de la notificarea beneficiarului cu privire la aprobarea modificării Contractului de finanțare.

Transmiterea acestor documente de la OJFIR  către SLIN – CRFIR  se va face prin intermediul unei adrese semnate de către Directorul OJFIR, în care se va specifica necesitatea atașării acestora la Dosarul Administrativ. La primirea documentației, expertul SLIN CRFIR desemnat cu gestionarea dosarelor administrative aferente proiectelor de servicii verifică dacă a primit documentația completă, pe care o atașează dosarului administrativ al Cererii de finanțare.

Modificările Contractului de finanțare se operează în Registrul C1.13L la nivelul OJFIR unde au fost instrumentate.

III. Următoarele cazuri fac obiectul modificării contractului de finanțare prin Notificare  privind modificarea Contractului de finanțare:

- modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului de finanțare și/sau a anexelor;

- modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de achiziţii/prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/actualizării manualului de procedură aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

În cazul în care pe durata derulării Contractului de finanțare intervin modificări procedurale (inclusiv corelări procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile  incidente Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă va iniția procesul de modificare a Contractului, prin transmiterea unei Notificări privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L).

În maximum cinci zile de la identificarea unei astfel de situații, Direcția/Serviciul din cadrul AFIR, care sesizează situația intervenită, va înștiința în scris SLIN – CRFIR în vederea demarării procesului de elaborare a Notificării.

În termen de maximum trei zile de la sesizarea situației care impune modificarea Contractului la inițiativa Autorității Contractante, un expert CI SLIN – CRFIR va întocmi formularul Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L) și îl va prezenta spre verificare șefului SLIN CRFIR și spre aprobare Directorului General Adjunct CRFIR. Fluxul de verificare și aprobare se va realiza în maximum două zile, pentru obținerea tuturor semnăturilor. Exemplarul transmis către beneficiar va purta numai semnătura Directorului CRFIR.

Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de CRFIR, data intrării în vigoare a modificărilor fiind data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar (inclusiv prin confirmare de primire pe fax, confirmare de citire pe e-mail).

O copie a Notificării C 3.2.2.1L se va transmite și către SLIN – OJFIR pentru anexarea la dosarul administrativ, în aceeași zi în care se transmite către beneficiar.

Procesul de avizare și aprobare a modificării Contractului  se realizează cu respectarea pașilor procedurali prevăzuți în cadrul Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I ,,Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare”.

Documentul de modificare a Contractului de finanțare (act adițional/notă de aprobare/notificare) devine parte integrantă a Contractului de finanțare. După aprobarea modificării Contractului de finanțare, expertul CI SLIN CRFIR actualizează Registrul electronic C1.13L. Expertul CI SLIN CRFIR centralizează toate documentele referitoare la modificările Contractului de finanțare în Dosarul administrativ.

Notă

În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind modificarea Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, beneficiarul va transmite și către GAL o copie a acestora.

Instrumentarea contestațiilor privind modificarea Contractelor de finanțare

Beneficiarul poate depune contestație la structurile teritoriale ale AFIR/AFIR central în termen de 10 zile de la data primirii deciziei privind Actul adițional/Nota de aprobare. Soluționarea contestațiilor depuse de beneficiari se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare - Sectiunea I: Modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod manual M01-02).

Încetarea contractului de finanţare

În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului  de finanțare  printr-o notificare scrisă.

Părţile pot decide încetarea Contractului de finanțare ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea Contractului  de finanțare,  ori executarea proiectului, în urma reverificării acestuia, efectuată în oricare din etapele de implementare, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului  de finanțare, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În cazul în care încetarea Contractului este unilaterală, procedura de încetare a Contractului  de finanțare este demarată de către  expertul CI SLIN CRFIR, după ce acesta analizează motivele rezilierii invocate în IRD 0.1/Raportul de verificare a etapelor parcurse de beneficiar până la momentul constatării neregularității (dacă este cazul).

Formularul IRD 0.1 reprezintă „Nota de descoperire a unei neregularități”, iar CI SLIN CRFIR, care a descoperit neregula, urmează pașii procedurali în conformitate cu Manualul de Constatare Nereguli și Recuperare datorii, Etapa IRD0: ,,Semnalarea neregulii. Controlul preliminar”.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din ,,Prevederi Generale” - Anexa I la Contractul de finanțare.

Anterior încetării Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda implementarea proiectului şi/sau plăţile, ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

„Nota de aprobare a încetării Contractului de finanțare” (formularul C6.2.1L), conținând toate semnăturile și aprobată de către Directorul General Adjunct CRFIR este anexată de către expertul CI SLIN CRFIR la Dosarul Administrativ. După aprobarea Notei de către Directorul General Adjunct CRFIR, beneficiarul va fi înștiințat prin intermediul formularului C6.2.2L - „Notificarea beneficiarului privind încetarea Contractului de finanțare”, întocmit de către expertul CI SLIN CRFIR, în termen de maximum  3 zile de la data semnării de către Directorul General Adjunct CRFIR, respectând aceleași principii de semnare și transmitere.

Formularul C6.2.2L va fi înregistrat în registrul C1.13L, în care va fi precizat și motivul încetării.

O copie a „Notei de aprobare a încetării Contractului de finantare”, se transmite de către expertul CI SLIN CRFIR, cu adresă de înaintare, la: DCA, CJC, CCFE/DECPFE-SCP-CRFIR, CMIT-CRFIR și SLIN - OJFIR, în termen de 2 zile de la semnarea acesteia de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Pentru Contractele încetate dosarele de finanțare sunt arhivate la nivel regional de către expertul care a instrumentat rezilierea/încetarea Contractului, prin numerotarea Dosarului administrativ și a cererii de finanțare și predarea acestora în arhiva permanentă (pe baza unui Proces Verbal de Predare Primire), conform Manualului de procedură pentru arhivare al AFIR.

Modelele formularelor „Nota de aprobare a încetării Contractului de finanțare” (formularul C6.2.1L) și C6.2.2L - „Notificarea beneficiarului privind încetarea Contractului de finanțare” se vor prelua din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).

- RECONCILIEREA PRIVIND SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A CONTRACTELOR  DE FINANȚARE ŞI A NOTELOR DE ÎNCETARE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE AFERENTE PROIECTELOR DE SERVICII

Scopul reconcilierii este de verificare a datelor operate (înregistrate) în evidența Serviciului LEADER - DATLIN/CI SLIN CRFIR cu datele operate în evidența contabilă ca urmare a încheierii angajamentelor legale (Contractelor  de finanțare), cu propunerile  de angajare a unei cheltuieli cât și cu datele existente în evidențele expertului cu atribuții de monitorizare de la CRFIR cât și la SMER-AFIR.

Reconcilierea privind situația angajamentelor bugetare, a contractelor  de finanțare şi a notelor de încetare a contractelor de finanțare se realizează de către CI SLIN CRFIR și SL DATLIN conform Manualului de procedură pentru implementare – Sectiunea I: Modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod manual M01-02).

- IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE SERVICII

Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării.  Acesta trebuie să respecte prevederile Contractului de finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și regulile emise de Autoritatea Contractantă, inclusiv prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, în vigoare la momentul realizării activității specifice proiectului.

În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de implementare, aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar.

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării proiectului. Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare sunt:

- Raportul de activitate  intermediar și/sau final, care se verifică conform prevederilor prezentei proceduri;

- Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privați, în funcție de tipul de beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR (în cazul beneficiarilor privați) / CRFIR (în cazul beneficiarilor publici);

- Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de autorizare plăți.

Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului calendaristic de implementare prezentat în cadrul cererii de finanțare și pe baza rapoartelor de activitate transmise de beneficiar.

  - Verificarea  pe teren a activităților proiectelor de servicii

Beneficiarul a prezentat în Cererea de finanțare activitățile pe care le va desfășura, precum și un grafic calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul depunerii cererii de finanţare până la momentul semnării contractului poate fi mai lung sau mai scurt decât iniţial anticipat, poate fi necesară o actualizare a acestuia ulterior semnării Contractului.

După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 zile înainte de desfășurarea primului eveniment/primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR graficul calendaristic de implementare actualizat, care să includă  locul de desfășurare a activităților, precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute.

Acest document va fi adăugat la dosarul administrativ al Contractului de finanțare. Dacă beneficiarul nu depune graficul actualizat în termenul menţionat, se va considera că graficul de realizare iniţial ataşat cererii de finanțare este cel în vigoare.

În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în perioada de derulare a contractului, beneficiarul va preciza în cadrul Graficului calendaristic de realizare a proiectului și numărul de rapoarte de activitate pe care le va depune, cât și data depunerii acestora (săptămâna și luna).

Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de activitate de către beneficiar, fiind obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport de activitate. În situația în care perioada/numărul de activități vizate de un raport de activitate este mai mare, se recomandă ca, în funcție de volumul de muncă de la nivelul OJFIR, să se realizeze un număr mai mare de vizite pe teren, la un număr mai mare de activități.

Pentru proiectele care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare și pentru pentru proiectele care vizează servicii pentru populație (lucrări de cadastru, lucrări de topografie, eliberare acte de identitate etc.) vizitele pe teren se realizează la locul de desfășurare a evenimentelor, respectiv la locul de colectare a datelor necesare în vederea stabilirii segmentului de populație deservit de serviciu. În cazul proiectelor care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc. vizita pe teren se realizează la sediul beneficiarului, înainte de depunerea Raportului de activitate. În cazul în care sediul beneficiarului este în afara teritoriului acoperit de OJFIR, experții OJFIR și beneficiarul se vor deplasa la sediul GAL pentru realizarea verificării. Beneficiarul va avea în vedere faptul că este obligat să prezinte la vizita pe teren toate documentele care vizează proiectul în cauză.

Experții din cadrul SL DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot, de asemenea, să întreprindă vizite pe teren, fără a fi necesară înștiințarea prealabilă a beneficiarilor. Experții DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot realiza incluiv vizite pe teren la sediul beneficiarilor, fără înștiințare prealabilă, pentru verificarea documentelor care vizează implementarea proiectelor.

Pe baza graficului de implementare prezentat de beneficiar, expertul Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR va propune un Grafic calendaristic de desfăşurare a verificărilor pe teren în perioada de implementare a activităților.

Verificarea pe teren se realizează de către doi experți din cadrul Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR. Cei 2 experți desemnați de către șeful SLIN OJFIR efectuează o vizită pe teren la cel puțin un eveniment prevăzut în Raportul de activitate. Aceștia pot notifica beneficiarul privind data şi ora verificării pe teren, cu cel mult 24 de ore înainte de efectuarea acesteia.

Un reprezentant al beneficiarului va asista la verificarea pe teren. Reprezentantul beneficiarului va avea obligatoriu o calitate oficială în cadrul entității juridice reprezentată de beneficiar/în cadrul proiectului (manager sau expert în cadrul proiectului, angajat, președinte, administrator etc.).

În timpul efectuării vizitei la locul desfășurării evenimentelor, experții trebuie să aibă asupra lor ordinul de deplasare întocmit în acest scop, care se semnează și ștampilează de beneficiar.

Scopul vizitei pe teren este de a verifica modul de desfășurare a activităților și respectarea Contractului de finanțare.

În cadrul vizitei pe teren, cei 2 experți din cadrul CE SLIN OJFIR (sau, după caz, CE SLIN CRFIR/SL DATLIN) completează ”Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L). După verificarea pe teren consemnată în „Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1), experții vor completa Secțiunea „Concluzii“ din acest formular. Aici se precizează dacă modalitatea de desfășurare a activității a fost corespunzătoare sau nu, iar rezultatul verificării poate fi:

- „avizat” (dacă toate căsuţele sunt bifate „DA”);

- ”avizat parțial” (dacă o parte din căsuţe sunt bifate „DA”);

- „neavizat” (dacă toate căsuțele au bifa „NU”).

În cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională/informare, pentru situația „avizat parțial”, în cazul în care vizita a fost efectuată într-o etapă intermediară a derulării activității (cursului), beneficiarului i se va oferi posibilitatea de a remedia situația necorespunzătoare semnalată de către experții CE – SLIN - OJFIR și de a înștiința, în scris, SLIN OJFIR asupra remedierii. În acest caz, experții CE – SLIN – OJFIR vor face încă o vizită pe teren și, în urma remedierii de către beneficiar a activităților semnalate ca fiind necorespunzătoare, decizia asupra formularului „Fișa de verificare pe teren” va fi „avizat”.

În situația în care experții Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR efectuează vizita pe teren la ultima activitate inclusă în graficul calendaristic de implementare depus de beneficiar și constată că modalitatea de desfășurare a activității (cursului/acțiunii de informare etc.) nu a fost corespunzătoare, întreaga activitate va fi considerată neavizată.

Pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., precum și pentru proiectele care vizează servicii pentru populație, pentru care vizita pe teren se realizează la sediul beneficiarului/ sediul GAL (pentru beneficiarii care nu au sediu/ punct de lucru pe teritoriul acoperit de OJFIR), în situația în care Fișa D1.1L este avizată parțial, experții CE – SLIN – OJFIR vor face încă o vizită pe teren și, în urma remedierii de către beneficiar a activităților semnalate ca fiind necorespunzătoare, decizia asupra formularului „Fișa de verificare pe teren” va fi „avizat”.

Fişa de verificare pe teren va fi întocmită în dublu exemplar, unul pentru reprezentanții OJFIR/CRFIR/DATLIN și unul pentru beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de către experții care au întocmit-o și de către reprezentantul beneficiarului, care ia la cunoștință concluziile verificărilor. Reprezentantul beneficiarului poate să formuleze observaţii la concluziile verificatorilor din Fişa de verificare pe teren.

După semnare, un exemplar va rămâne la beneficiar, iar cel de-al doilea exemplar la experții verificatori.

- 10.2  Verificarea Raportului  de activitate (intermediar sau final)

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare (Formular D1.2.1L) numai în situația în care solicită tranșe de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru depunerea tranșelor intermediare de plată. Acestea se depun la OJFIR în format electronic (CD), însoțite de adresă de înaintare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea ultimei activități prevăzută în Raportul de activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric.

În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată.

Raportul de activitate final (Formular D1.2L) va fi depus în format electronic (CD), însoțit de adresă de înaintare, la OJFIR în termen de maximum 10 zile de la încheierea activităților aferente proiectului. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric.

Rapoartele de activitate intermediare/final vor conține perioada de referință, descrierea activităților care urmează a fi solicitate la plată, persoanele implicate în derularea acestora, gradul de implicare a fiecărui expert în cadrul proiectului, inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, numărul participanților și rezultatele obținute, precum și documente justificative  pentru activitățile desfășurate și tipurile de materiale relevante, elaborate prin proiect (materiale didactice, chestionare de evaluare, liste de prezență, comunicate de presă etc.).

Listele de prezență se realizează pentru fiecare zi de instruire/informare și trebuie să includă rubrici privind numele și prenumele participanților, CNP, datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și semnături.  De asemenea se va indica durata sesiunilor de instruire și locul  de desfășurare.

Atenție!

- Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă, stabilit în cadrul proiectului, la alte cursuri de formare profesională, care vizează aceeași tematică. Verificarea respectării acestei prevederi se va realiza în baza declarației pe propria răspundere, semnată de către fiecare participant la cursurile organizate în cadrul proiectului, care va fi atașată la Raportul de activitate.

- Nu este permisă realizarea unor monografii, care vizează aceleași teritorii ce au facut obiectul elaborării unor monografii, finanțate în cadrul altor proiecte, inclusiv a proiectelor depuse în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă.

- Nu este permisă deservirea acelorași persoane, care au beneficiat de aceleași servicii (lucrări de cadastru, lucrări de topografie, eliberare acte de identitate etc.), în cadrul altor proiecte similare, finanțate în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă.

Pentru rapoartele care conțin acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe /informare, expertul CE SLIN OJFIR va verifica dacă persoanele înscrise pe listele de prezență la aceste activități au completat și chestionarele de evaluare. Dacă nr. chestionarelor este mai mic față de nr. persoanelor participante, activitatea respectivă nu va fi avizată. De asemenea, dacă mai mult de 50% din chestionare au fost punctate cu note mai mici de 3, activitatea nu va fi avizată. În cazurile de mai sus, Raportul va fi avizat parțial, expertul va înscrie în rubrica ,,Observații” care dintre activitățile raportate nu au fost avizate și prin urmare, cheltuielile aferente acestora nu vor fi decontate.

Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate  final va cuprinde toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o singură cerere de plată.

Experții CE SLIN OJFIR  vor urmări ca  activitățile  care nu au fost avizate la verificarea pe teren  (prezintă bifa ”NU” în cadrul “Fișei de verificare pe teren”) să nu fie incluse în Raportul de activitate (intermediar sau final) ca realizate, fiind în acest fel excluse de la plată.

Expertul CE SLIN OJFIR analizează Raportul de activitate în maximum cinci zile de la depunerea acestuia, în timp ce șeful SLIN OJFIR îl verifică în termen de o zi de la primirea din partea expertului CE SLIN OJFIR responsabil. În cazul în care pe parcursul verificării,  șeful SLIN OJFIR identifică  inadvertențe în ceea ce privește concluzia expertului CE SLIN OJFIR, șeful SLIN OJFIR  solicită remedierea acestora în cadrul aceleiași zile.

Expertul CE SLIN OJFIR verifică Raportul de activitate prin completarea „Fișei de verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)” (Formular D1.3L), iar șeful SLIN OJFIR  verifică modul de completare prin contra-bifarea fiecărei rubrici. La rubrica „OBSERVAȚII” din acest formular vor fi menționate aspectele care trebuie refăcute în cuprinsul Raportului de activitate. În acest caz, Raportul va fi “avizat parțial”/”neavizat”.

După semnarea Formularului D1.3L - ,,Fișa de verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)” de către expert CE SLIN OJFIR și șeful SLIN OJFIR,  acesta va fi  semnat de către Directorul OJFIR în termen de o zi de la primirea din partea șefului SLIN OJFIR .

Concluzia verificării (avizat/avizat parțial/neavizat) menționată în Raportul  de activitate (intermediar/final) este comunicată beneficiarului de către expertul CE SLIN OJFIR în termen de maximum șapte zile de la primirea Raportului, prin intermediul formularului D1.4L - Notificarea de avizare/avizare parțială/neavizare a Raportului de activitate (intermediar/final).

În cazul „avizării parțiale/neavizării”, beneficiarul are posibilitatea de a reface Raportul  de activitate intermediar/final (ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare preluate din ,,Fișa de verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)” – Formular D1.3L, în termen de cinci zile de la primirea înștiințării. Fluxul procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel aferent depunerii inițiale.

Raportul de activitate (intermediar/final) mai poate fi redepus o singură dată. În cazul în care și dupa redepunerea acestuia, beneficiarul nu și-a însușit observațiile OJFIR , acestuia nu i se vor deconta cheltuielile aferente activităților cuprinse în Raportul de activitate care nu a fost avizat și care sunt menționate în ,,Fișa de verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)”.

Expertul CE SLIN OJFIR păstrează un exemplar original al Raportului de activitate la Dosarul administrativ al proiectului. Raportul de Activitate aprobat reprezintă document obligatoriu de plată.

Pentru  etapa de derulare a proiectului, experții responsabili de pașii procedurali vor  completa și semna Pista de Audit (D0.1L) pentru implementarea  proiectului.

- DESCOPERIREA UNEI NEREGULI/ FRAUDE

În cazul descoperirii unei nereguli/ fraude, asa cum este definită în Contractul de finanțare și legislația aplicabilă în vigoare, personalul implicat în realizarea activităților prevăzute de prezenta procedură vor respecta prevederile Manualului de procedură pentru Nereguli si Recuperare Datorii, cod manual M01-06.

Pe parcursul implementării Contractului de Finanțare, AFIR poate dispune sistarea derulării activităților sau efectuarea plăților, dacă există suspiciuni privind nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului și dispune analiza acestor aspecte.

- FORMULARE

- E0.1L  PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANȚARE

OJFIR/CRFIR

Sub-măsura 19.2 ...

Număr de înregistrare a cererii de finanțare:

Proiect:

Denumire solicitant:

| Activitatea | Instituţia | Cine a efectuat Nume şi semnătura Data | Cine a verificat Nume şi semnătura Data | Statut cerere de finanţare | Documente completate/întocmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EVALUARE |  |  |  |  |  |
| 1. Verificarea conformității - Partea I | SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  | conformă/ neconformă | E 2.1 L – Partea I |
| 2. Finalizarea verificării conformităţii, înregistrarea cererii de finanţare si înființarea Dosarului Administrativ | SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  | conformă/ neconformă | E 2.1 L – Partea a II-a E 3.4L |
| 3. Verificarea eligibilității | SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  | Eligibilă / Solicitare de informații/ Neeligibilă | E3.1L E3.4L |
| 4. Finalizarea verificării eligibilității | SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  | Eligibilă / Neeligibilă | E3.1L |
| 5. Întocmirea și transmiterea listei cererilor de finanțare eligibile, a listei cererilor de finanțare neeligibile, a listei cererilor de finanțare retrase și a Raportului de evaluare (numai la nivelul CRFIR) | SAFPD/SLIN-OJFIR/SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  | Eligibilă / Neeligibilă/Retrasă | E6.0L E6.1L E6.2L E6.3L |
| 6. Notificarea cererilor de finanțare eligibile/neeligibile | SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  | Eligibilă/Neeligibilă | E6.8.1L |
| 7. Primirea, înregistrarea contestațiilor pentru proiectele depuse și verificate la nivel județean/regional și transmiterea la CRFIR (SAFPD/SLIN) sau AFIR (DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN) pentru soluționare | SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  |  | Contestații E3.3L |
| 8. Primirea și soluționarea contestațiilor pentru proiectele depuse și verificate la nivel județean/regional și centralizarea Listei contestațiilor | DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN-AFIR SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  |  | Raport asupra contestației Lista contestațiilor – E7.5L |
| 9. Notificarea solicitanților pentru contestațiile soluționate la nivel central/regional. | DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN-AFIR SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  |  | E6.8.2L |
| 10. Încheierea contractului de finanțare pentru toate cererile de finanțare eligibile. | SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR |  |  |  | Contract de finanțare C1.1L |

- E1.1L - Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii

| DATE de ÎNREGISTRARE Se completează de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru cererile de finanțare conforme OJFIR______________________________________________________ Număr Înregistrare ___________________________________________ Data înregistrării______________________________________________ Numele și prenumele persoanei care înregistrează Semnătura ________________________ __________ | Semnătura Director OJFIR și ștampila |
| --- | --- |

Se completează de către solicitant:

A. PREZENTARE GENERALĂ

A1. Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

A2. Denumire solicitant

_________________________

A3. Titlu proiect

_________________________

A4. Prezentarea proiectului

4.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

____________________________________________

____________________________________________

4.2  Obiectivul proiectului. Se va completa cu obiectivul specific al proiectului.

____________________________________________

4.3 Oportunitatea şi necesitatea socio-economică a proiectului. Se va prezenta oportunitatea realizării proiectului și necesitatea acestuia, în contextul socio-economic al teritoriului acoperit prin proiect, precum și modalitatea prin care obiectivul proiectului contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL.

____________________________________________

4.4 Prezentarea activitățiilor care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor proiectului. Se va prezenta fiecare activitate, cu descrierea modului prin care activitatea respectivă duce la atingerea obiectivului proiectului și precizarea numărului minim de participanți/activitate. În cazul proiectelor ce prevăd acțiuni de formare profesională/activităţi demonstrative/acţiuni de informare numărul minim admis de participanți/acțiune de formare este de 10, iar durata unei acțiuni de formare trebuie să fie de minimum 5 zile, iar numărul minim admis de participanți/acțiune de informare este de 20 și durata unei acțiuni de informare de minimum 2 zile.

____________________________________________

4.5 Prezentarea cerințelor privind pregătirea, expertiza și experiența specifică a resurselor umane – se vor prezenta cerințele privind pregătirea, expertiza și experiența specifică în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală a resurselor umane implicate în derularea proiectului (în funcție de cerințele prezentate în anunțul publicat de GAL în vederea selectării). În această secțiune vor fi enumerate cerințele pentru toți experții implicați în derularea activităților proiectului, atât experții specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului, cât și experții în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare.

Atenție! Nu se vor nominaliza experții propuși pentru proiect la momentul depunerii Cererii de finanțare pentru a evita modificările ulterioare ale Contractului de finanțare.

____________________________________________

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului - se vor specifica principalele rezultate anticipate pentru fiecare activitate prezentată mai sus;

Pentru proiectele care vizează realizarea de studii/monografii, se vor preciza aspectele principale care vor fi abordate în cadrul studiului/monografiei.

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populație (lucrări de cadastru, lucrări de topografie, facilitarea eliberării actelor de identitate etc.), se vor prezenta tipurile de servicii și segmentul de populație care va fi deservit.

____________________________________________

4.7 Bugetul Indicativ (anexa 1)

____________________________________________

4.8 Durata proiectului - se va preciza durata implementării proiectului, exprimată în luni, exclusiv perioada de întocmire, depunere și avizare a Raportului final de activitate.

____________________________________________

A5. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect.

5.1 Localitate (Oraș/Comună/Sat) ______________________

Județ/e____________________________________________

Regiunea/i de dezvoltare______________________________

Instrucțiuni de completare:

- Se vor prezenta localitățile din teritoriul GAL, din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect.

- Pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., se vor prezenta localitățile de pe teritoriul GAL, care vor face obiectul studiului propus prin proiect.

- Pentru proiectele care vizează servicii pentru populație (lucrări de cadastru, lucrări de topografie, eliberare acte de identitate etc.), se vor prezenta localitățile de pe teritoriul GAL din care vor fi selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect.

5.2 Prezentarea locației - se vor descrie locația/locațiile și logistica stabilită prin proiect pentru desfășurarea activităților, cu precizarea localităților în care se vor desfășura. În funcție de cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare, prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL, locațiile pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

______________________________

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

6.1 Proiect de servicii √

6.2 Beneficiar public □

Beneficiar privat □

B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Data de înființare:

Codul de înregistrare fiscală: ________________________

Statutul juridic al solicitantului: ______________________

Codul unic de înregistrare APIA: _____________________

Anul atribuirii codului: _____________________________

B1.2 Sediul social al solicitantului

Județ: ........ Localitate: ............ Cod Poștal: ............... Strada: ................. Nr.: .......

Bloc: ..... Scara: ...... Telefon fix/mobil: .................... Fax: ................ E-mail: .............

B1.3 Numele și prenumele reprezentantului legal și funcția acestuia în cadrul organizației care solicită finanțare, precum și specimenul de semnătură:

| Nume | Prenume | Funcție | Reprezentant legal | Specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

Data nașterii_________               Cod numeric personal______________

Act de identitate ......    Seria.....   Nr. ....     Eliberat la data de: .......      De:.........

Valabil până la: ...............

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

Județ: ........  Localitate: ............   Cod Poștal: ...............  Strada: .................  Nr.: .......

Bloc:.....Scara:......Telefon fix/mobil:....................Fax:................E-mail:.............

B3. Informații privind contul pentru proiect F.E.A.D.R.

B3.1Denumirea Băncii/Trezoreriei................................

Denumirea Sucursalei/Filialei:...............

B3.2 Adresa Băncii/Trezoreriei:............................

B3.3 Cod IBAN:..............

B3.4 Titularul contului:...............................

C. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate și/sau obținute

Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de servicii?

□DA          □NU

Dacă DA, detaliați cu datele solicitate în tabelul de mai jos:

|  | DA |  |  |  | NU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr proiecte | Titlul proiectelor și Numărul contractelor de finanțare | Data finalizării | Valoarea sprijinului (Euro) |  |
| Program național* |  |  |  |  |  |
| Program național* |  |  |  |  |  |
| SAPARD |  |  |  |  |  |
| SAPARD |  |  |  |  |  |
| FEADR 2007-2013 |  |  |  |  |  |
| Alte programe europene* |  |  |  |  |  |
| Alte programe europene* |  |  |  |  |  |
| Alte programe europene* |  |  |  |  |  |
| Alte programe internaționale* |  |  |  |  |  |
| Alte programe internaționale* |  |  |  |  |  |
| Alte programe internaționale* |  |  |  |  |  |

*se completează de către solicitant cu denumirea programului

D. ANEXELE CERERII DE FINANȚARE CE VOR FI COMPLETATE DE SOLICITANT

Anexa 1- Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelate cu activitățile și rezultatele proiectului;

Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;

Anexa 3 – Grafic calendaristic de implementare;

Anexa 4 – Model de chestionar.

ANEXA 1

BUGET INDICATIV

| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli eligibile (Euro) | Cheltuieli neeligibile (Euro) | Total (Euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALUL |  |  |  |
| CAP. II CHELTUIELILE PENTRU DERULAREA PROIECTULUI |  |  |  |
| TOTAL Valoare eligibilă proiect (fără TVA) |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |
| TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA |  |  |  |
| PLANUL FINANCIAR |  |  |  |
| Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională) |  |  |  |
| Cofinanțare privată din care: |  |  |  |
| -autofinanțare |  |  |  |
| -împrumuturi |  |  |  |
| Total proiect |  |  |  |
| Procent contribuție publică |  |  |  |

Cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanţare este cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv anul încheierii Contractului de finanțare.

Cheltuielile eligibile:

Pentru Cap I:

- cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (lectori, experți cheie, manager de proiect, personal administrativ etc.). Aceste cheltuieli vor fi decontate experților, de către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plată), în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare;

- cheltuieli privind transportul angajaților implicați în derularea proiectului;

- cheltuieli privind cazarea angajaților implicați în derularea proiectului;

- cheltuieli privind masa angajaților implicați în derularea proiectului.

Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect:

1.	 Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului angajat de prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să fie plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect.

2.	Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate în baza unor contracte de prestări servicii cu PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II).

Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile. Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER cuprind salariile brute ale personalului implicat în proiect. Acestea nu includ taxele angajatorului, ci numai ale angajatului. Taxele aferente angajatorului sunt, de asemenea, eligibile.

Onorariile experților (plătite în baza contractelor de prestări de servicii) implicați în realizarea proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și masă.

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:

- cheltuielilor cu plata personalului propriu angajat;

- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Pentru Cap II:

- cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului;

- cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului;

- cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului;

- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;

- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;

- cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea activităților proiectului;

- cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (mape, bloc-notes, pix, pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, mapă de prezentare);

- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR (autocolante, afișe – conform Anexei VI la Contractul de finanțare);

- cheltuieli cu plata auditorului;

- alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de traducere și interpretare).

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:

- cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului (se realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu necesită procedură de achiziții);

- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;

- cheltuielilor de telefonie, poștale.

La realizarea Fundamentării bugetare pentru Cap. I, salariul/ onorariul experților se va calcula exclusiv pe durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare profesională/activităţi demonstrative/acţiuni de informare (zile/curs, zile/seminar)/ activităților specifice proiectului de servicii (zile lucrate pentru elaborare monografie, studiu etc.). Salariul/ onorariul va include toate activitățile experților în vederea desfășurării acțiunilor de formare profesională/activităţi demonstrative/acţiuni de informare – elaborare, prezentare suport de curs, materiale prezentate.

La realizarea Fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al prețurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020, disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț între care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții organizatorice/expertului non-cheie (asistent manager, experți cu atribuții organizatorice/organizare evenimente/financiar-contabile) se va consulta poziția  ,,personal auxiliar”. Pentru stabilirea onorariului expertului formator/ experților-cheie se va consulta poziția ,,expert formator”.

În cazul în care categoriile de bunuri/servicii bugetate nu se regăsesc în Baza de date (Tabelul centralizator al prețurilor maximale utilizate  în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020) solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare bun/serviciu bugetat a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun/serviciu a cărui valoare depășește această valoare. Toate cheltuielile realizate trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

ANEXA 2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Prin această declarație solicitantul............., care solicită asistență financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul ".............................................", prin reprezentantul legal..............................,

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul in declarații:

1.	Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu a beneficiat și nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă;

De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu voi depune acest proiect la niciun alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență;

2.	Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate din apelul de selectie publicat de GAL..................... (cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Grupul de Acțiune Locală) și mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare, inclusiv criteriile de selecție pentru care am fost punctat;

3.	Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, documente justificative necesare;

4.	Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosință vor fi notificate AFIR în termen de trei zile de la data încheierii lor.

5.	Declar că eu și organizația mea nu suntem într-unul din următoarele cazuri:

-	Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil);

-	Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenția le poate justifica;

-	Vinovat de faptul că nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea contractantă ca o condiție de participare la licitație sau contractare;

-	Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri comunitare;

-	Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.

6.      Declar că organizația pe care o reprezint      ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare pentru care prezint graficul de rambursare;

Declar că organizația pe care o reprezint    NU are datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare;

7. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în această declarație proiectul să devină neeligibil în baza criteriului „Eligibilitatea solicitantului” sau contractul să fie reziliat;

8.    Declar pe propria răspundere că:

- Nu sunt înregistrat în scopuri de TVA și că mă angajez să notific Agenției orice modificare a situației privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în maxim 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri de TVA;

- Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA);

9. Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de finanțare;

10.   Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal;

11.    Declar pe propria răspundere că:

- Nu am datorii către bănci.

- - Am datorii către bănci. În acest sens, atașez Graficul de rambursarea datoriilor către bănci și document de la bancă pentru certificarea respectării graficului de rambursare;

12.  Declar pe propria răspundere că solicitantul dispune de capacitatea tehnică și financiară necesare derulării activităţilor proiectului;

13. Declar pe propria răspundere că:

- mă angajez să prezint documentul privind cofinanțarea proiectului și Angajamentul că nu voi utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată (în cazul prezentării cofinanțării prin extras de cont), până la data semnării contractului de finanțare.

- proiectul se încadrează în categoria proiectelor cu finanțare publică de 100%.

14. Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant și că acestea vor fi realizate până la finalizarea proiectului;

15. Declar pe propria răspundere că:

- voi achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la data semnării contractului de finanțare (pentru solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD cât și pentru FEADR);

- nu am datorii față de AFIR.

16. Declar pe propria răspundere că:

- respect/voi respecta încadrarea finanțării în regula de minimis, conform prevederilor legislației Europene și naționale în vigoare, pentru proiectele care intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat (în afara sectorului agricol);

- proiectul nu se supune regulii de minimis.

Semnătura reprezentantului legal și ștampila (obligatorie numai pentru beneficiarii publici)

Data:

ANEXA 3 – GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE

| Luna | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | …… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Săptămâna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | .. |  | .. | .. | .. |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 4 – MODEL DE CHESTIONAR

Acest chestionar evaluează diferite aspecte ale cursului. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă Total dezacord iar 5, Acord total?

| Modul de curs ............ Expert formator ….......... |  |  | Total dezacord | - Dezacord parțial | - Nici acord, - nici dezacord | - Acord - parțial | - Acord - total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizarea si pregătirea cursului | 1 | Formulează cu claritate responsabilităţile cursanților | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 | Precizează care sunt obiectivele fiecărui modul de curs susținut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3 | Subliniază legăturile care există între diferitele tematici abordate în cadrul cursului | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Claritatea prezentării | 4 | Subliniază ideile importante ale conţinutului predat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 5 | Utilizează exemple apropiate de situaţiile reale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 6 | Foloseşte materiale care uşurează înţelegerea conţinutului predat (prezentări ppt, prezentări video și altele) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Calitatea evaluării | 7 | Utilizează sarcini de evaluare care ajută la înţelegerea cunoştinţelor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 8 | Oferă un feedback util cu privire la prestația cursantului | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dezvoltarea cursanților | 9 | Am dobândit o bună înţelegere asupra conceptelor/principiilor acestui curs. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10 | Am dobândit experiență în aplicarea cunoştinţelor acestui modul de curs. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 11 | Mi-am dezvoltat abilitatea de a rezolva probleme practice din acest domeniu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Foarte slabă | Slabă | Medie | Bună | Foarte bună |
| Itemi globali | 12 | Per ansamblu, structura şi organizarea acestui curs a fost: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 13 | Per ansamblu, prestaţia formatorului a fost: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Nume și prenume cursant |  |
| --- | --- |
| Date de contact (telefon fix/mobil și E-mail) |  |
| Semnătura |  |

E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII

A se anexa documentele în ordinea de mai jos:

| Lista documentelor | DA | NU | NU ESTE CAZUL | Pagina de la-până la |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. |  |  |  |  |
| Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă |  |  |  |  |
| Documente constitutive – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). |  |  |  |  |
| Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către: a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. |  |  |  |  |
| Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). |  |  |  |  |
| Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: - Să fie datate, personalizate și semnate; - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. |  |  |  |  |
| Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*: a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; sau b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; sau c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată. Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României. sau d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. |  |  |  |  |
| Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. |  |  |  |  |
| Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. *Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. |  |  |  |  |
| Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). |  |  |  |  |

F. INDICATORI DE MONITORIZARE

| Domeniul de intervenție principal (conform fișei măsurii din SDL) | Indicatori de monitorizare |  | Domeniul/ile de intervenție secundar/e (dacă este cazul) | Indicatori de monitorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuială publică totală (obligatoriu) | ............... | 1B | Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013) | ............... |
|  | Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu) | ............... | 1C | Numărul total al participanților instruiți | ............... |
| 1B | Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013) | ............... | 3A, 3B | Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători | ............... |
| 1C | Numărul total al participanților instruiți | ............... | Se va corela cu fișa măsurii din SDL | Alți indicatori specifici teritoriului (dacă este cazul) ............... ............... ............... | ............... |
| 3A, 3B | Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători | ............... |  |  |  |
| Se va corela cu fișa măsurii din SDL | Alți indicatori specifici teritoriului (dacă este cazul) ............... | ............... |  |  |  |

Codul unic de înregistrare APIA În cazul în care nu aveți un cod unic de înregistrare APIA, completați acest formular. Se preiau informațiile care există în secțiunea "B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL" FORMULAR de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanții de finanțare prin măsurile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 Persoană juridică/ Persoană fizică / Altă categorie de solicitant PNDR: Sediul/Adresa: Țara: România Județul: Oraș: Comuna: satul: Strada: nr. , bl. et. ap. Sectorul:_ _, codul poștal: Număr de telefon: , Fax: Număr de înregistrare în registrul comerțului / Registrul asociațiilor și fundațiilor CUI: Cod CAEN pentru activitatea principală: Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de Identificare Cod IBAN: deschis la Banca/Trezoreria (obligatoriu pentru beneficiarii publici): Sucursala / Agenția: Prin reprezentant legal, doamna/domnul:................................. cu CNP..............................: solicit înscrierea în Registrul unic de identificare - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Am luat la cunoștință că orice modificare a informațiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la producerea acestora. Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului integrat de Administrare și Control, procesate și verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Reprezentant legal Numele și prenumele: Semnătura................ Data........................

- E 2.1L  FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Denumire solicitant: .....................................................

Titlul proiectului   ……………………………………………………………

Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................

Amplasare .......................(localitate/localități)

Numărul de înregistrare a cererii de finanţare :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/N | 19 | 2 | _ _ _ | _ _ _ _ | 11_ _ | _ | _ _ | _ _ _ _ |
| Tip cerere de finantare | Codificarea măsurii | Codificarea submăsurii | Cod Decizie Autorizare GAL | Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cereri de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare | Nr. de referinţă al licitaţiei de proiecte | Codul Regiunii | Codul Judeţului | Numărul de ordine de înregistrare în registru |

Se completează numai la nivelul OJFIR/CRFIR

Numele prenumele/Denumirea solicitantului : ………………

Statutul juridic ………………………………………………………………..

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:………………………………………………………………………........

Prenume:……………...……………………………………………………......

Funcţie:………………………….......................................................

Partea I – VERIFICAREA DOCUMENTELOR EMISE DE GAL

- Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și cu denumirea GAL)?

DA	     NU

Dacă DA, de câte ori ?

O dată     De două ori     Nu este cazul 

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

DA	    NU

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori,  în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de verificare:

Nr.	Din data      /     /           , Nr.	      din data      /     /

- Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

DA	    NU

- Fișa de verificare a conformității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA	     NU

- Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA	    NU

- Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA	    NU

- Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR/CRFIR; prezintă numele, semnătura și apartenența la mediul public sau privat a fiecăruia dintre membrii Comitetului de Selecție; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a participat ca observator la procesul de selecție; prezintă avizarea președintelui GAL/ Reprezentantului legal al GAL sau al unui alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens?

DA	    NU

- Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul și experți evaluatori implicați în procesul de evaluare)?

DA	    NU

- Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

DA	    NU

- Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?

DA	    NU

- 1 Locația de implementare a proiectului de servicii respectă condițiile specificate în manualul de procedură?

DA	 NU     NU ESTE CAZUL 

10.2. Investiția prevăzută prin proiect se realizează pe teritoriul acoperit de GAL?

DA	 NU     NU ESTE CAZUL 

Concluzia verificării:

Cererea de finanţare este :

 CONFORMĂ                                       NECONFORMĂ

Observații: _____________________________________________________________________________

Aprobat,

Director OJFIR/CRFIR___________________

Nume/Prenume _______________________

Semnătura _______________________

Data_____/_____/___________ Ştampila

Verificat: Şef SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /SIBA - CRFIR

Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________________________

Data_____/_____/___________

Întocmit: Expert CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /CE SIBA - CRIFR

Nume/Prenume ______________________

Semnătura __________________________

Data_____/_____/___________

(Numai pentru beneficiarii publici)

Am luat la cunoştinţă,

Solicitant/ Reprezentant GAL ...”denumire GAL”....:

Nume/Prenume ______________________

Semnătura ____________

Data_____/_____/______

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii - Partea I

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL>?

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind însoțită de același Raport de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

2. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL.

3. Fișa de verificare a conformității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

Se va utiliza ca bază de verificare fișa măsurii aferente, existentă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Expertul verifică existența Fișei de verificare a conformității emisă de GAL, dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

În cazul în care GAL este beneficiar, fișa de verificare a conformității este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare?

4. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

Expertul verifică existența Fișei de verificare a eligibilității emisă de GAL, dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori.

În cazul în care GAL este beneficiar, fișa de verificare a eligibilității este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare?

5. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

Expertul verifică existența Fișei de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL, dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori.

În cazul în care GAL este beneficiar, fișa de verificare a criteriilor de selecție este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare?

6. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR/CRFIR; prezintă numele, semnătura și apartenența la mediul public sau privat a fiecăruia dintre membrii Comitetului de Selecție; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a participat ca observator la procesul de selecție; prezintă avizarea președintelui GAL/Reprezentantului legal al GAL sau al unui alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens?

Expertul verifică existența Raportului de selecție emis de GAL cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR/CRFIR și dacă acesta conține informații cu privire la numărul de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Cererea de finanțare care este verificată trebuie să se regăsească în lista proiectelor selectate. Se verifică dacă Raportul este datat, dacă prezintă numele și semnătura membrilor Comitetului de selecție și apartenența acestora la mediul public, privat sau societate civilă. De asemenea, se verifică dacă selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.

Expertul verifică dacă Raportul de Selecție prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ și dacă acesta a menționat faptul că s-au respectat măsurile minime obligatorii privind publicitatea Apelului de selecție. Expertul verifică dacă Raportul de selecție prezintă numele și semnătura președintelui GAL sau a Reprezentantului legal al GAL. În cazul în care semnează o altă persoană din cadrul Consiliului Director, trebuie verificată existența documentului de mandatare. Dacă Raportul de selecție final este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, expertul verifică dacă data de depunere a proiectelor la OJFIR/CRFIR este ulterioară datei de  modificare a contractului între GAL și CRFIR (prin Notă de aprobare) ca urmare a revizuirii Anexei III la Acordul – cadru încheiat în cadrul Sub-măsurii 19.4 (Strategia de Dezvoltare Locală).

7. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul și experții evaluatori implicați în procesul de evaluare)?

Expertul verifică prezența copiilor Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese semnate de persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție și datate anterior completării fișelor de verificare a conformității, eligibilității, respectiv criteriilor de selecție.

În conținutul Declarației pe propria răspundere se va verifica menționarea a cel puțin următoarelor aspecte:

-	Numele și prenumele declarantului;

-	Funcția deținută la nivel GAL;

-	Rolul în cadrul procesului de evaluare;

-	Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;

-	Asumarea faptului că în situatia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

8. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în  cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

9. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro.

10.1 Locația de implementare a proiectului de servicii respectă condițiile specificate în manualul de procedură?

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică localitățile menționate în Cererea de finanțare pentru servicii, la secțiunea A5. - Amplasamentul proiectului, punctul 5.1 și punctul 5.2.

Locațiile pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

În cazul în care proiectul vizează obiective de investiții, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.

10.2. Investiția prevăzută prin proiect se realizează pe teritoriul acoperit de GAL?

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.

În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.

Partea a II a - VERIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE CONFORMITATE

I. Verificarea Cererii de finanţare

1.1 Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL?

DA	    NU          NU ESTE CAZUL

1.2 Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL?

DA	    NU          NU ESTE CAZUL

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?

DA	    NU

3. Referințele din Cererea de finantare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

DA	    NU

4. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?

DA	    NU

5. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?

DA	     NU

6. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? Codul unic de identificare RO existent/atribuit?

DA	      NU

7. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?

- DA          NU

8. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare:

Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii?

DA		NU   		NU ESTE CAZUL

9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

DA           NU

10. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?

DA	       NU

11. Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?

DA	       NU

12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA	      NU

13. Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului (numai pentru proiecte de servicii)?

DA	      NU                 NU ESTE CAZUL

14. Solicitantul a completat Graficul calendaristic de implementare (numai pentru proiecte de servicii)?

DA	      NU              NU ESTE CAZUL

15. Obiectivele, tipul de beneficiar, tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

DA	     NU

16. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?

DA	     NU

17. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?

DA	      NU        DA cu diferențe

| Indicatori de monitorizare | Domeniul de intervenție principal |  | Domeniul/i de intervenție secundar/e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul total al participanților instruiți - 1C |  | …………….. |  | …………….. |
| Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 2A 2B 2C |    | …………….. …………….. …………….. |    | …………….. …………….. …………….. |
| Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători 3A 3B |   | …………….. …………….. |   | …………….. …………….. |
| Suprafață totală agricolă (ha) 4A 4B 4C |    | …………….. …………….. …………….. |    | …………….. …………….. …………….. |
| Suprafață totală forestieră (ha) 4A 4B 4C |    | …………….. …………….. …………….. |    | …………….. …………….. …………….. |
| Suprafață totală (ha) - 5A |  | …………….. |  | …………….. |
| Investiții Totale (publice+private) 5B 5C |   | …………….. …………….. |   | …………….. …………….. |
| Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D |  | …………….. |  | …………….. |
| Suprafață totală – 5E |  | …………….. |  | …………….. |
| Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B |  | …………….. |  | …………….. |
| Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C |  | …………….. |  | …………….. |
| Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL ………………………… ………………………… ……………………….. |   ..... | …………….. …………….. …………….. |   ...... | …………….. …………….. …………….. |

II. Verificarea documentelor anexate

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E/D a Cererii de finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul  va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”.

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”, unde este cazul.

| - DOCUMENT (pentru proiecte de servicii) |  | - Existenta documentului |  |  |  | - Concordanţă copie/ original |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA |  | NU | Nu este cazul |  |  |
| 1. Documente constitutive și de atestare fiscală ale beneficiarului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.) În funcție de tipul de beneficiar se vor prezenta documentele prevăzute de legislația din domeniu în vigoare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR. Pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare de identificare ale serviciului, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Procesul verbal de predare-primire/recepție sau alte documente similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor (dacă este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale a comunei. Este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii / monografii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Documentul/ documentele, care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare emise de către o instituţie financiară (extras de cont (în original) şi/sau contract de credit (în copie))* În cazul în care dovada cofinanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată. *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Certificat emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Copia actului de identitate al reprezentantului legal Se acceptă inclusiv versiunea scanată a actului de identitate, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) 1 ____________________________________________________ 2.____________________________________________________ n.__________________________________________________ (se va completa cu nr. de bife corespondent nr. de documente suplimentare justificative) |  |  |  |  |  |  |  |
| - DOCUMENT (pentru proiecte de investiții/sprijin forfetar) | Existența documentului |  |  |  |  |  | Concordanţă copie/ original |
|  | DA |  | NU |  | Nu este cazul |  |  |
| 1. Studiul de fezabilitate și Proiect tehnic/documentația de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmite conform legislatiei în vigoare (HG nr. 28/2008), pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj (Nu se prezintă în cazul proiectelor care prevăd sprijin forfetar) |   |  |   |  |   |  |   |
| 2. Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile legii (Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcții. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Documentul/ documentele, care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare emise de către o instituţie financiară (extras de cont (în original) şi/sau contract de credit (în copie))* În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată. *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. |   |  |   |  |   |  |   |
| 4. Document emis de ANPM (conform protocolului de colaborare AFIR-ANPM-GNM, publicat pe pagina de internet a AFIR) Clasarea Notificării sau Decizia etapei de încadrare ca document final în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată; sau, Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului sau Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul) sau Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată, eliberate de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului. În cazul modernizărilor: Notă de constatare privind condițiile de mediu pentru unitățile în funcțiune |       |  |       |  |       |  |       |
| 5. Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu AFIR). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Cazier judiciar al responsabilului legal, în original |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și, în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. |   |  |   |  |   |  |   |
| Alte documente, după caz, specifice măsurii: 8. Document emis de ANSVSA/DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet a AFIR și/sau Document emis de DSP județeană pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și MS publicat pe pagina de internet a AFIR În cazul modernizărilor: Autorizație sanitară/Notificare de constatare a conformității cu legislația sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare. |    |  |    |  |    |  |    |
| 9. a) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UAT-uri, întocmit conform legislaţiei în vigoare, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). - Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventarul domeniului public, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii) - Acordul autorității deținătoare (în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publică sau administrarea unei autorități publice locale, alta decât cea care solicită fonduri FEADR) (dacă este cazul); avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul); b) Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; |     |  |     |  |     |  |     |
| 10. Pentru beneficiari publici: Hotărârea Consiliului Local /Hotărârile Consiliilor Locale pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): •necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; •lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; •angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată. •suprafeţele deservite de investiţie; •agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de investiție (număr și denumire); • precizarea privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect. • angajamentul că va asigura cofinanţarea proiectului, dacă este cazul • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe); • caracteristic tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. Pentru ceilalți beneficiari: Angajamentul că vor asigura mentenanța investiției pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare |   |  |   |  |   |  |   |
| 11. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. a) Actul de înființare și statutul ADI b) Pentru ONG: Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor |   |  |   |  |   |  |   |
| 13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Certificat ONRC al agenţilor economici agricoli deserviţi de drumul ce face obiectul proiectului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. a) Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă. b) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. |   |  |   |  |   |  |   |
| 16. Avizul de conformitate al Operatorului Regional din care să rezulte că: a. Investiția în infrastructura de apă / apă uzată se realizează în localități rurale care fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e.. b. Investiția în infrastructura de apă / apă uzată este în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă / apă uzată. c. Proiectul de investiţii în infrastructura de apă / apă uzată atestă funcţionalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare. |    |  |    |  |    |  |    |
| 17. Adeverința, eliberată de Consiliul Județean/Agenția de Dezvoltare Regională/Consiliul Local; Extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Document emis de deținătorul infrastructurii feroviare, porturi navale, pontoane acces la nave transport, bacuri din care reiese că punctele de acces (oprire, staţionare) specificate în proiect trebuie să se afle în stare de funcţionare (dacă este cazul). |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Avizul emis de către INSSC (pentru proiecte care prevăd investiții în infrastructura de broadband) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Acordul emis de către Direcția Județeană pentru Cultură (pentru proiectele care prevăd intervenții asupra obiectivelor care nu sunt clasate ca monumente istorice, nu fac parte din monumente istorice și nu beneficiază de regimul de protecție rezultat în urma aplicării art. 14, alin. 2 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Situaţiile financiare (bilanț formular 10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să nu fie negativ. Excepție fac solicitanții care nu au înregistrat venituri din exploatare. sau Situaţiile financiare (bilanț formular 10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au inregistrat venituri din exploatare. Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale: Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ; sau Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitantilor care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului. |     |  |     |  |     |  |     |
| ............................................. |  |  |  |  |  |  |  |

Concluzia verificării conformităţii Cererii de finanţare este:

 CONFORMĂ                                       NECONFORMĂ

Observații: ______________________________________________________________________________

Se completează la OJFIR/CRFIR:

Aprobat,

Director OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume ________________________________________

Semnătura _______________________

Data_____/_____/___________

Ştampila

Verificat: Şef SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR/SIBA - CRFIR

Nume/Prenume ________________________

Semnătura __________________________

Data_____/_____/___________

Întocmit:Expert  CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR/SIBA - CRFIR

Nume/Prenume ________________________

Semnătura __________________________

Data_____/_____/___________

(numai pentru beneficiari publici)

Am luat la cunoştinţă,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume ________________________

Semnătura ________________________

Data_____/_____/___________

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii – Partea a II a

Verificarea Cererii de finanțare

1.1 Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă măsurii de servicii în care este încadrat proiectul, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL?

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL, corespunde cu cea menţionată în cererea de finanţare depusă de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (nu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este declarată neconformă.

1.2 Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectele ce vor fi finanțate prin sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL?

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL, corespunde cu cea menţionată în cererea de finanţare depusă de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (nu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este declarată neconformă.

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant.

3. Referințele din Lista documentelor din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de Finanțare.

4. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor. Dacă există concordanţă, expertul bifează Da, în caz contrar bifează Nu şi Cererea de finanţare este neconformă.

5. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?

Expertul verifică concordanța copiilor pe suport hârtie si electronică, cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. Dacă se constată diferenţe între original şi copii, Cererea de finanţare este declarată neconformă, iar constatările se menţionează la rubrica Observaţii.

6. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? Codul unic de identificare RO existent/atribuit?

Pentru proiectele de servicii, se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura 19.2 ...... pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.

A4. Prezentarea proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasamentul proiectului: Expertul verifică  dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna,  satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele 1, 2,3.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).

A6. Date despre tipul de proiect:

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul  verifică  dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

În cazul proiectelor de investiții, expertul  verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Data de înfiinţare a solicitantului:

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în documentul 11.

Certificat de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.

Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în   lista de documente.

Codul unic de înregistrare RO existent/ atribuit: există două situaţii:

- solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare şi va trece numărul codului RO existent la pct. 4, tăind cu o linie oblică „atribuit”,

- solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO). Expertul va înscrie codul unic de înregistrare RO atribuit la pct. 4, tăind cu o linie oblică „existent”.

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentulele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.

B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă  informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

Pentru proiectele de investiții/ cu sprijin forfetar, se verifică dacă sunt completate toate secțiunile obligatorii ale Cererii de finanțare.

7. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de finanţare sau a completat în coloanele corespunzătoare DA și toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în Euro). Funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de finanțare este neconformă.

8. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investiție, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare de identificare ale serviciului/investiției, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă, pentru aceleași tipuri de servicii/investiții?

Dacă răspunsul la punctul 7 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleași tipuri de servicii/investiții și a atașat procese verbale de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii/investiții, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare.

În caz contrar, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL.

9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii ?

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. Dacă unul din documentele obligatorii nu este ataşat Cererii de finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de finanţare este declarată neconformă.

10. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?

Expertul verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzătoare. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează căsuţa corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar Cererea de finantare este declarată neconformă.

11. Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?

Expertul verifică existenţa datei și a semnăturii solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

12.Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ ?

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop.

Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

13. Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului  pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului (numai pentru proiecte de servicii)?

Expertul verifică existența fundamentării. Dacă documentul nu este atașat, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

14. Solicitantul a completat Graficul calendaristic de implementare (numai pentru proiecte de servicii)?

Expertul verifică dacă este completat Graficul calendaristic de implementare, conform modelului-cadru din Cererea de finanțare. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

15. Obiectivele, tipul de beneficiar și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului, tipul de beneficiar și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

16. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii.

Dacă Domeniul de intervenție este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este declarat conform.

17. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL,  sunt completaţi de către solicitant ?

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este declarată neconformă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

Verificarea documentelor anexate

- pentru proiectele de servicii

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
| --- | --- |
| 1. Documente constitutive și de atestare fiscală (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.) În funcție de tipul de beneficiar se vor prezenta documentele prevăzute de legislația din domeniu în vigoare. | Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că sunt emise pe numele solicitantului. |
| 2. Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul) | De verificat prezenţa obligatorie a acestor documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea faptului că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat și sunt valabile în momentul depunerii Cererii de finanţare, conform legislatiei în vigoare. Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor de la secțiunea A și, dacă este cazul: - Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau există alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. - Confirmarea vizată de către Administraţia financiară, că respectă graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (data de înregistrare dovedind acest lucru). Pentru documentele „copie” se solicită originalul documentului şi expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând căsuţa corespunzătoare în coloana „Concordanţă copie cu originalul”. |
| 3. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR) Pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie. | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 4. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare de identificare ale serviciului, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant - pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă pe ultimii în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. | În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. |
| 5. Extras din procesul verbal de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate de către solicitant și prezintă viza finanțatorului. |
| 6. Oferte conforme - documente care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor, dacă este cazul, pentru bunuri/servicii | Expertul verifică prezența ofertelor (dacă este cazul). Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: -Să fie datate, personalizate și semnate; - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; -Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. |
| 7. Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale a comunei. Este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii /monografii | Se verifică existența contractului/ angajamentului în original, dacă este semnat și ștampilat, după caz, de ambele părți. |
| 8. Documentul/ documentele, care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare emise de către o instituţie financiară (extras de cont (în original) şi/sau contract de credit (în copie))* În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată. *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este semnat şi/sau poartă ştampila solicitantului, după caz. Se verifică dacă suma înscrisă în document(e) acoperă partea de cofinanțare privată din totalul valorii eligibile a proiectului. In cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de bancă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii cererii de finanțare la OJFIR/CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul responsabilului legal că nu va utiliza în alte scopuri, 50% din cofinanțarea privată. În cazul contractului de credit se verifică dacă acesta este aprobat pentru realizarea proiectului. |
| 9. Certificat emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000. | De verificat prezenţa acestui document. Se verifică valabilitatea documentului şi numărul de înregistrare. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, ştampilat de către autoritatea emitentă emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanţare. Se verifică dacă solicitantul nu este în curs de lichidare sau faliment. Se solicită originalul documentului şi expertul verifică concordanţa copiei cu originalul. |
| 10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal | Expertul se asigură de prezenţa copiei (se acceptă inclusiv versiunea scanată) și verifică conformitatea cu actul de identitate original. |
| 11. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) 1 ………………………………………….. 2 ……………………………………………. n...................................................................... |  |

- pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
| --- | --- |
| 1. Studiul de fezabilitate/proiect tehnic/documentatia de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmite conform legislatiei în vigoare (HG nr. 28/2008), pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj (Nu se prezintă în cazul proiectelor care prevăd sprijin forfetar) | - Controlul conformităţii va consta în verificarea existenței Studiului de fezabilitate/Proiectului tehnic/Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, însoţită de existența Avizului tehnic emis de ISC – Bucuresti. Se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor, după caz. - Controlul conformităţii constă în verificarea prezenţei memoriului justificativ (pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții și/sau montaj și/sau modernizări de construcții și/sau montaj. Se verifică dacă documentul este emis pe numele solicitantului și vizează investiția propusă prin proiect. |
| 3. Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile legii (Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcții. | Expertul verifică prezenţa acestui document și faptul că acest certificat/autorizaţie este completat/ă, semnat/ă şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 3. Documentul/ documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare emise de către o instituţie financiară (extras de cont (în original )şi/sau contract de credit (în copie))* b În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată. *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este semnat şi/sau poartă ştampila solicitantului, după caz. Se verifică dacă suma înscrisă în document(e) acoperă partea de cofinanțare privată din totalul valorii eligibile a proiectului. In cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de bancă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii cererii de finanțare la OJFIR/CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul responsabilului legal că nu va utiliza în alte scopuri, 50% din cofinanțarea privată. În cazul contractului de credit se verifică dacă acesta este aprobat pentru realizarea proiectului. |
| 4. Document emis de ANPM (conform protocolului de colaborare AFIR-ANPM-GNM, publicat pe pagina de internet a AFIR) Clasarea Notificării sau Decizia etapei de încadrare ca document final în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată; sau, Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului sau Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul) sau Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată, eliberate de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului. În cazul modernizărilor: Nota de constatare privind condițiile de mediu pentru unitățile în funcțiune. | Expertul verifică dacă solicitantul a depus documentul de la ANPM/GNM privind conformitatea proiectului cu condițiile de mediu, în conformitate cu Protocolul de colaborare încheiat între AFIR-ANPM-GNM: Clasarea notificării /Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nici evaluării adecvate)/ Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului asupra mediului / Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului asupra mediului și evaluare adecvată / Aviz Natura 2000 în cazul evaluării adecvate. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. ATENȚIE - Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului, document obligatoriu a fi prezentat la momentul contractării. Termenul maxim de prezentare a documentului este de 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat. - Prin excepţie de la termenul prevăzut la alineatul de mai sus, în cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de maximum șapteluni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat. |
| 5. Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia, şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 6. Cazier judiciar al responsabilului legal, în original | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și, în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. | Controlul conformităţii va consta în verificarea faptului că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat si sunt valabile în momentul depunerii Cererii de finanţare, conform legislației în vigoare. Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor de la secțiunea A. și, dacă este cazul: - Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau există alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. - Confirmarea vizată de către Administraţia financiară, că respectă graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (data de înregistrare dovedind acest lucru). Pentru documentele „copie” se solicită originalul documentului şi expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând căsuţa corespunzătoare în coloana „Concordanţă copie cu originalul”. |
| Alte documente, după caz, specifice măsurii: 8. Document emis de ANSVSA/DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet a AFIR și/sau Document emis de DSP județeană pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și MS publicat pe pagina de internet a AFIR În cazul modernizărilor: Autorizație sanitară/Notificare de constatare a conformității cu legislația sanitară emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează și se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. | Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat. De asemenea se verifică dacă acestea au fost eliberate pentru proiectul și solicitantul respectiv, conform Protocoalelor de colaborare dintre AFIR și ANSVSA, respectiv AFIR și MS, publicate pe pagina de internet a AFIR. Se solicită originalul documentelor și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzatoare în coloana ’’Concordanța copie cu originalul”. |
| 9. a) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/UAT-uri, întocmit conform legislaţiei în vigoare, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). - Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventarul domeniului public, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii) - Acordul autorității deținătoare (în cazul în care terenul este inclus in proprietatea publică sau administrarea unei autorități publice locale, alta decât cea care solicită fonduri FEADR) (dacă este cazul); avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul); b) Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; | Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat. De asemenea se verifică dacă acestea au fost eliberate pentru proiectul și solicitantul respectiv. Se solicită originalul documentelor și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzatoare în coloana ’’Concordanța copie cu originalul”. |
| 10. Pentru beneficiari publici: Hotărârea Consiliului Local /Hotărârile Consiliilor Locale pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): •necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; •lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; •angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată. •suprafeţele deservite de investiţie; •agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de investiție (număr și denumire); • precizarea privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect. • angajamentul că va asigura cofinanţarea proiectului, dacă este cazul • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe); • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) • agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); • nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. Pentru ceilalți beneficiari: Angajamentul că vor asigura mentenanța investiției pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare | -Controlul conformităţii va consta în verificarea prezenţei acestui document şi că hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate punctele obligatorii specificate. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. - Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este semnat şi/sau poartă ştampila solicitantului, după caz. |
| 11. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI) | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 12. a) Actul de înființare și statutul ADI b) Pentru ONG: Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor | Expertul verifică prezenţa documentului. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. | În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. |
| 14. Certificat ONRC al agenţilor economici agricoli deserviţi de drumul ce face obiectul proiectului. | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 15. a) Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă. b) Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 16. Avizul de conformitate al Operatorului Regional din care sa rezulte că: a. Investiția în infrastructura de apă / apă uzată se realizează în localități rurale care fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e. b. Investiția în infrastructura de apă / apă uzată este în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă / apă uzată. c. Proiectul de investiţii în infrastructura de apă / apă uzată atestă funcţionalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare. | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 17. Adeverința, eliberata de Consiliul Județean/Agenția de Dezvoltare Regională/Consiliul Local; Extrasul din strategie, din care rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum ți copia hotărârii de aprobare a strategiei | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 18. Document emis de deținătorul infrastructurii feroviare, porturi navale, pontoane acces la nave transport, bacuri din care reiese că punctele de acces (oprire, staţionare) specificate în proiect trebuie să se afle în stare de funcţionare (daca este cazul). | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 19. Avizul emis de către INSSC (pentru proiecte care prevăd investiții în infrastructura de broadband) | Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. |
| 20. Acordul emis de către Direcția Județeană pentru Cultură (pentru proiectele care prevăd intervenții asupra obiectivelor care nu sunt clasate ca monumente istorice, nu fac parte din monumente istorice și nu beneficiază de regimul de protecție rezultat în urma aplicării art. 14, alin. 2 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare) | Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o parte, că acest document este completat, semnat și poartă ștampila administrației care l-a eliberat. De asemenea se verifică dacă acesta a fost eliberat pentru proiectul și solicitantul respectiv, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și Ministerul culturii, publicat pe pagina de internet a AFIR. Se solicită originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzatoare în coloana ’’Concordanța copie cu originalul”. |
| 21. Situaţiile financiare (bilanț formular 10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să nu fie negativ. Exceptie fac solicitantii care nu au înregistrat venituri din exploatare sau Situaţiile financiare (bilanț formular 10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare. Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale: Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ; sau Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. | Controlul conformităţii constă în verificarea prezenţei bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi a Anexei la bilanţul contabil se verifică dacă acestea sunt înregistrate la Administraţia financiară. Dacă aceste documente există, se bifează casuţa corespunzatoare din coloana DA. Se solicită originalul şi expertul verifică concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare în coloana „Concordantă copie cu originalul”. Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale se verifică existenţa Declaraţiei speciale privind veniturile realizate Declaraţiei anuale de venit şi daca acestea sunt înregistrate la Administratia Financiară. Se solicită originalul şi expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, bifâand căsuţa corespunzătoare în coloana „Concordanță copie cu originalul”. Pot exista următoarele situaţii: a) În cazul în care solicitantul este o întreprindere nou înfiinţată în anul depunerii proiectului, pentru care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. În acest caz, expertul bifează căsuţa corespunzăatoare din coloana „Nu este cazul”. b) În cazul în care solicitantul nu a desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar a depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de Finanţare, bilanţul anului anterior depunerii proiectului însoțit de contul de profit şi pierdere, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că nu a înregistrat venituri din exploatare şi deci nu a desfăşurat activităţi de producţie. c) În cazul în care solicitantul nu a avut nicio activitate anterioară depunerii proiectului şi a depus la Administraţia financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, expertul verifică existența Declaraţiei de inactivitate sau situaţiilor financiare prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare şi bifează căsuţa corespunzătoare din coloana DA. Se solicită originalul şi expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând căsuţa corespunzătoare în coloana „Concordanţă copie cu originalul”. |
| ..................... |  |

Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, expertul SAFPD - OJFIR/ SAFPD/SIBA - CRFIR verifică prezența documentelor depuse de solicitant în funcție de tipul de măsură în care se încadrează proiectul, existența semnăturilor și a ștampilelor persoanelor autorizate (după caz, conform OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative), conținutul  documentelor, dacă sunt completate toate rubricile din Cererea de finanțare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect.

Dacă documentele sunt depuse în copie, solicitantul trebuie să se asigure de concordanța cu originalul prin înscrierea ”Conform cu originalul” pe fiecare document anexat la Cererea de finanțare.

- E2.2L  REGISTRUL ELECTRONIC AL CERERILOR DE FINANȚARE

| Nr.crt | Cod proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data înregistrării |  |  |  |  |  |  | Solicitant |  | Adresă solicitant (sediu social) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip CF(F/N) | Măsura |  | Sub-măsura | Cod decizie autorizare GAL |  |  | Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare |  |  |  | Nr. de referinţă al licitaţiei de proiecte |  |  | Regiune | Județ |  | Numărul de ordine de înregistrare în registru |  |  |  |  | Zi |  | Luna |  | An |  |  |  | Adresa |  | Nr. Tel |  | Nr. Fax |  | CUI |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |

| Cod RO | Cod CAEN | Titlu proiect | Amplasare proiect |  |  | Tipul beneficiarului |  |  | Tipul proiectului - Măs.19 Sub-măsura 19.2 (servicii/ investiții/sprijin forfetar) | Tipul investiției |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Județ | Adresă | Zonă ITI Delta Dunării (DA/NU) | Public/ Privat | Bărbați sub 40 ani? (DA / NU) | Femei sub 40 ani? (DA / NU) |  | AI/ AC | Nouă/ Modernizare | Zonă Montană (DA / NU) | Zonă constrângeri semnificative (DA / NU) | Zona constrângeri specifice (DA / NU) |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

| Tip producție (ecologică/ convențională | Dimensiunea economică a exploatației | Procentul de finanțare solicitat | Valoarea totală declarată în CF (EURO) | Valoarea totală declarată în CF (LEI) | Valoarea eligibilă declarată în CF (EURO) | Valoarea eligibilă declarată în CF (LEI) | Valoare ajutor public nerambursabil (EURO) | Valoare ajutor public nerambursabil (LEI) | Plată în avans |  |  | Curs Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitare avans (DA/ NU) | Suma solicitată | Procentul (≤50% din valoarea ajutorului public nerambursabil) |  |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |

| Reprezentant legal |  |  |  |  |  | Denumire proiectant | Titular cont bancar |  |  | Durata de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume | Funcție | Studii și coordonate | Serie si nr. BI/CI | CNP | CNP soț/ soție |  | Nume | Nr.cont bancar | Adresă trezorerie |  |
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

| Expertul care verifică cererea de finanțare | Expertul verificare principiul „4 ochi“ | Valoare eligibilă în urma evaluării (Euro) | Status proiect (conform/neconform/ eligibil/neeligibil/ retras) | Numărul și data raportului de selecție GAL | Status final după contestații | Cu/ fără PT Data limită de depunere | Cofinanțare Data limită de depunere | Acord de mediu Data limită de depunere | Valoarea eligibilă după verificarea PT-ului (dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Coloana nr. 72 "Status proiect"

C = conform, dupa întocmirea Fișei de verificare a conformității (formular E2.1L)

NC I = neconform, dupa întocmirea Fișei de verificare a conformității (formular E2.1L), Partea I

NC II = neconform, dupa întocmirea Fișei de verificare a conformității (formular E2.1L), Partea a II - a

E = eligibil, admis pentru finanțare, după întocmirea Fişei de verificare a eligibilității (formular E3.1L)

NE= neeligibil, după întocmirea Fişei de verificare a eligibilității (formular E3.1L)

Rt = retras

- E 3.1 L - FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII

Titlul proiectului:……………………………………………………………………………………

Număr de înregistrare a cererii de finanțare: ................................

Data înregistrării proiectului la GAL: .............................................

Obiectivele și tipul proiectului: ..................................................

Amplasarea proiectului*:..............................................................

*se va specifica inclusiv dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării)

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?/ Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile stabilite prin Manualul de procedură?

Verificare  CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR

DA	   NU

- PENTRU PROIECTELE DE SERVICII

- VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?

Verificare  SLIN OJFIR

DA	   NU

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU

1.3 În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și teritoriul respectiv, respectă criteriile de eligibilitate stabilite în fișa măsurii din SDL, iar criteriile de selecție menționate în SDL au fost aplicate corect?

Verificare  SLIN OJFIR

DA	   NU	NU ESTE CAZUL

1.4 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

Verificare  SLIN OJFIR

DA	   NU

1.5 Solicitantul și-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere – Anexa 2 la Cererea de finanțare?

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU

1.6 Există riscul dublei finanțări pentru același serviciu?

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 În  Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU

2.2 Solicitantul trebuie să se angajeze că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată).

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU	NU ESTE CAZUL

3. BUGET INDICATIV

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului  pe categorii de cheltuieli eligibile?

Se va verifica și  fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect, cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

Verificare la SLIN OJFIR

DA	     NU        DA cu diferențe*

*Se completează în cazul când se constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în Cererea de finanţare

3.2 Sunt eligibile activitățile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU	DA cu diferențe** 

**Se completează în cazul în care se constată diferențe față de valoarea TVA-ului din Cererea de finanțare

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regăsește în Baza de date?

• servicii	Verificare  SLIN OJFIR      DA	   NU	           NU ESTE CAZUL

• bunuri	Verificare  SLIN OJFIR     DA	   NU	            NU ESTE CAZUL

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în  Baza de date*?

• servicii	Verificare  SLIN OJFIR      DA	   NU	           NU ESTE CAZUL

• bunuri	Verificare  SLIN OJFIR     DA	   NU	            NU ESTE CAZUL

4.3. Pentru categoriile de bunuri/servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare?

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU	NU ESTE CAZUL

4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?

• servicii	Verificare  SLIN OJFIR      DA	   NU	           NU ESTE CAZUL

• bunuri	Verificare  SLIN OJFIR     DA	   NU	            NU ESTE CAZUL

Observaţii SLIN OJFIR:

..........................................................................................................................................

*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica raportat la această Bază de date.

5. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

(ex. de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:

- Solicitantul (inclusiv acționarii/asociații majoritari) a depus mai multe proiecte în cadrul aceleiași măsuri de servicii, la același GAL în cadrul aceluiași apel de selecție.

- Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL.

- Acțiunile propuse prin proiect vizează aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică);

- Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:

-	cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe;

-	cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe;

-	achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;

- Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.

- Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU

6. Planul financiar – se verifică Planul financiar din Cererea de finanțare

6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?

Verificare la SLIN OJFIR

DA	   NU

- PENTRU PROIECTE DE INVESTIȚII/SPRIJIN FORFETAR:

Pentru proiectele finanțate prin submăsura 19.2 se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, cu modificările și completările ulterioare.

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI

| PUNCT DE VERIFICARE | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- | --- | --- |
| - PUNCTE DE VERIFICARE COMUNE PENTRU TOATE PROIECTELE DE INVESTIȚII/ CU SPRIJIN FORFETAR |  |  |  |
| I.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL? |  |  |  |
| I.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL? |  |  |  |
| I.3 În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și teritoriul respectiv, respectă criteriile de eligibilitate stabilite în fișa măsurii din SDL, iar criteriile de selecție menționate în SDL au fost aplicate corect? |  |  |  |
| II. PUNCTE DE VERIFICARE SPECIFICE PROIECTULUI DEPUS* (*se completează în funcție de cererea de finanțare utilizată pentru proiect, prin preluarea tuturor punctelor de verificare din secțiunea I. A1 – verificarea eligibilității solicitantului din fișa E1.2 în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. Pentru punctele de verificare specifice sesiunilor anuale se va bifa NU ESTE CAZUL) |  |  |  |
| II.1............................ |  |  |  |
| II.2............................ |  |  |  |
| II.3............................ |  |  |  |
| ................................. |  |  |  |

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

| VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE IMPUSE DE FIȘA TEHNICĂ A SUB-MĂSURII 19.2 ȘI CAP. 8.1 AL PNDR 2014 - 2020 | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- | --- | --- |
| EG1 – Proiectul nu include operațiuni asimilabile Măsurilor/ Sub-măsurilor excluse de la finanțare prin Sub-măsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei tehnice a acestei Sub-măsuri |  |  |  |
| EG 2 - Proiectul nu include cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 - 2020 |  |  |  |
| EG 3 – Este prezentată evaluarea de mediu din perspectiva efectelor negative potențiale asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare |  |  |  |
| EG 4 - Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și/sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanți pentru măsuri din SDL sau scheme de ajutor, sunt întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 |  |  |  |
| EG 5 – Costurile standard prevăzute prin proiect sunt eligibile |  |  |  |
| EG 6 – Contribuția în natură prevăzută prin proiect este eligibilă |  |  |  |
| EG 7 – Contractele care atestă dreptul de folosință respectă prevederile Cap. 8.1 al PNDR 2014 - 2020 |  |  |  |
| EG 8 - Fondul de rulment auxiliar, legat de o nouă investiție în sectorul agricol sau forestier, care beneficiază de sprijin FEADR printr-un instrument financiar în conformitate cu art.37 din Reg.(UE) nr.1303/2013 nu depășește 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente investiției |  |  |  |
| EG 9 – Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele la care se poate aplica regula de minimis, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a verificărilor efectuate de AFIR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, nu depăşeşte 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă solicitare a unui ajutor de minimis se determină suma totală a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 ani fiscali |  |  |  |
| EG 10 – Nu sunt create condiţiile artificifiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului |  |  |  |

VERIFICAREA PE TEREN

În etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, experții CE vor realiza vizita pe teren pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative  corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

Rezultatul și concluziile verificării pe teren sunt finalizate prin completarea ,,Fișei de verificare în teren” (Formularul E3.8) (specifică fiecărei măsuri) și într-un Raport asupra verificării pe teren (Formularul E4.1). Formularele E3.8 vor fi preluate din Manualul operațional al măsurii/submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectele ce vor fi finanțate prin Sub-măsura 19.2.

La ,,Raportul  asupra verificării pe teren” se vor anexa obligatoriu fotografiile reprezentative din teren.

- VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV – SE COMPLETEAZĂ NUMAI PENTRU PROIECTELE DE INVESTIȚII. NU SE APLICĂ PROIECTELOR CU SPRIJIN FORFETAR

În funcție de tipul proiectului de investiții, Cererea de finanțare va avea atașate Bugete specifice. Pentru fiecare tip de măsură prevăzută în SDL, se vor prelua Bugetul indicativ și matricea de verificare din Manualul operațional al măsurii/sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2.

| Verificarea bugetului indicativ | Verificare efectuată |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate? Da cu diferenţe* *Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare |   |  |  |
| 3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate) |  |  |  |
| 3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în măsura din SDL? |  |  |  |
| 3.4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de submăsură, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? |  |  |  |
| 3.5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 din devizul general, conform legislaţiei în vigoare? |  |  |  |
| 3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă? |  |  |  |
| 3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? |  |  |  |

4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR

Verificarea bugetului indicativ al proiectului trebuie să aibă în vedere inclusiv verificarea caracterului rezonabil al prețurilor utilizate (devizele pe obiect).

În vederea verificării rezonabilității prețurilor utilizate, se va prelua formularul de verificare prevăzut în cadrul Manualului operațional al măsurii/submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectul finanțat prin Sub-măsura 19.2.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR - se verifică Planul financiar din Cererea de finanțare.

În vederea verificării Planului financiar, se va prelua formularul de verificare prevăzut în cadrul Manualului operațional al măsurii/submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectul finanțat prin Sub-măsura 19.2.

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

- ELIGIBIL

- NEELIGIBIL

Verificare la CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR/AFIR

Aprobat de: Director  OJFIR/ Director CRFIR/Director Direcție AFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila ..........  	DATA………..

Verificat: Şef Serviciu SAFPD/SLIN OJFIR/CRFIR/SIBA - CRIFR /AFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura	..............	              DATA………..

Întocmit de: Expert  CE SAFPD/SLIN OJFIR/SIBA CRIFR /AFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura	..........   	              DATA………..

Observaţiile OJFIR/CRFIR/AFIR:

- Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate, care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul;

- expertul va menționa motivele pentru care a bifat ”Nu este cazul”

………………………………………………………………………………………………

- În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

..........................................................................................

Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate

Titlu proiect

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Numărul de înregistrare a cererii de finanțare

Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finanțare.

Data înregistrării proiectului la GAL

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR. Data depunerii la GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor de eligibilitate realizate în cadrul tuturor proiectelor.

Obiectivele și tipul proiectului:

Se verifică dacă obiectivele proiectului se regăsesc în obiectivele menționate în Apelul de selecție, preluate din fișa măsurii respective  din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL.

Se stabilește tipul proiectului:

- de servicii;

- de investiții: - investiție nouă

- modernizare

- sprijin forfetar

Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării), respectiv cel puțin una din următoarele unități administrativ-teritoriale:

| Județ/localitate |  | Comună/ Oraș |
| --- | --- | --- |
| Județul Contanța |  |  |
| 1 | Corbu | comună |
| 2 | Mihai Viteazu | comună |
| 3 | Istria | comună |
| 4 | Săcele | comună |
| Județul Tulcea |  |  |
| 5 | Tulcea | oraș |
| 6 | Babadag | oraș |
| 7 | Isaccea | oraș |
| 8 | Măcin | oraș |
| 9 | Sulina | oraș |
| 10 | Baia | comună |
| 11 | Beștepe | comună |
| 12 | C.A. Rosetti | comună |
| 13 | Ceamurlia de Jos | comună |
| 14 | Ceatalchioi | comună |
| 15 | Chilia Veche | comună |
| 16 | Crișan | comună |
| 17 | Frecăței | comună |
| 18 | Greci | comună |
| 19 | Grindu | comună |
| 20 | I.C. Brătianu | comună |
| 21 | Jijila | comună |
| 22 | Jurilovca | comună |
| 23 | Luncavița | comună |
| 24 | Mihail Kogălniceanu | comună |
| 25 | Mahmudia | comună |
| 26 | Maliuc | comună |
| 27 | Mihai Bravu | comună |
| 28 | Murighiol | comună |
| 29 | Niculiței | comună |
| 30 | Nufăru | comună |
| 31 | Pardina | comună |
| 32 | Sarichioi | comună |
| 33 | Sfântu Gheorghe | comună |
| 34 | Slava Cercheză | comună |
| 35 | Smârdan | comună |
| 36 | Somova | comună |
| 37 | Văcăreni | comună |
| 38 | Valea Nucarilor | comună |

Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?/ Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile stabilite prin Manualul de porcedură?

Proiectul de investiții/ cu sprijin forfetar trebuie să fie localizat în spațiul eligibil LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este menționat în secțiunea privind teritoriul din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Pentru proiectele de servicii se verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică:

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare/informare, dacă localitățile din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL;

- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dacă localitățile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;

- pentru proiectele care vizează servicii pentru populație (lucrări de cadastru, lucrări de topografie, eliberare acte de identitate etc.), dacă localitățile din care vor fi selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect  fac parte din teritoriul GAL.

Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de finanțare, se verifică (numai în cazul proiectelor ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare/informare) dacă locațiile descrise corespund cerințelor din Apelul de selecție al GAL pentru acțiunile de formare, iar pentru acțiunile demonstrative/de informare, se verifică dacă solicitantul a menționat localitățile în care se vor desfășura aceste acțiuni.

Dacă examinarea documentelor confirmă amplasarea proiectului în spatiul LEADER și respectă cerințele, expertul bifează pătratul cu „da” din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.

În caz contrar, expertul bifează „nu” şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.

 PENTRU PROIECTELE DE SERVICII

- VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

Această verificare constă în asigurarea că solicitantul aparţine categoriilor de solicitanţi eligibili menţionaţi în Fișa măsurii de servicii din SDL.

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |  |
| --- | --- | --- |
| Cererea de finanțare |  |  |
| Documente constitutive și de atestare fiscală. În funcție de tipul de beneficiar se vor prezenta documentele prevăzute de legislația din domeniu în vigoare. |  | Se verifică concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B. Informații privind solicitantul – din Cererea de finanțare, cu cele menţionate în document/documente. |
| Certificat emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. |  | Se verifică dacă solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000. |
| Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul. |  | Se verifică dacă: - Certificatul de atestare fiscală va avea obligatoriu completată secţiunea C-Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenţa dintre obligaţiile de plată restante cuprinse în secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B trebuie să fie egală cu 0 (zero); În cazul în care sunt obligații de plată la sect.A, acestea nu vor fi compensate cu sumele de la sect.B, decât dacă a fost aprobată decizia de rambursare a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau există alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală. În acest caz, expertul va face diferența dintre sumele din sect. A și sumele din decizia de rambursare aprobată și/sau sumele din documentele aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, care poate fi 0 sau mai mică decât 0. Solicitantul este eligibil dacă la secțiunea A obligațiile de plată sunt 0 sau dacă diferența dintre sect. A și sumele din decizia de rambursare aprobată și/sau există alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, este mai mică sau egală cu 0. |
| Documente bancare 1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituții financiar bancare)*: a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; sau b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; sau c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte, însoțite de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată; sau d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă (în copie), în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României. *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. |  | Se verifică dacă documentele sunt emise pe numele solicitantului și respectă condițiile prezentate. |
| Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie. |  | Se verifică dacă informațiile furnizate în cererea de finanțare corespund cu cele menționate în document. Pentru solicitanții publici, ADI-uri este obligatoriu cont deschis la trezorerie. |
| Declarația pe proprie răspundere – Anexa 2 la Cererea de finanțare |  | Se verifică dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată. |
| Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă |  | Se verifică dacă Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă este completat de către solicitant. În cazul în care solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de servicii se verifică obligatoriu procesul verbal de recepție sau document similar aferent serviciilor menționate. |
| Proces verbal de predare-primire/recepție aferent serviciilor sau document similar pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare |  | Se verifică dacă există suprapunere totală sau parțială cu propunerile din Cererea de finanţare. |

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele de înființare/certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia.

Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA.

În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul strategiei.

Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.3 În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și teritorul respectiv, respectă criteriile de eligibilitate stabilite în fișa măsurii din SDL, iar criteriile de selecție menționate în SDL au fost aplicate corect?

Expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru măsura lansată în cadrul apelului de selecție, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul și dacă a aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate și selecție stabilite în cadrul SDL. La momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experți evaluatori externi, angajați în baza unei proceduri de achiziții.

Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite în cadrul SDL, expertul bifează DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.4 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite  în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta “da”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz contrar se va bifa “nu”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.

1.5 Solicitantul și-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere – Anexa 2 la Cererea de finanțare?

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA.  În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.6 Există riscul dublei finanțări pentru același serviciu?

Verificarea evitării dublei finanţări se  efectuează prin următoarele corelări:

- existenţei bifelor în secțiunea C și a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă;

- din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”;

- verificarea în Baza de date (se atașază print screen cu rezultatul verificării) FEADR sau alte programe de finanțare pentru care AFIR, prin protocoale cu alți finanțatori, deține Baze de Date, astfel:

- În cazul în care se constată faptul că, solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, Cererea de  finanțare va fi declarată neeligibilă;

- În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție aferente serviciilor sau documentelor similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare, că există suprapunere totală cu propunerile din Cererea de finanţare, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă;

- În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție aferente serviciilor sau documentelor similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare, că există suprapunere parțială cu propunerile din Cererea de finanţare, cheltuielile aferente suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, în caz contrar întreaga cerere devine neeligibilă;

- În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile”, atunci Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Dacă, după verificarea documentelor, expertul constată că nu există riscul dublei finanțări pentru același serviciu, bifează căsuța NU. În caz contrar, expertul bifează DA,  motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 În  Cererea de finanțare beneficiarul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |  |
| --- | --- | --- |
| Cererea de finanțare, punctul A4 Prezentarea proiectului Pentru proiectele prin care se finanțează studii/monografii: Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă. Pentru proiectele care vizează servicii pentru populație |  | - Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii. Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință. Se verifică dacă din descrierea de la punctul 4.3 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel: - Activitățile propuse prin proiect, privind necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor proiectului; - Nr. minimum de participanți (10 persoane) la activitățile de formare a fost respectat; - Nr. minimum de participanți (20 persoane) la activitățile de informare a fost respectat; - Durata minimă a activităților de formare/informare a fost respectată (5 zile, respectiv 2 zile); - Calificarea profesională a experților din proiect, în baza descrierii de la punctul 4.5, corespunde tipului de activități propuse; -Numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților; -Alocarea de timp pentru activități, este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane. -Activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține. În cazul proiectelor de servicii prin care se finanțează studii/monografii, expertul verifică dacă: - activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea obiectivelor proiectului; - alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate al activităților și cu alocarea de resurse umane; - activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate; - dacă în contractul dintre solicitant și una din instituțiile publice locale menționate se regăsește necesitatea și oportunitatea realizării studiului/monografiei ce va fi finanțat/ă și faptul că valorificarea și promovarea studiilor/monografiei intră în atribuția instituției publice. În cazul proiectelor de servicii care vizează servicii pentru populație, expertul verifică dacă: - activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea obiectivelor proiectului; - alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate al activităților și cu alocarea de resurse umane; - activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate; - grupul-țintă vizat provine din teritoriul GAL. |

Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu ,,da” din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „nu” și motivează poziția lui în rubrica Observații din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

Dacă pentru proiectele prin care se finanțează studii/monografii, contractul/angajamentul cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele nu însoțește Cererea de finanțare, expertul bifează „nu” şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.

2.2 Solicitantul trebuie să se angajeze că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa măsurii din SDL cofinanțare privată).

Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere a solicitantului existența bifei privind asigurarea cofinanțării (după caz). Se verifică doar în cazul în care în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată.

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în :

- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.

- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

Formularul de buget folosit de catre beneficiar va fi preluat de pe site-ul www.afir.madr.ro.

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| --- | --- |
| - Cererea de finanțare - Bugetul indicativ - Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile corelat cu activitățtile și rezultatele proiectului | - Se verifică în Cererea de finanțare, activitățile propuse prin proiect și resursele umane alocate acestora. - Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect. Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar. Se verifică și dacă Bugetul este fundamentat din punct de vedere al activităților și resurselor umane alocate. |

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face  menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenţele.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

c)  Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele umane alocate, se poate aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, atunci se bifează căsuța NU și  criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

3.2 Sunt eligibile activitățile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL.

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare/ nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează ”NU”. În cazul în care solicitantul nu menționează dacă este sau nu plătitor de TVA,  se consideră TVA-ul neeligibil și se bifează ”DA”, menționându-se la rubrica Observații situația identificată.

În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regasește în Baza de Date?

Expertul verifică dacă categoria de servicii/bunuri din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiecte de servicii, de pe site-ul AFIR. Dacă se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, şi ataşează un extras din baza de date.

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, solicitantul va consulta baza de date cu prețuri de referință pentru servicii de formare profesională, aferentă Măsurii 19 LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii.

Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții organizatorice/expertului non-cheie (asistent manager, experți cu atribuții organizatorice/organizare evenimente/financiar-contabile) se va consulta poziția  ,,personal auxiliar“. Pentru stabilirea onorariului expertului formator/experților-cheie se va consulta poziția ,,expert formator”.

4.3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în limitele admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare ?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat  câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc această valoare.

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date și a căror valori se încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL”.

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

-	Să fie datate, personalizate și semnate;

-	Să conțină detalierea unor cerinte minimale;

-	Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă prețurile.

4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.

5. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează în căsuța corespunzatoare NU.

6. Planul financiar – se verifică Planul financiar din Cererea de finanțare

Formularul de Plan Financiar folosit de catre beneficiar va fi preluat de pe site-ul www.afir.madr.ro.

6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?

a)Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar din Fișa de verificare E3.1L, bifează căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4L.

- PENTRU PROIECTELE DE INVESTIȚII/SPRIJIN FORFETAR

| - Verificarea eligibilității solicitantului | DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
| --- | --- |
| - PUNCTE DE VERIFICARE COMUNE PENTRU TOATE PROIECTELE DE INVESTIȚII/ CU SPRIJIN FORFETAR |  |
| I.1 - Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili din măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL? | Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului. Documente prezentate: a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare b) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole c) Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005, art.4, litera d) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare, din care sa reiasă că acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativă agricolă (art.4 d), cooperativă agricolă de exploatare și gestionare a terenurilor agricole (art.6 e). d) Document de înfiinţare a Institutelor de cercetare-dezvoltare, precum și a centrelor, staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol. Se verifică dacă Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare şi existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) iar prin interogarea serviciului RECOM on-line se verifică starea firmei (solicitantului) dacă acesta este în funcţiune sau se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform Legii nr. 85/2014. Pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, art.4, litera d) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare, se va verifica dacă solicitantul are prevăzut în Actul constitutiv gradul și tipul/forma de: cooperativă agricolă de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole (art.6 e)/ societate cooperativă agricolă (art.4 d). În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se verifică pe site-ul www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producători recunoscute, dacă acesta are Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR și se tipăreşte pagina cu rezultatul verificării). Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța corespunzătoare solicitantului și căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. |
| I.2. Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL? | Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul strategiei. |
| I.3 În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și boradband) pentru comunitate și teritoriul respectiv, respectă condițiile de eligibilitate stabilite în fișa măsurii din SDL, iar criteriile de selecție menționate în SDL au fost aplicate corect? | Expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru măsura lansată în cadrul apelului de selecție, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul și dacă a aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul SDL. La momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experți evaluatori externi, angajați în baza unei proceduri de achiziții. De asemenea, se verifică dacă GAL a aplicat corect criteriile de selecție prevăzute în SDL. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite în cadrul SDL, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. În cazul în care GAL nu este solicitant, se va bifa NU ESTE CAZUL. |
| II. PUNCTE DE VERIFICARE SPECIFICE PROIECTULUI DEPUS* *se completează în funcție de cererea de finanțare utilizată pentru proiect, prin preluarea tuturor punctelor de verificare din secțiunea I. A1 – verificarea eligibilității solicitantului din fișa E1.2 în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. Pentru punctele de verificare specifice sesiunilor anuale se va bifa NU ESTE CAZUL Prin puncte de verificare specifice sesiunilor anuale se înțelege puncte referitoare la sesiunile lansate la nivel național cu depunere online, care nu pot fi aplicate în cadrul unei sesiuni de evaluare continue, cum este cea lansată pentru Sub-măsura 19.2. Exemple de puncte de verificare pentru care se va bifa NU ESTE CAZUL : - CF aferentă Sub-măsurii 7.6: CF se află în sistem (a mai fost depusă aceeași CF în cadrul aceleiași sesiuni anuale)? - CF aferentă Sub-măsurii 4.1: Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în aceeaşi sesiune anuală dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării şi/sau proiectul tehnic, solicitate prin Notificarea privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare? Exemplele menționate mai sus nu sunt exhaustive. Fiecare proiect va fi verificat în raport cu prevederile fișei din SDL, aprobată de către DGDR AM PNDR. Dacă anumite cerințe specifice Sub-măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse cerințe/ obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL. |  |
| II.1............................ | Se va aplica metodologia specificată în Fișa E1.2 din manualul general de evaluare, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. |
| II.2............................ | Se va aplica metodologia specificată în Fișa E1.2 din manualul general de evaluare, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. |
| II.n............................ | Se va aplica metodologia specificată în Fișa E1.2 din manualul general de evaluare, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. |

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

Se va avea în vedere verificarea conditiilor de eligibilitate impuse de fișa tehnică a sub-măsurii 19.2 și cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020.

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor generale de eligibilitate

EG 1 - Proiectul nu include operațiuni asimilabile Măsurilor/ Sub-măsurilor excluse de la finanțare prin Sub-măsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei tehnice a acestei Sub-măsuri

Conform fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele tipuri de operațiuni:

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; (Art 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, prevede la alin.(1) „Sprijinul poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatației și a pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri”);

b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației; (Art 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

d) Plățile pentru agromediu și climă (Art 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013);

f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. (UE) nr. 1305/2013);

j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Dacă se identifică operațiuni neeligibile prin Sub-măsura 19.2, prin compararea cu prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, expertul bifează ”NU” și criteriul este considerat neîndeplinit.

Dacă nu se identifică operațiuni neeligibile prin Sub-măsura 19.2, prin compararea cu prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, expertul bifează ”DA” și criteriul este considerat îndeplinit.

EG 2 - Proiectul nu include cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 - 2020

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR  sunt:

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

- cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia:

- costurilor generale definite la art 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole

- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60 (2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:

a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la  art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;

c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Dacă se identifică cheltuieli neeligibile prin Sub-măsura 19.2, prin compararea cu prevederile Cap. 8.1, expertul bifează ”NU” și criteriul este considerat neîndeplinit.

Dacă nu se identifică cheltuieli neeligibile prin Sub-măsura 19.2, prin compararea cu prevederile Cap. 8.1, expertul bifează, expertul bifează ”DA” și criteriul este considerat îndeplinit.

EG 3 – Este prezentată evaluarea de mediu din perspectiva efectelor negative potențiale asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

Toate investițiile sprijinite vor fi supuse evaluării de mediu din perspectiva efectelor negative potențiale asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (în conformitate cu art. 45 (1) din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private; Hotărârea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului, document obligatoriu a fi prezentat la momentul contractării. Termenul maxim de prezentare a documentului este de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat.

Prin excepţie de la termenul prevăzut la aliniatul de mai sus, în cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de maximum 7 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat.

EG 4 - Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și/sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanți pentru măsuri din SDL sau scheme de ajutor sunt întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008

Dacă expertul constată nerespectarea prevederilor HG nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare, expertul bifează ”NU” și criteriul este considerat neîndeplinit.

Dacă expertul constată respectarea prevederilor HG nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare, expertul bifează ”DA” și criteriul este considerat îndeplinit.

În cazul în care acest criteriu nu este aplicabil, se bifează ”NU ESTE CAZUL”.

EG 5 – Costurile standard prevăzute prin proiect sunt eligibile

În ceea ce privește eligibilitatea costurilor standard, aceastea vor fi eligibile în condițiile respectării prevederilor art. 62 Reg. (UE) nr. 1305/2013 și art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013, după cum urmează:

- în cazul plantațiilor de struguri de masă, doar pentru costurile legate de înființarea/înlocuirea plantațiilor (ex: material săditor, lucrări, sistem susținere etc.)

- sunt  aferente subprogramului pomicol. Acestea vor fi utilizate doar pentru costurile legate de reconversia și înființarea plantațiilor (ex: material săditor, lucrări, sistem susținere etc.).

- sunt aferente împăduririi. Acestea vor fi utilizate doar pentru costurile legate de lucrările de înființare a plantațiilor.

În cazul în care condițiile precizate mai sus sunt respectate, expertul bifează ”DA” și criteriul este considerat îndeplinit.

În cazul în care condițiile precizate mai sus nu sunt respectate, expertul bifează ”NU” și criteriul este considerat neîndeplinit.

În cazul în care acest criteriu nu este aplicabil, se bifează ”NU ESTE CAZUL”.

EG 6 – Contribuția în natură prevăzută prin proiect este eligibilă

În ceea ce priveste eligibilitatea contribuției în natură aceasta va fi eligibilă doar pentru plantații struguri de masă și aferentă subprogramului pomicol în condițiile respectării prevederilor art. 61(3) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și art. 69 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. Cuantumul acestor costuri vor fi considerate parte de cofinanțare privată a beneficiarului.

Art. 61(3) prevede: ”Contribuțiile în natură sub forma furnizării de lucrări, bunuri, servicii, terenuri și proprietăți imobiliare, pentru care nu a fost efectuată nicio plată în bani justificată prin facturi sau documente cu valoare probantă echivalentă, pot fi eligibile pentru sprijin dacă se îndeplinesc condițiile prevăzute la Art. 69 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care sunt:

-	contribuția publică destinată unei operațiuni care include contribuții în natură nu depașește valoarea totală a cheltuielilor eligibile, cu excepția contribuțiilor în natură , la încheierea operațiunii;

-	valoarea atribuită contribuțiilor în natură nu depașește costurile în general acceptate pe piața în cauză;

-	valoarea și aplicarea contribuției poate face obiectul unei evaluări și al unei verificări independente;

-	în cazul furnizării de terenuri sau imobile, se poate face o plată în numerar în vederea unui contract de închiriere la o valoare nominală pe an care să nu depășească o unitate monetară a statului membru;

-	în cazul contribuțiilor în natură sub formă de muncă neremunerată, valoarea muncii este determinată luând în considerare timpul consacarat verificat și rata remunerației pentru o muncă echivalentă;

-	Valoarea terenului sau a bunului imobiliar menționate se certifică de un expert independent calificat sau de un organism oficial autorizat în mod corespunzător și nu poate depăși mai mult de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză.

Contribuția în natură nu este eligibilă în cadrul instrumentelor financiare.”

În cazul în care condițiile precizate mai sus sunt respectate, expertul bifează ”DA” și criteriul este considerat îndeplinit.

În cazul în care condițiile precizate mai sus nu sunt respectate, expertul bifează ”NU” și criteriul este considerat neîndeplinit.

În cazul în care acest criteriu nu este aplicabil, se bifează ”NU ESTE CAZUL”.

EG 7 – Contractele care atestă dreptul de folosință respectă prevederile Cap. 8.1 al PNDR 2014 - 2020

Referitor la dreptul de folosință asupra clădirilor și a terenurilor agricole (ex. arenda) contractele care conferă acest drept trebuie încheiate pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția proiectelor care se incadreaza in art. 19 (1) (c) al Reg. (UE) nr. 1305/2013, pentru care perioada este de 20 ani.

În cazul reconversiei și înființării plantațiilor pomicole (SPT), beneficiarul trebuie să dețină drept de folosință asupra clădirilor și terenurilor agricole pe care va fi efectuată investiția pentru o perioadă de minimum 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare excepție pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani.

EG 8 - Fondul de rulment auxiliar, legat de o noua investitie in sectorul agricol sau forestier, care beneficiaza de sprijin FEADR printr-un instrument financiar in conformitate cu art.37 din Reg.(UE) nr.1303/2013 nu depășește 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente investiției

În cazul în care condițiile precizate mai sus sunt respectate, expertul bifează ”DA” și criteriul este considerat îndeplinit.

În cazul în care condițiile precizate mai sus nu sunt respectate, expertul bifează ”NU” și criteriul este considerat neîndeplinit.

În cazul în care acest criteriu nu este aplicabil, se bifează ”NU ESTE CAZUL”.

EG 9 – Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele la care se poate aplica regula de minimis, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a verificărilor efectuate de AFIR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, nu depăşeşte 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă solicitare a unui ajutor de minimis se determină suma totală a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 ani fiscali

În cazul în care condițiile precizate mai sus sunt respectate, expertul bifează ”DA” și criteriul este considerat îndeplinit.

În cazul în care condițiile precizate mai sus nu sunt respectate, expertul bifează ”NU” și criteriul este considerat neîndeplinit.

În cazul în care acest criteriu nu este aplicabil, se bifează ”NU ESTE CAZUL”.

EG 10 – Nu sunt create condiţiile artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului

Se vor avea în vedere instrucțiunile privind crearea condițiilor artificiale specifice măsurii/ sub-măsurii în care se încadrează scopul proiectului.

În cazul în care condițiile precizate mai sus sunt respectate, expertul bifează ”DA” și criteriul este considerat îndeplinit.

În cazul în care condițiile precizate mai sus nu sunt respectate, expertul bifează ”NU” și criteriul este considerat neîndeplinit.

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole.

Verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare prezentată în Manualul operațional al măsurii/submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectul finanțat prin Sub-măsura 19.2.

4. VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR

Verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare prezentată în Manualul operațional al măsurii/submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectul finanțat prin Sub-măsura 19.2.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR - se verifică Planul financiar din Cererea de finanțare.

Verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare prezentată în Manualul operațional al măsurii/submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectul finanțat prin Sub-măsura 19.2.

E 4.2L Raport de analiză a contestației

| Denumire solicitant |  |
| --- | --- |
| Numărul cererii de finanţare |  |
| Data primirii notificării de către solicitant |  |
| Data depunerii și înregistrării contestaţiei la OJFIR/CRFIR |  |
| Valoarea totală a proiectului (euro), conform Cererii de finanțare |  |
| Valoarea eligibilă a proiectului (euro) |  |
| Valoarea cofinanțării publice (euro) |  |
| Obiectul contestaţiei: (se vor menționa criteriile de eligibilitate contestate și se vor enunța, succint, motivele pentru care acestea au fost considerate neîndeplinite) |  |
| Condițiile de eligibilitate contestate | ..... |
|  | ..... |
|  | ....... |
| Valoare publică, contestată |  |
| Valoare eligibilă, contestată |  |
| Vizită pe teren (după caz) |  |

II. Analiza contestaţiei:

Criterii de eligibilitate/valoarea proiectului pentru care a fost depusă contestația:

- Ex.: EG1

Modul de evaluare conform procedurii: se va preciza numai versiunea de procedura folosită, fără citate din metodologia de verificare

Justificarea analizei pentru propunerea de admitere/respingere a contestației, cu menţionarea paginilor sau a documentelor relevante din proiect. Nu vor fi luate în considerare la analizarea contestației decât documentele existente în proiect la data depunerii dosarului Cererii de finanțare.

- .......

Rezultatul propus: admis/parţial admis/respins - cu menţionarea criteriilor propuse a fi admise sau respinse

III. OBSERVAȚII

Eventualele comentarii referitoare la alte aspecte se vor menţiona la acest punct.

..........................................................................................................................................................

IV. CONCLUZIE FINALĂ

Urmare analizei contestaţiei realizate la SAFPD/SLIN-CRFIR/DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, contestaţia depusă de ___________ este propusă a fi admisă/parţial admisă sau respinsă (fiind nominalizate elementele admise, parţial admise sau respinse) proiectul fiind eligibil (cu condiția revizuirii fundamentării bugetare, în sensul diminuării bugetului cu suma de ... , rezultând valoarea totală eligibilă de  ... euro)/neeligibil.

Prezentul raport de analiză a contestației a fost realizat pe baza Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2, a dosarului cererii de finanțare și contestației depuse de solicitant.

|  | Nume și prenume | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat, DGA ILINA/ DGA AFPD/ DGA CRFIR |  |  |  |
| Vizat, Director CRFIR/Director DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN |  |  |  |
| Verificat, Șef SAFPD/SLIN - CRFIR/ DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN |  |  |  |
| Întocmit, Expert CE – SAFPD/SLIN – CRFIR/ DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN |  |  |  |

- E6.0L- RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE

Număr de înregistrare:

Data: zz/ll/aaaa

Număr înregistrare la CRFIR:

Cererea de proiecte: SM 19.2

Perioada alocaţiei financiare: 2014-2020

- Conţinut:

-  Planul Financiar al Grupurilor de Acțiune Locală din regiune - extrase din Strategiile de Dezvoltare Locală.

Alocarea financiară nerambursabilă (euro) pentru Sub-măsura 19.2 a GAL-urilor din regiune (extras din Planul Financiar din Strategiile de Dezvoltare Locală) pentru anii de alocare 2014-2020 este prezentată mai  jos.

| Submăsura | Fonduri publice (2014-2020) - Euro |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | din care: |  |
|  |  | Contribuție comunitară | Contribuție natională |
| 19.2 |  |  |  |

- Anunt de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor  de finantare

Anuntul de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor  de finantare a fost organizat în sistemul sesiunilor permanente de depunere a cererilor de finanțare, începând cu ............. (data de începere a sesiunii de depunere).

Prezentul raport a fost întocmit pentru cererile de finanţare verificate în perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

- Evaluarea cererilor de finanţare

Situația Procesului de Evaluare a Cererilor de Finanțare:

- Nivel județean

| Nivel județean |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proiecte selectate pentru verificare (conforme) | Verificare condiții de eligibilitate |  | Nr. Proiecte Retrase |
|  |  | Eligibile | Neeligibile |  |
| Județ 1 |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| Județ n |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

- Nivel regional

| Nivel regional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proiecte selectate pentru verificare (conforme) | Verificare condiții de eligibilitate |  | Nr. Proiecte Retrase |
|  |  | Eligibile | Neeligibile |  |
| Regiunea 1 |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| Regiunea n |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

- Situația fondurilor disponibile

- Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare aferent perioadei 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul> E6.0L, precum și următoarele liste:

- E6.1L-Lista cererilor de finanțare eligibile din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

- E6.2L-Lista cererilor de finanțare neeligibile din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

- E6.3L-Lista cererilor de finanțare retrase din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

Aprobat Director General Adjunct CRFIR.....................

Semnătura și ştampila

DATA…...

Avizat: Director CRFIR................................................

Semnătura

DATA…...

Verificat, Șef SLIN/SAFPD-CRFIR/CE SIBA-CRFIR...............................................

Semnătura

DATA

Întocmit: Expert CE-SLIN/SAFPD-CRFIR/CE SIBA-CRFIR.....................................

Semnătura

DATA…..

| CRFIR/OJFIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - E6.1L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE |  |  |  |
| Licitația de proiecte: SM 19.2 |  |  |  |
| Anii alocației financiare: 2014-2020 Numărul proiectelor depuse: Numărul proiectelor selectate: Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele> |  |  |  |

| Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro | Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro | Total aferent alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro |
| --- | --- | --- |

| Nr.crt | Cod proiect |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de înregistrare la OJFIR/CRFIR |  |  | Titlul proiectului | Solicitant | Locali zarea proiectului |  |  |  |  | Valoare eligibilă Euro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Măsura | Sub-măsura | Cod Decizie autorizare GAL | Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare |  | Nr. de referință al licitației de proiecte | Codul regiunii | Codul județului | Nr. de ordine în registru | An | Lună | Zi |  |  | Județ | Localitate |  |  |  | Valoare totală | Valoare publică | Din care | Contribuția privată |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contribuția UE |  | Buget Național |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |
|  |  | TOTAL MĂSURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nume și prenume | Funcția | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat |  | DIRECTOR OJFIR/CRFIR |  |
| Verificat |  | ȘEF SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR |  |
| Întocmit |  | EXPERT CE SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR |  |

|  |  |  |  |  |  |  | CRFIR/OJFIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - E 6.2L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Licitația de proiecte - SM 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul alocației financiare: 2014-2020 Numărul proiectelor depuse: Numărul proiectelor selectate: Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele> Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro; Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro; Total aferent alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro. |  |  |
|  | Nr.crt |  |  |  | Cod proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de înregistrare la OJFIR/CRFIR |  |  |  | Titlul proiectului |  | Solicitant | Localizarea proiectului |  |  | Valoare eligibilă Euro |  |  |  |  |  |  |  | Criterii de eligibilitate neîndeplinite |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Măsura |  |  |  | Sub-măsura |  |  | Cod Decizie autorizare GAL |  | fCodificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare |  |  |  | Nr. De referință al licitației de proiecte | Codul regiunii | Codul județului | Nr. de ordine în registru | An |  | Lună | Zi |  |  |  |  |  | Județ | Localitate |  | Valoare totală | Valoare publică | Din care |  |  |  | Contribuția privată |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contribuția UE | Buget național |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL MĂSURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nume și prenume |  | Funcția |  |  |  | Semnătura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avizat |  |  | DIRECTOR OJFIR/CRFIR |  |  |  |  |  |  |
| Verificat |  |  | ȘEF SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR |  |  |  |  |  |  |
| Întocmit |  |  | EXPERT CE SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR |  |  |  |  |  |  |
| CRFIR/OJFIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - E6.3L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RETRASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Licitația de proiecte: SM 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anii alocației financiare: 2014-2020 Numărul proiectelor depuse: Numărul proiectelor selectate: Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe Submăsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro |  | Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe Submăsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro |  | Total aferent alocării financiare pe Submăsura 19.2 din Planul Financiar al GAL Euro |  |  |  |  |  |

| Nr.crt |  |  | Cod proiect |  |  |  |  |  |  | Data de înregistrare la OJFIR/CRFIR |  |  |  | Titlul proiectului |  | Solicitant |  | Localizarea proiectului |  |  | Valoare eligibilă Euro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Măsura | Sub-măsura | Cod Decizie Autorizare GAL | Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare | Nr. de referință al licitației de proiecte | Codul regiunii | Codrul județului | Nr. de ordine în registru | An |  | Lună | Zi |  |  |  |  | Județ |  | Localitate | Valoare totală |  |  | Valoare publică |  | Din care |  |  | Contribuția privată |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contribuția UE |  | Buget național |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  |
|  |  | TOTAL MĂSURĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nume și prenume | Funcția | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat |  | DIRECTOR OJFIR/CRFIR |  |
| Verificat |  | ȘEF SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR |  |
| Întocmit |  | EXPERT CE SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR |  |

- E6.8.1L  NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE ELIGIBILE/NEELIGIBILE

Nr. de înregistrare OJFIR/CRFIR

Data: …………………..

Numele solicitantului: ..............

Adresa solicitantului : .......................

Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

Ca răspuns la licitaţia de proiecte SM 19.2 aţi depus la OJFIR/CRFIR ..............cererea de finanţare cu titlul „................................................” înregistrată cu nr. F..........................

Vă informăm că în urma verificării cererii de finanţare şi după aprobarea de către Directorul General Adjunct CRFIR…….. a Raportului de evaluare din data de …………………, proiectul dumneavoastră este:

Eligibil, cu o valoare publică nerambursabilă de …

sau

Neeligibil, nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate menţionate mai jos:

(precizaţi criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului)

Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveţi posibilitatea de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţia va fi depusă la sediul OJFIR/CRFIR la care aţi depus cererea de finanţare.

Cu  stimă,

Director OJFIR/CRFIR

Nume prenume…….......

Semnătura…………

Data

Documentul va avea și un exemplar cu:

Întocmit: expert CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR

Verificat : șef serviciu SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/ SIBA - CRFIR

- E6.8.2L   NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTAȚIA DEPUSĂ

Nr. de înregistrare CRFIR/AFIR

Data: …………………..

Numele solicitantului: ..............

Adresa solicitantului : .......................

Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

Ca urmare a contestaţiei depusă de dumneavoastră la OJFIR/CRFIR ........, şi înregistrată în data......cu nr. ..... referitoare la cererea de finanţare nr. ..... cu  titlul ,,.....................”, vă informăm că în urma analizei, contestaţia  dumneavoastră a fost admisă/parțial admisă/respinsă (se vor detalia în text motivele/rezultatul deciziei) iar cererea de finanţare este declarată eligibilă (se va menționa valoarea eligibilă)/neeligibilă.

Va informăm că puteți decide asupra redepunerii proiectului în sesiunile următoare.

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Cu  stimă,

Director CRFIR/DGAAFPD/DGAILINA

Nume prenume…….......

Semnătura…………

Data ...................

Ștampila

Documentul va avea și un exemplar cu :

Întocmit : expert

Aprobat : Șef Serviciu

Avizat : Director Direcție

- E6.8.3L   NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

(pentru proiecte de servicii)

(se va completa  de către CRFIR)

Numele beneficiarului:

Adresa beneficiarului:

Stimată Doamnă .............../Stimate  Domnule ............,

Vă informăm că în urma verificării Cererii de finanţare depusă de dvs. în sesiunea SM 19.2, înregistrată cu nr………………… şi după aprobarea de către Directorul General Adjunct CRFIR…….. a Raportului de evaluare din data de …………………, proiectul dumneavoastră a fost acceptat pentru a primi finanțare din Sub-măsura 19.2.

Prin urmare vă informăm că va fi semnat de Autoritatea Contractantă, Contractul de finanţare, având nr. de înregistrare C......................., însoţit de următoarele anexe:

| Anexa I | Prevederi generale |
| --- | --- |
| Anexa II | Bugetul indicativ |
| Anexa III | Cererea de finanțare |
| Anexa IV | Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 |
| Anexa V | Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR |
| Anexa VI | Materiale și activități de informare de tip publicitar |

Valoarea finanţării acordate este compusă din:

|  |  |  |  | EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare totală eligibilă proiect: |  |  |  |
|  | Valoare eligibilă nerambursabilă, din care: |  |  |  |
|  | Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din care: |  |  |  |
|  | - până la maxim .............% |  |  |  |
|  | - până la maxim ...............% |  |  |  |

Pentru stabilirea valorii în lei, la încheierea contractului de finanțare, se va utiliza cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanţare.

Astfel, în vederea încheierii Contractului de finanțare, vă invităm, ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări, să depuneţi la sediul Centrului Regional de care aparţineţi, următoarele documente:

- Cazierul judiciar al reprezentantului legal, în original;

- Document de la bancă/Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/Trezoreriei, codul  IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu AFIR);

- Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.

- Alte documente, după caz.

Vă informăm că, în cazul în care sunteți înregistrat în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât și pentru FEADR, sunteți obligat să achitați integral datoria față de AFIR inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare.

În situația în care nu acceptaţi finanţarea nerambursabilă sau există posibilitatea să nu vă prezentaţi în termenul sus-menţionat din motive obiective, vă rugăm să notificaţi AFIR. În caz contrar se consideră că renunţaţi la ajutorul financiar. Vă informăm că o eventuală prelungire a termenului de prezentare a clarificărilor solicitate nu poate conduce la depășirea termenului inițial stabilit cu mai mult de 10 zile lucrătoare.

Finanțarea proiectului dumneavoastră se realizează din PNDR 2014-2020, Program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României. Vă mulţumim pentru interesul manifestat Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală şi vă rugăm să analizaţi cu atenţie Contractul şi anexele acestuia, disponibile  pe site-ul oficial al Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.afir.info).

Cu  stimă,

Director CRFIR

Nume / prenume….......…..Semnătura…………Data

Ștampila CRFIR

Am luat la cunoştinţă de prezenta notificare şi Bugetul ataşat (după caz)

Beneficiar

Reprezentant legal

Ștampila (după caz)

Avizat, Şef SLIN - CRFIR

Nume/prenume……....................…..Semnătura…………Data

Întocmit, Expert CE SLIN - CRFIR

Nume/prenume……….......................Semnătura…………Data

*Numai pe al doilea exemplar al formularului vor fi menționate și persoanele care au întocmit și avizat Notificarea și care se atașează la dosarul administrativ.

# E7.5L   RAPORTARE CONTESTAȚII

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Cod proiect | Titlu proiect | Solicitant | Data notificării solicitantului privind eligibilitatea | Data luării la cunoştiinţă de către solicitant | Localizare proiect |  | Data depunerii contestației la OJFIR/CRFIR | Motivul contestaţiei (Neeligibilitate, valoare) | Contestaţie parţial admisă | Contestaţie admisă/respinsă | Eligibilitate |  | Valoare publică euro |
|  |  |  |  |  |  | Judeţ | Localitate |  |  |  |  | Înainte de contestaţie | După instrumentarea contestaţiei de către AFIR |  |

Avizat

Director DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN

Director OJFIR

Director CRFIR

Verificat

Șef Serviciu SLIN/ SAFPD - OJFIR

Șef Serviciu SLIN/ SAFPD/ SIBA - CRFIR

Întocmit

Expert DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN

Expert SLIN/ SAFPD - OJFIR

Expert SLIN/ SAFPD/SIBA - CRFIR

- C1.1L   CONTRACT DE FINANȚARE

CONTRACT DE FINANȚARE

pentru proiecte de servicii

Nr. C............................... /...................................

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE  PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU  DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în str.  Știrbei Vodă nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel. +40-21.402.27.50/Fax +40-21.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și

………………………………………………………………………………. (PERSOANĂ JURIDICĂ)  înființată la data de .................. , Cod Unic de Înregistrare ...................................., cu sediul în str............................., localitatea ................, județul ................, cod poștal .................... , Tel. ....................., Fax ......................., Cod RO (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA) ............., reprezentată prin (nume și prenume) ..... .................................. în funcţia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entității juridice respective şi/sau conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective), identificat prin B.I./C.I./PASS Seria .......... Nr. ............................... CNP  ................... în calitate de beneficiar pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanțare nr. F …………….. în următoarele condiții:

Articolul 1 – Obiectul Contractului

1 (1)	Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. F ………...………. pentru Proiectul: <titlul>

1 (2)	Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de finanțare şi anexele acestuia, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare – selectare, face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art.2.

Bugetul indicativ al proiectului pe categorii de cheltuieli, prezentat în Anexa I a Cererii de finanțare, incluzând eventualele modificări ale acestuia, survenite pe parcursul evaluării proiectului devine Anexa II la prezentul contract.

1(3)	Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie să-şi respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului

2(1) Durata de valabilitate a Contractului începe la data semnării acestuia de către părţile contractante și cuprinde durata de implementare la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

2(2) Durata de implementare a proiectului este de ......................... luni, fiind prevăzută în Cererea de finanțare și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

2(3) În cazuri temeinic justificate, părţile pot conveni prin Act Adiţional, prelungirea duratei de implementare și valabilitate a contractului de finanţare, cu respectarea termenului limită de efectuare a ultimei plăți, prevăzut la art. 2(1).

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3(1)	Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maximum …………….<suma în cifre>………………<litere> lei echivalentul a maximum …………………… <suma în cifre>………………………<litere> euro.

Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maximum ….......... <cifre>…………………………… < litere> lei echivalentul a maximum …………………………. <suma în cifre> ………………… < litere>  euro, reprezentând maximum ...... % din valoarea totală eligibilă a proiectului, specificată mai sus.

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu al Băncii Central Europene utilizat la data de 1 ianuarie a anului semnării Contractului de finanțare.

3(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plată, Anexa IV. Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul încheierii Contractului de finanţare).

3(3)	Suma finală acordată beneficiarului  se va stabili în conformitate cu prevederile Articolului 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 – Modalitatea de plată

4(1)	Beneficiarul va întocmi rapoarte de activitate (intermediar/final) cu privire la activitățile prestate, pe care le va înainta OJFIR, în vederea aprobării. Numai după aprobarea acestor rapoarte de către OJFIR, beneficiarul poate depune Dosarul Cererii de Plată aferent fiecărei tranșe de plată, însoțit de documentele justificative, la OJFIR, în conformitate cu Instrucțiunile de plată, Anexa IV la prezentul contract.

4(2)	Plățile se vor efectua pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari și autorizate de Autoritatea Contractantă. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificărilor documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa IV la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

4(3)	Beneficiarul poate opta pentru plata finanțării nerambursabile în mai multe tranșe. Fiecare cerere de plată va fi însoțită de  Raportul de Asigurare emis de către un auditor financiar autorizat.

Articolul 5 – Dispoziţii de plată

5 (1)	Plata se va efectua pe baza declaraţiilor de cheltuieli și a Rapoartelor de activitate (avizate de OJFIR) depuse de beneficiar, în conformitate cu Anexa IV – Instrucțiuni de plată.

5 (2)  Plăţile se vor efectua în lei  în următorul cont:

număr cont IBAN:

titular cont :

denumire și adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:

5 (3) Pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată, termenul limită de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată.

Articolul 6 – Anexe

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a acestuia, având aceeaşi forţă juridică:

| Anexa I | Prevederi generale |
| --- | --- |
| Anexa II | Bugetul indicativ |
| Anexa III | Cererea de finanțare |
| Anexa IV | Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 |
| Anexa V | Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR |
| Anexa VI | Materiale și activități de informare de tip publicitar |

Articolul 7 – Dispoziții legale

7(1)	Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil și al reglementărilor în vigoare.

7(2)	Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă şi un original pentru beneficiar.

7(3)	Prezentul contract constituie titlu executoriu.

7(4)	Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.

7(5)	Datele beneficiarului vor fi făcute publice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

Articolul 8. Notificări şi comunicări

8 (1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

8 (2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

8 (3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8 (4) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în momentul în care beneficiarul a luat la cunoștință prin confirmarea de primire transmisă prin același canal de comunicare.

8 (5) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alin.(1) – (4).

8 (6) În cazul în care notificarea/comunicarea prin e-mail, fax sau pe cale poștală nu este posibilă, din motive neimputabile Autorității Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul Autorității Contractante și pe pagina de internet a Autorității Contractante, a unui anunț în care se menționează că a fost emis un act administrativ pe numele beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afișării anunțului. Autoritatea Contractantă va menține afișarea anunțului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

| Pentru beneficiar | Pentru Autoritatea Contractantă |
| --- | --- |
| Reprezentant legal Nume/prenume................................. Data :................................................ Semnătura................................... | Director General Adjunct CRFIR Nume/prenume.............................................. Data :.............................................................. Semnătura................................................... |
| Director Economic/Contabil Șef Nume/prenume Semnătura Data | Vizat Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume.............................................. Data :................................ Semnătura...................................................... |
|  | Compartiment Juridic si Contencios CRFIR Nume/prenume........................................ Data :.............................................................. Semnătura...................................................... |
|  | Director CRFIR Nume/prenume.............................................. Data :.............................................................. Semnătura................................................... |

- ANEXA I – LA CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DE SERVICII

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Obligaţii generale

1(1)	Beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare astfel cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate și efectuate pe parcursul implementării.

1(2)   Beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să respecte legislaţia în vigoare şi regulile emise de Autoritatea Contractantă.

1(3)	Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fata Autorităţii Contractante pentru implementarea proiectului.

1(4)	Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract.

1(5)	Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a nu încheia un nou contract cu Beneficiarul care nu şi-a respectat obligațiile contractuale stipulate într-un contract de finanțare, încheiat anterior cu AFIR, astfel cum este reglementat in legislația națională aplicabilă în vigoare.

Articolul 2 – Obligaţii privind informarea şi raportarea

2(1)	Beneficiarul are obligația de a depune la Autoritatea Contractantă - OJFIR Rapoarte de activitate intermediare/final – corespunzătoar(e) etapei de derulare a proiectului. Raportul/Rapoartele de activitate intermediare vor fi depuse numai în situația în care beneficiarul vizează depunerea de tranșe de plată intermediare. Acestea se depun în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei activități la care Raportul de activitate face referire.

Rapoartele de Activitate Finale vor fi depuse la OJFIR în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea activităților proiectului.

2(2)	Beneficiarul este obligat să întocmească şi să ataşeze la fiecare cerere de plată declarații de cheltuieli si rapoarte de activitate avizate sau avizate parțial, respectând Instrucţiunile de Plată - Anexa IV la prezentul contract.

2(3)	Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.

În cazul nerespectării termenelor  stipulate în Contractul de Finanțare, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a înceta Contractul de Finanțare în condițiile art. 10(3).

Articolul 3 – Obligaţii

3(1)	Beneficiarul se obligă să respecte, pe toată durata contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecţie în baza cărora a fost selectată cererea de finanţare.

3(2)	Dacă Autoritatea Contractantă constată că obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului destinat sau primesc altă destinație pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, își rezervă dreptul de a recupera prejudiciul.

3(3)	Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa beneficiarului.

3(4)	Beneficiarul care aplică legislația de achiziții publice este obligat să depună la OJFIR documentația de achiziții, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante.

3(5) 	Beneficiarul privat va respecta Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele  Autorității Contractante.

3(6)	Beneficiarul va prezenta cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de 6 luni de la data semnării angajamentului legal cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii acestuia. Acest termen poate fi prelungit cu maximum 6 luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR.

Articolul 4 - Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese, definit conform legislației în vigoare.

Articolul 5 - Transparenţă,  confidențialitate, protecţia datelor cu caracter personal și publicarea datelor

- Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.

- Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial şi vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor, la cerere, de către beneficiar:

- Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum o adresă de e mail şi număr de telefon – funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;

- Valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate.

- Dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai proiectului;

- Informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

- Rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;

- Denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;

- Elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a investiţiilor în infrastructură sau producţie – informaţii conform contractului de finanţare, respectiv conform condiţiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

- Autoritatea Contractantă, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii considerate  ca fiind confidenţiale dacă:

- Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

- Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

- a. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

- Beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE.

- Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

- Beneficiarul este de acord ca datele sale să fie făcute publice în conformitate cu articolul 111 din Regulamentul nr. 1306/2013 şi că datele pot fi prelucrate de către organisme de audit şi de investigare ale Uniunii şi ale statelor membre în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii.

Articolul 6 - Publicitate

6(1)	Autoritatea Contractantă cere ca, prin orice notă sau publicare făcută de beneficiar privind proiectul, incluzând o conferinţă, un seminar sau studiu, să se specifice că proiectul a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă referiri la proiect şi la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.

6(2)	Toate materialele publicitare vor fi realizate de către beneficiar în conformitate cu prevederile Anexei VI la prezentul contract.

Articolul 7 - Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

7(1)	Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale beneficiarului, beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate intelectuala revendicate de terţe persoane.

7(2)	Prin derogare de la prevederile primului paragraf, beneficiarul poate acorda Autorităţii Contractante dreptul de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă, toate documentele care derivă din proiect, în orice formă a lor.

7(3)	Beneficiarul se obligă să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, studiile etc., folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate;

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Ghidului de implementare aferent măsurii, întocmit de către Autoritatea Contractantă.

Articolul 8 - Monitorizarea şi Evaluarea  Proiectului

8(1)	Pe durata de valabilitate a prezentului contract, beneficiarul va furniza Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14.

8(2)	Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.

8(3)	În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a Contractului, se constată că beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (în funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor etc.):

- fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea contractului de finanţare, în cazul în care până la finalizarea proiectului:

- nu au fost înregistrați minim 70% din numărul de participanți stabilit pentru proiectul propus, pentru proiectele care vizează un grup-țintă;

- nu a fost realizat livrabilul propus, pentru proiectele care vizează realizarea de studii/monografii etc.;

- fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.

Articolul 9 - Modificarea Contractului de finanțare

9 (1)	Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanțare numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

9(2)	Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, respectiv modificări sau corelări procedurale inclusiv actualizarea instrucțiunilor de plată și de achiziții, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

9(3)	Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie făcut în scris printr-un act adiţional/notă de aprobare privind modificarea contractului/notificare privind modificarea contractului. Toate actele adiționale/notele de aprobare/notificările privind modificarea contractului (emisă de AFIR sau beneficiar) vor fi încheiate cu luarea în considerare a acelorași condiţii ca şi Contractul de finanțare.

9(4)	Scopul actului adiţional/notei de aprobare/notificării trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniţial.

9(5)	Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată şi prevăzută în contract nu poate fi majorată.

9(6)	Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin act adițional:

- Modificările financiare de peste 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

- Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

- Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de finanțare, peste termenul maxim de șase luni, cu maximum șase luni, fără aplicarea de penalități;

- Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare;

- Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului;

- Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile documentul care atestă că este înregistrat ca şi plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale in vigoare (OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare);

- Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex. schimbarea experților propuși în cererea de finanțare).

9(7)	Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notă de aprobare privind modificarea Contractului de finanțare:

- Schimbarea sediului social al beneficiarului;

- Schimbarea contului bancar/de trezorerie și/sau al instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

- Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea total eligibilă înscrisă inițial în cadrul fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

- Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora (numărul de rapoarte de activitate intermediare nu este considerat activitate);

- numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă de 10/20 participanți la acțiunile de formare/informare);

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a contractului;

- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final;

- Alte situații temeinic justificate și fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.).

9 (8) Următoarele cazuri fac obiectul modificării contractului de finanțare prin Notificare emisă de către AFIR privind modificarea Contractului de finanțare:

- modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului de finanțare și/sau a anexelor;

- modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de achiziţii/prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/actualizării manualelor de procedură aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Articolul 10 – Încetarea contractului

10(1)	În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanţării nerambursabile.

10(2)	Părţile pot decide încetarea Contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă  până la data încetării contractului.

10(3)	În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, în urma reverificării proiectului efectuată în oricare dintre etapele de implementare, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anexă.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se realizează în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.

10(4)	Anterior încetării Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

Articolul 11 – Modificarea duratei de valabilitate a Contractului de finanțare

11(1)	Beneficiarul trebuie să implementeze activitățile finanțate în termenul convenit la art. 2(2) din Contract.

11(2)	Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului, ce nu se datorează beneficiarului. Beneficiarul poate cere, înainte de sfârşitul duratei de implementare, prelungirea duratei de implementare a contractului, cu condiția ca modificarea solicitată să nu conducă la nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau de selecție care au stat la baza selectării Proiectului. Toate dovezile de susţinere necesare pentru aprobare trebuie să însoţească cererea. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de implementare a contractului sau stadiul financiar scăzut conferă Autorităţii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de implementare și valabilitate  şi de a proceda la încetarea contractului în condiţiile art. 10.

11(3)	După aprobarea modificării duratei de valabilitate, beneficiarul va depune la OJFIR declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată - rectificată.

Articolul 12 - Cesiunea contractului

12(1)	Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.

PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 13 – Eligibilitatea cheltuielilor

13(1)	Cheltuielile eligibile pentru finanţare, precum și categoriile de cheltuieli neeligibile, sunt prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală, în cadrul fișei măsurii pe care este încadrat proiectul de servicii, fișa tehnică a Sub-măsurii 19.2 și se completează cu prevederile Ghidului de implementare specific proiectelor de servicii finanțate prin Sub-măsura 19.2

Articolul 14 - Contabilitate şi controale tehnice şi financiare

14(1)	Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanţele profesionale si legale. Pentru fiecare proiect trebuie ţinută o evidenţiere separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.

14(2)	Pe toată perioada de valabilitate a Contractului de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, dacă este semnalată o neregulă cu privire la respectarea condițiilor de conformitate și a criteriilor de evaluare și selecție.

14(3)	 Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului efectuate de Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuții în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. În acest scop, beneficiarul se angajează să acorde personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene sau al oricărui organism cu atribuții în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii, dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele.

14(4)	Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a face public, la cerere sau din proprie iniţiativă, informaţii privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finanţate, în vederea asigurării transparenţei implementării FEADR.

Articolul 15 - Suma finală a finanţării Comunitare

15(1)	Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei și în euro la Articolul 3(1) din Contract.

15(2) În cazul în care la ultima tranșă de plată, costurile eligibile sunt mai mici decât costul total estimat menţionat la Articolul 3(1) al Contractului, valoarea contribuţiei financiare acordată de Autoritatea Contractantă se va limita la valoarea corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de către beneficiar.

Articolul 16 - Reduceri şi excluderi

16(1) În conformitate cu art. 63 alin (1) din Regulamentul CE nr. 809/2014 AL COMISIEI din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă se calculează în funcţie de cheltuielile eligibile.

1.1) Autoritatea Contractantă, urmare a verificării cererilor de plată primite de la beneficiari, stabileşte:

a)  suma care trebuie plătită beneficiarului pe baza cererii de plată şi a deciziei de acordare a sprijinului;

b)  suma care trebuie plătită beneficiarului după examinarea eligibilităţii cheltuielilor incluse în cererea de plată.

Dacă suma stabilită în conformitate cu paragraful 1.1 litera (a) depăşeşte cu mai mult de 10 % suma stabilită în conformitate cu litera (b) din respectivul paragraf, se aplică o sancţiune administrativă pentru suma stabilită în conformitate cu respectiva literă (b). Cuantumul sancţiunii este diferenţa dintre cele două sume, însă sancţiunea nu trebuie să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului.

Totuşi, nu se aplică niciun fel de sancţiune dacă beneficiarul poate demonstra, spre satisfacţia autorităţii competente, că nu este responsabil pentru includerea sumei neeligibile sau dacă autoritatea competentă este convinsă, din alte motive, că beneficiarul în cauză nu este vinovat.

1.2) Sancţiunea administrativă menţionată la paragraful 1.1 se aplică mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate în urma controalelor efectuate de către Autoritatea Contractantă.

16(2) În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că un beneficiar a făcut în mod deliberat o declaraţie falsă, operaţiunea în cauză se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sumă deja plătită pentru operaţiunea respectivă se recuperează şi beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în conformitate cu aceeaşi măsură.

16(3) Sancţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se aplică fără a aduce atingere sancţiunilor suplimentare prevăzute în prezentul contract.

Articolul 17 - Neregularităţi, sume  necuvenite şi restituirea finanţării

17(1a)	Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentului contract, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, acordurilor de finanțare, reglementarilor în vigoare privind asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a prevederilor contractului de finanțare, caz în care cheltuiala este neeligibilă şi are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităților Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori în numele lor și a bugetului naţional.

17(1b)	Prin ”fraudă” în accepţiunea legii speciale, se înţelege infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

17(2)	Orice plată excedentară, efectuată de către Autoritatea Contractantă, constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăți în exces din partea Autorităţii Contractante. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

17(3)	În cazul înregistrării unei nereguli sau fraude, definite la alin. (1a) și (1b), beneficiarul va restitui integral sau parțial valoarea finanţării necuvenite primite din partea Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile art. 8(3), în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractantă.

Dacă beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, Autoritatea Contractantă va stabili penalităţi pentru întârziere şi va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu dispozițiilor legale in vigoare.

17(4)	În cazul în care neregula, frauda sau plata excedentară, după caz, este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentului contract sau conform oricărui alt contract de finanțare încheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractantă va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui contract de finanţare, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor.

În cazul în care neregula, frauda sau plata excedentară, după caz, este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferentă prezentului contract şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferentă contractului de finanţare încheiat de beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractantă va sesiza instituția competentă în domeniu, în vederea declanșării executării silite, conform prevederilor legislației naționale în vigoare.

17(5)	Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorităţii Contractante cad în sarcina exclusivă a beneficiarului.

17(6)	În cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă, Autoritatea Contractantă va sesiza de îndată DLAF şi organele de urmărire penală.

17(7)	În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin. (6), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, Autoritatea Contractantă va lua următoarele măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:

    - pentru beneficiarii privaţi suspendă aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar;

    - pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.

Articolul 18 - Forţă majoră

17(1)Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voința părților contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Pot constitui cauze de forţă majoră calamităţile naturale cum ar fi: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, război, revoluție, embargou etc.

Nu constituie forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

18(2)	Partea contractantă care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 zile, și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecinţelor.

18(3)Dacă părțile nu procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

18(4)Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de către Autoritatea Contractantă.

18(5)Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a Forţei Majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţia acesteia.

18(6)	În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a Contractului, fie asupra desființării acestuia.

18(7)	În cazuri de forță majoră și în circumstanțe excepționale, astfel cum sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, autoritatea contractantă poate decide ca  ajutorul primit să nu se ramburseze.

Articolul 19 - Legea aplicabilă și dispoziții finale

19(1)	Prezentul contract de finanţare este guvernat de legea română.

19(2)	În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanțelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.

ANEXA II LA CONTRACTUL DE FINANȚARE – BUGETUL PROIECTULUI

| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli eligibile |  | Cheltuieli neeligibile |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Euro) | (Lei) | (Euro) | (Lei) | (Euro) | (Lei) |
| Cap. I Cheltuieli cu personalul |  |  |  |  |  |  |
| Cap. II Cheltuieli pentru derularea proiectului |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL valoare eligibilă proiect (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA |  |  |  |  |  |  |
| PLANUL FINANCIAR |  |  |  |  |  |  |
| Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională) |  |  |  |  |  |  |
| Contribuție privată, din care: |  |  |  |  |  |  |
| -autofinanțare |  |  |  |  |  |  |
| -împrumuturi |  |  |  |  |  |  |
| Total proiect |  |  |  |  |  |  |
| Procent contribuție publică |  |  |  |  |  |  |

Cursul de schimb utilizat pentru completarea Bugetului Proiectului – Anexa nr. II la Contractul de Finanțare este cursul euro-leu al Băncii Central Europene www.ecb.int utilizat la data de 1 ianuarie a anului semnării contractului de finanțare.

Cheltuielile eligibile:

Pentru Cap I:

- cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (lectori, experți cheie, manager de proiect, personal administrativ etc.). Aceste cheltuieli vor fi decontate experților, de către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plată), în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare;

- cheltuieli privind transportul angajaților implicați în derularea proiectului;

- cheltuieli privind cazarea angajaților implicați în derularea proiectului;

- cheltuieli privind masa angajaților implicați în derularea proiectului.

Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect:

1.	 Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului angajat de prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să fie plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect.

2.	Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate în baza unor contracte de prestări servicii cu PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II).

Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile. Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru priectele finanțate prin LEADER cuprind salariile brute ale personalului implicat în proiect. Acestea nu includ taxele angajatorului, ci numai ale angajatului. Taxele aferente angajatorului sunt, de asemenea, eligibile.

Onorariile experților (plătite în baza contractelor de prestări de servicii) implicați în realizarea proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și masă.

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:

- cheltuielilor cu plata personalului propriu angajat;

- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Pentru Cap II:

- cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului;

- cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului;

- cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului;

- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;

- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;

- cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea activităților proiectului;

- cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (mape, bloc-notes, pix, pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, mapă de prezentare);

- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR (autocolante, afișe – conform Anexei VI la Contractul de finanțare);

- cheltuieli cu plata auditorului;

- alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de traducere și interpretare).

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:

- cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului (se realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu necesită procedură de achiziții);

- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;

- cheltuielilor de telefonie, poștale.

Anexele nr.  IV, V și VI vor fi atașate la momentul semnării Contractului de finanțare, fiind utilizate variantele în vigoare la data respectivă, conform Manualelor de procedură aprobate.

- C1.4L   FIȘA DE VERIFICARE CONTRACT DE FINANȚARE

Număr de înregistrare al Contractului:

Localitate:

Județul:

Denumire solicitant:

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATĂ / MONITORIZATĂ | Expert |  |  | Verificat Șef serviciu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | NU ESTE CAZUL | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
|  | Contractul de finanțare are toate anexele? |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiarul figurează în Registrul Debitorilor IRD 3.2 înaintea întocmirii Contractului de finanțare? (dacă figurează cu debit neplătit nu se contractează și se întocmește notă de constatare a neîncheierii contractului) |  |  |  |  |  |  |
|  | Notificarea E6.8.3L a fost transmisă beneficiarului? |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiarul a transmis toate documentele solicitate, iar acestea sunt conforme cerinţelor şi conţin toate informaţiile necesare încheierii Contractului de finanţare? |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiarul a depus documentul care dovedește capacitatea și sursa de cofinanțare privată a investiției ? extras de cont si/sau contract de credit (Nu se depun în cazul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de 100%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiarul care a depus extras de cont ca dovadă a cofinanțării private, a depus și angajament că 50% din cofinanțarea privată va fi utilizată exclusiv în scopul implementării proiectului ? (se depune doar în cazul prezentării de catre beneficiar a extrasului de cont ca și document de cofinanțare a investiției din surse proprii nu din credit) dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea inscrisă în documentul care certifică dovada de cofinanțare a proiectului este cel puțin egală cu valoarea cofinanțării private a proiectului în lei și euro din bugetul atașat la contractul de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
|  | S-a alocat/identificat codul RO privind înregistrarea solicitantului în Registrul Fermierului la APIA? |  |  |  |  |  |  |
|  | Datele de identificare ale beneficiarului din Contractul de finanțare corespund cu cele din documentele oficiale depuse de acesta? |  |  |  |  |  |  |
|  | Calculele aritmetice din Formularul de Buget (Anexa II la Contractul de finanțare) sunt corecte ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Cursul de schimb utilizat pentru transformarea din euro în lei este cel din data de 1 ianuarie a anului semnării Contractului de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractul are viza Directorului CRFIR ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractul are viza consilierului juridic ? |  |  |  |  |  |  |
|  | În situația neacordării vizei de către Consilierul Juridic-CRFIR, este atașat documentul justificativ/au fost solicitate informații suplimentare? |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractul are viza CFPP-CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
|  | În situația neacordării vizei de către CFPP-CRFIR, este atașat documentul justificativ/au fost solicitate informații suplimentare? |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractul de finantare a fost semnat de către Directorul General Adjunct CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractul de finanţare a fost înregistrat în Registrul Unic (C1.13L)? |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractul de finanțare a fost semnat de către beneficiar ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original? |  |  |  |  |  |  |
|  | Sunt inscrise în cazierul judiciar fapte economico-financiare? Dacă da, nu se continuă la încheierea contractului de finantare |  |  |  |  |  |  |
|  | O copie a Contractului de finanțare a fost transmisă la OJFIR? |  |  |  |  |  |  |

Verificat, Șef SLI CRFIR

Nume ......... prenume.........

Semnătura....................Data...............

Întocmit, Expert CE SLI CRFIR

Nume  ..........prenume ..........

Semnătura...................Data..............

- C1.4B  FIȘA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

însoțește Contractul de finanțare și se completează la nivel CRFIR la momentul acordării vizei de către consilierul juridic din cadrul Compartimentului Juridic și Contencios.

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU |
| 1 | Contractul de finanțare are atașate toate anexele conform versiunii procedurale în vigoare aprobate prin Ordin? |  |  |
| 2 | Beneficiarul figurează în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă la momentul avizării Contractului de finanțare? |  |  |
| 3 | Contractul de finanțare și anexele acestuia sunt conform versiunii procedurale în vigoare aprobate prin Ordin? |  |  |
| 4 | Reprezentantul legal are calitatea să reprezinte beneficiarul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare? |  |  |

Termenul privind avizare este de 2 zile (la care se adaugă 1 zi după primirea informaţiilor suplimentare C 1.3 de la beneficiar, în cazul solicitării acestora).

Verificat Consilier juridic

Compartiment Juridic și Contencios,

Nume/Prenume..............................

Semnătura.......................................

Dată..................................................

Formularul C1.4B se instrumenteaza de către expertul care întocmește Contractul de finanțare la nivelul CRFIR și se transmite spre avizare consilierului juridic din cadrul Compartimentului juridic.

- C1.14L PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACTARE

Număr Contract de finanțare:

Titlu proiect :

Nume beneficiar:

| Activitatea CONTRACTARE | Instituţia ÎNTOCMIT / PRIMIT (NUME /SEMNĂTURĂ /DATĂ) | VERIFICAT (NUME / SEMNĂTURĂ/ DATĂ) | Documente completate/ întocmite |
| --- | --- | --- | --- |
| Transmiterea Notificării E6.8.3L către solicitant | CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR |  | Notificarea E6.8.3L Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| Întocmirea Contractului de finanțare (C 1.1L) + anexe (verificare buget) | CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR |  | Contractul de finanțare C 1.1L Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| Întocmire PAC și ABI | CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR |  | PAC ABI |
| Transmiterea Contractului de finanțare la Directorul CRFIR data transmiterii | CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| data vizării/neavizării | Director CRFIR |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| Transmiterea la Consilierul juridic în vederea avizării Contractului de finanțare data transmiterii | CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| data vizării/neavizării | Compartiment juridic și contencios |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| Transmiterea Contractului de finanțare la CFPP data transmiterii | CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| data vizării/neavizării | CFPP |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| Transmiterea Contractului de finanțare la Directorul General Adjunct CRFIR data transmiterii | CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| data vizării/neavizării Semnătura secretariatului CRFIR | Director General Adjunct CRFIR |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |
| Semnarea Contractului de către beneficiar data semnării /data solicitării de către beneficiar a prelungirii termenului de la primirea Notificării E6.8.3L/ data expirării termenului de semnare a Contractului | CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L |

- C3.2.1L - FIŞA DE VERIFICARE A NOTEI DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

Număr Contract de Finanțare:

Denumire proiect:.....................................................................................

- Denumire solicitant:

| Nr. crt. | DENUMIRE DOCUMENT ACTIVITATE VERIFICATĂ | Verificare Expert CI-SLI OJFIR | Verificare Şef SLI OJFIR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DATE DE IDENTIFICARE |  |  |
| 1. | Schimbarea sediului social al beneficiarului |  |  |
|  | - Nota explicativă - copia documentului justificativ - paginile din cererea de finanţare refăcute |  |  |
| 2. | Schimbarea contului bancar/de trezorerie și/sau al instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR |  |  |
|  | - Nota explicativă - Acordul băncii înscrise în Contractul de finanţare/Nota de aprobare (aprobată anterior), în original - Adresă de confirmare a noului cont - Adresa de la bancă/trezorerie cu confirmarea contului si a datelor acesteia În cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o institutia financiara bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută) expertul SLIN – OJFIR verifică dacă beneficiarul a depus adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea codului IBAN al contului. |  |  |
| 3. | Înlocuirea reprezentantului legal al beneficiarului |  |  |
|  | - Nota explicativă - Noul reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective sau dacă are procură notarială prin care noul reprezentant legal este împuternicit de către reprezentantul persoanei juridice în relaţia cu AFIR; - Cazierul judiciar care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale in domeniul economico-financiar. - Copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a versiunii scanate a actului de identitate, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.) - Specimen de semnătură al noului reprezentant legal |  |  |
| 4. | Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție (modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în limta minimă de 10/20 de participanți la acțiunile de formare/informare), schimbarea etapelor din cadrul unei activități, modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului cu încadrarea în durata inițială a contractului, modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final); |  |  |
|  | - Nota explicativă - Graficul calendaristic de implementare refăcut |  |  |
| 5. | Rectificarea bugetului prin realocări între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de finanțare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de finanțare. |  |  |
|  | - Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar; - Bugetul indicativ actualizat propus (fără a se depăși cu mai mult de 10% valoarea înscrisă inițial în cadrul Capitolului bugetar respectiv); - Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz). Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie să depășească 10% din suma înscrisă iniţial în Contractul de finanțare la capitolul respectiv. În situația depășirii acestui plafon, modificarea se va realiza prin Act Adițional. În cazul realocărilor şi rectificărilor bugetare expertul verifică valorile din bugetul rectificat de către beneficiar, prin raportare la documentele care fundamentează propunerea de modificare. |  |  |
| 6. | Alte situații temeinic justificate care nu fac obiectul amendării Contractului de finanțare prin Act Adițional |  |  |
|  | - Nota explicativă - Alte documente justificative |  |  |

Verificat Șef SLIN OJFIR

Nume/prenume Data:

Întocmit Expert CI-SLIN-OJFIR

Nume/prenume Data :

- C3.2.2L NOTĂ DE APROBARE/NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Aprobat,

Director OJFIR

Nume/Prenume/Ștampila

NOTĂ DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Contractul de Finanțare nr. C ……………/ ……………

Denumirea beneficiarului ………………………………………

Titlul proiectului ………………………………………

Adresa beneficiarului .................................

Cazuri care fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notă de aprobare:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

- Schimbarea sediului social al beneficiarului;

- Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

- Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

- Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora(numărul de rapoarte de activitate intermediare nu esteconsiderat activitate);

- numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă de 10/20 participanți la acțiunile de formare/informare);

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a contractului;

- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final;

- Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementătii Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.).

În urma analizării Notei explicative și a documentelor justificative atașate privind modificarea Contractului de finanțare nr. ……/ data … înregistrată la OJFIR cu nr........../ data......, prin care se solicită ………………...............…………, propunem spre aprobare/ neaprobare modificarea solicitată, pentru următoarele considerente:

- .................................

- .......................

Acordul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reprezentată prin OJFIR ........, însoţit de documentaţia menționată anterior, devin parte integrantă din Contractul de finanţare.

În cazul în care nu sunteți de acord cu decizia de neaprobare a modificărilor, puteți depune contestație la sediul CRFIR ..... în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii prezentului document.

Avizat, Şef SLIN – OJFIR

Nume/prenume...................

Semnătura......

Data

Întocmit, Expert SLIN – OJFIR

Nume/prenume.................

Semnătura.......

Data

- C3.2.2.1L NOTIFICARE DE MODIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Nr. ......./Data..............

*Se va notifica beneficiarul de către SLIN CRFIR

Beneficiar:...........................................................

Nr. Contract de finanţare:....................................

Titlu proiect:........................................................

Adresa beneficiar  …………………………………………………

Stimată doamnă ..... /Stimate domnule,

Având în vedere ................................................................................................(se vor detalia motivele care conduc la modificarea Contractului de finanțare: modificări/ corelări procedurale, modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile etc.), se impune modificarea modificarea Contractului de finanțare, astfel:

...................................................................................................................................... (se vor detalia modificările necesare ca urmare a situației identificate).

Vă înștiințăm că aveți obligația de vă conforma modificărilor comunicate prin prezenta. Data intrării în vigoare a modificărilor este data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar.

Cu stimă,

Director CRFIR

Nume/prenume…………Semnătura……….Data (Ștampila CRFIR)

Verificat, Șef SLIN CRFIR

Nume/prenume………..Semnătura………..Data

Întocmit, Expert SLIN CRFIR

Nume/prenume………..Semnătura………..Data

- C3.3.1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR DEPUSE DE BENEFICIAR PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Nr............/Data...............

Prin Nota explicativă și documentele justificative atașate emise cu nr...............înregistrate la OJFIR sub nr…../…., beneficiarul <numele beneficiarului> a solicitat aprobarea modificării Contractului de finanțare nr. C………………/……………. respectiv……………………<se precizează tipul modificării> .

Menţionăm că verificarea documentelor care stau la baza solicitării beneficiarului de modificare a Contractului de finanţare s-a efectuat în conformitate cu prevederile Manualului de implementare – Secțiunea modificarea deciziilor/contractelor de finanțare și s-a bazat pe următoarele documente:

- Cererea de finanţare;

- Contractul de finanţare şi actele adiţionale aprobate anterior solicitării de către beneficiar (după caz);

- Nota explicativă şi documentele anexate emise de beneficiar

| Numărul Contractului de Finanțare* | C ……….. |
| --- | --- |
| Titlul proiectului* |  |
| Numele beneficiarului* |  |
| Numele responsabilului legal* |  |

|  | Contractul de finanţare | Act Adiţional nr. ...... | Rezultat verificare CRFIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Buget (RON) |  |  |  |
| Durata |  |  |  |
| Data expirării |  |  |  |

| Stadiul implementării proiectului fizic/financiar |  |
| --- | --- |
| Scopul Actului adiţional |  |
| Motivarea solicitării |  |

| Articol de buget | Contractul de finanţare (RON) | Act adițional nr.1 (RON) | Rezultat verificare (RON) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA | Expert SAFPD/SLIN OJFIR |  |  | Verificat șef SAFPD/SLIN OJFIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | NU ESTE CAZUL | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1 | Beneficiarul a depus Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Documentația a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Se modifică durata de depunere a primei tranșe de plată? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Există și alte documente care fundamentează modificarea solicitată? |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Au fost solicitate informații suplimentare? |  |  |  |  |  |  |

Concluzii: OJFIR- SLIN

1.Documentele depuse de beneficiar sunt semnate de Reprezentantul legal al proiectului. conform/ neconform

2.Nota explicativă are număr de înregistrare.

conform/ neconform

3.Solicitarea este depusă în termenul de valabilitate specificat în Contractul de finanţare. conform/neconform

4.Documentele anexate  de beneficiar susţin solicitarea.

conform/neconform

5. În cazul modificărilor financiare s-a depus Bugetul refăcut care reflectă modificările financiare la Contractul de finanţare semnat de reprezentantul legal.

conform/neconform

6. Alte documente depuse de către beneficiar (Atenţie! Se specifică în clar fiecare document, ex: declaraţii pe propria răspundere cu privire la..........).

conform/neconform

În urma efectuării verificării documentare, s-a constatat că toate documentele depuse de beneficiar sunt conforme / nu sunt conforme (se selecteaza varianta corespunzătoare).

Aprobat, Director OJFIR

Nume/prenume......................

Semnatura.............................

Data.......................................

Avizat, Şef SLIN OJFIR

Nume/prenume......................

Semnătura.............................

Data.......................................

Întocmit, expert  SLIN OJFIR

Nume/prenume......................

Semnătura.............................

Data.......................................

- C3.3.2L  RAPORT DE ANALIZĂ A CERERII DE AMENDARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Nr......../Data..............

OJFIR....

Prin Nota explicativă și documentele justificative atașate înregistrate la OJFIR sub nr…../……, beneficirul <numele beneficiarului> a solicitat modificarea Contractului de finanțare nr. C………………/……………. respectiv  ……………..<se precizează tipul modificării>.

- Data efectuării conformității documentelor la nivel OJFIR:……………………………

- Data primirii documentelor la nivel OJFIR: .....................................

| Nr. crt. | Verificarea OJFIR | Expert SLIN – OJFIR |  |  | Șef SLIN – OJFIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | NU ESTE CAZUL | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Beneficiarul a depus Nota explicativă și documentele justificative pentru modificarea propusă, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante? |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Documentația a fost depusă în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare și modificările propuse nu au caracter retroactiv? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Modificarea propusă respectă eligibilitatea cheltuielilor conform Contractului de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Modificarea propusă afectează natura şi condiţiile de implementare ? |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Au fost solicitate informații suplimentare? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Se menţin criteriile de eligibilitate şi selecţie în baza carora a fost selectat proiectul? |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele scriptice? |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Modificarea propusă se încadrează în bugetul inițial, angajat prin Contractul de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Modificările financiare între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile depășesc 10% din valoarea eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele din cadrul Bugetului indicativ? |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Există și alte documente care fundamentează modificarea solicitată? |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Au fost constatate nereguli |  |  |  |  |  |  |

1 Beneficiarul a depus Nota explicativă și documentele justificative pentru  modificarea propusă, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante ?

Se verifică  ca Nota explicativă să fie semnată, înregistrată și stampilată (după caz) de beneficiar  și depunerea documentelor justificative aferente modificărilor solicitate (minim documentele justificative prevăzute de Fisa de verificare a Notei de aprobare/ neaprobare a modificării Contractului -  formular 3.2.1L).

2. Documentația a fost depusă în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare și modificările propuse nu au caracter retroactiv?

Se verifică ca numărul de înregistrare al  Notei explicative  să  se încadreze  în termenul de valabilitate al Contractului de finanțare, cu modificările ulterioare ( după caz).

Se verifică ca  modificările solicitate să nu producă  efecte înainte aprobarea modificării.

3. Modificarea propusă respectă eligibilitatea cheltuielilor conform Contractului de finanțare? Se verifică dacă se respectă încadrarea cheltuielilor în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute  Contractul de finanțare.

4. Modificarea propusă afectează natura şi condiţiile de implementare?

Se verifică dacă modificarea propusă conduce la includerea de cheltuieli neeligibile/ nefundamentare în cadrul bugetului (se detaliază).

5. S-au solicitat informații suplimentare ?

Se solicită de către expert pentru fundamentarea modificării solicitate. Se enumeră și se verifică documentele suplimentare solicitate de către experți (se detaliază).

6. Se menţin criteriile de eligibilitate şi selecţie ?

Se verifică dacă modificarea solicitată  afectează criteriile de eligibilitate şi selecţie în baza cărora a fost selectat proiectul pentru finanţare.

7. Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele scriptice?

Se verifică dacă responsabilul legal este cel prevăzut în Contractul de finanțare, cu modificările ulterioare.

8. Modificarea propusă se încadrează în bugetul inițial, angajat prin Contractul de finanțare?

Se verifică valoarea din Contractul de finanțare scrisă în cifre și litere și valoarea din Anexa II cu valoarea propusă prin bugetul modificat.

9. Modificările financiare între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile depășesc 10% din valoarea eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele din cadrul Bugetului indicativ?

În cazul în care,  după analiza documentară, se constată că modificările financiare depășesc 10% din valoarea înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele din cadrul Bugetului indicativ, se întocmește Act adițional.

Dacă modificările financiare nu depășesc 10% din valoarea înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele din cadrul Bugetului indicativ, după analiza documentară, se notifică beneficiarul pentru aprobarea modificării, fără a fi necesară întocmirea de Act adițional.

10. Există și alte documente care fundamentează modificarea solicitată?

Se verifică ca documentele să justifice modificarea propusă.

Se verifică dacă există semnăturile autorizate sau alte elemente care susțin modificarea.

11. Dacă în urma verificărilor efectuate au fost constatate nereguli, acestea se vor detalia mai jos.

Observații:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Concluzii.

În urma analizării solicitării beneficiarului ................, conform Notei explicative nr............./........... și documentelor justificative atașate, propunem aprobarea/neaprobarea de amendare a contractului prin act adițional/notificare de acceptare a modificărilor financiare.

Avizat, Șef SLIN OJFIR

(Numele/ Prenume): ...................................

Semnătura:.................................................

Data:..........................................................

Verificat, Expert 2 SLIN OJFIR

(Nume /Prenume) : .....................................

Semnătura:.................................................

Data:..........................................................

Întocmit, Expert 1 SLIN OJFIR

(Nume /Prenume)........................................

Semnătura..................................................

Data...........................................................

- C3.3.4L – ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE FINANȚARE

ACT ADIŢIONAL NR.…………/……………

LA CONTRACTUL Nr.…………/……………

pentru

acordarea de sprijin financiar nerambursabil

În condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală

Între

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1, Bucureşti, Tel. 021.402.27.50/Fax 021.315.67.79; e-mail: cabinet@afir.info reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

şi

PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. înființată/ autorizată la data de.................. Cod Unic de înregistrare ....................................,cu sediul în Str............................, Județul................, cod poștal...................., Tel......................,  Fax .......................,  Reprezentată prin .....(nume).................................. în funcţia  de  .......(calitatea de reprezentare potrivit  actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entității  juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective ), Identificat prin B.I / C.I / PASS  Seria  .......... Nr................................CNP  ................... în calitate de beneficiar pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Act adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare,

şi au convenit următoarele:

Următoarele prevederi ale Contractului <numărul de identificare> încheiat între Autoritatea Contractantă şi beneficiar la data de <data Contractului > sunt înlocuite / completate prin prezenta după cum urmează:

Articolul <numărul>: <titlul> (exemplu: articolul Durata de implementare)

<textul noului articol după modificare> (exemplu: durata implementării Proiectului, după cum a fost stabilit în Anexa I, este de xxx luni)

Anexa <numărul>: <titlul>

[Noua versiune a Anexei <numărul>: <titlul> este ataşat la acest act adiţional]

Toate celelalte condiţii şi termeni ai Contractului (şi actul adiţional anterior) rămân neschimbate.

Acest act adiţional va intra în vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două părţi.

| Pentru beneficiar | Pentru Autoritatea Contractantă |
| --- | --- |
| Reprezentant legal Nume/prenume.................. Semnătura......................... Data................................... | Director General Adjunct CRFIR Nume/prenume.................................................. Data :................................................................. Semnătura................................................... |
| Responsabil Economic Nume/prenume ........................ Semnătura................................ Data.......................................... | Vizat Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume.................................................. Data :...... Semnătura...................................................... ......................................................... |
|  | Compartiment Juridic și Contencios Nume/prenume.................................................. Data :................................................................. Semnătura |
|  | Director CRFIR Nume/prenume.................................................. Data :................................................................. Semnătura |

- C3.3.6L  FIȘA DE VERIFICARE A ACTULUI ADIȚIONAL

Număr Contract de finanțare:

Denumire solicitant:

Denumire proiect:

Localitate:

Județul:

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATĂ | Expert |  |  |  | Verificat șef serviciu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU |  | NU ESTE CAZUL | DA | NU | NU ESTE CAZUL |  |  |
| 1 | Au fost întocmite anterior actualei solicitări alte acte adiționale la contractul de finanțare (se bifează DA dacă există sau NU dacă nu există acte adiționale anterioare)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Raportul de analiză pentru modificarea contractului conține concluziile analizei documentare ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Raportul de analiză pentru modificarea contractului are avizul favorabil din partea OJFIR? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pista de audit este completată? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A fost acordată viza Directorului CRFIR? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Actul adițional are viza consilierului juridic CJC? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | În situația neacordării vizei sau modificării contractului de finanțare de către CJC-CRFIR este atașat documentul justificativ /sunt solicitate informații suplimentare? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Actul adițional are viza CFPP-CRFIR? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | În situația neacordării vizei sau modificării contractului de către CFPP-CRFIR este atașat documentul justificativ / sunt solicitate informații suplimentare? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Actul adițional este aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Actul adițional a fost semnat de beneficiar în data de .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Actul adițional a fost înregistrat în Registrul C1.13L? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Verificat, Şef SLIN OJFIR

Nume/prenume……....................…..Semnătura…………Data

Întocmit, Expert  SLIN OJFIR

Nume/prenume……….......................Semnătura…………Data

- D0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI DE SERVICII

| Activitatea | Instituţia | Cine a efectuat Nume şi semnătura1 Data2 | Cine a verificat Nume şi semnătura Data3 | Statut document | Documente completate/întocmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Verificarea pe teren în etapa de derulare a proiectului | OJFIR |  |  |  | D1.1L |
| 2.Verificarea Raportului Intermediar de Activitate | OJFIR |  |  | Avizat/Avizat parțial/Neavizat | D1.2.1 L, D1.3L, D 1.4L |
| 3. Verificarea Raportului Final de Activitate | OJFIR |  |  | Avizat/Avizat parțial/Neavizat | D1.2 L, D1.3L, D 1.4L |

- D 1.1L FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN  ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Nr. Contract de Finantare:

Titlu Proiect:

Activitate:

Locație:

| Informații de verificat | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Activitatea derulată respectă programarea din Graficul calendaristic de implementare a proiectului |  |  |  |
| 2. Activitatea derulată respectă locația prevazută în Cererea de finanțare |  |  |  |
| 3. Activitatile derulate se încadrează în tipurile de activitati eligibile prezentate în Cererea de finanțare |  |  |  |
| 4.Conditiile logistice de desfășurare a activițătii sunt asigurate în conformitate cu descrierea din Cererea de finanțare |  |  |  |
| 5. Numărul de participanți (în cazul proiectelor care vizează activități de formare/informare) se încadrează în estimarea din Cererea de finanțare/estimările ulterioare aprobate de către OJFIR prin Notă de aprobare a modificării Contractului de finanțare |  |  |  |
| 6. Materialele elaborate se încadrează în scopul activității și au respectat elementele de identitate vizuală prevăzute în Ghidul de implementare/Contractul de finanțare |  |  |  |
| 7. În cazul componentelor externalizate, sunt respectate cerințele/condițiile contractuale? (ex. nr. de echipamente, nr. de experți, nr. mese/pauze de masă etc.) |  |  |  |

În cazul proiectelor care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., vizita pe teren se realizează la sediul beneficiarului, înainte de depunerea Raportului final de activitate.

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populatie, vizita pe teren se realizează la momentul colectării datelor în vederea stabilirii segmentului de populație care beneficiază de serviciile finanțate prin proiect/ la sediul beneficiarului/ sediul GAL (în cazul în care beneficiarul nu are sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de OJFIR), înainte de depunerea Raportului final de activitate.

Concluzii în urma verificării pe teren: - AVIZAT - AVIZAT PARȚIAL - NEAVIZAT

Observații beneficiar:

| Verificat: Expert 1 CE – SLIN – OJFIR Nume.......................... Prenume..................... | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- |
| Verificat: Expert 2 CE – SLIN – OJFIR Nume.......................... Prenume..................... | Semnătura | Data |
| Luat la cunoștință: Reprezentant beneficiar Nume.......................... Prenume..................... | Semnătura | Data |

- D 1.2.1L  RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

| AVIZAT/AVIZAT PARȚIAL/NEAVIZAT Director OJFIR Nume............................ Prenume....................... | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- |

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

aferent perioadei:..........

Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse, activităților desfășurate în perioada de implementare și a rezultatelor obținute.

Descrierea activităților - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate

| Luna | Activităţi planificate | Activităţi realizate | Abateri de la activităţile planificate și justificări | Evaluare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților proiectului

| Rezultate planificate (conform Cererii de Finantare) | Rezultate obţinute | Justificarea diferenţelor |
| --- | --- | --- |

Pentru acțiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare se mentioneaza numărul planificat și obținut al participanților la aceste acțiuni. Numărul planificat trebuie să fie preluat din Cererea de finantare, iar în coloana cu rezultate obținute se va trece nr. de participați conform listelor de prezență.

Anexaţi:

-materiale redactate în cadrul proiectului, cu atasarea de imagini foto de la actiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare;

- liste de prezență ale participantilor pentru fiecare zi a acțiunilor desfasurate (acestea vor cuprinde obligatoriu minim următoarele informații: numele și prenumele participanților, CNP,  datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și semnături;

- declarația pe propria răspundere a participanților că nu au participat la alte cursuri de formare profesională, care vizează aceeași tematică;

-comunicate de presă referitoare la activităţile din cadrul proiectului;

-materiale  realizate (materiale informative, brosuri, pliante, afise, etc,);

- chestionare de evaluare a acțiunii de către cursanți, completate de către toți participanții la acțiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/informare;

- suportul de curs – prezentat în cadrul sesiunilor de formare profesională/dobândirea de competențe/informare;

- lista participanților la cursuri (în format Excel centralizat) pentru toate activitățile proiectului, care va cuprinde: nume și prenume cursant, CNP, date de contact și semnături, denumirea cursului la care a luat parte, perioada de desfășurare, localitatea;

- orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului.

În cazul proiectelor care vizează studii/monografii, se va anexa studiul/monografia în format electronic (CD) – versiune draft.

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populație, se va atașa lista persoanelor (în format Excel centralizat, structurată pe categorii de servicii) care au beneficiat de serviciile finanțate prin proiect.

Completat de: Reprezentant legal beneficiar

Nume ……………………………..………

Semnatura

Ștampila…………………………..Data:………..

- D 1.2L  RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

| AVIZAT/AVIZAT PARȚIAL/NEAVIZAT Director OJFIR Nume............................ Prenume....................... | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- |

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

aferent perioadei:.......(perioada cuprinsă între data semnării Contractului de Finanțare și finalizarea activităților)

Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propus, activităților desfășurate în perioada de implementare și a rezultatelor obținute.

Descrierea activităților - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate

| Luna | Activităţi planificate | Activităţi realizate | Abateri de la activităţile planificate și justificări | Evaluare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților proiectului

Rezultate aferente activităților propuse în cererea de finanțare

| Rezultate planificate (conform Cererii de Finantare | Rezultate obţinute | Justificarea diferenţelor |
| --- | --- | --- |

Anexaţi (după caz):

-materiale redactate în cadrul proiectului, cu atasarea de imagini foto de la actiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare;

- liste de prezență ale participantilor pentru fiecare zi ale acțiunilor desfasurate (acestea vor cuprinde obligatoriu minim următoarele informații: numele și prenumele participanților, CNP,  datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și semnături;

- declarația pe propria răspundere a participanților că nu au participat la alte cursuri de formare profesională, care vizează aceeași tematică;

-comunicate de presă referitoare la activităţile din cadrul proiectului;

-materiale  realizate (materiale informative, broșuri, pliante, afișe etc,);

- chestionare de evaluare a acțiunii de către cursanți, completate de către toți participanții la acțiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/informare;

- suportul de curs – prezentat în cadrul sesiunilor de formare profesională/dobândirea de competențe/informare;

- lista participanților la cursuri (în format Excel centralizat) pentru toate activitățile proiectului, care va curpinde: nume și prenume cursant, CNP, date de contact și semnături, denumirea cursului la care a luat parte, perioada de desfășurare, localitatea;

- orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului.

În cazul proiectelor care vizează studii/monografii, se va anexa studiul/monografia în format electronic (CD).

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populație, se va atașa lista persoanelor (în format Excel centralizat, structurată pe categorii de servicii) care au beneficiat de serviciile finanțate prin proiect.

Completat de: Reprezentant legal beneficiar

Nume ……………………………..………

Semnatura

Ștampila…………………………..Data:………..

- D 1.3L FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

Nr. Contract de Finanțare

Titlu Proiect:

| Informații de verificat | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Raportul de activitate este în concordanță cu structura prevăzută în formularul standard? |  |  |  |
| 2. Activitățile realizate în timpul perioadei de raportare sunt cele menționate în Cererea de finanțare? |  |  |  |
| 3. Există o puternică justificare pentru întârzierea sau anularea activităților? |  |  |  |
| 4.Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile? |  |  |  |
| 5. Rezultatele corespund cu cele menționate în Cererea de finantare sau justificările pentru nerespectare sunt acceptate? |  |  |  |
| 6. Materialele realizate pentru scopul proiectului sunt incluse în raportul de activitate și răspund obiectivelor proiectului? - materiale redactate în cadrul proiectului, cu atasarea de imagini foto de la actiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare; - liste de prezență ale participantilor pentru fiecare zi a acțiunilor desfășurate - declarația pe propria răspundere a participanților că nu au participat la alte cursuri de formare profesională, care vizează aceeași tematică; -comunicate de presă referitoare la activităţile din cadrul proiectului -materiale realizate (materiale informative, broșuri, pliante, afișe etc.) - chestionare de evaluare a acțiunii, completate de către toți participanții la acțiunile de formare și/sau informare – conform modelului prezentat în cererea de finanțare - suportul de curs – prezentat în cadrul sesiunilor de formare, informare - monografia/studiul realizat, în format electronic (CD), însoțit de un proces verbal de recepție privind studiul din partea entității care îl va utiliza - orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului - lista persoanelor care au beneficiat de serviciile finanțate prin proiect. |  |  |  |
| 7. Materialele întocmite pentru scopul proiectului, comunicatele de presă referitoare la proiect sau orice alt material relevant desfășurării proiectului prezintă elementele de identitate vizuală prevăzute? |  |  |  |
| 8. Suportul de curs prezentat este corect structurat (se verifică dacă tematicile prezentate nu sunt fracționate în mod artificial, în vederea desfășurării unei perioade mai îndelungate/acțiune și sunt corelate cu nivelul de pregătire al participanților acțiunile de formare) |  |  |  |
| 9. Chestionarele respectă modelul prezentat în cererea de finanțare, prezintă numele și datele de contact ale participanților din listele de prezentă? (se verifică în cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare) |  |  |  |
| 10. Minimum 50% din chestionare au fost notate cu note egale sau mai mari de 3? (se verifică în cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare) |  |  |  |
| 11. Studiul/monografia realizat/ă în cadrul proiectului respectă cerințele din Cererea de finanțare? |  |  |  |
| 12. A fost realizata verificarea pe teren si a fost completat Formularul D1.1 L – „Fișa de verificare pe teren”? |  |  |  |
| 13. Concluziile din „Fișa de verificare pe teren” privind activitatea verificată sunt în concordanță cu mențiunile din Raportul Final al beneficiarului, privind activitatea respectivă? |  |  |  |

OBSERVAȚII:..............................................................................................................

| Completat: Expert CE SLIN – OJFIR Nume:....................... Prenume:.................. | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- |
| Verificat: Șef Serviciu SLIN-OJFIR Nume:....................... Prenume:.................. | Semnătura | Data |
| Avizat: Director OJFIR Nume:....................... Prenume:.................. | Semnătura | Data |

- D 1.4L NOTIFICAREA DE AVIZARE/AVIZARE PARȚIALĂ/NEAVIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTEMEDIAR/FINAL)

Către:  Beneficiar	.................................................................

Referitor la: Contractul de Finanțare nr. ........../ data...............

În atenția: Reprezentant legal beneficiar

Analizând RAPORTUL INTERMEDIAR/FINAL transmis de dumneavoastră cu nr. ............. / data ….......... înregistrat la OJFIR cu nr............./ data ….........., vă înștiințăm că  acesta a fost avizat/avizat parțial/neavizat.

În cazul neavizării, se completează următoarea secțiune:

Observații cu privire la motivele neavizării/avizării parțiale:

Vă rugăm ca, în termen de 5 zile lucrătoare să remediați aspectele menționate în cadrul secțiunii „Observații” și să redepuneți Raportul Intermediar/Final la sediul OJFIR, în vederea analizării. Menționăm că un Raport de Activitate poate fi redepus o singură dată, iar în cazul în care nu sunt remediate toate aspectele menționate, concluzia verificării acestuia va fi  definitivă.

Cu stimă,

Director OJFIR

Ștampilă

Întocmit: Expert CE SLIN-OJFIR

Nume și prenume:	.................

Semnătura: 		.................

Data:			.................

Verificat: Șef Serviciu SLIN -OJFIR

Nume și prenume:	.................

Semnătura: 		.................

Proiectele care au valoarea nerambursabilă mai mare decât cea prevăzută în apelul de selecție vor putea fi selectate numai în cazul în care diferența de sumă devine neeligibilă, iar solicitantul își asumă asigurarea integrală, din surse proprii, a acestor sume.

Se va atașa la Bugetul Indicativ o fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului.

Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului. Documentele trebuie să prezinte viza finanțatorului.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, art V, alin. 1 și 2: ,,persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice” și, totodată, ,,nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea”.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Conform Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Conform Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Conform Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

1 expertul/experţii care au completat întocmit documentele din coloana 6

2 data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6

3 seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 si data de verificare

Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate in Cererea de Finantare

Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată. Va fi descrisa legatura dintre activitatile realizate si costurile efectuate, care urmeaza sa fie solicitate la plata  (ex: realizarea evenimentului a implicat plata  a n  formatori/experți-cheie/animatori/experți non-cheie, cu precizarea gradului de implicare a fiecărui expert, inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, inchirierea a n calculatoare, imprimante, realizarea a n afise ….).

Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate

Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate in Cererea de Finantare

Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată. Va fi descrisa legatura dintre activitatile realizate si costurile efectuate, care urmeaza sa fie solicitate la plata  (ex: realizarea evenimentului a implicat plata  a n  formatori/experți-cheie/animatori/experți non-cheie, cu precizarea gradului de implicare a fiecărui expert, inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, inchirierea a n calculatoare, imprimante, realizarea a n afise ….).

Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate