PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

”Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II”

Regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia/ Sud-Est și Nord Est

AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

septembrie 2017

CUPRINS

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte	3

Informații generale	3

1.1. 	 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific, rezultat așteptat	4

1.2.	Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte	5

1.3. Acțiunile sprijinite în cadrul apelului	5

1.3.1. Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice	5

1.3.2. Teme secundare FSE	10

1.3.3. Teme orizontale	11

1.3.4. Informare și publicitate proiect	11

1.4. Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili	11

1.5. Durata proiectului	12

1.6. Grup țintă	13

1.7. Indicatori specifici de program	15

1.8. Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare	16

1.8.1. Valoarea maximă eligibilă a proiectului	16

1.8.2. Cofinanțarea proprie  și cofinanțarea UE	17

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării	18

2.1  Eligibilitatea solicitantului/ partenerilor	18

2.2. Eligibilitatea proiectului	18

2.3. Încadrarea cheltuielilor	19

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare	29

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor	29

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor	29

CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor – descrierea procesului	29

CAPITOLUL 7. Anexe	29

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte

## Informații generale

Infecţiile cu virusurile hepatitice B/D şi C constituie o prioritate de sănătate publică în România, din cauza profilului epidemiologic nefavorabil al infecției virale în populaţie, a incidenţei formelor clinice de boală, dar şi a potenţialului evolutiv important către patologii hepatice cu grad înalt de severitate şi letalitate intens consumatoare de resurse, precum ciroza hepatică decompensată portal și parenchimatos sau cancerul hepatocelular.

Hepatita cronică C reprezintă una dintre cauzele globale de mortalitate și morbiditate, iar studii recente arată o creștere a seroprevalenței în ultimii 10 ani până la 2,8%, adică peste 185 de milioane de persoane infectate la nivel mondial. Epidemiologia infecției virale C în Europa este în continuă evoluție, iar parametrii epidemiologici precum prevalența, incidența, distribuția genotipului și a factorilor de risc s-au schimbat substanțial în ultima decadă ca rezultat al îmbunătățirii condițiilor de sănătate publică, cresterea numărului de consumatori de droguri IV și imigrației din zonele endemice. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cele mai afectate regiuni sunt regiunile Est Europene și Est Mediteraneene cu o prevalență cuprinsă între 1,5% și 2,3%. Prevalența globală a infecției virale C în populația adultă din România este de 3,23%, conform rezultatelor singurului studiu populațional efectuat în Romania, ceea ce se incadrează în intervalul 2,5-3,5% raportat pentru Europa de Sud (Italia, Spania, Grecia, sudul Franței), zona cu o rată mare de emigrare a populatiei din România. În funcție de țară, infecția cu virus hepatitic C se poate concentra în anumite populații (precum persoanele consumatoare de droguri injectabile (UK, Danemarca sau Franța) și/sau în populația generală (România).

Conform OMS, screeningul ar trebui efectuat în rândul persoanelor ce fac parte dintr-o populație cu prevalență crescută a VHC sau care are istoric cu risc de expunere la VHC sau comportament la risc (precum: consumatorii de droguri injectabile IV sau droguri cu administrare intranazală; primitorii de produse de sânge infectat sau care au efectuat proceduri invazive în sisteme de sănătate cu practici inadecvate de control al infecțiilor; copiii născuți din mame infectate VHC; persoane cu parteneri sexuali infectați cu VHC, persoane cu infecție HIV, prizonieri sau persoane încarcerate; persoane care au tattoo-uri sau piercing). În România, această categorie de persoane constituie însă numai o minoritate din populația cu risc înalt de infecție VHC. Persoanele consumatoare de droguri injectabile constituie 0,3% din populația României, dar cu o prevalență a infecției VHC de 65,2% și a infecției VHB de 10%. 27.250 de persoane sunt în închisorile din România, dintre care 1.839 au hepatita C si 1.440 au hepatita B. O altă categorie vulnerabilă este reprezentată de populația roma, care constituie 3,3% din populația României cu o prevalență a infecției virale C de 3,51% în studiul epidemiologic efectuat în perioada 2006-2008. În total aceste categorii vulnerabile de subiecți reprezintă aproximativ 5% din populația României.

Pe de altă parte, conform studiului  epidemiologic efectuat între 2006-2008, există o creștere a ratei infecției VHC cu creșterea vârstei (>40 ani și chiar >70 ani – prevalența cuprinsă între 2,67% și 7,7%), precum și o prevalență mai mare în mediul rural (3,8%). De asemenea, este de luat în considerare că numai 54% dintre persoane traiesc în zone urbane în România. Astfel, din 15.148.033 de persoane aflate în Romania, 14.201.495 persoane sunt incluse în categoriile mai sus menționate și ar trebui să fie incluse într-un program de screening deoarece reprezintă o importantă sursă de pacienți cu diferite stadii de fibroză, precum și cu ciroză hepatică și/sau hepatocarcinom, dar și o sursă de răspandire a infecției VHC în alte țări cu prevalență redusă a infecțiilor virale B si C. Conform modelului elaborat de Sibley et al, numărul total de infecții VHC este estimat a scădea cu 20% până în anul 2030, dar morbiditatea și mortalitatea legată de VHC vor creste cu 10%. Al 69-lea Ansamblu Mondial al Sănătății a stabilit Strategia Globală a Sănătății pentru Hepatitele Virale, incluzând ca scop și eradicarea infecțiilor virale ca o amenintare a sănătății publice până în 2030.

Expansiunea programelor de screening este esențială pentru creșterea tratamentului și realizarea țintelor OMS (până la 32.000 de pacienți tratați anual până în 2025 și tratarea tuturor stadiilor de fibroză începând cu anul 2018). OMS a introdus ținte globale pentru îngrijirea și managementul pacienților cu VHC. Aceste ținte includ reducerea noilor infecții cu 90% și a deceselor ce țin de cauze hepatice cu 65%, precum și diagnosticarea până în 2030 a 90% dintre pacienții cu infecții virale.

Astfel, sunt necesare măsuri eficiente de implementare și servicii complete de intervenții care să asigure prevenția, testarea, tratamentul și îngrijirea cronică.

Similar infecției VHC, screening-ul VHB în populațiile vulnerabile precum: consumatorii de droguri IV (8,7% prevalență), populația roma (prevalenta 5,65%) sau persoane încarcerate (prevalenta 9,47%) va detecta o proporție mai mare de infectii VHB comparativ cu populația generală. Totusi, acest tip de persoane reprezintă numai o minoritate din populația României. Conform studiului publicat de Gheorghe L. et al, infecția VHB (AgHBs pozitiv) are o prevalență globală de 4,4%, de la 1,69% în Cluj până la 7,2% în Călărași. De asemenea, s-a decelat un risc semnificativ mai mare (de 1,2 ori) în zona rurală comparativ cu zona urbană; există un trend crescător de infecție VHB odată cu creșterea vârstei (între 40 și 60 ani – prevalența VHB este 4,96-6,23%).

Prevalența infecției VHD în rândul populației Ag HBs pozitivă a fost de 23,1%, cu cea mai mare prevalență în cadrul pacienților de peste 50 de ani (29,8%) (studiu efectuat în 2011).

La nivel mondial, aproximativ 400 de milioane de persoane au infecție cronică B, cu un curs variabil de la status asimptomatic la ciroză hepatică, insuficiență hepatică sau hepatocarcinom. Infecția cronică B este cel mai important factor etiologic pentru hepatocarcinom, fiind responsabilă pentru aproximativ 50% dintre cazurile de carcinom hepatocelular.

Screeningul populației generale din zonele rurale, pe anumite categorii de vârstă este justificat în asociere cu categoriile vulnerabile datorită prevalenței mari a infecțiilor virale B/C în populatia generală. După decelarea infecției, stadializarea, tratamentul și urmărirea în centre specializate de gastroenterologie din România este o conduită logică, contribuind astfel la obiectivele OMS de eradicare a infecțiilor virale.

## 1.1. 	 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific, rezultat așteptat

- Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

- Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

- Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

- Obiectivul specific:

În cadrul prezentului apel de proiecte este vizat un singur obiectiv specific: Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Rezultat așteptat

Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte îl reprezintă:

- Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, respectiv:

- Minim 150.000 persoane vor beneficia de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce (screening)/ diagnostic și/ sau tratament al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/ D și C.

- Minim ..... de persoane, cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/(screening)/ diagnostic/ tratament al infecției cronice cu virusuri hepatitice B/ D și C.

- 1.2.	Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte este un apel (regional) de tip competitiv, cu depunere continuă.

Apelul de proiecte cu acoperire regională (Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est) se consideră închis la data contractării celor 2 proiecte regionale.

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE ………………. 2017 ORA ……………….. ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE ...... 2018, ORA …………………...

Elaborarea propunerilor de proiecte va urma fazele mecanismului competitiv menționate la secțiunea I. Mecanismul competitiv - Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

- 1.3. Acțiunile sprijinite în cadrul apelului

1.3.1. Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează furnizarea de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce (screening)/ diagnostic și/ sau tratament al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C.

Regiunile de dezvoltare vizate prin apelul de proiecte sunt regiuni mai puțin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est.

În funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:

Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C

În cazul acestei activități, pot fi derulate următoarele sub-activități:

- Sub-activitatea 1.1. Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor, consumabilelor și serviciilor necesare derulării activităților/ sub-activităților de screening a infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C (ex. închiriere sau achiziție de caravane mobile, aparatură medicală specifică necesară acțiunilor de screening și de stadializare a bolii în cazul persoanelor depistate pozitiv cu infecții, servicii de analize de laborator, etc.)

NB. În situația în care proiectul competitiv va include sub-activitatea 1.1., beneficiarii finali ai echipamentului de laborator achiziționat în contextul acestei sub-activități vor fi EXCLUSIV instituțiile medicale publice implicate în furnizarea acestor servicii (eligibilitate proiect/ cheltuieli).

Atenție! Având în vedere amploarea și durata de implementare a proiectelor regionale care vor fi finanțate în contextul prezentului apel, nu se va considera dublă finanțare situația în care entitatea care va fi beneficiarul final al echipamentului achiziționat în contextul acestei sub-activități a beneficiat sau va beneficia de achizitie echipamente prin alte finanțări rambursabile și/ sau nerambursabile ex. Granturi SEE&Norvegine, Banca Mondială, Programe de Cooperare Teritorială 2017-2013/ 2014-2020, fonduri structurale 2017-2013/ FESI 2014-2020 etc.

Este recomandabil ca instituțiile medicale publice care beneficiază de ehipamentul achiziționat prin proiectele finanțate în contextul prezentului apel de proiecte să se organizeze și să funcționeze ca centre de screening în/ pentru regiunile de dezvoltare eligibile în contextul prezentului apel, respectiv: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est.

- Sub-activitatea 1.2. Activități de sprijin destinate grupului țintă pentru identificare, măsuri de acompaniere pentru grupul țintă care va beneficia de sprijin și de asigurare a accesului la unitătile medicale publice unde pot beneficia de investigaţii/ tratament/ monitorizare (ex. decontare costuri de transport, cazare pentru grupul țintă, etc.)

- Sub-activitatea 1.3. Derularea screeningului la nivel național în vederea depistării pacienţilor cu infecții cronice cu virusuri hepatitice B/D și C

În contextul acestei subactivităţi se va finanţa testarea pentru depistarea cazurilor de infecţie HVC şi HVB prin teste rapide (Ac anti VHC, Ag HBs,  Ac anti HBs) – ex. Teste ELISA.

- Sub-activitatea 1.4: Derularea screeningului la nivel național în vederea stadializarii și accesului la tratament pentru pacienții depistați cu infecții cronice cu virusuri hepatitice B/D și C

În contextul acestei subactivităţi se vor finanţa: investigaţiile, tratamentul şi follow-up-ul pentru pacienţii depistați cu infecții cronice cu virusuri hepatitice B/D și C, după cum se prezintă în continuare:

- A. Investigaţie, tratament şi monitorizare - Infecţia cronică cu virusul hepatitei C

- În vederea confirmării infecţiei cronice HVC, persoanele cu Ac anti VHC pozitiv vor fi testate pentru ARN-VHC;

- Persoane confirmate cu infecţie cronică HVC, vor beneficia de investigare pentru Fibroscan sau Fibromax sau Fibrotest;

- Pacienţii cu hepatită cronică C (F0-F3 METAVIR) şi cu ciroză hepatică C compensată (F4 METAVIR, Child Pugh class A) vor beneficia de tratatment antiviral;

- Pacienţii cu ciroză hepatică C decompensată (F4 METAVIR, Child Pugh class B/C) vor beneficia de tratatment antiviral;

- Investigare cu Fibroscan sau Fibromax sau Fibrotest pentru monitorizarea tratamentului (2 investigaţii);

- La finele terapiei antivirale şi la 3 luni de la terminarea terapiei cu DAA, se va realiza testarea pentru ARN-VHC (2 testări pentru toţi pacienţii care efectuează tratament antiviral)

- În cazul eşecului terapeutic la DAA, se va realiza testare pentru rezistenţa la tratamentul antiviral;

- Pacienţii cu eşec terapeutic la DAA vor beneficia de tratament antiviral;

- Tratatment pentru pacienţii imunodeprimaţi candidaţi pentru chimio şi imunoterapie.

- B. Investigaţie, tratament şi monitorizare - Infecţia cronică cu virusul hepatitei B

- În vederea confirmării infecţiei cronice HVB, persoanele cu Ag HBs pozitiv vor fi testate pentru: Ag HBs cantitativ, Ac anti HBc, Ag HBe, Ac anti HBe, Ac anti VHD, AND-VHB;

- Persoanele confirmate cu infecţie cronică HVB vor beneficia de investigare pentru stadializare cu Fibroscan sau Fibromax sau Fibrotest;

- Pacienţii cu hepatită cronică B (F1-F3 METAVIR) şi cu ciroză hepatică B compensată (F4 METAVIR) vor beneficia de tratament antiviral;

- Pacienţii cu ciroză hepatică B decompensată vor beneficia de tratament antiviral;

- Pentru monitorizarea tratamentului se va realiza testarea pentru Ag HBs cantitativ, Ac anti HBc, Ag HBe, Ac anti HBe, AND-VHB (în medie 2 investigaţii);

- În cazul eşecului terapeutic la DAA, se va realiza testare pentru rezistenţa la tratamentul antiviral;

- Pacienţii cu eşec terapeutic la DAA vor beneficia de tratament antiviral.

- C. Investigaţie, tratament şi monitorizare - Infecţia cronică cu virusurile hepatitei B şi C

- În vederea confirmării infecţiei cronice HVB, persoanele cu Ac anti VHC pozitiv şi Ag HBs pozitiv vor beneficia de testare pentru: Ag HBs cantitativ, Ac anti HBc, Ag HBe, Ac anti HBe, Ac anti VHD,  AND-VHB;

- Persoanele confirmate cu infecţie cronică HVB şi HBC vor beneficia de investigare pentru stadializare cu Fibroscan sau Fibromax sau Fibrotest;

- Pacienţii cu hepatită cronică B şi C (F1-F3 METAVIR) şi cu ciroză hepatică B şi C compensata (F4 METAVIR) vor beneficia de tratament antiviral;

- Pacienţii cu ciroză hepatică B şi C decompensată vor beneficia de tratament antiviral;

- Pentru monitorizarea tratamentului se va realiza testarea pentru Ac anti HBc, Ag HBe, Ac anti HBe, Ac anti VHD, ARN-HCV, AND-VHB (în medie 2 investigaţii)

- În cazul eşecului terapeutic la DAA, se va realiza testare pentru rezistenţa la tratamentul antiviral;

- Pacienţii cu esec terapeutic la DAA vor beneficia de tratament antiviral.

- D. Investigaţie, tratament şi monitorizare - Infecţia cronică cu virusurile hepatitei B şi D

- În vederea confirmării infecţiei cronice HVB si HVD, persoanele cu Ag HBs cantitativ, Ac anti HBc, Ag HBe, Ac anti HBe, Ac anti VHD, AND-VHB, ARN-HDV pozitiv vor fi testate pentru ARN VHD;

- Persoanele confirmate cu infecţie cronică HVB şi HVD, vor beneficia de investigare pentru stadializare cu Fibroscan sau Fibromax sau Fibrotest;

- Pacienţii cu hepatită cronică B şi D (F1-F3 METAVIR) şi cu ciroză hepatică B şi D compensată (F4 METAVIR) vor beneficia de tratament antiviral;

- Pacienţii cu ciroză hepatică B şi D decompensată vor beneficia de tratament antiviral;

- În vederea monitorizării tratamentului (în medie 2 investigaţii) se va realiza testarea pentru ARN-VHD;

- Pentru monitorizarea tratamentului se va realiza investigarea cu Fibroscan sau Fibromax sau Fibrotest (2 investigaţii):

- În cazul eşecului terapeutic la DAA, se va realiza testare pentru rezistenţa la tratamentul antiviral;

- Pacienţii cu eşec terapeutic la DAA vor beneficia de tratament antiviral.

NB. În contextul prezentului apel, tratamentul pentru pacienții depistați cu infecții cronice cu virusuri hepatitice B/D și C va fi asigurat exclusiv pentru persoanele neasigurate (eligibilitate cheltuieli).

- Sub-activitatea 1.5: Sprijinirea grupului țintă în vederea facilitării participării acestuia la tratament (ex. peer-to-peer suport, consiliere psihologică și alte servicii adaptate și necesare etc.)

- Sub-activitatea 1.6: Reevaluarea periodică a pacienților diagnosticați în vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse și ajustării acestora, după nevoi

Acest tip de servicii va fi furnizat atât pentru persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate.

Cosurile aferente asigurării tratamentului leziunilor/cancerelor confirmate vor fi acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate și nu sunt eligibile în contextul prezentului apel de proiecte (eligibilitate cheltuieli).

- Sub-activitatea 1.7. Analizarea datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, realizarea de baze de date cu pacienți, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor cu virusuri hepatitice B/D și C.

NB. Institutele sau instituţiile medicale publice implicate în derularea programelor regionale de screening au obligația furnizării datelor obținute în urma screening-urilor regionale către entitatea responsabilă cu registrul național de screening în formatul solicitat de acesta și elaborat în contextul activității 2 din cadrul apelului ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I”.

- Sub-activitatea 1.8. Activități suport derularea screeningului (ex. asigurare costuri cu deplasarea în comunități pentru personalul implicat în derularea screeningului (ex. transport, cazare, masă, diurnă etc.), alte tipuri de cheltuieli etc.)

NB. Propunerile de proiecte vor include în mod obligatoriu toate sub-activitățile 1.2.-1.7. (activitatea 1) (eligibilitate proiect).

Metodologia derulării acestor programe regionale de screening va fi dezvoltată în contextul apelului de proiecte ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I”.

NB. Propunerile de proiecte vor descrie în mod clar modalitatea prin care se va asigura accesul grupului țintă la serviciile furnizate prin proiect, în special pentru acele persoane aparținând grupurilor vulnerabile – definite conform Anexei 1.

NB. Fiecare propunere de proiect va asigura o acoperire a furnizării de servicii de prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C pentru grupul ţintă din două regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est (eligibilitate proiect)

NB. Nu se va considera dublă finanțare situația în care aceiași persoană din grupul țintă va beneficia în contextul prezentului ghid de două sau mai multe servicii medicale de prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, situațiile în care se solicită arbitraj la citire/ interpretarea leziunilor suspecte, precum și situațiile în care aceiași persoană din grupul țintă va beneficia de două sau mai multe servicii medicale diferite prin proiecte diferite (ex. tuberculoză, oncologie col, screening hepatită) (eligibilitate proiect/ cheltuieli). De asemenea, nu se vor considera dublă finanțate situațiile în care în cadrul aceluiaşi proiect o persoană din grupul țintă va beneficia în perioade diferite de timp de același serviciu medical (ex. investigare cu Fibroscan sau Fibromax sau Fibrotest, testarea pentru Ag HBs cantitativ, Ac anti HBc, Ag Hbe, Ac anti Hbe, Ac anti VHD, AND-VHB etc.).

Activitatea 2: Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă privind screeningul în cazul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C.

Intervenţii şi activităţi de informare, educare, conştientizare, comunicare la nivel de individ, grup şi/sau comunitate cu accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la servicii depinde de adresabilitatea populaţiei şi de gradul de conştientizare al persoanei asupra propriilor nevoi legate de sănătate şi de dreptul la servicii de sănătate.

Prin prezentul ghid vor fi eligibile EXCLUSIV campaniile de informare, educare, conştientizare, comunicare la nivel regional/ local, individ sau comunitate în regiunile de dezvoltare vizate de proiecte (Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord), iar cele la nivel național vor fi eligibile în contextul apelului ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I”.

NB: La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic, beneficiarii sunt obligați să respecte gruparea activităților/ sub-activităților conform prezentului ghid.

NB. La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic, beneficiarii sunt obligați să respecte gruparea activităților/ subactivităților conform prezentului ghid (eligibilitate proiect).

1.3.2. Teme secundare FSE

În cadrul AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9. sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de mai jos.

Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al respectivelor măsuri.

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 4/ priorității de investiții 9 iv. Prin urmare, în cadrul cererii de finanțare se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care vizează teme secundare relevante pentru proiect.

Procentele din tabelul de mai jos reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor secundare la nivel de axă prioritară și PI.

| Tema secundară | Pondere minimă pe proiect |
| --- | --- |
| 02. Inovare socială | 5% |
| 06. Nediscriminare | 5% |

În elaborarea cererii de finanțare, prin anumite activități, veți viza cel puțin o temă secundară dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva temă secundară veți avea în vedere un buget care să reprezinte minim procentul indicat în tabel, calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aspecte privind inovarea socială

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor furnizate.

Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale.

Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate grupurile vulnerabile.

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui ghid al solicitantului – condiții specifice:

- crearea și consolidarea de parteneriate relevante în contextul prezentului apel, dar și pentru identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a furniza servicii de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, în special pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile;

- metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/etnice;

- valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;

- activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non-discriminarea etc.

Solicitanții și partenerii eligibili trebuie să evidențieze în formularul de aplicație dacă propunerile de proiecte contribuie la temele secundare prezentate mai sus.

### 1.3.3. Teme orizontale

În cadrul propunerilor de proiecte, solicitanții vor evidenția, în secțiunea relevantă din cadrul aplicației electronice, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020. Prin activitățile propuse în cadrul proiectului trebuie asigurată contribuția la cel puțin una din temele orizontale de mai jos:

- Egalitatea de șanse, non-discriminarea. Egalitatea între femei și bărbați. Tema vizează promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, gen sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

- Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale

Pentru informații privind temele orizontale se va consulta: Ghid – integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari

### 1.3.4. Informare și publicitate proiect

Conform Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor, beneficiarul este obligat să descrie în cererea de finanțare activitățile obligatorii de informare și publicitate proiect (criteriu de eligibilitate proiect) prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, CAPITOLUL 9 „Informare și publicitate”, pagina 54.

NB8. Cheltuielile aferente activității de informare și publicitate proiect vor fi incluse la capitolul cheltuieli indirecte, iar cheltuielile aferente activității 2 la cheltuieli directe.

- 1.4. Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili

Solicitant eligibil:

- Autoritate publică în subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în diagnosticul, stadializarea și tratamentul infecțiilor cu virusuri hepatitice de la stadiul de hepatită până la ciroza hepatică decompensată și hepatocarcinom.

Este obligatorie localizarea solicitantului într-una din regiunile de dezvoltare eligibile pentru care se depune proiectul: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est (eligibilitate proiect).

Parteneri eligibili:

- Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

- Autoritate publică cu competențe în diagnosticul, stadializarea și tratamentul infecțiilor cu virusuri hepatitice

- Alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;

- Spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;

- Autorități ale administrației publice locale;

- Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății;

- Instituțiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;

- ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivităţile 1.2. și/ sau 1.5 și/ sau activitatea 2)

NB9. Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

NB10. Sub-activitățile 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7. vor fi realizate cu implicarea obligatorie a cel puțin unei autorităţi publice în subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în diagnosticul, stadializarea și tratamentul infecțiilor cu virusuri hepatitice de la stadiul de hepatită până la ciroza hepatică decompensată și hepatocarcinom şi/sau a unei autorităţi publice cu competențe în diagnosticul, stadializarea și tratamentul infecțiilor cu virusuri hepatitice localizate într-una din regiunile de dezvoltare eligibile pentru acest apel: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est (eligibilitate proiect).

- 1.5. Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 72 luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2023.

Proiectele care vor prevedea o perioadă de implementare mai mare de 72 luni şi mai târziu de 30 noiembrie 2023 vor fi respinse.

La completarea cererii de finanțare va trebui evidențiată în sistemul electronic durata fiecărei activități și sub-activități incluse în proiect.

- 1.6. Grup țintă

În cadrul prezentului apel de proiecte, funcție de activitățile care vor fi prevăzute în cererea de finanţare, grupul țintă va fi selectat după cum urmează:

| Activitate | Grup țintă | Cerințe specifice |
| --- | --- | --- |
| Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C | Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) –Persoane care vor beneficia de servicii de sănătate orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, din care: - persoane aparținând grupurilor vulnerabile | Din perspectiva grupului țintă al proiectului, în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi finanțate proiecte cu acoperire regională, fiecare proiect va acoperi obligatoriu 2 regiuni de dezvoltare: regiunile de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est (eligibilitate proiect). În contextul prezentului ghid este necesar ca grupul țintă - Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) – Persoane care vor beneficia de servicii de sănătate orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile, să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții la intrarea în intervenție (vezi anexa 1) (eligibilitate grup țintă/ eligibilitate cheltuieli): - au vârsta peste 40 ani; - au domiciliul într-una din regiunile vizate de proiect, respectiv: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est Excepție: - Persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în regiunile de dezvoltare menționate în baza unei declarații pe propria răspundere; - Nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate; Localizarea grupului țintă va fi interpretată EXCLUSIV din perspectiva domiciului persoanei care beneficiază de servicii de sănătate orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C (cu excepţia persoanelor care care nu au acte de identitate). La nivel de proiect este necesar ca grupul țintă să provină din ambele regiuni de dezvoltare vizate de proiect: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est. Atenție! Beneficiarul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor în grupul țintă. |

Atenție! Proiectele care nu vor avea acoperirea regională în sensul menționat mai sus nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte.

Atenție! Locul de derulare a activităților/ subactivităților proiectului (de ex. locul de furnizare a serviciilor de sănătate orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, sediul proiectului etc.) nu va fi luat ca reper în asocierea cheltuielilor cu regiunea de dezvoltare aferentă.

Atenție! Prin proiectele regionale de screening vizate de prezentul apel se va avea în vedere coordonarea intervențiilor finanțate din FSE cu cele asigurate prin alte surse de finanțate ex. programul național (buget de stat), granturile SEE și Norvegiene, programele transfrontaliere, FESI 2014-2020 (evitarea dublei finanțări) (eligibilitate cheltuieli).

- 1.7. Indicatori specifici de program

Fiecare cerere de finanțare va include atât indicatori de realizare, cât și indicatori de rezultat imediat.

Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C

| Indicatori de rezultat imediat |  |  |  | Indicatori de realizare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Regiune de dezvoltare | Denumire indicator | Țintă minimă indicator | Cod | Regiune de dezvoltare | Denumire indicator | Țintă minimă indicator |
| 4S51 | Regiuni mai puțin dezvoltate | Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce, din care: - din zona rurală | Ținta minimă per proiect pentru indicatorul 4S51 este de 3% din ținta indicatorului 4S58 | 4S58 | Regiuni mai puțin dezvoltate | Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: - din zona rurală | Ținta minimă per proiect pentru indicatorul 4S58 este de 150.000 persoane (activitatea 1) (eligibilitate proiect) Minim 50% din grupul țintă - Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) – Persoane care vor beneficia de servicii de sănătate orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C sunt persoane vulnerabile conform definiției din Anexa 1 – Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare La nivel de proiect este necesar ca grupul țintă să provină din ambele regiuni de dezvoltare vizate de proiect: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est (eligibilitate proiect/ cheltuieli) |

Atenție! Deoarece prin prezentul apel sunt vizate EXCLUSIV regiuni mai puțin dezvoltate, indicatorii de realizare/ rezultat vor fi raportați EXCLUSIV pe acest tip de regiune, funcție de domiciuliul grupului țintă și nu funcție de locul unde sunt furnizate serviciile de sănătate orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C.

Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare se regăsesc în Anexa1 la prezentul ghid.

La nivelul fiecărui proiect vor trebui stabilite ținte atât pentru indicatorii de realizare, cât și pentru indicatorii de rezultat EXCLUSIV pentru regiunile mai puțin dezvoltate, Regiunea București Ilfov fiind exclusă de la finanțare.

Raportarea indicatorilor:

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participanți” sunt persoanele care beneficiază în mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate ca participanți.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 ”Toți indicatorii comuni de realizare și de rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții”. Pentru a răspunde acestei cerințe, solicitantul va avea obligația raportării indicatorilor comuni, conform ghidului de raportare indicatori (comuni și specifici de program).

Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie raportate conform atributelor menţionate în anexa I a Regulamentului FSE nr. 1304/2013.

Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplicația informatică indicatorii aferenți apelului și va completa ținte pentru acei indicatori pentru care se solicită acest lucru, așa cum i se va semnala și în sistemul informatic.

Toți indicatorii menționați în prezentul apel de proiecte sunt obligatorii.

Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea şi publicarea datelor personale.

1.7. Alocarea financiară stabilită

În cadrul prezentului apel de proiecte implementat prin aplicarea procedurii competitive și lansat în contextul Axei Prioritare 4, PI 9.iv, OS 4.9 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 20.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

- contribuția UE este de 17.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 3.000.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

- 1.8. Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii ......., respectiv 1 EURO = ....RON.

1.8.1. Valoarea maximă eligibilă a proiectului

- Valoarea maximă eligibilă a unui proiect (fiecare proiect vizează OBLIGATORIU 2 regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est) este de 10.000.000 euro.

1.8.2. Cofinanțarea proprie  și cofinanțarea UE

Valoarea cofinanțării private proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, aplicată la valoarea totală eligibilă pe care entitatea o gestionează în cadrul proiectului, după cum urmează:

| AP/ PI | Regiuni de dezvoltare | Co-finanțarea UE % | Co-finanțarea națională (publică+proprie) %, din care: | Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora | Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial |  | Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale |  | Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cofinanțare publică % | Cofinanțare proprie % | Cofinanțare publică % | Cofinanțare proprie % | Cofinanțare publică % | Cofinanțare proprie % | Cofinanțare publică % |
| AP 4 PI 9.iv | Regiune mai puțin dezvoltată | 85 | 15 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 5 | 10 |

Pentru proiectele finanțate în contextul prezentului ghid, cofinanțarea UE, cofinanțarea publică vor fi aferente regiunii mai puțin dezvoltate.

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

## 2.1  Eligibilitatea solicitantului/ partenerilor

Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

- 2.2. Eligibilitatea proiectului

Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

- 2.3. Încadrarea cheltuielilor

A) Pentru activitatea 1 - sub-activitățile 1.1., 1.2.,  1.5., 1.6., 1.7, 1.8. și activitatea 2, decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de costuri reale prin raportare la listă privind încadrarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului în categoriile/ subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS:

|  | Categorie MySMIS |  | Subcategorie MySMIS |  | Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ sub activitatea în cauză |  |  |  |  |  |
| Cheltuielile eligibile directe | 9-Cheltuieli aferente managementului de proiect |  | 23-Cheltuieli salariale nete cu managerul de proiect |  | - Salariu manager de proiect. |
|  | 25-Cheltuieli salariale |  | 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) |  | - Salarii pentru personalul implicat in implementarea proiectului altele decât management de proiect. |
|  |  |  | 164-Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori) |  | - Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori). |
|  | 27-Cheltuieli cu deplasarea |  | 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu și experti implicati in implementarea proiectului |  | - Cheltuieli pentru cazare; - Cheltuieli cu diurna personalului propriu - Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, la şi de la aeroport, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării); - Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării |
|  |  |  | 97 - cheltuieli cu deplasarea pentru participanti - grup tinta |  | - Cheltuieli pentru cazare; - Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, la şi de la aeroport, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării); - Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării |
|  | 29-Cheltuieli cu servicii |  | 100 - cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD |  | - Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (ex. formare profesională, consiliere profesională, consultanță antreprenorială, servicii medicale aferente grupului țintă în vederea participării la programele de formare profesională etc.). |
|  |  |  | 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare |  | - Cheltuielile efectuate pentru organizare de evenimente de genul conferinţe (altele decât cele pentru informare și comunicare), cursuri de instruire, seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, cursuri de formare care pot include: - Cheltuieli pentru cazare, masă, transport; - Cheltuieli pentru taxe şi asigurări ale persoanelor din grupul ţintă și a altor persoane care participă/contribuie la realizarea activităților proiectului; - Cheltuieli pentru închiriere sală, echipamente/dotări; - Cheltuieli cu servicii de formare; - Cheltuieli pentru servicii de traducere şi interpretariat aferente activităţilor realizate; - Cheltuieli pentru editare/tipărire/multiplicare materiale pentru evenimente; - Servicii de catering; - Servicii de sonorizare. - Servicii de transport de materiale şi echipamente; |
|  | 11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului |  | 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații/garantii bancare necesare pentru implementarea proiectului |  | - Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii/abonamente la publicaţii, cărţi relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, precum şi cotizaţiile pentru participarea la asociaţii. - Achiziționare de reviste de specialitate, materiale educaționale relevante pentru operațiune, în format tipărit, audio şi/ sau electronic; - Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire; - Taxe de participare la programe de formare/ educație; - Taxe eliberare documente de stare civilă, documente de identitate etc; - cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare; - Taxe notariale. |
|  | 21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile |  | 70 - cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului |  | - Materiale consumabile; - Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice; - Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare; - Papetărie; - Cheltuieli cu materialele auxiliare; - Cheltuieli cu materialele pentru ambalat; - Cheltuieli cu alte materiale consumabile; - Licență si soft - Multiplicare |
|  | 23-Cheltuieli cu hrana |  | 81-Cheltuieli cu hrana |  | - Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă) și alți participanți la activitățile proiectului |
|  | 5-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii structurilor operaționalizate in cadrul proiectului |  | 9-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare structurii |  | - Închiriere sedii, inclusiv depozite; - Închiriere spații pentru desfășurarea diverselor activități ale operațiunii - Închiriere echipamente; - Închiriere vehicule; - Închiriere diverse bunuri. |
|  | 4-Cheltuieli de leasing |  | 8 - cheltuieli de leasing fără achiziție |  | - Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: o Echipamente; o Vehicule; o Diverse bunuri mobile şi imobile. |
|  | 28-Cheltuieli de tip FEDR |  | 161 - cheltuieli cu construcții, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri |  | - Instalații tehnice - Echipamente tehnologice (mașini, utilaje şi instalații de lucru) - Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcționale - Alte echipamente: - Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul - Cablare rețea internă - Achiziționare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilități - Mobilier, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităților: - Alimentare cu apă, canalizare; - Alimentare cu gaze naturale; - Agent termic; - Căi de acces; - Facilități de acces pentru persoane cu dizabilități; - Energie electrică. |
| Cheltuieli directe Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli generale de administrație (Cheltuieli indirecte) Cheltuieli generale de administrație (Cheltuielile eligibile indirecte) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activități. |  |  |  |  |  |
|  |  | Categorie MySMIS |  | Subcategorie MySMIS | Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține: |
| Cheltuieli eligibile indirecte |  | 10 - cheltuieli generale de administrație |  | 30 - cheltuieli generale de administrație (indirecte pe baza de costuri reale)/cheltuieli de administrare si funcționare | - plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale. - telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii. - achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului. - serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente - serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport. - achiziţionarea carburanţilor, lubrifianţilor şi consumabilelor pentru mijloacele de transport. - arhivare. - plata salariilor pentru personalul administrativ. - inchirierea sediului, instalaţiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate în ansamblu sau separat destinate activităţii zilnice a beneficiarului. - servicii de pază/de administrare /salubrizare/igienizare a spațiului alocat proiectului - Cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spaţii, instalaţii, mobilier, mijloace de transport şi echipamente, dacă bunurile respective sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului. - Costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA), rovinete, taxe de înmatriculare, taxa de mediu, pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului. - Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu - Amortizare active - Conectare la rețele informatice |
|  |  | Cheltuielile generale de administrație vor fi decontate pe baza de costuri reale, în baza documentelor justificative. |  |  |  |

NB. Cheltuielile directe de personal reprezintă acele cheltuieli care derivă din încheierea de raporturi de serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi costurile rezultate din contracte de servicii încheiate cu personal extern beneficiarului, conform prevederilor legale în vigoare. Această categorie de cheltuieli este aferentă personalului care este direct implicat în activități generatoare de rezultate și, după caz, indicatori din cadrul operaţiunii.

B) Pentru activitatea 1 - sub-activitățile 1.3., 1.4. decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de costuri unitare (opțiuni simplificate privind costurile

Reguli generale și specifice de decontare

Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de echipamente și pentru închirieri și leasing, trebuie respectate și plafoanele stabilite prin Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

La nivel de proiect, cheltuielile de tip FEDR aferente cheltuielilor directe vor fi de maximum 10% din cheltuielile directe ale proiectului.

Cheltuielile generale de administrație (cheltuieli indirecte) vor fi decontate ca maximum 15% din cheltuielile directe ale proiectului aferente atât activităţilor/ subactivităţilor pentru care decontarea se realizează pe bază de costuri reale, cât şi pentru cele pentru care decontarea se face pe bază de costuri simplificate.

Cheltuielile generale de administrație vor fi decontate pe bază de costuri reale.

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare

Completarea cererii de finanțare se realizează în conformitate cu documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, precum și cu instrucțiunile de completare furnizate în sistemul informatic la apelurile de proiecte.

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor

Fiind un apel cu depunere continuă, selecția proiectelor pentru contractare se va face în ordinea depunerii acestora, în limita fondurilor disponibile, cu condiția obținerii cel puțin a punctajului minim.

În contextul acestui apel se vor finanța maxim 2 proiecte regionale, căte unul pentru fiecare din regiunile vizate: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est.

Apelul de proiecte se consideră închis la data contractării ambelor proiecte regionale.

Selecția proiectelor se efectuează în conformitate cu prevederile:

- Documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

- Metodologiei de evaluare și selecție a proiectelor POCU- modificată în mai 2017

- Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității

- Criteriile de evaluare și selecție

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Procesul de soluționare a contestațiilor se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU.

CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor – descrierea procesului

Procesul de contractare se desfășoară în conformitate cu prevederile Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.

CAPITOLUL 7. Anexe

Anexa 1: Definițiile indicatorilor specifici de rezultat și realizare

Anexa 2: Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Anexa 3: Criterii de evaluare și selecție

Anexa 4: Cadrul strategic și cadrul legal aplicabil

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2017/Metodologia_de_evaluare_POCU_mai_2017_1.pdf

Prezentarea are titlu exemplificativ, nu exhaustiv.

Definiție preluată de pe pagina de internet a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.1.pdf

Sub rezerva obținerii unui act delegat

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2017/Metodologia_de_evaluare_POCU_mai_2017_1.pdf