Anexa 6 - Plan de acțiune detaliat privind achizițiile publice

| Condiționalitatea ex-ante aplicabilă la nivel național | Criterii | Referințe (denumire document/actiune in cazul in care criteriul este îndeplinit) sau actiuni propuse pentru indeplinire (în cazul în care criteriul este neîndeplinit) | Termen AP/OP (sau revizuit) | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Achizițiile publice -Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI Îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante va fi evaluată în baza Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi a planului de acţiune, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 27 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 881/25.11.2015. | 1. Măsuri pentru aplicarea eficace a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice prin intermediul unor mecanisme adecvate; | Pilonul I al Strategiei: Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională |  | ANAP |
|  |  | A: Adoptarea noului cadru legislativ în materie de achiziții publice, prin transpunerea Directivelor UE in domeniu, adoptarea legii privind sistemul remediilor și a legislației secundare aferente |  |  |
|  |  | - Transpunerea directivelor în (3+1) acte normative separate | Realizat |  |
|  |  | - Adoptarea a 3 Hotărâri de Guvern separate (pentru aplicarea legilor de transpunere a Directivelor 23/2014; 24/2014 și 25/2014) și a unei Hotărâri de Guvern privind normele metodologice pentru aplicarea legii de transpunere a Directivei nr. 66/2007 | Realizat |  |
|  |  | B: Pregătirea și aplicarea unei metodologii de evaluare a impactului înainte de modificarea legilor din domeniul achiziţiilor publice |  |  |
|  |  | - Metodologia de evaluare a impactului transpusă în procedurile interne ale ANAP pe baza metodologiei detaliata in anexa 3 din pilonul 1 al strategiei | Realizat |  |
|  |  | C: Implementarea măsurilor operaționale de corectare și prevenire a inconsecvențelor legislative |  |  |
|  |  | - Adoptarea Ordonanței pentru abrogarea prevederilor contrare Directivelor UE în materie de achiziții publice | Realizat |  |
|  |  | - Diminuarea pragurilor pentru achiziții directe în conformitate cu textul Strategiei | Nerealizat |  |
|  |  | - Stabilirea sistemului intern la nivelul ANAP pentru analiza (screening-ul) proiectelor de acte normative şi a jurisprudenței Curții Europene de Justiție, asa cum este descris in Anexa 5 la Pilonul 1 al Strategiei | Realizat |  |
|  |  | D. Dezvoltarea şi implementarea unui ghid online care va determina o schimbare de paradigmă la nivelul intregului sistem de achizitii publice |  |  |
|  |  | Elaborarea unui ghid online (în loc de legislație terțiară) in conformitate cu specificatiile din Anexa 6 Prioritizarea aspectelor ce necesita indrumare | Etape de realizare: Decembrie 2016 Aprilie 2017 Mai 2018 Mai 2019 |  |
|  |  | Pilonul 5 al Strategiei - Funcţiile de monitorizare şi supervizare ale sistemului de achiziţii publice din România in vederea sporirii competitiei pe piata achizitiilor publice |  |  |
|  |  | Re-dimensionarea și re-proiectarea funcției de monitorizare prin: |  | ANAP |
|  |  | Elaborarea și implementarea noului sistem de monitorizare | Iunie 2018 |  |
|  |  | Indicatorii descrişi în pilon sunt utilizaţi ca parte a funcției de monitorizare | Aprilie 2017 |  |
|  |  | Crearea unei legături evidente și documentate între funcțiile de monitorizare-politică şi monitorizare-control | Aprilie 2017-draft Iulie 2018 |  |
|  |  | Publicarea rapoartelor trimestriale şi anuale, inclusiv indicatorii descrişi în acest pilon | -Aprilie 2017 |  |
|  |  | Publicarea tuturor contractelor de atribuire pe SEAP/SICAP pentru accesul publicului | Aprilie 2017 | AADR |
|  |  | Proceduri pentru a asigura follow-up pe baza informațiilor furnizate de funcția de monitorizare. Implementarea de măsuri corective. | Iulie 2017- Martie 2018 |  |
|  |  | Publicarea modificărilor contractului care determină o creştere de peste 5% a preţului | Aprilie 2017 | AADR |
|  |  | Publicarea, după finalizarea contractului, a tuturor modificărilor contractuale efectuate | Aprilie 2017 |  |
|  | 2. Măsuri de asigurare a procedurilor transparente de atribuire a contractelor; | Pilonul 3 al Strategiei - Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice |  | SGG |
|  |  | A: Dezvoltarea controlului intern |  |  |
|  |  | Stabilirea cerintelor specifice cu privire la implementarea standardelor de control intern pentru gestionarea efectivă a procesului de achiziții publice Instructiuni specifice emise de SGG cu sprijinul ANAP Ghiduri publicate pe web | Decembrie 2016-draft Aprilie 2017 |  |
|  |  | Ghid si checklisturi privind sistemele de control intern pentru achiziții publice pentru prevenirea conflictelor de interese Echipa stabilita Ghiduri si liste de verificare elaborate Proceduri elaborate | Aprilie 2017 |  |
|  |  | Revizuirea Ordinului MFP 923/2014 privind controlul financiar preventiv | Nerealizat | MFP |
|  |  | Elaborarea și implementarea de programe de formare și ghiduri Program de formare elaborat Îndrumări publicate | Iunie 2017 Decembrie 2017 |  |
|  |  | Elaborarea și implementarea proiectului pilot pentru CNADNR SA și ANAR Consultant angajat Sistemele de control intern aprobate Sisteme de control intern funcționale Lecții învățate | Realizat Aprilie 2017 | CNADNR ANAR |
|  |  | Replicarea lecțiilor învățate în cazul CNADNR și ANAR la autoritățile contractante mari | Mai 2017 | ANAP, MPF SGG |
|  |  | B: Eficientizarea controlului extern ex-ante |  |  |
|  |  | Dezvoltarea metodologiei pentru trecerea graduala de la control sistematic la control ex-ante pe bază de eșantion Redactarea listelor de verificare specifice Stabilirea structurii, dezvoltarea procedurilor si definirea responsabilitatilor pentru efectuarea controlului ex-ante Adoptarea cadrului legal pentru a permite organismului de control ex-ante sa aplice masuri corective. Dezvoltarea metodologiei de esantionare Liste de verificari dezvoltate Proceduri, structura si responsabilitati pentru controlul ex-ante dezvoltate Baza legală adoptată | Etape de realizare: Noiembrie 2016 Septembrie 2017 (implementare partiala) Iunie 2018 (implementare totala) | ANAP |
|  |  | Angajarea de experti tehnici in cadrul ANAP Contract cadru pentru asistenta tehnica pentru controlul ex-ante. Noul sistem de control ex-ante functional |  |  |
|  |  | C: Îmbunătățirea și extinderea sistemelor pentru a preveni conflictele de interese |  |  |
|  |  | Abrogarea regulii de excludere automată a operatorilor economici prin adoptarea Ordonantei „clean the past” Modificarea prevederilor art. 69 ale OUG nr. 34/2006 privind conflictul de interese (excluderea automata a ofertantilor, detinerea unei actiuni in cadrul companiei si gradul patru de rudenie) | Realizat | ANAP |
|  |  | Sistemul Prevent va deveni operațional și obligatoriu Sistemul Prevent operational Utilizarea Prevent obligatorie în toate procedurile de achiziții | Realizat Iulie 2017 | ANI |
|  |  | Asigurarea de ghiduri pentru autoritățile contractante privind identificarea și prevenirea conflictelor de interese pentru a limita efectul asupra pietei (definirea conceptului de functie sensibila, abordarea pe care trebuie sa o urmeze persoanele implicate in procesul de achizitie care detin functii sensibile, managementul riscului. Ghidul va fi corelat cu instructiunile privind sistemul de control intern. Adoptarea unei prevederi legale pentru a se emite documentul mentionat la sectiunea C punctul a). si obligarea autoritatilor contractante sa ia masuri pentru prevenirea situatiilor de posibile conflicte de interese | Aprilie 2017 | SGG |
|  |  | D: Eficientizarea controlului Curtii de Conturi |  |  |
|  |  | Intarirea capacitatii Curtii de Conturi in controlul achizitiilor publice | Realizat | Curtea de Conturi |
|  |  | Asigurarea de resurse umane adecvate, training si alte instrumente specifice, Personal adecvat angajat Programul de instruire elaborat Proceduri actualizate Implementarea programului de instruire | Martie 2017 |  |
|  |  | Stabilirea unui sistem de sancțiuni disuasive, vizând autoritățile contractante inclus in legislatia nationala conform Directivelor UE | Realizat | ANAP |
|  |  | Stabilirea mecanismului de coordonare între Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit | Realizat | Curtea de Conturi |
|  | 3. Măsuri de formare profesională și difuzare a informațiilor pentru personalul implicat în implementarea fondurilor ESI; | Pilonul 4 al Strategiei - Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate |  |  |
|  |  | A. Creşterea competenţelor tehnice şi procedurale la nivelul autorităţilor contractante prin furnizarea unor orientări metodologice şi documente standard de licitaţie | Aprilie 2017 | ANAP |
|  |  | B. Soluţionarea deficiențelor din implementare cu scopul de a usura pregătirea și implementarea viitoarelor contracte de achiziţii publice |  |  |
|  |  | Instituirea obligativităţii de cartografiere a utilităților. 1. Adoptarea unui act normativ privind obligativitatea cartografierii utilităţilor | Realizat Permanent, dupa adoptare | MMMAP |
|  |  | Modificare HG nr.28/2008 | Realizat | MFP, MDRAP |
|  |  | Adoptarea condițiilor contractuale FIDIC în legislația națională | 2017 | MFP |
|  |  | Cerinţe legate de gestionarea utilităților și a autorizațiilor, disponibile în cadrul ghidului online | Aprilie 2017 | ANAP |
|  |  | Clauze contractuale standard pentru contractele de supervizare, proiectare și management de contract | Aprilie 2017 |  |
|  |  | C. Profesionalizarea responsabililor de achiziții (funcționari publici sau personal contractual ce acţionează în domeniul achizițiilor publice), precum și stabilirea unui sistem de stimulente pentru specialiștii in achiziții |  |  |
|  |  | Proiectarea și implementarea unui parcurs profesional (dezvoltarea unei cariere specifice) în domeniul achizițiilor publice: Reglementarea prin lege unei funcții generale cu atribuții specifice pentru personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice (similar organizării funcţiei de auditor) Modificarea Legii 188 / 1999 privind statutul funcționarului public pentru introducerea noii funcții generale Stabilirea unei funcții specifice pentru personalul ANAP Implementarea la nivelul ANAP a principiilor unui management flexibil | 2018 | MFP |
|  |  | Crearea cadrului educațional adecvat prin: Introducerea achizițiilor publice în registrul de calificări din învăţământul superior Programe obligatorii de formare în achiziții publice (curricula) Dezvoltarea și implementarea unui program de instruire în achiziții publice, specializat și de durată Introducerea unui atestat profesional în achiziții/ achiziții publice | Aprilie 2017 |  |
|  |  | Evaluarea interna a optiunilor si analiza costurilor şi a beneficiilor privind proiectarea și implementarea unui sistem de recompense pentru specialiștii în achiziții publice | Nerealizat | MFP |
|  |  | D. Achiziții centralizate pentru administrația centrală pentru anumite categorii de achiziții publice |  |  |
|  |  | Configurarea unei unități de achiziții centralizate în cadrul Ministerului de Finanțe (obligatorie pentru bunurile selectate pentru administrația centrală) Stabilirea de proceduri interne, metodologii, norme de organizare și funcționare Introducerea achiziţiilor centralizate pentru un set limitat de achiziţii prioritare (de la 3 la 5) Achiziţia centralizată complet funcţională | Mai 2017 Decembrie 2017 | MFP |
|  |  | E. Utilizarea unităţilor centralizate de achiziții publice (UCA) de către autoritățile contractante din cadrul unei administrații sau de către autoritățile contractante dintr-o zonă geografică |  |  |
|  |  | Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea efectivităţii şi eficienţei financiare recurgerii la sprijinul UCA sau la consorţii de AC la nivel regional, pentru achiziţii din sectoarele identificate şi detalierea modelelor de implementare a conceptului de UCA. Studiu de fezabilitate Configurarea cadrului legal pentru funcționarea UCA pe baza rezultatului studiului de fezabilitate (ex. stabilirea sectoarelor de achiziţii relevante) HG de înființare a UCA-urilor Proceduri interne, metodologii, norme de organizare și funcționare; Asigurarea unei UCA operationalal Stabilirea sectoarelor in vederea dezvoltarii consorţiilor de AC în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate Stabilirea cadrului legal in vederea obligativitatii recurgerii la UCA in sectoarele identificate. Cadrul legal adoptat | Mai 2017 Ianuarie-Octombrie 2017. Decembrie 2017 Ianuarie-Octombrie 2017 | ANAP MFP si ministerele de linie MFP |
|  |  | F. Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor on-line |  |  |
|  |  | Punerea în funcţiune a unei platforme electronice îmbunătățite - SICAP Manuale şi ghiduri accesibile și ușor de folosit, atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici Instruirea personalului pentru utilizarea sistemului SICAP (la nivelul CA) și instruirea personalului implicat în întreținerea sistemului (la nivel de AADR) | Aprilie 2017 | AADR |
|  |  | Îmbunătăţirea SICAP prin renunţarea la completarea (la momentul înregistrării în sistem) unor informații specifice României (cum ar fi un număr de telefon românesc, cont bancar românesc etc.). Accesul la documentele de licitație trebuie să fie simplu. Punerea la dispoziţia companiilor a unei legături electronice directe ( link) la semnătura electronică care să permită o deschidere rapidă a documentației de atribuire. Asigurarea unui acces mai intuitiv pentru utilizatori la documentaţii sau anunţuri (să nu mai fie necesară reintroducerea codului Captcha ori de cate ori accesezi o informaţie) Punerea în aplicare a tuturor recomandărilor din „Cartea galbena de e-procurement ” a Comisiei (Golden Book on E-procurement ) Stabilirea de controale, pentru a evita orice posibilă fraudă. | Aprilie 2017 |  |
|  |  | Planificarea tranziției la trecerea integrală la procedurile de achiziţii online (e-procurement) | Realizat | ANAP |
|  |  | G. Reducerea asimetriilor informaționale |  |  |
|  |  | Configurarea de platforme (forumuri) de cumpărare | Mai 2018 | ANAP |
|  |  | H. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua viabilitatea listei operatorilor economici aprobati pentru un sector pilot ( construcţiei de drumuri şi autostrăzi) |  |  |
|  |  | Studiu de fezabilitate | Realizat | ANAP |
|  | 4. Măsuri de asigurare a capacității administrative de implementare și aplicare a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice. | Pilonul 2 al Strategiei Coerența generală și eficiența CADRULUI INSTITUȚIONAL |  |  |
|  |  | A. Consolidarea politicii de achiziţii publice la nivel guvernamental central |  |  |
|  |  | Sediu nou Resurse umane suficiente Nivel adecvat de salarizare | Realizat | MFP |
|  |  | Adoptarea unor metodologii/proceduri clare, coerente şi vizibile pentru formularea si promovarea politicii în domeniul achiziţiilor publice | Realizat | ANAP |
|  |  | B. Asigurarea unei abordări echilibrate și trans-sectoriale în promovarea politicii de achiziții publice |  | MFP |
|  |  | Adoptarea deciziei Prim-ministrului de înființare a Comitetului Inter-ministerial pentru Achiziții Publice | Realizat |  |
|  |  | Adoptarea metodologiei de lucru (regulamentului de organizare) a Comitetului Inter-ministerial pentru AchizițiiPublice | Realizat |  |
|  |  | C. Aplicarea unui mecanism de cooperare inter-institutionala |  |  |
|  |  | Adoptarea metodologiei de lucru şi agendei şedinţelor următoare | Realizat | ANAP |
|  |  | D. Reforma şi consolidarea funcţiei de help-desk în cadrul sistemului de achiziţii publice |  |  |
|  |  | Integrarea help-desk-ului cu ghidurile on-line | Mai 2018 | ANAP |
|  |  | E. Asigurarea unui sistem de remedii îmbunătăţit şi eficient |  |  |
|  |  | Intrarea in vigoare a noului sistem de remedii, cu CNSC ca primă instanţă (acces gratuit) şi Curtea de Apel ca instanță superioară așa cum este detaliat la punctul D.iv de mai sus din capitolul 2 | Realizat | CNSC |
|  |  | Cresterea eficienţei noului sistem datorita notificării prealabile obligatorie a autorităţii contractante şi identificarea clară a etapelor de depunere / evaluare a contestatiilor, așa cum este detaliat la punctul D.iv de mai sus | Realizat | ANAP |
|  |  | Clarificarea situaţiei Ordonanţei de Urgenţă nr 51/2014 privind garanţia de bună conduită (prin aprobarea Legii de abrogare a Ordonanţei de Urgenţă nr 51 / 2014 de catre Parlament) | Realizat | ANAP |
|  |  | Instituirea mecanismului intern pentru creşterea predictibilităţii la nivel de CNSC | Realizat | CNSC |
|  |  | Dezvoltarea bazei de date a CNSC (deciziile) pentru a asigura un acces uşor la jurisprudenţa CNSC | Realizat |  |
|  |  | Stabilirea de intâlniri trimestriale intre CNSC, Curtea de Apel si Consiliul Superior al Magistraturii | Realizat |  |
|  |  | Stabilirea completelor specializate pentru achiziţii publice (instanţe de apel) | Realizat | CSM |
|  |  | Protocolul de instruire pentru judecători în instanţele specializate | Realizat |  |
|  |  | Sesiuni de training | Realizat |  |