PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Apelul de proiecte nr…… /2017

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II”

AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

… 2017

CUPRINS

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte	3

Informații generale	3

1.1. 	 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific, rezultat așteptat	6

1.2.	Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte	6

1.3.	Acțiunile sprijinite în cadrul apelului	7

1.3.1 Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice	7

1.3.2. Teme secundare FSE	9

1.3.3. Teme orizontale	10

1.3.4. Informare și publicitate proiect	11

1.4. Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili	11

1.5. Durata proiectului	12

1.6. Grup țintă	13

1.8. Indicatori specifici de program	15

1.8. Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare	16

1.8.1. Valoarea maximă eligibilă a proiectului	17

1.8.2. Cofinanțarea proprie  și cofinanțarea UE	17

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării	18

2.1  Eligibilitatea solicitantului/ partenerilor	18

2.2. Eligibilitatea proiectului	18

2.3. Încadrarea cheltuielilor	19

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare	28

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor	28

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor	28

CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor – descrierea procesului	28

CAPITOLUL 7. Anexe	28

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte

## Informații generale

Povara îmbolnăvirilor prin cancer în general, așa cum este reflectată de ratele de mortalitate standardizate, este mai mare în România (181/100.000) decât în ​​UE (169/100.000), fiind în continuă creștere. Deși prevenibil, cancerul de col uterin are în România cele mai ridicate rate de mortalitate și incidență din Europa, iar cancerele mamare și colorectale sunt depistate în stadii mult mai avansate decât în statele cu programe de screening organizat, fiind cauze de top de mortalitate prin cancer în România. Se estimează că aceste trei patologii reprezintă 4,7% din anii pierduți de viață în România, echivalentul a 272.000 ani în anul 2010. Țara a dus lipsă complet de programe organizate de screening cancer la nivel național până în anul 2012, când, în urma unui program pilot la nivel regional la Cluj, a fost organizat programul național pentru depistarea activă precoce a cancerului de col uterin prin testare Babeș-Papanicolaou în regim de screening.

Organizarea de programe naționale populaționale pentru depistarea precoce a cancerului este recomandată tuturor Statelor Membre UE, prin Recomandarea Consiliului din 2 decembrie 2003 privind screening-ul pentru cancer (2003/878/CE), adoptată unanim de toți miniștrii sănătății ai Statelor Membre UE. Până în prezent, Comisia Europeană - Directoratul General pentru Sănătate, Alimente și Siguranță a publicat două rapoarte privind implementarea recomandării Consiliului Europei privind screeningul pentru cancer, în anii 2008 și 2017. Recomandarea se referă la organizarea de programe populaționale de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colo-rectal, pentru care există evidențe științifice solide privind eficacitatea și cost-eficiența lor.

În perioada 2009-2013, Comisia Europeană a desfășurat "Parteneriatul european pentru acțiune împotriva cancerului" (EPAAC), finanțat ca o acțiune comună în cadrul Programului de sănătate al UE, în scop de elaborare a Planurilor Naționale de Control al Cancerului. Acesta a acordat o atenție specială programelor de screening pentru cancer, fiind subliniată importanța în scăderea incidenței și a mortalității prin cancer. Cu acest prilej Comisia Europeană a adoptat Comunicarea către Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Acțiunea Europeană împotriva Cancerului: parteneriatul European. Acest raport prezintă progresul european către atingerea obiectivului declarat al inițiativei europene de a reduce incidența cancerului cu 15% până în anul 2020.

Acțiunea comună EPAAC a fost continuată cu acțiunea comună CANcer CONtrol (CANCON), care  s-a finalizat în februarie 2017 prin publicarea unui Ghid European al Planurilor de Cancer și cu  Declarații de politici de sănătate care, toate împreună, susțin în continuare organizarea programelor de screening pentru cele trei localizări tumorale.

România are din 2016 un proiect de  Plan Național de Control al Cancerului (PNCC) aflat în curs de adoptare. Prezentul ghid se înscrie în strategiile de testare prin programe de screening recomandate de Comisia de specialitate oncologie a Ministerului Sănătății și au fost elaborate în perioada 2009-2016 sub forma unui capitol  specific privind prevenția secundară, din Planul Național de Control al Cancerului. Strategiile cuprinse în PNCC au fost dezvoltate în cadrul acțiunii comune Parteneriatul European de Acțiune contra Cancerului (EPAAC) și au fost finalizate și comunicate public în 2016 sub egida Proiectului CANCON. Planul este propus spre adoptare pe agenda Guvernului în trimestrul II al anului 2017. Prezentul ghid face parte din strategiile pe termen scurt ale Guvernului României pe linie de control al cancerului înscrise în Platforma de Guvernare.

Apelul aferent ghidului prezent se înscrie în Politica sectorială europeană care recomandă insistent Statelor Membre să urmărească cu predilecție prevenirea cancerului și să se concentreze pe dezvoltarea si implementarea programelor populaționale de screening la nivel național. 
Programele performante de screening pot salva vieți, productivitate și banii cheltuiți de individ și societate pentru a trata stadiile avansate ale bolii.

Experții Băncii Mondiale consideră că există diferențe semnificative de sănătate la accesul la serviciile de sănătate. Persoanele cu venituri scăzute sau foarte scăzute cu afecțiuni cronice au un risc de două ori mai mare de a nu accesa serviciile de sănătate (aproximativ 4 din 10), comparativ cu grupul cu venituri mai mari. Programe de screening organizat sunt menite să deschidă accesul la aceste servicii, indiferent de determinanta socio-economică, cum ar fi: venituri, etnie, loc de reședință și de a face astfel să reducă diferențele și inechitățile.

Comisia Europeană a publicat în 2003 Directiva care recomandă Statelor Membre organizarea de programe populaționale de screening al cancerelor de col uterin, mamar și colorectal (Report on the Implementation of  the Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening 2003/878/EC, 2017) care să asigure întregii populații la risc acces echitabil la servicii  preventive gratuite. Aceasta implică atât depistarea precoce a riscurilor de cancer, cât și urmărirea, diagnosticarea și tratamentul leziunilor cu potențial oncologic.

Comisia Europeană a finanțat și sprijinit dezvoltarea Ghidurilor Europene de Asigurare a Calității în programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal, bazate pe evidențe științifice. Aceste ghiduri sunt permanent revizuite și actualizate, incorporând toate evidențele științifice existente. Astfel, Ghidul european de asigurare a calității în programele de screening pentru cancerul de col uterin se află la a două ediție (2008, 2015), Ghidul european de asigurare a calității în programele de screening pentru cancerul de sân a fost revizuit în anul 2014.

În ultimul Raport privind stadiul implementării recomandării Consiliului European (2003/878/CE) România figurează printre puținele State membre UE care nu au încă programe populaționale  de screening organizat pentru cancerele de sân și colorectal. Organizarea unui program organizat de screening pentru cancerul de sân a fost pilotată în regiunea de Nord-Vest, în cadrul unui proiect finanțat prin mecanismul financiar Norway – EEA însă rezultatele acestui pilot nu au fost preluate și dezvoltate în cadrul unui program de extindere.  Prezentul apel este în acord recomandările europene și răspunde nevoii de a organiza programe de screening pentru cele 3 localizări ale cancerului menționate.

Experții OMS/ IARC au formulat următoarele nouă recomandări privind derularea programului de prevenire a cancerului de col uterin, primele opt fiind relevante pentru prezentul ghid al solicitantului:

- Dezvoltarea sistemului de invitare/ reinvitare utilizând listele medicilor de familie pentru populația feminină asigurată și listele suplimentare pentru populație neasigurată, la care se pot adăuga surse alternative pentru populația neasigurată.

Avantaje:

- permite planificarea anuală a testelor;

- permite încadrarea în bugetul alocat;

- permite informarea și consilierea femeii;

- favorizează dezvoltarea campaniilor de IEC locale/regionale/naționale;

- Dezvoltarea sistemului de asigurare și control a calității citirii și interpretării frotiurilor cito-vaginale prin concentrarea citirii și interpretării la nivelul celor 8-9 unități regionale de coordonare a programului.

Avantaje:

- permite controlul extern de calitate la laboratoarele de citologie prin citire încrucișată (control inter-laboratoare) și prin citire la un laborator de referință desemnat (testele pozitive+10% din rezultatele negative);

- permite o mai buna urmărire a indicatorilor de program;

- Asigurarea sistemului de urmărire a cazurilor pozitive: rezultate la investigații ulterioare, diagnostic, tratament

Avantaje:

- permite urmărirea parametrilor de eficiență și eficacitate ai programului;

- permite calculul indicatorilor de calitate ai programului: sensibilitate și specificitate;

- asigură continuum-ul de îngrijire și monitorizare al femeii testate și se asigură că leziunile precanceroase sunt tratate în timp util.

- Asigurarea gratuității urmăririi, diagnosticului și tratamentului leziunilor precanceroase la femeile neasigurate

- Dezvoltarea sistemului de informații aferent programului prin:

- extinderea utilizării la nivel național a aplicației deja dezvoltate în regiunea Nord Vest;

- dezvoltarea unui modul suplimentar al aplicației existente, privind rezultatul urmăririi și diagnosticului leziunilor precanceroase.

- Creșterea capacității programului prioritar prin asigurarea calității programului. O acoperire crescută cu servicii nu implică în mod automat un program mai bun, există riscul perpetuării deficientelor. Se va acorda prioritar atenție consolidării regionale a programului, în special a asigurării calității.

- Utilizarea unităților mobile, deși costisitoare, este o opțiune pentru zonele izolate, neacoperite cu servicii medicale, în special dacă se asigură și tratamentul imediat al leziunilor precanceroase. Nu reprezintă, în mod special, o soluție de creștere a numărului de teste efectuate.

- Tranziția la testarea HPV cu triaj citologic în grupa de vârsta 30-64 ani reprezintă o opțiune viabilă.

Avantaje:

- sensibilitate crescută fata de citologia convențională;

- necesită mecanisme de asigurare a calității testării mai puțin sofisticate și mai puțin costisitoare;

- scade sarcina de lucru la laboratoarele de AP: testul HPV se realizează ca analiză de laborator și doar testele pozitive se triază cu examen citologic (maximum 20% din totalul testelor); astfel se degrevează laboratoarele de AP care se pot concentra pe analiza histologică a specimenelor maligne din activitate clinică;

- cost/test similar cu cel al citologiei convenționale. Tendința de scădere a costului/ test este evidentă la nivelul tuturor statelor care implementează și indiferent de metoda de testare utilizată;

- permite o testare la intervale mai lungi de timp, 5-8-10 ani;

- analiza HPV este un test utilizat aproape în totalitate in cadrul programelor de screening populațional;

- împiedică suprainvestigarea, suportată din surse proprii: femeile cu citologii pozitive sunt trimise pentru testare HPV în mediul privat

- Inițierea programului de vaccinare anti HPV la grupele de vârstă eligibile si eventual cel de recuperare al vaccinărilor la fetele și femeile tinere <25 ani.

## 1.1. 	 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific, rezultat așteptat

- Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

- Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

- Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

- Obiectivul specific:

În cadrul prezentului apel de proiecte este vizat un singur obiectiv specific: Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Rezultat așteptat

Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte îl reprezintă:

Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, respectiv:

- Minim 1.000.000 femei care vor beneficia de programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin derulate în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est.

- 1.2.	Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE 1 OCTOMBRIE 2017 ORA 10.00 ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 15 DECEMBRIE 2017, ORA 16.00.

Elaborarea propunerii de proiect va urma fazele mecanismului competitiv menționate la secțiunea I. Mecanismul competitiv - Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

- 1.3.	Acțiunile sprijinite în cadrul apelului

1.3.1 Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează derularea screeningului prin testare HPV/ Babes Papanicolau în 4 regiuni de dezvoltare:  Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin.

Astfel, în funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:

Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est

În cazul acestei activități, pot fi derulate următoarele sub-activități:

- Sub-activitatea 1.1. Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentului necesar derulării activităților/ sub-activităților de screening (Babes Papanicolau/HPV) al cancerului de col (ex. aparatură de laborator necesară derulării acțiunilor de screening/ aparatură de finalizare a leziunilor precanceroase, colposcoape, criocautere, electrocauter cu ansă diatermică, etc.)

NB1. În situația în care proiectul competitiv va include sub-activitatea 1.1., beneficiarii finali ai echipamentului de laborator achiziționat în contextul acestei sub-activități vor fi EXCLUSIV instituțiile medicale publice care se organizează și funcționează ca unități de asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord  (conform OMS nr. 377/2017) (element eligibilitate proiect).

- Sub-activitatea 1.2. Activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin (ex. asigurare costuri de transport, măsuri de acompaniere, etc.) pentru grupul țintă - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile, în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est.

NB2. Propunerile de proiecte vor descrie în mod clar modalitatea prin care se va asigura accesul grupului țintă la serviciile furnizate prin proiect (de ex. în special pentru acele femei din grupuri vulnerabile – definite conform Anexei 1: Definițiile indicatorilor specifici de rezultat și realizare)

- Sub-activitatea 1.3. Derularea screeningului prin testare HPV în regim pilot pentru 4 regiuni de dezvoltare, pe baza metodologiei specifice, în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin

Testarea HPV se va realiza etapizat, funcție de regiunile de dezvoltare eligibile vizate, după cum urmează:

- Regiunea Nord Vest – în perioada 2018-2022;

- Regiunea Nord Est – în perioada 2019-2022;

- Regiunile Sud Muntenia și Centru – în perioada 2020-2022.

NB3. Metodologia derulării acestor programe de screening va fi dezvoltată în contextul apelului ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa I”.

Pentru testarea HPV sunt eligibile EXCLUSIV femeile cu vârsta cuprinsă între 30-64 ani.

- Sub-activitatea 1.4. Derularea screeningului prin testare Babes-Papanicolau, pe baza metodologiei specifice, în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin.

Sunt eligibile pentru testarea Babes-Papanicolau:

- toate femeile din grupa de vârstă 24-29 ani care își au domiciliul/ rezidența într-una din următoarele regiuni: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est Nord Vest

- pentru femeile din grupa de vârstă 30-64 ani, testarea primară Babes-Papanicolau se realizează după cum urmează:

- Regiunea Nord Est – în anul 2018;

- Regiunile Centru și Sud Muntenia – în perioada 2018-2019.

- Sub-activitatea 1.5. Realizarea triajului HPV sau citologic la femeile identificate cu teste pozitive în screening

Pentru acest tip de servicii sunt eligibile inclusiv femeile cu vârsta cuprinsă între 30-64 ani.

- Sub-activitatea 1.6. Tratamentul și reevaluarea periodică (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate în programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II

Vor beneficia de aceste servicii exclusiv femeile neasigurate.

- Sub-activitatea 1.7. Sprijinirea grupului țintă - Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) – Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile – în special a pacienților diagnosticați în programul de screening în vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse și ajustării acestora, după nevoi (ex. peer-to-peer suport, consiliere psihologică și alte servicii adaptate și necesare etc.)

- Sub-activitatea 1.8. Analizarea datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul cancerului de col.

Rapoartele vor evidenția rezultatele pe cele două tipuri de screening (HPV/ Babes Papanicolau) la nivelul fiecăreia dintre cele 4 regiuni de dezvoltare vizate prin prezentul ghid.

NB4. Institutele sau instituţiile medicale implicate în derularea programelor regionale de depistare precoce activă a cancerului de col uterin din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est au obligația furnizării datelor obținute în urma screening-urilor regionale către Institutul Național de Sănătate Publică în formatul solicitat de acesta (elaborat în contextul activității 1- apelul ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin - etapa I”.

În propunerile de proiecte, potențialii beneficiari vor trebui să descrie modul concret în care vor asigura accesibilitatea acestor servicii pentru femeile cu vârsta între 24-64 ani la nivelul întregii regiuni de dezvoltare vizate prin propunerea de proiect.

NB5. Este obligatorie includerea tuturor sub-activităților 1.2.-1.8. (activitatea 1) - în propunerile de proiecte (eligibilitate proiect).

Activitatea 2: Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col

Intervenţii şi activităţi de informare, educare, conştientizare, comunicare la nivel de individ, grup şi/sau comunitate cu accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la servicii depinde de adresabilitatea populaţiei şi de gradul de conştientizare al propriilor nevoi legate de sănătate şi de drepturile la servicii de sănătate

Prin prezentul ghid vor fi eligibile EXCLUSIV campaniile de informare, educare, conştientizare, comunicare la nivel regional/ local, individ sau comunitate în regiunile: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est, iar cele la nivel național vor fi eligibile în contextul ghidului ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin - etapa I”.

NB6. La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic, beneficiarii sunt obligați să respecte gruparea activităților conform prezentului ghid.

1.3.2. Teme secundare FSE

În cadrul AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9. sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de mai jos.

Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al respectivelor măsuri.

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 4. Prin urmare, în cadrul cererii de finanțare se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care vizează teme secundare relevante pentru proiect.

Procentele din tabelul de mai jos reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor secundare la nivel de axă prioritară și PI.

| Tema secundară | Pondere minimă pe proiect |
| --- | --- |
| 02. Inovare socială | 5% |
| 06. Nediscriminare | 5% |

În elaborarea cererii de finanțare, prin anumite activități, veți viza cel puțin o temă secundară dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva temă secundară veți avea în vedere un buget care să reprezinte minim procentul indicat în tabel calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aspecte privind inovarea socială

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor furnizate.

Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale.

Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate grupurile vulnerabile.

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui ghid al solicitantului – condiții specifice:

- crearea și consolidarea de parteneriate relevante în contextul prezentului apel, dar și pentru identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a furniza servicii de screening prin testarea  HPV/ Babeș Papanicolau pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile;

- metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/etnice;

- valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;

- activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non discriminarea etc.

Solicitanții și partenerii eligibili trebuie să evidențieze în formularul de aplicație dacă propunerea de proiect contribuie la temele secundare prezentate mai sus.

1.3.3. Teme orizontale

În cadrul propunerii de proiect, solicitanții vor evidenția, în secțiunea relevantă din cadrul aplicației electronice, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020. Prin activitățile propuse în cadrul proiectului trebuie asigurată contribuția la cel puțin una din temele orizontale de mai jos:

- Egalitatea de șanse, non-discriminarea. Egalitatea între femei și bărbați. Tema vizează promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, gen sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

- Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale

Pentru informații privind temele orizontale se va consulta: Ghid – integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari

1.3.4. Informare și publicitate proiect

Conform Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor, beneficiarul este obligat să descrie în cererea de finanțare activitățile obligatorii de informare și publicitate proiect (criteriu de eligibilitate proiect) prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, CAPITOLUL 9 „Informare și publicitate”, pagina 54.

NB7. Cheltuielile aferente activității de informare și publicitate proiect vor fi incluse la capitolul cheltuieli indirecte, iar cheltuielile aferente activității 2 la cheltuieli directe.

- 1.4. Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili

Solicitant eligibil:

- Institut sau instituţie medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est (conform OMS nr. 377/2017)

Parteneri eligibili:

- Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

- Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;

- Institut sau instituţie medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est (conform OMS nr. 377/2017);

- Autorități ale administrației publice locale;

- Autorități publice - Spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;

- ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2)

- Unitățile sanitare care au organizat o rețea de screening pentru cancerul de col uterin (conform OMS nr. 377/2017);

- Furnizori de servicii medicale în sistemul public/contract cu CASS.

NB8. Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (element de eligibilitate proiect).

NB9. Sub-activitățile 1.1., 1.3.,  1.4.,  1.5.,  1.6.,  1.7.,  1.8. vor fi realizate cu implicarea obligatorie a cel puțin unui institut sau instituţie medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin din regiunile de dezvoltare vizate prin propunerea de proiect: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est (conform OMS nr. 377/2017) (element de eligibilitate proiect).

- 1.5. Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 60 luni.

Proiectele care vor prevedea o perioadă de implementare mai mare de 60 luni vor fi respinse.

La completarea cererii de finanțare va trebui evidențiată în sistemul electronic durata fiecărei activități și sub-activități incluse în proiect.

- 1.6. Grup țintă

În cadrul prezentului apel de proiecte, funcție de activitățile care vor fi prevăzute în cererea de finanţare, grupul țintă va fi selectat după cum urmează:

| Activitate | Grup țintă | Cerințe specifice |
| --- | --- | --- |
| Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est | Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) –Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin, din care: - persoane aparținând grupurilor vulnerabile | În cadrul prezentului apel de proiecte vor fi finanțate proiecte cu acoperire regională (element de eligibilitate proiect). În contextul prezentului ghid este necesar ca grupul țintă - Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) –Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile, să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții (eligibilitate grup țintă): - au vârsta cuprinsă între: - 30-64 ani pentru femeile care beneficiază de testarea HPV și/ sau pentru cele care beneficiază de triaj citologic al femeilor cu HPV pozitiv (Babes-Papanicolau) - 24-29 ani pentru femeile care beneficiază de testarea Babeș-Papanicolau - au domiciliul într-una din regiunile vizate prin proiect, respectiv: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est Excepție: - Persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în regiunile de dezvoltare menționate în baza unei declarații pe propria răspundere; - Persoanele private de liberate vor fi asociate locului unde își desfășoară detenția și nu din perspectiva adresei de domiciliu; - Minim 50% din grupul țintă (Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) –Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile) sunt persoane vulnerabile conform definiției din Anexa 1 – Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare - asigură o acoperire a grupului țintă de minimum patru județe arondate fiecăreia dintre regiunile vizate prin prezentul ghid Atenție! Beneficiarul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor în grupul țintă. |

Atenție! Proiectele care nu vor avea acoperire regională în sensul menționat mai sus nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte.

Atenție! Locul de derulare a activităților/ subactivităților proiectului (de ex. locul de furnizare a serviciilor testare HPV/ Babes Papanicolau, locul unde este derulată activitatea de formare profesională, sediul proiectului etc.) nu va fi luat ca reper în asocierea cheltuielilor cu regiunea de dezvoltare aferentă.

Atenție! Prin proiectele regionale de screening vizate de prezentul apel se va avea în vedere coordonarea intervențiilor finanțate din FSE cu cele asigurate prin alte surse de finanțate ex. programul național (buget de stat), Fondul Global granturilor SEE și Norvegiene (evitarea dublei finanțări) (eligibilitate proiect).

- 1.7. Indicatori specifici de program

Fiecare cerere de finanțare va include, atât indicatori de realizare, cât și indicatori de rezultat imediat.

Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor pre-canceroase ale colului uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est

| Indicatori de rezultat imediat |  |  | Indicatori de realizare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Regiune de dezvoltare | Denumire indicator | Cod | Regiune de dezvoltare | Denumire indicator | Țintă minimă indicator |
| 4S51 | Regiuni mai puțin dezvoltate | Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce, din care: - din zona rurală | 4S58 | Regiuni mai puțin dezvoltate | Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: - din zona rurală | - Ținta minimă pentru indicatorul 4S58 este de 250.000 persoane (activitatea 1) (eligibilitate proiect) - Minim 50% din ținta indicatorului Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., trebuie să fie persoane din grupuri vulnerabile (conform definiției din Anexa 1: Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare |

Atenție! Deoarece prin prezentul apel sunt vizate EXCLUSIV regiuni mai puțin dezvoltate, indicatorii de realizare/ rezultat vor fi raportați pe acest tip de regiune, funcție de rezidența grupului țintă și nu funcție de locul unde sunt furnizate serviciile.

Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare se regăsesc în Anexa 1 la prezentul ghid.

La nivelul fiecărui proiect vor trebui stabilite ținte atât pentru indicatorii de realizare, cât și pentru indicatorii de rezultat pentru regiunile mai puțin dezvoltate, Regiunea București Ilfov fiind exclusă de la finanțare.

Raportarea indicatorilor:

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participanți” sunt persoanele care beneficiază în mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate ca participanți.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 ”Toți indicatorii comuni de realizare și de rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții”. Pentru a răspunde acestei cerințe, solicitantul va avea obligația raportării indicatorilor comuni, conform ghidului de raportare indicatori (comuni și specifici de program).

Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie raportate conform atributelor menţionate în anexa I a Regulamentului FSE nr. 1304/2013.

Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplicația informatică indicatorii aferenți apelului și va completa ținte pentru acei indicatori pentru care se solicită acest lucru, așa cum i se va semnala și în sistemul informatic.

Funcție de tipul de activități prevăzute, toți indicatorii menționați în prezentul apel de proiecte sunt obligatorii.

Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea şi publicarea datelor personale.

1.7. Alocarea financiară stabilită

În cadrul prezentului apel de proiecte implementat prin aplicarea procedurii competitive și lansat în contextul Axei Prioritare 4, PI 9.iv, OS 4.9 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este dedicat EXCLUSIV regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Nord Est) și este de 42.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

- contribuția UE este de 35.700.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 6.300.000,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

La nivelul fiecăreia dintre regiunile vizate prin prezentul apel: Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Nord Est alocarea este de maximum 10.500.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

- contribuția UE este de 8.925.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 1.575.000,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

- 1.8. Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii ......., respectiv 1 EURO = .... RON.

1.8.1. Valoarea maximă eligibilă a proiectului

- Valoarea maximă eligibilă a unui proiect per fiecare din regiunile vizate de prezentul apel Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Nord Est este de 10.500.000 euro.

1.8.2. Cofinanțarea proprie  și cofinanțarea UE

Valoarea cofinanțării private proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, aplicată la valoarea totală eligibilă a proiectului, după cum urmează:

| AP/ PI | Regiuni de dezvoltare | Co-finanțarea UE % | Co-finanțarea națională (publică+proprie) %, din care: | Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora | Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial |  | Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale |  | Instituțiile de învățământ superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cofinanțare publică % | Cofinanțare proprie % | Cofinanțare publică % | Cofinanțare proprie % | Cofinanțare publică % | Cofinanțare proprie % | Cofinanțare publică % |
| AP 4 PI 9.iv | Regiune mai puțin dezvoltată | 85 | 15 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 | 13 |

Pentru proiectele finanțate în contextul prezentului ghid, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția privată proprie, cofinanțarea UE, asistența financiară nerambursabilă solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic exclusiv pentru regiunea mai puțin dezvoltată.

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

## 2.1  Eligibilitatea solicitantului/ partenerilor

Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

- 2.2. Eligibilitatea proiectului

Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

- 2.3. Încadrarea cheltuielilor

A) Pentru activitatea 1- sub-activitățile 1.1., 1.2., 1.7., 1.8. și sub-activitatea 2, decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de costuri reale prin raportare la listă orientativă privind încadrarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului în categoriile/ subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS:

|  | Categorie MySMIS |  | Subcategorie MySMIS |  | Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ sub activitatea în cauză |  |  |  |  |  |
| Cheltuielile eligibile directe | 9-Cheltuieli aferente managementului de proiect |  | 22-Cheltuieli salariale nete cu managerul de proiect |  | - Salariu manager de proiect. |
|  | 25-Cheltuieli salariale |  | 83-Cheltuieli salariale nete cu personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) |  | - Salarii pentru personalul implicat in implementarea proiectului altele decât management de proiect. |
|  |  |  | 164-Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori) |  | - Contribuții angajat şi angajator pentru manager de proiect - Contribuții angajați şi angajatori pentru personalul implicat in implementarea proiectului altele decât management de proiect. |
|  | 27-Cheltuieli cu deplasarea |  | 98-Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu și experți implicați in implementarea proiectului |  | - Cheltuieli pentru cazare - Cheltuieli cu diurna personalului propriu - Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării) - Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării |
|  |  |  | 97-Cheltuieli cu deplasarea pentru participanţi - grup ţintă |  | - Cheltuieli pentru cazare - Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării) - Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării |
|  | 29-Cheltuieli cu servicii |  | 100-Cheltuieli pentru consultanță și expertiză |  | - Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (de exemplu formare profesională, asistență juridică, dezvoltarea de aplicatii și sisteme informatice, etc.) |
|  |  |  | 104-Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare |  | - Servicii de transport de materiale şi echipamente - Pachete complete conținând transport, cazarea şi/sau hrana participanților/ personalului propriu - Organizarea de evenimente - Editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare |
|  | 11-Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului: |  | 32-Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului |  | - Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate, materiale educaționale relevante pentru proiect, în format tipărit, audio şi/ sau electronic - Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire - Taxe de participare la programe de formare/ educație |
|  | 21-Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile |  | 70-Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului |  | - Materiale consumabile - Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice - Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare - Papetărie - Cheltuieli cu materialele auxiliare - Multiplicare - Licențe si software - Etc. |
|  | 23-Cheltuieli cu hrana |  | 81-Cheltuieli cu hrana |  | - Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă) |
|  | 5-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii structurilor operaționalizate in cadrul proiectului |  | 9-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare structurii |  | - Utilități: - apă şi canalizare - servicii de salubrizare - energie electrică - energie termică şi/sau gaze naturale - Telefoane, fax, internet, acces la baze de date - Servicii poștale şi/sau servicii curierat - Servicii de administrare a clădirilor: - întreținerea curentă - asigurarea securității clădirilor - salubrizare şi igienizare - Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: - întreținere echipamente - reparații echipamente - întreținere mijloace de transport - reparații mijloace de transport - Arhivare documente - Amortizare active - Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) - Prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) - Prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO) - Cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare al/ale proiectului |
|  | 5-Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație |  | 9-Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație |  | - Închiriere sedii, inclusiv depozite - Închiriere spații pentru desfășurarea diverselor activități ale operațiunii - Închiriere echipamente - Închiriere vehicule - Închiriere diverse bunuri |
|  | 4-Cheltuieli de leasing |  | 8-Cheltuieli de leasing fără achiziție |  | - Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: - Echipamente - Vehicule - Diverse bunuri mobile şi imobile |
|  | 28-Cheltuieli de tip FEDR |  | 161-Cheltuieli de tip FEDR |  | - Instalații tehnice - Echipamente tehnologice (mașini, utilaje şi instalații de lucru) - Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcționale - Alte echipamente: - Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul - Cablare rețea internă - Achiziționare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilități - Mobilier, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale - Alte cheltuieli pentru investiții - Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații: - Taxe pentru obținerea/ prelungirea valabilității certificatului de urbanism; - Taxe pentru obținerea/ prelungirea valabilității autorizației de construcție; - Obținerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie; - Obținerea acordului de mediu; - Obținerea avizului PSI; - Obținerea avizelor sanitare de funcționare. - Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria: - Plata verificării tehnice a proiectului; - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităților: - Alimentare cu apă, canalizare; - Alimentare cu gaze naturale; - Agent termic; - Căi de acces; - Facilități de acces pentru persoane cu dizabilități; - Energie electrică. - Achiziția autoturisme – caravane mobile/ unități mobile, potrivit legislației în vigoare privind definirea categoriilor de vehicule |
| Cheltuieli directe Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli generale de administrație (Cheltuieli indirecte) Cheltuieli generale de administrație (Cheltuielile eligibile indirecte) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activități. |  |  |  |  |  |
|  |  | Categorie MySMIS |  | Subcategorie MySMIS | Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține: |
| Cheltuieli eligibile indirecte |  | 10-Cheltuieli generale de administrație |  | 30-Cheltuieli generale de administrație (indirecte pe bază de costuri reale) | - Salarii aferente experților suport pentru activitatea managerului de proiect - Salarii aferente personalului administrativ și auxiliar - Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori). - Chirie sediu administrativ al proiectului - Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu - Cheltuieli cu dezvoltarea de aplicatii informatice - Cheltuieli de consultanța si expertiza de care beneficiarul are nevoie pentru derularea corespunzătoare a managementului de proiect (expertiza financiară, achiziții publice) - Utilități: a) apă şi canalizare b) servicii de salubrizare c) energie electrică d) energie termică şi/sau gaze naturale e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date f) servicii poștale şi/sau servicii curierat - Servicii de administrare a clădirilor: a) întreținerea curentă b) asigurarea securității clădirilor c) salubrizare şi igienizare - Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: a) întreținere echipamente b) reparații echipamente c) întreținere mijloace de transport d) reparații mijloace de transport - Amortizare active - Conectare la rețele informatice - Arhivare documente - Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție - Multiplicare, cu excepția materialelor de informare şi publicitate - Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare - Taxe notariale - Abonamente la publicații de specialitate - Cheltuieli financiare şi juridice (notariale): - prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) - asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate, - prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO) - d) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare al/ale proiectului Materiale consumabile: a) cheltuieli cu materialele auxiliare b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat c) cheltuieli cu alte materiale consumabile - Producția materialelor publicitare şi de informare - Tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare - Difuzarea materialelor publicitare şi de informare - Dezvoltare/adaptare pagini web - Închirierea de spațiu publicitar - Alte activități de informare şi publicitate |
|  |  | Cheltuielile generale de administrație vor fi decontate pe baza de costuri reale, în baza documentelor justificative. |  |  |  |

NB. Cheltuielile directe de personal reprezintă acele cheltuieli care derivă din încheierea de raporturi de serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi costurile rezultate din contracte de servicii încheiate cu personal extern beneficiarului, conform prevederilor legale în vigoare. Această categorie de cheltuieli este aferentă personalului care este direct implicat în activități generatoare de rezultate și, după caz, indicatori din cadrul operaţiunii.

Reguli generale și specifice de decontare

Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de echipamente și pentru închirieri și leasing, trebuie respectate și plafoanele stabilite prin Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

La nivel de proiect pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează:

- cheltuielile generale de administrație (cheltuieli indirecte pe bază de costuri reale) vor fi decontate ca maximum 15% din cheltuielile directe ale proiectului.

B) Pentru activitatea 1- sub-activitățile 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de costuri unitare (opțiuni simplificate privind costurile), după cum urmează:

| Activitate/ Subactivitate | Serviciul furnizat | Cost | Documentul care evidențiază costul | Documentul justificativ în baza căruia se va realiza plata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-activitatea 1.3.: Derularea screeningului prin testare HPV în regim pilot pentru 4 regiuni de dezvoltare, pe baza metodologiei specifice, în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin | Informare/mobilizare Babeș Papanicolau | 15 lei | Ordinul MS nr. 377/2017 | Formular FS1 conform OMS nr. 377/2017, adaptat pentru test HPV |
|  | Recoltare frotiu citovaginal | 22 lei | Ordinul MS nr. 377/2017 |  |
|  | Test HPV | 73.18 lei | Studiu de fezabilitate IOCN Proiect CEDICROM |  |
|  | Informare/mobilizare Babeș Papanicolau | 15 lei | Ordinul MS nr. 377/2017 |  |
| Sub-activitatea 1.4. Derularea screeningului prin testare Babes-Papanicolau, pe baza metodologiei specifice, în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin. | Recoltare BPN | 22 lei | Ordinul MS nr. 377/2017 Ordin nr. 196/139/2017 | Formular FS1 conform OMS nr. 377/2017 |
|  | Citire și interpretare laborator citologie Babeș Papanicolau | 40 lei |  |  |
|  | Test Babeș Papanicolau | 40 lei |  |  |
|  | Citire, interpretare laborator citologie | 40 lei |  |  |
| Sub-activitatea 1.5. Realizarea triajului HPV sau citologic la femeile identificate cu teste pozitive în screening | Consultație ambulator (Ambulator/ unitate mobilă) | 30 lei | Anexa 23A la Ordinul Ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările și completările ulterioare; Fundamentare tarife pentru realizarea de servicii adresa IRO-Iasi nr. 14.780/1.08.2017 | Formular FS1 conform OMS nr. 377/2017, adaptat pentru test HPV |
| Sub-activitatea 1.6. Tratamentul și reevaluarea periodică (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate în programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II | Test Babeș Papanicolau triaj în caz de HPV (+)/test Babeș Papanicolau de follw-up (Ambulator/ unitate mobilă) | 40 lei | Anexa 23A la Ordinul Ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările și completările ulterioare; Fundamentare tarife pentru realizarea de servicii adresa IRO-Iasi nr. 14.780/1.08.2017 | Bilet de trimitere + fișă medicală specifică, dezvoltate în scopul proiectului |
|  | Examinare colposcopie/ cauterizare (Ambulator/ unitate mobilă) | - 340.2 lei (regiunile NV, NE si Muntenia sud) - 349.65 lei (regiunea Centru) |  |  |
|  | Consultație spitalizare de zi | 204 lei |  |  |
|  | Biopsie de col uterin spitalizare de zi | - 444.84 lei (regiunea Muntenia Sud si Centru) - 449,51 (regiunea NV și NE) |  |  |
|  | Biopsie excizională cu ansă, criocauterizare/ electrocauterizare/ diatermocoagulare, biopsie excizională/ conizație/ amputația de col | - 555.66.46 lei regiunile NV, NE si Muntenia sud) - 571,1 lei (regiunea Centru) |  |  |

La nivel de proiect, cheltuieli de tip FEDR aferente cheltuielilor directe vor fi de maximum 10% din cheltuielile directe ale proiectului.

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare

Completarea cererii de finanțare se realizează în conformitate cu documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, precum și cu instrucțiunile de completare furnizate în sistemul informatic la apelurile de proiecte.

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor

Selecția proiectelor se efectuează în conformitate cu prevederile:

- Documentului  Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

- Metodologiei de evaluare și selecție a proiectelor POCU- modificată în mai 2017

- Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității

- Criteriile de evaluare și selecție

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Procesul de soluționare a contestațiilor se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU.

CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor – descrierea procesului

Procesul de contractare se desfășoară în conformitate cu prevederile Orientări privind accesarea finanțărilor  în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.

CAPITOLUL 7. Anexe

Anexa 1: Definițiile indicatorilor specifici de rezultat și realizare

Anexa 2. Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Anexa 3. Criterii de evaluare și selecție

Anexa 4. Cadrul strategic și cadrul legal aplicabil

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/docs/cancer_recommendation_ro.pdf

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2017/Metodologia_de_evaluare_POCU_mai_2017_1.pdf

Definiție preluată de pe pagina de internet a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.1.pdf

Sub rezerva obținerii unui act delegat

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2017/Metodologia_de_evaluare_POCU_mai_2017_1.pdf