ANEXA 4

Monitorizarea şi raportarea

- Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către OIPOC informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;

- OIPOC analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea  acestora, prin:

  - Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;

  - Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS;

  - Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.

- Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres,  la cel mult 3 luni calendaristice, precum şi alte informații și date ori de câte ori se vor solicita în scris de OIPOC. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

- Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către OIPOC, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru de implementare a proiectului/perioade decise de OIPOC pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

- Rapoartele de progres pot  conține cel puțin următoarele tipuri de date și informații:

  - modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;

  - date privind stadiul achizițiilor;

  - date privind stadiul activităților;

  - date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit;

  - date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului;

  - date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AMPOC relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional;

  - date privind participanții FSE/YEI la intrarea și ieșirea din operațiune;

  - date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor;

  - informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare.

- Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, după depunerea situațiilor financiare la ANAF, pe întreaga perioada de durabilitate  a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.

- Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin următoarele tipuri date și informații privind:

- modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;

- modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului;

- modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.

- Analizarea implementării proiectului

OIPOC verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar , în vederea:

    - colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;

    - analizării gradului de realizare a indicatorilor;

    - analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la  graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;

    - identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.

- Vizita OIPOC de monitorizare pe parcursul implementării proiectului

- are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de Finanţare;

- facilitează contactul dintre reprezentanţii OIPOC şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;

- urmăreşte:

    - să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare;

    - să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;

    - să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;

- Analizarea durabilităţii proiectului

Se realizează de OIPOC pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 3/5 ani de la încheierea acestora,  nu au fost afectate de nicio modificare din categoria celor  enuntate mai jos, respectiv:

- o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare  și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;

- o schimbare asupra  proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

- încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.

- Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului

- se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului;

- are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea  proiectului.

- Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a OIPOC toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării acestuia.