Anexa (anexa nr. _____ la Ordin MADR nr. _____ / _____.20_ )

Cod manual M 01-08

MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA IMPLEMENTĂRII ȘI RAMBURSĂRII  CHELTUIELILOR PENTRU MĂSURA 20 - “ASISTENȚĂ TEHNICĂ” ȘI PLATA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ FINANȚATE PRIN MĂSURA 1- „ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE”, MĂSURA 2 - “SERVICII DE CONSILIERE, SERVICII DE GESTIONARE A FERMEI ȘI SERVICII DE ÎNLOCUIRE ÎN CADRUL FERMEI”

Cod manual M 01-08

Versiune 07

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - AFIR

MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA IMPLEMENTĂRII ȘI RAMBURSĂRII  CHELTUIELILOR PENTRU MĂSURA 20 - “ASISTENȚĂ TEHNICĂ” ȘI PLATA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ FINANȚATE PRIN MĂSURA 1- „ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE”, MĂSURA 2 - “SERVICII DE CONSILIERE, SERVICII DE GESTIONARE A FERMEI ȘI SERVICII DE ÎNLOCUIRE ÎN CADRUL FERMEI”

Cod manual M 01-08

Versiune 07

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

2014 - 2020

CUPRINS

SECTIUNEA I: DEFINITII SI PRESCURTARI	8

Capitolul 1	8

1.1 Definitii	8

1.2 Prescurtari	11

SECTIUNEA II: REFERINTE LEGISLATIVE	12

CAPITOLUL 1	12

1.1 LegislatieU.E.	12

1.2 Legislatie nationala	13

1	14

SECTIUNEA III: PREZENTARE GENERALA	15

CAPITOLUL 1	15

1.1 Scopul Manualului de Procedura	15

1.2 Introducere a Masurii de Asistenta Tehnica	16

SECTIUNEA IV: STRUCTURA DE VERIFICARE SI CONTROL A MASURII DE ASISTENTA TEHNICA	17

CAPITOLUL 1 – CADRUL GENERAL	17

1.1 Directia Asistenta Tehnica si Investitii Non - Agricole  -  AFIR	17

1.2 Atribuţiile Serviciului Asistenta Tehnica	18

CAPITOLUL 2: Mecanisme de control intern şi  extern	19

2.1 Control intern – AFIR	19

2.2 Control extern	19

SECTIUNEA V: PROCEDURI PENTRU VERIFICAREA SI CONTROLUL DERULARII OPERATIUNILOR DE ASISTENTA TEHNICA	20

CAPITOLUL 1	20

1.1 STABILIREA OPERATIUNILOR PROPUSE SPRE FINANTARE DIN MASURA DE ASISTENTA TEHNICA	20

1.2 PROCESUL DE VERIFICARE SI AVIZARE A STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITIE PUBLICA	21

1.3.  Verificarea si avizarea Documentatiei de atribuire	27

1.4. Verificarea procesului de evaluare a ofertelor si a Raportului procedurii	29

CAPITOLUL 2	31

2.1 Verificarea implementarii contractelor de asistenta tehnica	31

2.2.  Verificarea pe teren a eligibilitatii activitatilor din contractele de servicii	32

2.3. Derularea cheltuielilor directe in cadrul actiunilor de asistenta tehnica	34

CAPITOLUL 3: Monitorizarea si evidenta operatiunilor de asistenta tehnica	38

3.1 Transmiterea datelor catre Serviciul Monitorizare	38

3.2 Completarea Dosarului Administrativ al Proiectului	38

3.3 Proceduri de gestionare, clasificare si arhivare a documentelor	39

SECTIUNEA VI – AUTORIZARE PLATI	40

CAPITOLUL 1	40

1.1	Înregistrarea contractelor	40

1.2. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata/rambursare	41

CAPITOLUL 2	42

2.1. Depunerea si inregistrarea dosarului cererii de plata/ rambursare	42

2.2. Verificarea Dosarului Cererii de Rambursare pentru Masura 20	45

2.3 Verificarea dosarului cererii de rambursare de catre SAT (M20 - proiecte)	47

2.4 Verificarea in cazul cheltuielilor directe (M20 – Cheltuieli directe)	50

2.5	Verificarea de catre SLIN-CRFIR a Dosarului cererii de RAMBURSARE (proiecte + cheltuieli directe) si autorizarea platii	51

CAPITOLUL 3:	54

3.1 Verificarea Dosarelor cererilor de plata pentru masurile M 01 si M 02	54

3.2 Continutul dosarului cererii de plata pentru Masura 01 si 02	55

3.3  Verificarea dosarului cererii de plata de catre SLIN – OJFIR pentru Masura 01 si 02	56

3.4 Verificarea la nivelul CRFIR a documentelor aferente  Dosarului Cererii de Plata – M 01 si 02	58

CAPITOLUL  4: Verificarea pe esantion a Dosarelor Cererilor de Plata / Rambursare (controlul la fata locului)	62

4.1 Stabilirea esantionului de catre  SAT-DATIN	62

4.2 Verificarea Dosarelor Cererilor de Plata/Rambursare de catre SAT-DATIN (controlul la fata locului)	66

4.3 Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata/rambursare de  SAT-DATIN	68

CAPITOLUL 5: Autorizarea Plăţii din FEADR	69

CAPITOLUL 6: Descoperirea unei nereguli	73

CAPITOLUL 7:  Solicitarea transferului la AFIR a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR	74

7.1 Informarea beneficiarului în legătura cu efectuarea plăţii	75

7.2 Transferul de la AFIR la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate	75

7.3 Reconcilierea platilor	76

7.4 Completarea pistei de audit	76

7.5 Finalizarea proiectului	77

7.6 Arhivarea Dosarelor Cererii de Plata	78

SECTIUNEA VII: Metodologie de calcul reducere conform Art. 63 din Reg. 809/2014	79

ANEXE: 	- Formulare

- Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii masurii 20 din PNDR 2014-2020

- Instructiuni de rambursare pentru Masura 20

- Instructiuni de plata pentru Masura 01 si 02

# SECTIUNEA I: DEFINITII SI PRESCURTARI

## Capitolul 1

### 1.1 Definitii

În prezentul Manual de Procedură vor fi utilizate următoarele definiţii:

Achizitie sau achizitie publica - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public

Acțiune de asistență tehnică – activitatea propusă spre finanțare de către Organismul Beneficiar în conformitate cu prevederile capitolului 15.6. Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din PNDR, care poate lua forma cheltuielilor directe care nu necesită implementare sub formă de proiect.

Acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere .

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – instituție cu personalitate juridică în subordinea MADR, inființată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea  Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015,.

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) - este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

Autoritatea de Management pentru PNDR – Directia Generala Dezvoltare Rurala Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (DGDR-AMPNDR), directie aflata in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, avand rol si de Autoritate de Management pentru PNDR; AM PNDR are in responsabilitate managementul programului finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Beneficiar al actiunii de asistenta tehnica – beneficiar al Masurii de Asistenta Tehnica in conformitate cu prevederile Cap. 15.6. Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din PNDR privind eligibilitatea costurilor.

Candidat – orice operator economic care a depus  o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă;

Candidatura – documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori procedură de negociere fără publicare prealabilă;.

Cheltuieli directe – cheltuieli efectuate direct de către beneficiarii măsurii de asistenţă tehnică, care nu necesita implementare sub forma de proiect, asa cum sunt prevazute in cadrul Capitolului 15.6. Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din PNDR.

CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)

Concurent – oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii.

Consortiu – o asociere de persoane fizice sau juridice care depun o oferta. Aceasta asociere poate fi permanenta, un grup constituit legal sau o asociere care a fost constituita pentru a depune o oferta pentru o procedura de licitatie. Toti membrii consortiului, adica liderul si partenerii, sunt uniti si responsabili fata de Autoritatea Contractanta.

Contractant/Contractor – operatorul economic care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica.

Contract de achiziție publică — contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

Documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva.

DUAE — documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție.

Fonduri publice – fonduri  din bugetul Uniunii Europene şi fonduri publice provenind de la organismele publice din România.

Garanţie de participare – instrument de garantare constituit de ofertant in scopul protejarii Autoritatii Contractante fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului-cadru.

Garanţie pentru buna realizare a contractului – garantie de buna executie,  se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante.

Ofertant – oricare operator economic care a depus oferta in cadrul unei proceduri de atribuire.

Oferta – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire

Operator economic – orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități. .

Organisme beneficiare – entitati publice care pot beneficia de finantare prin masura de asistenta tehnica pentru proiectele sau actiunile initiate in nume propriu, asa cum sunt definite in Cap. 15.6. Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din cadrul PNDR.

Procedura de atribuire – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii.

Propunere financiara – parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire.

Propunere tehnica – parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva.

Proiect – orice operaţiune realizată de către beneficiar în cadrul Programului care implica aplicarea procedurilor de achizitie publica sau cumparare directa, conform legislatiei nationale  in vigoare.

Responsabil tehnic – persoana desemnata de organisme beneficiare ale masurii , care va participa la elaborarea documentelor din cadrul procedurii de atribuire, va fi membru in Comisia de Evaluare si va aviza din punct de vedere tehnic activitatile desfasurate de contractor.

Responsabil de procedura - persoana desemnata de directiile de specialitate de la nivelul beneficiarilor Masurii de Asistenta Tehnica, care va participa la elaborarea documentelor specifice din punct de vedere procedural pentru proiectele de asistenta tehnica in care a fost desemnat, va fi presedinte in Comisia de Evaluare si va aviza din punct de vedere procedural activitatile desfasurate de contractor.

RNDR – Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala – infiintata conform capitolului 17 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

### 1.2 Prescurtari

În scopul prezentului Manual de Procedura vor fi utilizate următoarele prescurtari:

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

APIA – Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

DGDR – AM PNDR – Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de dezvoltare Rurala

AFIR – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

DATIN – Directia Asistenta Tehnica si Investitii Non-Agricole din cadrul AFIR

DE – Directia Economica

SAT – Serviciul Asistenta Tehnica din cadrul DATIN – AFIR

CRFIR – Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale din cadrul AFIR

OJFIR – Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale  din cadrul AFIR

SCP – DECPFE – Serviciul Contabilizare Plati – Directia Efectuare si Contabilizare Plati Fonduri Europene

SRD – Serviciul Recuperare Datorii

SLIN –Serviciul LEADER si Investitii Non-Agricole

DCA – Directia Control si Antifrauda din cadrul AFIR

DECPFE – Directia Efectuare si Contabilizare Plati Fonduri Europene din cadrul AFIR

DAI – Directia Audit Intern din cadrul AFIR

ANAP - Agenţia Naţionala pentru Achiziţii Publice

RNDR – Reteaua Nationala pentru Dezvoltare Rurala

SFCS – Serviciul Financiar – Contabilitate si Salarizare este un serviciu in cadrul Directiei Economice  a Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale

SAP – Serviciul Achizitii Publice din cadrul Directiei Economice

M01 – Măsura 01 – Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

M02 – Măsura 02 – Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în  cadrul fermei

M20 – Măsura 20 – Asistență tehnică

# SECTIUNEA II: REFERINTE LEGISLATIVE

## CAPITOLUL 1

### 1.1 Legislatie U.E.

- Legislatia U.E. aplicabila in vigoare;

- Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;

- Regulamentul Delegat (UE) nr.807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 si de introducere a unor dispozitii tranzitorii

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.808/2014 al Comisiei pentru stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

- Regulamentul  (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului  privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa;

- Regulamentul (UE) nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii.

- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

### 1.2 Legislatie nationala

Legislatia nationala aplicabila in vigoare:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată cu modificări prin Legea nr.43/2015;

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26.05.2015, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit şi a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 -2020 şi pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, , aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2016; ;

- Ordinul MADR nr. 751/R din 18.05.2017  pentru aprobarea structurii organizatorice și  a regulamentului de organizare şi funcţionare si a statutului de functii al Agenţiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

- Ordinul MADR nr.1216/R/2018 pentru aprobarea structurii organizatorice, a regulamentului de organizare şi funcţionare și a statului de funcții pentru Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HOTĂRÂRE nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

- Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare .

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HOTĂRÂRE nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015;

- Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în intereseul serviciului.

Orice actualizare a prezentei proceduri care trebuie efectuata datorita modificarii actelor legislative naţionale si europene, se va realiza in timp util, in conformitate cu procedura prezentata in Manualul de Metodologie .

IMPORTANT!

Reglementarile legislației naționale și europene primeaza reglementarilor prezentului manual de procedura. In situatia in care survin modificari in cadrul unor acte normative in vigoare sau completarilor si modificarilor aduse acestora, personalul AFIR si al celorlalte organisme implicate in derularea masurilor cuprinse in prezentul manual de procedura vor aplica prevederile legislatiei in vigoare pana in momentul modificarii prezentului manual in conformitate cu acestea.

# SECTIUNEA III: PREZENTARE GENERALA

## CAPITOLUL 1

### 1.1 Scopul Manualului de Procedura

Acest Manual se aplică pentru:

- Verificarea si controlul administrativ asupra  operatiunilor de asistenţă tehnică din cadrul Capitolului 15.6 al Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 2014 – 2020, desfasurate de AFIR, APIA si MADR prin DGDR AM pentru PNDR, in calitate de beneficiari ai Masurii de Asistenta Tehnica;

- Verificarea si controlul administrativ in vederea autorizarii platilor de catre personalul structurilor AFIR, pentru masurile 01, 02 si 20, inclusiv RNDR din cadrul PNDR 2014-2020;

- stabilirea si realizarea esantionului privind platile pentru masurile 01, 02 si 20 din cadrul PNDR 2014-2020;

- Autorizarea platilor de catre personalul structurilor teritoriale ale AFIR, pentru masurile 01, 02 si 20 din cadrul PNDR 2014-2020. Etapa de autorizare a plăților se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Manual de procedura, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul principal al prezentului Manual este determinarea cadrului procedural al personalului AFIR cu atributii specifice in implementarea Capitolului 15.6. Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  din cadrul PNDR, precum si verificarea si controlul administrativ  in vederea autorizarii platilor pentru masurile 01, 02 si 20 din cadrul PNDR 2014-2020.

Prezentul Manual este intocmit de catre Serviciul Asistenta Tehnica din cadrul Directiei Asistenta Tehnica si Investitii Non-Agricole (DATIN) din cadrul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), conform obiectului său de activitate si va fi urmat de catre personalul AFIR cu atributii in derularea M01, M02 si M20 din PNDR 2014-2020.

In vederea dobandirii cunostintelor necesare implementarii eficiente a acestei masuri, personalul AFIR care va derula aceste proceduri de verificare si control va fi instruit corespunzator in domeniul legislatiei europene si nationale, in domenii orizontale, precum si pentru insusirea acestei proceduri. Instruirea se va realiza atat pentru noii angajati, cat si pentru personalul existent al Agentiei, in conformitate cu planurile de pregatire si procedurile de instruire prezente in Manualul de proceduri al Direcţiei pentru Gestiunea Perfomanţelor Profesionale şi Recrutare.

In functie de specificul si complexitatea operatiunilor de asistenta tehnica, informatiile prezentate in cadrul prezentului manual, precum si formularele standard anexate prezentului, pot suferi modificari sau completari in baza prevederilor legislative in vigoare.

### 1.2 Introducere a Masurii de Asistenta Tehnica

Fondurile de asistenţă tehnică din FEADR vor sprijini acţiunile de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare ȋn rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit pentru PNDR. Totodată, unul din obiectivele principale ale utilizării asistentei tehnice ȋl constituie ȋntărirea capacității administrative la nivelul autorităţilor responsabile de implementarea PNDR si în corelare cu prevederile Acordului de Parteneriat.

Sprijinul oferit prin masura de asistenta tehnica va fi acordat in vederea indeplinirii activitatilor specifice implementarii PNDR de catre beneficiarii acestuia si va avea rol complementar  resurselor deja existente la nivelul beneficiarilor.

Pentru implementarea efectiva, eficienta, corecta si transparenta a  PNDR, beneficiarii operatiunilor de AT vor necesita sprijin in vederea desfasurarii urmatoarelor tipuri de activitati:

a. realizarea de studii, documentaţii, cercetări etc;

b. creşterea competenţelor administrative şi de management ale personalului de la nivelul beneficiarilor măsurii;

c. sprijinirea activităţilor de implementare şi control;

d. dezvoltarea şi actualizarea software-ului necesar derulării programului, asigurarea suportului tehnic şi logistic necesar;

e. monitorizarea şi evaluarea programului (colectarea, actualizarea şi interpretarea informaţiilor referitoare la măsurile PNDR, implementare a planului de evaluare a Programului, precum şi realizarea evaluării ex-ante a Programului următor (post 2020) şi a evaluării ex-post a PNDR 2007- 2013);

f. sprijinirea activitătilor Comitetului de Monitorizare;

g. implementarea strategiei de informare şi promovare a PNDR;

h. colaborarea în rețeaua națională de dezvoltare rurală;

i. îmbunatatirea controlului și auditului la nivelul autorităților responsabile de implementarea programului;

j. implementarea de acțiuni în vederea eliminării corupției cu impact asupra managementului financiar al programului, transparenţei cheltuielilor şi eficienței controalelor;

k. implementarea de acțiuni de ȋntărire a capacităţii administrative a autorităţilor responsabile de managementul, implementarea şi controlul PNDR;

i. implementarea de acțiuni de reducere a sarcinii administrative .

Proiectele de asistenta tehnica finantate prin FEADR vor fi contractate  in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice in vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura privind achizitiile publice va fi aplicata de catre AFIR prin intermediul Directiei Economice, pentru operaţiunile de asistenţă tehnică proprii acesteia şi ale organismelor cărora AFIR le deleagă sarcini privind unele măsuri din cadrul programului, in conformitate cu prevederile acordurilor / protocoalele specifice. In acelasi mod vor proceda si AM-PNDR si APIA pentru procedurile de achizitie publica in cadrul carora au calitatea de  beneficiari si autoritate contractanta.

In cadrul acestui manual de proceduri este reglementata situatia in care AFIR este Autoritate de Plata pentru masura de asistenta tehnica, M01 si M02 din cadrul PNDR 2014-2020.

# SECTIUNEA IV: STRUCTURA DE VERIFICARE SI CONTROL A MASURII DE ASISTENTA TEHNICA

## CAPITOLUL 1 – CADRUL GENERAL

### 1.1 Directia Asistenta Tehnica si Investitii Non - Agricole  -  AFIR

Capitolul 15.6. Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (denumit si Masura de Asistenta Tehnica) este implementat in perioada de programare 2014-2020 de catre beneficiarii acesteia, in conformitate cu prevederile OUG 49/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul AFIR, structura care va realiza verificarea si controlul operatiunilor de asistenta tehnica realizate de beneficiarii masurii, in vederea autorizarii platilor si rambursarii cheltuielilor din FEADR este reprezentata de Serviciul Asistenta Tehnica din cadrul DATIN.

Structura de implementare a Masurii Asistenta Tehnica este reprezentata de catre Direcţia Economica (DE) prin Serviciul Achizitii Publice, impreuna cu Directiile si Serviciile de specialitate care propun proiectele de asistenta tehnica, precum si alte directii care au relatii functionale sau de control.

In cazul CRFIR Bucuresti-Ilfov si OJFIR Bucuresti, personalul SLIN detine atributii in instrumentarea si autorizarea Dosarelor Cerere de Plata/Rambursare pentru Masurile 01, 02 si 20 din PNDR 2014-2020, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al AFIR, aprobat prin OMADR in vigoare.

### 1.2 Atribuţiile Serviciului Asistenta Tehnica

Atribuţiile Serviciului Asistenta Tehnica cuprind activitățile referitoare la verificarea si controlul Strategiei anuale a achizițiilor publice si a cheltuielilor directe, precum si controlul administrativ si la fata locului (on the spot), in vederea autorizarii si rambursarii cheltuielilor din FEADR, după cum urmează:

- Urmăreşte corelarea cu alte programe de asistenţă pentru România din partea organismelor financiare internaţionale cu potential impact asupra PNDR;

- Elaborează și amendează procedurile privind implementarea tehnică și financiară a măsurii de asistenta tehnica din PNDR;

- Elaborează și stabilește etapele procedurale privind eșantionarea și autorizarea plăților  pentru Măsura 01 (in cazul in care beneficiarii sunt selectati prin procedura de achizitie publica), Masura 02 și Măsura 20 din PNDR;

- Verificarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si a Anexei 1 la PAAP privind eligibilitatea operatiunilor care vor fi rambursate din masura de asistenta tehnica a PNDR, inclusiv verificarea dublei finantari si a rezonabilitatii preturilor ;

- Verificarea documentatiei de atribuire ;

- Verificarea procedurii de evaluare a achizitiei publice ;

- Verificarea pe teren a implementarii proiectelor de servicii, pe parcursul desfasurarii acestora (dupa caz), precum si modul de indeplinire a obiectivelor contractelor ;

- Verificarea rapoartelor de activitate / Proceselor verbale de receptie (verificare ca operatiunea este incheiata) ;

- Verificarea  costurilor suportate si a platilor efectuate din buget de stat (Facturilor si a Ordinelor de Plata) in vederea autorizarii platii din FEADR ;

- Controale la fata locului inainte de efectuarea platii din FEADR conform art. 49 din Reg. 809/2014 pentru masura de asistenta tehnica, masura 01 (in cazul in care beneficiarii sunt selectati prin procedura de achizitie publica) si masura 02 din PNDR (esantion pentru 5% din operatiuni);

- Verificarea, monitorizarea şi raportarea stadiului implementării proiectelor de asistenţă tehnică de la nivelul AFIR, din PNDR;

- Transmiterea Previziunilor Bugetare din FEADR;

- Centralizează și întocmește solicitările de fonduri, le verifică și le transmite sub semnătura directorului direcției către Serviciul Monitorizare, Evaluare și Raportare.

## CAPITOLUL 2: Mecanisme de control intern şi  extern

### 2.1 Control intern – AFIR

La nivelul fiecărei direcţii, controlul intern se realizează de către Director care verifică, controlează şi supervizează activitatea tuturor angajaţilor Direcţiei, conform Fişei postului. La nivelul fiecărui serviciu, toate aceste funcţii se realizează de către şeful serviciului respectiv.

### 2.2 Control extern

AFIR poate face, de asemenea, obiectul controalelor atât ale Uniunii Europene cât şi ale organismelor nationale specializate. Uniunea Europeana realizeaza functia de control prin Comisia Europeana (DG AGRI), Curtea Europeana de Conturi si alte organisme autorizate.

Autoritatile nationale de control asupra AFIR sunt: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (prin Directia Generala Control Antifrauda Si Inspectii, Autoritatea Competenta si Autoritatea de Management pentru PNDR), Curtea de Conturi a Romaniei, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, precum si alte organisme ale statului desemnate cu atributii in acest sens.

Comisia Europeană şi Curtea Europeană de Conturi   vor avea dreptul in timpul implementarii Programului, de a trimite agenţi sau reprezentanţi autorizaţi, pentru a îndeplini atât misiuni financiare, tehnice sau de auditare în România, cât şi inspecţii legate de neregularităţi şi fraude.

Astfel de misiuni, auditări sau inspecţii pot implica atat o examinare a sistemelor şi procedurilor, cat şi inspecţii la faţa locului asupra proiectelor şi beneficiarilor.

# SECTIUNEA V: PROCEDURI PENTRU VERIFICAREA SI CONTROLUL DERULARII OPERATIUNILOR DE ASISTENTA TEHNICA

In conformitate cu:

  - Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;

  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

## CAPITOLUL 1

### 1.1 STABILIREA OPERATIUNILOR PROPUSE SPRE FINANTARE DIN MASURA DE ASISTENTA TEHNICA

In fiecare an, beneficiarii masurii de asistenta tehnica stabilesc operatiunile care vor fi propuse pentru finantare din masura de asistenta tehnica.

Operatiunile de asistenta tehnica sunt reprezentate de:

- Proiecte de asistenta tehnica

- Actiuni de asistenta tehnica

Stabilirea operatiunilor care vor fi propuse pentru finantare se realizeaza la nivelul AFIR de catre Directia Economica si se concretizeaza prin elaborarea Strategiei anuale de achiziţie publica, a Programului anual al achizitiilor publice si a Actiunilor de asistenta tehnica propuse pentru finantare. Strategia anuala de achiziţie publica cuprinde proiectele de asistenta tehnica ce se vor atribui prin cumparare directa sau procedura de atribuire, conform legislatiei nationale in vigoare, şi, dupa determinarea eligibilitatii acestora de catre SAT-DATIN, in cazul proiectelor si actiunilor de asistenta tehnica derulate de AFIR, se aprobă de către conducătorii autorităţii contractante. Pentru ceilalti beneficiari ai masurii de asistenta tehnica, Strategia anuala a achizitiilor publice se aproba de conducatorul autoritatilor contractante dupa determinarea eligibilitatii de catre AM-PNDR.

Autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică.

Pentru fiecare proiect propus pentru finantare prin masura de asistenta tehnica, initiatorii acestora trebuie sa intocmeasca Referatul de necesitate care va cuprinde justificarea necesitatii produselor/serviciilor si pretul unitar/total al necesitatii, iar propunerea de nevoi trebuie sa respecte formularul prevazut in Instructiunile pentru beneficiarii masurii de asistenta tehnica (Anexa 1 si/sau Anexa 2). Fiecare proiect propus trebuie sa aiba atasat fundamentarea bugetului estimat, precum si sursele preturilor pe baza carora s-a stabilit valoarea proiectului.

Proiectele care sunt propuse pentru finantare prin masura de asistenta tehnica de AFIR se centralizeaza intr-un Program anual al achizitiilor publice distinct, care va contine urmatoarele sectiuni:

- Proiecte de asistență tehnică implementate prin proceduri de atribuire;

- Proiecte de asistență tehnică implementate prin cumpărări directe;

- Proiecte RNDR implementate prin proceduri de atribuire;

- Proiecte RNDR implementate prin cumpărări directe RNDR.

PAAP trebuie sa respecte formatul si sa contina informatiile prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si in modelul de formular din Instructiunile pentru beneficiarii masurii de asistenta tehnica.

Pentru actiunile de asistenta tehnica propuse pentru finantare, initiatorii acestora trebuie sa intocmeasca o solicitare care sa respecte formularul prevazut in Instructiunile pentru beneficiarii masurii de asistenta tehnica. Actiunile de asistenta tehnica se vor centraliza in cadrul formularului Actiuni de asistenta tehnica, prevazut ca model in Instructiunile pentru beneficiarii masurii de asistenta tehnica.

In cazul proiectelor de asistenta tehnica identificate la nivelul AM PNDR si APIA, in vederea verificarii rezonabilitatii costurilor care au stat la baza valorii estimate a achizitiei, se vor inainta catre AFIR- SAT-DATIN referatele de necesitate (insotite de buget si documente care au stat la baza formarii bugetului), inainte de aprobarea acestora de catre Ordonatorul de credite. Expertul SAT va intocmi, pentru fiecare propunere de proiect de asistenta tehnica verificata, Formularul T08-01 (fara incadrarea conform categoriei de activitati/ cheltuieli directe) si Formularul T08-03 ce va fi trimis catre AM PNDR/ APIA.

### 1.2 PROCESUL DE VERIFICARE SI AVIZARE A STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITIE PUBLICA/PLANULUI DE ACTIUNE

Inainte de aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică, a Programului anual al achizitiilor publice si a Actiunilor de asistenta tehnica de catre Directorul General al AFIR, expertul din cadrul Directiei Economice le va transmite catre Serviciul Asistenta Tehnica din cadrul DATIN, in vederea verificarii si avizarii operatiunilor care sunt propuse pentru finantare prin masura de asistenta tehnica (M 20) din PNDR 2014-2020.

NOTA

In conformitate cu prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor in vigoare, strategia anuala de achizitii publice este obligatorie peste pragul impus de aceasta. In situatia in care pragul mentionat anterior nu este indeplinit, strategia anuala de achizitii publice va fi inlocuita de sintagma - Planul de Actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnica.

Verificarea Strategiei anuale de achiziţie publică, a Programului anual al achizitiilor publice si a Actiunilor de asistenta tehnica, in vederea stabilirii eligibilitatii propunerilor de proiecte/operatiuni de asistenta tehnica, se realizeaza de catre SAT-DATIN doar pentru operatiunile de asistenta tehnica ale AFIR sau organismelor pentru care AFIR achizitioneaza bunuri/servicii.

Propunerile de actiuni de asistenta tehnica (cheltuieli directe) vor fi intocmite sub forma unui centralizator de catre DE, respectand formularul din Instructiunile pentru beneficiarii masurii de asistenta tehnica (Anexa 3 - Actiuni de asistenta tehnica) si vor fi transmise catre SAT-DATIN impreuna cu Strategia anuala de achiziţie publică si Programul anual al achizitiilor publice.

In cazul operatiunilor de asistenta tehnica identificate la nivelul MADR sau APIA, personalul SAT-DATIN va verifica rezonabilitatea costurilor estimate de catre beneficiarii masurii, eligibilitatea operatiunilor de asistenta tehnica fiind atributul fiecarui beneficiar de fonduri.

Expertul SAT va intocmi, pentru fiecare propunere de proiect/actiune de asistenta tehnica de la nivelul AFIR, Formularul T08-01 pentru determinarea eligibilitatii, rezonabilitatii si incadrarea conform categoriei de activitati/ cheltuieli directe, in conformitate cu prevederile Cap. 15.6 din PNDR 2014-2020, verificand urmatoarele informatii:

- verificarea in vederea evitarii divizarii valorii proiectelor. In acest sens, se va verifica daca in cadrul PAAP aferent FEADR exista mai multe proiecte cu acelasi obiect si de valori diferite astfel incat sa fie divizata procedura de achizitie publica si sa se evite aplicarea unui anumit tip de procedura de atribuire;

- se verifica eligibilitatea initiatorului si a nevoilor identificate la nivelul  AFIR, prin incadrarea fiecarei propuneri de proiect si actiune in categoria de cheltuieli eligibile de tip litera si punct-cifra, in conformitate cu prevederile Cap. 15.6 din PNDR, unde litera corespunde tipurilor de activitati mentionate in ”Descrierea generala” (de la lit. a la lit. l), iar punctul-cifra corespunde sectiunii “Tipul sprijinului” (de la pct. 1 la pct. 11).

- se verifica rezonabilitatea costurilor si valoarea estimata a propunerii de proiecte de asistență tehnică. Verificarea rezonabilitatii costurilor se va face prin verificarea documentelor justificative anexate fundamentarii bugetului (link-uri de pe site-uri de profil, oferte de pret, contracte implementate anterior, etc.). Rezonabilitatea costurilor este necesara numai pentru proiecte de asistenta tehnica, nu si pentru cheltuielile directe.

Se va tine cont de urmatoarea metodologie de verificare a informațiilor rezonabilitatii costurilor:

| Informatii de Verificat | Metodologie de verificare |
| --- | --- |
| - In cazul proiectelor propuse, valoarea estimata conține o detaliere bugetară pe tipuri de activități / bunuri asumată de inițiator/organism beneficiar? | Se verifică existența bugetului detaliat al proiectului de asistenta tehnica, precum si asumarea acestuia de catre titular. In situatia in care nu exista o astfel de detaliere, sau aceasta nu este asumata de catre initiator, se va bifa ”NU”. |
| - In cazul proiectelor propuse, pentru justificarea valorii estimate, sunt anexate documente / informații cu privire la sursa de obținere a prețurilor care au stat la baza formării valorii totale estimate? | Se verifică daca sunt anexate oferte de preturi, print-screen dupa site-uri de profil ce contin preturi ale tipurilor de bunuri solicitate prin proiect sau orice alta forma justificativa. In situatia inexistentei unor astfel de informatii, se va bifa ”NU”. |
| - Documentele / informațiile menționate la pct. 4 sunt relevante și au fost emise / publicate cât mai aproape de data transmiterii propunerii de proiect/ acțiune către directia responsabila de lansarea procedurilor de achizitie publica de la nivelul beneficiarilor masurii de asistenta tenica? | Se verifica daca preturile care au stat la baza formarii pretului unitar se refera la acelasi tip de bunuri solicitate prin proiect, si daca documentele justificative care reprezinta sursa preturilor au fost emise / publicate cât mai aproape (maxim 3 luni) de data transmiterii propunerii de proiect/ acțiune către directia responsabila de lansarea procedurilor de achizitie publica de la nivelul beneficiarilor masurii de asistenta tehnica. Se considera indeplinita aceasta cerinta, in situatia in care initiatorul proiectului de asistenta tehnica poate face dovada faptului ca pretul aferent poate fi valabil pe o perioada mai mare (ex. licente software, etc.). In cazul serviciilor, onorariile pot avea estimari pe baza de preturi istorice de la nivelul beneficiarilor masurii de asistenta tehnica (contracte anterioare cu obiect similar). In situatia inexistentei unor astfel de informatii, se va bifa ”NU”. Costurile aferente organizarii de evenimente din cadrul proiectelor de servicii se verifica daca se incadreaza in preturile maximale, fara TVA, identificate in sectiunea Preturi de referinta LEADER de pe site-ul AFIR. In situatia in care exista elemente suplimentare celor identificate pe site-ul AFIR, verificarea va fi cumulata cu cea de la punctul anterior. Exceptie vor face costurile aferente serviciilor de cazare pentru care se vor prezenta oferte de pret, fara TVA, in limita maxima a dublulului valorii alocatiei de cazare stabilite in cadrul HG 714/2018 cu modificarile si completarile ulterioare. |
| - Prețurile unitare per tip de activitate / bun au fost obținute din cel puțin două surse? | Se verifica daca prețurile unitare per tip de activitate / bun au fost obținute din cel puțin două surse diferite, prin verificarea documentelor justificative. Se va avea in vedere faptul ca cele doua surse de pret fac referire la acelasi tip de activitate / bun. In situatia inexistentei unor astfel de corelari, se va bifa ”NU”. In situatia in care se demonstreaza existenta unei singure entitati producatoare / furnizoare / importatoare de bunuri / servicii, se accepta o singura oferta de pret si se va bifa cu „DA”. In cazul existentei unei baze de date cu preturi de referinta aplicabile, se va bifa ”Nu este cazul”. De asemenea, in cazul proiectelor de o complexitate deosebita (de ex. dezvoltare software, etc), neutilizarea bazei de date cu preturi de referinta mentionata anterior va face obiectul unei note justificative emise de initiatorul proiectului si aprobata la nivelul conducerii beneficiarilor masurii de asistenta tehnica. |
| - Prețurile unitare per tip de activitate / bun au fost preluate la valoarea fără TVA? | Se verifica daca preturile unitare au fost preluate sau calculata fara TVA. In situatia inexistentei unor astfel de corelari, se va bifa ”NU”. |
| - Valoarea totală estimată este corect calculată în raport cu valorile detaliate pe tipuri de activități / bunuri? | Se verifica daca valoarea totala a achizitiei a fost calculata in mod corect si nu exista erori de calcul. In situatia existentei unor astfel de erori, se va bifa ”NU”. |
| - Valoarea totală estimată totală nu conține TVA? | Se verifica daca valoarea totala estimata a achizitiei contine TVA. In situatia in care aceasta valoare contine TVA, se va bifa ”NU”. |

In cazul proiectelor identificate la nivelul APIA si AMPNDR, la punctele 1, 2, 10 si 11 din Formularul T08-01, expertul SAT va bifa ”Nu este cazul”.

Se va tine cont de urmatoarea metodologie de verificare a informațiilor privind cheltuielile directe:

| Informatii de Verificat | Metodologie de verificare |
| --- | --- |
| - Cheltuielile directe sunt in concordanta cu tipologia cheltuielilor directe, stabilite la nivelul beneficiarului masurii de asistenta tehnica prin Cap. 15.6 din PNDR sau OMADR? | Se va verifica incadrarea eligibilitatii cheltuielii directe cu prevederile Cap. 15.6 din PNDR 2014-2020 sau a ordinului de ministru valabil la data verificarilor si aplicabil beneficiarului masurii de asistenta tehnica. (de ex. – in cazul AFIR, se va urmari prevederile OMADR nr. 899 din 25.08.2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul MADR OMADR nr. 391 din 30.03.2016, iar in cazul APIA OMADR nr. 309/11.09.2017) |
| - Cheltuielile directe se adreseaza personalului beneficiarilor masurii, astfel cum sunt acestia din urma mentionati in cadrul capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020? | Se va verifica daca obiectul cheltuielilor directe se adreseaza personalului beneficiarilor definiti in cadrul capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020. |

Dupa verificarea informatiilor regasite la nivelul propunerilor de proiecte/actiuni de asistenta tehnica, expertul SAT-DATIN inainteaza fiecare fisa de verificare pentru semnare de catre seful SAT-DATIN, iar directorul DATIN o avizeaza, in conditiile in care nici un punct de verificare nu a fost bifat cu NU.

Daca pe parcursul verificarilor sunt necesare informatii suplimentare pentru determinarea eligibilitatii unor proiecte/actiuni, expertul SAT va solicita aceste informatii prin e-mail sau in scris, catre directiile responsabile de la nivelul beneficiarilor masurii. Daca si in urma acestor clarificari, cel putin unul dintre punctele de verificare este bifat “NU”, expertul SAT-DATIN mentioneaza observatiile in cadrul Fisei de verificare (T08-01) si in Notificarea privind avizarea/neavizarea operatiunii de asistenta tehnica (Formular T08-03), notificare ce se va transmite in urma verificarii strategiei anuale de achizitii publice/planului de actiune si a PAAP.

Dupa determinarea eligibilitatii operatiunilor de asistenta tehnica, expertul SAT va verifica Strategia anuala de achizitii publice/planului de actiune si PAAP anexat, utilizand Fisa de verificare - Formular T08-02.

In vederea avizarii Strategiei anuale de achizitii/Planului de actiune, se vor verifica urmatoarele informatii:

- verificarea alegerii procedurii de atribuire. In vederea verificarii tipurilor de proceduri de atribuire alese, se va tine cont de pragurile valorice reglementate de Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cat si de obiectul nevoii de asistenta tehnica si a achizitiilor publice care vor fi platite exclusiv din bugetul de stat, pentru a nu incalca prevederile legislatiei nationale in vigoare. In cazul in care se utilizează Achiziția directă, expertul SAT-DATIN verifica si Notele justificative privind alegerea procedurii de achizitie directa.

- se verifica daca s-au respectat reglementarile legislatiei nationale in vigoare a achizitiilor publice, de a nu se diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de lege.

Dupa verificarea informatiilor regasite la nivelul Strategiei anuale de achizitii publice/Planului de actiune si a PAAP anexat, expertul SAT-DATIN inainteaza fisa de verificare pentru semnare de catre seful SAT-DATIN, iar directorul DATIN o avizeaza , in conditiile in care nici un punct de verificare nu a fost bifat cu NU.

Daca si in urma acestor verificari, cel putin unul dintre punctele de verificare este bifat “NU”, expertul SAT-DATIN mentioneaza observatiile in cadrul Fisei de verificare a strategiei si a PAAP (T08-02) si in Notificarea privind avizarea/neavizarea operatiunii de asistenta tehnica (Formular T08-03), pe care o transmite directiilor responsabile de la nivelul beneficiarilor masurii, pentru remedierea factorilor care au dus la Neavizarea Strategiei anuale de achizitii publice. In notificare vor fi cuprinse si observatiile din fisele de verificare a proiectelor/actiunilor de asistenta tehnica.  In maxim 3 zile lucratoare, directiile responsabile de la nivelul beneficiarilor masurii vor transmite documentele si informatiile solicitate in fisa de verificare. Daca informatiile suplimentare nu presupun refacerea Strategiei anuale de achizitii publice, a Programului anual al achizitiilor publice sau a Actiunilor de asistenta tehnica, acestea nu vor fi redepuse. In caz contrar, se redepune Strategia anuala de achizitii publice, Programul anual al achizitiilor publice si anexele acestora sau Actiunile de asistenta tehnica refacute. Expertul SAT-DATIN va relua procesul de avizare a Strategiei, a PAAP si a Actiunilor de asistenta tehnica, in acelasi mod care a fost descris mai sus, completand o noua fisa de verificare.

Pentru cheltuielile directe se va realiza verificarea fiecarei propuneri in parte pe baza centralizatorului primit din partea DE, iar in final expertul SAT se va asigura ca s-au insumat corect valorile actiunilor de asistenta tehnica.

Intregul proces de verificare a operatiunilor de asistenta tehnica - a Strategiei anuale de achiziţie publică, a Programului anual de achizitii publice si a Actiunilor de asistenta tehnica, se va realiza in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acestora.

In situatia in care toate propunerile de proiecte de asistenta tehnica sunt eligibile, in cel mult 2 zile lucratoare de la semnarea de catre directorul DATIN a Fisei de verificare a Strategiei anuale de achizitii publice si a PAAP (T08-02), expertul SAT va primi din partea directiilor responsabile de la nivelul beneficiarilor masurii  codificarile aferente operatiunile de asistenta tehnica, astfel cum sunt acestea detaliate in Instructiunile de achizitii catre beneficiarii masurii de asistenta tehnica. Se va avea in vedere faptul ca aceasta codificare reprezinta Codul Unic de Identificare mentionat in legislatia nationala in domeniul achiziilor publice.

Procesul de verificare a proiectelor/actiunilor propuse pentru finantare din AT se poate realiza de mai multe ori pe an, respectiv de fiecare data cand se revizuieste Strategia anuala de achizitii publice/planul de actiune. Verificarea eligibilitatii beneficiarilor si a propunerilor de proiecte/actiuni, precum si rezonabilitatea costurilor si valoarea estimata a achizitiei se va realiza doar pentru proiectele propuse suplimentar sau pentru cele care sunt modificate fata de versiunea anterioara. Expertul SAT-DATIN va realiza procesul de avizare a Strategiei anuale de achizitii publice/Planului de actiune, a PAAP si a Actiunilor de Asistenta Tehnica revizuite, completand o noua fisa de verificare (Formular T08-02), dupa cum urmeaza:

| Informatii de Verificat | Metodologie de verificare |
| --- | --- |
| - Codul/codurile CPV este (sunt) ales(e) corect, in conformitate cu obiectul contractului si cu legislatia nationala in vigoare privind achizitiile publice | - Se verifica respectarea incadrarii obiectivelor specifice in categoria aferenta codurilor CPV specifice, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind achizitiile publice |
| - Au fost respectate criteriile de alegere a procedurii, respectand astfel pragurile valorice reglementate de Legea 98/2016 privind achizitiile publice | - Se verifica daca au fost respectate prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice in ceea ce priveste alegerea tipului de procedura raportat la pragurile valorice impuse de aceasta. |
| - S-au respectat reglementarile legislatiei nationale in vigoare a achizitiilor publice, de a nu diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege? | - Se verifica daca nu exista mai multe proiecte cu acelasi obiect, astfel incat sa fie divizata procedura de achizitie publica si sa se evite aplicarea unui anumit tip de procedura de atribuire. |
| - Exista nominalizari ca responsabil de procedura din partea beneficiarilor masurii pentru fiecare operatiune de asistenta tehnica | - Se verifica existenta responsabililor de procedura in cadrul Strategiei anuale/Planului de actiune si Planului de actiune. |
| - Valoarea totală a Strategiei anuale/Planului de actiune, a PAAP si/sau a Actiunilor de Asistenta Tehnica este corect calculată în raport cu valorile estimate ale proiectelor/actiunilor de asistenta tehnica? | - Se verifica daca nu exista erori de calcul in ceea ce priveste valoarea totala a Strategiei anuale/Planului de actiune, a PAAP si/sau a Actiunilor de Asistenta Tehnica. |
| - Valoarea totală estimată a Strategiei anuale/Planului de actiune, a PAAP si/sau a Actiunilor de Asistenta Tehnica nu conține TVA? | - Se verifica daca valoarea totala a Strategiei anuale/Planului de actiune, a PAAP si/sau a Actiunilor de Asistenta Tehnica nu cuprinde TVA. |
| - Exista diferente privind obiectul contractelor/ acordurilor-cadru si valoarea estimata fara TVA, intre prevederile Strategiei anuale a achizitiilor publice/Planului de actiune si Programul anual al achizitiilor publice? | - Se verifica daca exista diferente privind obiectul contractelor/ acordurilor-cadru si valoarea estimata fara TVA, intre prevederile Strategiei anuale a achizitiilor publice/Planului de actiune si Programul anual al achizitiilor publice. In situatia in care acestea exista, expertul SAT va putea solicita directiilor responsabile de la nivelul beneficiarilor masurii de asistenta tehnica corelarea documentelor, si/sau dupa caz refacerea/ recalcularea sumelor din cadrul documentelor respective. |
| - Toate operatiunile de asistenta tehnica propuse sunt eligibile in conformitate cu prevederile Cap. 15.6 din PNDR. | - Se verifica daca obiectivele specifice aferente operatiunilor de asistenta tehnica sunt eligibile in conformitate cu prevederile Cap. 15.6 din PNDR 2014-2020, sau alte documente justificative echivalente. |

In cel  mult 2 zile de la stabilirea eligibilitatii operatiunilor propuse si verificarea Strategiei anuale de achizitii publice/Planului de actiune, a PAAP si a Actiunilor de Asistenta Tehnica, expertul SAT va intocmi Notificarea privind avizarea/neavizarea operatiunii de asistenta tehnica (Formular T08-03), pe care o va transmite directiilor responsabile de la nivelul beneficiarilor masurii

### 1.3.  Verificarea si avizarea Documentatiei de atribuire

Dupa avizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice, DE va incepe elaborarea documentatiilor de atribuire pentru proiectele de asistenta tehnica si pentru achizitiile directe (dupa caz).

Efectuarea cheltuielor directe, in cazul actiunilor de asistenta tehnica, poate fi realizata si anterior aprobarii Actiunilor de Asistenta Tehnica, determinarea eligibilitatii realizandu-se ulterior, ori in momentul aprobarii Actiunilor de Asistenta Tehnica.

In vederea lansarii procedurilor de achizitie publica, beneficiarii masurii de asistenta tehnica, respectiv AFIR (prin DE), APIA si MADR (prin AM-PNDR), vor transmite spre verificare si avizare catre SAT-DATIN-AFIR, inainte de aprobarea acestora de catre conducatorul autoritatii contractante, documentatiile de atribuire (Fisa de date, Caiet de Sarcini,  documentele anexe si suport, modelul de contract/acord cadru), DUAE si  Strategia de contractare. Documentele se vor transmite in copie si in format CD-DVD.

Expertii SAT-DATIN vor verifica, prin Formular T08-04 - Fisa de verificare a documentației de atribuire, urmatoarele aspecte:

- valoarea estimată a proiectului se încadreaza în valoarea maximă mentionata in Strategia anuala de achizitii publice si/sau in PAAP. Expertul SAT verifica daca valoarea estimată a proiectului se încadreaza în valoarea maximă a proiectului declarat eligibil in urma verificarii ultimei versiuni a Strategiei anuale a achizitiilor publice si/sau a Programului anual al achizitiilor publice.

- obiectul proiectului coincide cu cel declarat eligibil in Strategia anuala de achizitii publice si in PAAP. Expertul SAT verifica daca obiectul proiectului, respectiv obiectivul general si obiectivele specifice, coincid cu ultima varianta a Strategiei anuale a achizitiilor publice (inclusiv Programul anual al achizitiilor publice) declarata eligibila pentru finantare din masura de asistenta tehnica.

- fișa de date și formularele aferente respectă modelul aferent tipului de  achizitie publica. Expertul SAT verifica daca fisa de date respecta formatul standard prezentat pe site-ul ANAP si contine informatiile completate corect pentru proiectul in cauza, respectiv titlul proiectului, datele de identificare, sursa de finantare, etc.;

- produsele/serviciile regasite in documentația de atribuire corespund cu cele mentionate in Strategia anuala de achizitii publice. Expertul SAT verifica daca activitatile si, dupa caz, bunurile prevazute a se achizitiona in cadrul documentatiei de atribuire corespund cu obiectivele specifice, activitatile si fundamentarea bugetara, precum si cu tipul si numarul din propunerea de proiect declarata eligibila;

- specificaţiile tehnice si cerintele minime, nu creeaza obstacole nejustificate si permit tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire. Expertul SAT verifica daca specificatiile tehnice ale activitatilor/bunurilor prevazute in cadrul documentatiei de atribuire corespund obiectivelor si sunt rezonabile comparativ cu prevederile proiectului declarat eligibil;

- conditiile de calificare si/sau factorii de evaluare sunt rezonabili (ex: cifra de afaceri solicitata, experienta minima solicitata, certificarile solicitate, etc.).

- Expertul SAT verifica daca conditiile de calificare si/sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul documentatiei de atribuire sunt rezonabili comparativ cu obiectivele specifice, activitatile/produsele ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului declarat eligibil, precum si cu specificatiile tehnice ale activitatilor/bunurilor prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;

- responsabilul proiectului mentionat in cadrul documentatiei de atribuire, este aceelasi cu cel mentionat in cadrul PAAP.

Verificarea documentatiei de atribuire se va face in maxim 5 zile lucratoare, de la data primirii documentelor de la beneficiarii masurii de asistenta tehnica.

Fiecare persoana care este implicata in verificarea documentatiei de atribuire (experti, Sef SAT si Director DATIN) va semna o Declaratie de confidentialitate (T08-05.3.1)

Pe masura ce documentatia de atribuire este verificata, expertul 1 si expertul 2 SAT-DATIN vor bifa punctele de verificat cu DA sau NU, dupa caz.. Seful de serviciu va verifica activitatea expertilor si va semna Fisa de verificare, iar ulterior Directorul DATIN o va aviza si semna. Daca exista divergente intre verificarea expertului 1 SAT  si si cea a  expertului 2 SAT, seful de serviciu SAT va solutiona divergenta.  Daca exista divergente intre verificarea expertilor SAT si seful de serviciu SAT, directorul DATIN va solutiona divergenta si va lua decizia finala.

In situatia in care la nivelul SAT DATIN nu exista personal suficient astfel incat verificarea sa fie efectuata de 2 experti, in locul expertului 2 va verifica si semna Seful SAT, iar in locul Sefului SAT va semna Directorul DATIN.

Daca pe parcursul verificarii este necesara solicitarea de informatii suplimentare, expertii/seful de serviciu SAT le vor solicita celor care au elaborat documentatia prin e-mail sau prin adresa scrisa. Daca in urma primirii informatiilor suplimentare nu este necesara modificarea documentatiei, procesul de verificare va continua.

In cazul in care, pe parcursul verificarilor, expertii SAT-DATIN bifeaza un punct de verificat cu NU, documentatia de atribuire va fi neavizata, mentionandu-se motivul neavizarii la rubrica „Observatii”, precum si in Notificarea privind avizarea/neavizarea operatiunii de asistenta tehnica (Formular T08-03).

In situatia in care beneficiarul masurii are opinii diferite fata de observatiile AFIR regasite in fisa de verificare, observatii care au dus la neaprobarea documentatiei de atribuire, se poate organiza o sedinta de conciliere in care se vor expune opiniile divergente pentru a se ajunge la un consens in vederea avizarii documentatiei. Concluziile sedintei de conciliere se vor regasi in minuta de sedinta si se vor adopta masurile corective necesare de catre ambele parti. In cazul in care SAT-DATIN isi mentine observatiile, fara a prelua sau considerand nejustificate observatiile beneficiarilor, documentatia de atribuire va trebui modificata in consecinta, in vederea aprobarii la nivelul AFIR/AM-PNDR/APIA.

Procesul de verificare si avizare a documentatiei de atribuire se va relua in cazul neavizarii documentatiei, urmand pasii mentionati mai sus, pana cand documentatia respecta cerintele legale, ulterior se va publica in SICAP.

In situatia in care documentatia de atribuire este avizata, expertii SAT vor completa corespunzator Notificarea privind avizarea/neavizarea operatiunii de asistenta tehnica (Formular T08-03) si o va transmite beneficiarului in vederea lansarii achizitiei.

In situatia in care documentatia de atribuire sufera modificari in urma observatiilor ANAP, beneficiarul va transmite catre SAT AFIR documentatia finala care a fost publicata in SICAP, fara a necesita o alta verificare a expertilor SAT AFIR.

### 1.4. Verificarea procesului de evaluare a ofertelor si a Raportului procedurii

Dupa avizarea documentatiei de atribuire, beneficiarii masurii de asistenta tehnica vor lansa procedurile de atribuire, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

Daca in urma observatiilor primite din partea organismului care verifica documentatiile de atribuire vederea publicarii (ANAP), documentatia va suferi modificari, nu este necesara reverificarea acesteia de catre SAT-DATIN si se va publica in forma acceptata de ANAP.

In conformitate cu Legea 98/2016, Comisiile de Evaluare vor derula procesul de evaluare a ofertelor depuse conform cerintelor si in termenul prevazut in Anuntul de Participare publicate in SICAP impreuna cu documentatia de atribuire.

Procesul de evaluare si Raportul procedurii se va verifica de SAT-DATIN pentru toate procedurile de atribuire derulate de catre beneficiarii masurii de asistenta tehnica, respectiv: AFIR (prin DE), APIA si MADR (prin AM-PNDR).

Nota:

Beneficiarii pot solicita observatori din cadrul SAT-DATIN, in vederea participarii acestora in etapele procedurale de evaluare (vizualizare garantii participare, DUAE, tehnic, financiar, DUAE conformitate) si elaborarea Raportului Procedurii. Prezenta observatorilor AFIR va fi solicitata doar la finalizarea fiecarei etape de evaluare mentionate anterior.

Beneficiarii depun la SAT-DATIN Raportul procedurii semnat de membrii comisiei de evaluare, ulterior primirii avizului ANAP (daca este cazul) si inainte de aprobarea acestuia de catre conducatorul autoritatii contractante, astfel incat, in situatia in care se constata deficiente, acestea sa poata fi remediate inainte de aprobarea raportului procedurii si comunicarea rezultatului catre ofertanti.

Expertii SAT-DATIN verifica si avizeaza/neavizeaza Raportul procedurii in termen de maxim  5 zile lucratoare de la data primirii documentelor aferente procesului de evaluare in format CD/DVD.

Prin fisa de verificare T08-05 Fisa de verificare a procesului de evaluare si a raportului procedurii, expertii SAT-DATIN si seful de serviciu SAT-DATIN verifica urmatoarele documente:

- Anuntul de Participare si Documentatia de atribuire publicata;

- Documentele pentru desemnarea componentei Comisiei de evaluare;

- Documente justificative privind cooptarea de experţi externi în comisia de evaluare (dacă e cazul);

- Decizia pentru desemnarea observatorilor ANAP, cu privire la verificarea procedurii de achizitie publica in cauza (daca este cazul);

- Clarificarile si raspunsurile aferente Documentatiei de atribuire;

- Ofertele tehnice si financiare depuse in SICAP;

- Garanția de participare depusa de ofertanti care participa la procedura de atribuire;

- Procesele verbale ale sedintelor de evaluare;

- Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea aferente ofertelor depuse in SICAP;

- Prezentarea documentelor obligatorii menționate în documentația de atribuire/documentele asumate prin completarea DUAE;

- Rapoartele intermediare de evaluare (daca este cazul);

- Contestatiile depuse asupra documentatiei/procedurii de evaluare, raspunsurile asupra acestora si Deciziile CNSC/Curtii de Apel (dupa caz);

- Raportul procedurii privind evaluarea ofertelor;

- Observatiile formulate de ANAP (daca este cazul);

- Draft-ul de acord cadru / contract (subsecvent) de achizitie publica, care va fi semnat cu ofertantul castigator;

- Contractul de achizitie publica trebuie sa prevada atat valoarea in LEI a acestuia, cat si echivalentul in EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului in care se semneaza contractul.)

- Bugetul (oferta financiara) - anexa la contract trebuie sa respecte formatul din Anexa 6

- Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare;

- Alte documente aferente procesului de evaluare.

Pentru achizitiile directe, inainte de semnarea contractului sau de emiterea Notei de comanda/Facturii Fiscale, beneficiarii depun dosarul achizitiei la SAT-DATIN, in vederea verificarii. Cei 2 experti SAT si seful de serviciu vor completa  si vor semna Fisa de verificare  a contractului pentru achiziția directă (Formular T08-05.4), verificand urmatoarele aspecte si documente:

- Contractul pentru achiziția directă (daca este cazul) / Nota de Comanda si oferta aleasa;

- Nota justificativa privind alegerea procedurii de achizitie directa, aprobata de conducatorul Autoritatii Contractante (daca este cazul, conform Manualelor de Procedura ale beneficiarilor), in care vor fi evidentiate informatiile cu privire la respectarea pragului achizitiei directe.

- Notă justificativă (în cazul în care nu a identificat în cadrul catalogului electronic postat pe SICAP produsul, serviciul care îi poate satisface necesitatea, sau a constatat că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei, sau din motive tehnice imputabile SICAP nu este posibil accesul la catalogul electronic)

- Documentele impuse de art. 45 și 46 din HG nr. 395/2016 depuse de ofertant

- Certificatul constatator emis de ONRC pentru ofertant

- Valoarea achiziției directe se încadrează în valoarea proiectului declarat eligibil și este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege

- Contractul nu a fost divizat/diminuat în scopul evitării unei proceduri competitive de atribuire

- Autorizările/ atestatele/ alte agremente tehnice sau profesionale care permit prestarea activității respective de către ofertant

- Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare semnata de persoana care a realizat achizitia si aprobata de conducatorul Autoritatii contractante

Ulterior, directorul DATIN va aviza Fisa de verificare a contractului pentru achiziția directă (Formular T08-05.4). Daca exista divergente intre experti si seful de serviciu, Directorul DATIN  va lua decizia finala.

In situatia in care la nivelul SAT DATIN nu exista personal suficient astfel incat verificarea sa fie efectuata de 2 experti, in locul expertului 2 va verifica si semna Seful SAT, iar in locul Sefului SAT va semna Directorul DATIN.

Expertii SAT, Seful SAT, Directorul DATIN si Director General Adjunct Infrastructura, LEADER si Investitii Non-Agricole, care vor fi implicati in verificarea procesului de evaluarea a ofertelor si a Raportului procedurii sau a dosarului achizitiei directe, vor semna Declaratia de Confidentialitate si Impartialitate – Formular T 08-05.3

Inainte de emiterea Raportului de verificare a procesului de achizitie publica si in cazul in care verificarile privind conflictul de interese nu au fost realizate la nivelul Agentiei Nationale de Integritate, expertii SAT vor completa Fisa de verificare a conflictului de interese (Formular T08-05.1), controland veridicitatea verificarilor realizate de Comisia de Evaluare si utilizand instrumentele de verificare prevazute in fisa de verificare a conflictului de interese, o vor inainta spre verificare sefului SAT si avizare Directorului DATIN. In cazul in care verificarile privind conflictul de interese au fost realizate la nivelul Agentiei Nationale de Integritate conform legislatiei nationale in vigoare, expertii SAT vor bifa la pct. 4 din Formular T08-05 „Nu este cazul”, vor consemna la finalul formularului de verificare faptul ca aceste verificari au fost realizate de catre Agentia Nationala de Integritate si vor atasa Formularul de Integritate pus la dispozitie de catre beneficiarii masurii. In acest caz, nu mai este necesara intocmirea Formularui T08-05.1.

In cazul in care Raportul procedurii sau Contractul de achizitie directa este verificat si avizat, expertul SAT-DATIN transmite un exemplar al Raportului de verificare a procesului de achizitie publica (Formular T08-05.2) catre beneficiarii masurii de asistenta tehnica, pentru aprobarea Raportului procedurii de catre conducatorul Autoritatii Contractante si initierea procedurii de semnare a contractului/acordului cadru in cauza. Raportului de verificare i se va anexa Notificarea privind aprobarea/neaprobarea operatiunii de asistenta tehnica (Formular T08-03).

In cazul in care Raportul procedurii nu este avizat de catre personalul SAT-DATIN, Raportul de verificare a procesului de achizitie publica va contine informatiile relevante neavizarii si se va propune remedierea aspectelor respinse sau nu se va aviza procesul de evaluare.

## CAPITOLUL 2

### 2.1 Verificarea implementarii contractelor de asistenta tehnica

Dupa semnarea contractului de achizitie publica si inainte de inceperea efectiva a derularii proiectului, beneficiarii vor transmite o copie a acestuia, impreuna cu anexele sale (inclusiv graficul detaliat de derulare a contractului) catre SAT-DATIN.

Contractul de achizitie publica trebuie sa prevada atat valoarea in LEI a acestuia, cat si echivalentul in EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului in care se semneaza contractul.

De fiecare data cand contractul de achizitie publica este modificat, beneficiarii vor transmite catre SAT-DATIN o copie a actelor aditionale, inainte ca prevederile acestora sa fie puse in practica.

Pe baza graficului de prestare detaliat, expertii si/sau seful de serviciu SAT isi vor planifica verificarile pe teren in timpul implementarii contractelor de servicii.

Daca graficul de derulare a contractului este revizuit, beneficiarul il va redepune de fiecare data la SAT-DATIN, inainte de continuarea prestarii serviciilor/ furnizarii bunurilor.

Beneficiarul nu poate solicita rambursarea cheltuielilor, daca graficul de derulare a contractului nu a fost depus la SAT-DATIN inainte de inceperea prestarii serviciilor.

Verificarea pe teren, in cazul contractelor de servicii ce au ca obiect, printre altele, organizarea de evenimente, se va realiza cel putin o data pana la rambursarea unei transe de plata.

### 2.2.  Verificarea pe teren a eligibilitatii activitatilor din contractele de servicii

Monitorizarea executării unui contract de servicii va fi realizată prin verificarea pe teren a prevederilor proiectului declarat eligibil, a cerintelor solicitate in cadrul Caietului de sarcini, activitatilor detaliate in cadrul ofertei tehnice si Graficului de indeplinire a contractului, inainte de finalizarea activitatilor aferente fiecarui Dosar Cerere de Rambursare.

Pe baza graficelor de derulare detaliate, expertii SAT-DATIN vor putea verifica pe teren modalitatea de indeplinire a obiectivelor contractelor de servicii inainte de depunerea  fiecarui Dosar Cerere de Rambursare.

Verificarea se va face de catre o echipa compusa din minim 2 persoane din cadrul SAT-DATIN, 2 experti sau un expert si seful de serviciu.

Echipa de verificatori din cadrul SAT-DATIN care va efectua verificarea pe teren, va stabili un Grafic Calendaristic de Desfăşurare a Verificărilor Tehnice pe Teren, pe baza Graficelor de derulare a contractelor.

Beneficiarul va fi instiintat printr-o adresa privind numele persoanelor care sunt imputernicite sa participe la  verificarea pe teren.

La verificarea pe teren va trebui sa participe si un reprezentant desemnat de catre Beneficiar. Verificarile pe teren se pot realiza in orice moment al derularii contractului, in baza unei dispozitii exprese emise de catre Directorul DATIN/ Directorul General Adjunct Infrastructura, LEADER si Investitii Non-Agricole/ Directorul General al AFIR si pot fi atat anuntate initial cat si neanuntate prestatorului de servicii.

Verificările se vor face inainte de depunerea fiecărui Dosar Cerere de Rambursare, dar nu în ultima zi a desfăşurării activităţii de verificat (in cazul in care activitatea dureaza mai multe zile), astfel incat sa permita verificarea tuturor elementelor necesare.

Dacă din cauze obiective, care implică inclusiv situaţii de forţă majoră, beneficiarul nu va putea asigura condiţiile optime de desfăşurare a vizitei, verificarea pe teren se va reprograma.

Dacă nici această vizită nu se va putea efectua din motive care ţin exclusiv de contractor sau dacă expertii nu au acces la verificarea serviciilor prestate, datorită condiţiilor necorespunzătoare oferite de beneficiar sau dacă reprezentantul beneficiarului refuză semnarea Fisei de verificare pe teren a Implementarii Contractului (Formular T08-07), aceste aspecte se vor mentiona in cadrul Fisei de verificare pe teren a Implementarii Contractului (Formular T08-07).

La sfârşitul zilei în care se desfăşoară verificarea pe teren a implementarii contractului, expertii din echipa de verificatori vor completa si vor semna Fisa de verificare pe teren a Implementării Contractului (Formular T08-07), în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţile participante la control.

Echipa de verificatori va completa Fisa de Verificare pe Teren (Formular T08-07), prin bifare in casuta DA sau NU din dreptul fiecarui aspect verificat şi vor semna în caseta de semnături.

Obiectivele vizate de verificatori vor fi cele detaliate in Fisa de Verificare pe Teren a Implementării Contractului (Formular T08-07), prin compararea situaţiei din teren cu Oferta tehnica şi cu prevederile proiectului declarat eligibil in urma verificarii Strategiei anuale a achizitiilor publice.

În acest sens, expertii verifică respectarea amplasamentului şi a Graficului de Indeplinire a Contractului, prezenţa dotărilor logistice, concordanţa între baza practică existenta pe teren si cea prevazuta in oferta, modul de desfasurare a activitatilor prevazute in proiect etc.

Dupa Verificarea pe Teren consemnata in Fisa de verificare pe teren a Implementarii Contractului (Formular T08-07), expertii verificatori vor completa Sectiunea Concluzii. Aici se precizează dacă modalitatea de desfasurare a actiunilor a fost corespunzatoare sau nu.

Rezultatul verificarii pe teren va putea fi:

- „avizat”

- „neavizat”

- „AVIZAT cu conditia completării unor condiţii tehnice de către Beneficiar”, expertul SAT-DATIN completând în rubrica „Observaţii Verificatori” motivul pentru care nu a fost avizată Fişa de Verificare pe Teren a Implementării Contractului.

Reprezentantul beneficiarului va semna acest formular de luare la cunostinta pentru verificarea facuta si rezultatele acesteia.

Reprezentantul beneficiarului completează rubrica dedicată acestuia din finalul documentului, trecând eventualele observaţii. În cazul în care reprezentantul beneficiarului refuză să semneze fişa de verificare, se va consemna aceasta situatie iar concluziile din fişă rămân neschimbate.

În cazul neavizarii sau a avizarii cu conditia completării unor condiţii tehnice, verificatorii SAT-DATIN vor instiinta beneficiarii cu privire la rezultatele verificarilor si nu se va efectua nicio plata, până la remedierea deficienţelor sau completarea lipsurilor constatate, până la o data stabilita de comun acord cu SAT – DATIN - AFIR.

Dacă respectivul termen nu este respectat, beneficiarului nu i se vor rambursa cheltuielile respective.

Remedierea poate fi reprezentata si de refacerea intregii activitati, nedecontarea cheltuielilor aferente si declararea acesteia in urmatorul Dosar Cerere de Rambursare.

Fisa de verificare pe teren va fi introdusa in Dosarul administrativ al proiectului si va reprezenta unul dintre punctele de verificare ale controlului administrativ in vederea rambursarii cheltuielilor solicitate pentru perioada respectiva.

O copie dupa Fisa de Verificare pe Teren a Implementării Contractului (Formular T08-07) va fi transmisa de catre expertul SAT-DATIN catre Beneficiarul care implementeaza contractul in cauza si o copie insotita de anexe (poze, etc.) va fi transmisa catre SLIN OJFIR.

### 2.3. Derularea cheltuielilor directe in cadrul actiunilor de asistenta tehnica

Cheltuielile directe sau actiunile de asistenta tehnica efectuate in cadrul M20 de catre AFIR pot lua una din urmatoarele forme:

        - salarii si stimulente salariale,

        - costul deplasarilor pentru personalul implicat in PNDR 2014-2020 (diurna, transport, cazare, masa),

        - costurile cu inchirierea/intretinerea imobilelor.

Aceste tipuri de cheltuieli care nu necesita implementare sub forma de proiect sunt in conformitate cu prevederile  Cap. 15.6 „Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013” din cadrul PNDR 2014-2020.

        - Costurile cu intretinerea si functionarea autoturismelor AM si AFIR;

        - Cheltuieli pentru achizitia de bunuri si servicii care nu necesita implementare sub forma de proiect.

Actiunile de asistenta tehnica propuse si efectuate de catre AFIR se vor derula in conformitate cu  prevederile prezentului manual de procedura si a legislatiei nationale aplicabile in domeniu.

Directia Economica va parcurge toate fazele executiei bugetare (angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor directe)  inaintea intocmirii dosarului de rambursare.

Dupa finalizarea actiunilor de asistenta tehnica reprezentate de cheltuieli directe si, dupa caz, a emiterii raportului de asigurare de catre auditorul financiar de la nivelul beneficiarilor masurii de asistenta tehnica, in luna urmatoare efectuarii platii acestora,   DE va demara activitatile privind intocmirea Dosarului Cerere de Rambursare in baza documentelor justificative.

Procesul de verificare a eligibilitatii actiunilor (cheltuielilor directe) propuse pentru finantare din AT se poate realiza de mai multe ori pe an, respectiv de fiecare data cand se revizuiesc Actiunile de Asistenta Tehnica. Verificarea eligibilitatii beneficiarilor si a actiunilor se va realiza doar pentru actiunile de asistenta tehnica propuse suplimentar sau pentru cele care sunt modificate fata de versiunea anterioara. Expertul SAT-DATIN va realiza procesul de avizare a Actiunilor de Asistenta Tehnica revizuite completand o noua fisa de verificare  (Formular T08-01 si T08-02).

DE va avea obligatia de a transmite spre avizare la Directorul General si ulterior avizarii de a depune Dosarul Cererii de Rambursare complet la sediul CRFIR 8 Bucuresti Ilfov, in atentia Serviciului LEADER si Investitii Non Agricole. In urma verificarilor intreprinse de SLIN-CRFIR 8 Bucuresti Ilfov asupra DCR aferente cheltuielilor directe, expertul SLIN-CRFIR intocmeste, Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul Bugetar Individual si certificatul de plata insotit de anexe. Aceste documente vor fi inaintate catre Compartimentul Contabilizare Fonduri Europene, CFPP si Directorul desemnat din cadrul  CRFIR 8 Bucuresti Ilfov spre aprobare. In urma autorizarii sumelor solicitate pentru rambursare, CRFIR 8- Bucuresti-Ilfov va notifica DE - AFIR,  DGBFFE - AM PNDR si DATIN cu privire la valorile autorizate.

Formularele PAC si ABI vor fi semnate de Seful SLIN-CRFIR 8 la  rubrica compartiment de specialitate si de  expertul din cadrul Compartimentul Contabilizare Fonduri Europene la rubrica Compartiment de contabilitate. Formularele Angajamentul Bugetar Individual si Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli in limita creditelor bugetare vor fi completate utilizand formularele standard din Anexa la Ordinul nr. 1792/2002 - Normele Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Toate actiunile de asistenta tehnica ce vor fi finantate din FEADR vor fi evidentiate separat in contabilitatea beneficiarului.

In cazul cheltuielilor directe, platile se efectueaza de Directia Economica cu respectarea legislatiei nationale aplicabile si se ramburseaza din FEADR dupa efectuarea acestora, in baza controlului administrativ si a autorizarii de catre CRFIR 8-SLIN. Din suma platita, se va solicita spre rambursare numai contributia din FEADR (CE) si nu va contine contributia de la Bugetul de stat (BS) si nici contravaloarea TVA-ului.

Documentele justificative din cadrul Dosarului Cerere de Rambursare pot fi reprezentate de:

- Pentru plata salariilor si a stimulentelor salariale pentru personalul implicat in managementul si controlul programului (inclusiv plata contributiilor sociale aferente acestora):

  - Lista completa a personalului si a remuneratiilor acestuia;

  - Documentul care justifica modificarea fiecarei componente a remuneratiei (statul de plata lunar);

  - Decizia de numire/ recrutare a personalului (inclusiv Fisa de Post din care sa rezulte ca au atributii in managementul, controlul si implementarea PNDR 2014-2020). Acestea  se vor atasa o singura data, iar daca situatie o impune, se va atasa documentul justificativ cu modificarile ulterioare lunii anterioare care a facut obiectul rambursarii;

  - Declaratie privind zilele si orele lucrate (in cazul personalului platit cu ora/ ziua)/ privind orele suplimentare lucrate;

  - Raportul de asigurare;

  - Documentul de plata si extrasul de cont pentru plata salariilor, stimulentelor si a contributiilor sociale ale personalului cuprins in Lista de la primul punct (in cazul in care plata salariului este efectuata direct din casierie se va atasa Registrul de Casa, Statul de plata,etc.).

  - Documente justificative din care sa reiasa ca sumele platite sunt inregistrate distinct in contabilitatea beneficiarului (Nota contabila, etc)

- Pentru plata cheltuielilor aferente transportului intern si extern (inclusiv taxele de aeroport, taxelor de pod, taxelor de trecere cu bacul, taxele de autostrada, costurile deplasarii dus-intors cu taxiul de la aeroport la hotel – pentru deplasarile externe, etc.); plata cheltuielilor privind cazarea si masa (inclusiv taxele de statiune, taxele de parcare, etc.)/plata cheltuielilor privind diurna aferente personalului AFIR implicat în managementul, implementarea și controlul programului:

  - Ordinele de deplasare pentru delegatiile interne/ Deconturile de cheltuieli  pentru delegatiile externe (inclusiv fundamentarea deplasarii) , Decizie si Mandat aprobate de Directorul General / Ordin si Mandat aprobat de Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, facturi (unde este cazul)  documentul de plata si extrasul de cont/registrul de casa (lei sau valuta), aferente platii cheltuielilor din acest articol bugetar, alte documente justificative;

Nota: Cuantumul valorilor solicitate la plata pentru diurne, cazare, masa si altele asemenea, precum si prezentarea documentelor justificative aferente, vor respecta prevederile legislatiei aplicabile in domeniul stabilirii drepturilor si obligatiilor personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii sau in strainatate, in interesul serviciului, in vigoare la data desfasurarii actiunii/evenimentului. Sunt necesare in continuare si in acest cazuri urmatoarele documente: Referat/Decizie, Ordin, Ordin de Deplasare si/sau Mandat.

- Pentru plata cheltuielilor aferente inchirierii si intretinerii imobilelor

  - Factura, documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor cu plata chiriei si intretinerii imobilelor; prin intretinere se inteleg acele cheltuieli necesare functionarii in conditii optime a imobililui, precum utilitati, paza, servicii de salubrizare si altele asemenea, in conformitate cu prevederile din contract;

  - Contractele de furnizare/ inchiriere/ prestari servicii; si actele de amendare ale acestora;.

  - Alte documente relevante, care sa ateste concordanta cheltuielilor directe si efectuarea platii din bugetul propriu al AFIR

- Pentru plata cheltuielilor de intretinere si functionare a autoturismelor achizitionate prin fondurile de Asistenta Tehnica:

- Factura, documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor de intretinere si functionare a autoturismelor achizitionate prin fondurile de Asistenta Tehnica;

- Contractele de furnizare/ prestari servicii (unde este cazul); actele de amendare ale acestora.

- Pentru plata cheltuielilor pentru achizitia de bunuri si servicii care nu necesita implementare sub forma de proiect:

- Factura, documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor pentru achizitia de bunuri/ prestarea de servicii;

- Contractul de furnizare bunuri/ prestari servicii/ nota de comanda/ lista de participanti aprobata la nivelul beneficiarilor masurii 20 (in cazul cursurilor de instruire altele decat cele implementate sub forma de proiect, care vizeaza schimbari legislative sau schimbari procedurale);

- Procesele verbale de receptie a  bunurilor achizitionate/ serviciilor prestate / diplomele de participare / ordine de deplasare (dupa caz);;

Pentru toate actiunile de asistenta tehnica derulate de AFIR in cadrul unei luni si declarate eligibile de SAT-DATIN, DE va intocmi un Dosar Cerere de Rambursare, utilizand in acest sens instructiunile si formularele prevazute in cadrul Instructiunilor pentru beneficiarii masurii 20. Dosarul Cererii de Rambursare va cuprinde Cererea de Rambursare, Declaratia de Cheltuieli, Raportul de asigurare, documentele justificative aferente desfasurarii si finalizarii actiunii respective si le transmite la SLIN-CRFIR cu Adresa de inaintare.

## CAPITOLUL 3: Monitorizarea si evidenta operatiunilor de asistenta tehnica

### 3.1 Monitorizarea operatiunilor de asistenta tehnica

Lunar, sau ori de cate ori se solicita, Seful SAP-DE va trimite catre SAT o situatie referitoare la stadiul operatiunilor de asistenta tehnica, ce va fi distribuita personalului SAT. Pentru orice informatii referitoare la operatiunile de asistenta tehnica, personalul SAT le va solicita DE si/sau DECPFE.

### 3.2 Completarea Dosarului Administrativ al Proiectului

Dosarul Administrativ al proiectului va avea doua componente principale:

- Dosarul de Evaluare, care cuprinde toate documentele corespunzatoare activitatilor desfasurate in cadrul procesului de verificare si declarare a eligibilitatii proiectelor (verificare propunere de proiect);

- Dosarul de Implementare a proiectului, care va contine integral documentatia si corespondenta referitoare la controalele administrative si la fata locului efectuate pentru poriectul in cauza (verificare documentatie de atribuire si achizitii, verificare pe teren, verificare dosar cerere de rambursare).

Dosarul Administrativ deschis la DATIN pentru fiecare proiect va fi completat de experţi începand cu faza de aprobare a propunerilor de operatiuni de asistenta tehnica.

Astfel, se va deschide cate un dosar administrativ in care se va introduce propunerea de proiect cu documentele anexate acesteia (inclusiv fundamentarea bugetara) si Fișa de verificare a operatiunilor de asistenta tehnica propuse (Formular T08-01), aprobata pentru proiectul in cauza.

Ulterior, dosarul administrativ va fi completat in sectiunea de implementare cu Documentatia de atribuire, Raportul procedurii, Fisele de verificare pe teren, Dosarele Cererilor de Rambursare, toate documentele componente ale acestora, inclusiv contractul si actele aditionale la contract, precum si toate notificarile in legatura cu proiectul, toate documentele şi corespondenţa legate de proiectul respectiv. Toate documentele vor fi înregistrate în continuare în Formularul F1 – Opis Dosar Administrativ cu semnătura expertului care face înregistrarea.

Pentru actiunile de asistenta tehnica (cheltuieli directe), se va intocmi un dosar administrativ pentru toate actiunile desfasurate pe parcursul unui an calendaristic.

Fiecare Dosar Administrativ va conţine Pista de Audit (Formular T08-08) care se va completa în fiecare etapa procedurala de catre experţii SAT-DATIN.

Daca este solicitat, Dosarul de Achizitii Publice poate fi pus la dispozitia autoritatilor publice si organelor abilitate pentru controlul operatiunilor finantate.

Niciun document sau copie după document nu va putea fi comunicat(ă)/transmis(ă) sub niciun motiv fără acordul expres al Directorului DATIN.

Singurele persoane cu acces liber la documentele din dosarele administrative sunt expertii, seful de serviciu si Directorul DATIN.

Orice nerespectare a regimului documentelor va atrage imediat consecinţe conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al AFIR si Regulamentului Intern al AFIR.

Toata documentatia relevanta privind proiectele va fi disponibila pentru inspectie de catre personalul autorizat in Romania trimis de Comisia Europeana si Curtea de Conturi Europeana pe parcursul executarii Programului, pentru a efectua misiuni financiare, tehnice sau de auditare, sau pentru a inspecta sesizari de fraude sau iregularitati.

### 3.3 Proceduri de gestionare, clasificare si arhivare a documentelor

DATIN va gestiona două tipuri de documente: documente originale emise şi copii.

Responsabilitatea în privinţa gestionării documentelor şi a respectării procedurilor de indosariere/ clasare/ arhivare va fi în sarcina angajatilor cu atributii prezentate in cadrul prezentului manual de procedura.

În cadrul DATIN va fi creată o arhivă cu următoarele secţiuni:

- Corespondenţa cu alte instituţii sau cu alte Direcţii din cadrul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

În acest caz, orice document emis sau primit va fi avizat în ordine ierarhica, respectiv de Şefii de serviciu şi de Directorul DATIN. Expertii SAT vor înregistra documentele de corespondenţă în registrul de corespondenţă al DATIN şi le vor clasa în arhiva internă.

Nici un document de corespondenţă nu va putea fi emis fără semnătura angajatului care l-a redactat, a Şefului de Serviciu şi a Directorului Direcţiei. Orice document emis va fi păstrat în copie, dacă nu rămâne originalul, în arhiva internă a Direcţiei.

- Documentele de implementare

Aceste documente vor trebui în mod obligatoriu revăzute înainte de clasare şi arhivare de către Şeful de Serviciu şi Directorul DATIN. Cu permisiunea acestora, documentele vor fi arhivate în cadrul SAT-DATIN de catre expertii responsabili. Clasarea şi arhivarea acestora va respecta prevederile specifice de la nivelul AFIR.

Expertii SAT responsabili de proiect vor ţine evidenţa tuturor documentelor şi corespondenţei aferente unei operatiuni, în copii, în dosarele aferente acestora, în arhiva internă. Pentru documentele originale predate la arhiva AFIR se va ţine evidenţa, în cadrul aceluiaşi dosar, a proceselor verbale de predare la arhivă.

Prevederile din procedura orizontală de arhivare elaborată pentru AFIR vor prevala asupra celor din procedura internă de arhivare la nivelul SAT-DATIN atunci cand exista diferente.

# SECTIUNEA VI – AUTORIZARE PLATI

## CAPITOLUL 1

### 1.1	Înregistrarea contractelor

IMPORTANT!!!

In cazul Masurilor 01 si 02, înainte de aprobarea Raportului procedurii de atribuire, DGDR AM PNDR va pune la dispoziția experților desemnați din cadrul CRFIR8 Bucuresti-Ilfov pentru verificarea procesului de achiziție publică, la sediul MADR, documentele achiziției publice în desfășurare, inclusiv Raportul procedurii de atribuire redactat. Termenul de verificare va fi de 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii cu încă 5 zile lucrătoare în cazul unor situații deosebite motivate în scris.

Toți experții desemnați de către AFIR implicați în verificarea procesului de achiziție publică, vor semna declarația de confidențialitate și disponibilitate la fel ca și membrii comisiei de evaluare. Ulterior verificării, dacă avizul AFIR este pozitiv, se va continua procesul de achiziție publică prin aprobarea Raportului procedurii de atribuire și transmiterea comunicărilor către ofertanți. Dacă avizul AFIR este negativ, membrii comisiei de evaluare vor propune o întâlnire de conciliere cu experții verificatori AFIR, în urma căreia se adoptă o decizie cu privire la aprobarea Raportului procedurii de atribuire, sau după caz se va propune anularea procedurii de achiziție publică și vor fi informați despre acest context observatorii ANAP.

Verificarea expertilor din cadrul CRFIR 8 – SLIN – CI se va face in maxim 5 zile, prin utilizarea Formularului T08-06 –Fisa de verificare a Achizitiei si emiterea catre MADR a avizului asupra procesului de achizitie publica se va realiza prin transmiterea unei copii a Fisei de verificare a Achizitiei (Formular T08-06).

Pentru contractele de achizitie publica aferente masurilor 01 si 02, dupa semnarea contractelor / Actelor aditionale, SLIN – CRFIR 8, respectiv seful serviciului primeste de la AM-PNDR  un exemplar original  al Contractului de achizitie publica, cu Bugetul indicativ - anexa la Contractele de servicii/ Actele aditionale, insotite de Adresa de transmitere.

Seful SLIN - CRFIR repartizeaza expertilor din subordine Contractele/Actele Aditionale in vederea verificarii lor. Expertii responsabili, la finalizarea verificarilor, vor intocmi Formularul T08-06.1/T08-06.2. În situația în care există cel puțin o bifă ”Nu”, expertul SLIN - CRFIR va returna Contractul/Actul Aditional AM PNDR în vederea remedierii observațiilor formulate de către AFIR.

SLIN – CRFIR8 va transmite SLIN – OJFIR Bucuresti, o copie a documentelor mentionate mai sus. Contractele vor fi inregistrate in Registrul contractelor incheiate R6 de catre expertii SLIN CRFIR.

Pentru proiectele aferente Masurii 20, dupa semnarea contractelor / actelor aditionale intre MADR și contractori, APIA și contractori, respectiv AFIR si contractori, seful SAT si seful SLIN – CRFIR8 primeste de la SAT- MADR/APIA/ DE - AFIR un exemplar in copie al  Contractului de achizitie publica pentru servicii/ bunuri, impreuna cu anexele aferente, insotite de Adresa de transmitere. Contractele vor fi inregistrate in Registrul contractelor incheiate R6 de catre expertii SAT si SLIN CRFIR 8.

### 1.2. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata/rambursare

In cazul Masurilor 01, 02 si 20 beneficiarii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului in transe de plata, fara a se limita numarul acestora.

Beneficiarii masurii 01 si 02 au obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in maxim 20 zile lucratoare de la aprobarea Raportului Intermediar (dacă e cazul)/ Final de Activitate. Beneficiarii vor depune la SLIN – OJFIR Bucuresti Declaraţiile de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata – Anexa  la Instructiunile de plata aferente M01 si M02 in maxim 30 de zile de la data semnarii contractului de prestare. In cazul in care contractorul nu depune Declaratia de esalonare in termenul prevazut, aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima transa a Dosarului cererii de plata. In cazul in care Declaratia de esalonare nu este completata corect, aceasta se reface de catre contractor si se redepune in aceeasi zi.

In cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu, respectiv OUG nr. 49/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii trebuie sa depuna si Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distincta pentru TVA (Anexa la Instructiunile de plata aferente M01 si M02).

In cazul Masurii 20, beneficiarii au obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Rambursare in maxim 20 zile lucratoare de la efectuarea platii catre contractori. Beneficiarii vor depune la SAT-DATIN Declaraţiile de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Rambursare – Anexa la Instructiunile de plata aferente M 20 in maxim 30 de zile de la data semnarii Contractului de furnizare / prestare servicii.

In cazul in care  beneficiarul nu depune Declaratia de esalonare in termenul prevazut, aceasta se va depune cel tarziu odata cu prima transa a Dosarului cererii de plata/rambursare.

Acestea sunt primite de seful SAT/ SLIN-OJFIR si repartizate unui expert pentru a fi atasate dosarului administrativ al contractului.

Expertul SAT/ SLIN-OJFIR Bucuresti va inregistra Declaratia de esalonare in Registrul de corespondenta R1 in momentul primirii si va verifica in prezenta reprezentantului beneficiarului, daca aceasta a fost completata corect (datele din Declaratia de esalonare privind masura,  contractorul, codul si data contractului de prestare/ furnizare, titlul proiectului, valoarea totala a contractului, rata ajutorului financiar nerambursabil, valoarea ajutorului financiar nerambursabil, suma valorilor aferente transelor de plata (valoarea totala si valoarea ajutorului financiar nerambursabil) sa fie mai mica sau egala cu valoarea totala a contractului de prestare/ contractului de furnizare/ actului aditional, respectiv valoarea totala a ajutorului financiar nerambursabil din contractul de prestare/ contractul de furnizare/ actele aditionale, perioada de depunere a DCR/ DCP se incadreaza in durata de executie mentionata in Contractul de prestare/furnizare/actele aditionale). In cazul in care Declaratia de esalonare nu este completata corect, aceasta se reface de catre beneficiar si se redepune in aceeasi zi.

Declaraţiile de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata/ Rambursare (Anexa la Instructiunile de plata) trebuie sa fie înregistrate in Registrul privind previziunea depunerii Dosarelor Cererilor de Plata/Rambursare R2, dupa verificarea lor de expertul SAT/ SLIN-OJFIR Bucuresti. Registrul R2 va fi tinut in format electronic, iar in ultima zi lucratoare din luna, va fi printat si semnat de seful SAT/ SLIN si Directorul DATIN/ OJFIR Bucuresti. In Registrul R2 se va completa valoarea ajutorului financiar nerambursabil din Declaratiile de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata/ Rambursare Anexa la Instructiunile de Plata, in vederea realizarii previziunilor.

In cazul M01 si M02, dupa inregistrarea Declaratiilor de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata Anexa la Instructiunile de Plata, acestea vor fi centralizate si transmise scanat, impreuna cu Registrul R2 in format electronic de seful SLIN-OJFIR Bucuresti la DATIN-AFIR/ AM-PNDR  si la SLIN – CRFIR 8 Bucuresti Ilfov. Seful SLIN-CRFIR le va centraliza si le va transmite la SCP-DECPFE in vederea realizarii previziunilor.

„Rectificarea” Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata/ Rambursare Anexa la Instructiunile de Plata se face prin redepunerea la SAT-DATIN / SLINA OJFIR a unei Declaraţii de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata/ Rambursare „Rectificată”, fără a fi nevoie in acest sens de un accept din partea Directorului DATIN/ OJFIR.

## CAPITOLUL 2

### 2.1. Depunerea si inregistrarea dosarului cererii de plata/ rambursare

Pentru masurile 01 si 02, in conformitate cu prevederile Contractului si a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata / Rambursare (Anexa la Instructiunile de Plata), beneficiarul trebuie sa depună Dosarul Cererii de Plata la SLIN-OJFIR Bucuresti, respectând termenul de depunere (data) si suma (valoarea din formularul Declaraţia de eşalonare – Anexa la Instructiunile de Plata).

In cazul masurii 20, in vederea solicitarii rambursarii cheltuielilor, beneficiarii masurii (AFIR/ AM-PNDR/ APIA) trebuie sa depuna la SAT-DATIN Dosarul Cererii de Rambursare.

Urmatoarele documente, care atesta prestarea serviciilor sau livrarea produselor (bunurilor) aferente cheltuilelilor solicitate la plata/rambursare, vor face parte din cadrul DCP/DCR:

- Rapoarte Intermediare/Finale de activitate, intocmite de catre contractori si aprobate de catre beneficiarul masurii, care contin descrierea activitatilor desfasurate si a caror cheltuieli sunt solicitate pentru rambursare;

- Procese Verbale de Receptie Intermediara/Finala aprobate de catre beneficiarul masurii, care contin detaliere produselor (bunurilor) livrate si a caror cheltuieli sunt solicitate pentru rambursare.

Rapoartele Intermediare/Finale vor contine descrierea activitatilor realizate in perioada la care se face referire in respectivul raport si documente suport.

Documentele suport pot fi:

- materiale redactate in cadrul proiectului;

- comunicate de presa referitoare la activitati in cadrul proiectului;

- poze relevante din cadrul activitatilor/evenimentelor organizate in teritoriu;

- orice alt material relevant pentru modul de desfasurare al proiectului.

Raportul Intermediar este depus doar dacă în cadrul contractului se solicita spre rambursare mai multe transe de plata (în cazul în care se vor efectua mai multe transe de plata), fiecarei transe de plata intermediare corespunzandu-i un Raport Intermediar aprobat si avizat, iar pentru plata finala fiind obligatorie depunerea Raportului Final aprobat de beneficiar.

Spre deosebire de Raportul Intermediar care descrie doar rezultatele aferente unei anumite etape calendaristice din implementarea  proiectui, Raportul Final descrie rezultatele obţinute pe  parcursul  întregului proiect, si detaliaza rezultatele obtinute in cadrul perioadei de referinta. Astfel, se vor descrie succint activitatile care au facut obiectul Rapoartelor de Activitate Intermediare si se detaliaza activitatile realizate in ultima perioada de activitate, respectiv din momentul depunerii ultimului Raport Intermediar de Activitate pana la momentul depunerii Raportului Final de Activitate.

In cadrul Raportului intermediar/Final trebuie sa se regaseasca cuantificarea in procente a gradului de indeplinire a tuturor activitatilor proiectului, iar in situatia in care exista activitati nefinalizate (ex: un modul informatic nereceptionat, consultanta pentru misiuni de audit neincheiate, etc.), in cadrul Raportului Intermediar/Final va fi prevazut procentul pe care il reprezinta aceasta activitate nefinalizata din activitatea respectiva

Procesul Verbal de Receptie, reprezinta documentul care face obiectul receptiei produselor si poate fi:

- Proces Verbal de Receptie Intermediara  - atunci cand livrarea produselor (si a serviciilor conexe) implica cel putin o livrare intermediara; Acest document va cuprinde totalitatea Proceselor Verbale de Predare-Primire incheiate pana la momentul intocmirii Procesului Verbal de Receptie Intermediara.

- Proces Verbal de Receptie Totala - atunci cand livrarea produselor (si a serviciilor conexe) implica o singura livrare, sau atunci cand toate produsele (si serviciile conexe) au fost livrate in conformitate cu cantitatea prevazuta in cadrul Contractului de Furnizare.

- Proces Verbal de Receptie Finala - atunci cand toate produsele (si serviciile conexe) au fost livrate, iar termenul de garantie al acestora a expirat in conformitate cu prevederile Contractului de Furnizare.

Daca in procesul de furnizare se efectueaza si instruirea utilizatorilor, la Procesele Verbale de Predare-Primire se vor atasa listele de prezenta semnate de participantii la instruire.

In cazul proiectelor care presupun furnizarea de produse (bunuri), in care se solicita rambursarea platilor in mai multe transe de plata, pentru fiecare transa de plata, beneficiarul va depune Procesul Verbal de Receptie Intermediara, care va avea atasate Procesele Verbale de Predare-Primire si va insuma cantitatile prevazute in acestea. Procesul Verbal de Receptie Intermediara va fi semnat de Comisia de Receptie desemnata in acest sens si de catre reprezentantul furnizorului. Acest document va fi avizat de conducatorul beneficiarului sau alta persoana desemnata in acest sens de catre acesta.

Pentru cererea de rambursare finala, Dosarul Cererii de Rambursare va contine, pe langa Procesele Verbale de Receptie Intermediara aferente perioadei (ce va avea anexat Procesele Verbale de Predare-Primire) si Procesul Verbal de Receptie Totala.

Pentru masura 20, in conformitate cu prevederile Declaraţiei de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de rambursare Anexa la Instructiunile de Rambursare, beneficiarul trebuie sa depună Dosarul Cererii de Rambursare la SAT, respectând termenul de depunere (data) si suma (valoarea din formularul Declaraţia de eşalonare)(fara cheltuieli directe).

Expertul SLIN OJFIR / SAT verifica termenul limita pentru depunerea cererii de plata/ rambursare prin raportarea datei curente de depunere a cererii de plata/ rambursare cu luna corespunzătoare transei, aşa cum este menţionat in Registrul privind previziunea DCP/DCR R2, precum si in formularul Declaraţia de eşalonare.

Expertul SLIN / SAT va verifica in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, termenul de depunere a DCP/DCR. Daca exista termene depăşite de depunere a cererii de plata/rambursare, expertul va notifica beneficiarul in prima zi lucratoare a lunii urmatoare, sa depună cererea de plata/ rambursare nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a cererii de plata/ rambursare TAP 0.1. Pentru DCP/ DCR ultima transa, expertul va notifica beneficiarul in ziua imediat urmatoare celei in care a expirat termenul limita de depunere conform Declaraţiei de eşalonare Anexa la Instructiunile de Plata, sa depună cererea de plata/ rambursare nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a cererii de plata TAP 0.1. In cazul masurii 20, pentru situatii justificate, acest termen poate fi prelungit la solicitarea beneficiarului.

Notificările vor fi transmise sub forma de scrisoare, prin fax, mail cu confirmare de primire si vor fi înregistrate in Registrul de corespondenta R1.

Daca beneficiarul nu răspunde in termen de 15 zile lucrătoare si nu exista nota de prelungire a termenului de depunere a cererii de plata/rambursare, expertul SAT/ SLIN va semnala neregula si va notifica beneficiarii, iar in cazul masurilor 01 si 02, expertul SLIN va notifica AM-PNDR.

Seful SAT/ SLIN-OJFIR este direct responsabil de respectarea prevederilor procedurale in ceea ce priveste depunerea de catre beneficiari a Dosarelor cererilor de plata/ rambursare conform Declaratiei de esalonare si a Contractului.

Dosarele cererilor de plata/ rambursare se pot depune zilnic la SLIN-OJFIR / SAT - DATIN si se pot transmite zilnic, la DE –AFIR / SAT-AM-PNDR / APIA / SLINA CRFIR, dupa finalizarea instrumentarii lor de catre experti OJFIR Bucuresti / SAT.

Retragerea documentatiei aferente DCP/DCR depuse se poate realiza cu avizarea Directorului OJFIR /DATIN, cu conditia respectarii prevederilor Art. 3 din Reg. 809/2014.

Dosarul Cererii de Plata/ Rambursare trebuie sa aibă opis, iar documentele pe care le conţine trebuie numerotate, semnate si stampilate de către reprezentantul legal al beneficiarului/expertii responsabili cu intocmirea Dosarului de Rambursare din cadrul autoritatii contractante; referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din dosar.

Expertul verificator va certifica prin data, semnătura si stampila ca Dosarul Cererii de Plata/ Rambursare este complet si sigilat.

### 2.2. Verificarea Dosarului Cererii de Rambursare pentru Masura 20

In conformitate cu prevederile Declaraţiei de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de rambursare Anexa la Instructiunile de Rambursare, beneficiarul trebuie sa depună Dosarul Cererii de Rambursare la SAT-DATIN, respectând termenul de depunere (data) si suma (valoarea din formularul Declaraţia de eşalonare)(fara cheltuieli directe).

Expertul SAT primeste de la expertii DE-AFIR/ SAT-AM-PNDR/ APIA,  Raportul intermediar/final impreuna cu Notificare privind aprobarea Rapoartelor de Activitate anterior depunerii DCR de catre beneficiar.

Expertul SAT verifica termenul limita pentru depunerea Cererii de Rambursare prin raportarea datei curente de depunere a cererii de rambursare cu luna corespunzătoare transei, aşa cum este menţionat in Registrul privind previziunea DCP/DCR R2, precum si in formularul Declaraţia de eşalonare – Anexa la Instructiunile de Rambursare.

DCR este preluat de seful SAT care il repartizeaza expertilor din cadrul Serviciului, experti care vor completa Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Rambursare, Calendarul pentru verificarea de SAT a DCR TAP 0.2, precum si cartuşul I din formularul Cererii de Rambursare – Anexa la Instructiunile de Rambursare, in prezenta beneficiarului.

Expertul verificator va certifica prin data si semnătura ca Dosarul Cererii de Rambursare este complet si sigilat.

Cartusul I al Cererii de Rambursare se completeaza dupa cum urmeaza:

•	codul cererii de rambursare - se completeaza integral codul contractului, mai putin litera ,,C’’ care este inlocuita cu litera ,,R’’ si se adauga la final, numarul transei de rambursare in instrumentare: cifra „1, 2, 3, etc”  = nr. transei de rambursare.

•	data inregistrarii cererii de rambursare;

•	numele si prenumele expertului SAT care verifica cererea de rambursare (codul alocat pentru fiecare expert, daca exista)/ numele si prenumele Sefului SAT;

•	semnatura expertului si a Sefului SAT;

•	numele si semnatura Directorului DATIN;

Continutul dosarului cererii de rambursare:

Dosarul Cererii de Rambursare depus de beneficiarii masurii de asistenta tehnica va contine urmatoarele documente:

- Cererea de rambursare – Anexa la Instructiunile de Rambursare (original) emisa de beneficiarul Masurii de Asistenta Tehnica (Valoarea solicitata spre rambursare din FEADR nu va contine TVA si va fi defalcata in contributie CE si contributie BS);

- Declaratia de cheltuieli    Rambursare – Anexa la Instructiunile de Rambursare  (original);

- Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului – Anexa la Instructiunile de Rambursare (original);

- Factura emisa de contractor catre Autoritatea Contractanta in calitate de beneficiar al masurii de asistenta tehnica; (copie)

- Documentele justificative care sa ateste plata catre contractor (OP, Extras de cont, etc.) (copie) ;

- Raportul de asigurare pentru cheltuielile directe, intocmit de un auditor autorizat (copie);

- Procesul Verbal de receptie a bunurilor / Raportul intermediar / final de activitate aprobat; (copie);

- Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz);

Declaratia de cheltuieli va cuprinde defalcarea cheltuielilor pentru fiecare activitate prestata sau produs livrat.

In cazul proiectelor care presupun prestarea de servicii, in situatia in care se vor solicita spre rambursare cheltuieli aferente unei activitati realizata partial (ex: un modul informatic nereceptionat, consultanta pentru misiuni de audit neincheiate, etc.), in cadrul Raportului Intermediar/Final va fi prevazut procentul pe care il reprezinta aceasta activitate realizata partial din activitatea respectiva, iar in Declaratia de Cheltuieli nu poate fi solicitata o suma mai mare decat valoarea determinata prin aplicarea acestui procent la valoarea totala a activitatii (in situatia in care aceasta activitate a fost bugetata separat). In situatia in care activitatile nu au o bugetare individual, in cadrul Raportului Intermediar/Final va fi prevazut procentul total de realizare a tuturor activitatilor, iar valoarea cumulata a sumelor solicitate pana in acel moment la plata nu poate depasi valoarea determinata prin aplicarea acestui procent la valoarea totala a activitatilor sau a proiectului.

Totodata, in cazul in care una sau mai multe activitati sunt realizate partial/nu sunt realizate, documentul prin care se verifica Raportul final de activitate va contine mentiuni cu privire la faptul ca activitatile prestate partial/neprestate influenteaza/nu influenteaza indeplinirea obiectivul contractului.  In cazul in care din Fisa de verificare reiese neindeplinirea obiectivului contractului, cheltuiala devine neeligibila si se va proceda la recuperarea sumele decontate in transele anterioare.

Daca exista diferente intre prevederile din Rapoartele Intermediare/Final si Declaratia de Cheltuieli, in Dosarul Cererii de Rambursare vor fi depuse si documentele justificative in acest sens. Valoarea solicitata spre rambursare a unei activitati realizata partial va fi mai mica sau egala cu valoare determinata prin aplicarea procentului de realizare.

De asemenea, pentru proiectele de servicii, Declaratia de Cheltuieli va trebui sa detalieze toate activitatile proiectului si sumele platite de beneficiar pentru prestarea acestor servicii. Detalierea activitatilor va respecta structura prezentata in Anexa 6 – Formular de buget din Instructiunile privind achizitiile publice, precum si detalierea activitatilor din Raportul de Activitate aprobat.

Sumele solicitate la plata pentru fiecare activitate nu trebuie sa depaseasca valoarea determinata prin aplicarea procentului de indeplinire a activitatilor prevazut in Raportul de Activitate aprobat, raportata la valoarea totata a activitatii respective prevazuta in Formularul de buget. De asemenea, suma valorilor solicitata spre rambursare in toate cererile de rambursare depuse pana la un anumit moment, nu poate depasi valoarea calculata prin aplicarea Procentului (%) realizat din totalul activitatilor proiectului prevazut in Raportul de Activitate aprobat, raportata la valoarea totala a contractului de prestare. In cazul contractelor mixte, aceste calcule se aplica la valoarea serviciilor prevazute in contractul respectiv.

In cazul Cererii de Rambursare Finale, suma valorilor solicitata spre rambursare in toate cererile de rambursare depuse in cadrul proiectului, nu poate depasi valoarea calculata prin aplicarea Procentului (%) realizat din totalul activitatilor proiectului prevazut in Raportul Final de Activitate aprobat, raportata la valoarea totala a contractului de prestare.

In momentul in care se intocmeste Dosarul Cererii de Rambursare, litera C se transforma in litera R, restul codului de proiect ramanand neschimbat.

Dosarul Cererii de Rambursare avizat de beneficiar  va fi transmis, cu Adresa de transmitere catre SAT-DATIN, in vederea verificarii eligibilitatii platii din Bugetul FEADR.

Dosarul Cererii de Rambursare trebuie sa aiba opis, iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiarul masurii de asistenta tehnica.

Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. Expertul DE - AFIR/ APIA / DGDR AM PNDR -MADR va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”

### NOTA

### In cazul in care achizitia directa are la baza Comanda si/sau un document fiscal, fluxul Dosarului Cerere de Rambursare aferent acesteia este acelasi cu cel al Dosarelor Cerere de Rambursare aferente cheltuielilor directe (de ex: salarii si stimulente salariale, deplasari interne/externe, etc), avand in vedere faptul ca plata serviciilor prestate/bunueilor livrate a fost deja efectuata din Bugetul de stat in momentul achizitiei. Astfel, depunerea si instrumentarea DCR se va realiza la nivelul CRFIR 8 Bucuresti Ilfov si vor fi utilizate pentru verificare Formulare aferente proiectelor derulate in cadrul Masurii 20- AsistentaTehnica.

### 2.3 Verificarea dosarului cererii de rambursare de catre SAT (M20 - proiecte)

Dupa intocmirea Dosarului Cererii de Rambursare, acesta va fi depus de catre reprezentantul beneficiarului la SAT-DATIN, in vederea efectuarii controlului administrativ. Ulterior, daca in urma verificarilor Cererea de rambursare este eligibila, Dosarul Cererii de Rambursare va fi transmis de catre SAT la SLINA-CRFIR 8, in vederea autorizarii platii.

Formularul TAP 1.1 - Fisa de verificare administrativa a DCR este alcătuita din următoarele secţiuni:

A.Sectiunea A1: Verificarea conformitatii documentelor atasate la DCR

Expertul/experţii va/vor verifica in prezenta reprezentantului beneficiarului (responsabilul de proiect) conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Rambursare, completând Secţiunea A1, din Fisa de verificare administrativa TAP 1.1. In cazul in care depunerea DCR are loc de luni pana joi dupa ora 14,00 sau vinerea dupa ora 12,00, verificarea se poate realiza in cursul zilei lucratoare urmatoare.

O copie a Fisei de verificare administrativa TAP 1.1 – Sectiunea A1 se inmaneaza  beneficiarului.

Seful SAT va repartiza expertilor Dosarul Cererii de Rambursare in vederea instrumentarii, completand Registrul de primire a DCP/DCR R3.

Verificarea DCR este facuta prin bifarea de catre experti a casutelor inscrise in dreptul fiecarei cerinte din Fisa de verificare administrativa TAP 1.1 (da/ nu/ nu este cazul). Aceasta este aprobata de catre Seful SAT si semnata de  beneficiar pentru luare la cunostinta.

In cazul in care, pe parcursul verificarii documentelor unele elemente din Fisa de verificare administrativa TAP 1.1- Secţiunea A1 sunt bifate cu „Nu” deoarece documentele respective nu corespund din punct de vedere al conformităţii, experţii SAT vor declara DCR „neconform”.

Exemplarul care se transmite  beneficiarului este semnat de Seful SAT.

Rezultatul verificării cererii de rambursare poate sa fie:

-	„conforma”, caz in care, expertii SAT vor trece la verificarea conditiilor contractuale conform Sectiunii A2 din Fisa de verificare administrativa TAP 1.1

In cazul in care exista observatii privind documentele verificate, se completeaza rubrica “Observatii” din Sectiunea A1 din Fisa de verificare administrativa TAP 1.1/ Cererea de rambursare – Anexa la Instructiunile de rambursare.

-	“neconforma”, in cazul in care in urma verificarii se constata ca exista neconcordante intre documentele prezentate de beneficiar (este bifata casuta „Nu”). In acest caz, beneficiarul trebuie sa redepuna dosarul cererii de rambursare atunci cand acesta va fi complet (respectandu-se termenele de depunere din Declaratia de esalonare), iar expertul va completa Registrul de primire a DCP/DCR R3, la rubrica “Observatii”.

B. Sectiunea A2: Verificarea administrativa a DCR

Daca in urma completarii Sectiunii A2 la Formularul TAP 1.1 exista neclaritati sau sunt necesare informaţii suplimentare, experţii SAT vor solicita informaţiile suplimentare beneficiarului pe mail/fax cu confirmare de primire. Beneficiarul trebuie sa prezinte documentele in cel mult 5 zile lucratoare din momentul primirii solicitarii de informatii suplimentare.

Experţii SAT vor face încadrările pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate spre rambursare si platite efectiv de beneficiar, completând Pista de buget. De asemenea, expertii verifica urmatoarele aspecte:

- Serviciile prestate/ bunurile furnizate corespund prevederilor din contractul de prestare/furnizare, oferta tehnica si documentatia de atribuire;

- Activitatile/ bunurile spre rambursare corespund activitatilor/ bunurilor descrise in Raportul Intermediar/Final aprobat sau bunurilor detaliate in Procesele Verbale de Receptie aprobate;

- Detalierea activitatilor/ bunurilor din Declaratia de Cheltuieli corespunde cu cea din Anexa 6 – Formular de buget din Instructiunile privind achizitiile publice, precum si cu detalierea activitatilor din Raportul de Activitate/ Procesul Verbal de Receptie aprobat.

- Costurile activitatilor/ bunurilor solicitate spre rambursare sunt eligibile in conformitate cu Rapoartele de Activitate/ Procesele Verbale de Receptie aprobate, prevederile contractului de prestare/ furnizare si cu prevederile proiectului/ cheltuielii directe declarata eligibila

- Daca pentru activitatile realizate partial exista diferente intre prevederile din Rapoartele Intermediare/Finala si Declaratia de Cheltuieli, in Dosarul Cererii de Rambursare vor fi depuse si documentele justificative in acest sens.

- Rezultatele din Fisa de verificare pe teren corespund descrierii din Raportul Intermediar/Final si cheltuielilor solicitate spre rambursare

- Cheltuielile solicitate spre rambursare au fost efectiv platite de catre beneficiar.

Se va completa Pista de audit.

Seful SAT - DATIN va verifica concluziile celor 2 experti implicati in verificarea DCR si va aproba Fisa de verificare.

In situatia in care la nivelul SAT DATIN nu exista personal suficient astfel incat verificarea sa fie efectuata de 2 experti, in locul expertului 2 va verifica si semna Seful SAT, iar in locul Sefului SAT va semna Directorul DATIN.

Dupa incheierea verificarii DCR, Cererea de rambursare va fi declarata neeligibila/ eligibila.

In cazul in care, in urma verificarilor, sunt necesare clarificari sau completari ale Dosarului Cererii de Rambursare, expertul SAT-DATIN va solicita clarificarile si documentele lipsa, catre beneficiarii masurii de asistenta tehnica. Dupa primirea acestora se va relua procesul de verificare a dosarului cererii de rambursare.

In cazul in care DCR este declarat neeligibil, SAT va elabora Notificarea privind avizarea/neavizarea operatiunii de asistenta tehnica (Formular T08-03), pe care il va inainta catre beneficiarul masurii de asistenta tehnica, respectiv catre DE - AFIR/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA.

Beneficiarul poate sa redepuna Dosarul Cererii de Rambursare, in cazul in care acesta e declarat neconform/neeligibil, cu respectarea termenelor prevazute in Declaratiile de esalonare a depunerii DCR. In cazul in care beneficiarul redepune o transa de plata neeligibila, codul Cererii de Rambursare va avea numarul transei urmatoare si nu a celei care a fost declarata neeligibila (Ex: In cazul in care Transa 2 de plata a fost declarata neeligibila, transa de plata redepusa va avea numarul 3).

In cazul in care, dupa finalizarea verificarilor, se constata neeligibilitatea anumitor cheltuieli solicitate spre rambursare, expertul SAT-DATIN va detalia motivele si cuantumul sumei respinse pentru plata din FEADR, la rubrica OBSERVATII din Notificarea privind avizarea/neavizarea operatiunii de asistenta tehnica (Formular T08-03).

Termenul necesar pentru verificarea DCR de catre SAT este de maxim 7 zile lucratoare. In cazul in care este necesara solicitarea de  informatii suplimentare termenul de verificare se prelungeste cu un numar de maxim 5 zile lucratoare in vederea finalizarii instrumentarii DCR.

In cel mult 1 zi de la finalizarea verificarilor, expertul SAT va inaintata Fisa de verificare administrativa, impreuna cu Dosarul Cererii de Rambursare, catre CRFIR Bucuresti in vederea autorizarii platii si intocmirii certificatelor de plata

### 2.4 Verificarea in cazul cheltuielilor directe (M20 – Cheltuieli directe)

Dupa finalizarea actiunilor de asistenta tehnica reprezentate de cheltuieli directe si emiterea raportului de asigurare de catre auditorul financiar de la nivelul beneficiarilor masurii de asistenta tehnica, in luna urmatoare efectuarii platii acestora,   DE-AFIR/MADR AM PNDR/APIA va demara activitatile privind intocmirea Dosarului Cerere de Rambursare in baza documentelor justificative.

Raportul de asigurare va fi emis pentru cheltuielile cuprinse in Declaratia de Cheltuieli (Anexa la Instructiunile de Rambursare). Cheltuielile efectuate vor fi grupate pe tipuri de actiuni eligibile (salarii si stimulente/deplasari interne/deplasari externe/chirie etc.) astfel incat fiecare Dosar Cerere de Rambursare va contine decat un singur tip de actiune.

In verificarea documentelor justificative care stau la baza solicitarilor de rambursare a cheltuielilor din PNDR auditorul financiar va efectua verificarile in concordanta cu Standardul Internaţional pentru Misiunile de Asigurare (ISAE) 3000. Auditorul se va asigura de faptul ca:

- documentele justificative atesta realitatea efectuarii cheltuielilor;

- documentele justificative sunt completate corect;

- documentele justificative sunt identificate si inregistrate in contabilitatea achizitorului;

- Cheltuielile solicitate spre rambursare sunt in conformitate cu prevederile legale.

In  urma emiterii Raportul de asigurare de catre auditorul desemnat la nivelul AFIR, expertul DE va avea obligatia de a transmite Dosarul Cererii de Rambursare spre avizare la Directorul General AFIR.

Dosarul Cererii de Rambursare trebuie sa aibă opis, iar documentele pe care le conţine trebuie numerotate, semnate si stampilate de către expertul DE; referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din dosar. Expertul DE - AFIR/DE – APIA / SAT- AM PNDR -MADR va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”

Dosarul Cererii de Rambursare (cheltuieli directe) va contine urmatoarele documente:

- Cererea de rambursare – Anexa la Istructiunile de Rambursare (original) emisa de beneficiarul Masurii de Asistenta Tehnica si semnata de Directorul General al DGDR-AM PNDR/ Directorul General al AFIR/Directorul General APIA (Valoarea solicitata spre rambursare din FEADR nu va contine TVA si va fi defalcata in contributie CE si contributie BS

- Declaratia de cheltuieli Rambursare  (Anexa la Instructiunile de Rambursare) (original);

- Declaratia pe propria raspundere semnata de Directorul General al DGDR-AM PNDR/ Directorul General al AFIR/Directorul General APIA (Anexa la Instructiunile de Rambursare) (original);

- Documentele justificative care sa ateste efectuarea platilor (copie);

- Documente justificative care sa ateste efectuarea actiunilor de asistenta tehnica (in functie de tipul actiunii, conform Instructiunilor de Rambursare) (copie);

- Raportul de asigurare intocmit de un auditor autorizat (copie);

- Contractul de furnizare a serviciilor de audit (copie)

- Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz);

Expertul  DE - AFIR/ APIA / SAT- AM PNDR-MADR are obligatia de a depune Dosarul Cererii de Rambursare complet, cu Adresa de transmitere, la sediul CRFIR 8 Bucuresti Ilfov, in atentia Serviciului LEADER si Investitii Non Agricole.

Pentru fiecare actiune de asistenta tehnica si in functie de etapa curenta, se va completa de catre experţii DE, Pista de Audit – Formularul TAP 2.2.

### 2.5	Verificarea de catre SLIN-CRFIR a Dosarului cererii de RAMBURSARE (proiecte + cheltuieli directe) si autorizarea platii

Dupa finalizarea controlului administrativ, Dosarul Cererii de Rambursare, impreuna cu o copie a Formularului TAP 1.1 - Fisa de verificare administrativa, se depune de un expert din SAT la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale (CRFIR 8) Bucuresti - Ilfov, intr-un singur exemplar pe suport de hartie.

Dosarul Cererii de Rambursare este preluat de seful SLIN-CRFIR, care il repartizeaza expertilor verificatori, completand Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata/Rambursare R3 si cartuşul I din formularul Cererii de Rambursare, in prezenta expertului  SAT.

Cartusul I al Cererii de rambursare se completeaza dupa cum urmeaza:

•	data inregistrarii cererii de rambursare;

•	codul cererii de rambursare;

•	numele si prenumele expertului SLIN-CRFIR care verifica cererea de rambursare (codul alocat pentru fiecare expert, daca exista)/ numele si prenumele Sefului SLIN-CRFIR;

•	semnatura expertului si a Sefului SLIN-CRFIR;

•	numele si semnatura Directorului CRFIR.

Expertii SLIN-CRFIR carora le-a fost repartizat DCR, vor analiza documentele si vor completa Formularul TAP 1.2/TAP 1.3. Formularul TAP 1.2/TAP 1.3 va fi semnat si stampilat de catre expertii verificatori, care ulterior il vor inainta sefului SLIN-CRFIR pentru revizuire.

Experţii SLIN-CRFIR vor face verificarea pentru autorizarea platii aferente Dosarului Cererii de Rambursare si vor determina valoarea eligibila autorizata la plata. Pentru proiectele aferente masurii de asistenta tehnica (M 20), SLIN-CRFIR autorizeaza plata in baza controlului administrativ efectuat de SAT-DATIN.

Daca in urma verificării se constata o serie de neconcordante, seful SLIN-CRFIR stabileşte daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare, fara a se depasi termenul de verificare prevazut in procedura.

Daca se alege opţiunea solicitării de informaţii suplimentare se va utiliza pentru aceasta Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare TAP 1.9, care va fi transmisa beneficiarului sau SAT-DATIN pe mail/fax cu confirmare de primire. Fisa de verificare TAP 1.2/1.3  se va completa pentru acele puncte de verificare pentru care s-a considerat necesara solicitarea de informaţii suplimentare, după primirea informaţiilor suplimentare.

Rezultatul verificării este consemnat in Fisa de verificare a dosarului cererii de rambursare de SLIN-CRFIR TAP 1.2/1.3. Expertul SLIN-CRFIR va mentiona cheltuielile eligibile admise de SLIN-CRFIR, precum si cele respinse, precizand motivele respingerii.

In caz de neeligibilitate motivaţia este menţionata in rubrica „Observaţii” din cadrul Fisei de verificare a dosarului cererii de rambursare de SLIN-CRFIR TAP 1.2/1.3.

Expertul care a verificat Dosarul Cererii de Rambursare si a întocmit Fisa de verificare TAP 1.2/1.3, semnează aceasta fisa in spaţiul corespunzător după care o transmite pentru verificare unui alt expert nominalizat de seful serviciului sau sefului de serviciu. Cel de-al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare TAP 1.2/1.3. După ce Fisa de verificare TAP 1.2/1.3 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către Expertul 2, Seful SLIN-CRFIR verifica daca toate rubricile sunt completate de către ambii experţi si de asemenea, verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de Rambursare. In cazul in care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, seful SLIN-CRFIR va relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii” din fisa de verificare.

Experţii SLIN-CRFIR vor face încadrările pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate de contractor / beneficiar si autorizate la plata, completând Pista de buget (pentru M20-proiecte).

Se va completa Pista de audit.

In urma incheierii verificarii dosarului cererii de rambursare de catre SLIN-CRFIR, expertii vor mentiona la rubrica „Rezultatul verificarii” concluzia privind eligibilitatea dosarului cererii de rambursare.

Pentru niciun DCR nu se va elabora, dupa caz Certificatul de plata - TAP 3.1/ Notificarea beneficiarului / contractorului cu privire la refuzul platii TAP 4.3, pana cand seful  SAT - DATIN nu va instiinta seful SLIN-CRFIR cu privire la DCR care fac obiectul esantionului de control.

Astfel, pentru DCR care nu au fost incluse in esantionul de control, exista doua tipuri de concluzii:

a. In cazul in care concluzia SLIN-CRFIR indica eligibilitatea cererii de rambursare experţii SLIN-CRFIR vor intocmi Fisa de verificare a debitelor TAP 3.3, Fisa de recuperare a debitului – dupa caz TAP 3.4, Certificatul de Plata TAP 3.1, precum si Ordonantarea de plata TAP 3.2. doar pentru Dosarele Cererilor de Rambursare care nu sunt incluse in esantionul realizat la nivel central. In urma verificarilor intreprinse de SLIN-CRFIR 8 Bucuresti Ilfov asupra DCR, expertul SLIN-CRFIR intocmeste, Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul Bugetar Individual si certificatul de plata insotit de anexe. Aceste documente vor fi inaintate catre Compartimentul Contabilizare Fonduri Europene, CFPP si Directorul desemnat din cadrul  CRFIR 8 Bucuresti Ilfov spre aprobare.

b. In cazul in care concluzia SLIN-CRFIR indica neeligibilitatea cererii de rambursare, expertii SLIN-CRFIR vor intocmi si vor transmite beneficiarului Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii TAP 4.3, doar pentru Dosarele Cererilor de Rambursare care nu sunt incluse in esantionul realizat la nivel central. Seful SLIN-CRFIR va transmite in aceeasi zi, scanat/ suport de hartie catre SAT, precum si catre expertul contabil din cadrul CRFIR o copie a formularului TAP 4.3, in vederea inregistrarii in sistemul contabil.

In cazul in care DCR a fost declarat „eligibil/ neeligibil”, expertii SLIN-CRFIR vor introduce in sistemul informatic datele din Cererea de plata/rambursare, daca acesta este functional.

Seful SLIN-CRFIR 8 va trimite la  SAT-DATIN  pe baza de Proces verbal de predare primire, DCR incluse in esantionul realizat la nivel central insotite de dosarele administrative SLIN-CRFIR. Dupa finalizarea verificarii DCR la nivel central,  SAT-DATIN va retransmite documentatia (copii ale documentelor emise de expertii SAT-DATIN, DCR, dosarele administrative SLIN-CRFIR etc) la SLIN-CRFIR pe baza de Proces verbal de predare-primire in vederea emiterii Certificatului de Plata TAP 3.1. In acest caz, se vor aplica etapele in ceea ce priveşte elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata.

Termenul pentru instrumentarea DCR este de maxim  5 zile lucratoare, iar in cazul in care sunt necesare informatii suplimentare (informatii ce trebuie prezentate in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii de beneficiar a solicitarii de informatii suplimentare (in functie de complexitatea acestora), acesta se va suplimenta cu inca 5 zile.

Seful SLIN-CRFIR va certifica prin semnatura in Formularul TAP 1.2/1.3 ca sunt respectate toate termenele procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SLIN-CRFIR in verificarea respectivului dosar cerere de rambursare.

In maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platilor pentru DCR neincluse in esantion, seful SLIN-CRFIR va transmite SMER – DCP, Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de .... – S1, completat in format electronic, precum si scanat cu semnatura. Datele din S1 vor sta la baza elaborarii raportarilor conform prevederilor art 32 din Regulamentul 809/ 2014.

In vederea elaborarii esantionului de control, seful SLIN-CRFIR va transmite sefului  SAT-DATIN in termenul solicitat la nivelul AFIR, Centralizatorul certificatelor de plata AP 5.1 și Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru esantion) , pentru dosarele cererilor de plata/rambursare depuse. Seful SLIN-CRFIR va mentiona in S1 numele expertilor carora le-au fost repartizate DCR.

Formularul S1 va fi semnat de seful SLIN-CRFIR si revizuit de Directorul General Adjunct CRFIR.

Ca urmare, seful SLIN-CRFIR va fi responsabil cu monitorizarea respectarii termenelor de verificare a DCR de personalul din cadrul SLIN-CRFIR. Saptamanal, in prima zi lucratoare, seful SLIN-CRFIR va informa Directorul CRFIR cu privire la nerespectarea termenelor pentru Dosarele cererilor de plata/rambursare aflate in sistem, in vederea luarii de catre acesta a masurilor care se impun.

De asemenea, trimestrial, seful  SLIN-CRFIR  va transmite catre SMER – DCP si SAT – DATIN in format electronic Formularul S2 - Situatia privind stadiul de executie al proiectelor   la data de... . Formularul S2 va fi semnat de seful SLIN-CRFIR si revizuit de Directorul CRFIR.

## CAPITOLUL 3:

### 3.1 Verificarea Dosarelor cererilor de plata pentru masurile M 01 si M 02

In conformitate cu Contractul de prestare si Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata (Anexa la Instructiunile de Plata pt M 01 si M 02),  beneficiarul trebuie sa depună Dosarul Cererii de plata la SLIN-OJFIR - Bucuresti, respectând termenul de depunere (data) si suma (valoarea din formularul Declaraţia de eşalonare).

Expertul SLIN-OJFIR verifica termenul limita pentru depunerea cererii de plata prin raportarea datei curente de depunere a cererii de plata cu luna corespunzătoare transei, aşa cum este menţionat in Registrul privind previziunea DCP R2, precum si in formularul Declaraţia de eşalonare.

Expertul SLIN-OJFIR va verifica in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, termenul de depunere a DCP. Daca exista termene depăşite de depunere a cererii de plata, expertul va notifica prestatorul in prima zi lucratoare a lunii urmatoare, sa depună cererea de plata nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a cererii de plata TAP 0.1. Pentru DCP ultima transa, expertul va notifica prestatorul in ziua imediat urmatoare celei in care a expirat termenul limita de depunere conform Declaraţiei de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata, sa depună cererea de plata nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a cererii de plata TAP 0.1.

Notificările sunt transmise sub forma de scrisoare/prin mijloace electronice, cu confirmare de primire si vor fi înregistrate in Registrul de corespondenta R1.

Daca prestatorul nu răspunde in termen de 15 zile lucrătoare si nu exista nota de prelungire a termenului de depunere a cererii de plata, expertul SLIN va semnala neregula în conformitate cu prevederile Cap. 6.

Seful SLIN-OJFIR este direct responsabil de respectarea prevederilor procedurale in ceea ce priveste depunerea de catre beneficiari a Dosarelor cererilor de plata conform Declaratiei de esalonare si Contractului de prestare/ Actelor aditionale.

Dosarele cererilor de plata se primesc zilnic la SLIN-OJFIR si se transmit zilnic, la SLIN-CRFIR, pe parcursul finalizarii instrumentarii lor de catre experti.

Retragerea documentatiei aferente DCP depuse se poate realiza cu avizarea Directorului CRFIR si aprobarea Directorului Adjunct CRFIR cu conditia respectarii prevederilor art 3 din Regulamentul nr 809/ 2014.

Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aibă opis, iar documentele pe care le conţine trebuie numerotate, semnate si stampilate de către reprezentantul legal al proiectului; referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din dosar.

Expertul verificator va certifica prin data, semnătura si stampila ca Dosarul Cererii de Plata este complet si sigilat.

DCP este preluat de seful SLIN-OJFIR care il repartizeaza expertilor din subordine completandu-se Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata/Rambursare R3, Calendarul pentru verificarea de SLIN-OJFIR a DCP TAP 0.2, precum si cartuşul I din formularul Cererii de Plata (Anexa la Instructiunile de Plata pt M 01 si M 02), in prezenta beneficiarului.

Cartusul I al Cererii de Plata se completeaza dupa cum urmeaza:

•	denumirea Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

•	codul Cererii de Plata - se completeaza cu codul Contractului de prestare mai putin litera ,,C’’ care este inlocuita cu litera ,,P’’ si se adauga numarul transei de plata

•	data inregistrarii Cererii de Plata;

•	numele si prenumele expertului SLIN-OJFIR care verifica Cererea de Plata (codul alocat pentru fiecare expert, daca exista)/ numele si prenumele Sefului SLIN-OJFIR;

•	semnatura expertului si a Sefului SLIN-OJFIR;

•	numele si semnatura Directorului OJFIR;

•	stampila OJFIR.

### 3.2 Continutul dosarului cererii de plata pentru Masura 01 si 02

Dosarul Cererii de Plata al prestatorului este alcatuit din următoarele documente:

1.	Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara (Anexe la Instructiunile de Plata pt M 01 si M 02) sau orice alt document echivalent care sa contina minim informatiile din identificarea financiara (original);

2.	Declaratia de cheltuieli (Anexa la Instructiunile de Plata pt M 01 si M 02) (original);

3.	Factura emisa de contractor catre AFIR (original);

4.	Raportul de asigurare intocmit de un auditor financiar autorizat (Anexa la Instructiunile de Plata pt M 01 si M 02) (original);

5.	Devizul financiar al firmei de audit (copie);

6.	Contractul de prestare a serviciilor de audit (copie);

7.	Declaratia pe propria raspundere a contractorului (original);

8.        Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)(in conformitate cu Instructiunile de plata).

Beneficiarii vor depune Raportul de asigurare intocmit de un auditor financiar autorizat. Spre deosebire de masura de asistenta tehnica, unde beneficari sunt AFIR, AM-PNDR si APIA, in cazul masurilor 01 si 02 (unde beneficiari sunt prestatorii), Raportul de audit financiar va acoperi toate cheltuielile realizate in cadrul proiectului (atat cheltuielile cu personalul proiectului, cat si cele cu derularea contractului). Auditorul financiar va efectua verificarea tuturor cheltuielilor din cadrul contractului si documentele justificative care stau la baza acestora in conformitate cu Standardul Internaţional pentru Misiunile de Asigurare (ISAE) 3000. Auditorul, prin raportul de audit, va oferi asigurarea ca:

- documentele justificative atesta realitatea efectuarii cheltuielilor;

- documentele justificative sunt completate corect;

- documentele justificative sunt identificate si inregistrate in contabilitatea achizitorului;

- cheltuielile solicitate spre rambursare sunt in conformitate cu prevederile legale

### 3.3  Verificarea dosarului cererii de plata de catre SLIN – OJFIR pentru Masura 01 si 02

Expertul caruia i-a fost repartizat DCP va completa Fisa de verificare tehnica si financiara – Formularul TAP 1.4, formular compus din 2 Sectiuni:

- Sectiunea A1 - Verificarea conformitatii DCP se va face pentru toti  beneficiarii la SLIN – OJFIR Bucuresti.

Expertul/experţii va/vor verifica in prezenta reprezentantului legal al beneficiarului sau persoanei imputernicite de acesta conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata completând Secţiunea A1, din Fisa de verificare tehnica si financiara TAP 1.4, semnând si stampilând cu stampila personalizata a expertului care a făcut verificarea acestor documente. O copie a Fisei de verificare tehnica si financiara TAP 1.4 – Sectiunea A1 se inmaneaza  beneficiarului. In cazul in care depunerea DCP are loc dupa ora 14,00 verificarea se poate realiza in cursul zilei lucratoare urmatoare.

In cazul in care expertul însărcinat cu verificarea cererilor de plata lipseşte sau îndeplineşte alte atribuţii specifice serviciului, neputându-se aplica matricea de înlocuire, seful SLIN va decide care este expertul care va instrumenta Dosarul Cererii de Plata.

Verificarea DCP este facuta prin bifarea de catre experti a casutelor inscrise in dreptul fiecarei cerinte din Fisa de verificare tehnica si financiara TAP 1.4 (da/ nu/ nu este cazul). Aceasta este aprobata de catre Seful SLIN-OJFIR si semnata de  beneficiar (reprezentant legal) pentru luare la cunostinta.

Când se face verificarea documentelor in prezenta beneficiarului, iar unele elemente din Fisa de verificare tehnica si financiara TAP 1.4 - Secţiunea A1 sunt bifate cu „Nu” deoarece documentele respective nu corespund din punct de vedere al conformităţii, experţii SLIN-OJFIR vor declara DCP „neconform”.

Exemplarul care se transmite  beneficiarului este semnat de Seful SLIN.

Rezultatul verificării cererii de plata poate sa fie:

-	„conforma”, caz in care, pentru beneficiarii Masurilor 01 si 02, expertii SLIN-OJFIR vor trece la verificarea conditiilor contractuale conform Sectiunii A2 din Fisa de verificare tehnica si financiara TAP 1.4.

In cazul in care exista observatii privind documentele verificate, se completeaza rubrica “Observatii” din Sectiunea A1 din Fisa de verificare tehnica si financiara TAP 1.4/ Cererea de plata (Anexa la Instructiunile de Plata pt M 01 si M 02).

-	“neconforma”, in cazul in care in urma verificarii se constata ca exista neconcordante intre documentele prezentate de beneficiar (este bifata casuta „Nu”). In acest caz, beneficiarul trebuie sa redepuna dosarul cererii de plata in conditiile in care dosarul cererii de plata este complet, iar expertul va completa Registrul de primire a DCP R3, la rubrica “Observatii”.

In cazul in care DCP a fost declarat „conform”, expertii SLIN-OJFIR vor introduce in sistemul informatic datele din cererea de plata.

B. Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ procedurale pentru DCP

Daca in urma completarii Sectiunii A2 la Formularul TAP 1.4 exista neclaritati sau sunt necesare informaţii suplimentare, experţii SLIN-OJFIR vor întocmi Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare TAP 1.9, pe care o vor transmite beneficiarului pe mail/fax cu confirmare de primire. Beneficiarul trebuie sa prezinte documentele in cel mult 5 zile lucratoare din momentul primirii Scrisorii de informatii suplimentare. În situația neprezentării în termenul solicitat a documentelor, dosarul va fi declarat ”Neconform”.

In momentul primirii din partea beneficiarului a documentelor solicitate prin Scrisoarea de informaţii suplimentare TAP 1.9, acestea se înregistrează in Registrul de corespondenta R1 si se verifica sa corespunda cu solicitarile din scrisoarea de informatii suplimentare.

Experţii SLIN-OJFIR vor face încadrările pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate de beneficiar si autorizate la plata, completând Pista de buget.

Se va completa Pista de audit.

Dupa incheierea verificarii DCP, expertii SLIN-OJFIR pot declara Cererea de plata neeligibila/ eligibila.

In cazul in care DCP este declarat eligibil, acesta impreuna cu documentele elaborate de expertii verificatori (Dosarul administrativ), precum si informaţiile suplimentare vor fi transmise, cu adresa de transmitere,  catre SLIN – CRFIR in vederea autorizarii platii.

Chiar daca DCP este declarat neeligibil, SLIN – OJFIR Bucuresti il va inainta catre SLIN-CRFIR.

Beneficiarul poate sa redepuna dosarul cererii de plata, in cazul in care acesta e declarat neconform/ neeligibil, cu respectarea termenelor prevazute in contractul de prestare/ actele aditionale/ Declaratiile de esalonare a depunerii DCP. In cazul in care beneficiarul redepune o transa de plata neeligibila, codul cererii de plata va avea numarul transei urmatoare si nu a celei care a fost declarata neeligibila (Ex: In cazul in care Transa 2 de plata a fost declarata neeligibila, transa de plata redepusa va avea numarul 3).

Termenul necesar pentru verificarea DCP de catre SLIN – OJFIR Bucuresti este de maxim 7 zile lucratoare. In cazul in care este necesara solicitarea de  informatii suplimentare termenul de verificare se prelungeste cu un numar de maxim 5 zile lucratoare in vederea finalizarii instrumentarii DCP.

Zilnic, seful SLIN-OJFIR va completa si transmite sefului SLIN-CRFIR Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de .... – S1 in format electronic. Datele din S1 vor sta la baza elaborarii raportarilor conform prevederilor art 32 din Regulamentul 809/2014.

De asemenea, in vederea elaborarii esantionului de control pentru Masura 01 si  02 seful SLIN-OJFIR va completa si transmite sefului SLIN-CRFIR in prima zi lucratoare a lunii in care se elaboreaza esantionul pana la ora 9, Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de .... – S1 (pentru esantion).

Formularul S1 va fi semnat de seful SLIN-OJFIR/SLIN CRFIR si revizuite de Directorul OJFIR/ Directorul General Adjunct CRFIR.

### 3.4 Verificarea la nivelul CRFIR a documentelor aferente  Dosarului Cererii de Plata – M 01 si 02

SLIN-CRFIR primeste de la SLIN-OJFIR, pentru beneficiarii Masurilor 01 si 02, Dosarele Cererilor de Plata insotite de documentele elaborate de expertii SLIN-OJFIR:

După primirea de seful SLIN-CRFIR a Dosarului Cererii de Plata însoţit de documentele rezultate in urma verificării acestuia, acesta este repartizat experţilor verificatori, completand Registrul de primire a DCP/DCR - R3.

Expertii responsabili, vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata/rambursare de SLIN-CRFIR - TAP 1.3 pe care o semnează, stampilează si o înaintează sefului SLIN – CRFIR spre revizuire.

Daca in urma verificarii documentelor intocmite de expertii SLIN-OJFIR se constata ca acestea nu sunt corect completate, sunt incomplete sau sunt necesare clarificari privind modul de completare/ intocmire a acestora, expertii SLIN-CRFIR vor solicita clarificari expertilor SLIN-OJFIR returnand documentele respective, daca este cazul. Expertii SLIN-OJFIR trebuie sa transmita clarificarile necesare intr-o zi lucratoare, precum si documentele lipsa si/ sau documentele completate corect, daca este cazul.

Termenul necesar instrumentarii DCP/DCR este de maxim 8 zile lucratoare, ceea ce presupune transmiterea si primirea informatiilor suplimentare (daca este cazul) + 5 zile lucratoare pentru efectuarea vizitei pe teren.

Formularul TAP 1.3  Fisa de verificare a dosarului cererii de plata/rambursare de SLIN-CRFIR este compus din 3 sectiuni:

Sectiunea A - Verificarea la birou

Sectiunea A se va completa pentru toate Dosarele cererilor de plata/rambursare.

In cazul in care sunt necesare informaţii suplimentare la momentul verificarii la birou, experţii SLIN-CRFIR  vor întocmi Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare TAP 1.9, pe care o vor transmite beneficiarului pe mail/ fax cu confirmare de primire. Expertul va completa numarul maxim de zile lucratoare (nu mai mult de 5 zile) in care beneficiarul sa prezinte informatiile suplimentare solicitate astfel incat sa nu depaseasca termenul maxim de verificare mentionat in procedura/contract/acte aditionale. Dupa primirea informatiilor suplimentare se vor completa punctele din Fisa de verificare TAP 1.3- Sectiunea A pentru care au fost solicitate aceste informatii, precum si rubrica „Observatii” daca este cazul.

Sectiunea B – Verificarea la sediul beneficiarului

Pentru transele de plata intermediare, experţii SLIN-CRFIR vor completa doar Sectiunea A – Verificarea la birou (se va menţiona la rubrica „Observaţii” faptul că verificarea s-a realizat numai documentar) din Formularul TAP 1.3 -   Fisa de verificare a dosarului cererii de plata/rambursare de SLIN-CRFIR, fără a mai completa rubrica „La sediul beneficiarului” şi fără a mai fi necesară semnătura reprezentantului legal. De asemenea, specificarea sumelor acceptate la plată pe documentele în original deţinute de beneficiar (facturi, adeverinţe, documente de plată, extrase de cont) nu se va mai realiza.

Pentru transele unice / ultimele transe ale proiectelor finantate prin Programul FEADR, se realizeaza in mod obligatoriu verificarea conditiilor contractuale si administrativ – procedurale pe teren. Verificarea se va finaliza prin completarea  Sectiunii B – Verificarea la sediul beneficiarului din Formularului TAP 1.3.

Expertul SLIN - CRFIR va transmite prin fax//mail/posta cu confirmare de primire contractorului cu cel mult 48 ore inainte, Instiintarea  privind  controlul  la faţa  locului pentru verificarea DCP TAP 0.4, in vederea confirmarii datei la care expertii vor fi prezenti la sediul beneficiarului. In acest sens, beneficiarul va transmite prin fax/mail la SLIN - CRFIR Nota de confirmare a programarii TAP 0.4.1. Formularul TAP 0.4 este elaborat de expertul SLIN - CRFIR, revizuit de seful SLIN - CRFIR si aprobat de Directorul CRFIR.

In timpul efectuarii vizitei pe teren, expertii SLIN - CRFIR trebuie să aibă asupra lor ordinul de deplasare intocmit in acest scop, care va fi semnat si/sau stampilat de solicitant, precum si documentele necesare efectuarii vizitei pe teren .

In cazul in care verificarea nu poate fi efectuata, expertul SLIN - CRFIR va completa Notificarea contractorului pentru reprogramarea verificarii TAP 0.5 in vederea reprogramarii vizitei pe teren intr-un interval de maxim 3 zile lucratoare. Notificarea va fi intocmita in 2 exemplare. Primul exemplar se lasa la beneficiar, sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie, sau se afiseaza la intrarea in sediul administrativ al acestuia, in prezenta a 2 martori. Al doilea exemplar va fi atasat la dosarul administrativ de expertul SLIN - CRFIR. (Reprogramarea se face o singura data, din motive bine justificate, in caz contrar cererea de plata este declarata neeligibila)

In cazul in care in momentul verificarii in teren e necesara solicitarea de informatii suplimentare, acestea se vor mentiona la rubrica „Observatii” din formularul TAP 1.3 Sectiunea B cu mentiunea ca documentele se vor prezenta respectandu-se termenul de verificare conform procedurii/contractului/actelor aditionale.

Sectiunea C – Cheltuieli eligibile admise

In urma încheierii verificării pentru DCP/DCR,  expertul SLIN-CRFIR completează secţiunea C si se va mentiona valoarea cheltuielilor admise, a celor respinse, precum si motivatia respingerii cheltuielilor (daca este cazul).

In cazul in care concluziile expertilor asupra verificarii sunt diferite, seful SLIN-CRFIR va relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii” din fisa de verificare.

In cazul in care concluzia expertilor SLIN-CRFIR este diferita de cea a expertilor SLIN-OJFIR decizia finala o va lua seful SLIN-CRFIR.

In urma incheierii verificarii dosarului cererii de plata/rambursare de catre SLIN-CRFIR, expertii vor mentiona la rubrica „Rezultatul verificarii” concluzia privind eligibilitatea dosarului cererii de plata/rambursare. Pentru niciun DCP/DCR nu se va elabora, dupa caz Certificatul de plata TAP 3.1/ Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii TAP 4.3, pana cand seful  SAT-DATIN nu va instiinta seful SLIN-CRFIR cu privire la DCP care fac obiectul esantionului de control.

Astfel, pentru DCP care nu au fost incluse in esantionul de control, exista doua tipuri de concluzii:

a. In cazul in care concluzia SLIN-CRFIR indica eligibilitatea cererii de plata/rambursare experţii SLIN-CRFIR vor intocmi Fisa de verificare a debitelor TAP 3.3, Fisa de recuperare a debitului – dupa caz TAP 3.4, Certificatul de Plata TAP 3.1, precum si Ordonantarea de plata TAP 3.2.

b. In cazul in care concluzia SLIN-CRFIR indica neeligibilitatea cererii de plata/rambursare, expertii SLIN-CRFIR vor intocmi si vor transmite beneficiarului Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii TAP 4.3. Seful SLIN din cadrul CRFIR 8 va trimite o copie a Formularului TAP 4.3 si sefului SLIN-OJFIR. Seful SLIN-CRFIR va transmite in aceeasi zi, scanat/ suport de hartie catre expertul contabil din cadrul CRFIR o copie a formularului TAP 4.3, in vederea inregistrarii in sistemul contabil.

***Nota: Se va solicita Fisa contului de la CCFE-CRFIR pentru a se completa si verifica Anexa 1 la Certificatul de plata. Nu se va emite Certificatul de plata fara aceast document.

Seful SLIN-CRFIR va trimite la SAT-DATIN pe baza de Proces verbal de predare primire, DCP/DCR  incluse in esantionul de control insotite de dosarele administrative SLIN–OJFIR si SLIN-CRFIR, dosarele de achizitie etc, Fisa de recuperare a debitului – dupa caz TAP 3.4, Certificatul de Plata TAP 3.1, precum si Ordonantarea de plata TAP 3.2. Dupa finalizarea verificarii DCP/DCR la nivel central,  SAT-DATIN va retransmite documentatia (copii ale documentelor emise de expertii SAT-DATIN, DCP/DCR, dosarele administrative SLIN-OJFIR si SLIN-CRFIR, dosarele de achizitie etc) la SLIN-CRFIR pe baza de Proces verbal de predare-primire in vederea emiterii Certificatului de Plata TAP 3.1. In acest caz, se vor aplica etapele in ceea ce priveşte elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata.

In cazul proiectelor pentru care contractorii sunt inregistrati cu sesizari in Buletinul Procedurilor de Insolventa, seful SLIN-CRFIR va transmite catre consilierul juridic de la nivel regional, lista contractorilor care au fost identificati ca fiind in insolventa pentru a se verifica stadiul exact al insolventei/dosarului penal, cat si pentru urmarirea portalelor de specialitate, fiind totodata in continua comunicare cu operatorul economic. .

Dupa primirea de la consilierul juridic a listei contractorilor pentru care este necesara suspendarea platii, adica daca sunt in starea de faliment, seful SLIN-CRFIR va instiinta expertii cu privire la DCP pentru care trebuie suspendata plata.

Pentru contractorii identificati ca fiind in insolventa, expertii SLIN CRFIR vor solicita prezentarea unui memoriu justificativ de asigurare a bunei executii pe toata durata Contractului (Planul de reorganizare, Raportul Administratorului judiciar asupra cauzelor care au dus la imposibilitatea de sustinere contractuala) sau propunerea justificata de cedare catre partenerul asociat sau subcontractant, daca acest lucru este prevazut in contractul de servicii/bunuri din partea contractorului.

Expertul SLIN-CRFIR va face încadrările in liniile bugetare completând Pista de buget.

Se va completa Pista de audit.

Seful SLIN-CRFIR va certifica prin semnatura in Formularul TAP 1.4 ca sunt respectate toate termenele procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SLIN-CRFIR in verificarea respectivului dosar cerere de plata/rambursare. De asemenea, acesta confirma prin semnatura ca expertii SLIN-CRFIR implicati in verificarea respectivului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente contractelor de achizitie.

Dosarul Cererii de Plata/Rambursare trebuie sa aibă opis, iar documentele pe care le conţine trebuie numerotate, semnate si stampilate de către reprezentantul legal al proiectului; referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din dosar.

Zilnic, seful SLIN-CRFIR va primi de la seful SLIN-OJFIR Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de .... – S1 (pentru raportare) pe care o va centraliza, completa si transmite SMER - DCP in format electronic.

Deasemenea, in maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platilor pentru DCP/DCR neincluse in esantion, seful SLIN-CRFIR va transmite SMER – DCP Situatia S1, precum si scanat cu semnatura. Seful SLIN-CRFIR va fi responsabil de completitudinea si corectitudinea datelor inscrise in S1. Datele din S1 vor sta la baza elaborarii raportarilor conform prevederilor art 32 din Regulamentul (UE) nr.809/ 2014.

In vederea elaborarii esantionului de control si in termenul solicitat la nivelul AFIR, seful SLIN-CRFIR va transmite Centralizatoarele certificatelor de plata AP 5.1 si Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru esantion) sefului  SAT - DATIN , pentru dosarele cererilor de plata depuse. Seful SLIN-CRFIR va mentiona in S1 numele expertilor carora le-au fost/ le vor fi repartizate DCP, chiar daca acestea nu au fost primite inca in cadrul SLIN-CRFIR.

Formularul S1 va fi semnat de seful SLIN-CRFIR si revizuit de Directorul General Adjunct CRFIR.

Ca urmare, seful SLIN-CRFIR va fi responsabil cu monitorizarea respectarii termenelor de verificare a DCP/DCR de personalul din subordine. De asemenea, seful SLIN-CRFIR va fi responsabil cu monitorizarea termenelor de depunere a DCP/DCR conform Declaratiilor de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata/Rambursare. Saptamanal, in prima zi lucratoare, seful SLIN-CRFIR va informa Directorul CRFIR cu privire la nerespectarea termenelor pentru Dosarele cererilor de plata/rambursare aflate in sistem, in vederea luarii de catre acesta a masurilor care se impun.

Deasemenea, trimestrial, seful  SLIN-CRFIR  va transmite catre SMER – DCP si SAT – DATIN in format electronic Formularul S2 - Situatia privind stadiul de executie al proiectelor   la data de... . Formularul S2 va fi semnat de seful SLIN-CRFIR si revizuit de Directorul CRFIR.

## CAPITOLUL  4: Verificarea pe esantion a Dosarelor Cererilor de Plata / Rambursare (controlul la fata locului)

### 4.1 Stabilirea esantionului de catre  SAT-DATIN

Bilunar, in maxim 2 zile lucratoare de la primirea formularelor AP 5.1 si S1 de la SLIN - CRFIR, seful  SAT-DATIN va stabili un eșantion de control pe baza a 4 factori de risc precum si aleator, din DCP/DCR depuse în fiecare an calendaristic și incluse în Centralizatoarele certificatelor de plata AP 5.1 transmise de CRFIR, cu respectarea prevederilor art 49, 50 și 51 din Regulamentul nr 809/ 2014 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele cererilor de plata/rambursare incluse in esantion vor fi evaluate de personalul din cadrul  SAT-DATIN.

Expertii care vor verifica pe esantion un Dosar al Cererii de Rambursare, nu pot fi aceiasi cu expertii care au efectuat controlul administrativ pentru DCR respectiv.

Verificarea de către SAT-DATIN va fi efectuata numai după finalizarea verificarii la nivelul CRFIR si transmiterea la  SAT-DATIN a documentelor precizate in prezenta procedura.

Pentru dosarele cererilor de plata/rambursare  incluse in esantion, certificatele de plata vor fi intocmite doar dupa finalizarea verificarilor de catre SAT-DATIN. Seful SLIN-CRFIR/ SAT va verifica si se va asigura ca nu au fost incluse in Centralizatorul certificatelor de plata TAP 3.7, si implicit in Solicitarea de fonduri TAP 3.5, DCP/DCR din esantionul stabilit la nivel central.

Tinandu-se cont ca, in conformitate cu prevederile procedurale, esantionul va fi intocmit bilunar, in funcţie de condiţiile de derulare a procesului de verificare a dosarului cererii de plata/rambursare, in stabilirea eşantionului se vor preciza datele de incepere si de finalizare a verificării dosarelor cererilor de plata/rambursare de către experţii SAT-DATIN si in Raportul TAP 3.6 (punctul 2). Esantionul este aprobat de Directorul DATIN.

Eşantionul de control lunar de minim 5% din DCP/DCR depuse va fi selectat prin 2 metode:

-analiza de risc intre 60-70%;

-aleator intre 30-40%.

Metoda analizei de risc

Pasul 1. Stabilirea numărului total de cereri de plata/rambursare care vor fi incluse in eşantion, luând in considerare si neregulile identificate la verificările anterioare.

In baza Centralizatoarelor certificatelor de plata AP 5.1 si a Situatiei privind stadiul dosarelor cererilor de plata/rambursare S1 (pentru esantion), primita de la SLIN-CRFIR, se va stabili o situatie cu dosarele cererilor de plata/rambursare, din care se va extrage esantionul, cu urmatoarea structura:

1.	codul cererii de plata/rambursare;

2.	beneficiar/prestator;

3.	masura;

4.	valoarea proiectului;

5.	ultima transa (da/nu);

6.	transa intermediara (da/nu);

7.	prima transa (da/nu);

8.	valoarea factorului de risc nr 1 (transa de plata);

9.	valoarea transei de plata;

10.	valoarea factorului de risc nr 2;

11.	numele expertului SLI

12.	numarul dosarelor repartizate/ expert SLI

13.	valoarea factorului de risc nr 3 ;

14.	numele expertului SLI-CRFIR;

15.	numarul dosarelor repartizate/ expert SLI-CRFIR;

16.	valoarea factorului de risc nr 4 ;

17.	riscul total.

Pentru efectuarea controlului se va lua in calcul un procent intre 3% –3,5% din dosarele cererilor de plata/rambursare pe fiecare măsura.

Pasul 2. Selectarea dosarelor cererilor de plata/rambursare care vor fi controlate si determinarea gradului de risc pentru fiecare dosar.

S-a considerat ca se vor utiliza maxim 4  factori de risc care vor avea ponderi diferite si vor conţine punctaje cuprinse intre 0 – 5, in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat. Numarul poate fi extins si cu alti factori de risc care pot interveni pe parcursul instrumentarii Dosarului Cererii de Plata/Rambursare.

A. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata/rambursare

| Nr.Crt. | Factor de risc | # Pondere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transa de plata | 40 % |
| 2 | Valoarea transei de plata | 25 % |
| 3 | Tipul de contract | 20 % |
| 4 | Numarul dosarelor repartizate/ expert SLIN-CRFIR | 15 % |

B. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc

| Factor de risc | # Punctaj |
| --- | --- |
| 1. TRANSA DE PLATA (40%) |  |
| Ultima transa | 5 |
| Transa intermediara | 3 |
| Prima transa | 1 |
| 2.VALOAREA TRANSEI DE PLATA (25%) |  |
| Valoarea transei este > 60% din valoarea proiectului | 5 |
| Valoarea transei este ≤ 60% si > 30% din valoarea proiectului | 3 |
| Valoarea transei este ≤ 30% din valoarea proiectului | 1 |
| 3. TIPUL DE CONTRACT (20%) |  |
| Contracte mixte (servicii+bunuri) | 5 |
| Contracte de prestare servicii | 3 |
| Contracte de furnizare bunuri | 1 |
| 4. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT SLIN-CRFIR (15%) |  |
| > 10 dosare | 5 |
| 6 – 10 dosare | 3 |
| ≤ 5 dosare | 1 |

Pentru factorii de risc 3 si 4 , se va lua in calcul numarul dosarelor repartizate expertului SLIN-CRFIR/ SLIN-OJFIR .

Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc. Ulterior, se aplica ponderea aferenta fiecarui factor de risc. Pentru a cuantifica gradul de risc al proiectului, se va aduna punctajul obţinut pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100.

Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc maxim, iar valoarea de 100 puncte unui risc minim.

Dupa aplicarea factorilor de risc, seful SAT-DATIN va transmite Directorului  DATIN situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata/rambursare S1 (pentru esantion). Acesta va insuma punctajele obtinute in urma aplicarii factorilor de risc din punct de vedere al autorizarii platilor.

Se vor ordona descrescător proiectele in funcţie de punctajul obţinut, primele 3,75%-4% ca număr fiind incluse in eşantion. Daca in urma aplicării procentului de 3,75-4% la numărul de proiecte pe fiecare masura nu se obţine o valoare întreaga, aceasta se va rotunji la valoarea superioara.

Daca in urma selectarii Dosarelor Cererilor de Plata/Rambursare, exista Dosare Cereri de Plata/Rambursare care au acelasi punctaj, acestea vor fi departajate in functie de numarul transelor, fiind inclus in esantion beneficiarul/contractorul care are esalonate mai putine transe de plata.

Metoda aleatoare

Dupa extragerea esantionului prin metoda analizei de risc Seful SAT-DATIN va extrage in mod aleator un procent intre 1,5 - 2% din certificatele de plata elaborate de catre CRFIR aferente DCP/DCR pe fiecare masura si va comunica esantionul catre seful SLIN-CRFIR in vederea anularii certificatelor de plata si transmiterii documentatiei la SAT-DATIN.

Extragerea aleatoare se va realiza prin functia de randomizare a Excel – Microsoft Office sau prin intermediul unui sistem informatic specializat.

Se vor elimina din extragere Certificatele de plata ce au rezultat in urma efectuarii verificarilor de catre expertii SAT-DATLIN in baza esantionului stabilit in baza factorilor de risc. Pentru DCP/DCR alese in mod aleator, seful  SAT-DATLIN va comunica esantionul sefului SLIN-CRFIR in vederea anularii certificatelor de plata si transmiterii documentatiei la SAT-DATLIN. La stabilirea esantionului de verificare in conformitate cu cele 2 metode se va tine cont ca pe parcursul unei luni sa fie evaluate DCP/DCR pe fiecare masura.

Prin urmare, având in vedere numărul dosarelor cererilor de plata/rambursare stabilit conform celor 2 metode, va rezulta conţinutul eşantionului.

Volumul esantionului poate fi modificat in functie de rezultatul verificarilor, precum si în cazul existenţei unor sesizări şi nereguli constatate pe parcursul verificărilor realizate la diferite niveluri, precum şi din partea altor organe de control. Mentiunile privind modificarea procentului in baza caruia s-a stabilit esantionul, precum si motivele care au dus la aceasta modificare se precizeaza in Raportul TAP 3.6.

In acelaşi timp concluziile negative rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa Directorului General Adjunct CRFIR, Directorului CRFIR si Directorului OJFIR pentru remedierea problemelor semnalate.

La finalizarea verificarii esantionului, se va intocmi de catre seful SAT-DATIN si aviza de catre Directorul DATIN, un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plata/rambursare pe baza de esantion TAP 3.6, care se va prezenta in vederea aprobarii Directorului General Adjunct  Infrastructura, LEADER si Investitii Non-agricole si Directorului General. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile lucratoare de la primirea confirmarilor de plata pentru DCP/DCR incluse in esantionul dintr-o anumita luna. Raportul TAP 3.6 va cuprinde si concluzii privind respectarea termenelor de verificare de catre expertii SLIN - OJFIR / SLIN-CRFIR/ DE.

In plus, fata de Dosarele Cererilor de Plata/Rambursare incluse in esantion, Directorul General, Directorul General Adjunct Infrastructura, LEADER si Investitii Non-agricole  si Directorul DATIN  pot dispune verificarea unor Dosare Cereri de Plata/Rambursare, astfel incat toate dosarele cererilor de plata/rambursare sa poata fi verificate in termenele mentionate in procedura.

De asemenea, Directorul DATIN si Directorul General Adjunct Infrastructura, LEADER si Investitii Non-agricole pot dispune suplimentarea esantionului cu Dosare cerere de plata/rambursare care au fost autorizate la plata la nivelul SLIN-CRFIR.

In cazul in care sunt indeplinite cerintele articolului 50 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/ 2014 al Comisiei din 17 iulie 2014  de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/ 2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul integrat de administrare si control, masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea, si este atins procentul minim anual al controlului la fata locului, la solicitarea justificată a directorului DATIN si cu avizul Directorului General Adjunct Infrastructura, LEADER si Investitii Non-Agricole, Directorul General al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale poate dispune anularea stabilirii esantionului de control la fata locului pentru o anumita luna. Aceasta prevedere se poate aplica atat pe parcursul anului calendaristic in curs, cat si urmator, cu conditia ca la finalul anului in cadrul caruia au fost realizate asfel de operatiuni, sa se respecte cerintele minime specifice controlului la fata locului stabilite in Regulamentul UE nr. 809/ 2014.

In cazuri exceptionale decise de conducerea AFIR se poate suplimenta sau diminua numărul solicitărilor de fonduri dintr-o lună, respectiv se poate modifica perioada elaborării Centralizatoarelor Certificatelor de plată AP 5.1. Eșantionul se va stabili conform prezentei etape inclusiv pentru aceste Solicitări de fonduri, după caz.

Prin exceptie, având în vedere prevederile art. 49 alineatul 1 din Regulamentul CE nr. 809/2014, în baza unei Note întocmite de DATINA, aprobată de Directorul General Adjunct și Directorul General al AFIR, se poate dispune realizarea verificărilor pe eșantionul de control la fața locului fără a anula, respectiv retrage de la plată, Certificatele de plată aferente proiectelor de asistenta tehnica selectate în eșantion si care nu reprezinta ultima transa de plata.

In cazul cheltuielilor directe reprezentate de stimulente, salarii si alte operatiuni astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul Cap. 15.6 din PNDR, prevederile cu privire la retragerea de la plata / anularea certificatelor de plata nu este aplicabila.

In situatia in care, in urma verificarilor pe esantion efectuate pentru aceste DCP/DCR se constata necesitatea diminuarii sumei autorizate initial de catre expertii SLIN-CRFIR sau neeligibilitatea DCP/DCR, expertii SAT-DATIN vor instiinta Serviciul Efectuare Plati, Serviciul Contabilizare Plati, Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare precum si SLIN-CRFIR de modificarile valorilor inscrise in Certificatul de plata pentru a se putea dispune diminuarea/anularea sumelor ce urmeaza a fi platite beneficiarilor. Daca suma inscrisa initial in Certificatul de plata a fost deja virata in conturile beneficiarului (anterior notificarii emise de SAT-DATIN in vederea diminuarii/anularii sumei aferente certificatului de plata), expertul 1 SAT-DATIN va demara procedura de constatare a neregulilor pentru recuperarea sumelor rambursate beneficiarului și constatate a fi neeligibile în urma controlului pe eșantion.

### 4.2 Verificarea Dosarelor Cererilor de Plata/Rambursare de catre SAT-DATIN (controlul la fata locului)

In cazul Masurilor 01, 02 si 20 - proiecte, seful  SAT-DATIN primeste de la SLIN-CRFIR Dosarele Cererilor de Plata/Rambursare care au fost incluse in esantionul de control de la nivel central, însoţite de documentele intocmite de expertii SLIN-OJFIR/ SLIN-CRFIR/ DE ca urmare a verificării acestora, in vederea completarii Fisei de verificare financiara a dosarului cererii de plata/rambursare de SAT-DATIN TAP 1.5./ TAP 1.6 cu cele doua sectiuni: Sectiunea A1- Verificarea administrativa (pentru M 01, 02 si M 20) si Sectiunea A2 – Verificarea la sediul contractorului (se completeaza doar pentru M 01 si 02, numai pentru transe unice / transe finale).

Seful SAT-DATIN inregistreaza dosarul in Registrul de primire a DCP/DCR – R3 si il repartizeaza experţilor verificatori.

Expertii  SAT-DATIN vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata/rambursare de SAT-DATIN TAP 1.5/TAP 1.6, pe care o semnează si o înaintează sefului  SAT care o revizuieşte, pentru toate Dosarele Cererilor de Plata/Rambursare. Sectiunea A2, din Formularul TAP 1.5/TAP 1.6, trebuie semnata si stampilata  de beneficiar (cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015)   pentru luare la cunostinta.

Experţii  SAT vor face evaluarea din punct de vedere financiar a Dosarului cererii de plata/rambursare. Daca in urma verificării documentare, se constata o serie de neconcordante, expertii verificatori SAT-DATIN stabilesc daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare, fara a se depasi termenul de verificare prevazut in procedura.

Daca se alege opţiunea solicitării de informaţii suplimentare se va transmite beneficiarului solicitarea pe mail/ fax cu confirmare de primire astfel incat sa nu depaseasca termenul de verificare mentionat in procedura. Fisa de verificare TAP 1.5/1.6 se va completa pentru acele puncte de verificare pentru care s-a considerat necesara solicitarea de informaţii suplimentare, după primirea informaţiilor suplimentare, precum si rubrica „Observatii” daca este cazul.

In cazul in care in momentul verificarii in teren e necesara solicitarea de informatii suplimentare, acestea se vor mentiona la rubrica „Observatii” din formularul TAP 1.5 /1.6- Sectiunea A2 cu mentiunea ca documentele se vor prezenta respectandu-se termenul de verificare conform procedurii.

Expertul SAT DATIN va transmite prin mail/fax cu confirmare de primire beneficiarului cu cel mult 48 ore inainte, Instiintarea privind controlul la fata locului TAP 0.4, in vederea confirmarii datei la care expertii vor fi prezenti la sediul beneficiarului. In acest sens, beneficiarul va transmite prin fax/mail catre SAT-DATIN Nota de confirmare a programarii TAP 0.4.1. Formularul TAP 0.4 este elaborat de expertul SAT-DATIN, revizuit de seful SAT-DATIN si aprobat de Directorul DATIN.  (Se poate solicita deasemenea prezenta unui expert din cadrul AM-PNDR care sa participe la efectuarea verificarilor la sediul beneficiarului prin intocmirea Formularului TAP 0.3 – Nota de convocare a expertului).

In timpul efectuarii vizitei pe teren (in cazul M 01 si M 02), expertii SAT DATIN trebuie să aibă asupra lor ordinul de deplasare intocmit in acest scop, care va fi semnat si/sau stampilat de solicitant, precum si documentele necesare efectuarii vizitei pe teren.

In cazul in care verificarea nu poate fi efectuata, expertul SAT DATIN va completa Notificarea beneficiarului pentru reprogramarea verificarii TAP 0.5 in vederea reprogramarii vizitei pe teren intr-un interval de maxim 3 zile lucratoare. Notificarea va fi intocmita in 2 exemplare. Primul exemplar se lasa la beneficiar, sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie, sau se afiseaza la intrarea in sediul administrativ al acestuia, in prezenta a 2 martori. Al doilea exemplar va fi atasat la dosarul administrativ de expertul SAT DATIN.

Rezultatul verificărilor este consemnat in Secţiunea C a Fisei de verificare a dosarului cererii de plata/rambursare de SAT-DATIN - TAP 1.5/TAP 1.6. Expertul  SAT va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAT, precum si cele respinse, precizand motivele respingerii. In caz de neeligibilitate motivaţia este menţionata in rubrica „Observaţii” din cadrul Fisei de verificare a dosarului cererii de plata/rambursare de SAT - DATIN - TAP 1.5/TAP 1.6.

De asemenea, expertii SAT vor completa Pista de buget (M01, 02 si 20 - fara cheltuieli directe). Acestea vor fi printate la fiecare transa de plata, semnate dupa caz de expertii SAT, revizuite de seful SAT si atasate la Dosarul administrativ.

Se va completa Pista de audit.

Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata/rambursare si a întocmit Fisa de verificare TAP 1.5/TAP 1.6, semnează aceasta fisa in spaţiul corespunzător după care o transmite pentru verificare unui alt expert nominalizat de seful serviciului. Cel de-al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare TAP 1.5/TAP 1.6. După ce Fisa de verificare TAP 1.5/TAP 1.6 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către Expertul 2, Seful  SAT verifica daca toate rubricile sunt completate de către ambii experţi si de asemenea, verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata/rambursare. In cazul in care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, seful SAT va relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii” din fisa de verificare.

In urma incheierii verificarii dosarului cererii de plata/rambursare de catre  SAT-DATIN, expertii vor mentiona la rubrica „Rezultatul verificarii” concluzia privind eligibilitatea dosarului cererii de plata/rambursare. Ca urmare, exista doua tipuri de concluzii:

a. In cazul in care concluzia SAT indica eligibilitatea cererii de plata/rambursare, experţii SAT vor transmite catre SLIN-CRFIR documentele intocmite in vederea emiterii Certificatului de Plata TAP 3.1 de catre acestia. In acest caz, se vor aplica etapele in ceea ce priveşte elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata;

b. In cazul in care concluzia SAT indica neeligibilitatea cererii de plata/rambursare, beneficiarul va fi instiintat cu Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii TAP 4.3. Seful SLIN CRFIR va primi o copie a acestui document scanat, in format electronic, iar acesta va trimite o copie a Formularului TAP 4.3 si sefului SLIN-OJFIR.. Seful  SLIN CRFIR va transmite in aceeasi zi, scanat/ suport de hartie catre expertul contabil din cadrul CRFIR o copie a formularului TAP 4.3, in vederea inregistrarii in sistemul contabil.

Dupa efectuarea platilor catre beneficiari, expertii SLIN-CRFIR vor transmite catre SAT-DATIN o copie a  Formularelor TAP 3.1 + anexe, TAP 3.2 si TAP 3.3.

Termenul necesar instrumentarii DCP/DCR este de:

-maxim 8 zile lucratoare, ceea ce presupune transmiterea si primirea informatiilor suplimentare (daca este cazul), in cazul Masurilor 01, 02 si 20 (exceptand cheltuielile directe) + 5 zile lucratoare pentru efectuarea vizitei pe teren;

-maxim 8 zile lucratoare, ceea ce presupune transmiterea si primirea scrisorii de solicitare a informatiilor suplimentare (daca este cazul), in cazul Masurii 20 – cheltuieli directe.

Seful SAT va certifica prin semnatura in Formularul TAP 1.5/TAP 1.6 ca sunt respectate toate termenele procedurale aferente etapelor parcurse de expertii  SAT in verificarea respectivului dosar cerere de plata/rambursare. De asemenea, acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAT  implicati in verificarea respectivului dosar cerere de plata/rambursare nu au participat in verificarea documentelor aferente contractelor de servicii/ furnizare/eligibilitatii cheltuielilor directe.

Seful SLIN – OJFIR/CRFIR va fi responsabil cu monitorizarea respectarii termenelor de verificare a DCP/DCR de personalul din cadrul SLIN-OJFIR si SLIN-CRFIR.

Deasemenea, trimestrial, seful  SAT  va primi in format electronic de la SLIN-CRFIR Situatia privind stadiul de executie al proiectelor   la data de...- Formular S2.

Pentru Masura 20 – cheltuieli directe

Pentru fiecare DCR aferent Masurii 20 – cheltuieli directe, expertul verificator va intocmi Formularul TAP 1.7 – Fisa de verificare pe esantion a dosarului cererii de rambursare intocmita de SAT-DATIN.

Seful SAT va certifica prin semnatura in Formularul TAP 1.7 ca sunt respectate toate termenele procedurale aferente etapelor parcurse de expertii  SAT in verificarea respectivului dosar cerere de rambursare. De asemenea, acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAT  implicati in verificarea respectivului dosar cerere de rambursare nu au participat in verificarea documentelor aferente verificarii eligibilitatii cheltuielilor directe. Expertul  SAT va mentiona cheltuielile eligibile admise de  SAT-DATIN, precum si cele respinse, precizand motivele repingerii.

### 4.3 Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata/rambursare de  SAT-DATIN

In cazul in care beneficiarul nu e de acord cu suma totala autorizata la plata sau cu suma autorizata la o transa de plata si depune o contestatie, aceasta va fi instrumentata de catre expertii din cadrul  SAT - DATIN in maxim 30 zile calendaristice de la data inregistrarii contestatiei la AFIR. Expertii SAT- DATIN vor completa in acest sens, pentru toate contestatiile, Formularul TAP 1.8 – Fisa de verificare a contestatiei aferente dosarului cererii de plata/rambursare, pe care il semnează si il înaintează sefului SAT- DATIN care il revizuieşte.

In situatia in care contestatia vizeaza verificari realizate la nivelul SAT, aceasta va fi instrumentata de catre alti experti decat cei care au facut verificarea initiala.

Experţii SAT-DATIN vor face evaluarea din punct de vedere financiar a documentelor aferente sumelor care fac obiectul contestatiei. Daca se considera necesar, pentru reverificarea dosarului cererii de plata/rambursare se contacteaza serviciile implicate in verificarea dosarului cererii de plata/rambursare de la nivel  CRFIR/OJFIR. Totodata, se pot solicita clarificari sau informatii suplimentare catre personalul AFIR/MADR/APIA, implicat in derularea/aprobarea proiectelor.

Daca in urma reverificarii dosarelor cererilor de plata/rambursare reiese faptul ca beneficiarul mai are dreptul la o plata suplimentara, inclusiv pentru cazurile in care au fost aplicate reduceri conform art 63 din Reg 809/2014, se intocmeste o Nota de aprobare revizuita de catre Seful SAT-DATIN si aprobata de Directorul  DATIN prin care se solicita aprobarea intocmirii unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma reverificarii. Noul certificat va avea codul cererii de plata/rambursare pentru care s-a efectuat ultima plata.

## CAPITOLUL 5: Autorizarea Plăţii din FEADR

Certificatele de plata TAP 3.1 se completeaza folosindu-se rata de schimb EUR/LEU publicata de BCE si valabila pentru data de 1 Ianuarie a anului in care s-a semnat contractul de achizitie publica / intocmit doarul cererii de rambursare in cazul cheltuielilor directe (curs comunicat de expertii SEP-DECPFE). Aceasta este comunicata de seful SLIN-CRFIR/  SAT-DATIN expertilor verificatori.

Expertul SLIN-CRFIR completeaza anexa 1 la certificatul de plata, in vederea verificarii daca sumele platite beneficiarului nu depasesc valorile in lei si euro mentionate in contractul de furnizare/  contractul de servicii/ actul aditional (finantare nerambursabila). Anexa este semnata de expertul SLIN-CRFIR si revizuita de seful SLIN-CRFIR. In cazul in care totalul sumelor platite, inclusiv suma autorizata (in lei si euro) depaseste valorile aferente finantarii nerambursabile in lei si/sau in euro mentionate in contractul de furnizare/contractul de servicii/ actele aditionale, se retine diferenta, din certificatul de plata.

Toate certificatele de plata, ordonantarile de plata, fisele de verificare a debitelor vor fi intocmite de expertii SLIN-CRFIR.

Pentru dosarele incluse in esantioanele de verificare de la nivel central, expertii SAT-DATIN vor transmite la SLIN-CRFIR copii dupa toate documentele intocmite in urma verificarilor efectuate, in vederea emiterii de catre acestia a Formularelor TAP 3.1 + anexe, TAP 3.2 si TAP 3.3. Valoarea inscrisa in Certificatul de plata va fi valoarea din Formularul TAP 1.5 / TAP 1.6 / TAP 1.7. Dupa efectuarea platilor catre beneficiari, expertii SLIN-CRFIR vor transmite la SAT-DATIN o copie a  Formularelor TAP 3.1 + anexe, TAP 3.2 si TAP 3.3.

Expertul SLIN-CRFIR completeaza anexa 2 la certificatul de plata, in vederea furnizarii catre expertii contabili a datelor necesare completarii Tabelei X, conform prevederilor Regulamentului  nr. 1813 din 7 octombrie 2016 de stabilire a formei şi a conţinutului informaţiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul verificării conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scopuri de monitorizare şi prognoză, astfel:

•	F103 – Tipul de plata – se va completa o singura optiune din urmatoarele: transa intermediara, transa finala sau contestatie;

•	F105 – Sanctiuni aplicate – se va completa o singura optiune din urmatoarele: Da sau Nu;

•	F105C – Valoarea respinsa la plata in urma controlului administrativ si/ sau pe teren – se va completa valoarea finantarii nerambursabile (CE+BS) respinsa la plata atat in lei, cat si in euro la cursul de schimb precizat in certificatul de plata;

•	F300B – Data depunerii cererii de plata/rambursare – se va completa cu data depunerii DCP/DCR la SLIN-OJFIR (pentru M 02)/ SLIN-CRFIR (pentru M20 );

•	F307 – Serviciul care detine documentele justificative – se va completa cu serviciul unde se regasec toate documentele aferente unui DCP/DCR: SLIN-OJFIR /SLIN-CRFIR;

•	F600 – Vizita pe teren – se va completa cu una din cele doua optiuni, respectiv, „DA” (pentru Masura 02 in cazul in care sunt transe unice/finale) sau NU (pentru Masurile 02 - transe intermediare, 01 si Masura 20);

•	F601 – Data efectuarii vizitei pe teren – se va completa data efectuarii vizitei pe teren, in cazul in care la campul F600 s-a completat cu optiunea „Da(F)”;

•	F602 – Sume respinse la plata in urma vizitei pe teren – se va completa cu una din optiunile „Da” sau „Nu”, daca in urma vizitei pe teren au fost respinse sau nu la plata sume neeligibile;

•	F603 – Motivul respingerii la plata a sumelor in urma vizitei pe teren – se va completa daca la campul F602 a fost completat optiunea „Da”; expertii vor completa un singur cod aferent celei mai mari sume respinse; in cazul in care la campul F602 s-a completat optiunea „Nu”, la campul F603 se va completa „N/A”.

Sprijinul acordat beneficiarilor programelor FEAD este de 100%, pentru Masurile 01,02 si 20 din care contributia UE si contributia BS Sunt conforme Regulamentului CE 1305/2013 și planului financiar din PNDR.

Certificatul de plata TAP 3.1 se va completa astfel:

- Numărul certificatului de plata – numărul curent din Registrul Certificatelor de Plata R4 (pentru DCP/DCR verificate pe esantion se va adauga litera „E” la sfarsitul numarului de certificat);

- Data – data  înregistrării din Registrul certificatelor de plata R4;

- Codul contractului de furnizare/contractului de servicii

- Codul cererii de plata

- Data înregistrării cererii de plata

- Numele beneficiarului

- Banca beneficiarului

- Adresa băncii;

- Contul bancar al beneficiarului

- Contributia privata;

- Contributia publica – procentul de finantare mentionat in Contractul de Furnizare/ contractul de servicii/ Fisa tehnica a masurii; contributia publica se defalca pe contributii UE si BS conform Fiselor Tehnice ale Masurilor;

- Cheltuieli eligibile efectuate –  suma autorizata conform Fisei de verificare intocmita de SLIN-CRFIR TAP 1.2/1.3/ Fisei de verificare  intocmita de  SAT-DATIN TAP 1.5/1.6/1.7;

- Contributie privata – diferenta intre cheltuielile eligibile efectuate si contributia publica;

- Contributie publica totala – cheltuielile eligibile efectuate la care se aplica procentul de finantare mentionat in Contractul de Furnizare/  contractul de servicii/ Fisa tehnica a masurii; suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS;

- Suma solicitata – suma mentionata in formularul cererii de plata/rambursare (finantare nerambursabila)

- Reducere conform prevederilor art. 63 din Regulamentul 809/ 2014 - in cazul in care diferenta dintre suma solicitata de beneficiar si suma autorizata la plata este mai mare de 10% din suma solicitata, beneficiarului i se va aplica o reducere egala cu valoarea diferentei dintre dintre suma solicitata de beneficiar si suma autorizata la plata. Diferenta se va calcula la fiecare cerere de plata/rambursare (vezi pag. – Metodologie de calcul reducere conform Art. 63 din Reg. 809/2014) .

- Datorie – suma mentionata in Fisa de verificare a debitului TAP 3.3 si Fisa de recuperare a debitului TAP 3.4 (coloanele 9 si 10) in Lei si Euro, defalcata pe contributii UE si BS;

- Rest de plata – suma rezultata ca diferenta intre contributia publica totala si avansul retinut si datorie;

- Cursul de schimb - cursul de schimb EUR/LEU publicat de BCE valabil pentru data de 1 Ianuarie a anului in care s-a semnat contractul de achizitie publica/intocmit dosarul cererii de rambursare pentru cheltuieli directe (curs comunicat de expertii SEP-DECPFE)

Ordonantarea de Plata TAP 3.2 se va completa astfel:

- Numărul ordonantarii de plata – trebuie sa fie acelasi cu numărul certificatului de plata;

- Data – trebuie sa fie aceeasi cu data emiterii certificatului de plata;

- Nr./ data angajamentului legal– se completeza codul contractului de furnizare/  contractului de servicii

- Suma datorata beneficiarului (LEI) – se va prelua din Certificatul de Plata;

- Suma de plata (LEI) – diferenta dintre suma datorata beneficiarului si Reducerea aplicata cf. Art. 63 din Regulamentul 809/ 2014   si datorii retinute; - Suma in valuta;

- Cursul valutar;

- Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in LEI;

- Numele si adresa beneficiarului;

- Contul beneficiarului;

- In cazul beneficiarilor publici pentru cheltuielile eligibile finantate prin Programul FEADR se vor mentiona 2 conturi distincte: unul pentru contributia CE si unul pentru contributia BS;

- Banca beneficiarului;

- Codul Fiscal al beneficiarului;

- Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza de expertul contabil de la nivel regional/ central.

Ordonantarea de plata se elaboreaza in aceeasi zi cu Certificatul de Plata, avand acelasi numar.

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu  expertii SLIN-CRFIR vor elabora un Certificat de plata TAP 3.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR, respectiv o Ordonantare de plata TAP 3.2 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR.

Codul contractului de furnizare/  contractului de servicii, numele beneficiarului, banca beneficiarului, adresa beneficiarului si contul bancar trebuie sa fie aceleasi din:

•	Contractul de furnizare / contractul de servicii/ Actul aditional/ Nota de aprobare/ Declaratia de cheltuieli;

•	Cererea de plata;

•	Identificarea financiara sau orice alt document echivalent care sa contina minim informatiile din identificarea financiara.

După întocmire, Certificatul de Plata TAP 3.1 se înregistrează in Registrul certificatelor de plata R4.

In cazul decontarii TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu  se va intocmi un Registru al certificatelor de plata R4, distinct.

Certificatele de Plata TAP 3.1 care vor fi incluse in Solicitarea de Fonduri vor avea semnaturile si stampilele expertului, sefului SLIN-CRFIR si semnatura Directorului General Adjunct CRFIR.

Ordonantarea de Plata TAP 3.2 se semneaza si dateaza de seful SLIN-CRFIR la rubrica „Compartiment de Specialitate”, de expertul contabil de la nivel regional la rubrica „Compartiment de Contabilitate”, de reprezentantul Serviciului Control Financiar Preventiv Propriu de la nivel regional, precum si de ordonatorul de credite.

După autorizarea plăţii prin întocmirea si semnarea Certificatului de Plata TAP 3.1 si a Ordonantarii de Plata TAP 3.2, seful SLIN-CRFIR elaboreaza Centralizatorul certificatelor de plata TAP 3.7.

In cazul decontarii TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu seful SLIN-CRFIR elaboreaza un Centralizator al certificatelor de plata TAP 3.7 distinct.

Inainte de intocmirea formularelor pentru Solicitarea de fonduri de seful  SAT-DATIN, seful SLIN-CRFIR va trimite sefului  SAT-DATIN pe fax/ scanat Centralizatorul certificatelor de plata TAP 3.7 semnat de seful SLIN-CRFIR, vizat de expertii CFPP de la nivel regional si aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR. Seful SLIN-CRFIR va transmite Centralizatorul TAP 3.7 si in format electronic in aceeasi zi, insotit de documentele scanate ale Certificatelor de Plata elaborate si incluse in Centralizator.

Dupa creditarea contului cu fonduri FEADR, expertul contabil de la nivel regional va completa Ordonantarile de plata TAP 3.2 cu disponibilul de fonduri din cont. Expertul contabil de la nivel regional va semna Ordonantarea de plata TAP 3.2 dupa asigurarea asupra corectitudinii datelor privind codul fiscal, banca beneficiarului/contractorului si contul prin verificarea in Programul OPFV (http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11.htm). Verificarea versiunii Programului OPFV se face inainte de fiecare sesiune de plati, de catre expertul contabil.

Daca expertii CFPP intocmesc refuzuri de viza, aprobate de Directorul General, pentru cererile de plata incluse in solicitarea de fonduri, aceste sume vor fi platite altor beneficiari ale caror dosare cereri de plata au fost verificate sau ale caror contestatii au fost solutionate, in baza unei note de aprobare semnata de Directorul General al Agentiei. In cazul in care expertii CFPP intocmesc refuzuri de viza (este refuzata toata suma autorizata la plata), documentele elaborate (certificat de plata, ordonantare de plata etc) vor fi returnate serviciului care le-a elaborat, fiind reluat procesul de autorizare (dupa caz).

Dupa completarea Ordonantarilor de plata de seful SLIN-CRFIR, expertul contabil si expertul SCFPP de la nivel regional, acestea sunt transmise in aceeasi zi catre Directorul General Adjunct CRFIR pentru semnat.

In vederea verificarii incadrarii platilor totale aferente unui proiect in limita maxima prevazuta in contractul de furnizare/ servicii, inaintea intocmirii Certificatului de plata TAP 3.1, expertul SLIN-CRFIR va solicita expertului contabil din cadrul CRFIR Fisa contului analitic in lei si Euro pentru beneficiarul respectiv din care sa reiasa sumele platite anterior acestuia. Fisa contului va fi semnata de expertul contabil din cadrul CRFIR.

## CAPITOLUL 6: Descoperirea unei nereguli

In cazul descoperirii unei nereguli/ fraude pentru M01 si M02, asa cum este definita în Contractul de prestare, personalul din cadrul Oficiilor Judetene, Centrelor Regionale, Directiilor de specialitate de la nivel central va respecta prevederile Manualului de procedura pentru Nereguli si Recuperare Datorii.

Pentru  Masura 20, in cazul descoperirii unei nereguli, personalul de specialitate care descopera neregula/frauda va sesiza Ministerul Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile art. 20 din OUG 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca pe parcursul a 6 luni se constata repetarea în mod sistematic a unor probleme legate de dosarele cererilor de plată/rambursare, șeful SLIN/SAT va prezenta un Raport Directorului OJFIR/ Directorului General Adjunct CRFIR/ Directorului DATIN cu aceste probleme în vederea luarii măsurilor care se impun de catre acestia.

Pentru fiecare dosar cerere de plata/rambursare, ofițerul de proiect va elabora un Dosar administrativ la care va atasa documentele elaborate pe parcursul verificării DCP/DCR. Acesta va completa Formularul F1 - OPIS pentru fiecare dosar administrativ.

## CAPITOLUL 7:  Solicitarea transferului la AFIR a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR

Lunar, in primele sapte zile lucratoare ale primei jumatati si ale celei de a doua jumatati ale lunii, seful SAT-DATIN in baza sumelor autorizate prin Certificatele de Plata TAP 3.1 si trimise prin Centralizatorul TAP 3.7 (emise de SLIN-CRFIR) si Fisele de recuperare a debitelor TAP 3.4 (in cazul in care beneficiarul are debite) ce urmeaza a fi platite beneficiarilor in luna curenta, elaboreaza Solicitarile de Fonduri la care ataseaza un Centralizator al acestora pe care il transmite catre SMER.

In cazul decontarii TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu seful  SAT-DATIN elaboreaza lunar, in primele sapte zile lucratoare ale primei jumatati si ale celei de a doua jumatati ale lunii, un Centralizator al Certificatelor de plata pentru TVA pe care il transmite catre SMER in vederea intocmirii formularului de Solicitare de fonduri pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR. Dupa elaborare, Ordonantarile de plata se inainteaza pentru exercitarea Controlului Financiar Preventiv Propriu si Controlului Financiar Preventiv Delegat.

*** Pentru DCP/DCR aferente M20, desi in Centralizatorul TAP 3.7 SE VOR IDENTIFICA atat contributia CE cat si contributia BS, pentru aceasta din urma nu se vor face viramente de la MADR.

De asemenea, Seful  SAT-DATIN întocmeşte, iar Directorul DATIN verifica Centralizatorul certificatelor de plata TAP 3.7. In Centralizatorul TAP 3.7, anexa la Solicitarea de fonduri, seful  SAT-DATIN va inscrie certificatele de plata in ordinea emiterii acestora de catre CRFIR. Acesta este trimis împreuna cu copia formularului Solicitarii de fonduri,  catre SMER, precum si originalele certificatelor de plata si anexelor, ordonanţărilor de plata, fiselor de verificare a debitelor, fiselor de recuperare a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata/rambursare, precum si copiile cererilor de plata/rambursare (doar pentru DCP incluse in esantionul de la nivel central) către SCP-DECPFE in următoarea zi de la transmiterea Solicitarii de fonduri.

Seful SLIN-CRFIR transmite catre expertul contabil din cadrul CRFIR originalele certificatelor de plata si anexelor, ordonanţărilor de plata, fiselor de verificare a debitelor, fiselor de recuperare a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata, precum si copiile cererilor de plata.

In ziua urmatoare transmiterii Solicitarii de fonduri la MADR, seful  SAT-DATIN transmite in format electronic sefului SLIN-CRFIR, Centralizatorul certificatelor de plata TAP 3.7, in vederea completarii Notificarilor catre beneficiari cu sumele in euro.

La nivelul SLIN CRFIR se va elabora un Registru al Centralizatoarelor Certificatelor de plata R5, în care se vor inregistra Centralizatoarele certificatelor de plata TAP 3.7 emise de serviciul respectiv pentru a tine o evidenta la zi a acestora. In cazul decontarii TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei in vigoare se va intocmi un Registru al Centralizatoarelor Certificatelor de plata R5, distinct.

### 7.1 Informarea beneficiarului în legătura cu efectuarea plăţii

Expertul SLIN - CRFIR va intocmi Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii TAP 4.1, care este revizuita de seful SLIN-CRFIR si aprobata de Directorul General Adjunct CRFIR (M 20, M 01 si M 02) .

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu expertii SLIN-CRFIR elaboreaza o Notificare a beneficiarului cu privire la confirmarea platii TAP 4.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR(pentru M 01 si M 02).

Notificarea TAP 4.1 va fi transmisa beneficiarului in maxim 2 zile de la primirea de la SEP-DECPFE a Confirmarii de plata. O copie a notificarii TAP 4.1 va fi transmisa in aceeasi zi catre SAT-DATIN, prin e-mail sau in format fizic.

Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii TAP 4.1 va fi inregistrata in Registrul de corespondenta R1.

Notificarea TAP 4.1 se intocmeste pentru toate transele de plata, iar la ultima transa de plata expertul SLIN-CRFIR va transmite beneficiarului si formularul Notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate TAP 4.2, inclusiv pentru dosarele cererilor de rambursare aferente M 20 realizate de catre AFIR, AM PNDR si APIA.

Deasemenea, dupa efectuarea platilor, seful SLIN-CRFIR primeste de la expertul contabil din cadrul CRFIR copiile certificatelor de plata si anexelor, ordonantarilor de plata, precum si originalele fiselor de verificare a debitelor, fiselor de recuperare a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata/rambursare. In cazul anularii documentelor aferente autorizarii platii, seful SLIN-CRFIR primeste de la expertul contabil din cadrul CRFIR copiile Notei de anulare si certificatelor de plata stornate, precum si originalele anexelor la certificatele de plata, ordonantarilor de plata, fiselor de verificare a debitelor, fiselor de recuperare a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata/rambursare,

### 7.2 Transferul de la AFIR la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate

Fonduri neutilizate

Dupa efectuarea platilor, SAT-DATIN si DCP- SMER primeste de la SEP-DECPFE  Confirmările de plată.

In baza solicitării cu privire la fondurile neutilizate primită de la DECPFE se intocmeste Ordonantarea de plata pentru fondurile neutilizate aferente FEADR/ TVA de la bugetul de stat TAP 3.2, care se transmite la SCP-DECPFE. Dupa transferul fondurilor neutilizate, șeful SAT -DATIN primeste de la SEP-DECPFE o copie a documentelor privind transferul fondurilor neutilizate.

Ordonantarile de plata au acelasi numar cu solicitarea de fonduri elaborata de SMER-DCP pentru care trebuie returnate fondurile neutilizate, fiind codificate astfel: Nr solicitarii de fonduri/ Codificarea directiei (DATIN)-Nr ordonantarii aferente masurii incluse in solicitarea respective. ( ex: Ordonantarea de plata nr 282/ DATIN-1).

Sume returnate

In cazul in care dupa efectuarea platilor, institutiile financiar-bancara/ Trezoreria la care beneficiarii au deschise conturile de plati aferente proiectelor FEADR returneaza unele sume în contul de plăţi FEADR (ca urmare a detectării de către acestea a unor informaţii eronate în documentele de plată – număr de cont, denumire beneficiar etc), Trezoreria eliberează SEP-DECPFE extrasul de cont referitor la respectiva operaţiune, iar SEP-DECPFE informează seful serviciului de la nivel regional in care a fost elaborat certificatul respectiv în cel mai scurt timp posibil, în vederea luarii unei decizii privind reefectuarea transferului catre beneficiar.

a. In cazul în care șeful serviciului de la nivel regional decide că transferul către beneficiar nu trebuie reefectuat, Certificatul de plata TAP 3.1 se va anula, cu menţiunea ANULAT, și se va preciza acest fapt în Registrul certificatelor de plata R4, urmând a se reîntocmi în luna următoare de către același expert. Seful serviciului va comunica decizia în aceeaşi zi SEP-DECPFE.

b. În cazul în care șeful de serviciu de la nivel regional decide reefectuarea transferului, expertii vor reface doar Ordonantarea de plata TAP 3.2. Noua Ordonantare de plata va avea acelasi numar cu cea anulata și data din ziua elaborarii. Expertii vor mentiona acest lucru în coloana 15 din Registrul Certificatelor de Plata R4. Seful serviciului va comunica decizia în aceeaşi zi SEP-DECPFE. Șeful SLIN-CRFIR va transmite Ordonantarea de plata TAP 3.2 refacuta în ziua comunicarii.

### 7.3 Reconcilierea platilor

Pentru fiecare sesiune de plata, in maxim 10 de zile de la primirea de la SEP-DECPFE a Confirmărilor de plată, expertul  SAT întocmeşte Reconcilierea  plaţilor TAP 5.1 cu SCP-DECPFE si SEP-DECPFE. Dupa revizuirea de catre Directorul  DATIN, aceasta se transmite DECPFE in vederea completarii. Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu expertul  SAT intocmeste o Reconciliere a platilor TAP 5.1 distincta.

In cadrul acestor reconcilieri, Seful SAT-DATIN verifica daca valorile cuprinse in aceste formulare coincid cu cele primite de la SCP-DECPFE si SEP-DECPFE. In situaţia unor neconcordante a sumelor totale, se va trece la verificarea in detaliu pentru rectificarea greşelilor.

### 7.4 Completarea pistei de audit

Pentru fiecare Cerere de plata/rambursare depusa de beneficiar la OJFIR/SAT-DATIN, se întocmeşte Pista de audit TAP 2.1/TAP 2.1.1/TAP 2.2. Acest document însoţeşte Cererea de plata/rambursare pe tot parcursul procesării ei, de la depunerea ei până la contabilizarea plaţii. Acest formular conţine toate activităţile desfăşurate in procesarea Cererii de plata/rambursare, ordonate cronologic, împreuna cu documentele elaborate in acest proces, precum si persoanele care au desfăşurat aceste activităţi.

Astfel pentru fiecare înregistrare in contabilizarea unei plaţi efectuate către beneficiari va exista o Pista de audit care va conţine si numărul unic de înregistrare in contabilizarea sumei, reprezentând plata.

Acest document va fi completat de către persoanele care au întocmit activităţile de procesare a cererii de plata/rambursare, la data la care au făcut aceste activităţi. Pista de audit va fi verificata de seful de serviciu daca a fost completata corect.

Pista de audit va fi atasata la Dosarul administrativ intocmit de catre fiecare dintre expertii/ consilierii SLIN-OJFIR,  SLIN-CRFIR, SAT-DATIN.

### 7.5 Finalizarea proiectului

Pentru înregistrarea in contabilitate a valorii finale a contractelor si dezangajarea sumelor rezultate ca urmare a diferenţelor intre valoarea contractului de servicii/ cererilor de rambursare si valorile autorizate si plătite, este necesar acceptul beneficiarilor asupra cheltuielilor declarate eligibile de către AFIR.

Expertul SLIN–OJFIR/SLIN-CRFIR va transmite beneficiarilor cărora li s-a rambursat ultima transa de plata, in ziua imediat următoare primirii de la SEP-DECPFE a formularului de Confirmare a plaţii, Notificarea beneficiarului asupra plaţilor efectuate TAP 4.2. Acesta va fi transmis pe mail/fax/ posta cu confirmare de primire.

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu expertii SLIN–OJFIR/SLIN-CRFIR vor elabora o Notificare a beneficiarului asupra platilor efectuate TAP 4.2 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR, care va fi transmisa pe mail/fax/ posta cu confirmare de primire.

Daca in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestor notificări beneficiarul nu contesta rezultatul verificării cererilor de plata/rambursare, SLIN–OJFIR/SLIN-CRFIR va informa, in scris prin formularul Borderou de transmitere a Notificărilor asupra plaţilor efectuate TAP 4.4, SAT-DATIN asupra faptului ca, beneficiarul nu a contestat cheltuielile declarate neeligibile la verificarea dosarelor cererilor de plata.

In cazul Masurii 20, un proiect este considerat finalizat din punct de vedere financiar dupa ce suma aferenta ultimei transe de plata a fost rambursata din FEADR.

Expertul SLIN–OJFIR/SLIN-CRFIR va întocmi lunar Borderoul de transmitere al Notificărilor beneficiarului asupra plaţilor efectuate TAP 4.4. Expertul SLIN–OJFIR/SLIN-CRFIR va transmite la DATIN acest borderou însoţit de copiile Notificarilor asupra platilor efectuate TAP 4.2, copiile Confirmarilor de primire, precum si adresele beneficiarilor (ex.: contestaţiile) pentru dosarele cererilor de plata.

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile in domeniu expertul SLIN–OJFIR/SLIN-CRFIR va intocmi lunar Borderoul de transmitere al Notificărilor beneficiarului asupra plaţilor efectuate TAP 4.4 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR, care va fi transmis la  DATIN, însoţit de copiile Notificarilor asupra platilor efectuate TAP 4.2, copiile Confirmarilor de primire, precum si adresele beneficiarilor (contestaţiile).

Dupa primirea Notificarii TAP 4.2, in cazul in care beneficiarul nu e de acord cu suma totala autorizata la plata sau cu suma autorizata la transa de plata respectiva poate depune o contestatie la OJFIR/CRFIR. Contestatia va fi instrumentata de catre expertii din cadrul SAT-DATIN in maxim 30 zile calendaristice. Daca in urma reverificarii dosarului cererii de plata/rambursare reiese faptul ca beneficiarul mai are dreptul la o plata suplimentara, inclusiv pentru cazurile in care au fost aplicate reduceri conform art 63 din Regulamentul 809/2014, se intocmeste o Nota de aprobare revizuita de Seful SAT-DATIN catre Directorul  DATIN prin care se solicita aprobarea intocmirii unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma reverificarii. Noul certificat va avea codul cererii de plata/rambursare pentru care s-a efectuat ultima plata. Daca se considera necesar, pentru reverificarea dosarului cererii de plata/rambursare se contacteaza serviciile implicate in verificarea dosarului cererii de plata de la nivel central, judetean si regional, precum si cele delegate.

Dupa solutionarea unei contestatii, expertul SLIN–OJFIR/SLIN-CRFIR trebuie sa transmita beneficiarului o noua Notificare a beneficiarului asupra plaţilor efectuate TAP 4.2.

Lunar, seful SAT-DATIN va intocmi o Nota cu privire la proiectele finalizate pentru masurile 01 si 02, pe care o va supune aprobarii Directorului General Adjunct Infrastructura, LEADER si Investitii non-agricole al AFIR. Nota va fi semnata de seful SAT-DATIN, Directorul DATIN, Directorul General Adjunct infrastructura, LEADER si investitii nonagricole si Directorul General. La Nota se vor anexa Centralizatorul proiectelor finalizate, care va cuprinde: codul contractului, denumirea beneficiarului, judetul, data confirmarii de primire, precum si copiile adreselor directiilor de specialitate. In lista nu vor fi incluse proiectele care au contestatii, petitii, memorii justificative sau alte sesizari care pot conduce la declararea proiectului ca nefinalizat. In prealabil intocmirii Notei cu privire la proiectele finalizate, seful  SAT-DATIN va transmite la DJC, DCA, / DATIN/ SAT - MADR, lista acestor proiecte pentru ca acestia sa bifeze pentru care din aceste proiecte exista litigii pe rolul instantelor judecatoresti/ au acte aditionale in curs de evaluare/ au sesizari in curs de evaluare etc.

Seful SAT-DATIN transmite copiile Notei cu privire la proiectele finalizate, a Centralizatorului proiectelor finalizate, a Adreselor DCA / DATIN/ SAT si DJC, precum si a formularelor TAP 4.2 catre SCP-DECPFE, mai putin contestatiile depuse de catre beneficiar. De asemenea, Nota va fi transmisa la toate directiile implicate si  pe fax/ scanat la CRFIR si OJFIR.

### 7.6 Arhivarea Dosarelor Cererii de Plata

Dosarele Cererilor de Plata/Rambursare in curs de instrumentare se vor arhiva temporar  pana când ultima cerere de plata este instrumentata conform din Manualul de arhivare al AFIR.

După finalizare, dosarele cererilor de plata/rambursare vor fi arhivate, conform Manualului de proceduri arhivare al AFIR.

Expertul va preda documentele la arhiva pe baza unui Proces verbal de predare-primire si inventar.

Documentele vor fi păstrate de AFIR pana la expirarea perioadei de 5 ani de la data la care a fost efectuata ultima plata către beneficiar sau conform nomenclatorului stabilit la nivelul AFIR și legislației specfice în domeniu.

# SECTIUNEA VII: Metodologie de calcul reducere conform Art. 63 din Reg. 809/2014

Articolul 63 din Regulamentul de punere în aplicare definește normele privind plățile necuvenite și sancțiunile administrative, în cazul supra-declarării costurilor. Acestea se aplică doar pentru măsurile care nu sunt legate de  suprafață și animale.

In situatia in care se constata astfel de diferente, expertii verificatori au obligatia respectarii prevederilor specifice din cadrul Manualului de procedură pentru implementare – Sectiunea II Autorizare Plăți, in vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Rambursare la AFIR de catre beneficiarii masurii de asistenta tehnica.