## Anexa VII – model orientativ

Verificarea și monitorizarea la fața locului

(1)  AM POCA are dreptul de a verifica toate aspectele administrative, financiare, tehnice şi fizice ale Proiectului implementat de Beneficiar, inclusiv respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

(2)  AM POCA are dreptul de a efectua verificări la fața locului, oricând, pe perioada de implementare a Proiectului, precum şi timp de 5 (cinci) ani de la data finalizării acestuia, conform procedurilor proprii în vigoare.

(3)  AM POCA are dreptul de a efectua verificări la fața locului în situațiile în care există indicii şi/sau sesizări provenite din interiorul şi/sau exteriorul AM POCA, inclusiv în cazul celor rezultate din recomandările cuprinse în rapoartele de audit, cu privire la gestiunea financiară defectuoasă sau frauduloasă a fondurilor provenite din asistenţa financiară externă nerambursabilă, precum şi din cofinanţarea naţională aferentă, conform prevederilor legale incidente și procedurilor proprii în vigoare.

(4) AM POCA efectuează verificări la faţa locului:

- în timpul perioadei de implementare a proiectului, care vizează, în principal, următoarele aspecte: realitatea operațiunilor, respectiv realitatea stadiului tehnic şi financiar al proiectului potrivit rapoartelor de progres întocmite și transmise de către Beneficiar, dubla finanţare, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în concordanță cu termenii și condițiile contractului de furnizare de produse/prestare de servicii, existenţa efectivă a bunurilor/activelor achiziţionate prin proiect, modul de utilizare a acestora, egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă, concordanța cu politicile U.E. și legislația națională privind publicitatea.

- ex-post, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea Proiectului, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale incidente și procedurilor proprii în vigoare. Verificările ex-post vizează, în principal, următoarele aspecte: păstrarea pistei de audit, asigurarea sustenabilității proiectului conform prevederilor cererii de finanţare aprobate, cu modificările și completările ulterioare, anexă a ordinului de finanțare, păstrarea/arhivarea documentelor Proiectului, atingerea rezultatelor, scopului și obiectivelor în contextul sustenabilității Proiectului, existența unui sistem de înregistrare a documentelor contabile, fișele mijloacelor fixe/bunuri, situaţia și existența fizică a bunurilor/activelor dobândite/achiziționate prin proiect, realizarea reconcilierii între sumele totale validate/rambursate şi contabilitatea Beneficiarului. Reconcilierea include și sumele aferente unor eventuale titluri de creanță emise, precum şi eventualele dobânzi, penalităţi de întârziere.

- ad-hoc, pe perioada implementării Proiectului.

(5) Monitorizarea la fața locului se desfăşoară, de regulă, cel puțin o dată pe perioada de implementare a Proiectului, în timpul derulării unei activităţi identificate în cererea de finanţare, la locul de desfăşurare a acesteia sau prin mijloace de comunicare electronică. Scopul activității de monitorizare la fața locului este de a verifica conformitatea între situaţia descrisă în documentele aferente activității monitorizate şi situaţia reală de la locul implementării acesteia (ex: concordanța dintre prevederile contractului de livrare de bunuri/prestări de servicii, atribuit de beneficiar, ce stă la baza activității monitorizate și derularea acesteia conform termenilor și condițiilor prevăzute în ordinul de finanțare). Informațiile și documentele rezultate în urma vizitei de monitorizare constituie documente justificative care vor fi utilizate de către AM POCA în procesul de autorizare la plată a cheltuielilor aferente acestora.

(6) Misiunile/vizitele de monitorizare la fața locului pot avea loc, dar fără a se limita la, în timpul următoarelor activități: training/formare profesională, dezvoltare de sisteme informatice, dezvoltare, implementare și/sau certificare/recertificare de sisteme/elaborare de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii (mese rotunde, dezbateri, întruniri, grupuri de lucru, etc.), de sondare a opiniei şi cercetare de piaţă, în timpul activităților de management al proiectului, sau în timpul derulării unei activități având ca scop principal furnizarea de produse.

(7) Raportul de monitorizare la fața locului, însoțit de eventualele justificative de la fața locului privind documentarea concluziilor pozitive și/sau negative (ex: liste de prezență ridicate în copie conform cu originalul de la cursuri, mape de curs, pix, poze, copii conforme cu originalul ale rezultatelor intermediare ale strategiei etc) constituie acte de verificare, care vor fi utilizate de către AM POCA în procesul de autorizare la plată a  sumelor aferente activității monitorizate, la momentul solicitării acestora la plată/ rambursare.

(8) În situația în care la dosarul cererii de rambursare/plată Beneficiarul va atașa documente justificative care diferă de cele de la momentul monitorizării activității la fața locului, ridicate în copie de echipa de monitorizare, acesta are obligația de a justifica inadvertențele și de a depune documente justificative.

(9) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AM POCA, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, asupra locului și programului de derulare a oricărei activități prevăzute la pct. (6), în vederea planificării/ realizării misiunii/vizitei de monitorizare la fața locului.

(10) AM POCA are dreptul de a decide suspendarea plăților în situația nerespectării prevederilor pct. (9), pentru cheltuielile aferente activității/activităților pentru care AM POCA nu a fost informată.

(11) Rapoartele de verificare sunt emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor legale și sunt asimilate înscrisurilor autentice. Acestea se transmit beneficiarilor proiectelor prin sistemul informatic MySMIS2014+.

(12) Beneficiarul are dreptul de a contesta în scris măsurile propuse pentru remedierea deficiențelor, în termen de 30 de zile de la data comunicării Raportului de verificare, considerată, potrivit legii, prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic MySMIS2014+, reprezentând data luării la cunoștință de către beneficiar.

(13) AM POCA poate efectua, în timpul perioadei de implementare a proiectului, sau ex-post, verificări cu caracter orizontal, în măsură să identifice efectuarea de potențiale suprapuneri în vederea asigurării respectării principiului unui management financiar riguros în utilizarea fondurilor alocate prin proiecte.