| CCI |  |
| --- | --- |
| Title in EN | Health Operational Programme |
| Title in national language(s) | Programul Operațional Sănătate |
| Version | 1 |
| First year | 2021 |
| Last year | 2027 |
| Eligible from | 1 ianuarie 2021 |
| Eligible until | 31 decembrie 2027 |
| Commission decision number |  |
| Commission decision date |  |
| Member State amending decision number |  |
| Member State amending decision entry into force date |  |
| Non substantial transfer (art. 19.5) | Yes/No |
| NUTS regions covered by the programme (not applicable to the EMFF) |  |
| Fund concerned | ERDF |
|  | FSE+ |

Cuprins

1.	Strategia programului: principalele provocări de dezvoltare și răspunsurile de politică publică	4

Mortalitatea prin toate bolile hepatice în Romania în 2015 a fost de 5.263 decese, estimată de  OMS. Astfel, în Romania, decesele prin boli de ficat secundare infecțiilor cu virus B si C, reprezintă 2.02% din totalul deceselor.	11

2. Priorități	26

Tabelul 1: Structura programului *	26

2.1. Prioritatea 1: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major	28

2.1.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară	29

2.1.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	30

Indicatori	32

2.2. Prioritatea 2: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu	34

2.2.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară	35

2.2.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	36

Indicatori	40

2.3. Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii	45

2.3.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară	46

2.3.2. FSE+ OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	47

Indicatori	51

2.4. Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii	55

2.4.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară	56

2.4.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	57

Indicatori	64

2.5. Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical	69

2.5.1. FEDR - SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate	70

Indicatori	72

2.6. Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical	73

2.6.1. FEDR - OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor	73

Indicatori	75

2.7. Prioritatea 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament	76

2.7.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară	77

2.7.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	77

Indicatori	80

3. Plan financiar	84

Transferuri și contribuții	86

Tabel 15: Contribuții la InvestEU*	87

Tabel 16: Transferuri la instrumente gestionate direct sau indirect*	88

Table 17: Transfers between shared management funds*	89

Alocări financiare pe an	91

Alocări financiare pe fond	92

4. Condiții prealabile	101

5. Autoritățíle programului	108

6. Parteneriatul	109

7. Comunicare și vizibilitate	112

8.  Utilizarea de costuri unitare, rate forfetare, sume forfetare și finanțare care nu este legată de costuri	114

Anexa 1:	Contribuția uniunii pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare. Machetă pentru transmiterea datelor pentru a fi luate în calcul de către CE (articolul 88)	115

Anexa 2a: Lista operațiunilor planificate de importanță strategică – Articolul  17(3)	131

- Strategia programului: principalele provocări de dezvoltare și răspunsurile de politică publică

Reference: Article 17(3)(a)(i)-(vii) and 17(3)(b) CPR

Domeniul sănătății publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ca prioritar pentru investițiile din fonduri nerambursabile, fiind menționat în acest sens în cadrul mai multor documente strategice (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), Strategia Națională de Competitivitate (SNC), Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă (SNDD), Strategia Națională de Sănătate (SNS etc.). Conform Raportului de țară pentru România din 2019 (RȚ), sistemul de sănătate se confruntă cu mai multe probleme, printre care: - finanțarea redusă și ineficientă a resurselor publice limitează eficacitatea sistemului de sănătate; - migrarea în continuare a forței de muncă din acest domeniu ce a condus la un deficit considerabil de medici și de asistente medicale; - înființarea centrelor de asistență medicală de proximitate a întârziat sși mai mult, limitând astfel perspectivele de trecere la serviciile de îngrijire medicală ambulatorie - acces limitat al persoanelor din mediul rural și a grupurilor vulnerabile la servicii și asistență medicală; - diversele măsuri de politică planificate pentru a stimula adoptarea soluțiilor de e-sănătate în cadrul sistemului de sănătate continuă să fie întârziate, inclusiv trecerea la o utilizare complet funcțională a dosarelor electronice de sănătate; - întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie precum întărirea capacității în asistența medicală primară și dezvoltarea asistenței medicale comunitare prin crearea centrelor de asistență medicală comunitară integrate (CCI) , dar și construirea spitalelor regionale; - capacitatea administrativă limitată la nivelul Ministerului Sănătății și a autorităților de sănătate publică locale; - planificarea deficitară a investițiilor și angajamentul politic redus care contribuie la întârzierea reformelor; - Sistemul de îngrijiri ambulatorii este în continuare subutilizat, transferul serviciilor medicale acordate în spital către sistemul de sănătate ambulator este în continuare lent și fragmentat. - serviciile sociale, de ocupare a forței de muncă, de sănătate și de educație slab integrate; Din 2019, România este încadrată în categoria “high income country” conform clasificării Băncii Mondiale. Populația României a înregistrat un declin anual de aprox. 0,6% din anul 1990. Rata de fertilitate scăzută, mortalitatea prematură, rata accentuată a migrației, în special a categoriilor de vârstă activă, produc o structură demografică îmbătrânită. Rata de dependență a crescut constant de la 612,9‰ (2009) până la 691,8‰ (2018). În perioada 2009-2018 ponderea grupelor de vârstă 0-14 ani și 65+ ani a crescut, iar cea a populației din grupa de vârstă 15-59 ani a scăzut, determinând o rată de dependență, după vârstă, crescută. Proporția populației din mediul rural este 43,6%. Raportul procentual urban/ rural era de 1,28% în 2018. În 28 de județe, în special din regiunile de Nord Est si Muntenia Sud ponderea populației care locuiește în mediul rural este mai mare. Distribuția pe regiuni în profil teritorial a populației în anul 2018 nu este uniformă, cele mai populate regiuni, exceptând București-Ilfov, sunt: regiunea Nord-Est, Regiunea Sud- Muntenia, iar cele mai slab populate sunt regiunile: Vest și Sud-Vest, aceasta fiind reflectată și prin densitățile de populație pe regiuni. Regiunile Sud Muntenia, Sud Vest și Sud Est au suferit depopulări importante în perioada 2012-2018 , în timp ce în regiunea București-Ilfov se constată o creștere a populației cu 15,2 locuitori pe km2 . Rata natalității/ speranța de viață sănătoasă/ rata mortalității Rata natalității (2018) este 8,6 născuți vii la 1000 locuitori, mai mică decât în 2009 (9,9 născuți vii la 1000 locuitori). Ratele de natalitate sunt neuniforme la nivelul județelor, variind de la 6,5 născuți vii ‰ locuitori în județul Teleorman până 11,4 născuți vii ‰ locuitori în județul Ilfov. Speranța de viață la naștere în România este de 75,8 ani, la femei este de 79,4 ani, iar la bărbați este 72,4 ani (2018). Speranța de viață a crescut cu 2,12 ani față de anul 2009. Există diferențe semnificative în speranța medie de viață pe medii de rezidență. În anul 2018, speranța medie de viață este de 77,1 ani în mediul urban, față de 74,3 ani, în mediul rural. Diferența în speranța de viață la 30 de ani, în funcție de nivelul de studii este de 3,8 ani la femei (față de 4,1 ani media UE) și de aproape 10 ani la bărbați față de 7,6 ani media UE. Speranța de viață sănătoasă, s-a menținut în ultimii ani la 59 ani, cu aproximativ 5 ani mai mică față media UE 28. Rata de fertilitate este de 35,1 născuți vii la ‰ femei de 15-49 ani. În perioada 2009-2018 aceasta rată nu a depășit niciodată 40 născuți vii la 1000 femei de 15-49 ani, cu un minimum de 34,6 născuți vii la 1000 femei de 15-49 ani în anul 2011 și un maximum de 38,7 născuți vii la 1000 femei de 15-49 ani în anul 2009. Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani. În anul 2016, din totalul de 185.006 nașteri, aproximativ 10% s-au înregistrat la vârste sub 19 ani. Din totalul de 18.248 de nașteri înregistrate la vârste sub 19 ani, 3,4% sunt la vârste sub 15 ani. Aceste date arată faptul că 1 din 10 nașteri este experimentată de femei de vârstă minoră. În anul 2018, numărul deceselor a fost de 263.463, reprezentând o rată brută de mortalitate de 11,9‰ locuitori. În mediul rural, rata mortalității este de 14,2‰, față de 10,1‰ în mediul urban. În perioada 2009-2018, rata brută a mortalității a fost constant mai ridicată în mediul rural. . Sănătatea mamei și copilului Mortalitate infantilă continuă să scadă de la 10,1 la 1000 născuți vii în anul 2009 la 6,4‰ născuți vii în 2018, însă se menține peste valoarea mediei UE28 de 3,6 ‰ născuți vii. Decesele copiilor sub un an continuă să scadă, de la 2.250 decese în anul 2009 la 1.215 decese în anul 2018, astfel încât rata mortalității infantile este în scădere semnificativă, de la 10,1 la 1000 născuți vii în anul 2009 la 6,4‰ născuți vii în 2018, mai mică cu 3,7‰ față de 2009. În 2018 mortalitatea infantilă în mediul rural 7,8‰ născuți vii este peste media națională și mai mare față de mediul urban unde se înregistrează 5,2 ‰ născuți vii. Mortalitatea infantilă are valori diferite între regiunile de dezvoltare, cu un maximum de 7,6‰ născuți vii în regiunea Nord –Est și un minimum de 3,7 ‰ născuți vii in regiunea București-Ilfov. Rata mortalității materne (2018) este de 0,1 la 1000 născuți vii, mult peste media UE 28, 0,05 la 1000 născuți vii. Mortalitatea maternă în mediul rural este considerabil mai mare, 0,12 la 1000 născuți vii față de cea din mediul urban de 0,08 la 1000 născuți vii. Mortalitatea maternă este de aprox. 15 ori mai ridicată în categoria femeilor aparținând minorităților etnice. Din totalul de 185.006 nașteri înregistrate în România în anul 2016, 18% din mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de niciun consult prenatal pe parcursul sarcinii2. Decese din boli tratabile Numărul de decese prin boli tratabile este de 54.083 din care: 30,4% se produc prin boala ischemică cardiacă, 21,7 prin boală cerebrovasculară, 12,6% prin boală hipertensivă, 6,7% se produc prin cancer colorectal, 4,2% prin cancer de sân (2018). Decesele prevenibile (sensibile la intervenții de sănătate publică) sunt per total în număr de 64.717 și se produc în număr mai mare în mediul urban (33.193), față de 31.524 în mediul rural. Din totalul deceselor prevenibile, 25,4% se produc prin boală ischemică cardiacă, 11,9% prin boli cauzate de consumul de alcool, 11,9% prin cancer bronhopulmonar, 5,6% prin cancer colorectal și 3,5% prin cancer de sân 5. Atât rata de mortalitate prin boli prevenibile, cât și cea prin boli tratabile care pot fi influențate prin tratament sunt cu mult peste cele ale UE 28. În 2018 principalele cauze de mortalitate au fost: bolile aparatului circulator, cancerul, boli ale aparatului respirator și cele ale aparatului digestiv. Mortalitatea specifică la 100.000 loc. pe principalele afecțiuni a fost determinată de: boli ale aparatului circulator (673,4/100.000 loc.), tumori 232,9/100.000 loc.), boli ale aparatului respirato (77/100.000 loc., boli ale aparatului digestiv (9,8/100.000 loc), traumatisme/ otrăviri (44,8/100.0000 loc.), boli endocrine, nutriție, metabolism (13,4/100.000 loc.). Primii 5 factori de risc care produc dizabilitate și decese sunt, în ordine: hipertensiunea arterială, alimentația nesănătoasă, fumatul, consumul de alcool, indicele de masă corporală crescut. Cheltuielile pentru sănătate în România sunt cele mai scăzute din UE atât pe cap de locuitor (1.029 euro, media UE fiind de 2.884 euro), cât și ca procent din PIB (5% față de 9,8% în UE).. În termeni absoluți, cheltuielile din toate sectoarele sunt scăzute, iar sistemul de sănătate este subfinanțat într-o măsură semnificativă. Cheltuielile cu asistența medicală preventivă au crescut ușor în ultimii ani, de la 1,3% din bugetul public de sănătate în 2011 la 1,7% în 2017. Cu toate acestea, finanțarea domeniului preventiv nu permite dezvoltarea și nu reflectă importanța acestuia. Indexul accesului la îngrijiri de sănătate și al calității serviciilor s-a modificat de la 66,8 în anul 2000, la 78,3 în 2016. Acest scor este mai mic decât în majoritatea statelor UE (82,1 în Ungaria, 90,4, Grecia, 91 Franța). 46% din populație are acces la o consultație medicală: 45% la medicul de familie și 17% la un medic specialist și 4% la o internare la spital. Accesibilitatea la consultațiile medicale se situează mult sub media UE28: 78% din populație are acces la o consultație medicală, 71% la o consultație la medicul de familie, 47% la un medic specialist și 10% la o internare la spital. Servicii preventive Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil și neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite. - cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces. Acest procent scade la 13% în rândul femeilor cu venituri mici - cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au acces la mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri scăzute - cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de vârstă 50-69 ani au acces la un examen de depistare a cancerului colorectal - consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media EU28 - vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%. Tuberculoza/ HIV SIDA Conform „Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2020”, raport cu datele epidemiologice pentru anul 2018 din țările europene, România are cea mai mare rată de notificare a cazurilor TB între țările Uniunii Europene, tuberculoza fiind în continuare o problemă de sănătate publică în România. Incidența globală în perioada 2002-2019 a scăzut de la 142.9 la 56.9 la 100000 locuitori, numărul de cazuri noi și recidive pentru 2019 fiind de 11083, cu 9342 cazuri noi. În ceea ce privește această incidență pe județe în 2019, între cele 42 sunt 19 cu o incidența mai mare decât media pe țară, cu particularitatea că între acestea sunt și județe care au o incidența mai mare decât pentru anul anterior. Pentru incidența globală pe grupe de vârstă în 2019 rămâne ca cea mai afectată grupă de vârstă 50-54 ani, similar și pentru genul masculin, în timp ce pentru genul feminin cea mai mare incidență se înregistrează la grupa de vârstă 20-24 ani. Mediul rural are o incidență mai mare față de mediul urban (68.8 față de 46.7 la 100000 locuitori), și, desigur, tot pentru genul masculin (99.3 față de 37.8 la 100000 persoane, la femei). Peste această situație planează problema tot mai mare a TB MDR și alte provocări care amenință să anuleze succesele recente ale controlului TB, cu costuri umane și financiare severe. Estimările UNAIDS la 30 iunie 2020 privind numărul pacienților HIV/SIDA în România 16.658, fiind printre primele locuri în UE. Asistență medicală primară, asistența comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu Se estimează că 86% din populație este acoperită în sistemul asigurărilor de sociale de sănătate, cu variații (94,4% în mediul urban și 75,8% în mediul rural). În rândul populației Roma, doar 50% din cetățenii în vârstă de peste 16 ani beneficiază de asigurare medicală în sistemul asigurărilor sociale de stat. Asigurarea accesului echitabil la serviciile medicale preventive și curative este încă deficitară. Din totalul cheltuielilor efectuate din Fondul Asigurărilor sociale de sănătate (FASS) 5,9% reprezintă cheltuiala cu asistența medicală primară și 5,5% cheltuiala în asistența medicală de specialitate ambulatorie. În perioada ianuarie-decembrie 2018 serviciile medicale în ambulatoriu reprezintă 16,87 % din totalul cheltuielilor cu serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale. Este necesară integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal și echitabil și pentru asigurarea continuitatea de îngrijiri. Asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie de specialitate, spitalele, sectorul sănătății publice și cel al asistenței sociale funcționează fragmentat și neintegrat îngreunând accesul populației la servicii medicale integrate. Capacitatea de îngrijire în asistența medicală primară, în ambulatoriile de specialitate este distribuită neuniform și insuficient utilizată, astfel că majoritatea serviciilor medicale continuă să fie furnizate în spitale. Resursele de asistență medicală primară și de sănătate publică dezvoltate în ultimii 10 ani, asistența medicală comunitară sunt insuficient dezvoltate și integrate în sistemul de sănătate, cu rol insuficient clarificat și personal insuficient și insuficient pregătit. Serviciile medicale de medicină de familie suferă de un deficit de personal și infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu precădere între mediul rural și cel urban. Astfel, 328 de comune din România nu au niciun medic de familie, 2,5% din populație nu au niciun medic de familie în comuna în care locuiesc, din 1.414 de localități (comune și orașe) lipsesc 2.187 de medici de familie. Doar 1.496 de localități (47%) au suficienți medici de familie, iar 271 de localități au mai mulți medici de familie decât este necesar pentru populația existentă. Cel mai mare excedent este în municipiul București, urmat de alte centre universitare (ex: Craiova, Cluj, Timișoara și Iași). Serviciile medicale de asistență primară oferite în afara programului normal de lucru sunt reduse sau chiar inexistente în majoritatea zonelor urbane și rurale. Aceasta rezultă într-un exces de consultații furnizate în serviciile medicale de urgență, camerele de gardă ale spitalelor și o utilizare crescută a paturilor de spital și menține sistemul de sănătate centrat pe servicii medicale acordate în spitale. Personalului angajat în asistența medicală comunitară (AMC) este de 1694 de asistenți comunitari și 456 de mediatori sanitari (2019), aceasta însemnând 0,87 asistenți medicali comunitari la 1000 de locuitori. Distribuția acestora în plan teritorial este însă foarte neuniformă, variind de la 0,2 în județul Brașov, până la 4,19 la 1000 de locuitori în județul Gorj. Proporția cheltuielilor pentru sănătate dedicate asistenței medicale primare și ambulatorii rămâne pe locul doi între cele mai scăzute din UE (18% comparativ cu media UE de 30%). Personalul din asistență medicală primară, asistența comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu este insuficient pregătit în a oferi îngrijire persoanelor cu dizabilități mintale. Asistența medicală școlară Asistența medicală școlară este asigurată de 757 medici de medicină școlară și 3269 asistenți medicali școlari. În 2018, rețeaua de medicină destinată preșcolarilor, elevilor și studenților era constituită din: 1902 cabinete medicale școlare, 54 cabinete medicale studențești și 492 de cabinete stomatologice școlare și studențești. În anul școlar 2019-2020 în România erau înregistrați 961.922 de elevi și preșcolari în 18,597 unități școlare și 459.889 de studenți în 49 de universități. Cabinetele medicale școlare existente acoperă cel mult 10% dintre unitățile din învățământul preuniversitar, iar cabinetele stomatologice cel mult 3%. Este de așteptat ca acoperirea să fie și mai redusă în mediu rural, unde se găsesc cca 65% dintre toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară. Resurse umane în sănătate/ Indicele de asigurare a populației cu paturi România are un număr 276,6 de medici la 100.000 pacienți, mult sub media UE28. (2018) Indicele de asigurare a populației cu paturi este de 6,4 paturi la 1000 locuitori (125.029 paturi în spitale). Acest indice nu a suferit modificări majore în ultimii 10 ani, deși au avut loc reforme succesive. Distribuția paturilor la nivel regional este relativ uniformă, însă existând două valori extreme: 9,3 în regiunea București-Ilfov și 4,8 în regiunea Muntenia-Sud. La nivel județean asigurarea cu paturi de spital este însă mult mai neomogenă; există județe a căror asigurare cu paturi este mult sub media regională; Giurgiu 3; Ilfov, 2,6 sau cu mult peste media regiunii; Covasna 8,9; Hunedoara 8,4. Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire pe termen lung/ Serviciile de îngrijire paliativă Serviciile de ÎTL și reabilitare funcționează fragmentat și se confruntă cu o insuficientă clarificare a standardelor de calitate și a rolurilor diverșilor furnizori de astfel de servicii. Finanțarea acestor servicii este fragmentată între sectorul social, sănătății, autoritățile publice locale și FNUASS. Numărul centrelor care oferă îngrijiri pe termen lung și servicii de reabilitare este insuficient, distribuit neuniform, existând județe care nu au nici o astfel de unitate. România cu cele 122 de servicii de paliație pentru adulți și 12 pediatrice, se situează ca număr de servicii la 100.000 locuitori în jumătatea inferioară a clasamentului țărilor investigate. În 2019 în Romania existau 635 de furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu, 9 furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu și un furnizor autorizat pentru ambele tipuri de îngrijire la domiciliu. Majoritatea serviciilor de îngrijiri paliative sunt în unități cu paturi. La nivelul anului 2019 în Romania în sistem public și privat erau aprobate 2.545 de paturi, din care 55% în sistem. Din cele 2545 de paturi, 1.995 erau contractate de CNAS. Capacitatea de îngrijiri paliative este limitată și concentrată într-un număr redus de unități. Distribuția acestor servicii este extrem de neuniformă: 11 județe nu au servicii de îngrijiri paliative, peste 30% din serviciile de îngrijire paliativă sunt concentrate în regiunea Nord Est. Serviciile existente de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriu, echipe mobile, spital reprezintă 2% din necesarul la nivel național. Resursa umană implicată în astfel de servicii este insuficient pregătită la nivel de bază și specializat. Serviciile de reabilitare / recuperare pentru persoanele cu dizabilităși sunt insuficiente și distribuite inegal teritorial, oferite în cea mai mare parte de furnizori privați non-profit, cu o reprezentare aproape inexistență pentru adulți. Investiții în infrastructură și dotări Infrastructura de sănătate a României și cadrul de furnizare a serviciilor nu au fost adaptate la tehnologiile moderne și nu satisfac nevoile medicale ale populației. Structura unui spital este frecvent fragmentată în sistem pavilionar, cu structuri situate la distanță unul de celălalt (există situații în care transferul între secțiile aceluiași spital se face cu ambulanța); sunt folosite clădiri vechi (chiar peste 100 de ani) care nu permit integrarea optimă a circuitelor intraspitalicești și creează dificultăți în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice ale clădirilor. Adaptarea infrastructurii la nevoia de servicii medicale actuală (ex. boli netransmisibile, acumularea problemelor de sănătate, complexe de comorbiditate, existența tehnologiilor complexe etc.) este în multe cazuri imposibilă sau mult mai costisitoare decât construirea unor clădiri noi pentru a consolida activitățile în anumite spitale. Spitalele au, adesea, circuite deficitare ceea ce rezultă într-un control deficitar al infecțiilor nosocomiale. Dotarea cu echipamente necesare este încă departe de standardele din țările europene avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea echipamentelor medicale în unitățile publice nu răspunde profilului stării de sănătate local și nici nevoilor de sănătate ale populației. Capacitatea de diagnostic precoce, intervenții si tratament pentru pacienți necesita investiții pentru actualizare si distribuției ameliorată în teritoriu, atât pentru laboratoarele de diagnostic hematologic, microbiologic, biochimic, anatomo-patologic, cât si cele de imagistică. România deține 385 aparate de tomografie computerizată (2020), asigurând 20 de aparate la 1.000.000 locuitori. Dintre acestea aprox 50% sunt instalate în sistemul public de sănătate. În sistemul public de sănătate 14% din aceste aparate sunt mai vechi de 10 ani. În sistemul privat, 25% din aparatele de CT sunt mai vechi de 10 ani. Numărul de aparate de rezonanță magnetică nucleară (RMN) este de 298, din care 31% se află în sistemul public. Asigurarea cu RMN este de 15 la 1.000.000 de locuitori. 18% din aceste aparate sunt mai vechi de 10 ani. Achizițiile recente, în special prin Programul de reformă al sistemului de sănătate al BM s-au adăugat aparaturii deja existente, din care o bună parte sunt uzate moral și necesită a fi înlocuite. Numărul existent de mamografe (2018) este de 163, din care 86 se află în sistemul public de sănătate. 9 spitale clinice județene de urgență nu au în dotare un mamograf, iar 28 spitale clinice județene de urgență au în dotare un singur mamograf, analog, cu an de fabricație 2001-2006. Distribuția unităților sanitare și a infrastructurii de aparatură variază de la o regiune de dezvoltare la alta și de la un județ la altul. Această distribuție reflectă nevoile medicale ale populației într-o foarte mică măsură. Rețeaua de diagnostic de precizie și a medicinei personalizate este subdezvoltată, iar practica personalizării tratamentului care s-a dovedit eficace în îmbunătățirea prognosticului și, de asemenea, cost-eficient pe termen lung este subtilizată. În Romania, în fiecare an se efectuează un număr de 35-40.000 de proceduri utilizând radiofarmaceutice, față de necesarul estimat de 10 ori mai mare. Prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale Ca urmare a elaborării și adoptării Planului strategic pentru prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, începând cu august 2014 a fost implementat la nivel național un sistem de supraveghere a infecțiilor cu Clostridium difficile (ICD) care a determinat o creștere a raportării infecțiilor nozocomiale digestive și a numărului total de infecții nozocomiale comunicate. Pe parcursul anului 2015 raportarea ICD s-a îmbunătățit, ajungându-se ca 33% dintre cele 12316 cazuri de IAAM raportate să aibă localizare digestivă, iar numărul de IAAM raportate să crească cu 15,9% față de anul 2014. La nivelul anului 2015 au fost raportate 5845 cazuri de ICD îngrijite în spitale. Tendința la sub-raportare persistă și în cadrul acestui sistem de supraveghere, având în vedere numărul de spitale care nu au raportat cazuri, nivelul extrem de redus al recidivelor (4,9%) și al cazurilor cu evoluție severă (6,7%). Deși au fost făcuți pași concreți pentru controlul infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare, aceasta rămâne în continuare o problemă, alături de cea globală, a rezistenței la antibiotice, ce necesită o atenție deosebită #### Programele de sănătate publică MS implementează mai multe programe care acoperă nevoi specifice de sănătate. Programele de sănătate publică vizează: supravegherea bolilor transmisibile prioritare, controlul TBC, HIV/SIDA, vaccinarea, sănătatea mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, sănătatea mamei și a copiilor, bolile rare, screening-ul pentru cancerul de col uterin și transplantul. CNAS coordonează și finanțează programele naționale de sănătate cu scop principal curativ (ex. programul de oncologie, programe adresate bolilor neurologice, bolilor rare, bolilor hematologice, etc). Sistemul de monitorizare și evaluare al performanței și impactului programelor naționale de sănătate este unul rudimentar, neinformatizat, birocratic, datele colectate sunt nerelevante pentru a măsura impactul intervențiilor de sănătate. Alocările de fonduri sunt discontinue, greu de anticipat, adesea insuficiente, fapt care impietează implementarea eficace a intervențiilor. Sistemul de achiziții pentru aceste programe naționale întâmpină discontinuități in aprovizionarea cu medicamente esențiale. Se impune o mai bună coordonare între componenta de prevenție și sănătate publică, coordonată de MS și cea curativă, coordonată de CNAS. Terapie celulară și transplant Leucemia acută limfoblatică este cea mai frecventă leucemie a copilului. Limfomul cu celula mare B este cel mai frecvent subtip de limfon nonhodgkinian și reprezintă aprox 25% din toate cazurile de limfoame non-Hodgkin , cu o incidenta de 3-4 cazuri la 100.000 persoane în Europa. Spre deosebire de terapiile oncologice convenționale (chimioterapie, radioterapie, chirurgie), terapiile celulare reprezintă o metodă nouă de tratament, care folosește capacitatea sistemului imun de a recunoaște și distruge celulele tumorale. Implementarea terapiilor inovatoare și eficiente în practica medicală hemato-oncologică este o necesitate a zilelor noastre. Terapia CAR-T (chimeric antigen receptor-T) reprezintă o descoperire majoră, fiind totodată terapie celulară, genică și imunologică, prototip de “Medicină personalizată”. Este un medicament “viu”, personalizat, creat să acționeze toată viața, cu rezultate pozitive durabile în cazul unor pacienți care nu mai aveau alte opțiuni terapeutice. Rezultatele studiilor clinice au generat interes în sfera malignităților hematologice, precum leucemia acută limfoblastică cu celula B (LAL-B), limfom Hodgkin și non-Hodgkin (LH, LNH), leucemie limfoblastică cronică (LLC), leucemie acută mieloidă (LAM) sau mielomul multiplu (MM). Analiză retrospectivă a unor cohorte observaționale în care pacienții au primit tratament (non-CAR T) pentru Limfom Malign cu Celulă Mare B REFRACTAR/RECAZUT, inclusiv după transplant, arată o rată de răspuns complet de 7% și o supraviețuire de 6, 3 luni (Crump Blood 2017). Ratele de răspuns publicate după terapiile CAR-T comerciale sunt de 40-50%, cu o supraviețuire fără progresia bolii de 78-79%. Transplant Activitatea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană este una intens consumatoare de resurse, deci și foarte sensibilă la constrângerile bugetare în contextul resurselor financiare limitate și a priorităților competitive din sănătate, pe lângă limitările legate de acceptabilitatea în rândul populației a donării de organe. În perioada recentă s-a înregistrat o creștere considerabilă a numărului donărilor de la subiecți în moarte cerebrală. Eforturile din ultimii ani pentru reglementarea domeniului transplantului și dezvoltarea centrelor de transplant necesită resurse suplimentare pentru a asigura continuitatea și dezvoltarea consolidată a domeniului. Boli rare Grupul heterogen al bolilor rare așa-numit „orfane” a căpătat recent un loc mai important pe agenda de sănătate publică comunitară și națională. Deși afectează un număr relativ redus de persoane din populația generală (afectează maxim 5 din 10.000 locuitori la nivelul UE) și au un potențialul limitat de prevenire/ diagnostic precoce, mai ales în contextul unui determinism preponderent genetic (80%), bolile rare pot avea un grad mare de severitate și letalitate precoce înaltă (circa 1/5 din cazurile cu debut în copilărie decedează înaintea vârstei de 5 ani). Conform estimărilor OMS, hepatitele virale (ciroze si cancere hepatice secundare infecțiilor cu virus B si C) au fost cauza deceselor a peste 1,196 milioane de oameni, ocupând locul 11 pe lista cauzelor principale de decese la nivel mondial. Cu toate ca incidența infecțiilor VHB si VHC a scăzut în multe din țările europene datorită implementării programelor eficiente de vaccinare (anti-HVB) și a strategiilor de prevenție eficiente privind transmiterea nosocomială sau utilizarea drogurilor injectabile, studiile de modelare sugerează că morbiditatea și mortalitatea vor continua să crească, cel puțin in anii care vin. Mortalitatea prin toate bolile hepatice în Romania în 2015 a fost de 5.263 decese, estimată de OMS. Astfel, în Romania, decesele prin boli de ficat secundare infecțiilor cu virus B si C, reprezintă 2.02% din totalul deceselor. În Romania, hepatitele virale prezintă o problema majora de sănătate publica prin numărul de peste 1400000 de persoane infectate anonime, nedepistate, fără nici un fel de îngrijire medicala țintită pe boală. La acestea se adaugă peste 5.500 de persoane decedate prematur în fiecare an prin consecințele hepatitelor virale Este nevoie urgentă de intervenții de sănătate publica, cum ar fi implementarea unor programe de depistare activa si controlul epidemiei silențioase, reprezentata de infecțiile virale hepatice, dar si de tratarea imediata a pacienților depistați pozitivi în ambulatorii bazate pe principiul “test and treat” sau de tratamentul complex al pacienților depistați deja cu ciroza hepatică decompensată sau cu insuficiență. Sistemul național de transfuzii Riscurile asociate transfuziei de sânge și componente sanguine pot fi reduse la minimum prin aplicarea unui set de cerințe de siguranță și calitate cuprinzătoare, astfel cum este stabilit în legislația UE. Directiva 2002/98 / CE și directivele Comisiei asociate stabilesc cerințe de calitate și siguranță pentru donarea, colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine pentru transfuzie. Directivele prevăd, de asemenea, cerințe pentru SM să organizeze supravegherea sub formă de sisteme de autorizare, inspecție, vigilență și trasabilitate. Conform raportului Auditul sistemului de transfuzii de sânge în România, în majoritatea cazurilor, spațiile sunt învechite și inadecvate pentru a permite ca operațiunile să se desfășoare în siguranță, reducând la minimum riscurile și erorile și permițând curățarea și întreținerea eficientă. Echipa de evaluare a putut verifica acest lucru atunci când a vizitat sediul Institutului Național de Hematologie Transfuzională (INHT) și cel al Centrului de Transfuzie Sanguină București care este cel mai mare și un centru strategic pentru transfuziile din România, precum și cele din Craiova și Giurgiu. Laboratoarele microbiologie (DSP INSP) Diagnosticul de laborator este o componentă esențială a actului medical, contribuind la stabilirea diagnosticului de certitudine al pacienților și la asigurarea calității și eficienței actului medical. Capacitatea de asigurare a diagnosticului de laborator la standardele de calitate agreate pentru sistemul de sănătate reprezintă o premisă pentru asigurarea furnizării de servicii medicale și pentru garantarea accesului cetățenilor la acestea. Laboratoarele îndeplinesc funcții de sănătate publică, de ex supravegherea și controlul bolilor transmisibile, al infecțiilor asociate actului medical sau a rezistenței la antibiotice, asigurarea unui răspuns coordonat și complet la epidemii, dezastre și/sau amenințări biologice. CNSCBT este corespondentul național al CECB și membrul desemnat în Rețeaua europeană de supraveghere epidemiologica in domeniul bolilor transmisibile EWRS În conformitate cu recomandările ECDC, laboratorul național de referință în domeniul microbiologiei trebuie să îndeplinească anumite funcții-cheie: - Funcția de referință de diagnostic – cel puțin pentru bolile cu supraveghere obligatorie și care constituie amenințări de sănătate publică la nivelul UE - să aplice pentru validare metodele ”standard de aur” pentru diagnostic - Funcția de referință de resurse – dezvoltă și menține o colecție relevantă de materiale specifice pe care le distribuie laboratoarelor de linie (tulpini, culturi, izolate clinice, materiale genetice, etc); - Funcția de coordonare metodologică și sfat științific pentru laboratoarele de microbiologie de linie; - Funcția de colaborare, participare la rețele și cercetare științifică; - Funcția de monitorizare, alertă (în caz de apariția de rezultate/fenomene neobișnuite) și răspuns. Pentru a îndeplini funcția de laborator de referință, ECDC impune condiții de echipamente și infrastructură adecvate, materiale de bază, resurse și produse adecvate pentru a putea îndeplini funcții și activități specifice. În prezent, funcția de supraveghere a bolilor transmisibile se îndeplinește cu dificultate, prin unele laboratoare din DSP și din unele spitale/institute, iar funcția de referință se asigură fragmentar, parțial prin unele institute clinice, parțiale prin unele centre regionale ale INSP și parțial prin Institutul Cantacuzino. Laboratoarele DSP-urilor s-au degradat continuu ca infrastructură și echipamente, ultimele investiții mai consistente fiind făcute înainte de aderarea la UE. Analiza nevoilor actuale relevă că existența unor laboratoare regionale de microbiologie și a unui laborator național de referință ar fi suficiente pentru îndeplinirea tuturor responsabilităților. La nivelul DSP există un număr de 42 laboratoare de diagnostic și investigare în sănătate publică și 17 laboratoare de igiena radiațiilor, iar la nivelul INSP și în CRSP 17 laboratoare funcționale și două laboratoare naționale de referință, cu specific în domeniile: apa potabilă, aliment; sănătate ocupațională și igiena radiațiilor. Cercetarea în sănătate Dincolo de finanțarea precară, există numeroase alte probleme ale cercetării în sănătate, legate de vizibilitatea sănătății ca prioritate de cercetare, de adecvarea priorităților de cercetare definite, de transferul și utilizarea efectivă a rezultatelor cercetării în practica medicală, de capacitatea instituțională existentă pentru cercetare. Se impune ca România să investească mai mult și mai adecvat în cercetare și inovare, având în vedere că cercetarea și inovarea contribuie în general nu doar la o sănătate mai bună, ci şi la prosperitate și la calitatea vieții, precum și la obținerea de bunuri publice globale. La nivel european, obiectivele politicii publice de sănătate se concentrează pe adoptarea unor instrumente și servicii care utilizează tehnologii avansate și care pot îmbunătăți prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, monitorizarea și gestionarea informațiilor generate în domeniul sănătății. Un sondaj Eurobarometru din 2018 a arătat că sănătatea este preocuparea publică numărul unu pentru locuitorii a nouă dintre statele membre UE. În contextul actual, când accentul se pune tot mai mult pe tratamentele, medicina și îngrijirea personalizată, consolidarea CDI în domeniul medical este esențială pentru identificarea de noi ținte terapeutice. Medicina personalizată se referă la un model medical care folosește caracterizarea fenotipurilor și genotipurilor persoanelor (de exemplu, profilare moleculară, imagistică medicală, date despre stilul de viață) pentru elaborarea strategiei terapeutice potrivite pentru persoana potrivită la momentul potrivit și/sau pentru a determina predispoziția la o boală și/sau pentru a oferi în timp util o prevenție specifică. Conform Raportului Național al Stării de Sănătate a Populației din anul 2017, elaborat de MS, INSP și Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS), structura populației rezidente pe grupe de vârstă a evidențiat că 18% din populație este peste 65 de ani și 19% între 50-64 ani, acestea fiind și grupele cu o frecvență mai mare la morbidități cronice și implicit cu o susceptibilitate crescută la infecția cu virus gripal. Medicina genomică Genomica reprezintă un domeniu interdisciplinar care se concentrează pe studiul structurii, funcției, evoluției, secvențierii (cartografierii) și editării întregului genom al unui organism. Conform OMS , genomica are un potențial imens de a îmbunătăți sănătatea la nivel global prin faptul că schimbă modul prin care bolile sunt diagnosticate, prevenite și tratate. În ciuda acestui potențial, modalitatea de diagnosticare, medicamentele și terapiile derivate din genomică au un cost investițional semnificativ, ceea ce creează riscul ca aceste progrese să nu poată fi implementate în România pentru a contribui la îmbunătățirea sănătății populației. Realizarea de servicii medicale de înaltă performanță de prevenție, diagnostic și tratament în domeniul medicinei genomice va reduce considerabil costurile din sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru multiple Grupuri Înrudite de Diagnostic (DRG). Mai mult, genomica poate oferi informații despre diverse boli infecțioase prin identificarea modificărilor moleculare ale agenților patogeni, fapt care permite urmărirea răspândirii și evoluției acestora. Introducerea medicinii genomice va contribui astfel la consolidarea capacității sistemului public de sănătate din România de a răspunde unor grave epidemii sau chiar pandemii. Eficientizarea costurilor în sistemul public de sănătate, concomitent cu realizarea de diagnostice rapide și exacte, precum și asigurarea unor tratamente țintite și eficace, va marca un progres semnificativ față de situația actuală din sistemul medical, iar impactul social și economic al infrastructurii naționale de genomică va fi semnificativ. Creșterea acoperirii vaccinale la nivel național și regional până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici și cercetători în domeniu, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați și construirea unei infrastructuri care are drept scop producția de vaccinuri este necesară atât la nivel național și internațional având în vedere posibilitatea apariției în orice moment a unei pandemii de gripă. Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial după bolile cardiovasculare. În 2019, 20 de milioane de oameni au fost diagnosticați cu cancer, iar acest număr se preconizează că va crește până în 2030 pentru a ajunge la aproximativ 25 de milioane pe an. În România incidența, mortalitatea și dinamica afecțiunilor maligne este superioară celei mondiale, europene, înregistrându-se un număr de 90.000 de pacienți oncologici noi pe an. De aceea, o preocupare majoră în acest domeniu este legată de reducerea semnificativă a incidenței acestor afecțiuni, inclusiv prin realizarea unor acțiuni inovative de cercetare. Ratele de supraviețuire la 5 ani pentru cancer în România sunt mult mai mici decât cele din UE (mai specific, pentru cancerul de prostata: România 77% în timp ce UE26 înregistra o rată de 87%). Adițional, cancerul pulmonar reprezintă cea mai frecventă cauză de deces cauzata de cancer, rata mortalității crescând cu aproape 14% din 2000. Digitalizarea sistemului medical La nivel național nu există o viziune integrată privind folosirea tehnologiilor digitale în sănătate. Lipsesc instituții responsabile desemnate, mecanisme de coordonare, legislație favorabilă utilizării tehnologiilor și nivelul de pregătire al furnizorilor de servicii și al beneficiarilor de servicii este în stadiu incipient. Criza creată de Covid 19 a accelerat introducerea unor elemente de digitalizare, mai ales la nivelul serviciilor primare, dar continuarea sustenabilă a acestor reforme depinde de elaborarea și implementarea unei strategii naționale multisectoriale coerente, dat și investiții majore corelate cu o reformă a întregului sistem de sănătate. Eforturile trebuie concentrate în egală măsură în modernizarea informatizării sistemului de sănătate și crearea cadrului pentru utilizarea efectivă a tehnologiilor digitale în furnizarea de servicii medicale. Potențialul maxim al tehnologiei informației si comunicațiilor (TIC) nu este încă atins în sectorul de sănătate.. Chiar dacă, în ultimii ani a crescut gradul de informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc, aceasta rămâne suboptimal pe mai multe paliere, în timp ce managementul programelor naționale de sănătate impune consolidarea registrelor de boală sau constituirea unor registre noi și a soluțiilor informatice eficiente și eficace în monitorizarea rezultatelor programelor naționale de sănătate. Per total, capacitatea sistemului de colectare, procesare, analiză și raportare a datelor în sistemele informatice sau informaționale existente, dar și valorificarea datelor și informațiilor disponibile în politicile publice sunt deficitare, în timp ce componenta de comunicare către/ accesul la informația relevantă pentru pacient și populație este insuficient dezvoltată. Se ia în considerare organizarea unui sistem informațional performant pe plan orizontal și vertical care integrează toate componentele sistemului de sănătate (inclusiv resurse umane, management financiar, etc.). Un SIISP cu o arhitectură integratoare, bazat pe aplicații informatice interoperabile permite generarea informațiilor de calitate și utilizarea eficientă lor în elaborarea politicilor de sănătate și managementul performant al sistemului. Digitalizarea sistemului național de sănătate facilitează centrarea pe pacient și nevoile acestuia, crescând disponibilitatea resurselor și accesibilitatea lor acolo unde sunt mai necesare. Sistemele medicale bazate pe tehnologii specifice sistemelor tip e-Sănătate sprijină identificarea și aplicarea de noi strategii și abordări atât în procesele de îngrijire a pacienților, cât și de furnizare a serviciului medical în unitățile medicale, ambulatoriu și în îngrijire comunitară sau la domiciliu pentru bolnavi în stare acută și cronică, persoane cu dizabilități fizice sau mentale diverse, persoane în vârstă sau persoane dezavantajate. Extinderea utilizării sistemelor e-Sănătate va facilita reducerea până la eliminare a discriminării de gen, de sex, de rasă, religie, stare socială sau orice alt criteriu arbitrar, facilitând aplicarea tratamentului egal asupra întregii populații de pacienți. Accesibilitatea informației și a serviciului medical, facilitată de utilizarea sistemelor e-sănătate, face posibilă intervenția rapidă și informată a cadrelor medicale la fața locului sau de la distanță în situațiile de criză în care sunt solicitate. Disponibilitatea informațiilor medicale și personale ale pacienților facilitează aplicarea rapidă a tratamentelor necesare reducând durata intervenției și a perioadei de așteptare a pacienților, precum și riscurile generate de lipsa sau durata colectării informațiilor necesare pentru aplicarea tratamentelor, în special în situații de urgență sau în care viața pacienților depinde de reducerea timpului de intervenție. În această categorie intră informații precum: grupa sanguină, boli cronice, alergii severe la substanțe de tratament, etc. Așa cum reiese și din SNS 2014-2020, digitalizarea domeniului medical și sanitar reprezintă o prioritate pentru Romania. Din păcate investițiile au fost adesea discontinue, necorelate și nu au urmărit neapărat integrarea într-un sistem informatic sectorial național, care să aibă capacitatea de a facilita schimbul de date între unitățile medicale și disponibilitatea resursei digitale acolo unde este necesară, indiferent de tipul acesteia (ex. date, servicii digitale, resursă de calcul sau de stocare date, etc.). În sensul celor de mai sus, dezvoltarea continuă a sistemelor informatice ale unităților medicale și interoperabilitatea acestora în scopul disponibilității și accesibilității informației și procedurilor medicale atunci când sunt necesare, trebuie să continue cu intensitate crescută și în perioada de programare 2021 – 2027. Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic gestionat de către CNAS trebuie, totodată, realizate cu prioritate, pentru a asigura nivelul tehnologic, integrativ și de funcționalitate caracteristic sistemelor medicale europene moderne. În contextul medical global actual, furnizarea serviciului medical la distanță prin telemedicină și îngrijire medicală comunitară sau la domiciliu pentru izolarea pacienților confirmați și limitarea răspândirii bolilor în contextul furnizării continue a serviciului medical atunci și acolo unde este necesar, reprezintă un exemplu concret de funcționalitate a unui sistem medical modern.

For the Investment for Jobs and Growth goal:

| Tabel 1.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv de politică | Obiectiv specific | Prioritate | Justificare (rezumat) |
| Obiectiv de politica 4 O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale | OS (iv) asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | Prioritatea 1: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major | Spitale regionale de urgență Infrastructura de sănătate a României și cadrul de furnizare a serviciilor fie nu au fost adaptate la tehnologiile moderne, fie în unele zone aceasta este precară sau nu există, capacitatea sistemului sanitar fiind astfel una redusă în a satisface nevoile medicale ale pacienților. Nevoia de a avea un nivel terțiar de sănătate capabil să ofere servicii performante mai ales pentru cazurile de urgență și patologiile cu un grad ridicat de mortalitate, precum și pentru a facilita accesul grupurilor vulnerabile la acest tip de asistență, a determinat ca una din prioritățile principale să fie crearea unei rețele strategice de „spitale regionale de urgență”. Pentru regiunile NE, NV, SV, sunt aprobate contracte de finanțare, în două faze, pentru construirea Spitalelor Regionale de Urgență Iași, Cluj, Craiova. În faza I-a (până la sfârșitul anului 2023) se derulează licitațiile pentru proiectare și verificare a proiectării, pregătirea și derularea licitațiilor pentru construirea spitalelor si a celor pentru supervizare. În faza a II-a (2021-2027) se vor realiza construirea, dotarea, supervizarea, operaționalizarea celor trei spitale. În paralel în cele doua faze se derulează activități pregătitoare de asistență tehnică, reformă, reorganizare, reglementare a fluxurilor de pacienți, a rețelei de spitale din regiune, a optimizării managementului și finanțării noilor spitale, etc. |
| Obiectiv de politica 4 O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale | (iv) asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | Prioritatea 2: Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu | Medicina de familie/ Asistență medicală primară, asistența medicală comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu Serviciile de medicină a familiei suferă de un deficit de infrastructură. Acestea sunt distribuite în mod inegal, zona rurală a României fiind încă o zonă neacoperită în conformitate cu nevoile pacienților la momentul actual. Investițiile în această infrastructură au fost realizate în mod limitat prin intermediul programului PNDL 2 și PNDR 2007-2013/2014-2020. Circa 75% din cazurile internate în spital şi 50% din pacienții internați în regim de urgență, indiferent de cauza de spitalizare nu au bilet de trimitere de la medicul de familie. Ținând cont de legislația naționala în ceea ce privește orarul normal de lucru al medicilor de familie, concomitent cu investițiile în acest tip de infrastructura o atenție va fi acordată investițiilor în centre de permanență. Serviciile furnizate în comunitate Actualmente în România, mare parte din serviciile de sănătate se acordă direct în spital, acest segment fiind mult hipertrofiat, pe când serviciile furnizate în comunitate sunt oferite într-un volum mult sub necesar (ex. servicii de asigurarea sănătății mamei și copilului, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru pacienții dependenți, servicii de monitorizare a pacienților cu diabet, etc.). Ambulatoriul trebuie să dețină o pondere mult mai importantă în oferirea de servicii medicale de specialitate și să constituie un filtru eficace în reducerea spitalizărilor evitabile. Pentru a putea răsturna aceasta piramidă a serviciilor, investițiile în infrastructura trebuie realizate în toate unitățile care furnizează asistența medicală ambulatorie, nu doar în ambulatoriile spitalelor județene, orășenești, municipale pentru a putea asigura un acces la acest tip de servicii si altor grupuri vulnerabile. Ex: dispensare TBC (cele mai afectate grupuri populaționale sunt cei din mediu rural, din regiunile mai sărace, bărbații și etnicii romi), centrele de sănătate mintală (frecvența deceselor prin suicid în România este de circa 5 ori mai mare la bărbați decât la femei, indiferent de grupa de vârstă, riscul pe sexe relativ constant indică faptul că această diferența este un fenomen destul de stabil în timp. În anul 2018 au fost depistate peste 228.000 de pacienți noi care suferă de tulburări mentale si de comportament conform INS. - Proporția cheltuielilor pentru sănătate dedicate asistenței medicale primare și ambulatorii rămâne pe locul doi între cele mai scăzute din UE. - Serviciile de medicină de familie suferă de un deficit de personal și infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu precădere între mediul rural și cel urban. Nevoile de investiții adresate medicilor de familie necesită acordarea unui sprijin mai mare MdF din mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din mediul rural; din zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone; din zone cu populație dezavantajată. Gradul de utilizare al tehnologiilor digitale pentru furnizarea de servicii și managementul pacientului este foarte redus, neuniform și fragmentat - Asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie de specialitate, spitalele, sectorul sănătății publice și cel al asistenței sociale funcționează fragmentat și neintegrat îngreunând accesul populației la servicii medicale integrate. - Capacitatea de îngrijire în asistența medicală primară, în ambulatoriile de specialitate este distribuită neuniform și insuficient utilizată, astfel că în continuare majoritatea serviciilor medicale continuă să fie furnizate în spitale. - Transferul îngrijirilor medicale de la nivelul spitalelor în regim ambulatoriu este încă într-un stadiu incipient, majoritatea eforturilor concentrându-se pe serviciile medicale spitalicești. - Cadrul de furnizare a serviciilor și infrastructura de sănătate a României nu au fost adaptate la tehnologiile moderne și nu satisfac nevoile medicale ale populației. - Integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal și echitabil și pentru asigurarea continuității îngrijirilor este deficitară. - Resursele de asistență medicală primară și de sănătate publică dezvoltate în ultimii 10 ani, asistența medicală comunitară (AMC) sunt insuficient dezvoltate și integrate în sistemul de sănătate, cu rol insuficient clarificat și personal insuficient și insuficient pregătit. - Serviciile medicale de asistență primară oferite în afara programului normal de lucru sunt reduse sau chiar inexistente în majoritatea zonelor urbane și rurale. Aceasta rezultă într-un exces de consultații furnizate în serviciile medicale de urgență, camerele de gardă ale spitalelor și o utilizare crescută a paturilor de spital și menține sistemul de sănătate centrat pe servicii medicale acordate în spitale. Distribuția acestora în plan teritorial este însă foarte neuniformă. - Mecanismele de asigurare a continuității îngrijirilor medicale sunt insuficiente și ineficiente. Prin urmare, în vederea îmbunătățirii accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară se impune ca, dincolo de măsurile de furnizare a serviciilor medicale (cu accent pe persoane din mediul rural, persoane din zone greu accesibile, din zone cu populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă) finanțarea din FSE să acorde o importanță deosebită finanțării de instrumente suport / măsuri sistemice care să genereze schimbarea piramidei furnizării serviciilor de sănătate, anume: creșterea graduală a serviciilor de asistență medicală primară, a serviciilor medicale la nivelul comunității și a serviciilor furnizate în ambulatoriu concomitent cu reducerea treptată a consultațiilor furnizate în serviciile medicale de urgență, la camerele de gardă ale spitalelor și cu reducerea utilizării paturilor de spital. Aceste măsuri sistemice ar implica: actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă medicii de familie, dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale de lucru în sistem integrat pentru AMC cu medicina de familie, actualizarea/ elaborarea costurilor reale ale serviciilor / procedurilor etc. medicale și chirurgicale oferite în regim ambulatoriu, dezvoltarea de pachete de servicii medicale oferite în ambulatoriu, etc. Desigur, în vederea creșterii calității serviciilor medicale aceste măsuri sistemice trebuie însoțite de măsuri și instrumente care să faciliteze dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea servicii și de sisteme clare de referire a pacienților |
| Obiectiv de politica 4 O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale | (iv) asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii | Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire paliativă/ Serviciile de îngrijire pe termen lung - În perioada 2009-2018 ponderea grupelor de vârstă 0-14 ani și 65+ ani a crescut, iar cea a populației din grupa de vârstă 15-59 ani a scăzut, determinând o rată de dependență crescută. - Serviciile de îngrijire pe termen lung și reabilitare funcționează fragmentat și se confruntă cu o insuficientă clarificare a standardelor de calitate și a rolurilor diverșilor furnizori de astfel de servicii. - Conform Atlasului 2019 al Îngrijirilor Paliative în Europa România cu cele 122 de servicii specializate de paliație pentru adulți și 12 pediatrice, se situează în jumătatea inferioară a clasamentului țărilor investigate. - Îngrijirile medicale la domiciliu și îngrijirile paliative la domiciliu până în anul 2018 au fost înglobate în același mecanism de finanțare, deși au caracteristici și roluri diferite. - La nivel de 2019 in Romania existau 635 de furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu si 9 furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu și un furnizor autorizat pentru ambele tipuri de îngrijire la domiciliu. - Majoritatea serviciilor de îngrijiri paliative sunt în unități cu paturi. Capacitatea de îngrijiri paliative este limitată și concentrată într-un număr redus de unități. Distribuția acestor servicii este extrem de neuniformă: 11 județe nu au servicii de îngrijiri paliative. Serviciile existente de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriu, echipe mobile, spital reprezintă 2% din necesarul la nivel național. Resursa umană implicată în astfel de servicii este insuficient pregătită la nivel de bază și specializat - Din punct de vedere al serviciilor sociale, serviciile de îngrijire la domiciliu si serviciile paliative sunt supuse unui proces de licențiere. Pentru îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ recuperare, serviciile de îngrijire paliativă/ serviciile de îngrijire pe termen lung nevoia de investiții FSE+ rezidă în egală măsură în finanțarea de instrumente suport care să genereze modificări sistemice (ex. redefinirea politicilor de acces în funcție de severitatea afectării și de criterii de vulnerabilitate; elaborarea unor planuri naționale de dezvoltare a rețelei de servicii, actualizarea pachetelor de bază ale acestor servicii, ajustarea mecanismului de finanțare din sistemul de asigurări sociale de sănătate; definirea traseului pacientului în sistem pe tipuri de îngrijiri, ajustarea mecanismelor de finanțare; standardizarea documentației medicale specifice îngrijirilor paliative, investiții în soluții TIC, elaborarea și implementarea de protocoale și algoritmi pe tipuri de îngrijiri etc.). În vederea îmbunătățirii calității serviciilor reabilitare/ recuperare, de îngrijire paliativă, de îngrijire pe termen lung o atenție deosebită trebuie acordată în egală măsură dezvoltării competențelor personalului și furnizării serviciilor, cu accent pe anumite categorii dezavantajate socio-economic/ vulnerabile din punct de vedere medical. Îngrijirea paliativă Investițiile în îngrijirea paliativă sunt necesare pentru a putea crește ponderea de paturi aparținând sectorului public din numărul total de paturi existent la nivelul țării pentru îngrijirea paliativa, pentru a putea asigura accesul la îngrijirea paliativa la nivelul tuturor județelor existente, ținând cont de faptul că serviciile existente de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriu, echipe mobile, spital reprezintă 2% din necesarul la nivel național. Ținând cont de modul de organizare și funcționare al spitalelor in Romania, care de cele mai multe ori este unul fragmentat, in sistem pavilionar, cu structuri situate la mare distanță una de cealaltă, de gradul ridicat de uzura atât al clădirii în sine, precum și al dotării cu echipamente medicale, în multe dintre cazuri este imposibilă adaptarea structurii existente la nevoile reale de servicii medicale ale populației sau profilului stării de sănătate local sau la integrarea optima a circuitelor intraspitalicești. La momentul actual, de exemplu, au fost identificate peste 150 de spitale care sunt in categoria clădirilor cu risc seismic. |
| Obiectiv de politica 4 O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale | (iv) asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii | Decese prin boli tratabile/măsuri de screening (populațional)/diagnosticare - Numărul de decese prin boli tratabile este de 54.083 (2018) din care: 30,4% se produc prin boala ischemică cardiacă, 21,7 prin boală cerebrovasculară, 12,6% prin boală hipertensivă, 6,7% se produc prin cancer colorectal, 4,2% prin cancer de sân. - Din totalul deceselor prevenibile, 25,4% se produc prin boală ischemică cardiacă, 11,9% prin boli cauzate de consumul de alcool, 11,9% prin cancer bronhopulmonar, 5,6% prin cancer colorectal și 3,5% prin cancer de sân. - Principalele cauze de mortalitate sunt: bolile aparatului circulator, cancerul, boli ale aparatului respirator și cele ale aparatului digestiv (2018). - Cheltuielile pentru sănătate în România sunt cele mai scăzute din UE atât pe cap de locuitor (1.029 EURO, media UE27 fiind de 2.884 EURO), cât și ca procent din PIB (5% față de 9,8% în UE). iar sistemul de sănătate este subfinanțat într-o măsură semnificativă. - Raportul OECD ”România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea” evidențiază: România cheltuiește foarte puțin pentru prevenție, numai 18 euro pentru fiecare persoană în 2017 sau 1,7 % din totalul cheltuielilor pentru sănătate, comparativ cu 3,1 % la nivelul UE. Coordonarea măsurilor preventive și a finanțării nu progresează suficient de repede. Rata mortalității evitabile prin prevenție s-a aflat în 2016 pe locul al patrulea printre cele mai ridicate din Europa, aspect din care reiese necesitatea unor intervenții eficace în materie de sănătate publică și de prevenție. Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil și neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite. - Screeningul pentru cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces. Acest procent scade la 13% în rândul femeilor cu venituri mici; - Screeningul pentru cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au acces la mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri scăzute; - Screeningul pentru cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de vârstă 50-69 ani au acces la un examen de depistare a cancerului colorectal; - Consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media EU28 - Vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%. România și-a asumat Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în domeniul sănătății, și din această perspectivă trebuie depuse eforturi pentru atingerea acoperirii universale cu servicii medicale, inclusiv protecția financiară și acces la servicii esențiale de sănătate de calitate, sigure și eficace. Din această perspectivă, eforturile depuse în perioada de programare 2014-2020 în ceea ce privește implementarea din fonduri externe nerambursabile a unor programe de screening (populațional)/ diagnosticare trebuie continuate cu accent al finanțării atât pe implementarea măsurilor de screening în regiunile care nu au beneficiat de finanțare, cât și în creșterea accesului grupului țintă vizat la acestea. Mecanismul de furnizare al programelor de screening/ diagnosticare ce vor fi finanțate din POS FSE+ trebuie să incorporeze lecțiile învățate din programarea 2014-2020 și să includă alături de măsurile de furnizare a serviciilor preventive (cu accent pe persoane din zone rurală, din categorii dezavantajate socio - economic/ vulnerabile din punct de vedere medical etc.), măsuri de dezvoltare a competențelor personalului implicat în screening/ diagnosticare, măsuri de informatizare în vederea facilitării monitorizării măsurilor sprijinite și al elaborării unor rapoarte/ analize care să permită adoptarea de decizii fundamentate, precum și finanțarea de campanii de conștientizare a grupului țintă. Nu în ultimul rând, accentul pe anumite categorii de grup țintă impune și alocarea de resurse adecvate. Bolile transmisibile - România rămâne, în ciuda progreselor, cu unele dintre cele mai mari procente de tuberculoză din țările europene. - Planul Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2019 – 2021, pornește de la existența unui număr încă mare de cazuri (14-18.000), fiind printre primele locuri în UE. Factorii de risc comportamentali - Speranța de viață sănătoasă s-a menținut în ultimii ani la 59 ani, cu aproximativ 5 ani mai mică față media EU 28. - Raportul OECD ”România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea” evidențiază: peste jumătate din totalul deceselor din România pot fi atribuite unei serii de factori de risc comportamentali, care includ dieta neadecvată, consumul de tutun, consumul de alcool și activitatea fizică scăzută. Din această perspectivă, POS va asigura finanțarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile și mintală). Asistența medicală a mamei și copilului - Scorurile de acoperire universală cu servicii de sănătate, în special pentru asistența medicală a mamei și copilului sunt încă scăzute prin comparație cu SM central și est europene. - Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani, 1 din 10 nașteri este experimentată de femei de vârstă minoră. - Mortalitate infantilă continuă să scadă de la 10,1 la 1000 născuți vii în anul 2009 la 6,4‰ născuți vii în 2018, însă se menține peste valoarea mediei europene UE28 - Din totalul de 185.006 nașteri înregistrate în România în anul 2016, 18% din mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de niciun consult prenatal pe parcursul sarcinii. - Rata mortalităţii materne (2018) este mult peste media EU 28. Mortalitatea maternă în mediul rural este considerabil mai mare față de cea din mediul urban. - Mortalitatea maternă este de aprox. 15 ori mai ridicată în categoria femeilor aparținând minorităților etnice. - Screeningul nou-născuților, deși este prevăzut în HG pentru programele de sănătate, nu beneficiază de resurse și management adecvate și, prin urmare, nu poate efectua încă cea mai bună acoperire și calitate a serviciilor: lipsa diagnosticului timpuriu a unor boli genetice ducând la dizabilitate pe tot parcursul vieții. Prin urmare, POS va asigura finanțarea programelor de screening antenatal/fetal, urmărirea fetala în vederea reducerii sarcinilor cu risc, / programe de screening pentru boli cu potențial de depistare neonatală / diagnostic pre/ postnatal al bolilor genetice, de consiliere genetică. Se va acorda o atenție deosebită mamelor din mediul rural, celor din categorii dezavantajate socio-economic/ vulnerabile. În ce privește asistența medicală a persoanelor vârstnice dependente din mediul rural se va asigura finanțarea unui pachet minim de servicii pentru această categorie Povara din cauze de AVC România are în rândul țărilor UE cel mai deficitar tratament al AVC ischemic, procente mai mici de pacienți cu AVC ischemic tratați prin tromboliză intravenoasă și/ sau tehnici endovasculare fiind constatate numai în Albania, Ucraina, Georgia și Kirgistan. Studiile efectuate în ultimii ani au demonstrat că dintre pacienții cu AVC ischemic aprox. 20-25% sunt eligibili pentru tratament prin tromboliză intravenoasă și 10% pentru tratament endovascular (trombaspirație sau trombectomie). Organizația Europeană a AVC (ESO) recomandă efectuarea tuturor demersurilor administrative și medicale necesare pentru a trata cel puțin 18% dintre pacienții cu AVC ischemic prin tromboliză intravenoasă și cel puțin 5% prin tehnici endovasculare. În aceste condiții, în România ar trebui tratați anual prin tromboliză intravenoasă aproximativ 14.000 de pacienți cu AVC acut, iar prin tehnici endovasculare aproximativ 3.900 de pacienți cu AVC ischemic acut. Aceste ținte terapeutice nu pot fi însă atinse fără a crește semnificativ numărul spitalelor capabile să efectueze tromboliză intravenoasă și tehnici endovasculare de tratament, iar recomandările internaționale actuale sunt de a avea trei spitale capabile să trateze pacienții cu AVC ischemic acut prin tromboliză intravenoasă și un spital capabil să trateze acești pacienți prin tratament endovascular la 1 milion de locuitori. Infrastructura din domeniul sănătății trebuie privită în ansamblul ei, ținând cont si de infrastructura care asigură servicii medicale pe orizontală cum ar fi: laboratoarele de analiză atât din cadrul unitarilor medicale, precum si din structurile subordonate Ministerului Sănătății, responsabile cu asigurarea sănătății populației, prevenirea și controlul diverselor boli transmisibile, utilizate în contextul unor pandemii, sistemul național de transfuzii și laboratoarelor de referință, laboratoarelor direcțiilor de Sănătate Publică, rețeaua de genetică medicală. La nivel general, în vederea maximizării eficacității investițiilor, intervențiilor de tip FSE+ vor necesita o abordare coordonată & integrată cu intervenții de tip FEDR (investiții în infrastructura fizică a unităților sanitare, aparatură, etc. |
| Obiectiv de Politica 1 O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente | (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate | Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical | Cercetarea și inovarea, coroborate cu programe de formare specializate, joacă un rol crucial în sprijinirea coeziunii sociale, creșterii economice și competitivității. Cheltuielile în domeniul cercetării și inovării sunt sub media UE, performanța României în materie de cercetare și inovare având de suferit, inclusiv în domeniul medical. Nevoile de investiții se referă, în mod special, la consolidarea actualelor infrastructuri, capacități și competențe în materie de cercetare și inovare în domeniul medical, astfel încât să se asigure un impact semnificativ în ceea ce privește îmbunătățirea serviciilor de sănătate pe toate palierele, accesul larg la tratamente personalizate, vaccinuri, precum și participarea la rețelele internaționale, transfrontaliere și la programe comune de cercetare și educație. Creșterea acoperirii vaccinale la nivel național și regional până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin poate fi realizată prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici și cercetători în domeniu, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați și construirea unei infrastructuri care să aibă drept scop producția de vaccinuri necesară la nivel național și internațional, având în vedere posibilitatea apariției în orice moment a unei pandemii. Susținerea și dezvoltarea unei infrastructuri de genomică pentru realizarea activităților de cercetare cu aplicație clinică, precum și integrarea acesteia în sistemul public de sănătate și în rețelele de cercetare paneuropeană, coroborată cu programe de formare specializate, va conduce la îmbunătățirea calității actului medical și la promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente. Noile tehnologii permit o utilizare mai amplă a genomicii și a altor informații (cum ar fi profilarea moleculară, diagnosticul imagistic, date despre mediu și despre stilul de viață) pentru a ajuta medicii și cercetătorii științifici să înțeleagă mai bine boala și modalitățile de a o anticipa, preveni, diagnostica și trata mai bine. Principalele nevoi de finanțare în acest domeniu se referă la crearea și dezvoltarea infrastructurii naționale de genomică centrată pe progres tehnologic, cercetare şi inovare, cu adresabilitate la nivel național, competitivă la nivel internațional, orientată către nevoile societății, integrarea acesteia în sistemul public de sănătate și realizarea activităților de cercetare și inovare în scopul transferării rezultatelor în mediul privat. Astfel, investițiile în acest domeniu ar contribui la: - scăderea indicatorilor de morbiditate prin elaborarea și execuția de protocoale și analize genomice de prevenție/screening, diagnostic și tratament, precum și servicii medicale de înaltă performanță în domeniile: oncologie, medicină materno-fetală, cardiologie, pediatrie, geriatrie, boli neurodegenerative - crearea unei baze de date genomice și clinice pentru România - consolidarea cercetării științifice în domeniul medicinei genomice, crearea capacităților tehnologice și încurajarea inovațiilor în acest domeniu cu valoare adăugată mare - participarea la Rețelele europene de referință (RER). O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului. Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar fi: - investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament - activități de cercetare radiobiologică și medicală - activități de cercetare a unor noi strategii de tratament și produse farmaceutice - formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de pregătire, organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și de cercetare din România și străinătate. |
|  | (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor | Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical | Folosirea TIC în domeniul medical este din ce în ce mai răspândită astăzi și joacă un rol strategic în livrarea unor servicii de sănătate mai bune și mai eficiente, contribuind la creșterea calității și siguranței îngrijirii pacientului. Deși au existat diverse investiții dedicate în domeniu, potențialul maxim al TIC este departe de a fi atins în sectorul de sănătate. În situația actuală, au fost identificate câteva puncte slabe privind digitalizarea în sectorul medical, și anume: standardizarea insuficientă, lipsa cooperării, lipsa interoperabilității între sistemele actuale, nivel scăzut de informatizare la nivelul furnizorilor publici de servicii de sănătate și lipsa infrastructurii centrale a sistemului informațional din domeniul sănătății. Deși în ultimii ani gradul de digitalizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc, a crescut, aceasta rămâne suboptimal pe mai multe paliere, în timp ce managementul programelor naționale de sănătate impune consolidarea registrelor de boală sau constituirea unor registre noi și a unor soluții informatice eficiente și eficace. Problema registrelor (populaționale, de boală, etc) rămâne in continuare una extrem de importantă pentru că, fără aceste registre, specialiștii în domeniu nu au acces facil la date care să îi ajute să ia decizii referitoare la măsurile care trebuie luate pe termen scurt sau lung, în cadrul diferitelor patologii pe care acestea le diagnostichează sau tratează. Per total, capacitatea sistemului de colectare, procesare, analiză și raportare a datelor în sistemele informatice sau informaționale existente, dar și valorificarea datelor și informațiilor disponibile în politicile publice sunt deficitare, în timp ce componenta de comunicare către/accesul la informația relevantă pentru pacient și populație este insuficient dezvoltată. La nivelul CNAS, echipamentele (hardware) din PIAS au fost achiziționate între anii 2002 - 2014 și majoritatea sunt „end of life” şi „end of production”. Bazele de date și aplicațiile (software) au fost dimensionate pentru numărul de furnizori și servicii medicale de la nivelul anului 2002. Funcționarea PIAS este deficitară, iar operarea la nivelul furnizorilor de servicii medicale se face cu timpi mari de întârziere, în defavoarea asiguratului. Ministerul Sănătății elaborează politici, strategii si programe de acțiune in domeniul sănătății populației, coordonează si controlează implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sănătății populației, la nivel național, regional si local. În situația actuală, lipsa infrastructurii centrale a sistemului informațional din domeniul sănătății reprezintă un neajuns major pentru Ministerul Sănătății. O altă măsură o reprezintă dezvoltarea cadrului de standardizare atât al sistemului informatic, dar și mai important, al sistemului informațional. Aceasta din urmă fiind prima cauză a lipsei de interoperabilitate între aplicațiile existente în sectorul sanitar (aplicațiile folosesc versiuni diferite ale acelorași registre, nomenclatoare etc.). Utilizarea tehnologiilor TIC în sistemul românesc de asistență medicală este inegală și relativ scăzută. De aceea, este nevoie de un acces mai bun, egal la soluțiile eficiente de e-sănătate, instrumentele de lucru trebuie să fie nu numai ușor de utilizat, dar trebuie să simplifice și procedurile obișnuite de lucru în domeniul sănătății. Instrumentele trebuie să aibă o interfață comună pentru utilizatori, posibilitate comună de acces, funcții de securitate și comunicare comune. Accesibilitatea și serviciile pot fi mult îmbunătățite cu ajutorul TIC. La fel și competențele și capacitățile personalului din sănătate, prin sisteme specializate de suport decizional bazate pe cunoaștere. |
| Obiectiv de politică 4 O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale | OS (iv) asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | Prioritatea 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament | Sunt necesare măsuri FSE pentru asigurarea accesului pacienților români la tratamente inovative. Este nevoie de mai multă eficiență în gestionarea resurselor sistemului de sănătate și transparență prin implementarea de soluții e-Sănătate; |

2. Priorități

Reference: Article 17(2) and 17(3)(c) CPR

Tabelul 1: Structura programului *

| ID | Titlu | AT | Baza de calcul | Fond** | Categorie de regiuni sprijinită | Obiectiv specific selectionat*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prioritatea 1 - Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major | Nu |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară |
|  |  |  |  | FSE + | Mai puțin dezvoltată | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung |
| 2 | Prioritatea 2 - Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu | Nu |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară |
|  |  |  |  | FSE + | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung |
| 3 | Prioritatea 3 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii | Nu |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară |
|  |  |  |  | FSE + | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung |
| 4 | Prioritatea 4 - Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii | Nu |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară |
|  |  |  |  | FSE + | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung |
| 5 | Prioritatea 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical | Nu |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate |
| 6 | Prioritatea 6 - Digitalizarea sistemului medical | Nu |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor |
| 7 | Prioritatea 7 - Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament | Nu |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară |
|  |  |  |  |  |  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung |

2.1. Prioritatea 1: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major

Referință: Articolul 4(1), 10 și 13 FSE+

|  | This is a priority dedicated to youth employment |
| --- | --- |
|  | This is a priority dedicated to innovative actions |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) of Article 4(1) of the FSE+ regulation** |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the FSE+ regulation |

- Ticking box applicable to FSE+ priorities. In case of EMFF, title of the priority is pre-defined.

** If marked go to section 2.A.2.a

Împărțirea indicativă a resurselor programate (UE) pe tip de intervenție

Referință: Articolul 17(3)(c) RDC

| Tabel 4: Dimensinea 1 – câmp de intervenție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 1. Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major | FEDR | Mai puțin dezvoltată | 092 Health infrastructure |  |
|  | FEDR | Mai puțin dezvoltată | 093 Health equipment |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată | 123 Measures to improve the accessibility, effectiveness and resilience of healthcare systems (excluding infrastructure) |  |

| Tabel 5: Dimensiunea 2 – Formă de sprijin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 1. Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major | FEDR | Mai puțin dezvoltată | 01 grant 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată | 01 grant |  |

| Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și orientare territorială |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 1. Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major | FEDR | Mai puțin dezvoltată | NA |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată | NA |  |

| Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 1. Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major | FEDR | Mai puțin dezvoltată |  |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată | 01 Contributing to green skills and jobs and the green economy |  |
|  |  |  | 02 Developing digital skills and jobs |  |
|  |  |  | 03 Investing in research and innovation and smart specialisation |  |
|  |  |  | 05 Non-discrimination |  |
|  |  |  | 06 Gender equality |  |

2.1.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

A. Spitalele regionale de urgență Iași, Cluj, Craiova (faza II) Exemple de acțiuni eligibile: - Construcție / dotare B. Alte infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major Exemple de acțiuni eligibile: - Construcție/ dotare

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- Spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova - Unități sanitare

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

48 – no territorial targeting

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

NA

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

NA

2.1.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

- Implementarea planului de tranziție - Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional și managerial, tarifele noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii, simularea/ pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a costurilor - Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale Exemple de acțiuni eligibile: - elaborarea cadrului legislativ pentru: funcționarea spitalelor regionale (e. Buget, resurse, transfer de personal), pentru implementarea planului de restructurare, pentru transferul de personal și pentru angajarea de personal suplimentar, pentru înființarea comitetului de coordonare a spitalelor regionale - actualizarea cadrului legislativ (ex. schimbări organizaționale, protocoale de internare etc.) - Acțiuni de operaționalizare Exemple de acțiuni eligibile: - inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor transferate din spitalele vechi - planul de transfer - planul de gestionare a spitalelor regionale - planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT și a procedurilor interne la nivelul spitalelor regionale, etc.) - Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului Exemple de acțiuni eligibile: - elaborarea planului de formare - dezvoltare curriculum - furnizarea programelor de formare - Alte activități necesare

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate - Personal din spitalele regionale/ infrastructura nouă sprijinită care furnizează servicii medicale (cu pregătire superioară medie și inferioară) (ex. medici, farmaciști, biologi, fizicieni, chimiști, asistente medicale, moașe, infirmiere, etc.); personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical (ex: tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică, logopezi, fizio-kineto-terapeuti, psihologi, profesori de cultură fizică medicala, etc.)/ personal administrativ (ex. manageri, personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

NA

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

NA

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

NA

Indicatori

Referință: Articolul 17(3)(d)(ii) RDC

| Tabelul 2: Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritate | Objective specifice | Fond | Categoria de regiune | ID | Indicator | Unitatea de măsurare | Ținte intermediare (2024) | Target (2029) |
| Prioritatea 1: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată | RCO 69 | Capacitatea infrastructurii de asistență medicală sprijinită | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Spitale regionale construite | Spitale |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai puțin dezvoltată |  | Administrații sau servicii publice sprijinite la nivel național, regional sau local | Nr. |  |  |
|  |  |  |  |  | Instrumente suport elaborate/ revizuite | Instrumente |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare, din care: - medici - farmaciști - personal superior din structuri paraclinice - asistente medicale/ moașe/ infirmiere - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical - personal administrativ și de suport - personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) a sistemului public de sănătate - personal din administrația publică locală a sistemului public de sănătate - alte categorii de personal | Persoane |  |  |

| Tabel 3: Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritate | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitate de măsurare | Valoare de referință sau valoare de bază | An de referință | Țintă (2029) | Sursa datelor | Comentarii |
| 1. Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată | RCR 73 | Utilizatori anuali ai unității de asistență medicală nouă/modernizată | Pacienți |  |  |  |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai puțin dezvoltată |  | Instrumente suport aprobate/ implementate/ operaționalizate | Instrumente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat urmare a sprijinului primit, din care: - medici - farmaciști - personal superior din structuri paraclinice - asistente medicale/ moase/ infirmiere - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical - personal administrativ și de suport - personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) a sistemului public de sănătate - personal din administrația publică locală a sistemului public de sănătate - alte categorii de personal | Persoane |  |  |  |  |  |

# 2.2. Prioritatea 2: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu

Referință: Articolul 4(1), 10 și 13 FSE+

|  | This is a priority dedicated to youth employment |
| --- | --- |
|  | This is a priority dedicated to innovative actions |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) of Article 4(1) of the FSE+ regulation** |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the FSE+ regulation |

- Ticking box applicable to FSE+ priorities. In case of EMFF, title of the priority is pre-defined.

** If marked go to section 2.A.2.a

Împărțirea indicativă a resurselor programate (UE) pe tip de intervenție

Referință: Articolul 17(3)(c) RDC

| Tabel 4: Dimensinea 1 – câmp de intervenție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 2: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 092 Health infrastructure |  |
|  |  |  | 093 Health equipment |  |
|  |  |  | 094 Health mobile assets (doar pentru medicina școlară) |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 123 Measures to improve the accessibility, effectiveness and resilience of healthcare systems (excluding infrastructure) |  |

| Tabel 5: Dimensiunea 2 – Formă de sprijin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 2: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |

| Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și orientare teritorială |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 2: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 17 Other types of territories targeted |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 17 Other types of territories targeted |  |

| Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 2: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 02 Developing digital skills and jobs |  |
|  |  |  | 05 Non-discrimination |  |
|  |  |  | 06 Gender equality |  |

## 2.2.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ modernizare) în infrastructura: - cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de familie și centre de permanență) cu prioritate cele din mediul rural, zone marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în care infrastructura existentă este precară sau lipsește - publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență medicală comunitară - publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale, inclusiv cabinete medicale stomatologice organizate în unități de învățământ sau în centre comunitare integrate, dotarea cu unități mobile pentru asigurarea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor neasigurate la servicii de calitate) Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare) în infrastructura publică a: - unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie (inclusiv unitățile sanitare care vor implementa programe de screening / diagnosticare și tratament) - unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi, concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- Cabinete medicilor de familie - Unități sanitare/ structuri publice care desfășoară activități medicale - Centre/compartimente unde se furnizează servicii de asistență medicală comunitară - Cabinete de asistență medicală școlară/ stomatologică

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

NA

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

NA

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

NA

## 2.2.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară - dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară Exemple de acțiuni eligibile: - actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic, monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri vulnerabile. - diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului cronic (ex. HTA, diabet etc) în comunitate - introducerea unor protocoale care să permită medicilor de familie să recomande analize de laborator în genetică medicală - redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă medicii de familie - dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală comunitară cu medicina de familie - soluții de telemedicină, dotarea cu echipamente a personalului care poate furniza servicii de asistență medicală primară - alte tipuri de măsuri necesare, etc. - dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a paletei de servicii de asistență medicală primară Exemple de acțiuni eligibile: - dezvoltare curriculum - furnizare de programe de instruire - furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu accent pe servicii preventive acordate: - persoanelor din mediul rural - persoanelor din zone greu accesibile - persoanelor dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. cu părinți neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost, persoane vârstnice dependente, persoane fără venituri, persoane în nevoie etc). Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim ambulatoriu: - dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim ambulatoriu Exemple de acțiuni eligibile: - actualizarea/ elaborarea costurilor reale ale serviciilor/ procedurilor etc. medicale și chirurgicale oferite în regim ambulatoriu, dezvoltarea de pachete de servicii medicale oferite în ambulatoriu, - alte instrumente de suport, alte tipuri de măsuri necesare, etc. - dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a paletei de servicii oferite în regim ambulatoriu Exemple de acțiuni eligibile: - dezvoltare curriculum - furnizare de programe de instruire - măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu, inclusiv prin furnizarea de modele, implementarea de proiecte pilot - implementarea de programe de sănătatea reproducerii, inclusiv stimularea natalității prin măsuri de suport al cuplurilor infetile Implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării persoanelor cu tulburări de spectru autist Exemple de acțiuni eligibile: - sprijinirea înființării de centre publice destinate recuperării persoanelor cu tulburări de spectru autist - furnizarea de servicii/ măsuri de sprijin destinate recuperării persoanelor cu tulburări de spectru autist - derularea de programe de formare destinate personalului implicat în tratarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist, inclusiv programelor destinate părinților - asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate pe o bază egală cu alții Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural - dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei stomatologice Exemple de acțiuni eligibile: - definirea cadrului strategic și de reglementare pentru asigurarea asistenței medicale în unitățile de învățământ - dezvoltarea de instrumente de suport/ norme/ standarde etc. privind condițiile de mediu din unitățile de învățământ - dezvoltarea unui pachet minimal de servicii pentru unitățile de învățământ în funcție de numărul de copii - elaborarea costului pachetului de servicii; - dezvoltarea instrumentelor de practică pentru a asigura sănătatea copiilor și tinerilor în unitățile de învățământ - alte măsuri necesare etc - asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și dezvoltarea competențelor personalului pentru furnizarea echitabilă a serviciilor de sănătate în unități de învățământ, cu accent pe: copii/ tineri din mediul rural, zone greu accesibile, populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc). Exemple de acțiuni eligibile: - definirea categoriilor profesionale implicate în furnizarea asistenței medicale în unitățile de învățământ, definirea responsabilității și a complementarității cu pachetul de servicii de bază pentru copii, furnizat de medicul de familie - definirea modalităților de furnizare și a modalităților de plată - evaluarea necesarului de servicii medicale pentru unitățile de învățământ - pregătirea personalului, inclusiv dezvoltarea de noi competențe și asigurarea graduală a nevoii de servicii, - asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de medicina școlară și/ sau stomatologică (ex. în unitățile de învățământ/ în centrele comunitare/ alt tip de facilități etc.): Exemple de acțiuni eligibile: - inventarierea situației actuale a cabinetelor medicale şi stomatologice din școli; - furnizarea de servicii medicale de prevenție (inclusiv de stomatologie) pentru copii și tineri, cu accent pe copii/ tineri din mediul rural (inclusiv localități în care școlile au număr redus de elevi), din zone greu accesibile, populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate Personal implicat în furnizarea de servicii medicale/ medico- sociale la nivelul comunității Personal implicat în furnizarea de servicii de asistență medicală primară, inclusiv paramedici, personal din jandarmeria montană Persoane care beneficiază de servicii de asistență primară/ comunitară, din care: - din mediul rural - din zone greu accesibile - populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc). Medici de familie, cu accent pe: - mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din mediul rural - zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone - zone cu populație dezavantajată socio- economic/ vulnerabilă sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone sau care au pe lista populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați, beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc.). Personal implicat în furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu (ex. medici, asistente medicale, moașe etc.)/ personal superior din structuri paraclinice (ex. biologi, chimiști etc.)/ personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical în regim ambulatoriu (ex. tehnicieni de laborator, kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc.)/ personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.) Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii stomatologice (ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali comunitari/ mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală primară acordată copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente medicale din cabinetele medicale stomatologice etc.) Copii/ tineri care beneficiază de servicii de medicină școlară, cu accent pe: - mediul rural - zone greu accesibile - populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc). Copii/ tineri care beneficiază de servicii stomatologice, cu accent pe: - din mediul rural - din zone greu accesibile - populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

Text field [2 000]

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

Text field [2 000]

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

NA

## Indicatori

Referință: Articolul 17(3)(d)(ii) RDC

| Tabel 2: Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritatea | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitatea de măsurare | Ținte intermediare (2024) | Ținte (2029) |
| Prioritatea 2: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCO 69 | Capacitatea infrastructurii de asistență medicală sprijinită | Persoane/ an |  |  |
|  |  |  |  |  | Cabinete dotate/ modernizate | Cabinete |  |  |
|  |  |  |  |  | Centre/ compartimente unde se furnizează servicii de asistență medicală comunitară dotate/ modernizate | Centre/ compartimente |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități mobile achiziționate | Unități mobile |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare/alte structuri publice dotate/ extinse/ modernizate/reabilitate | Unități sanitare/ alte structuri publice |  |  |
|  |  |  |  |  | Echipamente medicale achiziționate | Echipamente |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai dezvoltată Mai puțin dezvoltată |  | Instrumente suport elaborate/ revizuite | Instrumente |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare, din care: - medici de familie - medici care asigură asistența medicală în regim ambulatoriu - medici stomatologi - asistente medicale/ asistenți medicali comunitari/ mediatori sanitari - asistente medicale care asigură asistența medicală în regim ambulatoriu - personal superior din structuri paraclinice - asistente medicale din cabinetele medicale stomatologice - personal care asigură asistența medicală primară acordată copiilor și tinerilor - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical - personal suport - personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) a sistemului public de sănătate personal din administrația publică locală a sistemului public de sănătate | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Comunități care beneficiază de sprijin pentru asistență primară/ comunitară, din care: - din mediul rural - din zone greu accesibile - din zone cu populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă | Comunități |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de servicii publice oferite în regim ambulatoriu, din care: - din mediul rural - din zone greu accesibile - populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Copii/ tineri care beneficiază de servicii de medicină școlară, din care: - din mediul rural - din zone greu accesibile - populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă | Copii/ tineri |  |  |
|  |  |  |  |  | Copii/ tineri care beneficiază de servicii stomatologice, din care: - din mediul rural - din zone greu accesibile - populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă | Copii/ tineri |  |  |

| Tabel 3: Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritate | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitate de măsurare | Valoare de referință sau valoare de bază | An de referință | Țintă (2029) | Sursa datelor | Comentarii |
| Prioritatea 2: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCR 73 | Utilizatori anuali ai unității de asistență medicală nouă/ modernizată | Pacienți |  |  |  |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai dezvoltată Mai puțin dezvoltată |  | - Instrumente suport aprobate/ implementate / operaționalizate - Nr servicii ambulator finanțate de CNAS/ANȘ - % FNUAS pentru asistența ambulatorie; - % trimiteri medici de familie rezolvate în ambulator (condiție acces la sistemul informatic CNAS) - nr consultații în regim telemedicină pe an rezolvate în ambulator | Instrumente Servicii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Comunități care au acces la servicii medicale în comunitate urmare a sprijinului primit, din care: - din mediul rural - din zone greu accesibile - din zone cu populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă | Comunități |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat urmare a sprijinului primit, din care: - medici de familie - medici care asigură asistența medicală în regim ambulatoriu - medici stomatologi - asistente medicale/ asistenți medicali comunitari/ mediatori sanitari - asistente medicale care asigură asistența medicală în regim ambulatoriu - personal superior din structuri paraclinice - asistente medicale din cabinetele medicale stomatologice - personal care asigură asistența medicală primară acordată copiilor și tinerilor - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical - personal suport - personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) a sistemului public de sănătate personal din administrația publică locală a sistemului public de sănătate | Persoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nr. spitalizări de zi contractate în ambulatoriu/ an | Zpitalizări de zi ambulatoriu/ an |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % copiilor care beneficiază de examen anual de sănătate din copiii înrolați în școli pe cicluri de învățământ | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % copiilor / tinerilor care au avut un examen stomatologic în ultimul an | % |  |  |  |  |  |

2.3. Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii

Referință: Articolul 4(1), 10 and 13 FSE+

|  | This is a priority dedicated to youth employment |
| --- | --- |
|  | This is a priority dedicated to innovative actions |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) of Article 4(1) of the FSE+ regulation** |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the FSE+ regulation |

Ticking box applicable to FSE+ priorities. In case of EMFF, title of the priority is pre-defined.

** If marked go to section 2.A.2.a

Împărțirea indicativă a resurselor programate (UE) pe tip de intervenție

Referință: Articolul 17(3)(c) RDC

| Tabel 4: Dimensinea 1 – câmp de intervenție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 092 Health infrastructure |  |
|  |  |  | 093 Health equipment |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 123 Measures to improve the accessibility, effectiveness and resilience of healthcare systems (excluding infrastructure) |  |

| Tabel 5: Dimensiunea 2 – Formă de sprijin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |

| Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și orientare teritorială |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 17 Other types of territories targeted |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 17 Other types of territories targeted |  |

| Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii |  |  |  |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 02 Developing digital skills and jobs |  |
|  |  |  | 05 Non-discrimination |  |
|  |  |  | 06 Gender equality |  |

2.3.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+

Investiții în infrastructura publică a: - unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, inclusiv rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de recuperare medicală, recuperare neurologică și post-traumatică) - unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri medicale pe termen lung - unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii de paliaţie şi îngrijiri medicale pe termen lung - unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de lungă durată Investiții în infrastructura centrelor/ unităților /unităților sanitare/unităților medico-sociale care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri medicale pe termen lung Investiții în infrastructura centrelor pilot pentru servicii integrate dedicate tratamentului/ reabilitarii persoanelor cu tulburări de spectru autism Exemple de acțiuni eligibile: Dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

Unități sanitare Unități medico-sociale Centre/unități care furnizează servicii de paliație și îngrijiri medicale pe termen lung Centre pilot pentru servicii integrate dedicate tratamentului/ reabilitarii persoanelor cu tulburări de spectru autism

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

Text field [2 000]

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

Text field [2 000]

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

Text field [1 000]

2.3.2. FSE+ OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ recuperare - Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare Exemple de acțiuni eligibile: - inventarierea furnizorilor de servicii și a capacității de furnizare de servicii de medicină fizică și reabilitare – infrastructură, dotare, resurse umane - estimarea nevoilor viitoare de servicii de medicină fizică și reabilitare - redefinirea politicilor de acces în funcție de severitatea afectării și de criterii de vulnerabilitate - elaborarea unui plan național de dezvoltare a rețelei de servicii de medicină fizică și de reabilitare - actualizarea pachetului de bază de servicii de medicină fizică și reabilitare - ajustarea mecanismului de finanțare din sistemul de asigurări sociale de sănătate - definirea traseului pacientului în sistem pentru îngrijirile de recuperare/ reabilitare - dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor de reabilitare/recuperare Exemple de acțiuni eligibile: - revizuirea curriculum-ului de pregătire în specialitate și definirea formelor de educație medical continuă necesare pe categorii profesionale pentru asigurarea competențelor cheie necesare - dezvoltarea unui plan de instruire pe termen mediu pentru personalul din domeniu, inclusiv personalul care lucrează în domeniul medical din serviciile sociale - furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare, cu accent pe: - persoane din zona rurală - populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc.) - persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. persoane cu afecțiuni cronice care afectează capacitatea funcțională (ex. afecțiuni cardiace, neurologice, ortopedice, degenerative, politrauma etc.) Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă, prin: - Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de îngrijire paliativă Exemple de acțiuni eligibile: - ajustarea mecanismelor de finanțare - standardizarea documentației medicale specifice îngrijirilor paliative - adaptarea sistemului informatic pentru integrarea modificărilor în modalitățile de raportare și decontare a noilor servicii - reglementarea prescrierii de medicamente esențiale de îngrijire paliativă (inclusiv medicamente analgezice puternice-opioide, astfel încât acestea să fie disponibile la toate nivelurile de îngrijire atât pentru pacienții cu cancer, cât și pentru cei cu alte boli progresive cronice) - elaborarea și implementarea de protocoale și algoritmi pentru îngrijirile paliative care să pună accent inclusiv pe colaborarea interdisciplinară - sistem de monitorizare a dezvoltării serviciilor de sănătate inclusiv cele de îngrijiri paliative - dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea de servicii de îngrijire paliativă Exemple de acțiuni eligibile: - instruirea membrilor echipele specializate de îngrijiri paliative din noile structuri de îngrijiri paliative, inclusiv prin abordare multidisciplinară - programe de atestat în îngrijiri paliative pentru medici - program de specializare în îngrijiri paliative asistenți medicali - instruirea medicilor de familie în îngrijire paliativă de bază - includerea modulului de îngrijiri paliative în curriculumul de rezidențiat în medicina de familie și oncologie - furnizarea de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe: - persoane din zona rurală - persoane din zone greu accesibile - populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc). Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de îngrijire pe termen lung prin: - dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de îngrijire pe termen lung Exemple de acțiuni eligibile: - definirea tipurilor de îngrijiri pe termen lung și a tipurilor de furnizori - redefinirea politicilor de acces în funcție de severitatea afectării și de criterii de vulnerabilitate - actualizarea pachetului de servicii și a cadrului de contractare în sistemul de asigurări sociale de sănătate - ajustarea mecanismului de finanțare - definirea traseului pacientului în sistem pentru îngrijirile pe termen lung - elaborarea și implementarea de protocoale, algoritmi și instrumente pentru îngrijirile pe termen lung - dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor pe termen lung Exemple de acțiuni eligibile: - definirea responsabilităților și competențelor privind îngrijirile pe termen lung pe tipuri de furnizori - instruirea personalului implicat în îngrijirile pe termen lung în formă instituționalizată sau în comunitate - furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung, cu accent pe: - persoane din zona rurală - persoane din zone greu accesibile - populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate Personal implicat în furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare (ex. medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex. fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, maseuri, băieși, profesori cultură fizică medicală, tehnicieni imagistică, echipamente de recuperare etc)/ personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.) Persoane care beneficiază de servicii de reabilitare/recuperare, cu accent pe: - persoane din zona rurală - populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc.) - persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. persoane cu afecțiuni cronice care afectează capacitatea funcțională (ex. afecțiuni cardiace, neurologice, ortopedice, degenerative, politrauma etc.) Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijire paliativă (ex. medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex. psihologi, kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică, teologi, asistenți sociali, etc)/ personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.) Persoane care beneficiază de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe: - persoane din zona rurală - populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc). - persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. cu afecțiuni oncologice sau alte tipuri de afecțiuni grave, amenințătoare de viață etc.) Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung (ex. medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex. kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.) Persoane care beneficiază de servicii de îngrijiri pe termen lung, cu accent pe: - persoane din zona rurală - populația dezavantajată socio-economic/ persoane vulnerabile din punct de vedere medical (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost, pensionari cu venituri reduse, etc).

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

Text field [2 000]

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

Text field [2 000]

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

Text field [1 000]

Indicatori

Referință: Articolul 17(3)(d)(ii) RDC

| Tabel 2: Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritatea | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitatea de măsurare | Ținte intermediare (2024) | Ținte (2029) |
| 3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCO 69 | Capacitatea infrastructurii de asistență medicală sprijinită | Persoane/ an |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare/medico-sociale/centre dotate/ extinse/ modernizate/ reabilitate | Unități |  |  |
|  |  |  |  |  | Echipamente medicale achiziționate | Echipamente |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  | Instrumente suport elaborate/ revizuite | Instrumente |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare, din care: - medici - medici de familie - asistente medicale - personal care asigură servicii conexe actului medical - personal suport - personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) a sistemului public de sănătate - personal din administrația publică locală a sistemului public de sănătate | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de servicii de reabilitare/ recuperare, din care: - persoane din zona rurală - populația dezavantajată socio-economic/ - persoanele vulnerabile din punct de vedere medical | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de servicii de îngrijire paliativă, din care: - persoane din zona rurală - populația dezavantajată socio-economic/ - persoanele vulnerabile din punct de vedere medical | Persoane. |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de servicii de îngrijire pe termen lung, din care: - persoane din zona rurală - populația dezavantajată socio-economic/ - persoanele vulnerabile din punct de vedere medical | Persoane |  |  |

| Tabel 3: Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritate | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitate de măsurare | Valoare de referință sau valoare de bază | An de referință | Țintă (2029) | Sursa datelor | Comentarii |
| 3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCR 73 | Utilizatori anuali ai unității de asistență medicală nouă/modernizată | Pacienți |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Furnizori de servicii de îngrijire paliativă aflați în relație contractuală cu FNUASS | Furnizori |  |  |  |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  | Instrumente suport aprobate/ implementate / operaționalizate | Instrumente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat urmare a sprijinului primit, din care: - medici - medici de familie - asistente medicale - personal care asigură servicii conexe actului medical - personal suport - personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) a sistemului public de sănătate - personal din administrația publică locală a sistemului public de sănătate | Persoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gradul de satisfacție al persoanei care beneficiază de servicii de reabilitare/ recuperare, din care: - din zona rurală - populație dezavantajată socio-economic/ - persoane vulnerabile din punct de vedere medical | Gradul de satisfacție |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % din pacienți oncologici care au beneficiat de servicii de paliație | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gradul de satisfacție al persoanei care beneficiază de servicii de îngrijire pe termen lung, din care: - din zona rurală - populație dezavantajată socio-economic/ persoane vulnerabile din punct de vedere medical | Gradul de satisfacție |  |  |  |  |  |

]

2.4. Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii

Referință: Articolul 4(1), 10 and 13 FSE+

|  | This is a priority dedicated to youth employment |
| --- | --- |
|  | This is a priority dedicated to innovative actions |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) of Article 4(1) of the FSE+ regulation** |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the FSE+ regulation |

- Ticking box applicable to FSE+ priorities. In case of EMFF, title of the priority is pre-defined.

** If marked go to section 2.A.2.a

Împărțirea indicativă a resurselor programate (UE) pe tip de intervenție

Referință: Articolul 17(3)(c) RDC

| Tabel 4: Dimensinea 1 – câmp de intervenție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 092 Health infrastructure |  |
|  |  |  | 093 Health equipment |  |
|  |  |  | 094 Health mobile assets |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 123 Measures to improve the accessibility, effectiveness and resilience of healthcare systems (excluding infrastructure) |  |

| Tabel 5: Dimensiunea 2 – Formă de sprijin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |

| Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și orientare teritorială |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 17 Other types of territories targeted |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 17 Other types of territories targeted |  |

| Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Contributing to green skills and jobs and the green economy |  |
|  |  |  | 02 Developing digital skills and jobs |  |
|  |  |  | 05 Non-discrimination |  |
|  |  |  | 06 Gender equality |  |

2.4.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+

A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/ dotare) în infrastructura publică a: - a. Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe: - Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului critic, inclusiv copii prin: asigurarea infrastructurii unităților dedicate de îngrijire (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică, blocuri operatorii, ATI, inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste structuri), mari arși, politraumă, neonatologie-prematuri - structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe, rezonanță magnetică nucleară etc.) - laboratoare de analize medicale - dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de transport/ transfer medical al pacientului critic copii, îngrijire pentru asigurarea standardelor de calitate în managementul pacientului critic copii B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/ dotare) în infrastructura publică a: - b. structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare și recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice şi a celor cu anomalii congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în familiile pacienților (ex. centrele regionale de genetică medicală, laboratoarele de genetică medicală pentru afecțiuni cronice (ex. oncologie, neurologie, endocrinologie și diabet, cardiologie, gastroenterologie etc.), monitorizarea evoluției bolii oncologice (investigare fenotip tumoral, monitorizarea riscului de recurență prin ADN circulant sau celule tumorale circulante) - c. structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor în viață care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave; examinări medico-legale psihiatrice în materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale; examinări/ expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale (ex. anatomie patologică, toxicologie, antropologie medico-legală, serologie medico-legală și genetică medico-legală, etc.) - d. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate - e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul neurologie pediatrică - boli rare, inclusiv a unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în doemniul bolilor rare, a centrelor de expertiză pentru boli rare (inclusiv construire) C. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/dotare/) în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică: - laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca potențiali beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau ale altor instituții - laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale - INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv București - alte laboratoare publice implicate in prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv in epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică (ex. Direcțiile de Sănătate Publică) D. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare) în infrastructura publică a: - Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei Ex. - centrele de transfuzie sanguină (ex Institutul Național de Hematologie și centrele de transfuzii care să permită controlul sângelui, inclusiv al bolilor rare) - infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/ sau procesare a plasmei E. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare) de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- Unități sanitare - INSP - Centre Regionale ale INSP - DSP - INHT - Centre de transfuzii

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

NA

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

NA

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

NA

2.4.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer colorectal, hepatite/ HIV SIDA/ tuberculoză, screening metabolic/ screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice (ex. hipertensiune, diabet, obezitate, sedentarism, alimentație nesanatoasă etc, ), etc.) Exemple de acțiuni eligibile: - Furnizare servicii de informare/ consiliere / mobilizare si furnizare servicii medicale de monitorizare/ diagnostic si/ sau tratament (al stadiilor incipiente), cu accent pe: - persoane din zona rurală - populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost, pensionari cu venituri reduse, etc.). - Măsuri suport pentru a viza persoane din zona rurală/ persoanele dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale specializate, costuri de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.) - Activități logistică și organizare program de testare: ex. costuri call center, costuri de invitare/ reinvitare, eventuale costuri de curierat/ poștale pentru transmiterea rezultatelor investigațiilor efectuate; costuri suplimentare de deplasare ale furnizorilor de servicii pentru a ajunge în aceste comunități (ex. costuri transport probe către laboratoare, cost distribuție materiale sanitare la centrele de recoltare, transport și cazare personal medical, costurile de operare și întreținere unități mobile de screening, costuri suplimentare cu materialele de protecție, curațenia și dezinfecția suplimentară în context epidemic, transport și cazare personal implicat în procesul de testare pentru a ajunge în anumite comunități, etc. - Măsuri de dezvoltare a abilităților și competențelor personalului implicat în implementarea programelor de screening, inclusiv personal servicii conexe și personal suport ex. dezvoltare/ actualizare curriculum formare, instruire periodică, evaluare competente/ certificare, etc. - Măsuri de dezvoltare a capacității instituționale de a implementa programe de screening: ex. costuri cu măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri screening/ actualizarea de costuri etc., instruire periodică în managementul programelor de screening, asigurarea și controlul calității programului, certificare servicii, monitorizarea și evaluarea programelor, elaborare studii/ analize/ rapoarte/ monitorizare, crearea de parteneriate, etc. - Campanii de informare/ conștientizare a grupului țintă și de creștere a gradului de conștientizare al populației - Dezvoltare/ mentenanță a platformelor informatice de evidență și monitorizare a populației participante la screening etc. / achiziții echipamente, măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină, - Achiziții echipamente (în limita de crossfinancing) - Alte măsuri necesare implementării măsurilor de screening Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și gâtului, testare genetică, diagnosticare precoce al pacienților cu criterii de risc în patologia neurovasculoară etc ) Exemple de acțiuni eligibile: - Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe: - persoane din zona rurală - populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost, persoane cu venituri reduse, etc). - Măsuri suport pentru a viza persoane din zona rurală/ dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale specializate, costuri de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.) - Măsuri de dezvoltare a capacității personalului implicat în implementarea măsurilor programului de screening, inclusiv personal servicii conexe și personal suport (ex. dezvoltare/ actualizare curriculum formare, evaluare competente/, certificare, etc) - Măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri screening/ actualizarea de costuri etc. - Activități logistică și organizare program de testare: costuri transport probe către laboratoare, cost distribuție materiale sanitare la centrele de recoltare transport și cazare personal medical, costuri de invitare/reinvitare, costuri call center, costuri operare unități mobile etc. - Campanii de informare/ conștientizare a grupului țintă - Elaborare studii/ analize/ rapoarte/ monitorizare etc - Măsuri de sprijin pentru asigurarea calității în screening - Achiziții echipamente (în limita de crossfinancing) - Măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină - Alte măsuri necesare implementării măsurilor de screening Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului critic neonatal/ postneonatal Exemple de acțiuni eligibile: - Dezvoltarea centrelor regionale de instruire si derularea la nivel național de programe de instruire pentru pacientul critic neonatal/ postneonatal - Măsuri de dezvoltare a abilităților și competențelor personalului implicat în implementarea măsurilor destinate pacientului critic neonatal/ postneonatal, inclusiv personal servicii conexe și personal suport (ex. dezvoltare/ actualizare curriculum formare, instruire periodică, evaluare competente/ certificare, etc.). Programele de formare ar putea viza incluiv aspecte legate de nutriția personalizată de precizie pentru pacientul critic prenatal/ neonatal/ postneonatal - Investiții în amenajarea centrelor de instruire (în limita de crossfinancing) Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/ postnatal (implementarea de programe de urmărire, îngrijire a sarcinii și diagnosticare destinate gravidei și copilului/ Screening antenatal/ fetal; implementarea programelor de screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate; implementarea/ îmbunătățirea programului de screening/ prevenție și tratament pentru hipoacuzia neurosenzorială; implementarea de programe de diagnosticare neonatală pentru displazie congenitală; implementarea/ îmbunătățirea programelor de screening/ prevenție și tratament pentru malformații congenitale cardiace, diagnosticare sindroame metabolice congenitale, etc.) Exemple de acțiuni eligibile: - furnizarea de servicii de diagnosticare/ tratament/ susținerea creării de programe de terapie specifice pentru diverse boli (rare ) - elaborarea de protocoale de screening/ diagnosticare precoce/ suport în implementarea protocoalelor de screening - instrumente de sprijin care să faciliteze implementarea programelor - înființare centru național/ centre regionale de screening/ centru de excelență - măsuri de informare și creștere a gradului de conștientizare - asigurarea tratamentului formelor severe - măsuri de dezvoltare a capacității instituționale și a personalului implicat în implementarea măsurilor programelor de diagnosticare precoce și/ sau tratament, inclusiv personal servicii conexe și personal suport (ex. dezvoltare/ actualizare curriculum, instruire periodică în managementul programelor, evaluare competente/ certificare, asigurarea și controlul calității programelor, certificare servicii, monitorizare și evaluare a programelor, crearea de parteneriate, etc) - Implementarea de metode moderne în medicina pediatrică - alte măsuri necesare Creşterea capacităţii de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare – neurologie pediatrică Exemple de acțiuni eligibile: - Măsuri de dezvoltare a capacității personalului implicat în implementarea măsurilor destinate pacientilor pediatrici cu boli rare neruologice (ex. dezvoltare/ actualizare curriculum formare, derulare sesiuni de formare, evaluare competente/ certificare, etc). Programe de formare ar putea implica: sesiuni clasice, sesiuni cu puternică orientare practică (derularea de proceduri specific medicale sub îndrumare etc.), vizite de studii, etc - Implementarea unui program de diagnosticare/ furnizare de terapii pentru pacienților cu bolilor rare – neurologie pediatrică - Furnizarea de servicii de diagnosticare cu aparatură imagistică ultramodernă (ex RMN, CT, angiograf etc.) - Măsuri de dezvoltare a capacității instituționale de a implementa programul de diagnosticare/furnizare terapii : ex. instruire periodică în managementul programelor, asigurarea și controlul calității programului, certificare servicii, monitorizarea și evaluarea programelor, elaborare studii/ analize/ rapoarte/ monitorizare, crearea de parteneriate, etc. - Măsuri de dezvoltare a abilităților și competențelor personalului implicat în implementarea programului de diagnosticare/furnizare terapii , inclusiv personal servicii conexe și personal suport (ex. dezvoltare/ actualizare curriculum formare, instruire periodică, evaluare competente/ certificare, etc.) - Măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri / actualizarea de costuri etc. - Activități logistică și organizare program de testare: costuri de invitare/ reinvitare, costuri call center, etc. - Derularea de campanii de informare/ conștientizare (accent pe pacienți/ aparținători) Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile și mintală) Implementarea de măsuri destinate diagnosticării și tratamentului pacienților modificărilor de coloană și alte articulații (domeniu: ortopedie, ortopedie pediatrică, neurochirurgie etc) Exemple de acțiuni eligibile: - implementarea de programe de prevenție - dezvoltarea capacității personalului implicat în măsurile de diagnosticare și tratament, (inclusiv e-learning si schimb de experiență) cu accent pe metode moderne de tratament - elaborarea de studii, analize care să fundamenteze documentele de politici publice Implementarea de programe/ măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului medical, cu accent pe: șefii de secții și epidemiologii de spitale, terapia inventivă, UPU, ORL, oftalmologie, chirurgie, gastroenterologie Exemple de acțiuni eligibile: - elaborarea de protocoale destinate controlului infecțiilor asociate actului medical - dezvoltarea capacității personalului implicat în implementarea măsurilor (ex. sesiuni de instruire/ schimburi de experiență pentru decidenții din unitățile aferente pacientului critic (ex. șefii de secții), alte tipuri de măsuri etc.) - măsuri de sprijin pentru unitățile pacientului critic în vederea elaborării unui plan de implementare măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului medical (ex. vizite în unități unde au implementat măsuri similare, sprijin pear to pear etc.) - măsuri de informatizare în vederea monitorizării infecțiilor asociate actului medical la nivelul unităților sprijinite - efectuarea de studii/ analize pentru îmbunătățirea supravegherii şi controlului infecțiilor controlului infecțiilor asociate actului medical Măsuri pentru dezvoltarea capacității personalului, cu accent pe personalul: - unităților aferente traseului pacientului critic (inclusiv pacient critic neonatologie), - unităților bolilor transmisibile - pregatirea personalului medical în interpretarea analizelor medicale în genetică Exemple de acțiuni eligibile: - dezvoltare/ actualizare curriculum, - furnizarea de programe de formare - evaluare competente/ certificare - înființarea de centre de simulare instruire pentru personalul care oferă servicii medicale cu accent pe cele aferente pacientului critic Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator Exemple de acțiuni eligibile: - elaborarea de instrumente suport (ex. actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz și/ sau procedurilor/ protocoalelor (conform necesităților și standardelor internaționale/ europene) - asigurarea competentelor necesare personalului medical și alt personal care va lucra cu infrastructura reabilitată Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura de testare a sângelui și/ sau procesare a plasmei Exemple de acțiuni eligibile: - elaborarea de instrumente suport (ex. îmbunătățirea cadrului legislativ/ normativ in concordanță cu cerințele directivelor europene in domeniu și a procedurilor de operare/ asistență tehnică pentru definirea cadrului strategic de reorganizare și optimizare a sistemului național de transfuzii; definirea instrumentelor de lucru (norme, proceduri), - inițierea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul transfuzional conform cerințelor comunitare - creșterea capacității tehnice a resursei umane prin asigurarea competentelor necesare personalului medical si nemedical care va lucra cu infrastructura reabilitată, precum și prin dezvoltarea de instrumente și metodologii adecvate de pregătire Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în unitățile medicale

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate - Personal implicat în furnizarea de programe de screening (populațional)/ diagnosticare/ tratament (precoce), din care: - medici de familie - medici specialitate - asistente, inclusiv asistente medicale comunitare - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical (ex. radiologi, tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică etc.) - personal superior din structuri paraclinice (biologi, chimiști etc.) - alt personal medico-sanitar - personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.) - Persoane care beneficiază de programe de screening populațional/ diagnosticare/ tratament, cu accent pe: cel din zona rurală, persoane dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. neasigurați, beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc). - Personal cu factori de risc cardiovascular (ex anevrism in famili/ cu rude care au decedat la vârste tinere în urma unor AVC ) - Personal implicat în implementarea de măsuri adresate pacientului critic - Personal implicat în furnizarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, din care: - medici de familie - medici - asistente, inclusiv asistente medicale comunitare - alt personal medico-sanitar - personal care oferă servicii conexe - personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.) - Persoane care beneficiază de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, cu accent pe: persoane din zona rurală, persoane dezavantajate socio-economic/ vulnerabile din punct de vedere medical (ex. neasigurați, beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc). - Personal implicat în acțiuni de screening pentru boli cu potențial de depistare neonatală/ diagnosticare, din care: - medici de familie - medici - asistente, inclusiv asistente medicale comunitare - alt personal medico-sanitar - personal care oferă servicii conexe - personal administrativ - Personal implicat în activități de laborator, din care: - din laboratoarele de microbiologie - din laboratorul național de referință/ laboratoarele de lucru regionale - alte laboratoare publice implicate în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate în sănătatea publică - Personal implicat în activități de transfuzii/ testare a sângelui și/sau procesare a plasmei, din care: - din centrele de transfuzie sangvină - din sistemul de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasmei

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

- Programele de screening populațional pot avea alocare dedicată pentru zona ITI

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

- Măsurile de screening populațional, cele pentru asigurarea unui diagnostic și tratament de calitate, cele aferente îmbunătățirii capacității tehnice a resursei umane din sistemul de transplant de țesuturi și celule, etc. ar putea implica și acțiuni de cooperare transnațională sau interregională.

Indicatori

Referință: Articolul 17(3)(d)(ii) RDC

| Tabel 2: Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritatea | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitatea de măsurare | Ținte intermediare (2024) | Ținte (2029) |
| 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCO 69 | Capacitatea infrastructurii de asistență medicală sprijinită | Persoane/ an |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități mobile achiziționate | Unități mobile |  |  |
|  |  |  |  |  | Institute rabilitate/ modernizate/ dotate/ extinse/ construite | Institute |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate | Unități sanitare |  |  |
|  |  |  |  |  | Laboratoare dotate/ modernizate/ reabilitate | Laboratoare |  |  |
|  |  |  |  |  | Centre dotate/ extinse/ modernizate/ reabilitate/ construite | Centre |  |  |
|  |  |  |  |  | Echipamente medicale achiziționate | Echipamente medicale |  |  |
|  |  |  |  |  | Paturi nou înființate în secțiile de reanimare/ terapie intensivă | Paturi nou înființate |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  | Instrumente suport elaborate/ revizuite | Instrumente suport |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care au beneficiat de servicii de informare/ consiliere/ mobilizare | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care au beneficiat de servicii de diagnosticare precoce (testare) | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Timpul de prelucrare, citire și interpretare al testului | Zile |  |  |
|  |  |  |  |  | Timpul de comunicare al rezultatului | Zile |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare, din care: - medici de familie - medici specialitate - asistente, inclusiv asistente medicale comunitare - personal superior din structuri paraclinice - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical - alt personal medico-sanitar personal suport | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare, din care: - din laboratoarele de microbiologie - din laboratorul național de referință/ laboratoarele de lucru regionale alte laboratoare publice implicate în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate în sănătatea publică | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare, din care: - din centrele de transfuzie sangvină - din sistemul de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasmei | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Proiecte care urmăresc remodelarea circuitelor unităților sanitare | Proiecte |  |  |
|  |  |  |  |  | Studii/ analize/ rapoarte etc. elaborate | Studii/ analize/ rapoarte |  |  |
|  |  |  |  |  | Programe în domeniul sănătății sprijinite, din care: - Programe de screening populațional - Programe de diagnosticare precoce - Programe de screening pentru boli cu potenţial de depistare neonatală - Programe de schimbare a stilului de viață - Politici de încurajare a unei vieți sănătoase | Programe |  |  |
|  |  |  |  |  | Acțiuni de informare/ educare/ conștientizare/ diseminare pe canalele de comunicare alese (ex. dezbateri, conferințe, materiale informative scrise, acțiuni de activare a publicului țintă, etc | Acțiuni de informare |  |  |
|  |  |  |  |  | Centre (regionale) de instruire sprijinite | Centre de instruire |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare/ alte entități sau actori relevanți din domeniul sistemului de transfuzii/ testare a sângelui și/sau procesare a plasmei sprijinite/ sprijiniți | Entități |  |  |

| Tabel 3: Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritate | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitate de măsurare | Valoare de referință sau valoare de bază | An de referință | Țintă (2029) | Sursa datelor | Comentarii |
| 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCR 73 | Utilizatori anuali ai unității de asistență medicală nouă/ modernizată | Pacienți |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare transformate/ recunoscute/ acreditate | Unități |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Investigații (proceduri) medicale realizate | Investigații |  |  |  |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  | Instrumente suport aprobate/ implementate/ operaționalizate | Instrumente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat certificare urmare a sprijinului primit, din care: - medici de familie - medici specialitate - asistente, inclusiv asistente medicale comunitare - personal superior din structuri paraclinice - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical - alt personal medico-sanitar - personal suport | Persoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat urmare a sprijinului primitPersoane care finalizează programe de formare, din care: - din laboratoarele de microbiologie - din laboratorul național de referință/ laboratoarele de lucru regionale - alte laboratoare publice implicate în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate în sănătatea publică | Persoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat urmare a sprijinului primitPersoane care finalizează programe de formare, din care: din centrele de transfuzie sangvină din sistemul de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasmei | Persoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare care implementează noile norme urmare a sprijinului primit | Unități sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Centre (regionale) de instruire funcționale | Centre de instruire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cadru curricular implementat | Cadru curricular |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Studii/ analize/ rapoarte / politici publice etc. validate | Studii/ analize/ rapoarte / politici |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % persoanelor care au beneficiat de servicii de diagnostic din numărul total al persoanelor informate/ consiliate/ mobilizate% persoanelor testate din nr total de invitați % persoanelor care au beneficiat de tratament precoce din numărul persoanelor cu rezultate pozitive/ % tratamente din total beneficiari pozitivi | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % persoanelor cu rezultate pozitive la testul de diagnosticare precoce/ testare care au beneficiat de servicii de follow-up/ diagnostic/ tratament | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % persoanelor care au beneficiat de diagnosticare precoce/ testare care au intrat în intervenția de follow-up/ diagnostic/ tratament | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Timpul între rezultatul testului pozitiv și furnizarea serviciului de follow-up/ diagnostic/ tratament | Zile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare/ alte entități sau actori relevanți din domeniul sistemului de transfuzii/ testare a sângelui și/sau procesare a plasmei autorizate/ autorizați | Entități |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare/ alte entități sau actori relevanți din domeniul sistemului de transfuzii/ testare a sângelui și/sau procesare a plasmei autorizate/ autorizați | Unități sanitare |  |  |  |  |  |

2.5. Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

Referință: Articolul 4(1), 10 and 13 FSE+

|  | This is a priority dedicated to youth employment |
| --- | --- |
|  | This is a priority dedicated to innovative actions |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) of Article 4(1) of the FSE+ regulation** |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the FSE+ regulation |

- Ticking box applicable to FSE+ priorities. In case of EMFF, title of the priority is pre-defined.

** If marked go to section 2.A.2.a

Împărțirea indicativă a resurselor programate (UE) pe tip de intervenție

Referință: Articolul 17(3)(c) RDC

| Tabel 4: Dimensinea 1 – câmp de intervenție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 003 Investiții în active fixe în centre publice de cercetare și învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare |  |
|  |  |  | 006 Investiții în imobilizări necorporale în centre publice de cercetare și învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare |  |
|  |  |  | 009 Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, învățământ superior și centre de competență, inclusiv rețea (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate) |  |
|  |  |  | 021 Transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, centre de cercetare și sectorul învățământului superior |  |

| Tabel 5: Dimensiunea 2 – Formă de sprijin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi |  |

| Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și orientare territorială |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |

| Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |

2.5.1. FEDR - SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate - Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică (ex.: atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al rezultatelor cercetării în practica medicală) - Adoptarea tehnologiilor medicale inovative si avansate (ex: value based technologies pentru metode de preventie, diagnostic multidisciplinat integrat, tratamente non- invazive, minim invazive si asistate robotic sau cu inteligenta artificiala) . - Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. producție de vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice (dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică. Tipuri de actiuni eligibile specifice acestei operatiuni din componenta de cercetare medicala: - Activități de cercetare pentru dezvoltarea de produse biologice profilactice și terapeutice inovative (vaccin gripal tetravalent, seruri terapeutice, alte vaccinuri virale și bacteriene, probiotice și suplimente alimentare naturale); - Activități de transfer tehnologic pentru candidații de produse biologice din ariile pilot; - Transferul tehnologic către unitățile de producție în vederea obținerii produsului finit; - Integrarea inteligenței artificiale ca parte a procesului de obținere a produsului inovativ; - Dezvoltarea platformei de studii preclinice pe animale de laborator și certificarea acesteia ca unitate în regim de bună practică de laborator (GLP); - Dezvoltarea structurii pentru stocarea materialului biologic (biobancă) în condiții de calitate și cu respectarea principiilor de etică. - Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului) – componenta inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată. Tipuri de actiuni eligibile specifice acestei operatiuni din componenta de cercetare medicala: - Dezvoltarea unui demonstrator, complet bazat pe laseri de mare putere și fascicul gamma de mare intensitate pentru producerea de noi radiofarmaceutice - Dezvoltarea unui demonstrator pentru protonoterapie/ hadronoterapie, complet bazat pe laseri de mare putere, care va combina într-un sistem unic, versatil, precizia spațială și expunerea rapidă la radiația ionizantă generată de laser susținute de o tehnică de imagistică cu raze X, de asemenea generată prin laser, cu sensibilitate de precizie foarte ridicată și doză mică de radiație. - Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii - componenta inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată. Tipuri de actiuni eligibile specifice acestei operatiuni din componenta de cercetare medicala: - proiectarea și execuția infrastructurii de cercetare-dezvoltare necesare - realizarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare în genomică, proteomică, transcriptomică, metabolomică, bioinformatică și biotehnologie - secvențierea întregului genom (WGS) și a ADN-ului mitocondrial (mtDNA) la pacienți și persoane sănătoase și stocarea datelor împreună cu datele fenotipice și clinice în vederea îmbunătățirii prevenției, diagnosticului și tratamentului patologiilor bolilor rare dar și comune; secvențierea întregului exom (WES); secvențierea ARN (RNA-seq) pentru studiul transcriptomului, a mecanismelor de modulare a expresiei genice și a miRNA. - platformă Big Data securizată, de mare capacitate, inclusiv computație cuantică și algoritmi specifici - angajarea cercetătorilor științifici, medici specialiști și a personalului indirect productiv.

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- Organizații de cercetare - Cercetători - Universități - Personal suport din cadrul organismelor de cercetare și universități sprijinite

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

NA

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

Implementarea măsurilor propuse ar putea include și acțiuni de cooperare interregională și/ sau transnațională

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

Se are în vedere utilizarea de instrumente financiare

Indicatori

Referință: Articolul 17(3)(d)(ii) RDC

| Tabel 2: Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritatea | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitatea de măsurare | Ținte intermediare (2024) | Ținte (2029) |
| 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical | SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCO 06 | Researchers working in supported research facilities | ENI anual |  |  |
|  |  |  |  | RCO 07 | Research institutions participating in joint research projects | Research institutions |  |  |
|  |  |  |  | RC0 08 | Nominal value of research and innovation equipment | Euro |  |  |

| Tabel 3: Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritate | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitate de măsurare | Valoare de referință sau valoare de bază | An de referință | Țintă (2029) | Sursa datelor | Comentarii |
| 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical | OS (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCR01 | Jobs created in supported entities | ENI anual |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RCR06 | Patent applications submitted to the European Patent Office | Patent applications |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RCR08 | Publications from supported projects | Publications |  |  |  |  |  |

2.6. Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical

Referință: Articolul 4(1), 10 and 13 FSE+

|  | This is a priority dedicated to youth employment |
| --- | --- |
|  | This is a priority dedicated to innovative actions |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) of Article 4(1) of the FSE+ regulation** |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the FSE+ regulation |

- Ticking box applicable to FSE+ priorities. In case of EMFF, title of the priority is pre-defined.

** If marked go to section 2.A.2.a

Împărțirea indicativă a resurselor programate (UE) pe tip de intervenție

Referință: Articolul 17(3)(c) RDC

| Tabel 4: Dimensinea 1 – câmp de intervenție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 6. Digitalizarea sistemului medical | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 011 Government ICT solutions, e-services, applications |  |
|  |  |  | 013 e-Health services and applications (including e-Care, Internet of Things for physical activity and ambient assisted living) |  |
|  |  |  | 095 Digitalisation in health care |  |

| Tabel 5: Dimensiunea 2 – Formă de sprijin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 6. Digitalizarea sistemului medical | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi |  |

| Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și orientare territorială |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 6. Digitalizarea sistemului medical | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | NA |  |

| Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 6. Digitalizarea sistemului medical | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |

2.6.1. FEDR - OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) rdc; Articolul 6(2) FSE+

Digitalizare în sănătate (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor - Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS - operațiune de importanță strategică. . Tipuri de actiuni eligibile specifice acestei operatiuni din componenta de digitalizare: - proiectarea și execuția infrastructurii-suport si a solutiilor informatice aferente (inclusiv dotari) pentru: - creșterea interoperabilității sistemelor ce compun Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate - optimizarea fluxurilor de date, monitorizarea electronică a obiectivelor generale, obiectivelor specifice, activităților și indicatorilor de performanță asumați la nivelul CNAS/CAS/furnizor de servicii medicale - interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul administrației publice inter instituțional, utilizarea datelor organizaționale încrucișate și a resurselor existente la nivel national - asigurarea securității cibernetice a sistemelor din cadrul PIAS. - Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță strategică. Tipuri de actiuni eligibile specifice acestei operatiuni din componenta de digitalizare: - proiectarea și execuția infrastructurii-suport si a solutiilor informatice aferente (inclusiv dotari) pentru: - actualizarea progresivă de informații, în funcție de nevoile de informații de sănătate identificate - diagnostic, tratament, evoluție, luarea deciziilor în situaţii de urgenţă etc - Sistemul de prezentare care constă din mai multe sub-componente: Portal de sănătate (Portalul cetățenilor are ca scop funcționarea ca o poartă de comunicare şi interacțiune cu sistemul sanitar), Sistem Administrativ și de Suport (în scopul monitorizării efective, al sprijinului sistemului informatic şi al dezvoltării sale) - Sistemul de Depozit al Metadatelor - aplicaţii de telemedicină. Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională, care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii medicale și comunitate; tele-medicină, inclusiv prin implementarea de soluții pentru tele-consultații, monitorizarea continuă și managementul pacienților ).

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- Autorități și instituții publice din domeniul medical - Personalul de specialitate (medical, de suport) al autoritatilor și instituții publice sprijinite

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale – Articolul 17(3)(d)(iv):

NA

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

Implementarea măsurilor propuse ar putea include și acțiuni de cooperare interregională și/ sau transnațională

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

NA

Indicatori

Referință: Articolul 17(3)(d)(ii) RDC

| Tabel 2: Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritatea | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitatea de măsurare | Ținte intermediare (2024) | Ținte (2029) |
| 6. Digitalizarea sistemului medical | OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCO 14 | Public institutions supported to develop digital services, products and processes | Public institutions |  |  |

| Tabel 3: Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritate | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitate de măsurare | Valoare de referință sau valoare de bază | An de referință | Țintă (2029) | Sursa datelor | Comentarii |
| 6. Digitalizarea sistemului medical | OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCR 11 | Users of new and upgraded public digital services, products and processes | Annual users |  |  |  |  |  |

2.7. Prioritatea 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament

Referință: Articolul 4(1), 10 and 13 FSE+

|  | This is a priority dedicated to youth employment |
| --- | --- |
|  | This is a priority dedicated to innovative actions |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) of Article 4(1) of the FSE+ regulation** |
|  | This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the FSE+ regulation |

- Ticking box applicable to FSE+ priorities. In case of EMFF, title of the priority is pre-defined.

** If marked go to section 2.A.2.a

Împărțirea indicativă a resurselor programate (UE) pe tip de intervenție

Referință: Articolul 17(3)(c) RDC

| Tabel 4: Dimensinea 1 – câmp de intervenție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 092 Health infrastructure |  |
|  |  |  | 093 Health equipment |  |
|  |  |  | 094 Health mobile assets (doar pentru medicina școlară) |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 123 Measures to improve the accessibility, effectiveness and resilience of healthcare systems (excluding infrastructure) |  |

| Tabel 5: Dimensiunea 2 – Formă de sprijin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 01 Granturi 01b Grant under conditions (fully or partially repayable grants) |  |

| Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și orientare teritorială |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | NA |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | NA |  |

| Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr prioritate | Fond | Categoria de regiune | Cod | Sumă (EUR) |
| 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |
|  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 02 Developing digital skills and jobs |  |
|  |  |  | 03 Investing in research and innovation and smart specialisation |  |
|  |  |  | 05 Non-discrimination |  |
|  |  |  | 06 Gender equality |  |

2.7.1. FEDR - OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+

Investiții (exemple de acțiuni eligibile: dotare/ modernizare/reabilitare/extindere) în infrastructura publică a: - unităților sanitare de transplant acreditate și a infrastructurii în domeniul terapiilor celulare inovative în hematologie (ex. dezvoltarea unui centru de excelență în terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular, unui centru de excelență în managementul complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice și al cancerelor hepatobiliare/ pancreatice, unui centru de excelență în urologie și transplant renal etc.) - structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare a pacienților oncologici (ex. centrul de excelență în protonoterapie – acțiune inclusă în OIS tratament cancer).

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- unități sanitare

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

NA

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

Implementarea măsurilor propuse ar putea include și acțiuni de cooperare interregională și/ sau transnațională

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

NA

2.7.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Intervenții din fonduri

Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

A. Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță strategică: tratament cancere, geonomică, dezvoltarea capacității Institutului Cantacuzino (inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării) Exemple de acțiuni eligibile: - derularea/ participarea la programe de formare profesională (ex. cursuri, schimburi de experiență, stagii de pregătire la nivel de master, PhD, Post Doc) și organizarea de evenimente de cooperare între partenerii implicați în proiectele de cercetare, inclusiv vizite de studii și schimburi de experiență - pilotarea/ testarea celor mai bune practici de cercetare în domeniul medical în domeniile prioritare finanțate din POS - alte măsuri necesare ex. dezvoltare mecanisme instituționale B. Măsuri pentru facilitarea implementării operațiunilor care vizează digitalizarea sistemului medical Exemple de acțiuni eligibile: - dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de coordonare - crearea cadrului și implementarea de măsuri care să asigure utilizarea efectivă a tehnologiilor digitale în furnizarea de servicii medicale - măsuri pentru dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii și a beneficiarilor de servicii C. Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale inovative D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, tratament (ex. terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular, intervenția intrauterină (terapie fetală), managementul complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice si al cancerelor hepatobiliare/ pancreatice, urologie și transplant renal etc) Exemple de acțiuni eligibile: - dezvoltarea de centre de formare - derularea de programe de instruire, cu accent pe utilizarea abordărilor inovative - sprijin în procesul de acreditare națională și internațională - furnizarea în regim pilot a terapiilor inovative sprijinite/ furnizare de intervenții medicale inovative/ complxe, inclusiv cu implicare de specialiști internaționali - alte măsuri necesare E. Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale F. Dezvoltarea de programe/ module specifice și transersale de la nivelul universităților de medicină, care să permită perfecționarea sau reconversia profesională G. Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la nivelul învățământului terțiar) și instituțiile din domeniul medical, pentru dezvoltarea unor programe de formare continuă în domeniul medical și zonele conexe (competențe digitale, specializare inteligentă, etc.)

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

- Personal implicat în implementarea operațiunilor în domeniul cercetării medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță strategică: tratament cancere, geonomică, dezvoltarea capacității Institutului Cantacuzino (inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării)/ personal care poate fi implicat în implementarea de măsuri în domeniile sprijinite - Personalul CNAS, ONDS si al structurilor partenere din domeniul sănătății/ structurilor medicale sprijinite în domeniul măsurilor de digitalizare - Personal implicat în implementarea de metode moderne de investigare/ intervenție/ tratament (ex. terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular, managementul complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice si al cancerelor hepatobiliare/ pancreatice, urologie și transplant renal etc.) - Pacienți care beneficiază de metode moderne de investigare/ intervenție/ tratament (ex. tratament cancere, geonomică, terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular, managementul complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice si al cancerelor hepatobiliare/ pancreatice, urologie și transplant renal etc.)

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):

NA

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)

Implementarea măsurilor propuse ar putea include și acțiuni de cooperare interregională și/ sau transnațională

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)

NA

Indicatori

Referință: Articolul 17(3)(d)(ii) RDC

| Tabel 2: Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritatea | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitatea de măsurare | Ținte intermediare (2024) | Ținte (2029) |
| 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCO 69 | Capacitatea infrastructurii de asistență medicală sprijinită | Persoane/ an |  |  |
|  |  |  |  |  | Centre de excelență înființate | Centre |  |  |
|  |  |  |  |  | Echipamente medicale achiziționate | Echipamente |  |  |
|  |  |  |  |  | Paturi nou înființate în secțiile de terapie intensivă | Paturi nou înființate |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  | Instrumente suport elaborate/ revizuite | Instrumente |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare în domeniul medical, din care: - medici - medici specialitate - asistente, inclusiv asistente medicale comunitare - personal superior din structuri paraclinice - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical - alt personal medico-sanitar - personal suport | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare , din care: - cercetători - personalul de producție/ de control si calitate - absolvenți de studii superioare specializate - personal medical (ex. medici, medici rezidenți etc.) - personal cu pregătire superioară (ex. fizicieni) - personal suport | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care beneficiază de programe de formare în domeniul digitalizării, din care: - personal ONDS/ ONDS - personal din structuri medicale - personal suport | Persoane |  |  |
|  |  |  |  |  | - Unități sanitare sprijinite în vederea introducerii/ pilotării/ testării de terapii/ proceduri inovative/ compexe | Unități sanitare |  |  |
|  |  |  |  |  | Centre (regionale) de instruire sprijinite | Centre de instruire |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare sprijinite în vederea autorizării/ acreditării | Unități sanitare sprijinite |  |  |

| Tabel 3: Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritate | Obiectiv specific | Fond | Categorie de regiune | ID | Indicator | Unitate de măsurare | Valoare de referință sau valoare de bază | An de referință | Țintă (2029) | Sursa datelor | Comentarii |
| 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament | OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | RCR 73 | Utilizatori anuali ai unității de asistență medicală nouă/modernizată | Pacienți |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Centre de excelență acreditate | Centre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Investigații (proceduri) medicale realizate | Investigații |  |  |  |  |  |
|  | OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  | Unități sanitare autorizate național/ internațional urmare a sprijinului primit | Unități sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Instrumente suport aprobate/ implementate/ operaționalizate | Instrumente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat în domeniul medical urmare a sprijinului primit, din care: - medici - medici specialitate - asistente, inclusiv asistente medicale comunitare - personal superior din structuri paraclinice - personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical - alt personal medico-sanitar - personal suport | Persoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat în domeniul digitalizării urmare a sprijinului primit, din care: - cercetători - personalul de producție/ de control si calitate - absolvenți de studii superioare specializate - personal medical (ex. medici, medici rezidenți etc.) - personal cu pregătire superioară (ex. fizicieni) - personal suport | Persoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ și-au actualizat cunoștințele și abilitățile profesionale/ au obținut un certificat în domeniul digitalizării urmare a sprijinului primit, din care: - personal ONDS/ ONDS - personal din structuri medicale - personal suport | Persoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare sprijinite care au introdus terapii/ proceduri inovative de tratament | Unități sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Centre (regionale) de instruire funcționale | Centre (regionale) de instruire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unități sanitare sprijinite acreditate/ autorizate | Unități sanitare |  |  |  |  |  |

3. Plan financiar

Referință: Articolul 17(3)(f)(i)-(iii); Articolul 106(1)-(3), Articolul 10; Articolul 21; RDC

| Tabel 11: Alocările financiare totale pe fond și contribuția națională euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv de politică nr sau AT | Prioritate | Baza de calculare a spriinului UE (total sau public) | Fond | Categorie de regiune* | Contribuția UE | Contribuția național | Separarea indicatovă a contribuției naționale |  | Total | Rata de co- finanțare |
|  |  | P/T |  |  | (a) | (b)=(c)+(d) | public( c) | private( d) | (e)=(a)+(b )** | (f)=(a)/(e)* * |
| Obiectiv de politică 4 | Prioritatea 1 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată | 500.000.000 | 750.000.000 |  |  | 1.250.000.000,00 | 0,4 (40%) |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 12.000.000 | 18.000.000 |  |  | 30.000.000,00 | 0,4 (40%) |
|  | Prioritatea 2 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 100.000.000 | 17.647.059 |  |  | 117.647.058,82 | 0,85 (85%) |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 100.000.000 | 17.647.059 |  |  | 117.647.058,82 | 0,85 (85%) |
|  | Prioritatea 3 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 100.000.000 | 17.647.059 |  |  | 117.647.058,82 | 0,85 (85%) |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 70.000.000 | 12.352.941 |  |  | 82.352.941,18 | 0,85 (85%) |
|  | Prioritatea 4 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 650.000.000 | 114.705.882 |  |  | 764.705.882,35 | 0,85 (85%) |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 645.000.000 | 113.823.529 |  |  | 758.823.529,41 | 0,85 (85%) |
| Obiectiv de politică 1 | Prioritatea 5 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 350.000.000 | 61.764.706 |  |  | 411.764.705,88 | 0,85 (85%) |
|  | Prioritatea 6 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 182.000.000 | 32.117.647 |  |  | 214.117.647,06 | 0,85 (85%) |
| Obiectiv de politică 4 | Prioritatea 7 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 100.000.000 | 17.647.059 |  |  | 117.647.058,82 | 0,85 (85%) |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată | 73.000.000 | 12.882.353 |  |  | 85.882.352,94 | 0,85 (85%) |
| Total FEDR |  | 2.993.529.411,76 euro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total FSE+ |  | 1.074.705.882,35 euro |  |  |  |  |  |  |  |  |

Transferuri și contribuții

Referință: Articolul 10; Articolul 21; RDC

|  | Modificarea programului cu privire la articolul 10, RDC (contribuție la InvestEU) |
| --- | --- |
|  | Modificarea programului cu privire la articolul 21, RDC (transferuri către instrumente administrate direct sau indirect sau între fonduri de gestiune partajată) |

Tabel 15: Contribuții la InvestEU*

|  | Categorii de regiuni | Fereastra 1 | Fereastra 2 | Fereastra 3 | Fereastra 4 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (f)=(a)+(b)+(c)+(d)) |
| FEDR | Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |
|  | Mai puțin dezvoltată |  |  |  |  |  |
| FSE+ | Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |
|  | Mai puțin dezvoltată |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

*Sume cumulate pentru toate contribuțiile din perioada de programare

Tabel 16: Transferuri la instrumente gestionate direct sau indirect*

| Fund | Categorii de regiuni | Instrument 1 | Instrument 2 | Instrument 3 | Instrument 4 | Instrument 5 | Transfer sume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) |
| FEDR | Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  | Mai puțin dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
| FSE+ | Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  | Mai puțin dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

*Sume cumulate pentru toate contribuțiile din perioada de programare

Table 17: Transfers between shared management funds*

| Rec eivi ng fund / instr ume nt Transferring fund /instrument |  | ERDF |  |  |  | FSE+ |  |  |  | C F | EM FF | AM IF | IS F | BM VI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | More develo ped | Transit ion | Less develo ped | Outer most and norther n sparsel y popula ted | More develo ped | Transit ion | Less develo ped | Outer most and norther n sparsel y popula ted |  |  |  |  |  |  |
| ER | More |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DF | develop ed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | on |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Less |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | develop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outermo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | st and |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | northern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sparsely |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | populate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESF | More |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | develop ed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | on |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Less |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | develop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outermo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | st and |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | northern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sparsely |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | populate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tota l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Cumulative amounts for all transfers during programming period.

Alocări financiare pe an

Referință: Articol 17(3)(f)(i)

| Fond | Categorii de regiuni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEDR | Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mai puțin dezvoltată |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total FEDR |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.982 miliarde euro (contribuție UE) |
| FSE+ | Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mai puțin dezvoltată |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total FSE+ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 miliarde euro (contribuție UE) |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,882 miliarde euro (contribuție UE) |

Alocări financiare pe fond

Referință: Articolul 17(3)(f)(ii), Articolul 17(6), Articolul 30 RDC

| Tabel 11: Total alocări financiare pe fond și contribuția națională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv de politică Nr sau AT | Prioritate | Baza pentru calculul sprijinului UE (total sau public) | Fond | Categorie de regiune * | Contribuția Uniunii | Contribuția națională | Împărțirea indicativă a contribuției naționale |  | Total | Rata de co- finanțare |
|  |  | P/T |  |  | (a) | (b)=(c)+(d) | Public (c) | Private (d) | (e)=(a)+(b )** | (f)=(a)/(e)* * |
| OP 4 | Prioritatea 1 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  | Prioritatea 2 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  | Prioritatea 3 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  | Prioritatea 4 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
| OP 1 | Prioritatea 5 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  | Prioritatea 6 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
| OP 4 | Prioritatea 7 |  | FEDR | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSE+ | Mai puțin dezvoltată Mai dezvoltată |  |  |  |  |  |  |
| Total FEDR |  |  |  |  | 1,8 mld euro |  |  |  |  |  |
| Total FSE+ |  |  |  |  | 1,3 mld euro |  |  |  |  |  |

For the Investment for Jobs and Growth goal: programmes using technical assistance according to Article 30(5)

| Table 11: Total financial allocations by fund and national contribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Policy objeci ve No or TA | Priori ty | Basis for calculati on EU support (total or public) | Fun d | Catego ry of region* | Union contrubution |  | National contributi on | Indicative breakdown of national contribution |  | Total | Co- financing rate |
|  |  |  |  |  |  |  |  | publi c | priva te |  |  |
|  |  |  |  |  | (a)=(b)+(c) |  | (d)=(e)+(f) | (e) | (f) | (g)=(a)+(d) ** | (h)=(a)/(g) ** |
|  |  |  |  |  | Union contributi on without flat rate TA | Union contributi on for flat rate TA according to Article 30(5)*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) | (c) |  |  |  |  |  |
|  | Priority 1 | P/T | ERD F | More develope d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transitio n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Less develope d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Special allocatio n for outermos t and northern sparsely populate d regions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priority 2 |  | ESF + | More develope d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transitio n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Less develope d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Special allocatio |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | n for outermos t and northern sparsely populate d regions |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priority 3 |  | CF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TA | Priority 4 (Art. 32) |  | ERD F or ESF + or CF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ERDF |  |  |  | More develope d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transitio n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Less develope d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Special allocatio n for outermos t and northern sparsely populate d regions |  |  |  |  |  |  |  |
| Total FSE+ |  |  |  | More develope d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transitio n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Less develope d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Special allocatio n for utermost and northern sparsely populate d regions |  |  |  |  |  |  |  |
| Total CF |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grand total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* For ERDF and FSE+: less developed, transition, more developed, and, where applicable special allocation for outermost and northern sparsely populated regions. For CF: not applicable. For technical assistance, application of categories of regions depends on the selection of the fund.

** Where relevant for all categories of region.

*** According the percentages set out in Article 30(5), CPR

4. Condiții prealabile

Reference: Article 17(3)(h)CPR

| Table 12: Enabling conditions |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enabling conditions | Fund | Selected specific objective (N/A to the EMFF) | Fulfilment of enabling condition | Criteria | Fulfilment of criteria | Reference to relevant documents | Justification |
|  |  | Yes/No | Criterion 1 | Y/N | [500] | [1 000] |  |
| 1.Good governance of national or regional smart specialisation strategy | ERDF: (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor | Yes | 1. Analysis of challenges including bottlenecks for innovation diffusion | Y |  | Link Raport dedicat |  |
|  |  | Yes | 2. Existence of competent regional / national institution or body, responsible for the management of the smart specialisation strategy | Y |  | Link OMCI nr 648/24.10.2019 Link OMCI nr. 458/31.07.2019 |  |
|  |  | Yes | 3. Monitoring and evaluation tools to measure performance towards the objectives of the strategy | N |  |  |  |
|  |  | Yes | 4. Functioning of stakeholder co-operation ("entrepreneurial discovery process") | N |  |  |  |
|  |  | Yes | 5. Actions necessary to improve national or regional research and innovation systems, where relevant | N |  |  |  |
|  |  | Yes | 6. Where relevant, actions to support industrial transition | N |  |  |  |
|  |  | Yes | 7. Measures for internationalisation | Y |  | Link Cadrul Metodologic pentru colaborarea internațională |  |
| 4.6 Strategic policy framework for health and long-term care | ERDF: Ensuring equal access to health care through developing infrastructure, including primary care | Yes | 1. Mapping of health and long-term care needs, including in terms of medical and care staff, to ensure sustainable and coordinated measures | No |  |  |  |
|  |  | Yes | 2. Measures to ensure the efficiency, sustainability, accessibility to health and long-term care services, including a specific focus on individuals excluded from the health and long-term care systems | No |  |  |  |
|  |  | Yes | 3. Measures to promote community based services | No |  |  |  |
|  | ESF: Enhancing the equal and timely access to quality, sustainable and affordable services; modernising social protection systems, including promoting access to social protection, improving accessibility, effectiveness and resilience of healthcare systems and long-term care services | Yes | 1. Mapping of health and long-term care needs, including in terms of medical and care staff, to ensure sustainable and coordinated measures | No |  |  |  |
|  |  | Yes | 2. Measures to ensure the efficiency, sustainability, accessibility to health and long-term care services, including a specific focus on individuals excluded from the health and long-term care systems | No |  |  |  |
|  |  | Yes | 3. Measures to promote community based services |  |  |  |  |

| Table 12: Enabling conditions |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enabling conditions | Fund | Selected specific objective (N/A to the EMFF) | Fulfilment of enabling condition | Criteria | Fulfilment of criteria | Reference to relevant documents | Justification |
|  |  | Yes/No | Criterion 1 | Y/N | [500] | [1 000] |  |
| Mecanisme eficiente de monitorizare a pieței achizițiilor publice |  | NA | Yes/No | Există mecanisme de monitorizare care acoperă toate contractele de achiziţie din fonduri, în acord cu legislaţia UE privind achiziţiile. Această cerinţă include: 1.Măsuri care să asigure culegerea şi prelucrarea de date eficiente şi corecte privind procedurile de achiziții publice peste pragurile UE în acord cu obligaţiile de raportare prevăzute la Art.83 şi 84 din Directiva 2014/24/EU şi Art.99 şi 100 din Directiva 2014/25/EU. | Y | [500] HG 901/2015 OUG nr. 13/2015 OUG nr. 68/2019 | Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) exercită funcția de monitorizare a sistemului național de achiziții publice, prin: -prelucrarea periodică a datelor și informațiilor privind toate procedurile de achiziție în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) de către autoritățile/entitățile contractante, conform obligațiilor legale: - prelucrarea datelor privind decizii ale Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) și ale Curților de apel; - calcularea de indicatori de performanță relevanți şi măsurabili; - elaborarea de rapoarte și situații, conform obligațiilor de raportare prevăzute în directive și legislația națională. Datele și informațiile monitorizate sunt publicate periodic, pentru transparență și informare publică, pe site-ul instituției http://anap.gov.ro/web/analize-si-rapoarte-statistice/?future=false și au în vedere: mărimea și caracteristicile pieței, intensitatea concurenței, activitatea economică, eficiența achizițiilor publice, eventuale situații de comportament necorespunzător/nereguli. |
|  |  |  |  | 2.Măsuri care să asigure că datele acoperă cel puţin următoarele elemente: - Calitatea şi intensitatea concurenței: numele ofertanților câștigători, numărul ofertanților inițiali şi valoarea contractuală - Informații privind prețul final după finalizarea contractului şi privind participarea IMM-urilor în calitate de ofertanți direcți, în cazul în care sistemele naționale furnizează astfel de informații | N | Legea nr. 98/2016, art. 232 (1) Legea nr. 99/2016, art. 252 (1) H.G. nr. 394/2016 art. 170, 171, 172 H.G. nr. 395/2016 art. 167, 168, 169 Legea nr. 98/2016, art. 221 (6) Legea nr. 99/2016, art. 239 | A .Indicatorii se regăsesc în anunțurile de atribuire publicate în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro), conform obligațiilor legale de publicare. b. Indicatorul privind prețul final după finalizarea contractului se va regăsi în anunțurile de atribuire publicate în SEAP. Pentru a monitoriza modificările contractuale, în afara celor prevăzute în directive, trebuie modificat formularul standard 20 al JOUE. Măsuri ANAP: -instrucțiune care să vină în sprijinul AC în vederea utilizării formularului; -modificări legislative, pentru introducerea obligației de a publica în SEAP și alte modificări decât cele din formular; Măsuri ADR: -dezvoltarea platformei astfel încât să permită AC publicarea de informații suplimentare cu privire la modificările aduse prețului de semnare a contractului; Termen: Trim IV 2020 Indicatorul referitor la participarea IMM-urilor ca ofertanți direcți se regăsește în anunțurile de atribuire publicate în SEAP. Ofertanții au posibilitatea de a selecta tipul de entitate: mijlocie, mică, mare, informații preluate ulterior în mod automat în DUAE și în declarația cu participanții la procedură. |
|  |  |  |  | 3. Măsuri care să asigurare monitorizarea şi analiza datelor de către autoritățile naționale competente conform cu art.83(2) din Directiva 2014/24/EU şi art.99(2) din Directiva 2014/25/EU |  |  | Prin HG nr. 901/2015, s-au introdus noi activități pentru calcularea unor indicatori ai sistemului de achiziții publice. S-a urmărit asigurarea colectării de date puse la dispoziție de către AADR, în prezent ADR, care este operatorul SEAP. S-a avut în vedere prelucrarea periodică a datelor și informațiilor, crearea de instrumente necesare culegerii acestora, analiza datelor statistice în vederea calculării de indicatori relevanți şi măsurabili, elaborarea de rapoarte și situații prin intermediul cărora să poată fi urmărit modul de funcționare a sistemului de achiziții publice. |
|  |  |  |  | 4. Măsuri care să asigure că rezultatele analizelor sunt publicate în conformitate cu prevederile art.83(3) din Directiva 2014/24/EU şi art.99(3) din Directiva 2014/25/EU |  |  | Pe site-ul ANAP http://anap.gov.ro/web/analize-si-rapoarte-statistice/?future=false sunt publicate date statistice rezultate în urma calculării acestor indicatori ai sistemului de achiziții publice. |
|  |  |  |  | 5. Măsuri care să asigure că toate informațiile privind situațiile de denaturare a concurenței sunt comunicate autorităților naționale competente în conformitate cu prevederile art.83(2) din Directiva 2014/24/EU şi art.99(2) din Directiva 2014/25/EU. |  | Legea nr. 98/2016 Legea nr. 99/2016 | Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prevede în art.167(5), (6), (7) reglementări privind cazurile de licitații “trucate”. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale reglementează prin art.180 excluderea din procedura de atribuire a operatorilor economici aflați în situații de incompatibilitate. În conformitate cu art.180(3) sunt precizate motivele de excludere a candidatului/ ofertantului de la o licitație ce are suspiciunea de a fi “trucată”, art.180(4) precizează că trebuie solicitat un punct de vedere asupra speței către Consiliul Concurenței, iar art.180(5) precizează că trebuie furnizate Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de către acesta. |
| Instrumente şi capacitatea pentru aplicarea eficace a normelor privind ajutoarele de stat |  |  |  | Autoritățile de management au instrumentele şi capacitatea să verifice conformitatea cu regulile de ajutor de stat: - Pentru întreprinderi aflate în dificultate şi întreprinderi care fac obiectul unei cringe de recuperare |  | Registrul Ajutoarelor de Stat (RegAS) http://www.ajutordestat.ro/?pag=206 OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 | Întreprinderile aflate în dificultate: AM-urile dețin proceduri prin care verifică administrativ – existența declarației pe propria răspundere a beneficiarului - tehnico-economic criteriile care arată că acesta nu este în dificultate (Metodologie de verificare elaborată pe baza normelor UE privind ajutoarele de stat referitoare la conceptul de întreprindere în dificultate). Întreprinderile vizate de o cerință de recuperare: RegAS permite verificarea ex-ante a eligibilității beneficiarilor. OUG nr. 77/2014 - Cap. VI și VII conțin proceduri naționale privind rambursarea/recuperarea ajutorului de stat ilegal şl a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de CE, respectiv dispusă de furnizori. |
|  |  |  |  | - Prin acces la consiliere sau orientări în materie de ajutoare de stat, asigurate de experți în ajutor de stat din instituții locale sau naționale |  | OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 | Alin. (2), art. 6 - CC acordă asistență de specialitate în domeniul ajutorului tuturor entităților care aplică regulile ajutorului de stat AM-urile au acces la paltforma wiki prin CC. |
| Aplicarea şi implementarea eficientă a Cartei UE privind Drepturile Fundamentale |  |  |  | Mecanisme eficiente sunt în vigoare pentru asigurarea conformității cu Carta UE privind Drepturile Fundamentale: 1. Modalități prin care se asigură conformitatea programelor sprijinite de Fonduri şi implementarea lor cu prevederile relevante ale Cartei. |  | …… | MFE a elaborat o propunere de Ghid pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale UE în implementarea fondurilor europene, ghid care se asigură că activitățile și verificările pentru respectarea dispozițiilor Cartei sunt integrate în toate etapele, documentele și activitățile derulate implicând resurse financiare UE. Ghidul include obligațiile autorităților de management și a celorlalte instituții implicate în implementarea fondurilor, în redactarea lui luându-se în considerare și opiniile avizate ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale . Acesta urmează să fie supus consultării autorităților de management și altor entități. |
|  |  |  |  | 2. Modalități de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la cazurile de neconformitate ale operațiunilor sprijinite de Fonduri cu Carta şi plângeri referitoare la Cartă transmise în acord cu aranjamentele făcute în conformitate cu Art.63(3) CPR. |  | …… | …… |
| Implementarea şi aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (UNCRPD) în acord cu Decizia Consiliului 2010/48/EC |  |  |  | Un cadru național care să asigure implementarea UNCRPD care include: - Obiective cu ţinte măsurabile, mecanisme pentru colectare date şi monitorizare |  | Strategia națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020” | Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027 și Planul Operațional aferent sunt în curs de elaborare şi se bazează pe Raportul de evaluare al Strategiei Naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020” și pe diagnoza situației persoanelor cu dizabilităţi în România. Până în prezent, au fost finalizate Raportul de evaluare a implementării Strategiei naționale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020”, setul de indicatori cheie privind implementarea UNCRPD și Planul preliminar de cercetare pentru colectarea datelor privind indicatorii cheie. Începând din decembrie 2019, a fost operaționalizat Comitetul Interministerial pentru asigurarea implementării UNCRPD, care reunește reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în implementarea UNCRPD. |
|  |  |  |  | 2.Aranjamente care să asigure că politica de accesibilitate, legislația şi standardele sunt reflectate corespunzător în pregătirea şi implementarea programelor 2a.Raportarea aranjamentelor către comitetul de monitorizare, cu privire la cazurile de neconformitate a operațiilor sprijinite de Fonduri cu UNCRPD şi reclamații privind UNCRPD transmise în acord cu aranjamentele făcute în conformitate cu Art.63(6) CPR. |  | Legea nr. 448/2006 Legea nr. 292/2011 | A fost elaborat și lansat în dezbatere publică Ghidul privind reflectarea UNCRPD în pregătirea și implementarea PO 2021-2027. Ghidul privind reflectarea UNCRPD în pregătirea și implementarea PO 2021-2027 este în curs de elaborare. Documentul prezintă cadrul legal și instituțional aplicabil, principalele dispoziții ale UNCRPD de care se va ține cont atât în etapa de programare, cât și în cea de implementare, precum și mecanismele de asigurare și verificare a respectării condiției favorizante. Fondurile UE nu vor sprijini acțiuni care să contribuie la vreo formă de segregare pentru persoanele cu dizabilități, urmărind, la nivelul fiecărui obiectiv specific, promovarea de acțiuni privind accesibilitatea, adaptarea rezonabilă, designul universal, cercetarea și utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces destinate persoanelor cu dizabilități. Totodată, se va ține cont de principiul parteneriatului cu organismele responsabile de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Anexele la Ghid cuprind screeningul legislativ pentru toate obiectivele specifice din cadrul celor 5 obiective de politică UE. În ceea ce privește raportarea către Comitetul de monitorizare al programului a cazurilor de neconformitate a operațiunilor sprijinite de Fonduri, aceasta se va realiza în manieră similară celei din perioada de programare 2014-2020, cu participarea în cadrul acestui comitet a reprezentanților autorităților de management, ANDPDCA, DCEI-Punctul de contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități și ai altor structuri relevante din punct de vedere al implementării și aplicării UNCRPD. |

5. Autoritățíle programului

Referință: Articolul 17(3)(j); Articolul 65, Articolul 78 RDC

| Tabel 13: Autoritățile programului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoritățile programului | Numele instituției | Nume contact | E-mail |
| Autoritatea de Management | Ministerul Fondurilor Europene |  |  |
| Autoritatea de Audit | Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României |  |  |
| Organismul care primește plățile de la CE | Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice |  |  |
| După caz, organismul sau organismele care primesc plăți de la Comisie în caz de asistență tehnică în conformitate cu articolul 30 alineatul (5) | Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice |  |  |
| Funcția de contabilitate în cazul în care această funcție este încredințată unui alt organism decât Autoritatea de Management |  |  |  |

6. Parteneriatul

Referință: Articolul 17(3)(g)

Asigurarea parteneriatului în procesul de programare și gestionare a fondurilor europene reprezintă o precondiție pentru elaborarea unor documente de programare solide, bazate pe prioritățile stabilite la nivel european, național și regional în vederea punerii în practică a unor politici economice, sociale și teritoriale realiste, eficiente, eficace și cu impact pozitiv în viața cetățenilor și în reducerea diferențelor de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene. În acord cu prevederile art. 6 din RDC, Romania și-a îndeplinit obligația de a organiza și implementa principiul parteneriatului cu implicarea partenerilor relevanți, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. Astfel, pentru creșterea implicării partenerilor în derularea activității structurilor parteneriale și pentru derularea unor procese de consultare eficiente și participativă, pe baza Regulamentului nr.240/2014, a fost elaborat Codul Național de Conduită privind Parteneriatul pentru Fondurile Europene aferente Politicii de Coeziune. Acest document stabilește o serie de norme, principii și reguli de bază care ghidează funcționarea structurilor parteneriale cu rol consultativ în procesul de programare și gestionare a fondurilor europene privind coeziunea, cu impact predilect asupra cadrului de programare 2021-2027. Documentul a fost utilizat in organizarea parteneriatului si diseminat în rândul membrilor structurilor parteneriale cu rol consultativ în procesul de programare a fondurilor europene privind coeziunea prin comunicare directă, în cadrul reuniunilor parteneriale, prin intermediul poștei electronice, precum și prin afișare pe web-site-ul MFE (http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/6588501da9e75a7d8003d010af3b03fd.pdf). Așadar, bazat pe prevederile din regulamentele europene și pe Codul Național de Conduită privind Parteneriatul pentru Fondurile Europene aferente Politicii de Coeziune, documentele de programare au fost elaborate într-un parteneriat larg și eficient din care fac parte autorități naționale, regionale și locale, parteneri relevanți din societatea civilă, sindicate, asociații de afaceri și mediul academic. Preocupările pentru asigurarea parteneriatului au început în luna mai 2019, când MFE a demarat pregătirea cadrului partenerial prin constituirea a 5 grupuri parteneriale aferente celor 5 Obiective de Politică prevăzute la nivelul propunerii de Regulament General pentru perioada 2021-2027. Ca urmare, în luna noiembrie 2019, MFE a organizat reuniuni ale acestor grupuri în care a fost prezentată și dezbătută logica intervenției pe fiecare dintre cele 5 obiective de politică. Documentele au fost publicate pe site-ul MFE, la secțiunea Perioada de Programare 2021-2027, astfel încât să se asigure transparența dezbaterilor și posibilitatea de consultare cât mai largă a tuturor părților interesate (http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/). În data de 28 noiembrie 2019, MFE a organizat un eveniment de amploare vizând consultarea asupra viitoarei perioade de programare – 2021-2027, eveniment la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, societății civile, autorităților publice centrale și locale, beneficiari de fonduri europene. Cu acest prilej, au fost prezentate: stadiul negocierilor documentelor de programare 2021-2027, logica intervenției pe fiecare obiectiv de politica și arhitectura viitoarelor programe operaționale, precum și mecanismul de consultare partenerială. Odată cu stabilirea arhitecturii documentelor de programare și a cadrului instituțional de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, începând cu luna martie 2020, s-a trecut la etapa de constituire a cadrului partenerial la nivelul fiecărui Program Operațional și a Comitetului pentru Coordonarea și Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP). Astfel, în perioada 20.05.2020 – 05.06.2020, MFE a derulat Apelul Național pentru exprimarea interesului privind participarea în cadrul procesului de consultare partenerială pentru elaborarea documentelor programatice pentru perioada 2021-2027 (http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/). Selecția partenerilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului Național de Conduită privind Parteneriatul pentru Fondurile Europene aferente Politicii de Coeziune, principiile de bază privind identificarea partenerilor relevanți fiind următoarele: principiul reprezentativității; principiul echilibrului intereselor; principiul implicării active; principiul responsabilității si principiul regularității participării. De asemenea, prin metodologia internă de selecție a partenerilor, au fost stabilite criterii specifice procesului de programare a fondurilor europene, precum: relevanța obiectului de activitate pentru domeniile de intervenție ale fondurilor europene; recunoașterea organizației la nivel național; nivelul de specializare; experiența anterioară; performanța; capacitatea de reprezentare; capacitatea de planificare strategică; integritatea; susținerea politicilor privind principiile orizontale ale Uniunii Europene. Totodată, metodologia conține formulare de candidatură care au fost completate de către cei care doreau să devină membri în structurile parteneriale, precum și grile de evaluare pe baza cărora s-a făcut selecția candidaților, acestea fiind publicate pe site-ul MFE în vederea asigurării unui proces de selecție transparent. De asemenea, comisiile de selecție a candidaturilor și de soluționare a contestațiilor au fost aprobate prin ordin de ministru. In urma apelului public lansat pe site-ul MFE, au fost înregistrate 230 de candidaturi, reprezentând 735 de solicitări de participare la structurile parteneriale, atât din mediul social (asociații, fundații, sindicate, patronate, organizații și forme asociative), cât și din mediul economic (societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată). La nivelul CCMAP au fost selectați să participe partenerii care și-au exprimat opțiunea de a fi membri ai acestei structuri parteneriale și care, totodată, au obținut punctajele cele mai mari la nivelul candidaturilor pentru Programele Operaționale, cu asigurarea reprezentării echilibrate a partenerilor sociali, societății civile și mediului academic pe domeniile majore aferente Programelor Operaționale, cu luarea în considerare a unui procent de reprezentare public/privat (parteneri) de 55% (mediul public) versus 45% (mediul privat/parteneri). Astfel, la nivelul CCMAP, din cele 67 de entități membre, 31 reprezintă parteneri selectați din mediul privat. Procesul de selecție a partenerilor s-a finalizat pe data de 20 iulie 2020, când MFE a afișat listele finale cu organizațiile/entitățile selectate în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027. Totodată, pentru asigurarea unei consultări tematice, la nivel orizontal cu cele mai relevante categorii de beneficiari ai fondurilor europene, urmare a adoptării Memorandumului cu tema: Rezultatele celei de a 5-a runde de negocieri informale între autoritățile române și Comisia Europeană privind documentele naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene 2021-2027, 2-4 decembrie 2019, au fost constituite prin Decizii ale Primului Ministru 3 Comitete Consultative dedicate parteneriatului cu: mediul de afaceri; societatea civilă si autoritățile locale. În data de 31 iulie 2020, MFE a publicat în consultare publică, pe site-ul instituției, propunerile de documente de programare specifice perioadei 2021-2027, respectiv Acordul de Parteneriat și programele operaționale, în vederea transmiterii de comentarii, observații sau propuneri pe marginea acestora la o adresa de e-mail dedicată parteneriat.programare@mfe.gov.ro. De asemenea, în vederea facilitării comunicării, au fost create adrese de e-mail specifice fiecărui program (ex: pos@mfe.gov.ro; podd@mfe.gov.ro; etc.) . De asemenea, în perioada 18-27 august 2020 s-au derulat consultări publice la nivelul tuturor structurilor parteneriale constituite pentru Programele Operaționale și Acordul de Parteneriat, la care au participat 945 de reprezentanți ai instituțiilor publice, ai societății civile, mediului academic și economic. În luna septembrie 2020, au fost convocate și Comitetele Consultative tematice privind mediul de afaceri și societatea civilă și au fost prezentate documentele de programare, prilej cu care au fost primite o serie de comentarii și propuneri care au fost atent analizate și avute în vedere la definitivarea primului draft al programelor și Acordului de Parteneriat. Structura partenerială POS Elaborarea POS 2021-2027 a fost coordonată de MFE, în colaborare cu Ministerul Sănătății, cu respectarea și aplicarea principiului parteneriatului și a presupus o cooperare strânsă cu autoritățile publice responsabile de politicile domeniului finanțat prin program, precum şi cu principalele tipuri de beneficiari şi alți reprezentanți ai societății civile, mediului academic şi socio-economic implicate sau vizați de acțiunile finanțabile prin POS. De asemenea, la nivelul ministerelor de resort implicate în coordonarea procesului de elaborare a POS, a fost elaborat un Ordin interministerial care vizează componența grupurilor de lucru la nivel instituțional pentru elaborarea programului. În vederea definitivării componenței structurii parteneriale de la nivelul POS, pe lângă partenerii selectați în cadrul Apelului național, au fost desemnați prin ordin comun de ministru, reprezentanți ai principalelor instituții implicate în procesul de elaborare a POS, după cum urmează: Organismul Intermediar Regional București Ilfov, Ministerul Sănătății, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Secretariatul General al Guvernului. De asemenea, la elaborarea programului au fost implicate și alte instituții/entități cu activitate relevantă în domeniile finanțabile prin POS sau potențiali beneficiari precum: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, Uniunea Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Societatea Națională de Medicina Familiei, universități de profil, asociații ale pacienților pe diferite profiluri de boală etc. Consultări publice Începând cu anul 2020, MFE a organizat o serie de reuniuni tematice, scopul principal al acestor evenimente fiind de a prezenta intervențiile planificate în cadrul tuturor programelor operaționale post 2020, inclusiv în cadrul POS, de a aduce eventuale clarificări partenerilor interesați şi de a colecta un număr cât mai mare de propuneri din partea partenerilor sociali în vederea îmbunătățirii documentelor programatice. În vederea facilitării transmiterii de comentarii, observații sau propuneri pe marginea întâlnirilor, a fost creată o adresă de e-mail dedicată: pos@mfe.gov.ro. Reuniunile tematice organizate, au fost după cum urmează: - cu principalii actori relevanți din domeniul sănătății (masă rotundă organizată de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, cu tema „Siguranța Pacientului - Așteptări și Perspective”. Evenimentul a fost prilejuit de o dezbatere privind proiectul de plan strategic pentru următorii 5 ani în asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului. - cu principalii beneficiari ai proiectelor strategice din domeniul cercetării: reprezentanții Institutului Cantacuzino, specialiștii din domeniul genomicii, reprezentanții Centrului ELI- NP - cu reprezentanții asistenței medico-sociale - cu reprezentanții Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale De asemenea, în data de 21 august, MFE a organizat o dezbatere publică de amploare, în sistem videoconferință la care au participat 114 persoane/entități, reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniile de interes acoperite de POS, cât și reprezentanți ai principalilor beneficiari, ai societății civile, ai mediului de afaceri etc. Urmare desfășurării acestui proces amplu de consultare publică, au fost primite o serie de comentarii/observații/sugestii care au fost procesate și analizate la nivelul structurii interne de specialitate a MFE, cu respectarea documentelor strategice și a altor cerințe rezultate din recomandările Comisiei Europene, în ceea ce privește programarea și gestionarea Instrumentelor Structurale. MFE a centralizat propunerile primite în vederea dezvoltării unei versiuni îmbunătățite a POS, evidențiind modalitatea în care acestea au fost integrate în cadrul programului sau justificând motivul pentru care observațiile nu au fost luate în considerare. Prin urmare, grupul de lucru din cadrul MFE, are în vedere dezvoltarea unei noi versiuni, îmbunătățite, a acestui Program, ca urmare a sesiunilor de consultări publice și a observațiilor transmise de către parteneri, urmând ca ulterior să fie reluate discuțiile informale cu reprezentanții Comisiei Europene, în vederea finalizării documentului.

7. Comunicare și vizibilitate

Referință: Articole 17(3)(i) RDC, Articolul 42(2) RDC

Text field [4 500] Îmbunătățirea vizibilității politicii de coeziune reprezintă o prioritate majoră în perioada de programare financiară 2021-2027, fiind imperios necesară creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor finanțărilor UE pentru cetățeni. Astfel, vor fi întreprinse demersurile necesare pentru asigurarea comunicării și vizibilității, pe scară largă și sistematică, a oportunităților, rezultatelor și impactului finanțărilor asigurate prin proiectele implementate în temeiul politicii de coeziune. În acord cu prevederile art. 41 și 43 din RDC privind vizibilitatea, activitățile de comunicare vor fi coordonate la nivel național în cadrul unei Strategii naționale de comunicare, care va pune bazele unei comunicări coerente la nivel național a temei fondurilor europene. Prin similitudine cu perioada de programare precedentă, această strategie va fi prezentată în Comitetul de Monitorizare al fiecărui program. Totodată, în conformitate cu obligațiile stabilite prin art 41 (b), portalul unic pentru fondurile europene www.fonduri-ue.ro, operaționalizat începând cu anul 2007, va oferi în continuare informații privind politica de coeziune și fondurile aferente acesteia, precum și acces la toate programele operaționale din România, incluzând obiectivele și activitățile acestora, oportunitățile de finanțare și rezultatele obținute în urma implementării. Portalul unic va comunica spre cetățeni rolul și realizările obținute cu fondurile europene, va publica în format deschis listele actualizate cu operațiunile (proiectele) cofinanțate de UE, va oferi acces la oportunitățile de finanțare active, la calendarul apelurilor de proiecte, la mecanismele de acordare a finanțărilor, la evaluările realizate și în general la toate documentele relevante pentru finanțarea europeană. Programul Operațional Sănătate va dispune de o secțiune dedicată pe acest portal, care, in conformitate cu prevederile art. 44 (1.), va fi disponibilă în cel mult 6 luni de la aprobarea programului. În concordanță cu art. 43 din CPR, similar perioadei precedente de programare, fiecare program operațional va avea desemnat un responsabil privind acțiunile de comunicare. Abordarea în ceea de privește componenta de comunicare a programului, conf art.17 (i) cuprinde următoarele elemente: Obiectivele generale de comunicare ale programului, respectiv: - Promovarea rolului și contribuției Programului Operațional Sănătate la îmbunătățirea calității serviciilor medicale și la dezvoltarea infrastructurii sistemului sanitar - Asigurarea transparenței în ceea ce privește obiectivele Programului Operațional Sănătate, oportunitățile de finanțare și rezultatele obținute; - Sprijinirea potențialilor beneficiari cu informații menite să asigure elaborarea de proiecte mature și implementarea corectă și eficientă a proiectelor. Obiective specifice - Creșterea notorietății Programului Operațional Sănătate ca program care finanțează infrastructura sistemului sanitar și îmbunătățirea calității serviciilor medicale - Informarea tuturor categoriilor de public țintă cu privire la apelurile de proiecte, lansări de proiecte și stadiul implementării în vederea creșterii absorbției (publicare pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene, transmitere informații prin e-mail, newsletter etc.) - Explicarea regulilor și a mecanismului de acordare a finanțărilor, inclusiv de implementare a proiectelor în funcție de specificul fiecărei categorii de public țintă vizat, pe toată durata de derulare a programului - Creșterea notorietății instituțiilor care vor gestiona Programul Operațional Sănătate (Autoritate de Management, Organisme Intermediare) Publicul țintă căruia se adresează măsurile de comunicare este reprezentat de: potențialii beneficiari și beneficiarii, publicul larg, actorii implicați, partenerii sociali, presa. Principalele canale și mijloacele de comunicare utilizate vor fi: evenimente și consultări (offline sau online); materiale de comunicare publicate online (ex. ghiduri practice etc); pagina specifica programului pe website-ul unic, cu informații la zi; sprijin specific în cadrul centrului de informare pentru fonduri europene; colaborarea cu reprezentanții presei, cu liderii de opinie și reprezentanții new media pentru informarea obiectivă a publicului larg și a categoriilor de public specific; publicitate, social media, materiale promoționale. Indicatorii care vor fi utilizați pentru monitorizarea și evaluarea comunicării sunt: grad de cunoaștere a publicului larg cu privire la proiectele finanțate de UE în aria de interes a Programului Operațional Sănătate, număr de accesări a paginii specifice programului pe portalul unic, număr participanți, număr material informative distribuite, număr campanii publicitare, număr spoturi TV, radio, etc. De asemenea, conform art. 42 din RDC și pentru a sprijini aplicarea prevederilor art.41 (a) și art.45, va fi elaborat un manual de identitate vizuală care va fi aplicat la nivel național și care va conține elementele de vizibilitate ce vor fi utilizate pentru toate materialele de comunicare și publicitate pentru operațiunile cofinanțate în cadrul POS. Un alt instrument orizontal avut în vedere în perioada 2021-2027 este centrul de informare pentru fonduri europene, care va oferi informații publicului larg cu privire la finanțările europene, sprijin potențialilor beneficiari în identificarea oportunităților de finanțare și beneficiarilor în implementarea proiectelor lor. - In acord cu art 44, autoritatea de management va informa beneficiarii cu privire la publicarea datelor referitoare la acordarea finanțării. De asemenea, le va aduce la cunoștință obligația ca, la cerere, să pună materiale de informare și promovare la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii, fără drepturi de autor, neexclusive și irevocabile pentru utilizarea acestora și cedarea oricăror drepturi preexistente atașate acestora (în conformitate cu anexa VIII la Regulamentului).

8.  Utilizarea de costuri unitare, rate forfetare, sume forfetare și finanțare care nu este legată de costuri

Referință: Articolele 88 și 89 RDC

Tabelul 14: Utilizarea contribuției Uniunii bazată costuri unitare, rate forfetare, sume forfetare și finanțare care nu este legată de costuri

| Intenția de a utiliza artcolele 88 și 89 | Da | NU |
| --- | --- | --- |
| De la adoptarea programului se va folosi rambursarea contribuției Uniunii pe baza de costuri unitare, sumelor forfetare și rate forfetare, în conformitate cu articolul 88 RDC (dacă da, completați Anexa 1) | DA |  |
| De la adoptarea programului se va folosi rambursarea contribuției Uniunii pe baza de finanțare care nu este legată de costuri, în conformitate cu articolul 89 RDC (dacă DA, completați Anexa 2) |  | NU |

Anexa 1:	Contribuția uniunii pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare. Machetă pentru transmiterea datelor pentru a fi luate în calcul de către CE (articolul 88)

| Data transmiterii propunerii | Varianta finala a POS va introduce costuri unitare pe urmatoarele domenii: - Cancer col uterin - Cancer mamar - Cancer colorectal - Hepatite - Programe adresate gravidei și copilului |
| --- | --- |
| Versiunea prezentă |  |

- Rezumat al principalelor elemente

| Prioritate | Fond | Obiectiv specific | Categorie de regiune | Proporția estimată a alocării financiare totale în cadrul priorității căreia îî va fi aplicată opțiunea de cost simplificat în % (estimare) | Tipul/ tipurile operațiunii |  | Numele indicatorului corespunzător |  | Unitatea de măsurare a indicatorului | Tipul de opțiuni simplificate de costuri | Cost unitar, suma forfetară și rata forfetară corespunzătoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cod | Descriere | Cod | Descriere |  |  |  |
| Prioritate 4 | FSE+ | (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung | Mai dezvoltată Mai puțin dezvoltată | Aprox 110 mil euro |  | Implementarea programului de screening organizat pe baze populaționale: depistare, diagnostic și tratament leziuni precanceroase ale colului uterin, în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile |  | - Informare, consiliere și mobilizare în vederea testării | Nr. serviciu informare | Cost unitar/ | 15 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Informare, consiliere, mobilizare în vederea testării și consultație medicală în asistența medicală primară / managementul cazului pozitiv | Nr. serviciu informare | Cost unitar | 15 lei + 19,25 lei = 34,25 lei. Costul este stabilit prin suma între costul pentru serviciul de informare, consiliere, mobilizare în vederea testării HPV sau Babeș Papanicolau și cel aferent consultației medicale în asistența medicală primară. Acesta din urmă este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ consultație de evaluare a riscului 5,5 puncte * 3,5 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical în asistența medicală primară este unică pe țară şi este în valoare de 3,5 lei) = 5,5* 3,5 = 19,25 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin (testare HPV) | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 171,24 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 28.lei. Costul este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ procedura diagnostic de recoltare pentru test Babeş-Papanicolau 10 puncte * 2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei) = 10 * 2,8 = 28 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau și consultație medicală în asistența medicală ambulatorie* | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 28 + 28 = 56 lei Costul este stabilit orin suma între costul pentru serviciul de recoltare pentru test Babeş-Papanicolau și costul pentru consultația medicală în asistența medicală ambulatorie. Costul pentru recoltare pentru test Babeş-Papanicolau este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ procedura diagnostic de recoltare pentru test Babeş-Papanicolau 10 puncte * 2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei) = 10 * 2,8 = 28 lei Costul pentru consultația medicală în asistența medicală ambulatorie este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ consultație de evaulare a riscului 10 puncte * 2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei) = 10*2,8= 28 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 40 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 211,24 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Colposcopia | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 112 lei. Costul este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ procedura de colposcopie 40 puncte*2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei) = 40 * 2,8 = 112 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Diagnosticarea a leziunilor displazice ale colului uterin | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 217 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Tratamentul leziunilor precanceroase ale colului uterin prin cauterizare de col uterin prin cauterizare de col uterin | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 70 lei. Costul este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ procedura de cauterizare 25 puncte*2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei) = 25*2,8 = 70 lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin | Nr. serviciu medical | Cost unitar | 391,30 lei |

- Detalii pe tip de operațiune (va fi completată pentru fiecare tip de operațiune)

A primit AM sprijin de la o companie externă pentru a elabora costurile simplificate de mai jos?

Dacă DA, specificați numele companiei externe:

Da/ Nu - numele companiei externe:

Numele operațiunii:

| 1.1. Descrierea tipului operațiunii | Implementarea programului de screening organizat pe baze populaționale: depistare, diagnostic și tratament leziuni precanceroase ale colului uterin, în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile |
| --- | --- |
| 1.2. Obiectiv specific | FSE+ (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung |
| 1.3. Nume indicator | Servicii de informare, consiliere și mobilizare - Informare, consiliere și mobilizare în vederea testării Servicii medicale: - Informare, consiliere, mobilizare în vederea testării și consultație medicală în asistența medicală primară/ managementul cazului pozitiv - Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin (testare HPV) - Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau - Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau și consultație medicală în asistența medicală ambulatorie - Examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau - Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic - Colposcopia - Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin - Tratamentul leziunilor precanceroase ale colului uterin prin cauterizare de col uterin - Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin |
| 1.4. Unitatea de măsurare a indicatorului | Nr. servicii de informare, consiliere și mobilizare Nr. servicii medicale |
| 1.5. Costul unitare, suma forfetară și rata forfetare | Costuri unitare |
| 1.6. Suma/serviciu | - Informare, consiliere și mobilizare în vederea testării = 15 lei - Informare, consiliere, mobilizare în vederea testării și consultație medicală în asistența medicală primară/ managementul cazului pozitiv în vederea testării HPV sau Babeș Papanicolau= 34,25 lei. Costul este stabilit prin suma între costul pentru serviciul de informare, consiliere, mobilizare în vederea testării HPV sau Babeș Papanicolau și cel aferent consultației medicale în asistența medicală primară. Acesta din urmă este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ consultație de evaluare a riscului 5,5 puncte * 3,5 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical în asistența medicală primară este unică pe țară şi este în valoare de 3,5 lei) = 5,5 * 3,5 = 19,25 lei - Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin (testare HPV) = 171,24 lei. - Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau = 28 lei. Costul este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ procedura diagnostic de recoltare pentru test Babeş-Papanicolau 10 puncte*2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei) = 10*2,8 = 28 lei - Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau și consultație medicală în asistența medicală ambulatorie = 56 lei. Costul este stabilit prin suma între costul pentru serviciul de recoltare pentru test Babeş-Papanicolau și costul pentru consultația medicală în asistența medicală ambulatorie. Costul pentru recoltare pentru test Babeş-Papanicolau este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ procedura diagnostic de recoltare pentru test Babeş-Papanicolau 10 puncte*2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei) = 10*2,8= 28 lei Costul pentru consultația medicală este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ consultație de evaluare a riscului 10 puncte*2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei.) = 10*2,8= 28 lei - Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau = 40 lei - Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic = 211,24 lei - Colposcopia – 112 lei. Costul este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ procedura de colposcopie 40 puncte*2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei.) = 40*2,8= 112 lei - Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin = 217 lei - Tratamentul leziunilor precanceroase ale colului uterin prin cauterizare de col uterin = 70 lei. Costul este stabilit prin aplicarea următoarei formule de calcul: numărul de puncte/ procedura de cauterizare col uterin 25 puncte*2,8 lei (Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară şi este în valoare de 2,8 lei) = 25*2,8= 70 lei - Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin = 391,30 lei |
| 1.7. Categorii de costuri vizate de costul unitar, suma forfetară sau rata forfetară | - Informare, consiliere și mobilizare în vederea testării vizează costurile de personal pentru realizarea activității de informare persoanelor eligibile a fi testate cu scopul de a asigura informarea, consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin, beneficiile participării la programe organizate de screening și mobilizarea femeilor. Această informare inițială vizează în special grupurile socio-economice defavorizate, cu acces redus la servicii medicale, consult inițial poate avea loc și, în cadrul unităților mobile și poate fi efectuată atât de personal medical (ex. medici de familie, medici de specialitate etc.), cât și personal nemedical instruit adecvat în prealabil(ex. asistenți medicali comunitari, asistenți sociali, mediatori sanitari, personal al ONG cu mandat in domeniul sănătății și al prevenției bolilor netransmisibile etc). - Informare, consiliere, mobilizare în vederea testării și consultație medicală în asistența medicală primară/ managementul cazului pozitiv în vederea testării vizează costurile de personal pentru realizarea consultației de specialitate efectuată de medicul de familie persoanelor eligibile a fi testate cu scopul de a asigura informarea, consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin, beneficiile participării la programe organizate de screening și mobilizarea femeilor prin sistemul de chemare/ rechemare la testare, precum și evaluarea inițială a femeii, managementul cazurilor pozitive (ex. eliberare bilet de trimitere, informare privind semnificația rezultatului și conduita de urmat). Această activitate este efectuată doar de personal medical din asistența medicală primară și/sau ambulatorie. - Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin (testare HPV) vizează costurile de personal pentru: realizarea consultației de specialitate: obstetrică-ginecologie; recoltare frotiu citovaginal testare infecție HPV; comunicare rezultat și consiliere privind conduita în funcție de rezultate, precum și materialele sanitare consumabile folosite în procesul de recoltate. - Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau vizează costurile de personal medical implicat în recoltarea frotiului cito-vaginal în vederea examinării citologice pentru identificarea leziunilor displazice ale colului uterin, precum și a materialelor sanitare consumabile utilizate pentru această procedură. - Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau și consultație medicală în asistența medicală ambulatorie vizează costurile de personal medical de specialitate care acordă consultația medicală în asistența medicală ambulatorie și care asigură recoltarea frotiului cito-vaginal în vederea examinării citologice pentru identificarea leziunilor displazice ale colului uterin, precum și a materialelor sanitare consumabile utilizate pentru această procedură. - Examen citologic (al frotiului) cervico-vaginal Babeş-Papanicolau vizează costurile de personal medical de specialitate pentru realizarea examenului citologic (al frotiului) cervico-vaginal Babeş-Papanicolau, pentru comunicarea rezultatului, precum și a materialelor sanitare consumabile utilizate pentru această procedură. - Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic vizează costurile de personal pentru pachetul de servicii medicale oferite femeilor cu rezultate pozitive la testarea HPV sau Babeș Papanicolau care constă în: consultație de specialitate: obstetrică-ginecologie; recoltare frotiu citovaginal testare infecție HPV; examen citologic; comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate, precum și a materialelor sanitare consumabile utilizate pentru recoltare și examen citologic - Colposcopia vizează costul de personal pentru serviciul medical furnizat de personalul medical de specialitate în vederea urmăririi evoluției leziunilor displazice ale colului uterin sau a evoluției post tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin, precum și al materialelor sanitare consumabile utilizate pentru această procedură - Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin vizează costul de personal pentru pachetul de servicii medicale oferite femeilor cu rezultate pozitive la testarea HPV sau Babeș Papanicolau care constau în: consultație de specialitate: obstetrică-ginecologie; biopsie; examen histopatologic, precum și al materialelor sanitare consumabile utilizate - Tratamentul leziunilor precanceroase ale colului uterin prin cauterizare de col uterin vizează costul de personal pentru serviciul medical de tratament al leziunilor colului uterin, precum și al materialelor sanitare consumabile utilizate în această procedură - Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin vizează costul de personal pentru ansamblul serviciilor medicale oferite femeilor cu rezultate pozitive la testarea HPV sau Babeș Papanicolau care constau în: consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare țesut; examen histopatologic (1 - 3 blocuri), precum și al materialelor sanitare consumabile utilizate în procedurile de colposcopie, anestezie, prelevare țesut ERAD și examen histopatologic Serviciile medicale obligatoriu de efectuat sunt supuse modificărilor acestor prevederi legale. *Consultatia de specialitate: obstetrică-ginecologie se realizează de personal medical (atât de medicul specialist de obstetrică-ginecologie, dar și de medicul de familie). |
| 1.8. Acoperă aceste categorii de costuri toate cheltuielile eligibile ale operațiunii? (Da/Nu) | Nu, aceste costuri nu acoperă toate cheltuielile eligibile ale operațiunii. Aceste costuri nu acoperă următoarele tipuri de costuri: ex. - Costurile indirecte aferente managementului de proiect - Măsuri suport pentru a viza persoane din zona rurală/ persoanele dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale specializate, costuri de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.) - Activități logistică și organizare program de testare: ex. costuri call center, costuri de invitare/ reinvitare, eventuale costuri de curierat/ poștale pentru transmiterea rezultatelor investigațiilor efectuate; costuri suplimentare de deplasare ale furnizorilor de servicii pentru a ajunge în aceste comunități (ex. costuri transport probe către laboratoare, cost distribuție materiale sanitare la centrele de recoltare, transport și cazare personal medical, costurile de operare și întreținere unități mobile de screening, costuri suplimentare cu materialele de protecție, curățenia și dezinfecția suplimentară în context epidemic, transport și cazare personal implicat în procesul de testare pentru a ajunge în anumite comunități, etc. - Costuri cu utilitățile în cabinetele medicale unde se furnizează serviciile medicale - Măsuri de dezvoltare a abilităților și competențelor personalului implicat în implementarea programelor de screening, inclusiv personal servicii conexe și personal suport ex. dezvoltare/ actualizare curriculum formare, instruire periodică, evaluare competente/ certificare, etc. - Măsuri de dezvoltare a capacității instituționale de a implementa programe de screening: ex. costuri cu măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri screening/ actualizarea de costuri etc., instruire periodică în managementul programelor de screening, asigurarea și controlul calității programului, certificare servicii, monitorizarea și evaluarea programelor, elaborare studii/ analize/ rapoarte/ monitorizare, crearea de parteneriate, etc. - Campanii de informare/ conștientizare a grupului țintă și de creștere a gradului de conștientizare al populației - Dezvoltare/ mentenanță a platformelor informatice de evidență și monitorizare a populației participante la screening etc. / achiziții echipamente, măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină, etc. Trebuie evidențiat faptul că în cadrul operațiunii vor putea fi decontate sub formă de costuri reale anumite costuri pentru servicii medicale (ex. chiuretaj cu biopsia de col uterin) care sunt prevăzute în cadrul legislativ menționat, în condițiile în care acestea sunt prevăzute în legislație ca și tarife maximale |
| 1.9. Metoda/ metodele de ajustare | Costurile unitare sunt prevăzute în: - Ordinul nr. 980/610/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia publicat în: Monitorul Oficial nr. 530 din 28 iunie 2019. Hotărârea nr. 362/2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru prorogarea unor termene publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 8 mai 2020. - Costurile pentru informare consiliere și mobilizare sunt prevăzute în Ordinul nr. 377/2017 din 30 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea Guvernului nr. 361 din 7 mai 2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 805 din 12 mai 2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și pentru modificarea și completarea acestora) Costurile sunt supuse modificărilor acestor prevederi legale și se vor actualiza în concordanță cu |
| 1.10. Verificarea realizării unității de măsură - ce documente (documente) vor fi utilizate pentru a verifica realizarea unității de măsură? - descrieți ce se va verifica în timpul verificărilor de management (inclusiv la fața locului) și de către cine? - ce modalități de colectare și stocare a datelor / documentelor descrise? | - Documente utilizate pentru a verifica realizarea unității de măsură - Document de raportare din aplicația informatică (registrul de screening cancer de col uterin sau alte registre relevante/ alte aplicații software dezvoltate) care să evidențieze următoarele informații*: - Furnizarea serviciului de informare consiliere și mobilizare, personal implicat, data furnizării serviciului de informare - Furnizarea serviciilor medicale, data furnizării serviciului, personalul medical implicat, unitatea medicală unde s-a furnizat serviciul medical - Descrieți ce se va verifica în timpul verificărilor de management (inclusiv la fața locului) și de către cine? Completarea câmpurilor în aplicația informatică (ex. registrul de screening cancer de col uterin sau alte registre relevante/ alte aplicații software dezvoltate) - Modalități de colectare și stocare a datelor / documentelor descrise? Datele colectate vor fi stocate în aplicația informatică (ex. registrul de screening cancer de col uterin sau alte registre relevante/ alte aplicații software dezvoltate) *cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la confidențialitatea datelor cu caracter medical |
| 1.11. Posibile efecte negative sau probleme cauzate de acest indicator, modul în care acestea pot fi atenuate și nivelul estimat de risc | Anterior serviciile CE au ridicat probleme legate de respectarea regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) în relație cu terțe entități finanțatoare (AM, OIR, C.E) în vederea rambursării cheltuielilor aferente. Din punctul de vedere al autorităților din România aceste aspecte sunt acoperite de legislația națională existentă, precum și de soluțiile informatice ce se vor implementa în relație cu terțe entități nefiind o problemă legată de opțiunile simplificate privind costurile. |
| 1.12.Suma totală (națională și UE) preconizată a fi rambursată | Aprox 100 milioane euro |

- Modul de calcul al costului unitar, sumei forfetare sau ratei forfetare

- Sursa de date utilizată pentru calcularea costurilor unitare standard, a sumelor forfetare sau a ratelor forfetare (cine a produs, colectat și înregistrat datele; unde sunt stocate datele; date de întrerupere; validare etc.).

Costurile unitare sunt prevăzute în legislația națională, respectiv:

- Ordinul nr. 980/610/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia publicat în: Monitorul Oficial nr. 530 din 28 iunie 2019. Hotărârea nr. 362/2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru prorogarea unor termene publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 8 mai 2020.

- Costurile pentru serviciul de informare, consiliere și mobilizare sunt prevăzute în Ordinul nr. 377/2017 din 30 martie 2017.

Costurile și serviciile medicale obligatoriu de oferit sunt supuse modificărilor acestor prevederi legale.

- Vă rugăm să specificați de ce metoda propusă și calculul sunt relevante pentru tipul de operațiune.

- Deoarece serviciile medicale vor fi furnizate în principal de către unitățile medicale publice, metoda propusă a vizat modul de plată a acestor servicii conform legislației naționale. De asemenea, având în vedere că acastă operațiune se constituie într-o acțiune de suport pentru consolidarea programului național de screening pentru cancerul de col uterin, se impune menținerea costurilor la nivelul celor fundamentate și prevazute în legislația națională pentru a se putea asigura ulterior sustenabilitatea operațiunii.

Atașat extras din cadrul legislativ secțiunile relevante.

- Vă rugăm să specificați modul în care au fost făcute calculele, în special incluzând orice ipoteze făcute în ceea ce privește calitatea sau cantitățile. Dacă este relevant, dovada statistică și punctele de referință ar trebui utilizate și anexate la această anexă într-un format care poate fi utilizat de către Comisie.

Costurile unitare sunt conform legislației naționale, acestea urmând a f supuse modificărilor acestor prevederi legale.

- Vă rugăm să explicați cum v-ați asigurat că în calculul costurilor unitare standard, a sumei forfetare sau a ratei forfetare au fost incluse doar cheltuieli eligibile.

Metoda de calcul a presupus definirea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul operațiunii. Serviciile medicale definite se vor furniza în cadrul operațiunii în conformitate cu metodologii specifice pentru depistarea, diagnosticarea și tratamentul leziunilor colului uterin în cadrul programelor de screening populațional organizat și cu asigurarea și controlul calității operațiunii la toate nivelurile sale în concordanță cu ghidurile și recomandările CE publicate. Serviciile medicale care vor fi decontate ca și costuri unitare sunt diferite de cele care vor fi decontate de costuri reale (ex. chiuretaj cu biopsia de col uterin). De asemenea, cheltuielile care sunt absolut necesare pentru a furniza aceste servicii inclusiv către persoane aparținând grupurilor vulnerabile/ dezavantajate socio-economic/ din zona rurală vor fi prevăzute separat în cadrul operațiunii și decontate pe bază de costuri reale.Evaluarea autorității (autorităților) de audit a metodologiei de calcul și a sumelor și a modalităților de a asigura verificarea, calitatea, colectarea și stocarea datelor.

La momentul transmiterii oficiale a POS către serviciile CE va fi atașată evaluarea Autorității de Audit.

Appendix 2: Union contribution based on financing not linked to costs

Template for submitting data for the consideration of the Commission

(Article 89)

| Date of submitting the proposal |  |
| --- | --- |
| Current version |  |

- Summary of the main elements

| Priorit y | Fun d | Specific objecti ve | Categor y of region | The amount covered by the financin g not linked to cost | Type(s) of operatio n | Conditions to be fulfilled/resu lts to be achieved | Corresponding indicator name(s) |  | Unit of measureme nt for the indicator | Envisaged reimburseme nt to the beneficiaries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cod e | Descripti on |  |  |
| The overall amoun t covere d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Details by type of operation (to be completed for every type of operation)

Types of operation:

| 1.1. Description of the operation type |  |
| --- | --- |
| 1.2 specific objective |  |
| 1.3 Conditions to be fulfilled or results to be achieved |  |
| 1.4 Deadline for fulfilment of conditions or results to be achieved |  |
| 1.5 Indicator definition for deliverables |  |

| 1.6 Unit of measurement for indicator for deliverables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 Intermediate deliverables (if applicable) triggering reimbursement by the Commission with schedule for reimbursements | Intermediate deliverables | Date | Amounts |
| 1.8 Total amount (including EU and national funding) |  |  |  |
| 1.9 Adjustment(s) method |  |  |  |
| 1.10 Verification of the achievement of the result or condition (and where relevant, the intermediate deliverables) - describe what document(s) will be used to verify the achievement of the result or condition - describe what will be checked during management verifications (including on-the-spot), and by whom. - describe what are the arrangements to collect and store the data/documents |  |  |  |
| 1.10a Use of grants in the form of financing not linked to costs |  |  |  |
| 1.11 Arrangements to ensure the audit trail Please list the body(ies) responsible for these arrangements. |  |  |  |

Anexa 2a: Lista operațiunilor planificate de importanță strategică – Articolul  17(3)

Programul Operațional Sănătate 2021-2027 are în vedere implementarea următoarelor operațiuni de importanță strategică: - Spitalele regionale (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 1 FEDR și prioritatea 1 FSE+) - Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare / tratament, în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer colorectal, hepatite/ HIV SIDA/ tuberculoză, screening metabolic/ screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice etc.) (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 2 FEDR și prioritatea 4 FSE+) - Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și gâtului, testare genetică, diagnosticare precoce al pacienților cu criterii de risc în patologia neurovasculoară etc.) (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 2 FEDR, prioritatea 4 FEDR și prioritatea 4 FSE+) - Creșterea capacității de îngrijire medicală a pacientului critic prenatal/ neonatal/ postneonatal (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 4 FEDR, prioritatea 4 FSE+, prioritatea 6 FEDR) - Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/ postnatal (ex. implementarea de programe de urmărire, îngrijire a sarcinii și diagnosticare destinate gravidei și copilului/ Screening antenatal/ fetal; implementarea programelor de screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate; implementarea/ îmbunătățirea programului de screening/ prevenție și tratament pentru hipoacuzia neurosenzorială; implementarea de programe de diagnosticare neonatală pentru displazie congenitală; implementarea/ îmbunătățirea programelor de screening/ prevenție și tratament pentru malformații congenitale cardiace, diagnosticare sindroame metabolice congenitale, etc.) (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 4 FEDR și prioritatea 4 FSE+) - Creşterea capacităţii de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare – neurologie pediatrică (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 2 / 4 FEDR și prioritatea 4 FSE+) - Creşterea capacităţii de îngrijire medicală a pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 3 FEDR prioritatea 4 FEDR, prioritatea 4 FSE+., prioritatea 6 FEDR) - Îmbunătățirea serviciilor medicale și a infrastructurii în domeniul terapiilor celulare inovative în hematologie și transplant medular (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 7 FEDR și prioritatea 7 FSE+) - Optimizarea managementului bolilor cronice hepatice/ pancreatice si al cancerelor hepatobiliare/ pancreatice/ urologie și transplant renal (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 7 FEDR și prioritatea 7 FSE+) - Dezvoltarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Medico-militară ”Cantacuzino” la standard de bună practică în fabricație (BPF/GMP) și bună practică de laborator (BPL/GLP) (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 5 FEDR și prioritatea 7 FSE+) - Realizarea unei infrastructuri de excelență în domeniul genomicii, crearea unui mecanism instituțional adecvat și întărirea capacității deja existente la nivel național în acest domeniu (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 5 FEDR și prioritatea 7 FSE+) (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 4 FEDR, prioritatea 5 FEDR și prioritatea 7 FEDR/ FSE+) - Consolidarea capacității în domeniul tratării cancerului (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 5 FEDR și prioritatea 7 FEDR/ FSE+) - Operațiuni strategice (2) în domeniul digitalizării sistemului medical (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 6 FEDR și Prioritatea 7 FSE+): - Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS - Observatorul național pentru date în sănătate

INS, 2018, baza de date TEMPO-online, accesat aprilie 2020

INS, 2018, baza de date TEMPO-online, accesat aprilie 2020

INS, 2018, baza de date TEMPO-online, accesat aprilie 2020

INS, 2018, baza de date TEMPO-online, accesat aprilie 2020

INS, 2018, baza de date TEMPO-online, accesat aprilie 2020

WHO/EURO, Roma Health – Case Study Series nr. 1, 2013

INSP-CNEPSS, Raportul Stării de Sănătate, 2018

INSP-CNEPSS, Raportul Stării de Sănătate, 2018

CE, OECD, Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea

OECD Health Policy Studies, Health for Everyone? Social inequalities in health and health systems, 2019

http://www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/România.asp

Romania Systematic Country Diagnostic BACKGROUND NOTE Roma Inclusion, June 2018

Raportul de activitate CNASS, 2018

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, Distribuția cabinetelor și personalului medical de asistență medical primară, 2019

CE, OECD, Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea

INSP, CNEPSS, Raportul Stării de Sănătate, 2018

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2018.pdf

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici

http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/04/SF_LMD-1oct2019_preliminar_site.pdf

INSP, Raportul Stării de Sănătate, 2018

WHO-EURO, Romania - Country case study on the integrated delivery of long-term care, 2020

Asociația Europeană de Îngrijiri Paliative, Atlasul Îngrijirilor Paliative în Europa, 2019

MS, Analiza de situație a UMP, 2019

The Swedish Institute for Health Economic Comparator Report on Cancer in Europe, 2019

ANCMS, 2019,  Investiția în medicina nucleară-Investiție în Siguranța Pacientului

WHO Health statistics and information systems

Early Warning and Reponse System https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/early-warning-and-response-system-european-union-ewrs.

Concluziile Consiliului privind medicina personalizată pentru pacienți, (JOUE, 2015/C 421/03)

Date INSP (https://insp.gov.ro/sites/cnepss/date-statistice-cancer)

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf

Banca Mondială, 2011

https://www.paliatia.eu/new/2019/07/eapc-atlas-of-palliative-care-in-europe-2019/

In case resources under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation are taken into account for the purposes of Article 7(4) of the ESF+ Regulation.

In case resources under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation are taken into account for the purposes of Article 7(4) of the ESF+ Regulation.

In case resources under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation are taken into account for the purposes of Article 7(4) of the ESF+ Regulation.

In case resources under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation are taken into account for the purposes of Article 7(4) of the ESF+ Regulation.

In case resources under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation are taken into account for the purposes of Article 7(4) of the ESF+ Regulation.

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

In case resources under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation are taken into account for the purposes of Article 7(4) of the ESF+ Regulation.

In case resources under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation are taken into account for the purposes of Article 7(4) of the ESF+ Regulation.

Se aplică numai modificărilor programului în conformitate cu articolele 10 și 21, RDC

Mai mulți indicatori complementari (de exemplu, un indicator de realizare și un indicator de rezultat) sunt posibili pentru un singur tip de operațiune. În aceste cazuri, câmpurile 1.3 - 1.11 trebuie completate pentru fiecare indicator.

Au rol de exemplificare, nu rol exhaustiv