| Reformă/Investiție | Indicator | Tinta finală | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| R1. Reforma gestionării publice în sănătate  1.1 Fond pentru calitatea serviciilor medicale  1.2 Adoptarea unui nou model de Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale  1.3 Transparentizarea informațiilor cu privire la gestionarea fondurilor publice din sănătate | | | |
| 1.1 Adoptarea de către Ministerul Sănătății a indicatorilor de performanță și de calitate care vor fi folosiți pentru selectarea unităților medicale beneficiare ale Fondului | Milestone | Realizat în 2022 | Adoptarea prin ordin de ministru a setului de indicatori de performanță și a metodologiei necesare pentru selectarea unităților medicale beneficiare |
| 1.2 Adoptarea unui nou model de Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, ce va prevede:  - extinderea pachetului de servicii la nivelul asistenței medicale primare și comunitare și revizuirea mecanismelor de plată în vederea extinderii serviciilor preventive, cu precădere în zonele izolate sau slab deservite.  - crearea condițiilor pentru încheierea contractelor cu medici de familie în zonele rurale, cu scopul de a de a crește acoperirea serviciilor de îngrijire primară în zonele izolate sau slab deservite  - creșterea ponderii bugetului pentru asistența medicală primară până la cel puțin 10% din FNUASS până în T1 2025 | Milestone | Realizat în 2023 | Contractul-cadru va fi adoptat prin Hotărâre de Guvern, iar normele de aplicare prin ordin comun al ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Actele normative vor fi publicate în Monitorul Oficial al României și pe paginile de internet a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Modificările principale vizează proceduri și condiții de contractare cu furnizori de servicii, mecanisme de finanțare și pachete de servicii pentru asigurați și neasigurați. |
| 1.2 Finanțarea echitabilă și sustenabilă a spitalelor publice | Milestone | Realizat în 2023 | Dezvoltarea unei metodologii noi de finanțare a asistenței medicale spitalicești, în baza măsurătorilor de costuri din spitalele aflate în contract cu CNAS |
| 1.3Publicarea periodică a unor baze de date cu informații privind gestionarea fondurilor publice din sănătate | Milestone | Anual începând cu 2022 | Publicarea pe data.gov a indicatorilor de evaluare a programelor și contractelor derulate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate |
| Definirea de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a indicatorilor de performanță a gestiunii fondurilor publice din sănătate (ex. execuția bugetară, volumul și calitatea serviciilor oferite, date referitoare la achizițiile publice și altele) și analiza activității programelor și acțiunilor prioritare derulate la nivelul MS și CNAS | Milestone | Realizat în 2022 | Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor defini indicatorii de performanță și vor evalua analizele subsecvente în baza acestor indicatori |
| R.2 Reforma investițiilor în infrastructură sanitară  2.1 Înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) | | | |
| Operaționalizarea Agenției Naționale de Dezvoltare a Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) | Milestone | Realizat in 2022 | Ordonanță de Urgență (OUG) publicata în Monitorul Oficial  urmată de Hotărâre de Guvern (HG) publicată în Monitorul Oficial  Numirea președintelui ANDIS publicată în Monitorul Oficial  Rezultatele finale ale recrutării pentru cele 15 poziții cheie care asigură operaționalizarea ANDIS publicate pe site-ul Ministerului Sănătății |
| Finalizarea execuției lucrărilor de construcției pentru 3 obiective/proiecte de investiții în infrastructura de sănătate publică din portofoliul ANDIS | Target | Realizat în 2026 | Obiectivel/proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate publică care intră în gestionarea ANDIS (definite ca cele având o valoare mai mare decât limita prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. De menționat că, cele 3 proiecte menționate în cadrul acestei ținte vor fi finanțate sub Investiția 2: Investiții în infrastructura spitalicească publică din cadrul RRP) |
| R.3 Reforma managementului serviciilor de sănătate și a resurselor umane din sănătate  3.1 Managementul serviciilor din sănătate  3.2 Dezvoltarea resurselor umane din domeniul sănătății  3.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul de sănătate | | | |
| Adoptare cadru legislativ necesar implementării reformei (management servicii, dezvoltare resurse umane si cresterea integritatii in sistemul de sanatate public), precum și a cadrului legislativ necesar dezvoltării resurselor umane în sănătate | Milestone | Realizat în 2022 | Transpunere legală |
| Operaționalizarea instituției responsabile de acreditarea și evaluarea programelor de formare | Milestone | Realizat în 2022 |  |
| Pacienti care utilizeaza noul mecanism de Feedback pacienti | target | 50000 | Nr persoane |
| Persoane care au beneficiat de programele de formare | Target | 1000 | Nr persoane |
| I1. Investiții în infrastructura medicală prespitalicească  1.1 Centre comunitare integrate  1.2 Cabinete de asistență primară  1.3 Cabinete de planificare familială  1.4 Caravane medicale  1.5 Ambulatorii |  |  |  |
| Elaborarea si adoptarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în centrele comunitare integrate. | milestone | Elaborat in 2021 |  |
| 200 de centre comunitare integrate nou construite/renovate și dotate, inclusiv cu personal adecvat. | target | Număr de centre comunitare construite sau renovate, care au primit dotări noi și personal, de realizat pana in Q2 2025 | Număr centre |
| Cel putin 200 de comunitati slab deservite vor avea acces la asistența medicală comunitară prin intermediul noilor centre comunitare integrate. | target | Cel putin 200 de comunitati, de realizat pana in Q2 2025 | Număr de comunitati deservite din randul celor care nu sunt slab deservite |
| 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară dotate/dotate si renovate, prioritizand cabinetele din mediul rural. | Target | 3000, de realizat pana in Q2 2023 | Număr de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară/de familie dotate/dotate si renovate |
| Cel putin 30 de facilitati care furnizează asistență medicală ambulatorie nou construite/renovate și dotate. | Target | Cel putin 30, de realizat pana in Q4 2024 | Număr de facilitati de asistență medicală ambulatorie |
| 100 Cabinete de planificare familială dotate / dotate si renovate. | Target | 100, de realizat pana in Q4 2025 | Număr cabinete de planificare familială |
| Minim 1000 de comunitati rurale, din care minim 100 dintre cele care acum nu sunt deservite de catre un medic de familie vor avea acces la servicii medicale de baza in asistenta medicala primara. | Target | Cel putin 1000, de realizat pana in Q1 2025 | Numar de comunitati rurale care vor avea access la medicina primara |
| 10 unitati medicale mobile - pentru zonele cu acces limitat la servicii de asistență medicală specializată. | Target | 10, de realizat pana in Q2 2023 | Numar de unitati medicale mobile |
| I2. Investiții în infrastructura spitalicească publică  2.1 Infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării unității medicale  2.2 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii publice spitalicești existente  2.3 Dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții în mediul de spital. |  |  |  |
| I2 - M1 Încheierea contractelor de execuție de lucrări pentru constructia proiectelor selectate. | milestone | 25, pana in Q3 2023 | Numar de contracte de executie incheiate |
| "I2 - T1 25 unități sanitare publice/spitale publice care beneficiază de infrastructură nouă. Cel putin 25% dintre cladirile nou construite in acest scop vor avea un necesar de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (in conformitate cu directive naționale).  Conformitatea cu cerintele privind consumul de energie va fi asigurata prin obtinerea de certificate de performanta energetica." | target | 25, până în Q4 2026 | Numar de unități sanitare publice/spitale publice care beneficiază de infrastructură nouă. |
| I2 - M2 Încheierea contractelor de execuție de lucrări si dotari pentru modernizarea si extinderea compartimentelor/secțiilor de terapie intensivă nou-născuți - Nivel 3. | milestone | 26, pana in Q2 2023 | Contracte de executie de lucrari si dotari |
| I2 - T2 26 compartimente/secții de terapie intensivă nou-născuți dotate, inclusiv cu ambulanță transport nou-născuți (pentru centrele regionale) | target | 26, până în Q4 2024 | Numar de compartimente/secții de terapie intensivă nou-născuți |
| I2 - M3 Încheierea contractelor pentru achizitia echipamentelor si materialelor destinate reducerii riscului de infectii. | milestone | 25, pana in Q1 2023 | Contracte de achizitie |
| I2 - T3 Minim 25 de spitale publice care beneficiază de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii | target | 25, pana in Q1 2024 | Spitale publice care beneficiază de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii |
| Investiția 3: Crearea unui sistem integrat de eHealth și telemedicină | Cost inclus în componenta Digitală | | |
| Redimensionarea Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate și standardizarea Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate | Milestone | Pana in Q2 2023 | Proiectul își propune realizarea unui proces complex de integrare, standardizare, planificare, coordonare, sincronizare, armonizare şi desfăşurare a acţiunilor în spaţiul cibernetic pentru protecţia, controlul şi utilizarea reţelelor de calculatore în scopul obţinerii superiorităţii informaţionale, concomitent cu neutralizarea amenințărilor. |
| I3 - T1 Digitalizarea a 60 de institutii cu atributii in domeniul sanitar aflate in subordinea Ministerului Sănătății | Target | 60, pana in Q2 2023 | Numar de institutii cu atributii in domeniul sanitar |
| I3 - T2 Digitalizarea a 200 de unități sanitare publice | Target | 200, până în Q2 2025 | Numar de unitati sanitare publice |