**GUVERNUL ROMÂNIEI**

****

**ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ**

**privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile**

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de Institutul Național de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales a proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Criza generată de virusul SARS-COVID-19 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național dar și la nivel european care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18% din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț a fost reflectată în indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de preț generată de criza COVID la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele trei categorii de contracte și anume: contractele de lucrări și de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studiilor geotehnice și/sau hidrogeologice. Creșterea de preț nu a putut fi avută în vedere de către ofertanți la data depunerii ofertelor.

Criza prețului energiei, generată de contextul internațional precum și de liberalizarea prețului la energie, concretizată în creșteri ale prețului la carburanți dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică a determinat la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a prețului la energie a fost luată la nivel european și național.

Toate situațiile mai sus menționate, care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură dar și a celor de furnizare echipamente consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020;

Având în vedere că sunt necesare măsuri de urgență pentru realizarea unei reechilibrări contractuale în cadrul contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, afectate în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor în special în domeniul tuturor costurilor din construcții dar și dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare de materiale;

Ținând cont de faptul că la criza declanșată la sfârșitul anului 2020, generată de revenirea economică post-COVID se adaugă criza prețului la energie precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, manoperă, utilaj și transport, generându-se astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni semnificative pe piețele transportului maritim, pe piața materiilor prime și a materialelor de construcții dar și a semiconductorilor;

Deoarece multe dintre contractele de achiziție au fost încheiate fără a avea o formulă de ajustare, chiar dacă, începând cu iunie 2018, orice contract cu o durată mai mare de 24 de luni trebuia să aibă, conform Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și similar în domeniul achizițiilor sectoriale, o formulă de ajustare a prețului dar și datorită faptului că contractele de achiziție cu prețuri ferme nu au putut să prevadă prin indicii totali de cost în construcții impactul pe care îl vor avea criza generată de virusul SARS-COV-19, criza prețului la energie, criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre iar prognozele realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză la data depunerii ofertelor nu au putut să aibă în vedere impactul acestora asupra costurilor în construcții;

Pentru a evita blocarea implementării proiectelor de infrastructură dar și a celor care au ca obiect furnizarea de echipamente, utilaje și dotări necesare pentru realizarea obiectului contractelor de finanțare din fonduri externe nerambursabile;

Ținând cont că sunt necesare măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investiției, respectiv a devizelor generale de investiții, precum și în domeniul contractelor de finanțare, contractelor de achiziție publică, contractelor sectoriale/acordurilor-cadru precum și altor categorii de contracte a căror finanțare este asigurată parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere că elementele sus menționate vizează interesul public și strategic, constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru deblocarea proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile;

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

**Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:**

**Capitolul 1 – Prevederi generale:**

**Art. 1 (1)** Prezenta ordonanță de urgență reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/acordurile-cadru precum și în alte categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor finanțare care au asigurate resursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

**(2)** Prezenta ordonanță de urgență reglementează de asemenea, metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru precum și altor categorii de contracte.

**(3)** Costurile investițiilor pentru proiectele de infrastructură publică, respectiv devizele generale de investiții pentru proiectele a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele a căror proceduri de atribuire sunt reluate se pot actualiza cu indicii de cost în construcții total, utilizând ca an de referință anul 2022.

**Art. 2** În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

***a)*** *rezerva de implementare*: este necesarul de fonduri pentru implementarea contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, și a altor categorii de contracte, constituit în limitele și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru asigurarea categoriilor de cheltuieli care au caracter imprevizibil de natura ajustărilor de preț, care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost depusă oferta, dar care sunt strict necesare pentru implementarea contractelor;

***b)*** *rezerva de ajustare*: este necesarul de fonduri pentru implementarea contractelor de finanțare în limitele și în condițiile de constituire, utilizare și evidență prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, din care se finanțează în exclusivitate rezervele de implementare, care au caracter imprevizibil.

**c)** *ajustare de preț*: ajustare necesară ca urmare a creșterii de preț la materiale, manoperă, utilaje, transport, echipamente, dotări independente precum și la alte elemente de cost de natură similară generate de crizele menționate anterior care au avut un caracter imprevizibil și nu au putut fi anticipate în mod rezonabil la data încheierii contractului de achiziție.

**d)** *reechilibrare contractuală*: modificări ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor–cadru și alte categorii de contracte prin acte adiționale încheiate potrivit legii, ca urmare a apariției unor cauze imprevizibile în implementarea acestora, care au condus la creșteri ale prețului contractului prin creșteri ale prețurilor la materiale, utilaje, manoperă, transport dar și altor creșteri care pun în dificultate implementarea proiectelor.

**e)** *indice de cost în construcții total, prognozat*: indice prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru ramura de activitate economică din construcții, comunicat oficial cu o anumită periodicitate, care vizează evoluția prețului la elementele de cost care stau la baza implementării proiectelor de infrastructură.

**f)** *indice de cost în construcții total, realizat*: indice compozit comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcții, cu o anumită periodicitate, care stabilește evoluția cumulată a costurilor totale în construcții.

**g)** *indice de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat*: indice compozit comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcții pentru costul materialelor, cu o anumită periodicitate, care stabilește evoluția costurilor în construcții pentru materiale.

**h)** *indicele valorii unitare – total, la import*: indice comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, cu o anumită periodicitate, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea prețului la bunurile care fac obiectul contractelor de produse/furnizare.

**i)** *indicele lunar al prețului de consum total*: indice diseminat oficial de Institutul Național de Statistică, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea prețului la servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studiilor geotehnice și/sau hidrogeologice.

**j)** *element de cost semnificativ*: categorii de costuri semnificative necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură, cu o valoarea mai mare de 25 milioane de euro, de transport, înfrastructură majoră de apă-apă uzată și deșeuri, care sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și sunt necesare implementării acestuia.

**Art. 3 (1)** Prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data elaborării ofertelor, chiar dacă prețurile contractelor erau ferme, sau formulele de ajustare a prețului erau cuprinse în documentațiile de atribuire, datorită caracterului imprevizibil a acestor creșteri sau diminuări de costuri.

**(2)** Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru după cum urmează:

**a)** contractele de lucrări, definite la art. 3 alin.(1), lit. c) și m) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și la art. 3 alin. (1) lit. b) și l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

**b)** contractele de produse, definite la art. 3 alin.(1), lit. c) și n) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) și m) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect:

**i)** dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 si 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, necesare realizării lucrărilor, respectiv punerii în funcțiune, și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale;

**ii)** active fixe corporale conform Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.

**c)** contractele de servicii, definite la art. 3 alin.(1), lit. c) și o) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 alin. (1) lit. b) și n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studiilor geotehnice și/sau hidrogeologice, pentru proiectele de infrastructură majoră.

**(3)** Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și de către beneficiarii de finanțare, entități juridice fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru contractele de la alin. (2) lit. a) și c), entități juridice prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 138/2004 îmbunătățirilor funciare, cu modificările și completările ulterioare, republicată, sau entități juridice prevăzute prin prevederile Ghidului Solicitantului/ contractelor de finanțare, și care au obligația de a respecta prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

**(4)** Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziție încheiate de către beneficiarii privați pentru contractele de lucrări atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, denumit în continuare Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016, cu condiția ca suplimentarea prețului să nu conducă la depășirea pragurilor valorice prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu condițiile cumulative de la același articol, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

**(5)** Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziție încheiate de către beneficiarii privați în cazul contractelor de produse atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 care au ca obiect dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.3 si 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe.

**(6)** Beneficiarii privați, menționați la alin. (4) și (5), care au atribuit contracte de achiziții ca parte a unor scheme de ajutor de stat, pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare și se încadrează în plafoanele specifice ajutorului de stat. Eventualele cheltuieli necesare ajustărilor de preț peste plafoanele specifice schemelor de ajutor de stat se vor suporta de către beneficiari privați din bugetul propriu.

**(7)** Beneficiarii publici care au atribuit contracte de achiziții ca urmare a unor scheme de ajutor de stat, pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare și se încadrează în plafoanele specifice ajutorului de stat. Eventualele cheltuieli necesare ajustărilor de preț peste plafoanele specifice schemelor de ajutor de stat se vor suporta de către beneficiari publici din bugetele acestora aprobate potrivit legii.

**(8)** Ajustările de preț prevăzute la alin. (4) și (5) vor fi suportate din Capitolul 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute din devizul general reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, și după epuizarea acestor sume din economiile contractului de finanțare, fără a depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție. În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

**(9)** Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea Programul Național de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, nu califica drept cheltuială eligibilă ajustarea de preț aferentă contractelor de achiziție în următoarele situații:

**a)** beneficiarul nu a respectat prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție;

**b)** sumele aferente corecțiilor financiare aplicate beneficiarului, din vina exclusivă a acestuia, ca urmare a unor nereguli constatate potrivit prevederilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,;

**c)** nerespectarea prevederilor art.14 din prezenta ordonanță de urgență, referitoare la încadrarea cheltuielilor privind ajustarea de preț pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile;

**d)** axa prioritară a programului operațional/domeniul de intervenție al PNDR de unde sunt asigurate fondurile necesare finanțării contractelor are execuția bugetară de 100%, fără ca supracontractarea sa fie posibila in condițiile prevederilor art. 12 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016,, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență, precum și fără ca realocarea între axele prioritare ale programului operațional /domeniile de intervenție al PNDR să fie posibilă, situație în care fondurile necesare sunt asigurate bugetul de stat, sau după caz, din bugetele locale ori din bugetul beneficiarului;

**e)** ajustarea de preț se referă doar la cheltuieli neeligibile sau la o activitate care conține numai categorii de cheltuieli neeligibile.

**(10)** Prevederile alin. (1) și (2) se aplică tuturor contractelor de achiziție care nu au clauză de ajustare de preț, sau care cuprind o clauză de ajustare care se aplică după îndeplinirea unor condiții cumulative, respectiv după trecerea unei perioade de timp, sau conțin clauze de ajustare de preț care nu acoperă creșterile de preț generate de cauze imprevizibile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

**(11)** Pentru contractele de achiziție cu preț ferm sau care cuprind o clauză de ajustare de preț care intră în vigoare după trecerea unei perioade de timp, până la intrarea în vigoare a clauzei de ajustare de preț se aplică prevederile art. 17 din prezenta ordonanță de urgență.

**(12)** Pentru contractele de achiziție care conțin clauze de ajustare de preț dar care nu acoperă creșterile de preț generate de cauze imprevizibile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se pot aplica prevederile art. 17 cu condiția parcurgerii etapelor prevăzute la art. 10, întocmirii notei justificative de la art. 42 și aplicării formulei de ajustare pentru valoarea rămasă de executat a contractului.

**(13)** Prevederile alin. (1) - (5) se aplică contractelor de achiziție dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții de imprevizibilitate, astfel:

**a)** schimbarea condițiilor economice, pe bază cărora s-a fundamentat prețul contractelor, a intervenit după termenul limită pentru depunerea ofertelor;

**b)** schimbarea, menționată la litera a), nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire sau al achiziției directe, respectiv la momentul elaborării ofertei;

**c)** contractantul, în situațiile menționate la literele a) și b), nu putea determina, în mod obiectiv, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea financiară;

**d)** contractantul face dovada creșterii costurilor pe bază cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia.

**(14)** Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplica contractelor de achiziție în care beneficiarii de fonduri externe nerambursabile au aplicat penalități/majorări de întârziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant sau pentru cele care au depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată prin act adițional /revendicări sau orice alte forme legale de modificare a duratelor de execuție.

**Art. 4 (1)** Condiția prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. a) din prezenta ordonanță de urgență se analizează pentru fiecare contract de achiziție în parte de către beneficiari, raportându-se la momentul depunerii ofertei, respectiv cel la care contractantul își calculează prețul și evaluează riscurile, astfel:

a) criza economică post-COVID care a determinat creșteri ale indicelui de cost total în construcții cauzate de creșterea prețului la materiale și manoperă, echipamente/bunuri și alte dotări independente;

b) criza energiei care a determinat creșteri necontrolate la prețul combustibilului, energiei și gazelor naturale care nu a depins de acțiunea/inacțiunea contractantului;

c) criza generată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creșterii prețului la materiale, echipamente, utilități publice inclusiv energie, utilaje precum și dotări independente iar impactul asupra creșterii elementelor de cost este reflectat în indicele de cost în construcții total, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, indicii valorii unitare – total la import și indicii prețurilor de consum total, publicați de Institutul Național de Statistică al României.

**(2)** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile vor consemna în nota justificativă prevăzută la art. 10, lit. a) modalitatea prin care una sau mai multe din împrejurările menționate la alin. (1) a/au avut impact asupra contractelor de achiziție prin identificarea acestor influențe la elementele de cost care formează prețul contractului. Aceste influențe pot fi justificate prin cel puțin una sau mai multe oferte de preț, care au stat la baza creșterii elementelor de cost.

**Art. 5 (1)** Condiția de la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de lucrări se analizează de către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile luând în considerare ce putea fi avut în vedere de către un contractant, în funcție de data întocmirii ofertei, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025 respectiv indicele de cost total în construcții prognozat prevăzut în anexa nr. 1. Indicele de cost total în construcții prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se va menționa de către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile în funcție de luna de referință a contractului de achiziție în nota justificativă de verificarea condițiilor de imprevizibilitate prevăzută la art. 10 lit. a).

**(2)** Condiția de la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de produse se analizează de către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile luând în considerare indicele valorii unitare – total, la import, trimestrial, realizat în luna de referință, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”, prevăzuți în anexa nr. 2.

**(3)** Condiția de la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de servicii de realizare a studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studiilor geotehnice și/sau hidrogeologice, se analizează de către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile luând în considerare indicele prețurilor de consum, total, realizat în luna de referință, publicat de Institutul Național de Statistică, prevăzuți în anexa nr. 3.

**(4)** Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare sau în alte situații similare, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

**Art. 6 (1)** Condiția de la art. 3, alin. (13), lit. c) se analizează de către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile prin raportare la riscul contractual din propunerea financiară a ofertantului câștigător.

**(2)** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile vor arăta în nota justificativă de la art. 10 lit. a) faptul că executarea contractului a devenit oneroasă pentru contractant din cauza situațiilor imprevizibile menționate la art. 1.

**Art. 7** (1) Condiția prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. d) se analizează de către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile sub două aspecte:

a) Costul: are în vedere reechilibrarea contractuală și constă în suportarea de către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile a diferenței dintre evoluția reală a costurilor din construcții față de evoluția prognozată la momentul datei de referința, de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză a indicatorilor specifici de costuri, sau după caz, a indicatorilor similari specifici pentru furnizarea de bunuri si prestarea de servicii de realizare a studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studiilor geotehnice și/sau hidrogeologice. Pentru a determina aceste costuri necesare reechilibrării prețului contractului se vor aplica formulele de la art. 17;

b) Prelungirea duratei de execuție pentru contractele de lucrări, respectiv prelungirea termenelor de livrare pentru contracte de furnizare.

(2) Reechilibrarea contractuală menționată la alin.(1) va fi realizată în baza unei analize efectuată de părțile contractante la nivelul fiecărui contract.

(3) Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile vor menționa în notă justificativă, prevăzută la art. 10 lit. a), modalitatea rezultată din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru suportarea costului de către beneficiari în vederea reechilibrării contractelor precum și modalitatea de reechilibrare a duratei contractului dacă este cazul.

**Capitolul 2 – Prevederi referitoare la procedurile de încheiere a actelor adiționale la contractele de achiziție**

**Art. 8 (1)** Modificarea prețului contractelor de achiziție menționate la art. 1, se poate încadra în prevederile art.221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în prevederile art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, fără să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție, conform notei justificative de la art. 10 lit. a).

**(2)** În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului de achiziție prin mai multe modificări succesive, conform art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare respectiv art. 237 alin. (1) și art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanțe de urgență, nu va depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție.

**(3)** Modificarea valorii contractelor de lucrări și/sau după caz a contractelor de furnizare pentru beneficiarii privați care aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 nu poate depăși 50% din valoarea prețului inițial al contractului de achiziție, conform notei justificative prevăzută la art.10 lit. a).

**Art.9 (1)** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile care aplică prevederile art. 3 din prezenta ordonanță de urgență, constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, destinată plății ajustărilor de preț a contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, sau alte categorii de contracte prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

**(2)** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile încheie acte adiționale la contractele de achiziție după parcurgerea etapelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență la art.10.

**(3)** Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și art. 18.

**(4)** Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și art. 18.

**(5)** Suplimentarea rezervei de implementare în condițiile alin. (4) poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minim 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor stabilite la art. 8 și art. 19.

**(6)** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile au obligația de a tine o evidența distinctă a rezervei de implementare destinate plății ajustărilor de preț, atât la momentul constituirii acesteia cât și ulterior prin suplimentare și operarea plăților necesare finanțării ajustărilor de preț.

**(7)** Rezerva de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de bază și se include în mod corespunzător în devizul general de investiții reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**(8)** Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11, alin.(6) din prezenta ordonanță de urgență.

**(9)** Evidențierea plăților în cadrul rezervei de implementare se determină ca diferență între valoarea fiecărei plăți actualizată cu ajustările de preț și valoarea neactualizată cu ajustarea de preț.

**Art.10** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile parcurg următoarele etape pentru încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție, astfel:

**a) Etapa I:** Întocmesc nota justificativă pentru condițiile de imprevizibilitate ale contractului de achiziție prevăzute la art. 3 alin (13), din prezenta ordonanță de urgență, aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului, care răspunde pentru realitatea îndeplinirii condițiilor de imprevizibilitate a contractului și corectitudinea informațiilor cuprinse în aceasta.

**b) Etapa a II-a:** Nota justificativă de la etapa I va cuprinde inclusiv informații privind valoarea, evidența și efectuarea plăților din rezerva de implementare aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului.

**c) Etapa a III-a:** Pe baza notei justificative se încheie act adițional la contract prin majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare. Actul adițional de constituire, evidență și mod de utilizare a rezervei de implementare în relația cu contractantul va prevede:

1. Obiectul actului adițional;
2. Valoarea rezervei de implementare;
3. Modul de evidența a rezervei de implementare;
4. Plățile care pot fi efectuate din rezerva de implementare;
5. Formula de ajustare a prețului contractului de achiziție în acord cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;
6. Valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ și valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau după caz a procesului verbal de recepție și dare în folosință pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăți, cantitativ și valoric;
7. Alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidența și plățile care vor avea loc din rezerva de implementare;
8. Anexe - inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de la art. 3 alin. (13) .

**Art. 11 (1)** În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții pot transmite beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat și prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contractele prevăzute la art. 1, conform formulelor menționate la art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi. Încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție se realizează în termenul de valabilitate a contractelor și cu respectarea prevederilor prezentului capitol 2 din ordonanța de urgență.

**(2)** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1), în termenul menționat în cuprinsul aceluiași alineat, sunt obligați să analizeze dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute la art. 3 alin. (13) în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție/acordurilor – cadru și să încheie nota justificativă prevăzută la art. 10 lit. a), aprobată de reprezentantul legal al acestora și dacă sunt îndeplinite condițiile din prezenta ordonanță de urgență sunt obligati să încheie acte adiționale la contractele de achiziție cu respectarea etapelor prevăzute la art. 10 din prezenta ordonanță de urgență.

**(3)** Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

**(4)** În cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ acordurilor – cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu documentația de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin actul adițional prevăzut la alin. (3), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la art.10, etapa a-III-a, părțile pot conveni ca formula din în contract să fie înlocuită cu formula prevăzută la art. 17 alin.(8) lit. a1) și c1) dacă aceasta este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractului demonstrând îndeplinirea condițiilor de la art. 3 alin. (13) și întocmind nota justificativă prevăzută la art. 42.

**(5)** Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii pentru restul rămas de executat/furnizat și prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în termenul prevăzut la alin. (1), atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

**(6)** Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz și aprobată de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor menționate la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului;

**Capitolul 3 – Prevederi referitoare la încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare**

**Art. 12 (1)** Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR, încheie acte adiționale la contractele de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și/sau după caz a valorii neeligibile a cheltuielilor aferente unui proiect dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

**a)** Beneficiarul de fonduri externe nerambursabile a utilizat cel puțin 75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, cu excepția proiectelor finanțate prin PNDR, în cazul căruia procentul se stabileşte în conformitate cu procedurile interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru proiectele care fac obiectul fazării/etapizării procentul de 75 % se va raporta la valoarea eligibilă a fazei/etapei....

**b)** Beneficiarul de fonduri externe nerambursabile a constituit rezerva de implementare a contractelor de achiziție, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

**c)** Beneficiarul de fonduri externe nerambursabile a solicitat încheierea de act adițional la contractul de finanțare.

**d)** Beneficiarul de fonduri externe nerambursabile demonstrează că a parcurs etapele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție, potrivit prevederilor art.10 și prezintă documente în acest sens, în caz contrar cheltuiala beneficiarului aferentă rezervei de implementare devine neeligibilă. Recuperarea cheltuielilor care devin neeligibile se realizează în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 66/2011;

**e)** nu sunt afectați indicatorii de realizare și rezultat a proiectelor, respectiv nu sunt afectați indicatorii de monitorizare a proiectelor finanțate prin PNDR;

**f)** costurile inițiale ale investițiilor împreună cu ajustarea de preț a contractelor de achiziție nu determină influențe majore asupra sustenabilității financiare a proiectelor acolo unde este cazul. În aceste situații beneficiarii de fonduri externe nerambursabile vor reface analizele cost-beneficiu ale proiectelor cu luarea în considerare a ajustărilor de preț din care va rezulta că valoarea netă actualizată și/sau după caz rata internă de rentabilitate nu devin negative sau nu sunt în măsură se afecteze major sustenabilitatea financiară a proiectelor.

**(2)** În situația contractelor de finanțare care cuprind clauze exprese de interzicere a modificării valorii eligibile se vor putea încheia acte adiționale de majorare a valorii eligibile numai pentru constituirea și reconstituirea rezervei de ajustare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență chiar dacă această majorare conduce la depășirea valorii nerambursabile și/sau eligibile stabilită prin ghidurile solicitantului sau programele operaționale. Autoritățile de Management au obligația de a parcurge procedurile legale în relația cu comitetele de monitorizare ale programelor operaționale și de a solicita, după caz, aprobarea acestor modificări.

**(3)** Autoritățile de management ale programelor operaționale au dreptul de a încheia acte adiționale la contractele de finanțare/decizii, în limitele aprobate pentru programele operaționale, potrivit art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în creditele de angajament, aprobate anual cu aceasta destinație, prin legile bugetare anuale.

**(4)** Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, autoritățile responsabile cu implementarea PNDR sunt autorizate să încheie acte adiționale la contractele de finanțare a căror valoare poate determina depășirea alocării cu până la 130%, a sumelor alocate în euro, la nivel de program operațional din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legea bugetului în limitele valorii sprijinului public nerambursabil din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 3508, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care execuția bugetară este de 100% la nivelul domeniilor de intervenție ale programului operațional cheltuielile efectuate pentru ajustarea de preț se suportă din bugetul de stat, bugetul local sau după caz din bugetul beneficiarului.

**Art. 13 (1)** Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR, constituie rezerve de ajustare a valorii, la nivelul contractelor de finanțare prin majorarea valorii inițiale a cheltuielilor eligibile și/sau după caz a cheltuielilor neeligibile ale contractelor de finanțare, cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

**(2)** Rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanțare, se constituie, pe baza rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, potrivit art. 9 și nu poate depăși valoarea cumulată a acestora.

**(3)** Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare poate avea loc numai dacă a fost utilizată 75% din rezerva de ajustare constituită inițial.

**(4)** Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare, face parte din bugetul proiectului, se evidențiază distinct în bugetul proiectului ca linie bugetară prin grija autorităților de management și se va opera în sistemul informatic MySMIS, acolo unde se impune, iar din aceasta se pot efectua plăți numai pentru finanțarea ajustării de preț necesare contractelor de achiziție care stau la baza implementării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

**(5)** Evidențierea sumelor utilizate din cadrul rezervei de ajustare se determină ca diferență între valoarea fiecărei sume actualizată cu ajustările de preț și valoarea sumelor neactualizată, în condițiile art. 17 alin. (8) lit. a2), b2), c2) și d2).

**(6)** Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR, vor emite instrucțiuni pentru constituirea, evidența și plățile din rezerva de ajustare a prețului contractului, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dacă este cazul.

**(7)** Autoritățile de management ale programelor operaționale și/sau organismele intermediare, după caz, încheie cu beneficiarii de fonduri externe nerambursabile acte adiționale la contractele /deciziile/ordinele de finanțare, în termen de 45 de zile de la data depunerii solicitării de către beneficiari, cu verificarea respectării îndeplinirii condițiilor de la art. 12 și după caz a prezentării documentelor prevăzute la art. 10.

**Art. 14** Rezervele de ajustare a valorii contractului de finanțare majorează valorile cheltuielilor eligibile și/sau după caz cheltuielile neeligibile ale contractelor de finanțare după următoarele reguli:

**a)** dacă ajustarea de preț este aferentă unor cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a prețului majorează proporțional atât procentul de cheltuieli eligibile cât și procentul de cheltuieli neeligibile asumate de beneficiarul de fonduri externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanțare;

**b)** dacă ajustarea de preț este aferentă doar unor cheltuieli eligibile rezerva de ajustare a prețului contractelor de finanțare majorează în întregime valoarea cheltuielilor eligibile;

**c)** dacă ajustarea de preț este aferentă doar unor cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a prețului majorează în întregime valoarea cheltuielilor neeligibile asumate de beneficiarul de fonduri externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanțare;

**d)** dacă ajustarea de preț este aferentă unor cheltuieli eligibile și cofinanțarea asumată de beneficiarul de fonduri externe nerambursabile care din diferite cauze este peste limita prevăzută pentru programele operaționale, rezerva de ajustare a prețului contractului de finanțare poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului.

**Art. 15 (1)** Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare nu poate majora cheltuielile eligibile pentru următoarele categorii de cheltuieli:

1. cheltuieli care au la bază contracte de consultanță/supervizarea precum și alte contracte de natură similară;
2. cheltuieli care au la bază contracte de prestări servicii cu excepția contractelor care presupun elaborarea de studii geotehnice și hidrogeologice;
3. cheltuieli care au la bază contracte de asistență tehnică;
4. cheltuieli care au la bază contracte pentru management de proiect;
5. cheltuieli care au la bază contracte pentru auditul de proiect;
6. cheltuieli de natură salarială;
7. alte categorii de cheltuieli de prestări servicii sau de natură similară încheiate potrivit legii.

**(2)** Pentru proiectele finanțate prin PNDR, rezerva de ajustare a prețului contractului de finanțare nu poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului pentru cheltuieli cu prestarea de servicii, indiferent de tipul acestora.

**Art. 16** (1) În situația în care beneficiarii nu depun solicitări, însoțite de documentele justificative în condițiile art.12, în perioada de implementare a contractelor de finanțare sau în durata de execuție a contractelor de finanțare aferente proiectelor finanțate prin PNDR, sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție/contractelor sectoriale /acordurilor-cadru se suportă în întregime de către beneficiari.

**(2)** Până la încheierea actelor adiționale prevăzute la art.12 alin.(1) din prezenta ordonanță de urgență se pot utiliza sumele eligibile si neeligibile disponibile în cadrul contractelor de finanțare cu condiția respectării prevederilor Capitolului 2 din prezenta ordonanță de urgență și cu respectarea prevederilor din contractele de finanțare referitoare la modificări bugetare. Obligațiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea și plata rezervei de implementare rămân aceleași până la încheierea actelor adiționale la contractele de finanțare și constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanțare.

**(3)** După efectuarea plăților de către beneficiari peste nivelul prevăzut la art. 12 alin. 1 lit. a) autoritățile de management au obligația de a respecta prevederile Capitolul 3 referitoare la încheierea de acte adiționale cu beneficiarii potrivit prevederilor din prezenta ordonanță de urgență.

**Capitolul 4 – Prevederi referitoare la determinarea valorii ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție**

**Art. 17 (1)** Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat și prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, respectiv până la furnizarea integrală și recepționarea produselor/echipamentelor/bunurilor achiziționate, conform prevederilor contractuale și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ studiul geotehnic, și/sau hidrogeologice pentru infrastructura publică, potrivit prevederilor contractuale.

**(2)** Prin valoarea restului rămas de executat se înțelege și valoarea echipamentelor/bunurilor și a altor dotări independente necesare pentru realizarea proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanțare, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepție și dare în funcțiune a acestora.

**(3)** Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului pentru următoarele categorii de contracte:

**a)** contractele definite potrivit art. 3, alin. (2) lit. a) din prezenta ordonanță de urgență încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor.

**b)** contractele definite potrivit art. 3, alin. (2) lit. b) din prezenta ordonanță de urgență încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor.

**c)** contractele definite potrivit art. 3, alin. (2) lit. a) din prezenta ordonanță de urgentă, al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzata și deșeuri,care sunt încheiate cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor.

**d)** contracte definite potrivit art. 3, alin. (2) lit. c) din prezenta ordonanță de urgență, al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzata și deșeuri,care sunt încheiate cu preț ferm**.**

**(4)** Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de lucrări prin aplicarea indicelui de cost în construcții total prognozat de Comisia Națională de Strategie si Prognoze, pentru luna de referință, definită la alin. (8) lit. a1), denumit în continuare , precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, denumit în continuare publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Luna „n” reprezintă luna depunerii solicitării de plată.

**(5)** Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de lucrări al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național și european, infrastructură majoră de apă-canalizare și deșeuri, prin aplicarea indicelui de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, definit conform alin. (8) lit. c1) denumit în continuare , indicele de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, denumit în continuare , aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n", precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, definit conform alin. (8) lit. c1) denumit în continuare , precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, denumit în continuare publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Luna „n” reprezintă luna depunerii solicitării de plată.

**(6)** Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de produse luând în considerare indicele valorii unitare – totale, la import, trimestrial, realizat și publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”, valabil, la trimestrul de Referință, definit conform alin. (8) lit. b1), denumit în continuare, , precum și prin aplicarea indicelui valorii unitare – totale, la import, trimestrial, realizat și publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”, denumit în continuare , aplicabil cu 90 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Luna „n” reprezintă luna depunerii solicitării de plată.

**(7)** Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de servicii, care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studiilor geotehnice și/sau hidrogeologice, prin aplicarea indicelui lunar al prețului de consum total, denumit în continuare , determinat de Institutul Național de Statistică, prin Baza de Date IPC – Lunar, disponibilă online, având ca Perioadă curentă - data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" și ca Perioadă de referință - luna de referință, definită conform alin. (8) lit. d1). Luna „n” reprezintă luna depunerii solicitării de plată.

**(8)** Formulele de ajustare aplicabile:

**a.1)** În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzută la alin (3), lit. a), se utilizează următoarea formulă de calcul:

unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- este indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

- Indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie si Prognoze, valabil în luna de referința, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4.

- procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

- procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n” – luna depunerii solicitării de plată;

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare sau în alte situații similare, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.

În cazul în care indicele de cost în construcții, total, , nu este disponibil, se va folosi ultimul indice de cost în construcții total, disponibil, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență în următoarea situație de plată, atunci când indicele de cost in construcții total va fi publicat.

În situația in care raportul între indicii de cost în construcții, totali, realizat respectiv prognozat, aplicați, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcții total, prognozat, cu indicele de cost în construcții total, realizat și se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată.- va avea valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări, se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții :

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială,

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, luna de referință pentru ajustarea prețului este cu 30 de zile înainte de data actului adițional pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

**a.2)** Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin (3), lit. a), denumită în continuare se va face după formula de calcul:

Unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

**b.1)** În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzută la alin. (3), lit. b) se utilizează următoarea formulă de calcul:

Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022, dacă inicele utilizat este aferent trimestrului IV a anului 2021 și este aferent anului 2021:

Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022 sau 2023, dacă indicele utilizat este aferent trimestrelor I, II, III și IV, anului 2022 și este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 2021:

Pentru solicitările de plată depuse în anul 2023, dacă indicele utilizat este aferent trimestrelor I, II, III și IV, anului 2023 și este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 2021:

unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- Indicele valorii unitare – total, la import, trimestrial, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”, aplicabil cu 90 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

- Indicele valorii unitare – total, la import, trimestrial, realizat în luna de referință, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”.

- Indicele valorii unitare – total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2021, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”

- Indicele valorii unitare – total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2022, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”

- procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

- procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n” – luna depunerii solicitării de plată;

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare sau în alte situații similare luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referința, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referința va fi asimilată lunii ianuarie 2021.

În cazul în care indicele valorii unitare – total, la import, trimestrial, , nu este disponibil, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil (respectiv când valoarea va deveni definitivă).

Atunci când raportul intre indicii valorii unitare – total, la import, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.

În situația în care în timpul derulării contractelor de furnizare apar suplimentări de produse, prețul acestora, se va ajusta în următoarele condiții:

a) în situația suplimentării cantităților de produse, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor pentru cantitățile de produse care au echivalent în oferta inițială,

b) în situația suplimentării cantităților de produse, luna de referință pentru ajustarea prețului este cu 30 de zile înainte de data actului adițional pentru cantitățile suplimentare de produse care nu au echivalent în oferta inițială.

**b.2)** Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin (3), lit. b), denumită în continuare se va face după formula de calcul:

Unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

**c.1)** În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzută la alin. (3), lit. c), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național și european, infrastructura majora de apă-apă uzata și deșeuri, se utilizează următoarea formulă de calcul:

unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

– indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

- indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

- este indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

- Indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

- procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

- procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n” – luna depunerii solicitării de plată;

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare sau în alte situații similare luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referința va fi asimilata lunii ianuarie 2021.

În situația în care indicele de cost în construcții total, , sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor nu sunt disponibili, se vor folosi ultimi indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați.

În situația in care raportul între indicii de cost în construcții, totali, aplicabili, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face in mod corespunzător.

În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări, se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții :

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială,

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, luna de referința pentru ajustarea prețului este cu 30 de zile înainte de data actului adițional pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel:

a) construcții inginerești noi - 47,21%;

b) construcții inginerești reparații capitale - 33,89%;

**c.2)** Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3), lit. c), denumită în continuare se va face după formula de calcul

Unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

**d.1)** În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzută la alin (3), lit. c) se utilizează următoarea formulă de calcul:

unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- este indicele lunar al prețului de consum total, determinat de Institutul Național de Statistică, prin Baza de Date IPC – Lunar, disponibilă online, având ca Perioada curenta - data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" și ca Perioada de referința - luna de referință;

- procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

- procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n” – luna depunerii solicitării de plată;

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare sau în alte situații similare, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referința, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referința va fi asimilata lunii ianuarie 2021.

Atunci când - indicele lunar al prețului de consum total, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face in mod corespunzător.

**d.2)** Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin (3), lit. c) , denumită în continuare se va face după formula de calcul:

Unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

**(9)** Pentru contractele de lucrări a căror formula de ajustare a prețului este cea prevăzută la alin.(8), lit.c1) contractanții au obligația de a defalca valoarea materialelor din situația de plată față de restul categoriilor de costuri iar la determinarea valorii restului rămas de executat potrivit art.17, alin.(1) se va detalia valoarea materialelor față de restul categoriilor de costuri pe care le conține valoarea rămasă.

**Art. 18** (1) În cazul în care ajustarea prevăzută la art.17 din prezenta ordonanță de urgență se aplică achizițiilor directe, aplicarea formulei de ajustare prevăzute la alin. (5), după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare,.

**(2)** În cazul în care ajustarea prevăzută la art.17 se aplică contractelor încheiate ca urmare a unei proceduri simplificate, aplicarea formulei de ajustare prevăzute la alin. (5) după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare,.

**Capitolul 5 – Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale de investiții precum și a modificării valorii contractelor de finanțare**

**Art. 19.** **(1)** Prevederile prezentului capitol se aplică pentru revizuirea devizelor generale de investiții, a costului investiției precum și a valorilor estimate aferente proiectelor de infrastructură implementate de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile pentru care există încheiate contracte de finanțare/decizii de finanțare sau a fost finalizată evaluarea cererilor de finanțare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

**(2)** Revizuirea devizelor generale de investiții pentru proiectele de infrastructură menționate la alin.(1) se aplică pentru acele situații în care procedurile de atribuire care nu au fost publicate precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate.

**(3)** Revizuirea devizelor generale de investiții, respectiv revizuirea costului investițiilor pentru proiectele de infrastructură se face utilizând indicii de cost total în construcții, potrivit anexei nr. 5.

**(4)** Costul investiției revizuit se obține prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată a costului investiției, rezultată din valoarea cheltuielilor eligibile și/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcții, prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență și poate conduce la modificarea valorii eligibile și/sau neeligibile a contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare dacă este parcursă metodologia prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.

**Art. 20** Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică, respectiv a costului investiției precum și a valorii estimate a procedurilor de atribuire, finanțate din fonduri externe nerambursabile, menționate la art. 19 se realizează cu respectarea următoarelor etape:

**a)** stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură publică având ca bază de referință luna ianuarie 2022 precum și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa nr. 5;

**b)** constituirea și/sau recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023, în situația în care acestea există;

**c)** verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanțare și revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului;

**d)** actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referință anul 2022, dacă este cazul;

**e)** elaborarea documentației de modificare a proiectului de infrastructură.

**Art. 21 (1)** Pentru stabilirea costului revizuit, respectiv a devizului general de investiție, având ca bază de referință luna ianuarie 2022, beneficiarul de fonduri externe nerambursabile stabilește valoarea totală a costurilor eligibile, respectiv a costurilor neeligibile care fac parte din devizul general de investiție, ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului de infrastructură publică și stabilește impactul financiar asupra categoriilor de cheltuieli prin ajustarea cu ajutorul indicelor de cost în construcții total a valorii contractului de finanțare/deciziei de finanțare precum și a valorii estimate, respectiv a costului investiției pentru proiectele de infrastructură a căror proceduri de atribuire sunt nepublicate sau pentru proceduri de atribuire aflate în situația de fi reluate.

**(2)** Ajustarea, costului investiției, a valorii devizului general de investiții, respectiv a valorii estimate a unor proceduri de atribuire aferente unor contracte de lucrări, pe baza costului revizuit potrivit alin.(1) se face folosind metoda și indicii de creștere a costurilor totale în construcții din anexa nr. 5, în funcție de anul de referință a estimării inițiale de prețurilor utilizate la elaborarea devizului general de investiție.

**(3)** Beneficiarul poate alege, în funcție de situația fiecărui proiect de infrastructură, ca ajustarea costului investiției, a devizului general de investiție, respectiv a valorii estimate să fie mai mică decât rezultatul aplicării metodei din anexa nr. 5.

**Art. 22** Recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023 se realizează conform indicilor de cost în construcții totali, prognozați conform anexei nr.5.

**Art. 23 (1)** Verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanțare a proiectului de infrastructură se realizează prin raportarea valorii totale actualizate a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului, în conformitate cu sumele rezultate din ajustări prevăzute la art. 21 și 22 din prezenta ordonanță de urgență, la valoarea contractului/deciziei de finanțare înainte de ajustare din care se deduce valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a contractelor de achiziție semnate, valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a cheltuielilor angajate sau care urmează a fi angajate și valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a contractelor de achiziție care urmează a fi semnate în cadrul proiectului, conform planului de achiziție aferent contractului de finanțare.

**(2)** Dacă în urma verificării sumelor disponibile prevăzute la alin. (1) se constată că valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât valoarea sumelor disponibile din cadrul contractului/deciziei de finanțare, în această situație nu se impune revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului.

**(3)** Revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se realizează pe baza estimării impactului financiar asupra costurilor eligibile și/sau neeligibile din cadrul proiectului de infrastructură după cum urmează:

**a)** atunci când valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se face prin modificarea devizului general al investiției în sensul creșterii valorii liniei bugetare de diverse și neprevăzute, a bugetului proiectului și transmiterea documentației necesare redepunerii proiectului și modificării contractului de finanțare/deciziei de finanțare la autoritatea de management a programului operațional;

**b)** atunci când valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mare decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se face prin actualizarea analizei cost-beneficiu conform prevederilor art. 20, lit. d), pentru proiectele unde aceasta a făcut parte din documentația contractului de finanțare și transmiterea documentației necesare redepunerii proiectului și modificării contractului de finanțare/deciziei de finanțare la autoritatea de management care gestionează programul operațional.

**Art. 24 (1)** Actualizarea analizei cost-beneficiu, denumită în continuare ACB, se realizează pe baza costului revizuit conform art. 21, exclusiv prin modificarea costului de investiție și a referințelor subsecvente acestuia, și cuprinde:

**a)** actualizarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, în cazul în care nivelul costurilor de exploatare și întreținere depinde de nivelul costului de investiție;

**b)** verificarea faptului că rata internă de rentabilitate economică, denumită este îndeplinită în continuare, respectiv înregistrează valori peste ;

**c)** aprobarea, dacă este cazul, a planului tarifar de servicii actualizat;

**d)** verificarea sustenabilității financiare atât la nivelul proiectului, cât și la nivelul beneficiarului, dacă este cazul;

**e)** recalcularea ratei deficitului de finanțare, dacă este cazul;

**f)** actualizarea altor indicatori de sustenabilitate financiară/economică a proiectului de infrastructură.

**(2)** În situația în care ACB este realizată în Euro, se va folosi rata de schimb valutar de 4,9448 lei pentru un euro, comunicată de Banca Națională a României ca medie pentru luna ianuarie 2022 (luna de bază a costurilor).

**(3)** În toate cazurile rata deficitului de finanțare nu va fi modificată.

**Art. 25** Documentația de modificare a valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului, respectiv a valorii contractului de finanțare/deciziei de finanțare va cuprinde:

**a)** o solicitare de revizuire a valorii eligibile și/sau neeligibile a contractului de finanțare/deciziei de finanțare;

**b)** un memoriu justificativ care consemnează modificările efectuate;

**c)** documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta: devizele generale de investiții revizuite, ACB revizuită, plan tarifar revizuit, dacă este cazul.

**d)** cererea de finanțare revizuită.

**Art. 26** În situația contractelor de finanțare care cuprind clauze exprese de interzicere a modificării valorii eligibile, se vor putea încheia acte adiționale de majorare a valorii eligibile numai pentru revizuirea devizului general de investiții prevăzută de prezenta ordonanță de urgență chiar dacă această majorare conduce la depășirea valorii nerambursabile și/sau eligibile stabilită prin ghidurile solicitantului sau programele operaționale.

**Art.27** Autoritățile de management ale programelor operaționale pe baza documentației menționate la art. 25 întocmesc act adițional la contractul de finanțare sau solicită modificarea valorii deciziei de finanțare după caz, cu respectarea următoarelor reguli:

**a)** dacă ajustarea valorii este aferentă unor cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a valorii majorează proporțional atât procentul de cheltuieli eligibile cât și procentul de cheltuieli neeligibile asumate de beneficiarul de fonduri externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanțare;

**b)** dacă ajustarea valorii este aferentă doar unor cheltuieli eligibile rezerva de ajustare valorii contractelor de finanțare majorează în întregime valoarea cheltuielilor eligibile;

**c)** dacă ajustarea valorii este aferentă doar unor cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a valorii majorează în întregime valoarea cheltuielilor neeligibile;

**d)** dacă ajustarea valorii este aferentă unor cheltuieli eligibile și cofinanțarea asumată de beneficiarul de fonduri externe nerambursabile care din diferite cauze este peste limita prevăzută pentru programele operaționale, rezerva de ajustare a valorii contractului poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului.

**Art.28** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile care nu depun documentația prevăzută la art. 25, în perioada de implementare a contractului de finanțare, nu beneficiază de prevederile legale referitoare la revizuirea valorii eligibile a contractului de finanțare, iar eventualele cheltuieli aferente rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului.

**Art. 29** **(1)** Prin excepție de la prevederile art. 20-25 și 27-28, în cazul proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 se poate proceda la ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de investiții al căror obiect principal al proiectului este reprezentat de investiţii realizate prin contracte de achiziţie publică de lucrări, conform reglementărilor specifice.

**(2)** În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile responsabile de implementarea PNDR vor proceda, la elaborarea unor reglementări pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), stabilind inclusiv termene procedurale și metodologia de aplicat.

**(3)** Pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, autoritățile responsabile de implementarea PNDR sunt autorizate să încheie acte adiționale la contractele de finanțare cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4).

**Capitolul 6 – Formula de ajustare a prețurilor pentru documentațiile de atribuire care urmează a fi publicate pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzata și deșeuri**

**Art. 30**  Pentru procedurile de atribuire care se vor publica după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile pot include în documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări care au ca obiect proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzată și deșeuri formula de ajustare prevăzută la art. 31.

**Art.31 (1)** Formula de ajustare a prețului pentru situațiile prevăzute la art. 30 este următoarea:

Cu condiția ca

Unde:

- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată care nu face obiectul actualizării;

– valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către contractant conform graficelor de execuție;

– valoarea elementului de cost semnificativ care este defalcat de către contractant la data depunerii ofertei de preț;

– Indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 60 de zile înainte de ultima zi din luna de referință ”n” de depunere a situației de plată;

- Indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei;

**(2)** Prin element de cost semnificativ se înțelege orice categorie de cost specifică de natura materialelor, manoperei, utilajelor, echipamentelor și altor categorii de costuri de natură similară care dețin o pondere însemnată în valoarea proiectului de infrastructură și sunt strict necesare pentru implementarea acestuia.

**Art.32 (1)** Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, se stabilesc în număr de maxim 10 pe fiecare categorie de proiect de infrastructură de transport de interes național sau european, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului investițiilor și proiectelor europene în termen de maxim 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**(2)** Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de apă-apă uzată și deșeuri se stabilesc în număr de maxim 10 pe fiecare categorie de infrastructură prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de maxim 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență emis și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea autorităților publice și a organizațiilor de profil din domeniu și în baza unor justificări.

**Art.33** Indicele de cost în construcții defalcat pe elemente de cost semnificativ potrivit art. 31 se publică lunar de Institutul Național de Statistică, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

**Art.34 (1)** În situația în care beneficiarii de fonduri externe nerambursabile optează pentru aplicarea formulei potrivit art. 31, aceștia sunt obligați să includă în documentațiile de atribuire prevederi referitoare la obligația contractanților de a defalca ofertele de preț, conform ponderilor pentru elementele semnificative comunicate de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii de valori:

1. Valori aferente fiecărui element de cost semnificativ;
2. Valori care nu sunt incluse în ajustarea de preț.

**(2)** Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile sunt obligați să cuprindă în documentațiile aferente procedurilor de atribuire ponderile și indicii de cost în construcții pentru elemente de cost semnificative în vigoare cu 60 de zile față de data lansării procedurii de atribuire, care se vor prelua ulterior și în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru care urmează a fi încheiate.

**Art.35** Contractantul are obligația de defalcare a valorii situațiilor de plată depuse la beneficiar pentru fiecare valoare a elementelor de cost semnificativ în funcție de ponderile acestora precum și pentru valorile care nu se cuprind în ajustarea de preț.

**Art.36** Contractanții nu pot aplica formula de ajustare a prețurilor prevăzută la art. 31 pentru valori mai mari decât cele comunicate la data limită de depunere a ofertei pentru elementele semnificative de cost care fac obiectul ofertelor de preț, cu excepția situațiilor în care valoarea elementelor de cost semnificative a fost modificată prin act adițional.

**Capitolul 7 – Dispoziții tranzitorii și finale**

**Art. 37** Actele adiționaleîncheiate la contractele de finanțare pentru beneficiarii ai căror proiecte sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile se supun prevederilor legale referitoare la mecanismele cererilor de prefinanțare, mecanismele cererilor de plată și mecanismele cererilor de rambursare.

**Art. 38** Beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aletele decât proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, de infrastructură majoră de aplică contractelor de achiziție dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții de imprevizibilitate, astfel:

**a)** schimbarea condițiilor economice, pe bază cărora s-a fundamentat prețul contractelor, a intervenit după termenul limită pentru depunerea ofertelor;

**b)** schimbarea, menționată la litera a), nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire sau al achiziției directe, respectiv la momentul elaborării ofertei;

**c)** contractantul, în situațiile menționate la literele a) și b), nu putea determina, în mod obiectiv, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea financiară;

**d)** contractantul face dovada creșterii costurilor pe bază cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia.

, deșeuri au obligația de a cuprinde în buget sumele necesare în conformitate cu prevederile art.9 din prezenta ordonanță de urgență.

**Art. 39** Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR, în calitate de furnizor de ajutor de stat, au obligația să verifice valabilitatea și plafoanele la nivelul schemelor de ajutor de stat pe care le administrează ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanței de urgență.

**Art. 40** Actele adiționale la contractele de achiziție prevăzute la Capitolul 2 din prezenta ordonanță de urgență sunt supuse procedurilor specifice de verificare ale autorităților de management, respectiv autorităților responsabile de implementarea PNDR, în vederea autorizării cheltuielilor.

**Art. 41 (1)** Contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru care au clauze referitoare la ajustările de preț în vigoare, inclusiv prin aplicarea Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziții aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare le sunt aplicabile prevederile Capitolul 3 – Prevederi referitoare la încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare din prezentei ordonanțe de urgență.

**(2)** Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare prevăzute la alin. (1) se va constitui în limitele procentuale ale rezervei de implementare prevăzute la art. 9 alin (3) și (4).

**Art. 42 (1)** În situația în care beneficiarii de fonduri externe nerambursabile întocmesc acte adiționale la contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru sau alte categorii de contracte pentru trecerea pe formule de ajustare a prețului prevăzute de art. 17 alin.(8) din prezenta ordonanță de urgență necesare pentru reechilibrarea condițiilor contractuale, care se încadrează în condițiile de imprevizibilitate prevăzute de art.3 alin.(13) aceștia sunt obligați să întocmească o notă justificativă aprobată de reprezentantul legal în care vor menționa:

1. Caracterul de imprevizibilitate al reechilibrării contractuale;
2. Clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilibrate;

**c)** Modalitatea prin care se manifestă dezechilibrul contractul raportat la clauzele contractuale existente, inclusiv prin prezentarea de dovezi justificative în acest sens;

**d)** Impactul financiar al dezechilibrului financiar prin aplicarea formulei de ajustare a prețului, existent în contract la valoarea rămasă de executat a contractului;

**e)** Impactul financiar al reechilibrării contractuale prin aplicarea formulei de ajustare a prețului prevăzută de art.17, alin.(8) la valoarea restului rămas de executat a contractului.

**(2)** Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) și impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) raportată la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. e), este mai mică sau egală cu 10%, nu este necesară reechilibrarea contractuală.

**(3)** Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) și impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d), raportată la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. e), este mai mare de 10%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.

**Art. 43** Creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru modificarea valorii contractelor de finanțare în vederea constituirii rezervelor de ajustare de valorii contractului de finanțare prevăzute la art. 13 din prezenta ordonanța de urgență se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management odată cu aprobarea legilor bugetare anuale și ale legilor de rectificare bugetare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

**Art. 44 (1)** Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ /acordurilor-cadru care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între proiecte, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea și recepționarea bunurilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale /acordurilor-cadru a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile.

**(2)** Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între proiecte, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea și recepționarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile.

**Art. 45** În cazul contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/ /acordurilor-cadru de lucrări la care au fost încheiate actele adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), precum și a contractelor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, sau a actelor adiționale prevăzute la art. III alin. (2) din Legea nr. 281/2021, pentru care contractanții nu depun solicitarea prevăzută la art. 11 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021 se aplică până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, respectiv a lucrărilor de întreținere și reparații curente.

**Art. 46** – Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

**PRIM – MINISTRU**

**NICOLAE-IONEL CIUCĂ**

**Anexa nr. 1**

**Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUNA DE REFERINTA ( luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor)** | | **INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢI TOTALI, REALIZATI, VALABILI IN LUNA DE REFERINTA** | **INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢI PENTRU MATERIALE, REALIZATI, VALABILI IN LUNA DE REFERINTA** | **Indicii de cost în construcții, totali, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025** | | | | |
| **AN** | **LUNA** | **ANUL 2021** | **ANUL  2022** | **ANUL  2023** | **ANUL 2024** | **ANUL 2025** |
|
| **2017** | **ianuarie** | 104.50 | 101.50 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 |
| **februarie** | 106.50 | 103.40 | 112.24 | 112.24 | 112.24 | 112.24 | 112.24 |
| **martie** | 107.20 | 102.90 | 112.98 | 112.98 | 112.98 | 112.98 | 112.98 |
| **aprilie** | 106.60 | 101.70 | 115.58 | 115.58 | 115.58 | 115.58 | 115.58 |
| **mai** | 105.90 | 99.90 | 114.82 | 114.82 | 114.82 | 114.82 | 114.82 |
| **iunie** | 107.20 | 101.50 | 116.23 | 116.23 | 116.23 | 116.23 | 116.23 |
| **iulie** | 107.30 | 101.20 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | 116.34 |
| **august** | 107.80 | 102.10 | 116.88 | 116.88 | 116.88 | 116.88 | 116.88 |
| **septembrie** | 109.00 | 104.80 | 123.98 | 123.98 | 123.98 | 123.98 | 123.98 |
| **octombrie** | 109.40 | 104.80 | 124.44 | 124.44 | 124.44 | 124.44 | 124.44 |
| **noiembrie** | 111.80 | 106.50 | 127.17 | 127.17 | 127.17 | 127.17 | 127.17 |
| **decembrie** | 112.90 | 108.90 | 128.42 | 128.42 | 128.42 | 128.42 | 128.42 |
| **2018** | **ianuarie** | 119.50 | 104.90 | 130.07 | 130.07 | 130.07 | 130.07 | 130.07 |
| **februarie** | 123.60 | 109.70 | 134.53 | 134.53 | 134.53 | 134.53 | 134.53 |
| **martie** | 123.30 | 108.00 | 134.21 | 134.21 | 134.21 | 134.21 | 134.21 |
| **aprilie** | 121.10 | 105.40 | 139.62 | 139.62 | 139.62 | 139.62 | 139.62 |
| **mai** | 121.40 | 105.50 | 139.97 | 139.97 | 139.97 | 139.97 | 139.97 |
| **iunie** | 123.20 | 108.70 | 142.05 | 142.05 | 142.05 | 142.05 | 142.05 |
| **iulie** | 124.30 | 111.30 | 143.31 | 147.61 | 147.61 | 147.61 | 147.61 |
| **august** | 124.60 | 111.70 | 143.66 | 147.97 | 147.97 | 147.97 | 147.97 |
| **septembrie** | 123.80 | 107.90 | 142.74 | 147.02 | 147.02 | 147.02 | 147.02 |
| **octombrie** | 127.70 | 115.50 | 147.23 | 151.65 | 151.65 | 151.65 | 151.65 |
| **noiembrie** | 129.80 | 116.30 | 149.66 | 154.14 | 154.14 | 154.14 | 154.14 |
| **decembrie** | 127.00 | 110.30 | 146.43 | 150.82 | 150.82 | 150.82 | 150.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUNA DE REFERINTA ( luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor)** | | **INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢI TOTALI, REALIZATI, VALABILI IN LUNA DE REFERINTA** | **INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢI PENTRU MATERIALE, REALIZATI, VALABILI IN LUNA DE REFERINTA** | **Indicii de cost în construcții, totali, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025** | | | | |
| **AN** | **LUNA** | **ANUL 2021** | **ANUL  2022** | **ANUL  2023** | **ANUL 2024** | **ANUL 2025** |
|
| **2019** | **ianuarie** | 129.50 | 108.40 | 140.20 | 144.40 | 144.40 | 144.40 | 144.40 |
| **februarie** | 130.60 | 108.50 | 141.39 | 145.63 | 145.63 | 145.63 | 145.63 |
| **martie** | 133.70 | 112.40 | 144.74 | 149.09 | 149.09 | 149.09 | 149.09 |
| **aprilie** | 134.50 | 114.60 | 145.61 | 149.98 | 149.98 | 149.98 | 149.98 |
| **mai** | 136.20 | 117.30 | 147.45 | 151.87 | 151.87 | 151.87 | 151.87 |
| **iunie** | 135.80 | 114.20 | 147.02 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 |
| **iulie** | 135.90 | 116.50 | 147.13 | 151.54 | 151.54 | 151.54 | 151.54 |
| **august** | 135.00 | 113.40 | 146.15 | 150.54 | 150.54 | 150.54 | 150.54 |
| **septembrie** | 133.80 | 109.50 | 144.85 | 149.20 | 149.20 | 149.20 | 149.20 |
| **octombrie** | 134.70 | 111.80 | 145.83 | 150.20 | 150.20 | 150.20 | 150.20 |
| **noiembrie** | 137.90 | 112.60 | 155.08 | 161.29 | 167.26 | 167.26 | 167.26 |
| **decembrie** | 136.90 | 110.30 | 153.96 | 160.12 | 166.04 | 166.04 | 166.04 |
| **2020** | **ianuarie** | 134.40 | 110.50 | 151.15 | 157.19 | 163.01 | 163.01 | 163.01 |
| **februarie** | 135.20 | 110.10 | 152.05 | 158.13 | 163.98 | 163.98 | 163.98 |
| **martie** | 134.00 | 109.60 | 150.70 | 156.73 | 162.53 | 162.53 | 162.53 |
| **aprilie** | 133.70 | 108.10 | 133.70 | 133.70 | 133.70 | 133.70 | 133.70 |
| **mai** | 134.20 | 105.70 | 134.20 | 134.20 | 134.20 | 134.20 | 134.20 |
| **iunie** | 135.80 | 108.00 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 |
| **iulie** | 135.80 | 109.90 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 |
| **august** | 136.40 | 110.10 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 |
| **septembrie** | 136.80 | 110.20 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 |
| **octombrie** | 136.40 | 109.20 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 |
| **noiembrie** | 140.00 | 110.00 | 145.32 | 145.32 | 145.32 | 145.32 | 145.32 |
| **decembrie** | 140.00 | 109.80 | 145.32 | 145.32 | 145.32 | 145.32 | 145.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUNA DE REFERINTA ( luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor)** | | **INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢI TOTALI, REALIZATI, VALABILI IN LUNA DE REFERINTA** | **INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢI PENTRU MATERIALE, REALIZATI, VALABILI IN LUNA DE REFERINTA** | **Indicii de cost în construcții, totali, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025** | | | | |
| **AN** | **LUNA** | **ANUL 2021** | **ANUL  2022** | **ANUL  2023** | **ANUL 2024** | **ANUL 2025** |
|
| **2021** | **ianuarie** | 135.70 | 109.80 | 135.70 | 139.64 | 143.41 | 147.13 | 147.13 |
| **februarie** | 137.90 | 110.20 | 137.90 | 141.90 | 145.73 | 149.52 | 149.52 |
| **martie** | 142.20 | 116.70 | 142.20 | 146.32 | 150.27 | 154.18 | 154.18 |
| **aprilie** | 146.30 | 127.00 | 146.30 | 149.81 | 153.11 | 156.17 | 156.17 |
| **mai** | 150.10 | 133.60 | 150.10 | 153.70 | 157.08 | 160.23 | 160.23 |
| **iunie** | 153.30 | 138.90 | 153.30 | 156.98 | 160.43 | 163.64 | 163.64 |
| **iulie** | 155.60 | 143.70 | 155.60 | 159.33 | 162.84 | 166.10 | 166.10 |
| **august** | 157.20 | 146.10 | 157.20 | 160.97 | 164.51 | 167.80 | 167.80 |
| **septembrie** | 158.30 | 147.70 | 158.30 | 162.10 | 165.67 | 168.98 | 168.98 |
| **octombrie** | 161.20 | 151.60 | 161.20 | 165.07 | 168.70 | 172.07 | 172.07 |
| **noiembrie** | 167.50 | 157.20 | 167.50 | 180.73 | 191.21 | 200.01 | 206.61 |
| **decembrie** | 165.20 | 151.90 | 165.20 | 178.25 | 188.59 | 197.26 | 203.77 |
| **2022** | **ianuarie** | 164.30 | 155.20 | 164.30 | 177.28 | 187.56 | 196.19 | 202.66 |
| **februarie** | 166.00 | 158.90 | 166.00 | 179.11 | 189.50 | 198.22 | 204.76 |

**Indicii de cost în construcții, total, prognozați, au fost determinați pe baza Indicilor de cost in construcții, total, realizați, publicați de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, valabili in luna de referința si a prognozei creșterii costului in construcții (%) - media anuala, publicata de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabile in luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025.**

**Anexa nr. 2**

Indicii valorii unitare – total, la import, trimestrial si mediu anual, publicat de Institutul Național de Statistică

Indicii valorii unitare – total, la import:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TRIM. I** | **TRIM. II** | **TRIM. III** | **TRIM. IV** | **AN** |
| 2017 | 103.17 | 102.69 | 102.00 | 103.87 | 102.94 |
| 2018 | 101.68 | 101.63 | 102.93 | 103.44 | 102.43 |
| 2019 | 100.28 | 101.02 | 99.76 | 99.44 | 100.12 |
| 2020 | 97.17 | 95.48 | 95.28 | 95.25 | 95.80 |
| 2021 | 102.22 | 106.60 | 111.36 | 112.98 | 108.35 |

media anului precedent = 100,00

Sursa : Institutul Național de Statistică – Publicațiile „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la secțiunea “2.Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import”.

**Anexa nr. 3**

Indicii prețului de consum total, publicat de Institutul Național de Statistică

Indicii prețului de consum total:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indice | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
| 2017 | 99.81 | 99.91 | 100.08 | 100.28 | 100.28 | 100.04 | 100.32 | 99.80 | 100.50 | 101.28 | 100.66 | 100.32 |
| 2018 | 100.78 | 100.30 | 100.29 | 100.54 | 100.47 | 100.02 | 99.52 | 100.28 | 100.47 | 100.52 | 99.87 | 100.16 |
| 2019 | 100.83 | 100.79 | 100.49 | 100.61 | 100.46 | 99.77 | 99.80 | 100.06 | 100.09 | 100.43 | 100.23 | 100.42 |
| 2020 | 100.41 | 100.25 | 100.50 | 100.26 | 100.05 | 100.08 | 100.00 | 99.95 | 99.86 | 100.22 | 100.13 | 100.34 |
| 2021 | 101.33 | 100.41 | 100.38 | 100.45 | 100.53 | 100.27 | 100.97 | 100.24 | 100.84 | 101.78 | 100.00 | 100.71 |
| 2022 | 101.48 | 100.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

luna anterioară = 100,00

Sursa : Institutul Național de Statistică – Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 4.

**Anexa nr. 4**

**- Indicele de cost în construcții total, pentru luna"n",** **în funcție de luna de referință, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză**

**Pentru Anul 2022 :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUNA DE REFERINȚĂ (luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor)** | | **INDICII DE COST ÎN CONSTRUCȚII TOTAL, REALIZATI, VALABILI ÎN LUNA DE REFERINȚĂ** | **Indicele de cost total în construcții, pentru luna “n” în funcție de luna de referință. Prognoză de evoluție lunară calculată pe baza prognozelor de evoluție anuală emise de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză precum și pe baza evoluției efective conform publicațiilor Institutului Național de Statistică** | | | | | | | | | | | |
| **ANUL 2022** | | | | | | | | | | | |
| AN | LUNA | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
| 2021 | ianuarie | 135.7 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | 139.64 |
| februarie | 137.9 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 |
| martie | 142.2 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 146.32 |
| aprilie | 146.3 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 |
| mai | 150.1 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 |
| iunie | 153.3 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 |
| iulie | 155.6 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 |
| august | 157.2 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 |
| septembrie | 158.3 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 162.10 |
| octombrie | 161.2 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 | 165.07 |
| noiembrie | 167.5 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 180.73 |
| decembrie | 165.2 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 | 178.25 |
| 2022 | ianuarie | 164.3 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 | 177.28 |
| februarie | 166.0 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 | 179.11 |

**Pentru Anul 2023 :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUNA DE REFERINȚĂ (luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor)** | | **INDICII DE COST ÎN CONSTRUCȚII TOTAL, REALIZATI, VALABILI ÎN LUNA DE REFERINȚĂ** | **Indicele de cost total în construcții, pentru luna “n” în funcție de luna de referință. Prognoză de evoluție lunară calculată pe baza prognozelor de evoluție anuală emise de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză precum și pe baza evoluției efective conform publicațiilor Institutului Național de Statistică** | | | | | | | | | | | |
| **ANUL 2023** | | | | | | | | | | | |
| AN | LUNA | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
| 2021 | ianuarie | 135.7 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 |
| februarie | 137.9 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 |
| martie | 142.2 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 |
| aprilie | 146.3 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | 153.11 |
| mai | 150.1 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 157.08 |
| iunie | 153.3 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 |
| iulie | 155.6 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 |
| august | 157.2 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 | 164.51 |
| septembrie | 158.3 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 |
| octombrie | 161.2 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 | 168.70 |
| noiembrie | 167.5 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 | 191.21 |
| decembrie | 165.2 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | 188.59 |
| 2022 | ianuarie | 164.3 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 |
| februarie | 166.0 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 |

#### Anexa nr. 5

**RECALCULAREA   
valorii estimate în prețuri 2022 și a rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2022-2023**

**1. Calculul valorii estimate, respectiv a costului investițiilor, în prețuri ianuarie 2022 se face folosind**:

a) valoarea estimată în lei, exprimată în anul de bază (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sau 2021, după caz). Aceasta este valoare în prețuri constante, fără TVA și fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de prețuri;

b) indicii de creștere a costurilor totale în construcții pentru fiecare an (coeficienți publicați de către Institutul Național de Statistică pentru perioada 2014-2021 și în funcție de prognoza realizată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru anul 2022), din tabelul următor:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ianuarie 2022 |
| baza 2014 | 100.00 | 97.99 | 99.45 | 106.04 | 121.95 | 132.21 | 133.70 | 149.89 | 161.44 |
| baza 2015 |  | 100.00 | 101.49 | 108.22 | 124.45 | 134.92 | 136.44 | 152.96 | 164.75 |
| baza 2016 |  |  | 100.00 | 106.63 | 122.62 | 132.93 | 134.43 | 150.71 | 162.33 |
| baza 2017 |  |  |  | 100.00 | 115.00 | 124.67 | 126.08 | 141.35 | 152.25 |
| baza 2018 |  |  |  |  | 100.00 | 108.41 | 109.64 | 122.92 | 132.40 |
| baza 2019 |  |  |  |  |  | 100.00 | 101.13 | 113.38 | 122.12 |
| baza 2020 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 112.11 | 120.75 |
| baza 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 107.71 |

**2. Calculul rezervei de ajustare a prețurilor se face folosind:**

a) valorile estimate în prețuri ianuarie 2022 pentru procedurile de achiziție publicate nepublicate, respectiv pentru proceduri de achiziție publică în situația de fi reluate;

b) restul de executat pentru contractele încheiate anterior și care au formulă de ajustare, în funcție de anul datei de bază din acele contracte;

c) graficul de eșalonare a plăților pe ani;

d) indicii de creștere a costurilor totale în construcții pentru anii 2022 și 2023, din tabelul următor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 |
| data de baza 2014 | 171.32 | 183.83 |
| data de baza 2015 | 174.83 | 187.59 |
| data de baza 2016 | 172.26 | 184.83 |
| data de baza 2017 | 161.56 | 173.35 |
| data de baza 2018 | 140.5 | 150.76 |
| data de baza 2019 | 129.59 | 139.05 |
| data de baza 2020 | 128.14 | 137.49 |
| data de baza 2021 | 114.3 | 122.64 |
| data de baza ianuarie 2022 | 106.12 | 113.87 |