GHIDUL SOLICITANTULUI

pentru

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

REABILITAREA/RENOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

SELECŢIE PUBLICĂ DE PROIECTE

NECOMPETITIVE

CUPRINS

A. Informaţii referitoare la autoritatea finanţatoare	4

A.1.  Denumirea autorităţii finanţatoare	4

A.2.  Procedura aplicată	4

A.3.  Obiectivul general:	4

A.4.  Obiectul contractului  de finanţare nerambursabilă:	4

A.5. Suma alocată pentru sesiunea de finanţare	4

A.6.  Legislaţia aplicabilă	4

A.7. Confidenţialitate şi imparţialitate	5

B. Cerinţele minime de calificare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant	7

B.1 Cine poate beneficia de finanțarea PNRR?	7

B.2 Eligibilitatea solicitantului	7

B.3 Eligibilitatea partenerului	8

C. Termeni de referintă	9

C.1 Eligibilitatea proiectelor	9

C.2 Organizarea serviciului social nou înființat	9

C.3. Activităţile eligibile în noile servicii	9

C.4 Eligibilitatea cheltuielilor	10

C.4.1 Cheltuieli directe	10

C.4.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute	12

C.4.3 Cheltuielile neeligibile generale sunt:	12

C.5. Grupul ţintă al proiectului	13

C.6. Criterii de eligibilitate a proiectelor	13

D. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii de proiect	14

D.1. Conţinutul propunerii de proiect	14

D.1.1. Cererea de solicitare a finanţării	14

D.1.2. Propunerea tehnică	14

D.1.3. Propunerea financiară	15

D.1.4.  Documente care însoţesc propunerea de proiect	15

D.2. Condiţii de marcare şi prezentare a propunerii de proiect	16

D.3. Date limită ce trebuie respectate:	18

D.4. Perioada de valabilitate a propunerilor de proiect	18

D.5. Costul asociat elaborării şi prezentării propunerii de proiect	18

D.6. Modificarea şi retragerea propunerii de proiect	18

D.7. Solicitarea de clarificări	18

E. Informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare	20

E.1. Criteriul aplicat  pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă	20

E.2. Deschiderea propunerilor de proiect	20

E.3. Selectarea propunerilor de proiect	20

E.4. Evaluarea proiectelor	21

E.5. Criterii de respingere a propunerilor de proiect	23

E.6. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor	24

E.7. Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă	25

E.8. Modificarea contractului de finanţare nerambursabilă	25

E.9. Finanțare și raportare	27

F. Drepturi, obligații, sancțiuni	29

F.1. Drepturile și obligațiile beneficiarului PNRR	29

F.2. Sancţiuni în cazul în care beneficiarul PNRR nu respectă contractul de finanțare nerambursabilă şi legislaţia naţională	29

FORMULARE	31

Formularul 1 - Cererea de solicitare a finanţării	31

Formularul 2 - Propunerea tehnică şi financiară	34

Formularul 3 - Acord de parteneriat	41

Formularul 4 - Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate	44

ANEXE	45

Anexa 1 - Anexă la Procesul verbal de deschidere	45

Anexa 2 - Fişa de verificare a eligibilităţii solicitantului	46

Anexa 3.1 - Fişa de verificare a eligibilităţii partenerului – ONG	47

Anexa 3.2 - Fişa de verificare a eligibilităţii partenerului - UAT	48

Anexa 4 - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru solicitant	49

Anexa 5.1 - Fişa de verificare a conformităţii administrative	50

pentru partener - ONG	50

Anexa 5.2 - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru partener - UAT	51

Anexa 6 - Grila de evaluare	52

Anexa 7 - Lista beneficiari eligibili	53

Anexa 8 - Model - cadru contractului de finanţare nerambursabilă	60

Anexa 9 - Cererea de plată - model cadru	70

Anexa 10 - Raport intermediar/ final	72

Anexa 11  - Panoul de informare - model cadru	74

Anexa 12 – Justificarea utilizării sumelor decontate - model cadru	75

Anexa 13 - Etapele cheie în obținerea finanțării	76

# A. Informaţii referitoare la autoritatea finanţatoare

# A.1.  Denumirea autorităţii finanţatoare

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare.

# A.2.  Procedura aplicată

Selecţie publică de proiecte.

Termen estimat lansare apel de proiecte: 10 august 22

Termen estimat evaluare proiecte: 10 august 2022-10 noiembrie 2022

Termen estimat semnare contracte de finanțare: 11 noiembrie 2022 – 15 decembrie 2022

Programul (PNRR) va fi gestionat și implementat prin intermediul MMSS, în cadrul căruia va fi angajat personal din sursă externă, în afara organigramei existente.

MMSS va elabora un manual de implementare a programului, care va constitui instrumentul de sprijin în vederea implementării programului de către solicitanți, în calitate de beneficiari ai finanțării.

Principiile cu caracter general care vor guverna programul sunt în concordanță actualul program de guvernare, în susținerea acelor inițiative locale care vor conduce la crearea unor rețele de servicii în interesul persoanelor adulte cu dizabilități.

Se va elabora și derula un program național de finanțare a investițiilor de tip reabilitare, consolidare, modernizare, recompartimentare și dotare a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip: centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, prin apel deschis, pe baza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru aceste investiții.

De asemenea prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea serviciilor comunitare, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de servicii pentru un număr cât mai mare de persoane adulte cu dizabilități din comunitate sau din comunitățile învecinate.

Programul de finanțare va încuraja dezvoltarea și acordarea serviciilor în parteneriat, pentru a facilita ulterior asigurarea sustenabilității investițiilor.

În elaborarea programului de finanțare a investițiilor se va avea în vedere crearea unui mecanism de monitorizare, evaluare și control al implementării acestora.

În ceea ce privește sustenabilitatea, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități este finanțat din:

a) bugetul local al comunelor, orașelor și municipiilor;

b) bugetele locale ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București - în completarea cuantumului prevăzut la lit. c), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

c) bugetul de stat- în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeţe, potrivit propunerilor formulate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, respectiv prin ANPDPD pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

d) contribuții lunare de întreținere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii sociale în centre;

e) donații, sponsorizări și alte surse, în condițiile legii.

În temeiul acestor prevederi Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități fundamentează sumele necesare finanțării sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități și le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii necesarului pe județe și municipiul București.

Astfel, serviciile sociale propuse a fi modernizate sunt cuprinse în  anexa la bugetul de stat și sunt în prezent finanțate sub aspectul cheltuielilor de funcționare de la bugetul de stat și de la bugetul consiliului județean/local.

Cerințele cu privire la dimensionarea spațiilor și accesibilizarea acestora (condiții obligatorii pentru licențierea acestora) sunt prevăzute de Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" aprobat prin Ordinul nr.189/2013.

De asemenea, pentru serviciile comunitare de tip centru de zi și centru de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii trebuie să asigure spații suficiente, adaptate potrivit aceluiași Normativ.

Serviciile publice destinate persoanelor adulte cu dizabilități revin ca sarcină si responsabilitate socială, potrivit legii speciale, autorităților publice centrale, județene, locale iar măsurile de finanțare cu această destinație nu intră sub incidența legislației în materia ajutorului de stat.

Grup țintă: 1.000 persoane cu dizabilități/an, 50 de servicii comunitare de tip: centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, furnizorii publici și privați de servicii sociale

# A.3.  Obiectivul general:

Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.

# A.4.  Obiectul contractului  de finanţare nerambursabilă:

Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul punctului I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități al Pilonului V Sănătate, precum și reziliență  economică, socială și instituțională al Planului Național de Redresare și Reziliență.

# A.5. Suma alocată pentru sesiunea de finanţare

Suma alocată pentru sesiunea de finanţare este prezentată în Anunțul de participare publicat în Monitorul oficial, partea a VI-a.

Proiectele se vor derula pe o perioadă de 2 ani: 2022-2024.

Finanțarea acordată pe tipuri de servicii sociale propuse a fi înființate este:

| Tip serviciu social | Valoarea finanțării acordate / serviciu ~ (lei) |
| --- | --- |
| Centru de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu | 774.015,81 |

Estimare distribuție costuri:

- Cost reabilitare și accesibilizare: 95.430 Euro = 469.773,26 lei (1 euro = 4.9227  lei)

- Cost dotare: 61.804 Euro = 304.242,55 lei (1 euro = 4.9227 lei)

Pot obține finanțare următoarele tipuri de proiecte:

- tipul I – 1 centru de zi

- tipul II – 1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.

# A.6.  Legislaţia aplicabilă

  - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

  - Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

  - Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

  - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea nr. 101/2016  privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționarea Contestațiilor;

  - Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu mmmodificările și completările ulterioare;

  - Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

  - Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013;

  - Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

# A.7. Confidenţialitate şi imparţialitate

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului propunerii de proiect precum şi asupra oricărei informaţii privind solicitantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele profesionale.

Comisia de evaluare a proiectelor nu are dreptul să dezvăluie solicitanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de selecţie publică de proiecte informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu are dreptul să dezvăluie solicitanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de selecţie publică de proiecte informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii.

Membrii Comisiei de evaluare a proiectelor, precum și membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să semneze o Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate înainte de începerea procedurii, conform Formularului 4 din Ghidul solicitantului. În cazul în care un membru se află într-o situaţie de incompatibilitate, acesta sesizează în scris Autoritatea finanţatoare, care desemnează un alt reprezentant. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate şi de către terţi.

# B. Cerinţele minime de calificare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant

# B.1 Cine poate beneficia de finanțarea PNRR?

Solicitanţi eligibili sunt Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau unitățile administrativ-teritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/ direcțiile de asistență socială (DAS), cuprinse în anexa 7 la prezentul Ghid.

Parteneri eligibili sunt:

- furnizori de servicii sociale privaţi, acreditați în condiţiile legii: organizații neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;

- furnizori de servicii sociale publici, acreditaţi în condiţiile legii: unități administrativ-teritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS).

## B.2 Eligibilitatea solicitantului

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

- să aibă calitatea de furnizori de servicii sociale, acreditați în condițiile legii;

- să asigure sustenabilitatea serviciului social nou înființat, în nume propriu sau în parteneriat și să răspundă pentru respectarea perioadei de sustenabilitate timp de cel puțin  5 ani;

- să se angajeze că suportă toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului;

- să se angajeze că suportă toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se depășește bugetul proiectului;

- în caz de parteneriat, să aibă încheiat un acord de parteneriat, semnat de reprezentanții legali ai solicitantului și partenerului/partenerilor, aprobat prin hotărâre a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București/consiliul director al organizației neguvernamentale/consiliul local al UAT. Acordul de parteneriat este completat conform Formularului 3, anexă la prezentul Ghid, care este un model orientativ și va fi personalizat și asumat obligatoriu cu menționarea activităților din proiect la care participă partenerul.

Criteriile de eligibilitate enumerate la lit. a)- f)  sunt demonstrate prin documentele de la pct. D.1.4.1.

g) să fie cuprins în anexa 7 la prezentul Ghid.

## B.3 Eligibilitatea partenerului

Partenerii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

- să fie persoane juridice acreditate ca furnizori de servicii sociale, în condițiile legii;

- în cazul în care partenerul este furnizor privat de servicii sociale, să fie organizație neguvernamentală care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi.

## Partenerii solicitanților participă la implementarea activităților proiectului, cu excepția managementului de proiect, care este responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

# C. Termeni de referintă

# C.1 Eligibilitatea proiectelor

Proiectul propus către finanțare este eligibil în cadrul PNRR dacă vizează cel puțin unul dintre tipurile de proiecte menționate la pct. A.5.

Durata de implementare a activităților proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului) nu depășește 31.12.2024.

# C.2 Organizarea serviciului social

Servicii sociale care dezvoltate prin implementarea unui proiect sunt administrate de DGASPC/SPAS/DAS și sunt incluse în organigrama DGASPC/SPAS/DAS.

Beneficiarul se obligă să păstreze licența de funcționare în perioada de implementare a proiectului, precum și de sustenabilitate fără reducerea capacității acestuia.

C.2.1 Condiții privind dezvoltarea și funcționarea serviciilor de tip centru de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Condiții:

a) spațiul pentru centrul de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu va fi pus la dispoziție de solicitant;

b) centrele de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Normativului privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013;

c) Centrul de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu va asigura în mod obligatoriu accesul beneficiarilor din comunitate la resursele și facilitățile oferite, precum și la cele din comunitate (sănătate, educație, muncă, cultură, transport, petrecerea timpului liber etc.), cu scopul de a îmbunătăţi abilităţile şi capacitatea acestora de a participa activ pe piaţa forţei de muncă şi la viaţa socială.

# C.3. Activităţile eligibile în noile servicii

Principalele activităţi desfăşurate în serviciile sociale de tip centru de zi și centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu cuprind cel puțin următoarele:

- informare şi consiliere;

- dezvoltarea abilităților pentru viață independentă;

- abilitare și reabilitare;

- integrare socială;

- pregătire pentru muncă;

- terapie ocupațională, terapii de recuperare,  alte terapii;

- sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată);

- după caz: servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități etc.

- activități culturale și sportive.

# C.4 Eligibilitatea cheltuielilor

Serviciile sociale care urmează să fie dezvoltate prin proiecte, denumite în continuare obiective de investiții, se realizează prin reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare, dotarea, accesibilizarea de spații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Categoriile de lucrări care se finanţează sunt: lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a unor imobile existente, precum şi dotarea și accesibilizarea acestora, după caz.

Cheltuielile eligibile care pot fi finanţate de Autoritatea finanţatoare se încadrează în următoarele categorii de cheltuieli, conform Formularului 2 – Propunerea financiară:

C.4.1 Cheltuieli directe

C.4.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

## C.4.1 Cheltuieli directe

Categoriile de cheltuieli eligibile, definite în conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, care se pot finanţa prin PNRR:

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii, conform prevederilor cap. 1  sect. 2 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016;

b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, conform prevederilor cap. 1 sect. 3 pct. 3.5 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016;

c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare, conform prevederilor cap. 1  sect. 4 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016;

d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier, conform prevederilor cap. 1  sect. 5 pct. 5.1.1 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute, conform prevederilor cap. 1 sect. 5 pct. 5.3 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016;

f) cheltuieli privind expertiza tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de căre expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, conform prevederilor cap 1, sect. 3, pct 3.3 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016;

g) cheltuieli privind certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, conform prevederilor cap 1, sect. 3, pct 3.4 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016;

h) cheltuieli privind diriginţia de şantier, conform prevederilor cap 1, sect. 3, pct 3.8.2 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016.

Linia bugetară 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea de avize şi autorizaţii poate conține cheltuieli care se referă la obținerea de avize, acorduri, autorizații (conform cap 1, sect. 3, pct 3.2 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016), precum și comisioane, cote, taxe, costul creditului (conform cap 1, sect. 5, pct 5.2 din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016).

Cheltuielile directe pot fi atribuite unei activități necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului şi pentru care poate fi demonstrată legătura cu activitatea în cauză, respectiv:

Cheltuieli pentru imobil:

- cheltuieli pentru lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare;

- cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a spațiului.

Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente, mobilier și cazarmament:

- cheltuieli pentru achiziţia de dotări specifice (echipamente) pentru activități, de exemplu: mașină de făcut lumânări, mașină de cusut, roata olarului, cameră multisenzorială, echipamente kinetoterapie etc;

- cheltuieli pentru achiziţia de aparatură tehnologică-electrocasnică (mașini de spălat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme etc.), tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive;

- cheltuieli pentru achiziţia de veselă şi tacâmuri;

- cheltuieli pentru achiziţia de echipamente de birotică (calculator, telefon, fax, imprimantă etc.);

- cheltuieli pentru achiziţia de echipamente PSI;

- cheltuieli pentru achiziţia de mobilier (de ex. paturi, dulapuri, mese, scaune, mobilier de bucătărie etc.);

- cheltuieli pentru achiziţia de cazarmament (saltele, lenjerie pat, prosoape, perne, pilote etc.);

- alte cheltuieli.

Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz.

Cheltuielile eligibile aferente proiectului includ TVA-ul.

C.4.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - în procent de maxim 10% din fondurile nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare. Valoarea totală a fondurilor solicitate de la Autoritatea finanțatoare (ce include și cheltuieli diverse şi neprevăzute) nu trebuie să depășească suma maximă acordată pentru proiect.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute au rolul de a suplimenta cheltuielile detaliate în bugetul iniţial al proiectului pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli eligibile, fie pentru introducerea unei cheltuieli neprevăzute în bugetul iniţial al proiectului, dar care face parte din lista cheltuielilor eligibile.

În cazul realizării de cheltuieli diverse şi neprevăzute, se poate permite suplimentarea bugetului iniţial alocat cheltuielilor directe, cu aprobarea Autorității finanțatoare, conform contractului de finanțare nerambursabilă.

## C.4.3 Cheltuielile neeligibile generale sunt:

Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin PNRR sunt:

- cheltuieli pentru asistenţa tehnică sau consultanţă (cu excepția dirigenţiei de şantier);

- cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale;

- cheltuieli conexe organizării de şantier;

- cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Cheltuielile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului şi care nu fac parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii,. Aceste cheltuieli se evidențiază separat și nu vor fi incluse în formatul tip al bugetului. Includerea acestora in formatul tip duce la respingerea propunerii de proiect.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.

# C.5. Grupul ţintă al proiectului

- persoane adulte cu dizabilități din comunitate;

- persoane adulte cu dizabilități asistate în instituții de tip rezidențial.

| Cerinţe obligatorii | Centru de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu |
| --- | --- |
| Capacitatea serviciului social (nr. de beneficiari) | Minim conform licenței de funcționare |
| Numărul beneficiari / zi | min. 70% din capacitate |

# C.6. Criterii de eligibilitate a proiectelor

Sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. obiectivul propunerii de proiect se încadrează în scopul și obiectivul specific conform PNRR;

2. serviciile sociale noi sunt înființate cu respectarea condițiilor de la pct. C.2;

3. beneficiarii direcţi ai proiectelor propuse sunt cei prevăzuţi la pct. C.6;

4. serviciile sociale nou înfiinţate sunt plasate în cadrul comunităţii;

5. perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte data de 31 decembrie 2024;

6. serviciile sociale nou înfiinţate respectă Standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/16.01.2019;

7. solicitantul este responsabil de selecţia, angajarea și formarea personalului pentru serviciile nou create; activităţile de selecţie, instruire și formare a personalului care va deservi serviciul social nou înfiinţat sunt prevăzute în proiect, iar cheltuielile aferente acestora sunt suportate de către solicitant din fonduri proprii;

8. propunerea de proiect respectă toate secţiunile și subsecțiunile Formularului 1 şi Formularului 2, cu completarea obligatorie a tuturor informațiilor solicitate;

9. propunerea de proiect a obţinut, în urma aplicării grilei de evaluare, punctajul minim necesar de 60 puncte;

10. beneficiarul asigură mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciilor nou create, menţionând de fiecare dată denumirea PNRR, autoritatea finanţatoare și anul acordării finanțării: minim un comunicat de presă și afiș sau plăcuță la sediul fiecărui serviciu înființat (eventualele cheltuieli aferente acestora sunt suportate de către solicitant din fonduri proprii);

11. serviciile sociale nou înfiinţate sunt accesibilizate în conformitate cu legislația în vigoare până la începerea funcționării propriu-zise a acestora, costurile necesare fiind prevăzute în propunerea de proiect;

12. valoarea finanţării solicitate de la Autoritatea finanțatoare se încadrează în suma maximă permisă, prevăzută la pct. A.5.;

13. cheltuielile solicitate pentru finanţare, se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile;

# D. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii de proiect

# D.1. Conţinutul propunerii de proiect

Propunerea de proiect va cuprinde următoarele documente:

- cererea de solicitare a finanţării (Formularul 1)

- propunerea tehnică şi financiară (Formularul 2)

- documente care însoţesc propunerea de proiect

## D.1.1. Cererea de solicitare a finanţării

Cererea de solicitare a finanţării trebuie să respecte Formularul 1.

## D.1.2. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică conţine obligatoriu informaţii privind:

- relevanţa proiectului faţă de scopul, obiectivul general și obiectivul specific conform PNRR;

- motivaţia care stă la baza creării unui astfel de serviciu;

- concordanţa între activităţile proiectului şi obiectivele specifice ale acestuia;

- concordanţa între obiectivele specifice şi rezultatele proiectului;

- descrierea caracteristicilor beneficiarilor direcţi/grupului ţintă;

- impactul proiectului asupra beneficiarilor şi a sistemului local de asistenţă socială;

- formularea rezultatelor în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili;

- descrierea metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru implementarea proiectului;

- modul de asigurare a sustenabilităţii proiectului;

- alte informaţii considerate semnificative.

Propunerea tehnică trebuie să respecte Formularul 2 din Ghidul solicitantului.

Este obligatorie completarea tuturor secţiunilor formularului. Necompletarea tuturor secţiunilor va atrage după sine respingerea propunerii de proiect.

## D.1.3. Propunerea financiară

Propunerea financiară conţine obligatoriu informaţii privind:

- fundamentarea categoriei de cheltuieli în relaţie cu activitatea căreia se adresează, pe fiecare dintre finanţatorii proiectului, pentru fiecare poziţie bugetară, conform rândurilor din buget;

- devizul estimativ, pentru lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare, elaborat de o persoană de specialitate autorizată/ compartimentul tehnic din cadrul DGASPC/SPS/DAS;

- cuantumul şi destinaţia altor surse de finanţare, altele decât cele ale Autorităţii finanţatoare şi ale solicitantului, în cazul existenţei acestora în proiect (pentru cheltuielile neeligibile);

Propunerea financiară trebuie să respecte Formularul 2 din Ghidul solicitantului.

## D.1.4.  Documente care însoţesc propunerea de proiect

D.1.4.1 Documente ale solicitantului:

- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale;

- licența de funcționare a serviciului social;

- acordul de parteneriat şi clauzele acestuia, avizate de toate părțile și personalizat cu activitățile fiecărui partener, conform Formularului 3;

- hotărârea consiliului Judeţean/ Consiliului local din care să rezulte:

  - înființarea servicii sociale și includerea acestora în organigrama DGASPC;

  - darea în administrare, concesionare, darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului, pentru imobilele aflate în patrimoniul CJ/CLSMB; în situația în care clădirea aparține unui terț, din documentul de folosință a acesteia trebuie să rezulte dreptul de a efectua lucrări de reparaţii / amenajare a imobilului, iar valabilitatea documentului trebuie să acopere o perioadă suficientă astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului;

  - aprobarea acordului de parteneriat (întocmit conform Formularului 3) și prevederilor acestuia;

  - angajamentul că va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului;

  - asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat pe o durată de minim 5 ani, în nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea contractului de finanţare;

  - desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi contractul de finanţare (se menţionează funcţia persoanei şi numele acesteia).

D.1.4.2 Documente ale partenerului – ONG:

  - actul doveditor privind forma juridică de înfiinţare şi funcţionare / statutul însoţit de ultimul act adiţional şi ultima hotărâre judecătorească, atunci când este cazul;

  - certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale.

D.1.4.3 Documente ale partenerului – UAT:

a) certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale (numai în cazul implicării SPAS).

Obs:

1 Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat și dreptul de administrare, concesionare, darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului/imobilelor (teren și/sau clădire) trebuie să acopere perioada de implementare a proiectului și perioada de asigurare a sustenabilității proiectului.

2 Hotărârea consiliului local va fi transmisă Autorității finanțatoare până la data semnării Contractului de finanțare.

# D.2. Condiţii de marcare şi prezentare a propunerii de proiect

## Modul de prezentare

Limba de redactare a propunerii de proiect este limba română.

Proiectul va fi transmis în original și 3 copii. Originalul trebuie să fie tipărit. Copiile pot fi tipărite sau pot fi înlocuite cu prezentarea materialelor scanate pe suport electronic în format pdf (memory stick, CD/ DVD).

În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate (ştampilă şi semnătură) de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze propunerea de proiect.

Fiecare dosar de solicitare a finanţării trebuie să fie precedat de un opis, care să precizeze toate documentele ataşate şi numărul paginii fiecărui document.

Documentele prezentate în copie trebuie să fie marcate cu menţiunea „conform cu originalul”, să fie ştampilate şi semnate de persoana împuternicită în acest sens.

În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii prevalează originalul.

Observaţie: În cazul în care, din motive obiective, solicitantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, Comisia are obligaţia de a stabili o dată limită pentru demonstrarea conformităţii cu originalul a copiilor prezentate.

Cererea de finanţare (Formularul 1) la care se adaugă propunerea tehnică şi propunerea financiară (Formularul 2) trebuie să fie semnate, ştampilate, numerotate, opisate şi îndosariate. Ele sunt introduse într-un plic care se sigilează şi se marchează cu inscripţia PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ.

Documentele care însoţesc propunerea de proiect, enunţate la pct. D.1.4., se introduc într-un plic care se sigilează şi se marchează cu inscripţia DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PROPUNEREA DE PROIECT. Documentele care însoţesc propunerea de proiect trebuie să fie prezentate în ordinea descrisă la pct. D.1.4.

Aceste două plicuri (PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ şi DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PROPUNEREA DE PROIECT) sunt introduse într-un plic care se sigilează şi se marchează cu inscripţia ORIGINAL.

Aceeaşi procedură se repetă pentru fiecare dintre cele 3 exemplare care se sigilează şi se marchează cu inscripţia COPIE, în plicuri separate. Daca se alege varianta prezentării in format electronic a copiilor documentelor, memory stick-ul/ CD-ul/DVD-ul va fi introdus într-un singur plic separat, marcat cu inscripția COPIE.

Plicurile se introduc  într-un alt plic, închis şi netransparent, marcat cu adresa Autorităţii finanţatoare (str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucureşti, cod poștal 010026, București) şi cu inscripţia:

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - PROPUNERE DE PROIECT.

De asemenea, pe plic se vor specifica datele de identificare ale solicitantului, pentru a putea fi folosite în caz de returnare a plicului nedeschis, conform prezentului Ghid al solicitantului.

În cazul în care un solicitant prezintă mai multe propuneri de proiect, acestea vor fi marcate şi transmise în plicuri separate.

Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, solicitantul îşi asumă riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forţa majoră.

Propunerile de proiect transmise prin orice alte mijloace (e-mail) vor fi respinse.

Propunerile de proiect ajunse după expirarea datei și orei limită de înregistrare la sediul Autorității finanțatoare sunt trimise nedeschise expeditorului, fiind declarate respinse.

În cazul în care propunerea de proiect nu a fost ambalată şi marcată corespunzător, Autoritatea finanţatoare nu îşi asumă încălcarea principiului confidenţialităţii referitor la deschiderea coletului anterior datei stabilite pentru deschiderea propunerilor de proiect.

# D.3. Date limită ce trebuie respectate:

Proiectele vor avea o durată de implementare ce nu va depăși 31.12.2024.

# D.4. Perioada de valabilitate a propunerilor de proiect

Perioada de valabilitate a propunerilor de proiect este de 90 de zile calendaristice de la data depunerii la Autoritatea finanţatoare.

# D.5. Costul asociat elaborării şi prezentării propunerii de proiect

Autoritatea finanţatoare nu este răspunzătoare pentru costurile asociate elaborării şi prezentării propunerii de proiect.

# D.6. Modificarea şi retragerea propunerii de proiect

Orice solicitant are dreptul de a-şi retrage propunerea de proiect numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens, care se marchează cu inscripţia RETRAGERE.

Orice solicitant are dreptul de a-şi modifica propunerea de proiect cu cel puțin o zi înainte de deschiderea propunerii de proiect şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Solicitantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica propunerea de proiect după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea propunerilor de proiect, sub sancţiunea excluderii acestuia din procesul de evaluare şi respingerea propunerii de proiect, respectiv excluderea din procesul de evaluarea a modificărilor şi returnarea acestora solicitantului.

# D.7. Solicitarea de clarificări

Întrebările de clarificare pot fi transmise prin e-mail la adresa: ...............@.............ro, indicându-se că se referă la PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR). Întrebările de clarificare şi răspunsurile urmează a fi afişate pe site-ul Autorităţii finanţatoare - www.mmuncii.ro, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Eventualele solicitari de clarificari, intrebari sau sugestii de imbunatatire a ghidului se vor transmite la adresa de email contact.pnrr@mmuncii.gov.ro.

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a răspunde la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării de clarificări. La solicitările de clarificări primite cu cel mult 5 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect Autoritatea finanţatoare nu elaborează răspuns.

Răspunsul Autorităţii finanţatoare la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul www.mmuncii.ro, cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze Ghidul solicitantului şi este obligată să publice pe site-ul propriu (www.mmuncii.ro) orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 8 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Toate clarificările furnizate de Autoritatea finanţatoare privind PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) completează prezentul Ghid al solicitantului şi constituie parte integrantă din acesta.

# E. Informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractuljui de finanţare nerambursabilă

# E.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă

Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unei grile de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.

Acest criteriu nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

# E.2. Deschiderea propunerilor de proiect

Deschiderea propunerilor de proiect se face de către Comisia de evaluare, ulterior termenului depunerii acestora la Autoritatea finanţatoare. Oricare dintre solicitanţi are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, pe bază de împuternicire, la deschiderea propunerilor de proiect. Preşedintele Comisiei are obligaţia de a verifica validitatea împuternicirilor prezentate de reprezentanţii solicitanţilor. De asemenea, preşedintele se asigură că toţi membrii din cadrul comisiei au semnat Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate.

Comisia întocmeşte un proces-verbal de deschidere care este semnat atât de către membrii ei cât şi de către reprezentanţii prezenţi ai solicitanţilor, cărora li se înmânează pe loc câte o copie.

În procesul verbal de deschidere se consemnează, pentru fiecare proiect primit:

- numărul de înregistrare de la registratura Autorităţii finanţatoare;

- numărul de înregistrare din registrul Comisiei;

- data şi ora înregistrării;

- numele solicitantului;

- titlul proiectului;

- numărul de exemplare (plicuri) aflate în plicul exterior.

Cu excepţia şedinţei de deschidere a propunerilor de proiecte, la întrunirile Comisiei participă numai membrii acesteia.

Nici o propunere de proiect nu poate fi respinsă la deschidere.

Propunerile de proiect ajunse după expirarea datei și orei limită de înregistrare la sediul Autorității finanțatoare sunt trimise nedeschise expeditorului şi declarate respinse.

# E.3. Selectarea propunerilor de proiect

Selectarea se realizează de către o Comisie de evaluare numită prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

Autoritatea finanţatoare va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al Comisiei. Preşedintele are drept de vot în cadrul Comisiei.

Solicitanţii la sesiunea de selecţie publică de proiecte din cadrul PNRR sunt cei menționați în anexa … la prezentul Ghid.

Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a anula selecţia de proiecte în orice moment, inclusiv după ce propunerile de proiect au fost depuse, precum şi de a nu atribui niciun contract, fără ca prin aceasta să îşi creeze obligaţii faţă de solicitanţi.

Comisia are obligaţia de a solicita clarificări şi completări necesare pentru evaluarea fiecărei propuneri de proiect, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora.

Solicitările de clarificări şi/sau completări se transmit prin e-mail, la adresele specificate în propunerea de proiect. Solicitanţii au obligaţia de a transmite Comisiei o confirmare de primire prin e-mail.

Solicitantul transmite răspunsurile la solicitările de clarificări şi/sau completări prin e-mail, semnate de persoana împuternicită şi ştampilate, în termenul stabilit de comisie. În cazul în care solicitantul consideră în mod justificat ca termenul stabilit de comisie nu poate fi respectat, solicită în scris prelungirea termenului, situație în care comisia stabilește un nou termen de răspuns. În cazul în care solicitantul nu transmite în perioada precizată de comisie clarificările şi/sau completările solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de solicitant nu sunt concludente, propunerile de proiect sunt respinse. Acesta trimite ulterior Autorităţii finanţatoare, în original, prin poştă, clarificările şi/ sau completările solicitate.

În intervalul stabilit de comisie, aceasta poate solicita clarificări asupra propunerii de proiect.

# E.4. Evaluarea proiectelor

Evaluarea cuprinde:

- verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a partenerului;

- verificarea eligibilităţii proiectului;

- evaluarea propunerii tehnice şi financiare.

- Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a partenerului presupune verificarea următoarelor aspecte:

- Dosarul de solicitare a finanţării a fost depus în termenul şi locul specificate în anunţul de participare;

- Dosarul de solicitare a finanţării este sigilat şi poartă menţiunile specificate la pct. D.2;

- Toate documentele sunt semnate de persoana împuternicită şi ştampilate, iar documentele prezentate în copie conţin menţiunea „conform cu originalul” (în cazul în care nu sunt depuse în format electronic pe memory stick/ CD/ DVD) şi sunt semnate de persoana împuternicită şi ştampilate;

- Documentele respectă condiţiile de marcare şi prezentare a propunerii de proiect specificate la pct. D.2;

- Documentele sunt în termenul de valabilitate la data depunerii dosarului de solicitare a finanţării;

- Îndeplineşte condiţiile de eligibilitate a solicitantului și a partenerului, după caz, prevăzute la pct. B.2;

- Existenţa la dosar a documentelor solicitate, cu respectarea condiţiilor de valabilitate, de fond şi de formă a documentelor care alcătuiesc propunerea de proiect.

În cazul în care din plicul marcat PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ lipseşte Formularul 1 (Cererea de finanţare) sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi financiară), proiectul este respins.

În cazul în care Formularul 1 (Cererea de finanţare) şi/sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi financiară) nu este asumat de persoanele împuternicite, acesta se consideră formular lipsă şi duce automat la respingerea propunerii de proiect.

- Verificarea eligibilităţii proiectelor

Verificarea eligibilităţii proiectelor presupune îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. C.7.

Propunerile de proiect care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate a proiectului sunt respinse.

- Evaluarea propunerii tehnice şi financiare constă în evaluarea şi punctarea propunerii tehnice şi financiare (Formularul 2), conform grilei de evaluare prevăzută în Anexa 6 a prezentului Ghid al solicitantului, respectiv:

- Bugetul şi raportul cost-eficienţă;

- Metodologie;

- Sustenabilitate.

Acordarea punctajului:

Evaluarea calitativă constă în acordarea unui punctaj pe fiecare subsecţiune din cele 3 secţiuni ale grilei de evaluare, pe o scară de la 0 la 15.

Punctajul total al grilei de evaluare va fi suma punctelor obţinute la fiecare secţiune.

Propunerile de proiect care obţin un punctaj de minim 60 de puncte în urma aplicării grilei de evaluare sunt declarate calificate la etapa de evaluare de birou.

Lista proiectelor calificate în urma evaluării de birou se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, în limita bugetului alocat.

- În urma evaluării propunerii de proiect Comisia declară că acesta este admis sau respins. În situația în care solicitanul este repins, acesta poate depune contestație în termenii prevăzuți la E.6.

De asemenea, în cazul în care propunerile de proiect care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului sunt respinse, solicitantul are posibilitatea de a redepune proiectul sau numai documentul/formularul care a făcut obiectul respingerii proiectului, fără a depăşi data limită de depunere, aşa cum este menţionată în anunţul de participare.

În situația în care solicitanul este declarat admis, acesta va fi notificat în scris, urmând ca la finalul perioadei de evaluare și selectare, Comisia să întocmească Raportul în vederea atribuirii contractului de finanţare nerambursabilă, pe care îl va prezenta spre aprobare conducătorului Autorităţii finanţatoare, precum și lista de proiecte propuse spre finanţare în cadrul selecției publice de proiecte și în limita bugetară aprobată pentru această destinaţie. Lista se aprobă prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare. După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul www.mmuncii.ro.

E.5. Criterii de respingere a propunerilor de proiect:

- propunerea de proiect a fost transmisă prin alte mijloace (e-mail);

- nu au fost îndeplinite cerinţele de conformitate administrativă şi de eligibilitate a solicitantului sau partenerului;

- nu au fost respectate condiţiile de marcare şi prezentare a propunerii de proiect;

- din propunerea de proiect lipseşte Formularul 1 sau Formularul 2;

- Formularul 1 (Cererea de finanţare) şi/ sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi financiară nu este asumat (semnat şi ştampilat) de persoanele împuternicite (solicitant și partener/ parteneri);

- nu sunt completate toate secţiunile și subsecțiunile Formularului 1;

- nu sunt completate toate secţiunile și subsecțiunile aferente propunerii tehnice din Formularul 2;

- nu este respectat formatul tip al bugetului prevăzut în propunerea financiară din Formularul 2 și nu este prezentată justificarea cheltuielilor;

- nu sunt respectate criteriile de eligibilitate a proiectului;

- bugetul este prezentat sub formă forfetară;

- bugetul cuprinde cheltuieli neeligibile solicitate din partea Autorității finanțatoare;

- proiectul nu a obţinut, în urma aplicării grilei de evaluare, punctajul minim necesar de 60 puncte;

- solicitantul nu transmite în perioada precizată de comisie clarificările şi/sau completările solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de solicitant nu sunt concludente.

# E.6. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Solicitantul are dreptul de a contesta decizia luată de comisia de evaluare în procedura de selecţie publică de proiecte în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Autorităţii finanţatoare.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al conducătorului Autorităţii finanţatoare.

Contestaţia, formulată în scris (asumată), se transmite prin e-mail la adresa ...........@.................ro în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Autorităţii finanţatoare a deciziei Comisiei de evaluare. Solicitantul trimite obligatoriu contestația ulterior Autorităţii finanţatoare, în original, prin poştă sau curier la registratura Autorităţii finanţatoare (str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucureşti, cod poștal 010026, București), în atenţia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

În cazul în care contestația este transmisă după termenul legal de depunere a contestațiilor (respectiv cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Autorităţii finanţatoare a deciziei Comisiei de evaluare, ora 23:59 a celei de a șaptea zi) acest lucru conduce automat la respingerea acesteia.

Înainte de a proceda la analizarea contestaţiilor depuse de solicitanţii ale căror propuneri de proiecte au fost respinse, preşedintele se asigură că toţi membrii din cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au semnat Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate.

Într-o primă etapă, Comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea următoarelor condiţii:

      - contestaţia a fost depusă în termenul legal;

      - obiectul contestaţiei are legătură cu rezultatul procedurii de selecţie publică de proiecte.

Neîndeplinirea cumulativă a celor două condiţii, duce automat la respingerea contestaţiei.

În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus, Comisia de soluţionare a contestaţiilor procedează la verificarea pe fond a contestaţiei. Comisia de contestații nu poate avea în vedere, respectiv a analiza decât documentele care au stat la baza evaluării realizate de către Comisia de evaluare, orice probă ulterioară neputând fi luată în considerare. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a contestaţiilor.

În cazul contestării motivului de respingere a propunerii de proiect, Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează pe fond contestația și decide admiterea sau respingerea acesteia.

În cazul contestării punctajului acordat de către comisia de evaluare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează propunerea tehnică şi financiară, acordând punctajul final, care poate fi mai mic/acelaşi/mai mare decât cel acordat de către Comisia de evaluare. În funcţie de punctajul final acordat de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, propunerea de proiect este admisă sau respinsă, după caz.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor supune raportul său spre aprobare conducătorului Autorităţii finanţatoare şi comunică rezultatul în scris (e-mail) solicitanţilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia.

Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă cu privire la obiectul contestaţiei.

În cazul contestaţiilor admise de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, propunerile de proiect de întorc la Comisia de evaluare iniţială care continuă evaluarea din etapa imediat următoare celei în care propunerile de proiect au fost respinse.

În cazul în care rezultatele obţinute în urma hotărârii comisiei de soluţionare a contestaţiilor modifică clasamentul propunerilor de proiecte, acestea vor fi comunicate de către secretarul comisiei de evaluare tuturor solicitanţilor ce participă la selecţia publică. Comisia de evaluare va elabora Raportul în vederea atribuirii contractului de finanţare nerambursabilă, pe care îl va prezenta spre aprobare conducătorului Autorităţii finanţatoare.

Anunţul privind proiectele declarate câştigătoare şi care vor fi finanţate se publică pe site-ul Autorităţii finanţatoare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care conducătorul Autorităţii finanţatoare a aprobat Raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.

După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul www.anpd.gov.ro.

# E.7. Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă

În baza deciziei prevăzute la pct. E.4 și E.6, se încheie contractul de finanţare nerambursabilă între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator şi solicitant în calitate de beneficiar.

În urma semnării contractului de finanţare nerambursabilă, solicitantul devine beneficiar al finanţării nerambursabile.

# E.8. Modificarea contractului de finanţare nerambursabilă

Orice modificare a contractului de finanţare nerambursabilă, precum şi orice modificare a proiectului aprobat şi care face parte integrantă din contractului, sunt permise numai cu acceptul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional la contract.

Nu sunt permise modificările care:

- afectează obligaţii ale beneficiarului, care au constituit criterii de punctaj la evaluarea propunerii tehnice şi financiare, în sensul diminuării acestor obligaţii;

- afectează suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare, în sensul majorării acesteia.

Modificările care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractului în ceea ce priveşte valoarea, destinaţia sumelor, termenele de realizare, activităţile şi alte aspecte legate de realizarea proiectului sunt doar notificate Autorităţii finanţatoare.

Virarea sumelor prevăzute în contract se realizează în tranşe, la solicitarea beneficiarului, pe măsura implementării proiectului, după prezentarea rapoartelor şi a documentelor justificative care sunt prevăzute în contract.

Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi cheltuielilor aferente.

Nerespectarea prevederilor contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduc la suspendarea finanţării proiectului până la remedierea situaţiei respective de către beneficiar.

Rezilierea contractului se realizează în următoarele situaţii:

- utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele cuvenite;

- prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea;

- orice altă situaţie de încălcare a contractului, în situaţia în care aceasta a fost suspendată şi nu a fost remediată situaţia care a condus la luarea acestei măsuri, în termenul stabilit de Autoritatea finanţatoare;

- Nerespectarea responsabilităților solicitantului asumate prin propunerea de proiect, inclusiv cele privind asigurarea sustenabilității proiectului;

În aceste condiţii, beneficiarul este obligat să returneze Autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea acesteia, sumele primite până la momentul notificării.

Având în vedere activitățile și cheltuielile eligibile care urmează a fi finanțate prin contractul de finanţare nerambursabilă, beneficiarul va elabora în baza legislației în vigoare, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului.

Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului sunt analizate de către Comisia tehnico-economică, constituită din reprezentanți de specialitate tehnică și/sau economică din instituții publice cu competențe în domeniu, care emite un aviz cu privire la soluția tehnică și economică și formulează propuneri, după caz.

Comisia tehnico-economică funcționează la sediul Autorității finanțatoare. Componența nominală și regulamentul de funcționare al acesteia se aprobă prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

Avizul emis de către Comisia tehnico-economică, transmis de Autoritatea finanțatoare beneficiarului, stă la baza aprobării indicatorilor tehnico economici prin hotărâre a consiliului local/judeţean.

Pentru proiectele declarate câștigătoare va fi prezentată Hotărârea Consiliului Judeţean/Consiliului Local al sectorului municipiului Bucureşti privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv bugetul, în care se evidențiază distinct cofinanțarea proiectului, precum și celelalte aspecte menționate la pct. D.1.4.1 lit. c).

În baza hotărârilor consiliului local/judeţean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, va fi modificată în mod corespunzător decizia conducătorului Autorității finanțatoare privind lista de proiecte propuse spre finanţare, precum şi contractele de finanțare nerambursabilă, după caz.

În derularea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarul respectă prevederile legale în vigoare, în special cele cu privire la:

a)	etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

b)	achiziţionarea din fonduri publice de imobile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie fiind cea prevăzută de legislația în vigoare privind achiziţiile publice;

c)	calitatea în construcții.

Beneficiarul răspunde de organizarea procedurilor de achiziție publică și de derulare a contractelor aferente activităților din proiect, precum şi de modul de utilizare a sumelor potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

# E.9. Finanțare și raportare

Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului sunt analizate de către Comisia tehnico-economică, constituită din reprezentanţi de specialitate tehnică şi/sau economică din instituţii publice cu competenţe în domeniu, care emite un aviz cu privire la soluţia tehnică şi economică şi formulează propuneri, după caz.

Comisia tehnico-economică funcţionează la sediul Autorităţii finanţatoare. Componenţa nominală şi regulamentul de funcţionare ale acesteia se aprobă prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

Avizul emis de către Comisia tehnico-economică şi transmis beneficiarului de către Autoritatea finanţatoare stă la baza aprobării indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre a consiliului local/judeţean.

În baza contractului de finanţare nerambursabilă beneficiarul transmite Autorității finanțatoare solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor și/sau imobilelor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, după caz, întocmită conform anexei 9 din Ghidul solicitantului.

Autoritatea finanțatoare, analizează solicitarea beneficiarului și verifică dacă informațiile sunt în acord cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și procedează la transferul sumelor, în limita creditului bugetar anual al Autorității finanțatoare aprobat cu această destinaţie. Dacă în urma verificării efectuate sunt necesare clarificări/ completări acestea vor fi solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

În situaţiile în care Autoritatea finanțatoare, din lipsa creditelor bugetare nu poate onora obligaţiile de plată prevăzute în contractului de finanțare nerambursabilă, aceasta va notifica în acest sens beneficiarul. După primirea notificării, beneficiarul dispune măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite. În situația suplimentării creditelor bugetare, Autoritatea finanțatoare notifică beneficiarul cu privire la reluarea transferurilor de sume.

Autoritatea finanțatoare transferă sumele solicitate în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.

Beneficiarul asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor transferate în contul deschis la Trezoreria Statului şi răspunde, în condiţiile legii, de utilizarea acestora.

Beneficiarul este responsabil pentru derularea eficientă a procesului de implementare a proiectului.

Beneficiarul are obligaţia să pună la dispoziţia Autorității finanțatoare, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative privind derularea proiectului, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

Proiectele sunt considerate finalizate dacă au fost îndeplinite toate activităţile, au fost atinse obiectivele, respectiv rezultatele prevăzute în propunerea de proiect şi dacă au fost justificate cu acte doveditoare toate cheltuielile realizate din sumele primite de la Autoritatea finanţatoare, a fost realizat.

# F. Drepturi, obligații, sancțiuni

# F.1. Drepturile și obligațiile beneficiarului PNRR

Precizări referitoare la drepturi și obligații:

a) beneficiarii asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor virate în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiţii.

b) beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziţie publică încheiate în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele de finanţare încheiate, răspund de modalitatea de derulare a contractelor de achiziţie publică încheiate, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate prin PNRR potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate;

c) beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului;

d) beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Autorității finanțatoare, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate;

e) beneficiarii au obligaţia să transmită Autorității finanțatoare o notă justificativă cu privire la orice modificare ulterioară a datelor transmise din solicitarea de finanţare prin PNRR a obiectivului de investiţii, precum şi orice modificare cu privire la datele transmise în baza cărora au fost încheiate contractele de finanţare;

f) beneficiarii finanţărilor vor promova faptul că proiectele sunt finanţate de Autoritatea finanțatoare, prin PNRR. În acest sens, beneficiarul finanţării are obligaţia să informeze publicul cu privire la implementarea proiectului, prin amplasarea la locul investiţiei a unui panou de informare, modelul acestuia fiind anexat prezentului ghid - anexa 11;

g) prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale;

h) beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale relevante;

i) beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă, conform legii.

# F.2. Sancţiuni în cazul în care beneficiarul PNRR nu respectă contractul de finanțare nerambursabilă şi legislaţia naţională

În cazul în care Autoritatea finanțatoare constată că beneficarul contractului de finanţare nerambursabilă nu respectă clauzele contractuale şi legislaţia naţională, poate decide:

- Rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă cu recuperarea sumelor transferate/decontate;

- Recuperarea sumelor transferate/decontate.

# FORMULARE

## Formularul 1 - Cererea de solicitare a finanţării

- Date despre solicitant și partener

Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau unitățile administrativ-teritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/ direcțiile de asistență socială (DAS) ……..,

- cu sediul în ......................... [localitatea, strada, numărul, sectorul/judeţul, telefon/fax]

- document de înfiinţare: Hotărârea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local al sectorului municipiului Bucureşti nr. ….

- codul fiscal nr. .........., emis de ..................... din data de ...............;

- nr. contului bancar .........................., deschis la Trezoreria/Banca ...................., cu sediul în ............…

în parteneriat cu … [acest rând, şi următoarele care privesc partenerul, se şterg în cazul în care nu există partener]

[denumirea] ...............................................................

- cu sediul în ............................................................. [localitatea, strada, numărul, sectorul/judeţul, telefon/fax]

- document de înfiinţare: ................. [certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alt document care dovedeşte înfiinţarea]

- codul fiscal nr. .........., emis de ............................. din data de .................;

- nr. contului bancar ...................., deschis la Trezoreria/Banca .............., cu sediul în ......

- Date privind proiectul

Titlu .......................

Valoarea proiectului pe surse de finanţare:

- suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare ................. lei

Subsemnata/Subsemnatul ...................... posesoare/posesor a/al buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ................ de către ........., în calitate de ..................... [persoana împuternicită să reprezint DGASPC/SPS/DAS în procedurile privind atribuirea contractului de finanţare în cadrul PNRR],

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;

- DGASPC/SPS/DAS ..........  nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

- DGASPC/SPS/DAS ............ nu a comis o gravă greşeală în materie profesională  sau nu este în situaţia că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare,

şi mă angajez ca suma de ........................................ lei [valoarea totală a proiectului] să o utilizez în scopul realizării proiectului, conform datelor prezentate în propunerea de proiect.

[Rândurile următoare se completează în cazul parteneriatului]

Subsemnata/Subsemnatul ..........................................., posesoare/posesor a/al buletinului/cărţii de identitate seria ........... nr. ......., eliberat/eliberată la data de ............., în calitate de persoană împuternicită să reprezint [denumirea] în procedurile privind atribuirea contractului de finanţare,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;

- organizaţia [denumirea] nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

- organizaţia [denumirea] nu a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu este în situaţia că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare.

Numele şi funcţia reprezentantului solicitantului

Semnătura

Ştampila

Data

Numele şi funcţia reprezentantului partenerului

Semnătura

Ştampila

Data

## Formularul 2 - Propunerea tehnică şi financiară

2.1. PROPUNERE TEHNICĂ

Notă: este obligatorie completarea tuturor secțiunilor, subsecțiunilor, punctelor, subpunctelor, inclusiv cu precizarea informațiilor marcate cu font stil Italic. Eventualele completări pot fi transmise înaintea datei limită de primire a propunerilor de proiect. Completările și modificările primite în timpul perioadei de evaluare nu vor fi acceptate. Acest paragraf are un rol informativ și va fi eliminat în momentul completării formularului!

SOLICITANT

| Denumire |  |
| --- | --- |
| Formă juridică |  |
| Date de contact (adresa completă, inclusiv cod poştal, telefon, fax, e-mail) |  |

PARTENER

| Denumire |  |
| --- | --- |
| Formă juridică |  |
| Date de contact (adresa completă, inclusiv cod poştal, telefon, fax, e-mail) |  |

(Se vor include informaţii pentru toţi partenerii). Această notă va fi eliminată în momentul completării formularului!

- Titlul proiectului: ..........

- Obiectivul vizat, conform PNRR:

Tip proiect:

tipul I – 1 centru de zi

tipul II – 1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Notă: Vă rugăm marcaţi căsuţa corespunzătoare obiectivului proiectului propus. Această notă va fi eliminată în momentul completării formularului!

- Scopul proiectului: ..........

- Obiectivele specifice ale proiectului: ..........

- Rezumatul proiectului (maxim o pagină)

Prezentaţi succint scopul, obiectivele, partenerii, durata proiectului, activităţile, rezultatele, costul total al proiectului, impactul.

Suplimentar, includeţi detalii privind:

a. capacitatea noilor servicii;

b. beneficiarii;

c. amplasarea, accesibilitatea, facilităţile care vor fi oferite persoanelor cu dizabilități  în noile servicii;

d. Alte informații, dacă sunt considerate relevante.

- Justificarea proiectului

- Descrieţi situaţia actuală şi nevoia căreia i se adresează proiectul.

- Argumentaţi importanţa şi urgenţa problemei identificate, soluţia propusă, caracterul inovator sau valoarea adăugată a propunerii de proiect (tehnici inovative, modele de bună practică, optimizarea  serviciilor sociale, integrarea în comunitate, promovarea egalităţii şanselor etc.).

- Explicaţi de ce este necesar proiectul în zona în care este propus; identificaţi oportunităţi şi constrângeri.

- Specificaţi modul în care obiectivele specifice şi activităţile proiectului răspund nevoilor individuale ale beneficiarilor direcţi.

- Explicaţi soluţia aleasă pentru desfăşurarea serviciului social. Descrieţi locaţia în care propuneţi serviciul social din punct de vedere al poziţionării faţă de alte servicii din comunitate, al accesibilizării, al existenţei mijloacelor de transport şi de comunicare etc.

- Alte informații, dacă sunt considerate relevante.

7. Grupul ţintă al proiectului

a) Oferiţi informaţii despre modalitatea în care se va face selecţia grupului țintă (beneficiarii direcți care vor avea acces la serviciul social înfiinţat, grupele de vârstă, tipul şi gradul  handicapului, alte caracteristici considerate relevante).

b) Corelaţi nevoile beneficiarilor direcţi cu serviciile oferite în centru/reţeaua de servicii complementare de tip nerezidenţial.

c) Menţionaţi ce alte servicii din subordinea DGASPC/DAS/SPAS, a consiliilor locale sau a organizaţiilor neguvernamentale vor contribui la realizarea obiectivelor proiectului (servicii complementare, de tip nerezidenţial, nerealizate în cadrul proiectului); unde funcţionează sau cum vor fi înfiinţate (dacă este cazul) şi de către cine, cum se colaborează cu acestea.

8. Rezultate urmărite

Precizați rezultatele în corelaţie cu obiectivele specifice şi cu activităţile proiectului.

Notă: Rezultatele sunt cuantificate, măsurabile şi verificabile.

9. Impact

a) Cum va îmbunătăţi implementarea proiectului calitatea vieţii beneficiarilor?

Precizaţi modul în care proiectul va contribui la optimizarea serviciilor sociale acordate beneficiarilor.

b) Care va fi impactul proiectului asupra comunităţii locale şi autorităţilor locale?

Enunţaţi măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi pentru a asigura un impact îndelungat al proiectului.

10. Activităţile proiectului

Oferiţi o descriere detaliată a activităţilor astfel încât, pentru fiecare activitate să reiasă: contribuţia respectivei activităţi la atingerea obiectivelor proiectului, metodele de implementare propuse, rezultate aşteptate, participanţi, rolul fiecărui partener, acolo unde este cazul.

11. Durata şi planificarea activităţilor

Durata proiectului va fi de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă până la data de 31.12.2024.

NOTĂ: În planul de acţiune orientativ nu se vor menţiona date calendaristice reale, ci "luna 1", "luna 2" etc. Solicitanţilor li se recomandă să prevadă o marjă de siguranţă în calendarul planului de acţiune propus. Planul de acţiune nu cuprinde descrierea activităţilor, ci doar titlul acestora, conform celor menţionate la punctul 10. Lunile în care nu se desfăşoară activităţi trebuie să fie cuprinse de asemenea în planul de acţiune.

| An | 2022 |  |  |  | ……. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lună/ Activitatea |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  | … |
| activitatea 1 (denumire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| activitatea 2 (denumire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| activitatea 3 (denumire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| activitatea ... (denumire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. Metodologia de implementare

a) Prezentaţi modul în care veţi implementa activităţile propuse, modul în care vor fi organizate resursele, cum se va face monitorizarea.

b) Descrieţi modalitatea şi metodologia de înfiinţare, organizare şi funcţionare, locul şi rolul serviciilor create prin proiect în sistemul judeţean de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilități, colaborarea cu alte instituţii relevante (consilii locale, primării, educaţie, sănătate, poliţie etc.).

c) Descrieţi: procedurile de evaluare internă - evaluarea proiectului (resurse investite în proiect, activităţi desfăşurate, rezultate obţinute, beneficii realizate); modalitatea de identificare şi evaluare a beneficiarilor direcţi (inclusiv tipul de instrument de evaluare utilizat), modul de consultare şi implicare a acestora, metodologia de implementare a standardelor specifice de calitate.

d) Oferiţi informaţii despre managementul riscului: factori de risc - modalităţi de identificare, măsurare şi anticipare a riscului, modalităţi de contracarare a riscului, mijloace de control.

e) Motivaţi rolul atribuit fiecărui partener şi nivelul de implicare.

f) Alte informații, dacă sunt considerate relevante.

13. Resurse alocate pentru implementarea proiectului:

Furnizaţi o descriere detaliată a diverselor resurse la care instituţia dvs. are acces, în mod special a următoarelor resurse:

- Resurse financiare: numele principalilor susţinători financiari;

- Resurse fizice: clădiri, echipamente, dotări, materii prime şi materiale;

- Resurse umane: numărul personalului angajat permanent şi cu normă parţială, pe categorii de specialitate;

- alte resurse considerate relevante.

14. Diseminarea / mediatizarea rezultatelor

Furnizaţi informaţii cu privire la calendarul activităţii de diseminare, grupurile ţintă, strategiile şi canalele de comunicare folosite, rezultatele preconizate ale campaniilor de promovare, resursele necesare.

Notă: Atenție, cheltuielile necesare realizării acestor acțiuni nu sunt eligibile spre finanțare din fondurile Autorității finanțatoare și sunt suportate de către solicitant din fonduri proprii. Solicitantul asigură mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciilor nou create, menţionând de fiecare dată denumirea PNRR, autoritatea finanţatoare și anul acordării finanțării: minim un comunicat de presă și afiș sau plăcuță la sediul fiecărui serviciu înființat.

15. Sustenabilitatea proiectului

a) Indicaţi potenţialele surse de finanţare pentru viitor.

b) Descrieţi modul de asigurare a sustenabilităţii pentru perioada de cel puţin 5 ani.

c) Descrieţi prevederile acordului de parteneriat în ceea ce priveşte asigurarea sustenabilităţii.

16. Alte aspecte considerate relevante

Adăugaţi alte aspecte pe care le consideraţi relevante.

2.2. - PROPUNERE FINANCIARĂ

2.2.1 - Centralizator buget

|  | CHELTUIELI | (lei) |
| --- | --- | --- |
| Cap. I | Cheltuieli directe |  |
| Linia 1 | Cheltuieli pentru imobil |  |
| 1.1 | cheltuieli pentru obţinerea de avize şi autorizaţii |  |
| 1.2 | cheltuieli pentru lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare |  |
| 1.3 | cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a spațiului (max 8,2%) |  |
|  | Total Linia 1 |  |
| Linia 2 | Cheltuieli pentru dotarea serviciului cu echipamente, mobilier şi cazarmament |  |
| 2.1 | cheltuieli pentru achiziţia de dotări specifice a serviciilor specializate |  |
| 2.2 | cheltuieli pentru achiziţia de aparatură tehnologica-electrocasnică (maşini de spălat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme, etc.), tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive |  |
| 2.3 | cheltuieli pentru achiziţia de veselă şi tacâmuri |  |
| 2.4 | cheltuieli pentru achiziţia de echipamente de birotică (calculator, telefon, fax, imprimantă, etc) |  |
| 2.5 | cheltuieli pentru achiziţia de echipamente PSI |  |
| 2.6 | cheltuieli pentru achiziţia de mobilier (de ex. paturi, dulapuri, mese, scaune, mobilier de bucătărie etc.) |  |
| 2.7 | cheltuieli pentru achiziţia de cazarmament (saltele, lenjerie pat, prosoape, perne, pilote etc.) |  |
| 2.8 | alte cheltuieli (mochetă, covoare, corpuri de iluminat, etc) |  |
|  | Total Linia 2 |  |
| Cap. II | Cheltuielile diverse şi neprevăzute | max.10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate |
| 1. | cheltuielile diverse şi neprevăzute |  |
|  | Total cap. I + cap. II (lei) |  |

NOTĂ:

1. Formatul tip al bugetului nu poate fi modificat.

2. Cheltuielile aferente proiectului  includ TVA-ul.

3. Nu vor fi suportate cheltuieli pentru dispozitivele, echipamentele, tehnologiile de acces, tehnologiile și dispozitive asistive ce pot fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

2.2.2 - Eşalonarea investiţiei pe ani

| An | Autoritatea Finanţatoare | Total investiţie |
| --- | --- | --- |
| 2022 |  |  |
| 2023 |  |  |
| 2024 |  |  |
| Total |  |  |

2.2.3 - Justificarea costurilor şi a bugetului

Va fi realizată sub forma unor note justificative, însoțite de documente justificative (după caz).

Următoarea notă are un rol informativ și va fi eliminată în momentul completării formularului!

Notă:

- Numai costurile eligibile pot face obiectul finanţării nerambursabile din partea Autorităţii finanţatoare. Aceste costuri trebuie să fie justificabile.

- Este obligatoriu ca toate cheltuielile incluse în bugetul total al proiectului să fie bine justificate şi detaliate, atât din perspectiva algoritmului de calcul, cât şi raportat la activităţile pentru care ele au fost prevăzute.

- Prezentarea bugetului sub formă forfetară conduce la respingerea proiectului.

- Includerea în buget a cheltuielilor neeligibile conduce la respingerea proiectului. Aceste eventuale cheltuieli se evidențiază separat și nu vor fi incluse în formatul tip al bugetului. Acestea pot fi incluse într-o anexă/ notă de fundamentare.

- Notele justificative vor fi însoțite de documente justificative (după caz) și vor cuprinde:

- justificarea detaliată (tipuri lucrări/denumire produse/număr/cantitate/preţ estimativ etc.);

- lista de dotări pentru achiziţia de bunuri;

- structura personalului din serviciile ce vor fi create etc.) a categoriei de cheltuieli în relaţie cu activitatea căreia se adresează, pe fiecare dintre finanţatorii proiectului;

- pentru lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare se va prezenta un deviz estimativ. Devizul estimativ reprezintă o estimare a costurilor pentru lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a spațiilor în formatul HG nr. 907/2016. Devizul estimativ elaborat de o persoană de specialitate autorizată sau de compartimentul tehnic din cadrul DGASPC va fi semnat și de solicitantul de finanțare.

Numele şi funcţia reprezentantului solicitantului

Semnătura

Ştampila

Data

Numele şi funcţia reprezentantului partenerului

Semnătura

Ştampila

Data

## Formularul 3 - Acord de parteneriat

[Model orientativ – va fi personalizat obligatoriu cu activitățile fiecărui partener și semnat de toate părțile. Această notă se elimină, la întocmirea acordului !]

Art. 1 Părţile

………………… [denumirea completă a solicitantului], cu sediul în …………….. [adresa completă], codul fiscal …………, având calitatea de solicitant

şi

………………… [denumirea completă a partenerului], cu sediul în ………………… [adresa completă], codul fiscal ……………………., având calitatea de partener,

au convenit următoarele:

Art. 2 Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului ………….……. [titlul proiectului] depus în cadrul selecţiei publice de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilități, precum şi obligaţiile privind asigurarea sustenabilităţii serviciului social nou creat.

Art. 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

Rolurile şi responsabilităţile vor fi descrise în tabelul de mai jos, corespunzător activităţilor din propunerea de proiect:

| Activitatea | Responsabilităţi solicitant | Responsabilităţi partener |
| --- | --- | --- |
| Se vor descrie activităţile pe care fiecare dintre parteneri trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile prezentate în propunerea de proiect |  |  |

Art. 4 Responsabilităţi privind asigurarea sustenabilităţii proiectului

Solicitantul va asigura funcţionarea serviciului social creat în cadrul proiectului, pe o durată de cel puţin 5 ani de la finalizarea implementării proiectului ………….…….[titlul proiectului].

Va fi descris modul de asigurare a funcţionării serviciului social şi responsabilităţile asumate.

Art. 5 Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între [zz/ll/aaaa] şi [zz/ll/aaaa].

Art. 6 Drepturile şi obligaţiile solicitantului

Solicitantul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect.

Solicitantul consultă partenerul cu regularitate în implementarea proiectului.

Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de partener, de Autoritatea finanţatoare sau de orice alt organism abilitat să verifice.

Solicitantul asigură transferul de fonduri obţinute de la Autoritatea finanţatoare pentru cheltuielile angajate de partener, care au fost certificate ca eligibile.

In cazul unui prejudiciu în ceea ce priveşte gestionarea finanţării nerambursabile primite de la Autoritatea finanţatoare, solicitantul răspunde în solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile partenerului

Partenerul are dreptul, prin transfer de către solicitant, la fondurile obţinute de la Autoritatea finanţatoare pentru acoperirea cheltuielilor angajate care au fost certificate ca eligibile, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului.

Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către solicitant în implementarea proiectului.

Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de Autoritatea finanţatoare, solicitant sau de orice alt organism abilitat să verifice.

Partenerul are obligaţia să ducă la îndeplinire responsabilităţile asumate în implementarea proiectului.

În cazul unui prejudiciu în ceea ce priveşte gestionarea finanţării nerambursabile primite de la Autoritatea finanţatoare, partenerul răspunde în solidar cu solicitantul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 8 Dispoziţii finale

- Orice modificare a prezentului acord este valabilă numai atunci când este convenită de părţi.

- Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

- Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru dosarul de solicitare a finanţării.

Semnături

| Solicitant | Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal | Semnătura | Data şi locul semnării |
| --- | --- | --- | --- |
| Partener | Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal | Semnătura | Data şi locul semnării |

## Formularul 4 - Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate

Subsemnatul ………………………………………., membru evaluator în Comisia de evaluare/ Comisia de soluționare a contestațiilor conform  Ordinului nr. ………….., mă angajez:

- să păstrez confidenţialitatea asupra conţinutului propunerilor de proiecte, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de solicitanţi și parteneri, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală şi/sau secretele comerciale;

- nu voi dezvălui solicitanţilor, partenerilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de finanţare, informaţii suplimentare legate de activitatea de evaluare sau soluționare a contestațiilor, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare.

Totodată confirm că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile următoare:

- nu sunt soţ sau rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu unul dintre reprezentanţii solicitanţilor și partenerilor.

- în ultimii trei ani nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre solicitanţi și parteneri şi nici nu am făcut parte din Consiliul de Administrație ori alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;

- nu sunt membru sau membru fondator al unuia dintre solicitanţi sau parteneri.

De asemenea, mă oblig să solicit de îndată înlocuirea mea din calitatea de evaluator cu alt evaluator din cadrul comisiei în cazul în care constat că mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute mai sus.

Data

Semnătura

# ANEXE

## Anexa 1 - Anexă la Procesul verbal de deschidere

| Nr. crt. | Cerinţa | Da/Nu | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dosarul de solicitare a finanţării a respectat data limită şi locul de depunere |  |  |
| 2. | 1 plic sigilat şi marcat cu inscripţia „ORIGINAL” şi 3 plicuri marcate cu inscripţia „COPIE” sau un plic marcat cu inscripția „COPIE” ce conține 1 memory stick/ CD/ DVD cu documentele scanate |  |  |
| 3. | Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia "ORIGINAL” conţine 1 plic marcat cu inscripţia „PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” şi 1 plic marcat cu inscripţia „DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PROPUNEREA DE PROIECT” |  |  |
| 4. | Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia „PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” conţine Cererea de finanţare (Formularul 1) |  |  |
| 5 | Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia „PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” conţine Propunerea tehnică şi financiară (Formularul 2) |  |  |

## Anexa 2 - Fişa de verificare a eligibilităţii solicitantului

| Nr. crt. | Criteriu de eligibilitate |  | DA/NU | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Solicitantul deţine calitatea de: serviciu public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti |  |  |
|  |  | Solicitantul are calitatea de furnizor de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii |  |  |
|  |  | Solicitantul asigură sustenabilitatea serviciului social creat prin proiect timp de cel puţin 5 ani, în nume propriu sau în parteneriat, răspunderea pentru respectarea perioadei de sustenabilitate revenind solicitantului, |  |  |
|  |  | Solicitantul se angajează să suporte toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului; |  |  |
|  |  | Solicitantul se angajează că va suporta toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului |  |  |
|  |  | Solicitantul are încheiat un acord de parteneriat, semnat de reprezentanţii legali ai solicitantului şi partenerului/partenerilor, aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale |  |  |

## Anexa 3.1 - Fişa de verificare a eligibilităţii partenerului – ONG

| Nr. crt. | Criteriu de eligibilitate | DA/NU | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Partenerul este furnizor de servicii sociale public sau privat, acreditat în condiţiile legii |  |  |
| 2. | Partenerul - furnizor de servicii sociale privat - este persoană juridică fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor persoanei cu dizabilități |  |  |

## Anexa 3.2 - Fişa de verificare a eligibilităţii partenerului - UAT

| Nr. crt. | Criteriu de eligibilitate | DA/NU | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Partenerul are încheiat cu solicitantul un acord de parteneriat, semnat de reprezentanţii legali ai solicitantului şi partenerului/partenerilor, aprobat prin hotărâre a consiliului local; acordul de parteneriat este însoţit de declaraţia de parteneriat completată conform formularului tip prevăzut în Formular 3 |  |  |
| 2. | Partenerul are calitatea de furnizor de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, după caz (numai în cazul implicării SPAS) |  |  |

## Anexa 4 - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru solicitant

| Nr. crt. | Documente (conform pct. D.1.4.1) | DA/NU | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale |  |  |
| 2. | b) acordul de parteneriat şi clauzele acestuia, avizate de toate părțile și personalizat cu activitățile fiecărui partener, conform Formularului 3; |  |  |
| 3 | licența de funcționare a serviciului social |  |  |
| 4. | hotărârea consiliului Judeţean/ Consiliului local din care să rezulte: 1. înființarea servicii sociale și includerea acestora în organigrama DGASPC; 2. darea în administrare, concesionare, darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului, pentru imobilele aflate în patrimoniul CJ/CLSMB; în situația în care clădirea aparține unui terț, din documentul de folosință a acesteia trebuie să rezulte dreptul de a efectua lucrări de reparaţii / amenajare a imobilului, iar valabilitatea documentului trebuie să acopere o perioadă suficientă astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului; 3. aprobarea acordului de parteneriat (întocmit conform Formularului 3) și prevederilor acestuia; 4. angajamentul că va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului; 5. asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat pe o durată de minim 5 ani, în nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea contractului de finanţare; 6. desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi contractul de finanţare (se menţionează funcţia persoanei şi numele acesteia). |  |  |

## Anexa 5.1 - Fişa de verificare a conformităţii administrative

## pentru partener - ONG

| Nr. crt. | Documente (conform pct. D.1.4.2) | DA/NU | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Actul doveditor privind forma juridică de înfiinţare şi funcţionare / statutul însoţit de ultimul act adiţional şi ultima hotărâre judecătorească, atunci când este cazul |  |  |
|  | Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale |  |  |
|  | Hotărârea organului de conducere al partenerului referitoare la acordul de parteneriat şi clauzele acestuia |  |  |

## Anexa 5.2 - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru partener - UAT

| Nr. crt. | Documente (conform pct. D.1.4.3) | DA/NU | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proiectul de hotărâre/ hotărârea consiliului local comunal, orăşenesc, municipal /consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, privind darea în administrare, concesionare, darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului/imobilelor (teren și/sau clădiri), care să prevadă şi dreptul de a efectua lucrări de amenajare/reparaţii a imobilului, precum și aprobarea acordului de parteneriat şi clauzelor acestuia |  |  |
| 2. | Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale (numai în cazul SPAS) |  |  |

## Anexa 6 - Grila de evaluare

| Nume evaluator |  |
| --- | --- |
| Data completării grilei de evaluare |  |
| Nume solicitant |  |
| Titlul proiectului |  |
| Numărul de referinţă al propunerii de proiect |  |
| Suma solicitată |  |

| Secţiunea | Punctaj Maxim | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- |
| 1. Buget şi raportul cost-eficienţă | 30 |  |
| 1.1. Corelarea cheltuielilor cu activităţile prevăzute în proiect | 15 |  |
| 1.2. Raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate | 15 |  |
| 2. Metodologie | 40 |  |
| 2.1. Justificarea selecţiei beneficiarilor direcţi | 10 |  |
| 2.2. Corelarea nevoilor beneficiarilor direcţi cu serviciile oferite în centru/reţeaua de servicii complementare de tip nerezidenţial | 10 |  |
| 2.3. Corelarea dintre problemele identificate, obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului | 10 |  |
| 2.4. Modul în care activitățile contribuie la atingerea obiectivelor proiectului | 10 |  |
| 3. Sustenabilitate şi impact | 30 |  |
| 3.1. Modul de asigurare a sustenabilităţii pentru perioada de cel puţin 5 ani | 15 |  |
| 3.2. Modul de asigurare a impactului pe termen lung | 15 |  |
| TOTAL | 100 |  |

Anexa 7 – Lista beneficiari eligibili

| Nr. crt. | DENUMIRE JUDEȚE | DENUMIRE CENTRE | RENOVATE DA/NU | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DGASPC ARGEȘ | Centru de zi din cadrul Complexului de servicii pentru persoane cu dizabilități Pitești | NU | Centru de zi din cadrul Complexului de servicii pentru persoane cu dizabilități Pitești (CSPD Pitești) |
|  |  | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu MIOVENI din cadrul Complexului de servicii pentru persoane cu dizabilități Pitești | NU | Spațiul aparține UAT Mioveni și este dat pentru folosință gratuită pentru 10 ani, cu posibilitate de prelungire |
|  | DGASPC BIHOR | Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ORADEA (Wilhelmina) | NU | Spațiu primit prin comodat |
|  |  | Centrul de servicii recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu VALEA lui MIHAI (Centru de tip zi Valea lui Mihai) | Da | Spațiu primit prin comodat Reabilitat de catre Primăria Orașului Valea lui Mihai POATE BENEFICIA NUMAI DE DOTARE |
|  |  | Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Beiuș | NU | Spațiu primit prin comodat |
|  | DGASPC BISTRIȚA-NĂSĂUD | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie ambulatoriu BISTRITA | NU |  |
|  | DGASPC BOTOȘANI | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie ambulatoriu BOTOSANI | NU |  |
|  | BRAȘOV | Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati CASA SOARELUI | NU |  |
|  | DGASPC BUCUREȘTI SECTOR 1 | Centru de tip zi UN PAS IMPREUNA | NU | Spațiu (parter) închiriat din 2012, prelungit închiriere septembrie 2021 |
|  | DGASPC BUCUREȘTI SECTOR 2 | Centrul de tip zi | NU |  |
|  |  | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie ambulatoriu GHEORGHE SERBAN | NU |  |
|  | DGASPC BUCUREȘTI SECTOR 3 | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie ambulatoriu | NU |  |
|  |  | Centrul de tip zi 1 Decembrie 1918 ,,Sf Lucian” | NU |  |
|  | DGASPC CONSTANȚA | Centrul de tip zi TECHIRGHIOL | NU |  |
|  | DGASPC COVASNA | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie ambulatoriu TÂRGU SECUIESC | NU | Clădire monument istoric |
|  | DGASPC CLUJ | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu TURDA | NU |  |
|  |  | Centrul de tip zi | NU |  |
|  | DGASPC DÂMBOVIȚA | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie ambulatoriu TÂRGOVIȘTE | NU |  |
|  |  | Centrul de zi TARGOVISTE | NU |  |
|  |  | Centrul de zi Gura Ocniței | NU |  |
|  |  | Centrul de zi Pucioasa | NU |  |
|  | DGASPC DOLJ | Centrul de zi PAD Sf. Maria, Craiova | NU |  |
|  |  | Centrul de zi PAD O Șansă pentru fiecare | NU |  |
|  |  | Centrul de zi PAD Sf. Dumitru, Filiași | NU |  |
|  | DGASPC GALAȚI | Centrul de zi ‘’Pentru voi’’ | NU |  |
|  |  | Centrul de tip zi Luceafărul | NU |  |
|  |  | Centrul de tip zi Integrare Socoio-Profesională | NU |  |
|  | DGASPC HARGHITA | Centrul de Servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu PAD Odorheiu Secuiesc | NU | Spațiu primit prin comodat |
|  |  | Centrul de zi PAD Feliceni | NU |  |
|  | DGASPC HUNEDOARA | Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria | NU |  |
|  | DGASPC IALOMIȚA | Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia | NU |  |
|  | DGASPC MEHEDINȚI | Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Strehaia | NU |  |
|  | DGASPC OLT | Centrul de Servicii de recuperare neuromotorie Corabia | NU |  |
|  |  | Centru de Servicii de recuperare neuromotorie Slatina | NU |  |
|  |  | Centrul de zi pentru persoane adulte cu Dizabilități | NU |  |
|  | DGASPC SATU MARE | Centrul de Recuperare Neuromotorie ambulatoriu Satu Mare | NU | Spațiu primit prin comodat |
|  | DGASPC SIBIU | Centrul de zi pentru persoane Adulte cu Dizabilități al Asociației Diakoniewerk | NU | Privat - Parteneriat cu DGASPC Sibiu, CONTRACT DE ÎNCHIRIERE. |
|  |  | Centrul de zi Gabriela pentru persoane adulte cu Dizabilități al Asociației DREAM | NU | Contract de comodat, proprietar fiind CJ Sibiu |
|  | DGASPC SUCEAVA | Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie pentru persoane adulte cu dizabilități de tip ambulatoriu Suceava | NU |  |
|  |  | Centrul de zi Blijdorp România | NU | Proprietar clădire privat, teren al CJ, drept de folosire gratuită DGASPC |
|  | DAS LUGOJ | Centrul de zi PAD Lugoj | Da | Serviciul aparține Primăriei Mun. Lugoj (DAS) POATE BENEFICIA NUMAI DE DOTARE |
|  | DGASPC VÂLCEA | Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Râmnicu-Vâlcea | NU | Serviciu nou înființat. |
|  | DGASPC VASLUI | Centrele de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Vaslui | NU |  |
|  |  | Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Bârlad |  |  |
|  |  | Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Huși |  |  |
|  | DGASPC VRANCEA | Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Odobești |  |  |

## Anexa 8 - Model - cadru contract de finanţare nerambursabilă

nr. ................. din ...................

Părţile contractului

Între

Minisdterul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), cu sediul în str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucureşti, cod poștal 010026, telefon ………………, cod fiscal ……………, cont trezorerie ………………, reprezentată prin ……………….., în funcţia de ........................., în calitate de Autoritate finanţatoare, denumit în continuare Autoritate finanţatoare,

şi

Direcţiia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului …../ Serviciiul public de asistenţă socială (SPAS)/ direcția de asistență socială (DAS) ….., cu sediul în ……….., telefon ………………, fax ………………., cod fiscal………….. cont ……… deschis la ………….., reprezentată prin ……… [nume, prenume, calitate], în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, denumit în continuare Beneficiar,

a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

1. Obiectul contractului

1.1 Obiectul contractului îl constituie finanţarea acordată beneficiarului din PNRR, prin bugetul alocat Autorităţii finanţatoare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru punerea în aplicare a proiectului ……….. [titlul proiectului], denumit în continuare „proiectul”.

1.2 Beneficiarul se obligă să realizeze obiectul contractului în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

1.3 Autoritatea finanţatoare se obligă ca, pentru realizarea obiectului contractului, să plătească beneficiarului valoarea finanţării nerambursabile, aşa cum este aceasta definită în prezentul contract la pct. 2.1.

1.4 Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită exclusiv pentru implementarea proiectului.

1.5 Documentele prezentului contract de finanțare nerambursabilă sunt:

- Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul PNRR

- Propunerea tehnică şi financiară şi documentele care însoţesc propunerea de proiect, depuse de DGASPC/SPAS/DAS ...............

- Valoarea finanțării nerambursabile

  - Valoarea finanțării nerambursabile reprezintă finanţarea acordată de autoritatea finanţatoare şi este în sumă de ……….. lei, conform bugetului proiectului.

- Durata contractului

  - Intrarea în vigoare a contractului

    - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acesteia de către ambele părţi şi este valabil pe perioada de implementare a proiectului.

  - Implementarea proiectului

    - Implementarea proiectului începe la data intrării în vigoare a prezentului contract.

    - Durata de implementare a proiectului este de …… luni.

    - În cazul în care implementarea proiectului suferă întârzieri din motive neimputabile Beneficiarului, părţile pot stabili de comun acord modificarea planificării activităţilor şi prelungirea perioadei de implementare a proiectului, fără a depăşi data de 31 decembrie 2024.

    - Dacă, pe parcursul implementării proiectului, Beneficiarul constată că nu va putea respecta planificarea activităţilor prevăzută în proiect, acesta are obligaţia de a notifica Autoritatea finanţatoare în cel mai scurt timp, fără a depăşi data de 31 decembrie 2024, cu respectarea prevederilor din Ghidul solicitantului.

    - Cu excepţia prevederilor clauzei 3.2.4., orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Autorităţii finanţatoare de a solicita penalităţi Beneficiarului în condiţiile prevăzute la pct.8 din prezentul contract.

- Raportarea şi plata cheltuielilor

  - Raportarea cheltuielilor

    - Beneficiarul va înainta Autorităţii finanţatoare următoarele tipuri de rapoarte:

  - raport intermediar, ori de câte ori se solicită efectuarea unei plăţi, cu două componente: a.1) raport de activitate, narativ, care va cuprinde informaţii cu privire la activităţile realizate în perioada pentru care se face raportarea, principalele realizări faţă de scopul şi obiectivele stabilite, dificultăţile întâmpinate, o planificare pentru perioada următoare şi a.2) raport financiar ce va detalia cheltuielile efectuate conform bugetului aprobat, pe fiecare linie de buget şi în concordanţă cu activităţile efectuate;

  - raport final privind realizarea obiectivelor proiectului, detaliat, în termen de 10 de zile de la data finalizării proiectului;

  - rapoarte/notificări privind întârzierile şi/sau problemele apărute, precum şi soluţiile concrete propuse pentru recuperarea întârzierilor şi realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv grafice cu implementarea activităţilor, ori de câte ori este nevoie.

    - Rapoartele intermediare prevăzute la pct. 4.1.1. lit. a) vor fi însoţite de cererea de plată, reprezentând totalul cheltuielilor solicitate de la Autoritatea finanţatoare pentru realizarea activităţilor raportate, documentele justificative care stau la baza cererii de plată, precum și certificarea corectitudinii efectuării cheltuielilor printr-un raport de audit financiar intern/extern;

    - Toate documentele justificative prevăzute la pct. 4.1.2. trebuie să fie prezentate în copie; copiile trebuie să fie vizate „conform cu originalul” şi semnate de către reprezentantul beneficiarului împuternicit în acest sens.

    - Autoritatea finanţatoare va solicita eventualele clarificări privind documentele menţionate la pct. 4.1.2., în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii lor la sediul său.

  - Plata cheltuielilor

4.2.1. Beneficiarul transmite Autorității finanțatoare solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor și/sau imobilelor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, după caz, întocmită conform Ghidului solicitantului, însoțită de certificarea corectitudinii efectuării cheltuielilor printr-un raport de audit financiar intern/extern.

4.2.2. Autoritatea finanțatoare, analizează solicitarea beneficiarului și verifică dacă informațiile sunt în acord cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și procedează la transferul sumelor, în limita creditului bugetar anual al Autorității finanțatoare aprobat cu această destinaţie.

4.2.3. Dacă în urma verificării efectuate potrivit art. 4.2.2 sunt necesare clarificări/completări acestea vor fi solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

4.2.4. În situaţiile în care Autoritatea finanțatoare, din lipsa creditelor bugetare nu poate onora obligaţiile de plată prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă, aceasta va notifica în acest sens beneficiarul.

4.2.5. După primirea notificării prevăzute la art. 4.2.4., beneficiarul dispune măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.

4.2.6. În situația suplimentării creditelor bugetare, Autoritatea finanțatoare notifică beneficiarul cu privire la reluarea transferurilor de sume.

4.2.7.  În cazul prevăzut la art. 4.2.5., în care beneficiarul a decontat din surse proprii sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției PNRR, acesta poate solicita în scris recuperarea sumelor de la Autoritatea finanțatoare, în limita contractului de finanțare nerambursabilă încheiată.

4.2.8. Solicitarea prevăzută la art. 4.2.7 se întocmește conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului și va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, prin care se va face dovada efectuării plăţii de la bugetul local sau alte surse legal constituite.

(6) Autoritatea finanțatoare transferă sumele solicitate în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.

4.2.9. Autoritatea finanţatoare va plăti Beneficiarului cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, la solicitare şi în baza documentelor justificative prezentate, în funcţie de aprobarea deschiderilor de credite de către ordonatorul principal;

4.2.10. Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a efectua plata către Beneficiar după aprobarea raportului intermediar aferent cererii de plată;

4.2.11. Plata finală de 10% din valoarea finanţării nerambursabile se acordă numai după îndeplinirea de către beneficiar a obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea raportului final de activitate validat, prezentarea raportului financiar final validat, dovada folosirii contribuţiei angajate prin contract.

4.2.12. Plata cheltuielilor se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative sunt complete şi corect întocmite;

4.2.13. Activităţile necesare realizării obiectului contractului se vor încadra în valorile prevăzute în propunerea financiară prezentată de Beneficiar;

4.2.14. Raportul final privind realizarea obiectivelor proiectului va fi întocmit și aprobat în termen de 10 de zile de la data finalizării proiectului şi înaintat Autorităţii finanţatoare, conform Ghidul solicitantului;

4.2.15. Valoarea finanţării nerambursabile prevăzută la pct. 2.1. este fermă şi este prezentată pe categorii de cheltuieli şi respectiv pe surse de finanţare în bugetul proiectului aşa cum au fost ele prevăzute în propunerea financiară;

4.2.16. Plăţile se vor efectua în lei, pe baza cererii de plată înaintate de Beneficiar;

4.2.17. Plăţile către alţi executanţi, prestatori sau furnizori, vor fi efectuate de către Beneficiar;

4.2.18. Orice contract de execuţie de furnizare de bunuri sau prestări de servicii pe baza căruia se solicită o plată din partea Autorităţii finanţatoare este depus de Beneficiar în copie la sediul Autorităţii finanţatoare în cel mai scurt timp de la semnare, dar nu mai târziu de data la care se solicită efectuarea primei plăţi în legătură cu contractul în cauză. Beneficiarul va menţiona în scris pe fiecare astfel de contract titlul proiectului pentru care a fost încheiat. Copiile contractelor sus menţionate vor purta sintagma „conform cu originalul” şi vor fi semnate de persoana împuternicită în acest sens, ştampilate şi comunicate Autorităţii finanţatoare;

4.2.19. Contractele încheiate de Beneficiar cu alţi executanţi, furnizori sau prestatori vor fi adaptate pentru a permite efectuarea plăţilor de către Autoritatea finanţatoare. Autoritatea finanţatoare nu va fi răspunzătoare de eventualele penalizări de întârziere datorate de beneficiar şi nici de alte daune sau penalizări rezultate din contractele încheiate de Beneficiar, în cazul în care a efectuat plăţile către acesta în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.2.20. Autoritatea finanţatoare poate reduce valoarea oricărei plăţi cu sumele care au fost deja plătite Beneficiarului, în situaţia în care se constată că activităţile pentru care au fost plătite aceste sume nu au dus la îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în propunerea de proiect, sau lucrările realizate nu conduc la respectarea standardelor specifice de calitate ale serviciului;

4.2.21. Autoritatea finanţatoare poate reduce valoarea oricărei plăţi cu sumele aferente plăţilor efectuate de beneficiar către furnizori şi/sau prestatori, dacă Beneficiarul nu face dovada onorării facturilor emise de aceştia cel târziu odată cu cererea de plată ulterioară efectuării plăţii respective;

4.2.22. Pentru finanţarea cheltuielilor aferente contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarul deschide cont la Trezoreria Statului, cont în care vor fi transferate, prin ordin de plată, sumele aferente alocate din PNRR prin bugetul Autorității finanțatoare.

- Obligaţiile părţilor

Obligaţiile Beneficiarului

    - Beneficiarul are obligaţia de a realiza toate activităţile asumate conform propunerii de proiect.

    - Beneficiarul este pe deplin responsabil pentru implementarea activităţilor în conformitate cu planificarea din proiectul aprobat şi cu prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător de toate operaţiunile şi metodele utilizate, cât şi de calificarea personalului implicat în proiect.

    - În cazul parteneriatului, dacă partenerul nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile care îi revin, Beneficiarul (care a avut calitatea de solicitant în procesul de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă) va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.

    - Beneficiarul pune la dispoziţia proiectului toate bunurile mobile şi/sau imobile, personalul, expertiza şi facilităţile cu care s-a angajat la depunerea propunerii de proiect.

    - Beneficiarul este pe deplin responsabil de respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități beneficiare ale serviciilor nou create şi de asigurarea funcţionării acestora cu respectarea standardelor specifice de calitate.

    - Beneficiarul se angajează că suportă toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului.

    - Beneficiarul se obligă să suporte toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului.

    - Beneficiarul se obligă să întreprindă demersurile pentru obţinerea avizului de înființare și funcţionare a serviciului social, de la Autoritatea finanţatoare, precum și pentru obținerea licenței de funcționare, până la finalizarea implementării proiectului.

    - Beneficiarul este pe deplin responsabil de asigurarea sustenabilităţii proiectului timp de cel puţin 5 ani, chiar dacă în proiect există un acord de parteneriat prin care partenerul se angajează să asigure el sustenabilitatea.

    - Beneficiarul are obligaţia de a asigura, pe toată perioada de sustenabilitate, clădirile achiziţionate prin proiect, împotriva oricăror riscuri.

    - Beneficiarul are obligaţia de a asigura mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciilor nou create, menţionând de fiecare dată denumirea PNRR şi a autorităţii finanţatoare (eventualele cheltuieli aferente acestora sunt suportate de către beneficiar din fonduri proprii).

    - Beneficiarul are obligaţia de a realiza activităţile de selecţie şi instruire a personalului care va deservi serviciul social nou înfiinţat (eventualele cheltuieli aferente acestora sunt suportate din fonduri proprii).

    - Beneficiarul asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor transferate în contul deschis la Trezoreria Statului şi răspunde, în condiţiile legii, de utilizarea acestora.

    - Beneficiarul este responsabil pentru derularea eficientă a procesului de implementare a proiectului.

    - Beneficiarul are obligaţia să pună la dispoziţia Autorității finanțatoare, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative privind derularea proiectului, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

5.1.16. Beneficiarul are obligaţia să obțină avizul Comisiei de specialitate/ Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Judeţean pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului. Documentaţiile tehnico-economice vor fi transmise Autorității finanţatoare pentru analiza și avizul Comisiei tehnico-economice cu privire la soluţia tehnică şi economică.

  - Personalul Beneficiarului

    - Beneficiarul pune la dispoziţie echipa de implementare prevăzută în propunerea de proiect şi în documentele doveditoare ale capacităţii profesionale.

  - Achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii

5.3.1.	Achiziţia de imobile, servicii, achiziţia lucrărilor pentru reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a spațiilor, precum şi achiziţia de echipamente şi mobilier pentru dotarea acestora se realizează de către beneficiar cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a altor dispoziţii legale aplicabile.

5.3.2. Responsabilitatea obţinerii autorizaţiilor în vederea funcționării aparţine beneficiarului.

5.3.3. Nivelul de finisaje al spațiilor reabilitate, consolidate (inclusiv seismică), modernizate, eficientizate energetic, recompartimentate trebuie să asigure durabilitatea necesară, posibilităţi de întreţinere uşoară şi cadrul adecvat desfăşurării activităţilor.

5.3.4. În derularea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarul respectă prevederile legale în vigoare, în special cele cu privire la:

a)	etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

b)	achiziţionarea din fonduri publice de imobile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie fiind cea prevăzută de legislația în vigoare privind achiziţiile publice;

c)	calitatea în construcții.

5.3.5. Beneficiarul răspunde de organizarea procedurilor de achiziție publică și de derulare a contractelor aferente activităților din proiect, precum şi de modul de utilizare a sumelor potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

  - Verificări

    - Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor Autorităţii finanţatoare efectuarea verificării stadiului implementării proiectului, în toate etapele acestuia, precum și în perioada de sustenabilitate, a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor şi a conformităţii lor, inclusiv accesul la orice fel de documente în legătură cu implementarea proiectului;

    - Beneficiarul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor Autorităţii finanţatoare orice informaţie solicitată de aceştia referitoare la implementarea proiectului;

    - Beneficiarul va permite verificarea activităţilor desfăşurate şi a serviciilor create de către organele de control abilitate conform legii, precum şi accesul la orice fel de documente în legătură cu implementarea proiectului;

    - Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra modului de utilizare a fondurilor alocate prin prezentul Contract, în raport cu destinația stabilită.

  - Obligaţiile Autorităţii finanţatoare

    - Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a plăti cheltuielile efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului, în condiţiile stipulate de prezentul contract;

    - Autoritatea finanţatoare monitorizează modul de asigurare a sustenabilității proiectului de către Beneficiar.

  - Modificarea contractului

    - Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.

    - Prin excepţie, modificările care nu conduc la schimbarea prevederilor contractului în ceea ce priveşte valoarea, destinaţia sumelor, termenele de realizare, activităţile şi alte aspecte majore legate de implementarea proiectului, sunt doar notificate în scris Autorităţii finanţatoare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.

    - Nu pot fi aprobate prin acte adiţionale modificări ale prevederilor contractului care au ca efect:

- scăderea nivelului de calitate a activităţilor de protecţie a persoanelor cu dizabilități;

- diminuarea obligaţiilor Beneficiarului care au constituit criterii de punctaj la evaluarea propunerii de proiect;

- majorarea sumei de la Autoritatea finanţatoare.

- Nerespectarea prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă

  - Orice nerespectare a prevederilor prezentului contract precum şi a legislaţiei naţionale, rezultată dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului, care ar putea avea ca efect cauzarea unui prejudiciu, dă dreptul Autorităţii finanţatoare de a lua măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor negative în ceea ce priveşte rezultatele implementării proiectului.

  - În exercitarea dreptului prevăzut la pct. 7.1., Autoritatea finanţatoare poate iniţia demersuri pentru suspendarea executării contractului sau, după caz, pentru rezilierea acesteia, precum și pentru recuperarea finanțării acordate sau, după caz, a prejudiciului cauzat.

  - Finanţarea acordată pentru derularea proiectului se suspendă în situaţia în care Autoritatea finanţatoare se sesizează sau este sesizată de alte autorități de control competente cu privire la utilizarea neconformă a fondurilor alocate și după caz, se sistează în situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în prezentul contract.

- Penalităţi

  - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Beneficiarul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a percepe penalităţi în cuantum de 0,1% din suma echivalentă a obligaţiilor nerespectate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a acestora.

- Rezilierea contractului

  - Autoritatea finanţatoare poate rezilia contractul în cazul în care constată una din situaţiile următoare:

  - utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele convenite;

  - prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea.

  - Nerespectarea prevederilor contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanţării proiectului până la remedierea situaţiei respective de către Beneficiar. Dacă, în termen de 15 zile de la primirea notificării transmise de Autoritatea finanţatoare privind suspendarea finanţării, beneficiarul nu remediază situaţia, Autoritatea finanţatoare va rezilia contractul, Beneficiarul fiind direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune.

  - Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către Beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării.

  - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Beneficiarul nu începe implementarea proiectului în maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contraactului, aceasta se consideră reziliată de drept.

9.5 Părțile pot solicita și agrea încetarea de comun acord a contractului de finanțare nerambursabilă pentru motive neimputabile acestora și care nu vizează obiectivele specifice ale proiectului, cu restituirea finanțării acordate până la data încetării.

- Forţa majoră

  - Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a acesteia şi care exonerează de răspundere partea care o invocă, pe toata durata în care aceasta acţionează.

  - Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, război etc.

  - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

  - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

  - Îndeplinirea contractelor va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

  - Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

  - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

- Soluţionarea litigiilor

Autoritatea finanţatoare şi Beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Dacă, după 15 zile de la începerea acestor negocieri, Autoritatea finanţatoare şi Beneficiarul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita soluţionarea conflictului de către instanţele judecătoreşti competente.

- Dispoziţii finale

Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în scris (poştă, curier, e-mail). Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii/primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării.

Beneficiarul garantează că, la data finalizării proiectului, serviciile propuse vor fi funcţionale.

Prezentul contract a fost întocmit în data de ………………., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiecare dintre ele având aceeaşi valoare juridică.

Semnături autorizate,

Autoritatea finanţatoare                                                                    Beneficiar,

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Prezentul Model – cadru de contract se particularizează în funcţie de caracteristicile fiecărui tip de proiect.

## Anexa 9 - Cererea de plată - model cadru

Antetul beneficiarului

Nr. _____/________

Cerere de plată

În atenţia Autorităţii finanţatoare – MMSS

Numărul cererii de plată/data........................

Denumirea şi adresa beneficiarului................

Titlul proiectului............................................

Contract de finanţare nerambursabilă  ……..

Perioada acoperită de cererea de plată...........

Subsemnatul/a..............................................., în calitate de……………………., prin prezenta solicit suma de ........................... lei.

Anexez următoarele documente:

- Raportul intermediar pentru perioada acoperită de prezenta cerere de plată;

- Copii ale contractelor de achiziţie publică în legătură cu care se solicită plata;

- Procesul verbal de recepţie/nota de intrare-recepţie (NIR) şi facturile emise de furnizor,  în cazul achiziţiilor de bunuri;

- Factura/factura fiscală emisă de furnizorul care a efectuat serviciul, sau, în cazul în care activitatea este efectuată direct de către beneficiar, orice documente justificative relevante;

- Dovada onorării de către beneficiar a facturilor emise de furnizori şi/sau prestatori (ordin de plată, chitanţe, extrase de cont);

- Alte documente relevante.

Plata se va efectua în următorul cont bancar…………......., deschis la ...................

[Toate facturile prezentate spre a fi achitate vor purta menţiunea „bun de plată”, ştampilate şi semnate de persoana împuternicită de către beneficiar.

Copiile documentelor trebuie să fie lizibile, în format A4, ştampilate şi certificate cu menţiunea „conform cu originalul”].

Prin prezenta certific că informaţiile furnizate în această cerere de plată sunt complete, corecte şi reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile şi în concordanţă cu contractul de finanţare nerambursabilă, iar această cerere de plată este susţinută de documente suport adecvate şi verificabile.

Nume

Semnătura

Ştampila

SITUAŢIE

privind necesarul pentru decontarea lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli pentru proiectul "................." în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ......./data ..............

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Sume solicitate din PNRR, în limita contractului de finanțare nerambursabilă (inclusiv TVA)

B - Stadiul fizic realizat până la data solicitării %

C - Total

D - buget PNRR (inclusiv TVA)

E - Valoarea

F - Emitent

G - Număr/data

H - Valoare (inclusiv TVA)

- lei -

| Nr. crt. | Valoarea totală a contractului de finanțare nerambursabilă (inclusiv TVA) | Valoarea totală decontată din contractul de finanțare nerambursabilă (până la data prezentei solicitări) |  |  | Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare nerambursabilă (până la data prezentei solicitări) |  |  | Situații de lucrări/ servicii/ alte cheltuieli solicitate la plată |  |  | Factură |  |  |  | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | E | C | D |  | Nr./ data | E | F |  | G |  | H |  |  |
| 0 | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6=1-3 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Subsemnatul, .............................., în calitate de reprezentant al ........................., având funcţia de ........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul din PNRR al sumei solicitate de ............. (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate şi recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa din PNRR conform Ghidului solicitantului, nu au fost decontate din alte surse de finanţare şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.

Nume

Semnătura

Ştampila

## Anexa 10 - RAPORT INTERMEDIAR/ FINAL

Contractul nr. ...................... încheiată în data de .............................................

Organizaţia ..............................................................................................

- adresa..................................................................................................

- telefon/fax............................................................................................

Denumirea Proiectului ..................................................................................

Data înaintării raportului ...............................................................................

I. RAPORT DE ACTIVITATE

1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:

(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)

2. Realizarea activităţilor propuse:

Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat?            □  DA    /  □ NU

Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract.

| ## Luna | Activităţi planificate (*) | Activităţi realizate (**) | % | Abaterile de la activităţile planificate; Justificări | ## Evaluare interna (***) | Observaţii (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Activităţi planificate

- precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în cererea de finanţare.

(**) Activităţi realizate

- precizaţi numărul de participanţi, locul de desfăşurare şi durata pentru fiecare activitate realizată.

(***) Evaluare internă

- evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate.

(****) Observaţii

- dacă în urma evaluării remarcaţi modificări/îmbunătăţiri care trebuie aduse proiectului, menţionaţi-le.

3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:

(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă.

Anexaţi documente relevante, după caz.)

| Luna | Planificat | Realizat | % | Justificări abateri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Impact

| Luna | Planificat | Realizat | % | Justificări abateri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Parteneriat (dacă este cazul)

| Partener | Angajament asumat in proiect | Angajament realizat efectiv | % | Justificarea diferenţelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II. RAPORT FINANCIAR

Date despre finanţare:

- valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr._______ din ________

- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: _______________ , din care:

- sumele reprezentând finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare în baza contractului de finanţare nr. _______din______________.

Data

Semnătură şi ştampilă beneficiar

## Anexa 11  - Panoul de informare - model cadru

Dimensiunea minimă a unui panou este de 1 x 0,6 m şi va include obligatoriu următoarele informaţii:

• sigla Guvernului României;

• denumirea și sigla Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități;

• titlul proiectului implementat;

• denumirea beneficiarului;

• denumirea programului prin care se finanţează investiţia.

Vor fi utilizate 1 sau 2 panouri de informare.

Numărul panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi şi înţelege informaţiile prezentate.

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

BENEFICIAR: ...........................................

TITLU PROIECT: ....................................

Culori

Atât pentru sigla Guvernului României, cât şi pentru fundalul denumirii programului va fi folosit codul de culoare PANTONE 280 C, astfel:

- cod CMYK: C100, M72, Y0, K18;

- cod RGB: R0, G73, B144.

## Anexa 12 – Justificarea utilizării sumelor decontate - model cadru

Antetul beneficiarului

Nr. _____/________

În atenţia Autorităţii finanţatoare – MMSS

Denumirea şi adresa beneficiarului................

Titlul proiectului............................................

Contract de finanţare nerambursabilă  ……..

SITUAŢIE

privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate pentru proiectul "................." în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ......./data ..............

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr./data

B - Valoarea

C - Total

D - buget local (inclusiv TVA)

- lei -

| Nr. crt. | Valoarea contractului de finanțare nerambursabilă (inclusiv TVA) | Contract de lucrări/ servicii/ alte cheltuieli (inclusiv acte adiționale) |  | Valoarea decontată în baza ultimei solicitări |  |  | Factură |  |  | Ordin de plată |  | Stadiu fizic realizat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  | D | Emitent | A | B | A | B |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Subsemnatul, .............................., în calitate de reprezentant al ........................., având funcţia de ........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi decontate în suma de ......................... şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa din PNRR, conform contractului de finanțare nerambursabilă și a legislației în vigoare.

Nume

Semnătura

Ştampila

# Anexa 13 - Etapele cheie în obținerea finanțării

Programul se finanţează prin:

•	sume din PNRR, aprobate cu această destinaţie în bugetul Autorității finanțatoare;

# 1. Etapele cheie în obținerea finanțării

Obținerea finanțării din PNRR este un proces ce implică stabilirea unor etape cheie și respectarea termenilor limită conform legislației în vigoare.

Principalele etape pentru a obține finanțarea PNRR sunt următoarele:

Etapa 1: Solicitanții transmit Autorității finanțatoare solicitarea de finanțare prin PNRR

Conform Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul PNRR solicitanții transmit propunerile de proiecte.

Etapa 2: Autoritatea finanțatoare evaluează propunerile de proiecte și întocmește și publică lista proiectele declarate admise pe site-ul instituției

Autoritatea finanțatoare centralizează propunerile de proiect declarate admise în cadrul selecției publice de proiecte și în limita bugetară aprobată pentru această destinaţie, întocmeşte lista de proiecte propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare. După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul www.mmuncii.ro.

În cazul în care o propunere de proiect este declarată respinsă de către Comisia de evaluarea solicitantul are dreptul să redepună proiectul, fară să a depăşi data limită de depunere, aşa cum este menţionată în anunţul de participare.

Etapa 3: Se încheie contractele de finanțare nerambursabilă între Autoritatea finanțatoare și beneficiari

În baza listei de proiecte propuse spre finanţare aprobată prin deciziei, se încheie contractele de finanţare nerambursabilă între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator şi solicitant în calitate de beneficiar.

Etapa 4: Solicitanții/beneficiarii transmit Autorității finanțatoare documentațiile tehnico-economice

Beneficiarii transmit Autorității finanțatoare Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții din cadrul proiectului pentru a fi analizate de către Comisia tehnico-economică constituită la nivelul MMSS, constituită din reprezentanți de specialitate tehnică și/sau economică din instituții publice cu competențe în domeniu, care emite un aviz cu privire la soluția tehnică și economică și formulează propuneri, după caz.

În acest sens, beneficiarii transmit Autorității finanțatoare:

•	adresa de înaintare;

•	documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, întocmite la faza de proiectare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;

•	proiecte de hotărâri ale consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

•	proiecte de hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin PNRR;

•	devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli;

•	certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta, după caz.

Etapa 5: Comisia tehnico-economică analizează documentațiile tehnico-economice

Toate documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investii sunt analizate de Comisia tehnico-economică în funcție de:

•	gradul de pregătire a documentelor - documentaţiile tehnico-economice sunt completate, întocmite şi actualizate conform prevederilor HG nr. 907/2016;

•	existenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

•	existenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli, după caz;

•	cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate şi sunt calculate cu respectarea standardelor de cost în vigoare.

Etapa 6: Se modifică lista de proiecte propuse spre finanțare și contractele de finanțare nerambursabilă, după caz

În urma unei analize tehnico-economice favorabilă, evidențiat prin Avizul emis de către Comisia tehnico-economică, Autoritatea finanțatoare transmite beneficiarului solicitarea de aprobare indicatorilor tehnico economici prin hotărâre a consiliului local/județean. În baza hotărârii consiliului local/județean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv bugetul, în care se evidențiază distinct cofinanțarea proiectului, va fi modificată în mod corespunzător decizia conducătorului Autorității finanțatoare privind lista de proiecte propuse spre finanțare și contractul de finanțare nerambursabilă.

Etapa 7: Obligațiile beneficiarilor după încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă

Beneficiarii realizează procedurile necesare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ulterior transmit Autorității finanțatoare:

•	adresa de înaintare;

•	autorizația de construire valabilă;

•	documente care să prezinte stadiul fizic realizat;

•	devizul general actualizat;

•	hotărârea consiliului local/județean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv bugetul, în care se evidențiază distinct cofinanțarea proiectului, prevăzute la art. 15 din Metodologie;

•	hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli, după caz;

•	contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate conform legislației în materie.

Beneficiarii demarează procedurile de achiziție publică de bunuri/servicii/lucrări cu respectarea legislației în materie și încheie contractele de achiziție publică.

După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, și îl transmit Autorității finanțatoare, însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării contractului de finanțare nerambursabilă, după caz.

Etapa 8: Beneficiarii solicită în scris transferul sumelor alocate

După încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii pot solicita în scris transferul sumelor alocate, necesare pentru decontarea bunurilor și imobilelor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, în funcţie de necesităţi, în limita contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate. Pentru a efectua acestă solicitare, aceștia vor folosi modelul prevăzut în anexa 9 din Ghidul solicitantului.

Autoritatea finanțatoare analizează solicitarea beneficiarului și verifică dacă informațiile sunt în acord cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și procedează la transferul sumelor, în limita creditului bugetar anual al Autorității finanțatoare aprobat cu această destinaţie.

Se pot întâlni două situații:

1. Documentațiile transmise de beneficiari şi înregistrate la Autoritatea finațatoare în vederea decontării sunt complete, conforme cu prevederile legale şi nu necesită clarificări şi/sau completări, caz în care se iau în considerare în vederea decontării.

2. Documentațiile transmise de beneficiari şi înregistrate la Autoritatea finațatoare în vederea decontării nu sunt complete şi conforme cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări/completări, caz în care se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acestora.

Etapa 9: Autoritatea finanțatoare transferă sumele pentru obiectivele de investiții

Transferul sumelor de investiții se va efectua cu respectarea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între Autoritatea finanțatoare și beneficiari, precum și a legislației naționale.

Suma care se acordă din PNRR pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin PNRR se transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar al Autorității finanțatoare aprobat cu această destinație.

Etapa 10: Beneficiarii justifică utilizarea sumelor alocate

Beneficiarii sunt obligați sa justifice utilizarea sumelor alocate din PNRR. Pentru acesta, în termen de 30 de zile de la efectuarea transferului de către Autoritatea finanțatoare, aceștia vor transmite Autorității finanțatoare justificarea utilizării sumelor transferate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 din Ghidul solicitantului completat corespunzător.

Printre atribuțiile beneficiarilor privind supervizarea lucrărilor se numără:

•	asigurarea calității privind proiectarea și execuția proiectului realizat pe baza reglementărilor tehnice și a studiile de expertiză efectuate;

•	obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire;

•	verificarea proiectelor de către specialiști verificatori atestați;

•	verificarea execuției corecte a lucrărilor pe tot parcursul acestora de către diriginți de specialitate sau alți operatori economici specializați;

•	asigurarea unei poziții decizionale privind soluționarea neconformităților şi a defectelor apărute pe parcursul execuției proiectelor şi a execuţiei lucrărilor;

•	asigurarea unei poziții decizionale privind soluționarea deficienţelor proiectelor;

•	recepționarea lucrărilor de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare la terminarea acestora dar și la expirarea perioadei de garanție;

•	solicitarea experților tehnici atestați pentru verificarea lucrărilor, după caz;

•	asigură materialele, personalul și fondurile necesare pentru buna utilizare a lucrărilor recepționate;

•	asigură conform contractului, decontarea contravalorii lucrărilor executate și vizate de dirigintele de șantier.

Etapa 11: Beneficiarii justifică performanța și eficiența obiectivul de investiții

Beneficiarii au obligația de a transmite Autorității finanțatoare date și informații necesare stabilirii indicatorilor de performanță și eficiență ai PNRR în vederea evaluării performanței acestuia, pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNRR.

Beneficiarii au obligația de a transmite Autorității finanțatoare, în termen de 30 de zile de la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

# 2. Demersurile necesare pentru a solicita transferul sumelor alocate prevăzute în contractele de finanțare nerambursabilă

Solicitarea transferului de sume alocate prevăzute în contractele de finanțare se face în scris. În acest sens, beneficiarii trebuie să transmită Autorității finanțatoare următoarele documente:

•	adresa de înaintare;

•	anexa 9 și 10 din Ghidul solicitantului.

Modalitatea de completare a anexei 9

•	Situația se completează cu denumirea proiectului și a obiectivului de investiții identică cu cea care se regăsește înscrisă în contractul de finanțare nerambursabilă. La numărul contractului de finanțare nerambursabilă se completează numărul Autorității finanțatoare al contractului de finanțare nerambursabilă inițială (nu al actelor adiționale);

•	Coloana 1 - se completează valoarea totală a contractului de finanțare nerambursabilă, - Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări din bugetul Autorității finanțatoare în sumă totală de ……….)

•	Coloana 2 = coloana 3 + coloana 4  - se completează cu valoarea totală decontată din PNRR, din valoarea contractului de finanțare nerambursabilă (col. 3) și valoarea decontată de la bugetul local (col. 4);

•	Coloana 3 - se completează cu valoarea totală decontată din PNRR din valoarea înscrisă în contractul de finanțare nerambursabilă;

•	Coloana 4 - se completează cu valoarea totală decontată de la bugetul local în perioada de valabilitate a contractului de finanțare nerambursabilă);

•	Coloana 5 = coloana 6 + coloana 7 - se completează cu valoarea totală nedecontată din PNRR (col. 6) și de la bugetul local (col. 7);

•	Coloana 6  = col. 1 – col. 3 -  se completează cu valoarea totală nedecontată din PNRR din valoarea înscrisă în contractul de finanțare nerambursabilă;

•	Coloana 7  - se completează cu valoarea totală nedecontată de la bugetul local pentru perioada contractului de finanțare nerambursabilă;

•	În coloanele 8 și 9 se înscriu datele din situația de lucrări pe bază căreia a fost emisă factura care se solicită la plată.

•	În coloanele 10, 11 și 12 se completează cu datele din factura care se solicită la plată. La coloana 12 se completează și rândul cu „Total”.

•	Coloana 13 se completează cu suma solicitată la plată din factura înscrisă la coloana 12 și nu trebuie să depășească valoarea înscrisă la coloana 6 (respectiv suma rămasă nedecontată din PNRR, din contractul de finanțare nerambursabilă).

•	La coloana 13 suma solicitată la plată trebuie defalcată pe fiecare factură. Se completează obligatoriu și rândul cu „Total”.

•	Coloana 14 se completează cu stadiul fizic realizat al obiectivului de investiții la momentul solicitării sumelor.

Declarația pe proprie răspundere se completează și se semnează/ștampilează de  beneficiar prin reprezentantul legal.

Suma solicitată în declarația pe propria răspundere trebuie să coincidă cu totalul sumei solicitate din PNRR înscrisă în coloana 13.

Tabelul cu situația privind necesarul de fonduri, declarația pe propria răspundere și semnătura/ stampila beneficiarului trebuie să fie toate pe aceiași pagină.

# 3 Achiziții în cadrul proiectului

Beneficiarii se angajează că respectă legislația națională privind atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului. Cel mai important act normativ privind procedurile de achiziție publică în România este Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice de furnizare, servicii şi lucrări de investiţii atrag consecinţe negative pe linia asigurării eficienţei, economicităţii şi eficacităţii achiziţiilor efectuate, neasigurarea unor politici concurenţiale de achiziţie, care să permită obţinerea unui preţ la nivelul celui uzual practicat pe piaţă.