Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Tintă finală indicator de rezultat |
| 1 | Demararea achizițiilor în cadrul proiectului | Calitativ | Momentul inițierii primei achiziții prevăzută în planul de achiziții al proiectului | Minim 1 achiziție din planul de achiziții al proiectului demarată în 3 luni de la semnarea contractului | 3 luni de la semnarea contractului de finanțare | Dovadă transmitere invitație de participare / anunț de participare | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 2 | Finalizarea proiectului tehnic | Calitativ | Semnarea PV de recepție a proiectului tehnic | Transmitere spre ADR a proiectului tehnic, în vederea verificării conformității acestuia | 9 luni de la semnarea contractului de finanțare | PV recepție proiect tehnic | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 3 | Finalizarea tuturor achizițiilor prevăzute în proiect | Calitativ | Semnarea tuturor contractelor de furnizare, prestare, execuție lucrări prevăzute în proiect | Toate contractele prevăzute în proiect semnate în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | Contracte semnate | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 4 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 25% din cheltuielile eligibile prevăzute în cadrul proiectului | Cantitativ | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului | 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 5 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din cheltuielile eliginile prevăzute în cadrul proiectului | Cantitativ | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului | 24 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 6 | Efectuarea a 75% din cheltuielile prevăzute în cadrul proiectului | Cantitativ | Efectuarea de plăți în cuantum de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului | 30 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 7 | Îndeplinire  Indicatori si rezultate în proportie de 100% în conformitate cu prevederile ghidului si a cererii de finantare  Atentie! | Cantitativ  și calitativ | Depunerea spre verificare a Raportului final de progres din  care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale  asumate pentru indicatorii si rezultate, a Raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat, dacă este cazul și a Procesului verbal de  recepție la terminarea lucărilor/recepția dotărilor/ echipamentelor/acceptanta serviciilor, după caz | Verificarea Raportului  final de progres  generat prin  MySMIS2021/  SMIS2021+ în corelare  cu Raportul  privind stadiul fizic şi  valoric realizat, dacă  este cazul și Procesul  verbal de recepție a  terminarea lucărilor/  recepția dotărilor/  echipamentelor/  serviciilor, după caz | 36 luni de la semnarea contractului de finanțare | Raport final de progres, Vizita finala, Procesul verbal de recepție la terminarea lucărilor/ recepția dotărilor/ echipamentelor/ serviciilor, după caz | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 8. | Depunere  cererii de  rambursare  finale. | Cantitativ | Depunere cererii de rambursare finale | Verificarea și  aprobarea cererii de  rambursare finale în  MySMIS2021/  SMIS2021+. | Se va complete de către beneficiar, cu respectarea  termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare. |  | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |