Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS2021

Cuprins

I.Introducere	3

II.Accesare modul	3

1.	Adăugare Proiect	4

1.1.	Adăugare proiect din zona Proiecte	4

1.2.	Adăugare proiect din zona Apeluri	5

1.3.	Pagina Proiecte - Funcționalități	6

2.	Asociere în proiect	8

III.Completarea secțiunilor din proiect	8

3.1.	Solicitant	9

3.2.	Responsabil de proiect/Persoană de contact	10

3.3.	Atribute proiect	10

3.4.	Capacitate solicitant	13

3.5.	Localizare proiect	14

3.6.	Obiective proiect	16

3.7.	Justificare / Context / Relevanță/ Oportunitate și contribuția la obiectivul specific	19

3.8.	Caracter durabil al proiectului	20

3.9.	Riscuri	21

3.10.	Grup țintă	22

3.11.	Principii orizontale	22

3.12.	Coerență cu politica de mediu	23

3.13.	Descriere investiție	23

3.14.	Rezumat revizuiri aplicație	24

3.15.	Indicatori de realizare si de rezultat (program)	25

3.16.	Indicatori suplimentari proiect	26

3.17.	Plan de achiziții	28

3.18.	Rezultate așteptate/Realizari asteptate	29

3.19.	Activități	30

3.20.	Indicatori de etapă	33

3.21.	Plan de monitorizare proiect	35

3.22.	Buget proiect	36

3.22.1.	Buget - domeniu de intervenție	38

3.22.2.	Buget - formă de sprijin	39

3.22.3.	Buget – Dimensiune punere în practică teritorială	40

3.22.4.	Buget - activitate economică	41

3.22.5.	Buget – localizare/Dimensiune localizare	42

3.22.6.	Buget - teme secundare in cadrul FSE+	44

3.22.7.	Buget - Dimensiunea egalității de gen	45

3.22.8.	Buget - strategii macroregionale și bazin maritim	46

3.23.	Criterii evaluare  ETF	48

3.23.1.	Criterii autoevaluate	48

3.23.2.	Criterii evaluate manual	49

3.24.	Declarație unică	50

## I.Introducere

Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte cu titlul „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale” Cod PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1, aferent Priorității de investiții 2, Obiectivul specific VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII, ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR, AL COMPANIILOR, AL ORGANIZAȚIILOR DE CERCETARE ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.

Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator în aplicația MySMIS2021 a cărei interfață se găsește la adresa: https://mysmis2021.gov.ro/

De asemenea, este necesară înscrierea și completarea datelor unei entități juridice în cadrul aceleiași aplicații, în meniul entitate juridică. Atât crearea contului de utilizator cât și înscrierea și completarea datelor unei entități juridice se realizează conform manualului “Manual de utilizare MySMIS2021_FO_Autentificare” disponibil la adresa: https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021

Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul solicitantului aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest document înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.

Conform prevederilor din Ghidul solicitantului, este obligatorie anexarea documentelor relevante/aplicabile, enumerate la capitolul 7.	COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE, secţiunea 7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (spre exemplu, la secțiunea Solicitant) sau la secțiunea considerată mai relevantă pentru fiecare document de către solicitant. Astfel, în situația în care un document deja anexat documentației de finanțare într-una din secțiunile formularului cererii de finanțare este considerat de solicitant ca fiind relevant pentru justificarea informațiilor prevăzute în cadrul unei alte secțiuni, doar se va mentiona acest aspect în cadrul secțiunii respective, fară a se încarca din nou același document.

Pentru unele din anexele obligatorii, Ghidul solicitantului conține modele standard, pentru altele, modele orientative – după completare, acestea vor fi salvate în format pdf., semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (ex.Documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor estimate în cadrul proiectului etc.) vor fi, de asemenea, scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.

La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv.

ATENȚIE! Pentru o evitare a pierderii de date, după fiecare completare a câmpurilor se va apăsa butonului ”Salvare”.

Notă: Imaginile din capturile de ecran prezentate pot fi diferite de imaginile regăsite în mediul de producție (aceste capturi sunt extrase din mediul de testare) la diferitele stadii de dezvoltare ale aplicației. Singurele diferențe dintre cele două medii sunt de afișare (design), funcționalitățile fiind aceleași.

## II.Accesare modul

Aplicația	MySMIS2021	-	Front	Office	se accesează	la	adresa:

https://mysmis2021.gov.ro/. După autentificare, aplicația afișează pagina principală. Din aceasta, se accesează butonul   .

### Adăugare Proiect

Adăugarea unui proiect se realizează din pagina Proiecte, prin acționarea butonului   din zona Proiecte sau prin acționarea butonului  din zona Apeluri.

### Adăugare proiect din zona Proiecte

După acționarea butonului   , aplicația va deschide o fereastra pop-up Adaugă proiect. Se completează câmpurile, iar pentru salvare se acționează butonul  Proiectul adăugat se vizualizează în lista proiectelor, în starea (statusul) Draft (schiță).

Se va alege din lista predefinită apelul „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale” (PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – DIGITALIZARE IMM), în fereastră este afișată data închiderii apelului selectat.

### Adăugare proiect din zona Apeluri

După acționarea butonului , aplicația va deschide o fereastră pop-up Adaugă proiect. Se completează câmpurile, iar pentru salvare se acționează butonul . Proiectul adăugat se vizualizează în lista proiectelor, în starea (statusul) Draft (schiță).

În  fereastră  este  afișat  automat  apelul  și  data  închiderii  apelului  pentru  care se adaugă Proiectul.

### Pagina Proiecte - Funcționalități

###### Informații

În zona Proiecte se vizualizează următoarele informații:

- Cod SMIS - Codul generat automat de aplicație al proiectului. Acest cod este unic și nu se poate modifica.

- Titlu - Titlul proiectului introdus de către utilizatorul care a adăugat proiectul.

- Parteneri - Entitatea juridică lider în proiect.

- Apel - Apelul selectat la adăugarea proiectului.

- Rol propriu - Rolul pe care utilizatorul îl deține în proiect:

|  | - utilizatorul este reprezentant legal/împuternicit al entității juridice lider în proiect Atentie! Declarația Unică, generată din aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, va fi semnată electronic cu semnatură electronică extinsă doar de către reprezentantul legal al solicitantului. |
| --- | --- |
|  | - utilizatorul a fost înrolat la entitatea juridică lider în proiect și i-au fost acordate drepturi de acces pe acest proiect. |
|  | - utilizatorul este reprezentant legal/împuternicit al entității juridice partenere, asociată în proiect. Nu este cazul conform specificului apelului de proiecte. |

- Dată închidere apel - Data și ora la care apelul se închide

- Stare - Statusul proiectului

În zona Apeluri se vizualizează următoarele informații:

- Cod - Codul apelului;

- Titlu - Titlul apelului;

- Dată deschidere - Data la care apelul se deschide (se pot transmite proiecte);

- Dată închidere - Data la care apelul se închide (nu se mai pot depune proiecte);

###### Acțiuni

În pagina proiecte este vizibil butonul  . Descrierea pașilor de asociere în proiect este disponibilă la Secțiunea 2 - Asociere în proiect.

În zona Proiecte se pot realiza următoarele acțiuni:

Vizualizează - deschide proiectul. Completarea secțiunilor se realizează potrivit Secțiunii 2 - Completarea secțiunilor din proiect.

Modifică  -  Modifică  titlul  proiectului.  Aplicația  deschide  pagina  pop-up  Modifică  titlul. Modificarea se confirmă prin acționarea butonului  .

În zona Apeluri se pot realiza următoarele acțiuni:

Aplică - se urmează pașii din secțiunea 1.2. Adăugare proiect din zona Apeluri.

### Asociere în proiect

Nu se aplică acestui apel.

## III.Completarea secțiunilor din proiect

Din pagina principală Proiecte, se acționează butonul .

Aplicația afișează pagina proiectului selectat.

Pagina proiectului este alcătuită din 3 zone:

1. Zona antet/informații - este vizibilă indiferent de secțiunea accesată din zona 2.

2. Zona secțiuni - cuprinde toate secțiunile unui proiect (secțiunile proiectului diferă în

funcție de apel). Acestea sunt stabilite la nivel de apel.

3. Zona de lucru - se vor adăuga/modifica informațiile pentru fiecare secțiune.

### Solicitant

#### 3.1.1. Aplicanți

În Aplicanți se afișează lista partenerilor din proiect. Tab-urile pentru fiecare partener se accesează apăsând pe denumirea acestuia.

La selectarea solicitantului, în zona de lucru, se afișează următoarele informații completate în cadrul meniului „Entități juridice”:

  - Informații generale;

  - Structura grupului:

Daca solicitantul formează o întreprindere unică, conform anexei 14 – „Reguli privind ajutoarele de minimis” la Ghidul solicitantului, în cadrul prezentei secțiuni se vor completa următoarele informații:

-	Se vor enumera întreprinderile cu care solicitantul formează o întreprindere unică, precizând cel puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia,

-	Se vor preciza ajutoarele de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare și în anul curent depunerii cererii de finanţare (cod SMIS, Denumire proiect finanțat, Denumire document de aprobare a ajutorului, Dată semnare act aprobare, Valoare ajutor de minimis în Lei și în Euro).

În cadrul acestei secțiuni nu se vor completa informații referitoare la întreprinderile legate/partenere, întrucât acestea se vor regăsi în cadrul anexei 3 – „Declarației privind încadrarea întreprinderii in categoria IMM” la Ghidul solicitantului;

  - Conturile bancare;

  - Exercițiile financiare;

  - Asistența acordată anterior: se vor completa informațiile solicitate pentru toate finanțările din surse publice obținute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanțare);

  - Asistența solicitată: se vor completa informații despre finanțările solicitate, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanțarea);

  - Ajutor de stat: se vor completa informațiile solicitate pentru toate ajutoarele de stat/de minimis primite de solicitant, indiferent de forma de acordare (e.g. scutiri de taxe, subvenționări costuri pentru energie electrică, energie termică, etc.);

  - Documente atașate.

Informațiile din cadrul acestei secțiuni sunt aduse în mod automat din meniul entității juridice.

În cazul în care informațiile din meniul entității juridice au fost modificate după adăugarea unui proiect, la acționarea butonului , informațiile se vor actualiza.

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în cadrul acestui apel de proiecte, nu sunt eligibile proiectele depuse în parteneriat, în această secțiune se preiau doar informațiile solicitantului.

### Responsabil de proiect/Persoană de contact

Editarea câmpurilor aferente Responsabil de proiect și Persoană de contact din această subsecțiune se face prin acționarea .

Prin acționarea , aplicația deschide pagina pop-up Modifică responsabil proiect/persoana de contact în care se vor completa numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Datele introduse se salvează prin acționarea butonului	          .

### Atribute proiect

Subsecțiunea Atribute proiect se editează prin acționarea butonului  .

Sistemul deschide fereastra pop-up Modifică secțiune atribute proiect în care se bifează

opțiunile, conform caracteristicilor fiecărui proiect.

În funcție de opțiunile bifate (DA/NU), formularul deschide și alte opțiuni pentru completare.

Exemplu:

Atributele din această subsecțiune au câte două opțiuni (DA/NU) pe care se aplică bife. Sistemul pune automat bifele pe opțiunea “NU”. Solicitantul va avea în vedere, pentru acest apel, să lase bifa pe “NU” la toate atributele, cu urmatoarele excepții:

- Având in vedere că proiectul intră sub ajutor de stat, la atributul “Sprijinul public va constitui ajutor de stat” bifa va fi aplicată pe ”Da”, iar la noile atribute ce se deschid:

  - ”Primește sau Acordă”- solicitantul va aplica bifa pe ”Primește”.

  - ”Sprijinul public va constitui ajutor de minimis” - solicitantul va aplica bifa pe ”DA”.

- La atributul “Proiectul este asociat cu siteul NATURA 2000” se va aplica bifa în functie de situația proiectului pentru care se solicita finanțare.

- La atributul „Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante” - solicitantul va aplica bifa pe ”DA”.

Modificările realizate se salvează prin acționarea butonului .

Subsecțiunea permite încărcarea de documente, fie din bibliotecă, fie adăugarea de documente noi. Atașarea documentelor specifice se face prin:

1. Acționarea butonului pentru documentele încărcate în prealabil în bibliotecă;

După selectarea documentului din bibliotecă, acțiunea se confirmă prin acționarea butonului .

2. Acționarea butonului pentru adăugarea unui document nou.

Sistemul deschide fereastra pop-up în care se selectează din lista derulantă Tip document și se încarcă fișierul/fișierele în format .pdf semnat electronic, fie prin drag & drop în spațiul de lucru, fie prin căutarea acestuia în afara sistemului.

Salvarea documentelor încărcate se face prin acționarea butonului .

### Capacitate solicitant

În această secțiune se vor completa informațiile despre capacitatea solicitantului.

La acționarea butonului , aplicația va deschide fereastra pop-up Modifică capacitate solicitant.

Informațiile se modifică prin acționarea butonului                 .

Se vor completa în mod obligatoriu următoarele secțiuni:

- Sursă de cofinanțare - se va alege “Contribuție privată“

- Categorie de beneficiar - se va alege “microîntreprindere“/”întreprindere mică”/”întreprindere mijlocie”

- Calitatea entității în proiect - se va alege “solicitant“ (acest apel de proiecte nu permite aplicarea în parteneriat)

- Cod CAEN relevant – se va alege codul (codurile) CAEN vizat/vizate de investiție.

Nu este obligatorie completarea următoarelor secțiuni:

- Capacitate administrativă

- Capacitate financiară

- Capacitate tehnică

- Capacitate juridică

### Localizare proiect

În Localizare proiect se introduc informațiile despre județul/județele, localitatea/localitățile unde se desfășoară proiectul, prin accesarea butonului . Aplicația afișează fereastra pop-up Adaugă localizare proiect.

Salvarea informațiilor se realizează prin acționarea butonului .

După salvare, informațiile se pot modifica ( ), șterge ( ) și se pot adăuga documente astfel:

Modificarea datelor introduse se face acționând butonul  . Aplicația deschide fereastra pop-up în care se fac modificările necesare. Se salvează modificările prin apăsarea butonului

Ștergerea  unor date  introduse  în  această  subsecțiune  se face prin acționarea butonului   Sistemul deschide fereastra pop-up în vederea confirmării acțiunii de ștergere ințiate. După confirmarea acțiunii, sistemul afișează un mesaj de confirmare a ștergerii cu succes a datelor respective.

Completați datele de identificare a loculului de implementare a proiectului.

Selectați Obiectivul specific, Fondul UE, Județul, Localitatea. Completați câmpul “Informații localizare proiect” cu adresa completă a punctului de lucru identificat ca loc de implementare. Regiunea de dezvoltare va fi generată automat.

Aceste informații se vor completa pentru fiecare loc de implementare a proiectului, dacă este cazul.

Atașarea documentelor specifice acestei subsecțiuni se face prin:

- Acționarea  butonului	 pentru  documentele  încărcate  în prealabil în bibliotecă;

După  selectarea  documentului  din  bibliotecă,  acțiunea  se  confirmă prin acționarea butonului   .

- Acționarea butonului   pentru adăugarea unui document nou.

Sistemul deschide fereastra pop-up în care se selectează din lista derulantă Tip document și se încarcă fișierul/fișierele în format .pdf semnat electronic, fie prin drag & drop în spațiul de lucru, fie prin căutarea acestuia în afara sistemului.

Salvarea documentelor încărcate se face prin acționarea butonului

### Obiective proiect

În interfață, se vor adăuga Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului (prin acționarea butonului  ), Obiective specifice ale proiectului (prin acționarea butonului ) și documente relevante (  și/sau ).

Aplicația va afișa ferestrele pop-up aferente butoanelor acționate. Informațiile introduse se salvează și vor fi vizibile în interfață.

După salvare, informațiile se pot modifica (), șterge () și se pot adăuga documente

urmând pașii descriși la secțiunea Localizare proiect.

Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta si descrie obiectivul general al proiectului. Se va descrie modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Priorității de investiții.

Obiective specifice ale proiectului – Se vor introduce maximum 3 obiective specifice ale proiectului de investiție. Indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ar trebui sa asigure atingerea obiectivului general al proiectului.

Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificabile și în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele prevăzute a se realiza.

### Justificare / Context / Relevanță/ Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

În interfață, se vor adăuga câmpurile Justificare context (prin acționarea butonului  ), Justificare relevanță (prin acționarea butonului  ) și documente relevante (   și/sau ).

Aplicația va afișa ferestrele pop-up aferente butoanelor acționate. Informațiile introduse se salvează și vor fi vizibile în interfață.

După salvare, informațiile se pot modifica și se pot adăuga documente urmând pașii descriși la Localizare proiect.

Justificare context - Nu este obligatorie completarea acestei secțiuni

Justificare relevanță - Nu este obligatorie completarea acestei secțiuni

### Caracter durabil al proiectului

Prin acționarea butonului  se vor introduce informații despre durabilitatea proiectului.

Informația salvată se vizualizează în pagină și se poate modifica.

Zona de încărcare document/documente relevant/relevante este disponibilă (urmând pașii descriși la secțiunea Localizare proiect.

### Riscuri

În interfață se vor introduce: descrierea riscurilor (prin acționarea butonului ), riscurile identificate (prin acționarea butonului ) și documente relevante ( și/sau ).

Aplicația va afișa ferestrele pop-up aferente butoanelor acționate. Informațiile introduse se salvează și vor fi vizibile în interfață.

Se vor identifica tipologiile de riscuri, cu care se poate confrunta solicitantul de finanțare în etapa de implementare sau de durabilitate/sustenabilitate și care pot afecta proiectul: riscuri de natură tehnică, financiară,  instituțională, legală etc., și măsurile de atenuare ale acestora.

După salvare, informațiile se pot modifica (), șterge () și se pot adăuga documente

urmând pașii descriși la sectiunea Localizare proiect.

### Grup țintă

În interfață se va introduce descrierea grupului țintă (prin acționarea butonului  ) și documente relevante (   și/sau   ).

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se vor introduce informațiile. Acestea se salvează prin acționarea butonului  .

Informațiile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot modifica.

Se vor enumera categoriile de entități (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a implementării și funcționării investiției ce face obiectul acestei cereri de finanțare.

### Principii orizontale

În interfață se vor introduce informații despre:

Egalitate de șanse (prin acționarea butonului  );

Dezvoltare durabilă (prin acționarea butonului  );

Imunizarea la schimbările climatice (prin acționarea butonului  );

Principiul DNSH (prin acționarea butonului  );

Documente relevante (   și/sau   ).

Aplicația va afișa ferestrele pop-up aferente butoanelor acționate. Informațiile introduse se salvează, vor fi vizibile în interfață și se pot modifica.

La completarea acestor sectiuni se vor avea in vedere:

- Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, disponibil pe pagina web ADR Nord-Est, secțiunea Regio 2021-2027, Documente suport (https://www.adrnordest.ro/documente-suport).

- Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH, disponibilă pe pagina web https://www.adrnordest.ro/documente-suport.

În cadrul secțiunilor “Egalitate de șanse” și “Dezvoltare durabilă”, solicitantul va prezenta, justificări privind respectarea principiilor dezvoltare durabilă, accesibilitate, egalitatea de șanse, gen și nediscriminare in cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare.

În cadrul secțiunii “Imunizarea la schimbările climatice” se va completa ”Nu este cazul”

În cadrul secțiunii “Principiul DNSH” solicitantul va prezenta cum se asigură respectarea principiului DNSH în cadrul proiectului. Se va preciza modul în care vor fi respectate cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125 /CE pentru servere și stocare de date, sau calculatoare și servere de calculatoare sau afișaje electronice (marcajul CE), conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

### Coerență cu politica de mediu

În interfață se vor introduce informații privind coerența cu politica de mediu (prin acționarea butonului   ) și documente relevante (   și/sau ).

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se vor introduce informațiile. Acestea se salvează prin acționarea butonului  .

Conform Avizului de Mediu nr. 83/23.03.2022 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, beneficiarii finanțării prin PR Nord-Est au obligația să urmărească și să respecte aplicarea măsurilor generale, specifice și a celorlalte condiții detaliate în cadrul avizului.

Solicitantul va avea în vedere Avizul de mediu, precum și versiunea integrală a Raportului de Mediu, disponibile pe pagina web ADR Nord-Est, secțiunea Regio 2021-2027, Secțiunea Documente suport (https://www.adrnordest.ro/documente-suport/).

Solicitantul va prezenta în cadrul acestei secțiuni cum va asigura respectarea măsurilor generale, a celor specifice și a celorlalte condiții detaliate în cadrul avizului, pe perioada implementării proiectului pentru care se solicită finanțare.

### Descriere investiție

În interfață se vor introduce informațiile relevante (prin acționarea butonului  ) și documente relevante (   și/sau   ).

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se vor introduce informațiile. Acestea se salvează prin acționarea butonului  .

Informațiile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot modifica.

Solicitantul va descrie investiția, specificând ce se dorește a se realiza prin proiect:

- Se vor preciza doar elementele prevăzute în soluția de digitalizare cumulată, descrisă în Studiul de fezabilitate digitală, la capitolele 5 și 6, inclusiv cantitățile și valorile unitare ale acestora.

- Vor fi prezentate în mod succint specificațiile tehnice/caracteristicile principale pentru echipamente/dotări/active corporale/active necorporale/servicii,  daca acestea au fost completate in Studiul de fezabilitate digitala.

- Se va completa numărul si denumirea tehnologiilor digitale declarate ca existente înainte de implementare, precizate în cadrul capitolelor 4 si 7 din Studiu de Fezabilitate Digitală, precum și numărul si denumirea tehnologiilor digitale ce vor fi utilizate ca urmare a implementării proiectului, precizate în cadrul capitolelor  6 si 7 din Studiu de Fezabilitate Digitală.

Nu se vor enumera activitățile proiectului, acestea făcând obiectul secțiunii dedicate activităților.

### Rezumat revizuiri aplicație

În interfață se vor introduce informațiile relevante (prin acționarea butonului  ) și documente relevante (   și/sau   ).

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se vor introduce informațiile. Acestea se salvează prin acționarea butonului  .

Informațiile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot modifica.

Se completează cu modificarile efectuate asupra cererii de finanțare, ca răspuns la solicitările de clarificări.

### Indicatori de realizare si de rezultat (program)

În interfață se vor introduce (prin acționarea butonului  ) indicatorii prestabiliți de realizare și indicatorii prestabiliți de rezultat, așa cum sunt stabiliți la nivelul apelului.

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se va introduce indicatorul. Câmpurile din fereastra pop-up sunt diferite în funcție de indicatorul selectat din lista predefinită.

Informațiile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Vizualiza - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up care va cuprinde toate detaliile indicatorului pentru care s-a acționat butonul.

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate detaliile indicatorului pentru care s-a acționat butonul.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Se pot încărca documente conform pașilor descriși la secțiunea Localizare proiect.

Se vor selecta indicatorii prestabiliti de realizare:

- RCO01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari), se va bifa “Mai putin dezvoltată” la secțiunea “Tip regiune”, se va completa ținta – 1

- RCO02 – Întreprinderi care primesc sprijin financiar prin granturi, se va bifa “Mai putin dezvoltată” la secțiunea “Tip regiune”, se va completa ținta – 1, completarea celorlalte date fiind opțională.

- RCO13 – Valoarea serviciilor, produselor și proceselor digitale dezvoltate pentru întreprinderi (Lei), se va bifa “Mai putin dezvoltată” la secțiunea “Tip regiune”, se va completa cu valoarea în Lei a cheltuielilor directe, mai puțin cele de la punctele a) si b) din anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile la Ghidul solicitantului.

Se va selecta indicatorul prestabilit de rezultat:

- RCR13 - Întreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitală, se va bifa “Mai putin dezvoltată” la secțiunea “Tip regiune”.  Se va completa doar Secțiunea “Țintă (întreprinderi)” cu  valoarea 1.

Atentie! Indicatorii prestabiliti de realizare si de rezultat se vor completa in sistemul informatic o singura data.

### Indicatori suplimentari proiect

În interfață se vor introduce (prin acționarea butonului  ) indicatorii suplimentari de realizare și indicatorii suplimentari de rezultat.

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se va introduce indicatorul.

Informațiile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate detaliile indicatorului pentru care s-a acționat butonul.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Pentru acest apel se va introduce indicatorul suplimentar de rezultat specific apelului de proiecte „Index de Intensitate Digitală”, în secțiunea Indicatori suplimentari de rezultat. Se va alege obiectivul specific propus de sistem, se va alege FEDR, apoi se va introduce, indicatorul ”Index de Intensitate Digitală” în căsuța ”Denumire indicator”,se va aplica bifa pe “Mai puțin dezvoltată.

Anul de referință este anul intocmirii Studiului de fezabilitate digitală. Unitatea de măsură este “tehnologii DESI”. Valoarea de referinta se va completa cu valoarea inregistrata în totalul coloanei ”Tehnologii digitale utilizate de companie înainte de depunerea cererii de finanțare” din tabelul ”Impactul investiției propuse asupra Indicelui de intensitate Digitală (DESI)” din Studiul de fezabilitate digitală, capitolul 7 - ”Indicele de intensitate digitală (DESI), în urma implementării proiectului propus pentru digitalizare”. Valoarea țintă se va completa cu valoarea înregistrată în totalul coloanei ”Tehnologii digitale ce vor fi utilizate de companie după implementarea proiectului”, din tabelul menționat mai sus (preconizată a fi atinsă după implementarea proiectului.

### Plan de achiziții

În interfață se vor introduce (prin acționarea butonului  ) achizițiile relevante pentru proiect.

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se va introduce achiziția.

Informațiile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea achiziției pentru care s-a acționat butonul.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Se vor introduce toate achizițiile din proiect aferente cheltuielilor directe, atât cele efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și cele ce vor fi realizate după semnarea contractului de finanțare. Perioada realizării achiziției poate fi exprimată atât în date calendaristice cât și în luni de la semnarea contractului de finanțare, iar moneda selectată va fi  ”RON”.

### Rezultate așteptate/Realizari asteptate

În interfață se vor introduce informațiile relevante (prin acționarea butonului  ) și documente relevante (   și/sau   ).

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se vor introduce informațiile. Acestea se salvează prin acționarea butonului  .

Informațiile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot modifica.

Informațiile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea rezultatului așteptat pentru care s-a acționat butonul.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

În cadrul fiecarei cereri de finanţare se va completa denumirea și valoarea fiecărui rezultat așteptat, definit în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, sectiunea 3.9. Rezultatele așteptate. Acestea trebuie să fie relevante pentru investiţia propusă şi în strânsă legătură cu activităţile proiectului iar prin intermediul rezultatelor aşteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor respectiv a indicatorilor propuşi. Rezultatele aşteptate trebuie să fie în strânsă corelare inclusiv cu indicatorii definiţi şi să conducă la atingerea acestora.

### Activități

În interfață se vor introduce informațiile relevante (prin acționarea butonului  ). Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se va introduce activitatea previzionată. Aceasta se salvează prin acționarea butonului  .

Activitățile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea activității pentru care s-a acționat butonul.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

- Adăuga subactivități previzionate

La acționarea  , aplicația va afișa fereastra pop-up pentru adăugarea unei subactivități.

Subactivitățile introduse vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea subactivității pentru care s-a acționat butonul.  - Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

La introducerea subactivităților, aplicația afișează automat Diagrama GANTT. Aceasta se poate descărca în format SVG,PNG.

Se vor completa detalii cu privire la activităţile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare.

Activitățile se pot introduce doar la nivel de titlu și caracteristicile:

- Tip (Precontractuală / Postcontractuală)

- Activitate de bază (Da / Nu): Având în vedere că pentru acest apel de proiecte, toate activitățile eligibile detaliate la secțiunea 5.2.2 din Ghid sunt activități de bază, pentru activitatea de baza se va bifa ”Da”.

Pentru fiecare activitate se vor introduce subactivitățile, completând datele solicitate de sistem.

La introducerea subactivităților care au fost demarate înainte de depunerea cererii de finanțare, se va aplica bifa pe ”Da”, in sectiunea ”Dată de incepere fixă” si se va introduce data de începere a subactivității iar dacă subactivitatea este finalizată înainte de depunerea cererii de finanțare se va aplica bifa pe ”Da” în secțiunea ”Dată finalizare fixă” și se va introduce data de finalizare a subactivității respective.

Având în vedere că la nivel de activitate, datele ce pot fi introduse sunt limitate, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități pe fiecare activitate în parte, pentru a putea introduce detalii legate de timp.

La introducerea subactivităților care sunt previzionate a se realiza după depunerea cererii de finanțare, se vor selecta cel puțin anul și luna de incepere, respectiv de finalizare.

Pentru fiecare subactivitate se vor selecta rezultatele așteptate (dacă au fost definite la secțiunea dedicată) care corespund acesteia, iar la parteneri implicați, se va selecta solicitantul. Opțional, la rubrica ”Detalierea subactivității”, se pot introduce date despre subactivitatea respectivă.

Se va avea în vedere că atât titlurile activităților cât și cele ale subactivităților trebuie să fie sugestive și concise iar informațiile să fie realiste și în concordanță cu specificul investiției.

### Indicatori de etapă

În interfață se vor introduce informațiile relevante (prin acționarea butonului  ).

Aplicația va afișa fereastra pop-up în care se va selecta/introduce indicatorul/indicatorii de etapă. Indicatorul/indicatorii de realizare/reper se salvează prin acționarea butonului  .

Indicatorii introduși vor fi vizibili în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea indicatorului pentru care s-a acționat butonul.  - Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Având în vedere că indicatorii de realizare la nivel de program aferenți prezentului apel nu pot avea valori intermediare, solicitantul nu va introduce niciun indicator în rubrica Indicatori etapă de realizare.

Solicitantul va completa rubrica Indicatori etapă de reper cu indicatorii stabiliți conform anexei 16 - Plan de monitorizare la Ghidul solicitantului.

### Plan de monitorizare proiect

În interfață sunt aduse automat informațiile din secțiunea Indicatori de etapă.

Prin acționarea butonului , aplicația va afișa fereastra pop-up în care se va introduce criteriul de validare aferent indicatorului pentru care s-a acționat butonul  . Aceasta se salvează prin acționarea butonului  .

În această secțiune, solicitantul va introduce criteriul de validare pentru fiecare indicator de etapă introdus în cadrul secțiunii anterioare, conform anexei 16 - Plan de monitorizare la Ghidul solicitantului.

### Buget proiect

Buget proiect

Această secțiune este o secțiune informativă în care se vizualizează bugetul proiectului. Bugetul se poate exporta în format xlsx prin acționarea butonului  .

Pentru detalierea/modificarea bugetului se acționează   din linia aferentă liderului.

Aplicația va afișa bugetul liderului pentru care s-a acționat   . Acest lucru este marcat și în zona de secțiuni.

Informațiile afișate vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea cheltuielii pentru care s-a acționat butonul.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

La adăugarea unei cheltuieli, se vor completa următoarele:

- Se alege obiectivul specific pe care îl aduce sistemul din nomenclator

- Se alege fondul de finantare pe care îl aduce sistemul din nomenclator

- În rubrica Denumire cheltuială se va introduce o descriere succintă, sugestivă a cheltuielii

- In rubrica Justificare, se va introduce scurtă o descriere a necesității efectuării cheltuielii

- La Tip regiune se va bifa Mai putin dezvoltată

- La Tip cheltuială se va bifa Directă sau Indirectă.

- Se va selecta Categoria și Subcategoria în care se încadrează cheltuiala ce se introduce

- În rubrica Unitate de masură se introduce unitatea de măsură pentru obiectul cheltuielii

- La Cantitate se va introduce cantitatea de produse ce face obiectul cheltuielii

- La Preț unitar fără TVA se va introduce prețul unitar aferent cheltuielii

- În rubrica Valoare totală TVA se va introduce valoarea totală a TVA aferentă cheltuielii ce se introduce

- În rubrica Cheltuieli eligibile fără TVA se va introduce valoarea eligibilă fără TVA a cheltuielii ce se introduce

- În rubrica Total cheltuieli nerambursabile se va introduce valoarea totală nerambursabilă (inclusiv TVA dacă este eligibil) aferentă cheltuielii ce se introduce. Valoarea nerambursabilă a unui cheltuieli reprezintă maximum 90% din valoarea totală eligibilă a cheltuielii.

- La TVA eligibil, se aplică bifa în mod corespunzător pe Da sau Nu, dacă solicitantul a ales TVA să fie cheltuială eligibilă sau nu

- La Ajutor de stat se va aplica bifa pe Da, apoi la Ajutor de stat furnizat pe Nu iar apoi se vor alege Schema de ajutor de stat, categoria si subcategoria de ajutor.

- După introducerea tuturor datelor se va apăsa pe Precalculează valori cheltuială, se verifică sumele ce rezultă și, dacă sunt corecte, se apasa butonul Adaugă. Dacă sumele precalculate nu sunt corecte, se efectuează corecturile necesare si se apasă din nou Precalculează valori cheltuială, se repetă pașii până ce valorile sunt corecte, după care se apasă butonul Adaugă.

- Pentru categoria de Cheltuieli indirecte, in cadrul bugetului proiectului se va defini o singura cheltuiala, in limita a 7 % din totalul cheltuielile directe eligibile. Cheltuielile indirecte se introduc urmând pașii de mai sus, cu deosebirile că acestea nu trebuie detaliate iar la Tip cheltuială se va aplica bifa pe Indirectă. De asemenea, in cazul acestor cheltuieli, nu se vor completa rubricile referitoare la TVA, rata forfetara de 7% aplicandu-se la totalul cheltuielilor directe (eligibile). Valoarea rezultata se va completata in rubricile  Preț unitar fără TVA si Cheltuieli eligibile fără TVA.

### Buget - domeniu de intervenție

În interfață se vor introduce informațiile relevante prin acționarea butonului  . Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea domeniului de intervenție.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului  .

Automat, aplicația afișează Total buget eligibil - Domeniu de intervenție.

Informațiile afișate vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea domeniului de intervenție.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Solicitantul va alege obiectivul specific și fondul de finantare din nomenclator. La rubrica „Domeniu de intervenție„ solicitantul va alege domeniul „Digitalizarea IMM-urilor (inclusiv comerț electronic, activități economice electronice și procese economice în rețea, centre de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web și start-up-uri în domeniul TIC, B2B)”.

### Buget - formă de sprijin

În interfață se vor introduce informațiile relevante prin acționarea butonului  . Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea formei de sprijin.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului	.

Automat, aplicația afișează Total buget eligibil - Formă de sprijin.

Informațiile afișate vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea formei de sprijin.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Solicitantul va alege obiectivul specific și fondul de finantare din nomenclator. La rubrica „Formă de sprijin„ solicitantul va alege „Granturi”.

### Buget – Dimensiune punere în practică teritorială

În interfață se vor introduce informațiile relevante prin acționarea butonului  . Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea bugetului mecanism de aplicare teritorială.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului  .

Automat, aplicația afișează Total buget eligibil -mecanism de aplicare teritorială.

Informațiile afișate vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea bugetului mecanism de aplicare teritorială.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Solicitantul va alege obiectivul specific și fondul de finantare din nomenclator. La rubrica „Abordare mecanism aplicare teritorială„ solicitantul va alege ”Alte abordări” iar la rubrica ”Tip mecanism de aplicare teritorială” va alege ”Nicio orientare teritorială”.

### Buget - activitate economică

În interfață se vor introduce informațiile relevante prin acționarea butonului  . Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea bugetului pentru activitatea economică.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului	         .

Automat, aplicația afișează Total buget eligibil - Activitate economică.

Informațiile afișate vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea bugetului pentru activitatea economică.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Solicitantul va alege obiectivul specific și fondul de finantare din nomenclator. La rubrica „ Activitate economică” solicitantul va alege activitatea economică ce se digitalizează.

### Buget – localizare/Dimensiune localizare

În interfață sunt afișate informațiile bugetului în legătură cu localizarea proiectului

La  acționarea  butonului ,  aplicația  afișează  o  fereastră  pop-up  pentru  modificarea buget-localizare.

După salvare, bugetul localizare este actualizat.

Aceste localizări ale proiectului sunt afișate așa cum au fost completate în secțiunea Localizare proiect. Dacă doriți alte localizări trebuie sa le completați în secțiunea Localizare proiect!

Solicitantul va apăsa butonul Modifică și la rubrica Buget eligibil va fi introdus bugetul eligibil al proiectului, iar la rubrica Ajutor de stat, se va completa valoarea asistentei nerambursabile ce se supune regulilor ajutorului de stat.

### Buget - teme secundare in cadrul FSE+

În interfață se vor introduce informațiile relevante prin acționarea butonului  . Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea bugetului – temă secundară FSE.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului	           .

Automat, aplicația afișează Total buget eligibil – Tema secundară FSE.

Informațiile afișate vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica – La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea bugetului Temă secundară FSE.

- Șterge – La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Solicitantul va alege obiectivul specific și fondul de investitii din nomenclator. La rubrica ”Tip temă secundară FSE” se va alege ”Nu se aplică”.

### Buget - Dimensiunea egalității de gen

În interfață se vor introduce informațiile relevante prin acționarea butonului  . Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea bugetului - dimensiune egalitate de gen.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului  .

Automat, aplicația afișează Total buget eligibil - Dimensiune egalitate de gen.

Informațiile afișate vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea bugetului Dimensiune egalitate de gen.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Solicitantul va alege obiectivul specific și fondul de finantare din nomenclator. La rubrica ”Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ” solicitantul va selecta ”Neutralitatea de gen”.

### Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

În interfață se vor introduce informațiile relevante prin acționarea butonului  . Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea bugetului - strategii macroregionale și pentru bazinele maritime.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului  .

Automat, aplicația afișează Total buget eligibil - Strategii macro-regionale și pentru bazinele maritime.

Informațiile afișate vor fi vizibile în interfață și se pot:

- Modifica - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up în care se pot modifica toate informațiile introduse la adăugarea bugetului Strategii macro-regionale și pentru bazinele maritime.

- Șterge - La acționarea butonului, aplicația va deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

Solicitantul va alege obiectivul specific și fondul de finantare din nomenclator. La rubrica ”Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime” se va alege ”Nicio contribuție la strategii macroregionale sau la strategii pentru bazinele maritime”.

### Criterii evaluare  ETF

### Criterii autoevaluate

În interfață se vor completa opțiunile pentru criteriile autoevaluate prin acționarea butonului . Acționarea butonului se va realiza pentru fiecare  criteriu.  Aplicația  afișează fereastra pop-up pentru adăugarea opțiunii.

Acționarea butonului se va realiza pentru fiecare criteriu. Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea opțiunii.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului  . Solicitantul va justifica la rubrica ”Explicație” alegerea fiecărei opțiuni.

### Criterii evaluate manual

În interfață se vor completa opțiunile/punctajul pentru criteriile evaluate manual prin acționarea butonului  .

Acționarea butonului se va realiza pentru fiecare criteriu. Aplicația afișează fereastra pop-up pentru adăugarea/selectarea punctajului/opțiunii.

Salvarea se realizează prin acționarea butonului . Informațiile salvate sunt afișate în pagina și se pot modifica.

Solicitantul va introduce manual punctajul corespunzator proiectului si la rubrica ”Explicație” va justifica acordarea punctajului.

### Declarație unică

Această secțiune este o secțiune informativă în care se vizualizează statusul declarației unice a liderului.

Pentru completarea declarației unice, se va selecta din zona Secțiuni, liderul. Aplicația afișează pagina în care utilizatorul va încărca declarația, prin acționarea butonului

Declarația unică se poate genera doar dacă sunt conﬁrmate (bifate) toate criteriile de eligibilitate obligatorii și bugetul proiectului este completat. Orice modiﬁcare a bugetului proiectului după încărcarea declarației unice implică ștergerea acesteia, prin urmare, se recomandă completarea și generarea declarației unice numai după finalizarea bugetului proiectului!

Documentul generat (prin acționarea butonului  ) se semnează în afara sistemului și se încarcă în pagină (prin   sau drag&drop).

Se confirmă acțiunea prin acționarea butonului                            .

Declarația este vizibilă și se pot realiza următoarele acțiuni:

- Descarcă - La acționarea butonului,declarația este descărcată local.

- Previzualizează - La acționarea butonului, declarația se deschide pentru vizualizare.

-  Șterge  -  La  acționarea  butonului,  aplicația  va  deschide  o  fereastră  pop-up  pentru confirmarea acțiunii.

În secțiunea DECLARAȚIE UNICĂ statusul declarației devine     și se pot realiza acțiunile descrise mai sus.