**ANEXA 13**

**PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027**

**PLANUL DE MONITORIZARE AL**

**PROIECTULUI**

| **Nr. crt.** | **Indicator de etapă / cod indicator** | **Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)** | **Descriere** | **Criteriu de validare** | **Termen de realizare**  **(dată calendaristică)** | **Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor** | **Ținta finala indicator de realizare/ rezultat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare | Verificarea transmiterii  notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021 | Maxim 1 lună de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 2 | Depunerea calendarului de activități în corelare cu acordul de grant | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru in vederea ferificării stadiului | Verificarea transmiterii  notificării /comunicării de depunere documente în MySMIS 2021 | Maxim 3 lună de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 3 | Stadiu  financiar de  minim 25% din  activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021 | Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare , în corelare cu acordul de grant | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 3 | Realizarea activităților din cadrul acordului de grant – stadiu fizic 50% | Fizic | Finalizarea | Verificare conform Raportului de progres | Se va completa de beneficiar | Adresă înaintare/ Raport de progres |  |
| 4 | Stadiu  financiar de  minim 75% din  activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021 | Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de:  - 24 luni de la semnarea contractului de finanțare, , în corelare cu acordul de grant | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 5 | Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) | Calitativ /cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final/rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante  Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul | Verificarea Raportului de progres final/a rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante | Se va completa de beneficiar cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare | Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale pe parcursul implementării proiectului, orice alte documente relevante |  |
| 6 | Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR) | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final, a altor documente justificative  Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul | Verificarea Raportului de progres final, a altor documente relevante | Se va completa de beneficiar cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare | Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante |  |

În sensul prezentei metodologii, **indicatorii de etapă** reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect.

În funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta:

* realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect,
* atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite
* stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare al proiectului:

* este parte integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde indicatorii de etapă stabiliţi pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării proiectului;
* acesta include valorile ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum şi valorile de bază/de referinţă ale acestora, dacă există;
* utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management.

**IMPORTANT!**

* Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanţare.
* Masurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.