Programul Regional Nord-Est 2021-2027

**GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE**

Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate

Apel PR/NE/2024/........../........../......../..........................



**PRIORITATEA ..............**

..................................................

...................................................................

**OBIECTIV SPECIFIC**

.....................................................................................

**APEL** PR/NE/2024/............../................/................../....................

..........................................................................

**CUPRINS**

[1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 6](#_Toc161660011)

[1.1 Preambul 6](#_Toc161660012)

[1.2 Abrevieri 6](#_Toc161660013)

[1.3 Glosar 7](#_Toc161660014)

[2. *ELEMENTE DE CONTEXT* 8](#_Toc161660015)

[2.1 Informații generale program 8](#_Toc161660016)

[2.2 Prioritatea/ Fond/ Obiectiv de politică/ Obiectiv specific 8](#_Toc161660017)

[2.3 Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile 10](#_Toc161660018)

[3. *ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE* 12](#_Toc161660019)

[3.1 Tipul de apel 12](#_Toc161660020)

[3.2 Forma de sprijin (granturi, instrumente financiare, premii) 13](#_Toc161660021)

[3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte 13](#_Toc161660022)

[3.4 Rata de cofinanţare 13](#_Toc161660023)

[3.5 Zona geografică vizată de proiect 14](#_Toc161660024)

[3.6 Acțiuni sprijinite in cadrul apelului 14](#_Toc161660025)

[3.7 Grup tinta vizat de apelul de proiecte 14](#_Toc161660026)

[3.8 Indicatori 14](#_Toc161660027)

[3.8.1 Indicator de realizare (de output): 14](#_Toc161660028)

[3.8.2 Indicatori de rezultat: 15](#_Toc161660029)

[3.8.3 Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte (daca este cazul): 15](#_Toc161660030)

[3.9 Rezultate asteptate 15](#_Toc161660031)

[3.10 Operațiune de importanță strategică 16](#_Toc161660032)

[3.11 Investiții teritoriale integrate 16](#_Toc161660033)

[3.12 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității 16](#_Toc161660034)

[3.13 Reguli privind ajutorul de stat 16](#_Toc161660035)

[3.14 Reguli privind instrumentele financiare 17](#_Toc161660036)

[3.15 Actiuni interregionale, transfrontaliere si transnationale 17](#_Toc161660037)

[3.16 Principii orizontale 17](#_Toc161660038)

[3.17 Aspecte de mediu. (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 17](#_Toc161660039)

[3.18 Caracterul durabil al proiectului 18](#_Toc161660040)

[3.19 Actiuni menite sa garanteze egalitatea de sanse, gen, incluziunea si nediscriminarea 19](#_Toc161660041)

[3.20 Teme secundare 19](#_Toc161660042)

[3.21 Informarea si vizibilitatea sprijinului din fonduri 19](#_Toc161660043)

[4. *INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE* 20](#_Toc161660044)

[4.1 Data deschiderii apelului de proiecte: .................................. 20](#_Toc161660045)

[4.2 Perioada de pregătire a proiectelor 20](#_Toc161660046)

[4.3 Perioada de depunere a proiectelor 20](#_Toc161660047)

[4.3.1 Data şi ora pentru începerea depunerii de proiecte: ............................... 20](#_Toc161660048)

[4.3.2 Data şi ora închiderii apelului de proiecte: ............................................ 20](#_Toc161660049)

[4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor 20](#_Toc161660050)

[5. *CONDITII DE ELIGIBILITATE* 21](#_Toc161660051)

[5.1 Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 21](#_Toc161660052)

[5.1.1 Cerinte privind eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 21](#_Toc161660053)

[5.1.2 Categorii de solicitanti eligibili 21](#_Toc161660054)

[5.1.3 Categorii de parteneri eligibili 21](#_Toc161660055)

[5.1.4 Reguli si cerinte privind parteneriatul 21](#_Toc161660056)

[5.2 Eligibilitatea activitatilor 22](#_Toc161660057)

[5.2.1 Cerinte generale privind eligibilitatea activitatilor 22](#_Toc161660058)

[5.2.2 Activitati eligibile 22](#_Toc161660059)

[5.2.3 Activitatea de baza 22](#_Toc161660060)

[5.2.4 Activitati neeligibile 22](#_Toc161660061)

[5.3 Eligibilitatea cheltuielilor 23](#_Toc161660062)

[5.3.1 Baza legala pentru stabilirea stabilirea eligibilitatii cheltuielilor 23](#_Toc161660063)

[5.3.2 Categorii şi plafoane de cheltuieli eligibile 23](#_Toc161660064)

[5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile 24](#_Toc161660065)

[5.3.4 Opţiuni de costuri simplificate. Costuri directe şi costuri indirecte 24](#_Toc161660066)

[5.3.5 Opţiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare şi rate forfetare 24](#_Toc161660067)

[5.3.6 Finanţare nelegată de costuri 24](#_Toc161660068)

[5.4 Valoarea minimă şi maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 25](#_Toc161660069)

[5.5 Cuantumul cofinantarii acordate 25](#_Toc161660070)

[5.6 Durata proiectului 25](#_Toc161660071)

[5.7 Alte cerinţe de eligibilitate a proiectului 25](#_Toc161660072)

[6. *INDICATORI DE ETAPA* 25](#_Toc161660073)

[7. *COMPLETAREA SI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE* 26](#_Toc161660074)

[7.1 Completarea formularului cererii de finantare 26](#_Toc161660075)

[7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 27](#_Toc161660076)

[7.3 Metodologia de justificare si detaliere a bugetului cererii de finantare 27](#_Toc161660077)

[7.4 Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii de finantare 27](#_Toc161660078)

[7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 28](#_Toc161660079)

[7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 28](#_Toc161660080)

[7.7 Renunțarea la cererea de finanțare 28](#_Toc161660081)

[8. *PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE A PROIECTELOR* 29](#_Toc161660082)

[8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 29](#_Toc161660083)

[8.2 Conformitate administrativă – Declarația unică 29](#_Toc161660084)

[8.3 Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 29](#_Toc161660085)

[8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară – mentiuni grila 29](#_Toc161660086)

[8.5 Aplicarea pragului de calitate 29](#_Toc161660087)

[8.6 Aplicarea pragului de excelență 29](#_Toc161660088)

[8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare. 30](#_Toc161660089)

[8.8 Contestații 30](#_Toc161660090)

[8.9 Contractarea proiectelor 31](#_Toc161660091)

[8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 31](#_Toc161660092)

[8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării 31](#_Toc161660093)

[8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului 32](#_Toc161660094)

[8.9.4 Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare 32](#_Toc161660095)

[9. *ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE* 33](#_Toc161660096)

[10. *ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL* 33](#_Toc161660097)

[11. *ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES* 33](#_Toc161660098)

[11.1 Rapoartele de progres 34](#_Toc161660099)

[11.2 Vizitele de monitorizare 34](#_Toc161660100)

[11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 34](#_Toc161660101)

[12. *ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR* 36](#_Toc161660102)

[12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare 36](#_Toc161660103)

[12.2 Mecanismul cererilor de plată 37](#_Toc161660104)

[12.3 Mecanismul cererilor de rambursare 39](#_Toc161660105)

[12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 40](#_Toc161660106)

[12.5 Vizitele la fața locului 40](#_Toc161660107)

[13. *MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI* 41](#_Toc161660108)

[13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 41](#_Toc161660109)

[13.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) 42](#_Toc161660110)

[14. *ANEXE* 42](#_Toc161660111)

## PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

## Preambul

Prezentul document se adresează tuturor beneficiarilor de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020 care au optat pentru etapizarea proiectelor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Apelul de proiecte se lansează prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+.

Interpretarea informațiilor incluse în documentația de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile prezentului document, aprobat și publicat pe site-ul [www.regionordest.ro](http://www.regionordest.ro).

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și prevederile legislației naționale și comunitare specifice și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate.

Acest document prevalează asupra extraselor din Ghid incluse în MySMIS2021/SMIS2021+.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte etapizate, să consultați periodic pagina de internet [www.regionordest.ro](http://www.regionordest.ro), pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor de finanțare, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) funcționează un Birou Regional de Informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea acestora. Solicitanții de finanțare pot formula solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul Ghid, inclusiv anexele acestuia, pe întreaga durată a apelurilor de proiecte, începând cu data deschiderii apelurilor până la data închiderii acestora, astfel:

- La sediul Biroului Regional de Informare din Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9

- Prin telefon, apeland numarul 0233224167

- Prin email, la adresa info@adrnordest.ro.

Termenul de răspuns la solicitările electronice este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.

Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului <https://regionordest.ro/intrebari-frecvente/>.

## Abrevieri

|  |  |
| --- | --- |
| ADR NE | Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est |
| AM PR NE | Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est |
| DNSH | Principiul de a nu „prejudicia în mod semnificativ” (do no significant harm) |
| FEDR | Fondul European pentru Dezvoltare Regională |
| PR NE | Programul Regional Nord-Est |

## Glosar

**Apel de proiecte etapizate -** Invitație publică adresată de către autoritatea de management categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin prezentul Ghid, în vederea transmiterii cererilor de finanțare pentru etapa II de implementare a proiectelor etapizate, în cadrul programului PR Nord-Est 2021-2027.

**Cererea de finanțare** - Document standardizat, disponibil în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și documentele specificate în prezentul Ghid.

**Contract de finanțare din cadrul POR 2014-2020 –** în înțelesul prezentului Ghid,înseamnă contractul de finanțare împreună cu toate modificările (acte adiționale și notificări) încheiate în cadrul POR 2014-2020.

**Dată lansare apel de proiecte -** Data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în cadrul unui apel de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către autoritatea de management.

**Declarație unică a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat -** Declarație pe propria răspundere a solicitantului, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului.

**Indicatori de etapă -** Repere cantitative, valorice, sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau sub-activități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară pre-stabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

**MySMIS2021/SMIS2021+** reprezintă sistemul informatic prin care potențialii beneficiari din Regiune vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027.

**Perioada de implementare a proiectului -** Este perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare (la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor) și data efectuării ultimei plăți de către AM PR Nord-Est sau data ultimei zile din perioada de implementare a proiectului stabilită prin contract, oricare dintre ele are loc mai întâi.

**Plan de monitorizare a proiectului -** Plan inclus în contractul de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare al acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului.

**Perioada de durabilitate a proiectului -** Este perioada de trei ani (pentru IMM-uri) / cinci ani calculată de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.

**Proiect etapizat** - Conform OUG nr. 36/2023, este un proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condițiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz.

## *ELEMENTE DE CONTEXT*

## 2.1 Informații generale program

Programul Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, competitivitate, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, protecția naturii și a biodiversității, infrastructură educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural.

Programul își propune derularea în Regiunea Nord-Est a unei dezvoltări echilibrate, bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. Programul va finanța proiecte în județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui.

PR Nord-Est 2021 - 2027 este unul dintre programele aferente Acordului de parteneriat nr. 2021RO16FFPA001, prin care se pot accesa fondurile europene structurale de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7637 din 21.10.2022.

## 2.2 Prioritatea/ Fond/ Obiectiv de politică/ Obiectiv specific

Proiectele etapizate vizează cinci priorități destinate concentrării intervențiilor financiare pe patru dintre obiectivele de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2021/1060) și cinci obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului (UE) 2021/1058).

Prezentul Ghid conține condițiile de accesare a fondurilor pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020 atribuite tipurilor de operațiuni prevăzute în PR Nord-Est 2021-2027, astfel:

| **Obiectiv de politică** | **Prioritate** | **Obiectiv specific** |
| --- | --- | --- |
| **OP 1. O** Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale | **P1.** Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa | **RSO1.3** Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive |
| **OP2.** O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile | **P3.** Nord-Est – O regiune durabila, mai prietenoasa cu mediul | **RSO2.1** Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră |
| **P4.** Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbana mai durabila | **RSO2.8** Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon; |
| **OP 4.** O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale | **P6.** Nord-Est – O regiune educata | **RSO4.2** Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online |
| **OP 5.** O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale | **P7.** Nord-Est – O regiune mai atractiva | **RSO5.1** Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane |

## 2.3 Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

**Reglementări europene**

* **Regulamentul (UE) 1058/2021** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
* **Regulamentul (UE) 1060/2021** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
* **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013** al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;
* **Regulamentul (UE) nr. 2023/2831** al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (aplicabil de la 01.01.2024);
* **Regulamentul (UE) NR. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
* **Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2022 (2022/C 474/01)** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020);
* **Regulamentul (CE) nr. 1370/2007** al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

**Reglementări naționale:**

* **Hotărârea Guvernului nr. 873/2022** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;
* **Ordonanță de Urgenţă** **nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
* **Hotărârea Guvernului nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
* **Legea nr. 51/2006** privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
* **Legea nr. 92/2007** privind serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;
* **Ordonanță de Urgenţă** **nr. 156/2020** privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
* **Ordinul nr. 1777/2023** privind aprobarea conţinutului / modelului / formatului / structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1) şi art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027;
* **Hotărârea Guvernului** **nr. 829/2022** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă
* **Legea nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
* **Ordinul nr. 269/2020** al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte.
* **Ordonanță de Urgenţă** **nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
* **Ordonanță de Urgenţă** **nr. 122/2020** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
* **Ordonanță de Urgenţă nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă
* **Ordonanță de Urgenţă nr.** **64/2022** privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare
* **Ordin nr. 6.795/2017** privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

**Documente programatice (Programe, Strategii, Planuri):**

* Programul Operațional Regional 2014-2020
* Programul Regional Nord-Est 2021-2027
* Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027
* Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității
* Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității
* Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
* Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
* Pilonul European al Drepturilor Sociale
* Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

## *ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE*

## 3.1 Tipul de apel

Prin prezentul Ghid se lansează apeluri de proiecte de tip necompetitiv, cu depunere continuă a documentațiilor de finanțare pentru etapa a II-a, cu termen de închidere a apelului.

Aceste apeluri se adresează beneficiarilor de proiecte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est finanțate în cadrul POR 2014-2020, care au optat pentru etapizarea proiectelor și finanțarea etapei a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în condițiile stabilite prin OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Lista proiectelor etapizate, precum și apelurile corespondente din PR Nord – Est 2021- 2027 în cadrul cărora vor fi depuse documentațiile de finanțare pentru etapa a II-a se regăsește în **Anexa 1 – Listă proiecte etapizate**.

## 3.2 Forma de sprijin (granturi, instrumente financiare, premii)

Forma de sprijin acordat în cadrul apelurilor de proiecte etapizate o reprezintă grantul nerambursabil, în conformitate cu prevederile PR Nord-Est 2021-2027, a regulamentelor UE 1060/2021 și 1046/2018. Codul asociat acestui tip de sprijin este 01 – Grant și se va avea în vedere la completarea secțiunii specifice din cererea de finanțare în cadrul platformei MySMIS2021/SMIS2021+.

## 3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiară pentru aceste apeluri de proiecte etapizate este de 740.046.275,05 lei (FEDR+BS), din care 597.228.612,27 lei din FEDR și 142.817.662,78 lei cofinanțare de la bugetul de stat. În situația în care valoarea solicitată a proiectelor etapizate din cadrul unui apel depășește valoarea alocării menționate în sistemul informatic MySMIS, se va putea modifica această din urmă valoare astfel încât să acopere toate proiectele etapizate, cu condiția existenței disponibilului.

Pentru transformarea din lei în euro a alocării în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ este utilizat cursul Inforeuro din luna publicării ghidului, respectiv luna martie 2024, 1 euro = 4,9683 lei.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritatea PR Nord – Est 2021-2027** | **Alocare apel (FEDR + BS)  (lei)** | **Alocare FEDR (lei)** | **Alocare BS**  **(lei)** |
| Apel P1 | 31.000.000,00 | 26.350.000,00 | 4.650.000,00 |
| Apel P3 | 26.921.167,76 | 22.882.992,60 | 4.038.175,16 |
| Apel P4 | 305.417.817,35 | 259.605.144,75 | 45.812.672,60 |
| Apel P6 | 159.053.607,60 | 103.384.844,94 | 55.668.762,66 |
| Apel P7 | 217.653.682,34 | 185.005.629,99 | 32.648.052,35 |
| **Total** | **740.046.275,05** | **597.228.612,27** | **142.817.662,78** |

## 3.4 Rata de cofinanţare

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

* Pentru apelul lansat sub Prioritatea 1, cofinanțarea va fi în conformitate cu schema de ajutor (de minimis, de stat) aplicabilă în cadrul POR 2014-2020.
* Pentru apelurile lansate sub Prioritățile 3, 4 și 7, rata de cofinanțare acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea eligibila a proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanțarea din partea solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
* Pentru apelul lansat sub Prioritatea 6, rata de cofinanțare acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 65% din valoarea eligibila a proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 33% din valoarea eligibila a proiectului, cofinanțarea din partea solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

## 3.5 Zona geografică vizată de proiect

Apelurile vizează proiectele a căror etapă a II-a se implementează în județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui.

## 3.6 Acțiuni sprijinite in cadrul apelului

Având în vedere faptul că aceste apeluri vizează proiectele etapizate, în cadrul acestora vor fi sprijinite toate tipurile de acțiuni necesare pentru implementarea etapei II a proiectelor. Aceste acțiuni vor fi conform proiectului descris în cererea de finanțare și documentele anexă aferente contractului încheiat în POR 2014-2020.

## 3.7 Grup tinta vizat de apelul de proiecte

Pentru etapa II a proiectelor etapizate, grupul-țintă vizat este același cu cel menționat în cererea de finanțare anexă la contractul încheiat în cadrul POR 2014-2020. Acest grup-țintă trebuie preluat ca atare în cererea de finanțare aferentă etapei II.

## 3.8 Indicatori

### 3.8.1 Indicator de realizare (de output):

Pentru etapa II a proiectului, solicitantul își va asuma aceiași indicatori de realizare ca cei asumați în etapa I a proiectului care se etapizează. Realizarea acestor indicatori va face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora ar putea conduce la recuperarea finanțării proporțional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La momentul completării cererii de finanțare pe platforma MySMIS2021/SMIS2021+, beneficiarii nu trebuie să selecteze și să menționeze indicatorii de realizare aferenți proiectului în cadrul secțiunii dedicate.

Ulterior, după aprobarea amendării Programului Regional Nord-Est 2021-2027 și finalizarea demersurilor necesare în legătură cu sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, la solicitarea AM PR Nord-Est, beneficiarul va evidenția indicatorii de realizare în secțiunea dedicată din cererea de finanțare, prin selectarea dintr-o listă a indicatorilor corespunzători / similari celor din cererea de finanțare inițială din cadrul POR 2014-2020.

### 3.8.2 Indicatori de rezultat:

Pentru etapa II a proiectului, solicitantul își va asuma aceiași indicatori de rezultat ca cei asumați în etapa I a proiectului care se etapizează. Realizarea acestor indicatori va face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora ar putea conduce la recuperarea finanțării proporțional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La momentul completării cererii de finanțare pe platforma MySMIS, beneficiarii nu trebuie să selecteze și să menționeze indicatorii de rezultat aferenți proiectului în cadrul secțiunii dedicate.

Ulterior, după aprobarea amendării Programului Regional Nord-Est 2021-2027 și finalizarea demersurilor necesare în legătură cu sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, la solicitarea AM PR Nord-Est, beneficiarul va evidenția indicatorii de rezultat în secțiunea dedicată din cererea de finanțare, prin selectarea dintr-o listă a indicatorilor corespunzători / similari celor din cererea de finanțare inițială din cadrul POR 2014-2020.

### 3.8.3 Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte (daca este cazul):

Pentru etapa II a proiectului, solicitantul își va asuma aceiași indicatori suplimentari ca cei asumați în etapa I a proiectului care se etapizează. Realizarea acestor indicatori va face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora ar putea conduce la recuperarea finanțării proporțional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La momentul completării cererii de finanțare pe platforma MySMIS2021/SMIS2021+, beneficiarii nu trebuie să selecteze și să menționeze indicatorii de rezultat aferenți proiectului în cadrul secțiunii dedicate.

După aprobarea amendării Programului Regional Nord-Est 2021-2027 și efectuarea demersurilor necesare în legătură cu sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, la solicitarea AM PR Nord-Est, solicitantul va evidenția în secțiunea dedicată din cererea de finanțare indicatorii suplimentari.

## 3.9 Rezultate asteptate

Solicitantul va prelua în cererea de finanțare rezultatele așteptate menționate în contractul de finanțare (și anexele acestuia) aferent etapei I a proiectului.

Se va prezenta valoarea la începutul implementării proiectului și valoarea estimată la finalul implementării proiectului, pentru fiecare rezultat asteptat.

Un proiect etapizat este evaluat în ansamblu și este considerat finalizat numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral și au contribuit la obiectivele priorităților relevante din PR Nord-Est 2021-2027.

## 3.10 Operațiune de importanță strategică

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 3.11 Investiții teritoriale integrate

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 3.12 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 3.13 Reguli privind ajutorul de stat

Articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabileşte o interdicţie generală în sarcina statelor membre de a pune în aplicare măsuri de ajutor care întrunesc **cumulativ** următoarele criterii:

1. sunt acordate de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;
2. sunt acordate în mod selectiv;
3. sunt acordate întreprinderilor;
4. asigură un avantaj economic întreprinderilor;
5. distorsionează concurenţa;
6. afectează comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene.

Dacă măsurile de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acestea nu sunt compatibile cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele prevăd altfel.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligaţia unui stat membru de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piaţa comună. Comisia a definit unele excepții și a declarat anumite categorii specifice de ajutoare de stat ca fiind compatibile cu piața comună, în cazul îndeplinirii unor condiții, acestea fiind scutite (exceptate) de obligaţia notificării prealabile.

Pentru proiectele care se etapizează în cadrul Priorității 3. Nord-Est, Priorității 4. Nord-Est, Priorității 6. Nord-Est, Priorității 7. Nord-Est, analiza incidenței regulilor privind ajutorul de stat a fost realizată în perioada de programare 2014-2020 și s-a considerat că acestea nu implică ajutor de stat.

Pentru proiectul „CONSTRUIRE INCUBATOR AFACERI - PERSPECTIVES” care se etapizează în cadrul Priorității 1. Nord-Est, finanțarea nerambursabilă în cadrul etapei a II-a se acordă sub formă de ajutor de stat regional pentru investiții și ajutor de minimis în baza Ordinului Ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 6071/14.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

## 3.14 Reguli privind instrumentele financiare

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 3.15 Actiuni interregionale, transfrontaliere si transnationale

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 3.16 Principii orizontale

Pentru etapa II a proiectului solicitantul își va asuma respectarea principiilor orizontale asumate prin cererea de finanțare anexă la contractul de finanțare aferent etapei I a proiectului. Prin urmare, în cererea de finanțare pentru etapa II depusă pe platforma MySMIS2021/SMIS2021+, se vor prelua întocmai acțiunile menționate în formularul cererii de finanțare din cadrul POR 2014 – 2020 referitoare la respectarea principiilor orizontale.

## 3.17 Aspecte de mediu. (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice

Conform Avizului de Mediu nr. 83/23.03.2022 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, beneficiarii finanțării prin PR Nord-Est au obligația să urmărească și să respecte aplicarea măsurilor generale, specifice și a celorlalte condiții detaliate în cadrul avizului. Solicitantul va avea în vedere Avizul de mediu, precum și versiunea integrală a Raportului de Mediu, disponibile pe pagina web ADR Nord-Est, Secțiunea Documente utile, Documente suport (<https://www.regionordest.ro/documente-suport/>). Solicitantul va prezenta în cadrul acestei secțiuni cum va asigura respectarea măsurilor generale, a celor specifice și a celorlalte condiții detaliate în cadrul avizului, pe perioada implementării proiectului pentru care se solicită finanțare.

Principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (Regulamentul privind Taxonomia), care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” a următoarelor șase obiective de mediu:

* + atenuarea schimbărilor climatice ;
  + adaptarea la schimbările climatice ;
  + utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
  + tranziția către o economie circulară;
  + prevenirea și controlul poluării;
  + protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Principiul DNSH (“a nu prejudicia în mod semnificativ”) este un principiu orizontal și nu face obiectul derogării de la articolul 118a din Regulamentul 1060/2021, prin urmare respectarea acestui principiu va trebui avută în vedere pentru toate operațiunile etapizate. Dat fiind că proiectele etapizate incluse în PR Nord-Est 2021-2027 se află în diferite stadii de implementare la momentul preluării (cu contracte de lucrări încheiate, lucrări executate, etc.), a fost dezvoltată Metodologia pentru evaluarea cerințelor DNSH proiecte etapizate PR Nord-Est 2021-2027. Aceasta stabilește modalitatea în care cerințele DNSH sunt îndeplinite și identifică eventualele măsuri compensatorii necesare pentru diferite tipuri de proiecte.

Beneficiarul este obligat să justifice în secțiunea dedicată din cererea de finanțare modul în care proiectul răspunde cerințelor DNSH și, dacă este cazul, cum se vor implementa măsurile compensatorii conform Metodologiei menționate anterior.

Eventualele măsuri compensatorii **vor fi suportate de beneficiar** fie în afara proiectului etapizat, fie în cadrul acestuia (**cheltuieli neeligibile**). Acestea pot fi implementate până la finalizarea proiectului, sau în anumite situații justificate, într-un interval de 1 an de la finalizarea proiectului.

## 3.18 Caracterul durabil al proiectului

In conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021, **pe o perioadă de trei ani (pentru IMM-uri) / cinci ani (beneficiari publici)** de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, solicitanții ale căror proiecte conțin investiții in infrastructura sau achiziție dotări, trebuie **să nu:**

(a) înceteze activitatea productiva sau sa o transfere în afara regiunii în care a primit sprijin;

(b) realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

(c) realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În procesul de contractare, implementare şi valabilitate a contractului de finanțare pentru etapa II, solicitantul va respecta legislația națională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, al muncii și al achizițiilor publice. Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate.

## 3.19 Actiuni menite sa garanteze egalitatea de sanse, gen, incluziunea si nediscriminarea

În procesul de contractare, implementare şi valabilitate a contractului de finanțare, solicitantul va respecta legislația națională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

Solicitantul va declara în cadrul Declarației unice că va respecta obligaţiile prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse gen, nediscriminarii și accesibilității persoanelor cu dizabilități.

Pentru stabilirea abordării optime în respectarea acestor principii, se recomandă utilizarea:

- Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități inclusiv a Ghidului privind reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru perioada 2021-2027, realizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene , unde la anexele 3 și 4 este listată legislația relevantă.

- Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2016/C 202/02) inclusiv Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile.

Informații detaliate despre cadrul strategic, conceptual și prevederile legale de la nivel național și comunitar, se regăsesc în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, disponibil pe pagina web ADR Nord-Est, secțiunea Regio 2021-2027, Documente suport (<https://regionordest.ro/documente-suport/>).

Totodată, o serie de posibile măsuri pot viza colectarea de date privind persoanele cu dizabilități și persoanele care fac parte din grupuri dezavantajate din echipa de implementare a proiectului și după caz, din grupul țintă (sondaj de opinie, etc.).

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul).

## 3.20 Teme secundare

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 3.21 Informarea si vizibilitatea sprijinului din fonduri

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de comunicare și vizibilitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare și cu prevederile Art. 50 și Anexei IX din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor commune.

În realizarea măsurilor de comunicare și vizibilitate, beneficiarii vor avea în vedere prevederile Contractului de finanțare și ale Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile privind asigurarea măsurilor de comunicare și vizibilitate ce îi revin, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, valoarea nerambursabilă a proiectului fiind redusă cu până la 3%.

Beneficiarii operațiunilor care fac obiectul etapizării în virtutea articolului 118a din CPR 2021-2027 își pot îndeplini obligațiile de vizibilitate folosind o singură placă sau panou publicitar, însă informațiile de pe această placă/panou publicitar vor trebui să respecte cerințele prevăzute de reglementările specifice ambelor perioade. Astfel, faza operațiunii cofinanțate din POR 2014-2020 ar trebui să respecte regulile din CPR 2014-2020 (articolul 115(3) și Anexa XII, 2.2), și faza operațiunii cofinanțate din PR Nord-Est 2021-2027 trebuie să respecte regulile din CPR 2021-2027 (articolul 50 litera (c) și anexa IX).

## *INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE*

## 4.1 Data deschiderii apelului de proiecte: ..................................

## 4.2 Perioada de pregătire a proiectelor

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 4.3 Perioada de depunere a proiectelor

### 4.3.1 Data şi ora pentru începerea depunerii de proiecte: ...............................

### 4.3.2 Data şi ora închiderii apelului de proiecte: ............................................

## 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul apelurilor de proiecte etapizate, cererile de finanțare trebuie să fie depuse prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web <https://mysmis2021.gov.ro> . Data și ora depunerii cererii de finanțare este considerată data și ora la care aceasta este transmisă prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare trebuie să fie transmise electronic și să fie însoțite de o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, care să nu fie suspendat sau revocat, în conformitate cu legislația în vigoare. Această semnătură poate fi realizată fie de către reprezentantul legal al solicitantului, fie de către o persoană împuternicită expres de acesta, dacă este cazul.

Documentele atașate la cererea de finanțare trebuie să fie încărcate în copie sau original (dacă sunt eliberate în format electronic de către autoritățile emitente), în format PDF, și să fie semnate electronic cu o semnătură extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, care să nu fie suspendat sau revocat, conform legislației în vigoare. Semnătura trebuie să fie realizată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către persoana împuternicită, după caz. Documentele atașate trebuie să fie denumite corespunzător, ușor de identificat și să fie lizibile.

Proiectele etapizate care se vor depune pentru finanțarea etapei II în cadrul Priorității 7 din PR Nord – Est 2021 – 2027, trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală / teritorilă aferentă perioadei de programare 2014 – 2020. În caz contrar, aceste proiecte trebuiesc incluse în strategia de dezvoltare locală / teritorială pentru perioada 2021 – 2027.

Solicitanții vor demonstra respectarea acestei condiții prin transmiterea de documente justificative relevante.

## *CONDITII DE ELIGIBILITATE*

Cererea de finanțare depusă (inclusiv anexele la aceasta) face obiectul verificării, pe baza criteriilor enumerate în continuare și incluse în grilele anexate la prezentul ghid.

## 5.1 Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor

### 5.1.1 Cerinte privind eligibilitatea solicitantilor si partenerilor

În cadrul apelurilor pentru etapa II a proiectelor etapizate sunt eligibili doar beneficiarii (inclusiv parteneriatele) menționați în **Anexa 1 – Listă proiecte etapizate**, și numai pentru acele proiecte care sunt enumerate în această anexă.

**Cerința 1 – Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru depunere proiecte etapizate, având emisă Nota privind etapizarea proiectului din partea OI POR (conform Instrucțiune MIPE nr. 207/31.10.2023).**

În **Anexa 1 – Listă proiecte etapizate** sunt menționați beneficiarii pentru fiecare proiect care se etapizează și pentru care a fost emisă Nota privind etapizarea proiectului din partea OI POR.

### 5.1.2 Categorii de solicitanti eligibili

Pentru apelurile de proiecte etapizate sunt eligibili doar solicitanții menționați în **Anexa 1 – Listă proiecte etapizate** și numai pentru acele proiecte care sunt enumerate în această anexă.

### 5.1.3 Categorii de parteneri eligibili

În cadrul apelurilor pentru proiecte etapizate, sunt eligibile aceleași parteneriate ca cele care au semnat contractele de finanțare în baza cărora s-a derulat etapa I a proiectelor în cadrul POR 2014 - 2020.

### 5.1.4 Reguli si cerinte privind parteneriatul

Parteneriatul, în calitate de solicitant de finanțare, funcționează în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat încheiat în vederea implementării contractelor finanțate din POR 2014-2020 (etapa I).

***Atenție!***

Componența parteneriatului pentru proiectele etapizate este identică cu cea aprobată prin contractele deja încheiate în cadrul POR 2014-2020.

Acordul de parteneriat poate fi actualizat exclusiv în ceea ce privește modalitatea de participare la cofinanțarea proiectului, atât pentru cheltuielile eligibile, cât și pentru cele neeligibile. Modalitatea de cooperare între parteneri (drepturi și obligații) va fi identică cu cea stabilită prin Acordul de parteneriat încheiat pentru contractele semnate prin POR 2014-2020 (etapa I).

**În cazul parteneriatului, Declarația unică va fi completată și semnată de reprezentantul fiecărui partener în parte.**

## 5.2 Eligibilitatea activitatilor

### 5.2.1 Cerinte generale privind eligibilitatea activitatilor

Activitățile descrise în cererea de finanțare (Secțiunea: Activități) vizează acțiunile sprijinite în cadrul apelurilor dedicate proiectelor etapizate și sunt cele prevăzute în cererea de finanțare aprobată la finanțare prin POR 2014-2020.

**Cerința 2 – Perioada de implementare a activităților aferente etapei II a proiectului nu depășește data de 30 iunie 2025.**

### 5.2.2 Activitati eligibile

În cadrul apelurilor de proiecte etapizate sunt considerate eligibile numai acele activități care respectă criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul general și Ghidurile specifice din POR 2014-2020, aplicabile proiectelor care se etapizează, respectiv activitățile rămase de realizat după finalizarea etapei I.

Este obligatorie realizarea activităților de informare și vizibilitate aferente proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și a prevederilor din contractul de finanțare.

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe întreaga durată a implementării etapei II a proiectului etapizat.

### 5.2.3 Activitatea de baza

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

### 5.2.4 Activitati neeligibile

În etapa II a proiectelor, se vor menține aceleași reguli de eligibilitate pentru activități ca și în etapa I a acestor proiecte.

## 5.3 Eligibilitatea cheltuielilor

### 5.3.1 Baza legala pentru stabilirea stabilirea eligibilitatii cheltuielilor

Pentru etapa II se vor păstra regulile de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile etapei I a proiectelor.

Rămâne aplicabilă legislația națională și comunitară în baza căreia a fost finanțată etapa I a proiectelor etapizate. Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să fie efectuate după data de 01.01.2021.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în conformitate cu prevederile articolului 64 din Regulamentul UE nr. 1060/2021, dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice. Astfel, fiecare Solicitant care isi include in bugetul proiectului TVA eligibilă, are obligatia depunerii la Autoritatea de Management, la depunererea unei cereri de rambursare/plata, a unei declaratii pe propria raspundere (Anexa 1 la Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023 / OMF5316/27.11.2023, respectiv Anexa 18 la Ghidul Solicitantului) din care sa rezulte ca TVA solicitata la rambursare/plata nu a fost si nu va fi solicitata la rambursare conform legislatiei nationale in domeniul fiscal.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în conformitate cu prevederile articolului 64 din Regulamentul UE nr. 1060/2021, dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate si nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA. Astfel, fiecare Solicitant (persoana impozabila/neimpozabila conform cap III, art.4 si art. 5 din Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023 / OMF5316/27.11.2023) are obligatia depunerii la Autoritatea de Management, la depunererea unei cereri de rambursare/plata, a unei declaratii pe propria raspundere (Anexa 3 la Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023 / OMF5316/27.11.2023, respectiv Anexa 19 la Ghidul Solicitantului) din care sa rezulte ca TVA solicitata la rambursare/plata este nedeductibila conform legislatiei nationale in domeniul TVA.

### 5.3.2 Categorii şi plafoane de cheltuieli eligibile

Pentru etapa II se vor păstra categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile care au fost aplicabile etapei I a proiectelor.

Se vor prelua informațiile privind categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile conform ultimei forme a bugetului aprobate în etapa I de finanțare a proiectului etapizat.

Cheltuielile eligibile ce pot fi incluse în bugetul proiectului pentru etapa II reprezintă cel mult diferenţa între valoarea eligibilă contractată în POR 2014-2020 şi valoarea rambursată pentru cheltuielile aferente etapei I, la momentul semnării contractului de finanţare pentru etapa II.

Valoarea eligibilă pentru etapa II a proiectelor etapizate, determinată potrivit celor precizate mai sus, poate fi ajustată, pentru fiecare proiect care face obiectul etapizării, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa 3) indică încadrarea cheltuielilor eligibile pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

De asemenea, în Anexa 4 – Matricea de corelare a cheltuielilor eligibile din POR 2014 – 2020 cu PR Nord – Est 2021 – 2027, se indică transpunerea categoriilor și subcategoriilor bugetare în MySMIS2021/SMIS2021+.

### 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile

Pentru etapa II vor fi considerate neeligibile aceleași categorii de cheltuieli care au fost stabilite ca neeligibile conform regulilor aplicabile etapei I a proiectelor care se etapizează.  
În bugetul proiectului pentru etapa II vor fi incluse cheltuielile neeligibile rămase de realizat (determinate ca diferență între valoarea neeligibilă prevăzută în contractul de finanțare încheiat pentru etapa I și valoarea cheltuielilor neeligibile realizate până la finalizarea etapei I), precum și alte cheltuieli necesare pentru finalizarea etapei II și atingerea obiectivelor și indicatorii proiectului etapizat.

Valoarea neeligibilă pentru etapa II a proiectelor etapizate, determinată potrivit celor precizate mai sus poate fi ajustată, pentru fiecare proiect care face obiectul etapizării, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul acestor apeluri sunt neeligibile următoarele cheltuieli aferente capitolelor/subcapitolelor din devizul general conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare:

• cap. 3 / 3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• cap. 7 /7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget, 25% din 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1.

### 5.3.4 Opţiuni de costuri simplificate. Costuri directe şi costuri indirecte

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

### 5.3.5 Opţiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare şi rate forfetare

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

### 5.3.6 Finanţare nelegată de costuri

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 5.4 Valoarea minimă şi maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

Aceasta secțiune nu se aplică acestui apel de proiecte.

## 5.5 Cuantumul cofinantarii acordate

Cofinanțarea acordată reprezintă valoarea finanțării nerambursabile și se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare mentionate la secțiunea 3.4, la valoarea cheltuielilor eligibile.

## 5.6 Durata proiectului

Perioada de implementare a etapei II a proiectului începe în ziua imediat următoare după data finalizării etapei I a acestuia, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de această dată, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai devreme de 01.01.2021. Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a celor realizate ulterior, inclusiv după semnarea contractului de finanțare.

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

**Perioada de implementare a activităților aferente etapei II a proiectului nu trebuie să depășească data de 30.06.2025.**

## 5.7 Alte cerinţe de eligibilitate a proiectului

**Cerința 3 – Proiectul face parte atât dintr-o strategie de dezvoltare teritorială/locală (după caz). *(pentru proiectele depuse în cadrul Priorității 7 din PR Nord – Est 2021 – 2027)*** Se va avea in vedere aprobarea in CM PR a acestui criteriu aparut ca urmare a observatiilor formale ale reprezentantilor CE pe

Proiectele etapizate care se vor depune pentru finanțarea etapei II în cadrul Priorității 7 din PR Nord – Est 2021 – 2027, trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală / teritorială aferentă perioadei de programare 2014 – 2020. În caz contrar, aceste proiecte trebuie incluse în strategia de dezvoltare locală / teritorială pentru perioada 2021 – 2027.

Solicitanții vor demonstra respectarea acestei condiții prin transmiterea de extrase relevante din respectiva strategie, precum şi Hotărârea de aprobare a strategiei.

## *INDICATORI DE ETAPA*

Indicatorii de etapă sunt cei menționați în cadrul Anexei 5 – Plan de monitorizare.

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau sub-activități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară pre-stabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Indicatorii de etapă se pot raporta atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor/ livrării dotărilor (după caz) – vezi Anexa 5 - Plan de monitorizare.

Solicitantul include în cererea de finanțare indicatorii de etapă selectați din Anexa 5 – Plan de monitorizare, aceștia reprezentând baza pentru stabilirea Planului de monitorizare care va fi anexă la Contractul de finanțare.

Conform OUG nr. 23/2023, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii şi derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, precum și la stadiul financiar al proiectului.

Indicatorii de etapă se vor selecta de către Solicitant din lista prezentată în Anexa 5, după caz, în funcție de stadiul de implementare al proiectului finanțat din POR 2014-2020 la data de 31 decembrie 2023 (etapa I), precum și de tipul activităților rămase de realizat în cadrul etapei II de implementare a proiectului.

În cazul în care toate achizițiile prevăzute a fi realizate în Cererea de finanțare anexă la contractul de finanțare aferent etapei I au fost finalizate până la data semnării contractului de finanțare pentru etapa II, indicatorii de etapă se vor raporta doar la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări și/sau la închiderea contractului/ contractelor de furnizare sau de servicii.

Având în vedere faptul că data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a Contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării Contractului de finanțare.

## *COMPLETAREA SI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE*

## 7.1 Completarea formularului cererii de finantare

Documentația de finanțare este compusă din:

**- Formularul cererii de finanțare,** ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. **Anexa 6** la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii vor fi disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

În formularul Cererii de finanțare se vor detalia informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și sustenabilitatea proiectului.

**Notă:**

Beneficiarul va completa secțiunea **Buget – Domeniu de intervenție** a cererii de finanțare selectând unul sau mai multe domenii de intervenție corespondente activităților proiectului etapizat în conformitate cu Anexa 1.

**-Anexele la cererea de finanțare –** Toate documentele vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

Conform OUG 23/2023, unele anexe sunt solicitate a fi depuse la momentul depunerii cererii de finanțare (a se vedea **secţiunea 7.4**), iar altele în etapa contractuală (**secţiunea 7.6**).

## 7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare trebuie să fie redactată în limba română.

În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora.

## 7.3 Metodologia de justificare si detaliere a bugetului cererii de finantare

Bugetul proiectului se va completa pe baza necesarului de finanțare calculat ca diferenţă între valoarea contractată în POR 2014-2020 şi valoarea rambursată/de rambursat pentru cheltuielile aferente etapei I, la momentul încheierii etapei I, respectiv al semnării contractului de finanţare pentru etapa II.

**Sumele rambursate din POR 2014-2020 nu vor fi incluse în bugetul proiectului.**

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

Solicitanții/ membrii parteneriatului se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie, precum si necesarul de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

## 7.4 Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii de finantare

1. **Declarația unica a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor, conform Anexei 2 la ghidul solicitantului.**

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera Declarația unică, care va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al entității. În cazul parteneriatului, fiecare Declarație unică va fi semnată de către reprezentantul legal al partenerului.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate asumate în Declarația unică se dovedește de către solicitant la depunere/în etapa de contractare, după caz, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul capitolelor 7.4 și/sau 7.6 în prezentul Ghid.

1. **Mandatul special/împuternicirea specială pentru semnarea anumitor documente anexate la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii.**

* Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens;
* Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție etc.);
* Pentru declarațiile solicitate în nume personal, precum şi pentru certificarea aplicației, NU se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o persoană împuternicită. Acestea trebuie să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului / înlocuitorul de drept.

## 7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

* Formularul Cererii de finanțare ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa 6 listează aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea aplicației va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.
* Anexele la cererea de finanțare, enumerate în secțiunea 7.4 de mai sus. Acestea vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

## 7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

1. **Documente depuse în etapa I care sunt necesare pentru continuarea investiției în etapa II**

Solicitanții vor încărca în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ documente aferente proiectului existente în sistemul MySMIS2014/SMIS2014+ (arhiva ultimei cereri de finanțare din POR 2014 – 2020, integral sau selecție de documente, precum și Proiectul tehnic, dacă există). Pentru optimizarea procesului de încărcare și verificare a documentelor în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, AM PR NE 2021-2027 va furniza solicitanților documentele descărcate din MySMIS2014/SMIS2014+, după ce acestea au fost semnate electronic de un expert din cadrul AM PR NE 2021-2027. Solicitanții vor prelua documentele, le vor semna și le vor încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

## 7.7 Renunțarea la cererea de finanțare

Pe tot parcursul procesului de contractare a etapei II a unui proiect etapizat, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă.

Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

## *PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE A PROIECTELOR*

## 8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

AM PR Nord - Est are în vedere să acorde sprijin direct proiectelor etapizate preluate din POR 2014-2020 în PR Nord - Est 2021 2027, conform art.118a din Regulamentul (UE) 2021/1060 cu modificările și completările ulterioare. Eligibilitatea proiectelor etapizate în baza articolului 1 1 8a se consideră îndeplinită conform condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014 2020, verificate la contractarea pe POR 2014 2020. Prin urmare, proiectele etapizate etapa II nu vor mai fi supuse procesului de evaluare și selecție.

Cu toate acestea, pentru preluarea acestor proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se va completa o grilă simplificată de evaluare tehnico-financiară (Anexa 7). După finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară în sistemul MySMIS, proiectul va intra în etapa de contractare.

## 8.2 Conformitate administrativă – Declarația unică

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin Declarația unică a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare. Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

## 8.3 Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)

Nu se aplica prezentului apel de proiecte.

## 8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară – mentiuni grila

Evaluarea tehncă și financiară a proiectelor care se etapizează a fost realizată inițial, la momentul contractării acestora în cadrul POR 2014-2020, și nu va fi repetată la preluarea acestora în PR Nord-Est. Procesul de evaluare tehnică și financiară a acestor proiecte va fi doar o formalitate în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, având scopul exclusiv de a transfera informațiile și documentele aferente proiectelor în sistemul informatic.

## 8.5 Aplicarea pragului de calitate

Nu se aplica prezentului apel de proiecte.

## 8.6 Aplicarea pragului de excelență

Nu se aplica prezentului apel de proiecte.

## 8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.

Solicitanții vor fi notificați prin intermediul sistemului MySMIS în privința finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară.

## 8.8 Contestații

Solicitantul/Liderul de parteneriat poate formula contestație pe cale administrativă în termen de **maximum 30 de zile calendaristice**, de la data înștiințării de către AM PR Nord-Est asupra rezultatului contestat.

Contestațiile depuse după termenul anterior menționat vor fi clasate (nu vor fi luate în considerare).

Contestațiile se transmit în format electronic, prin platforma informatică MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

* datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
* datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitului solicitantului;
* obiectul contestației;
* criteriul/criteriile contestat(e);
* motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
* dovezile pe care se întemeiază, dacă este cazul;
* semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.

Nu se acceptă contestații asupra procesului de evaluare, selecție și contractare depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate pe fond și vor fi clasate.

Comitetul de soluționare a contestațiilor soluționează contestația în termen de **10 de zile lucrătoare** de la data înregistrării acesteia și emite o decizie motivată, care se comunică solicitantului sau, după caz, liderului de parteneriat, prin grija autorității de management, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.

În cazul în care comitetul va considera că documentele prezentate nu sunt suficiente, va putea solicita clarificări și documente suplimentare și va putea ține cont de acestea dacă au fost depuse în termenele și condițiile stabilite.

Împotriva deciziei de soluționare a contestației, solicitantul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

## 8.9 Contractarea proiectelor

Conform OUG 36/2023, AM PR Nord-Est încheie contracte de finanțare/ semnează acte adiționale la contractele de finanțare 2014-2020 încheiate în baza unor scheme de ajutor de stat pentru etapa II a proiectelor care îndeplinesc cerințele de etapizare, cu asigurarea continuității implementării, în condițiile prevăzute de art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG 36/2023, la nivelul valorii actualizate a activităților rămase de realizat și în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile și a cofinanțării bugetului de stat.

Demararea etapei contractuale se va realiza prin transmiterea unei notificări prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ prin care se vor solicită transmiterea anexelor obligatorii pentru această etapă. Solicitanții la finanțare au un termen de răspuns de maxim 15 zile lucrătoare calculate din ziua următoare transmiterii notificării de demarare a etapei de contractare. Prin excepţie, acest termen poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea de management în baza unei justificări fundamentate. Nerespectarea acestui termen conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de contractare.

Vor putea fi solicitate clarificări, iar solicitanții au obligația să răspundă la acestea, cu respectarea termenului de 15 zile lucrătoare calculat din ziua lucrătoare imediat următoare de după transmiterea scrisorii de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

### 8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se efectuează pe baza informațiilor și documentelor furnizate de către solicitant, care însoțesc cererea de finanțare și sunt disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificare.

După finalizarea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR Nord-Est va iniția elaborarea contractului de finanțare sau va emite decizia de respingere a finanțării.

În situația în care condițiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite conform instrucțiunilor prezente, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest scop, solicitantul este obligat să informeze AM PR Nord-Est în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea oricărei situații, evenimente sau modificări care ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate.

### 8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR Nord-Est va proceda la completarea contractului de finanțare sau va emite decizia de respingere a finanțării pentru etapa II a proiectului.

AM PR Nord-Est emite decizia de respingere a finanțării și menționează motivele de respingere în cazul în care apare cel puțin una dintre următoarele situații, fără a limita posibilitatea altor situații specifice:

* Solicitantul refuză sau nu răspunde în termenele stabilite de către AM PR Nord-Est în legătură cu transmiterea documentelor obligatorii și/sau cu furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări;
* Solicitantul nu demonstrează că informațiile declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din prezentul Ghid.

Decizia de respingere a finanțării este comunicată solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit poate contesta decizia de respingere a finanțării, urmând să transmită contestația, spre soluționare AM PR Nord-Est prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este documentul care definește modul în care se va urmări progresul etapei II a proiectului. Este elaborat de solicitant în faza de contractare și devine parte integrantă a contractului de finanțare.

Planul de monitorizare conține următoarele informații:

* Indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, pe baza cărora se realizează monitorizarea și evaluarea progresului proiectului.
* Condițiile și documentele justificative necesare pentru a evalua și a proba îndeplinirea indicatorilor de etapă.
* Valorile țintă finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse la finalul proiectului.

Autoritatea de management verifică și validează indicatorii de etapă din planul de monitorizare. Această verificare se bazează pe informațiile din cererea de finanțare și, eventual, pe informații suplimentare solicitate beneficiarului.

### 8.9.4 Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea etapei II a proiectelor etapizate este cel prezentat în cadrul Anexei 9 la prezentul Ghid, cu mențiunea că AM PR Nord-Est poate aduce modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de finanțare, sau ulterior semnării, prin acte adiționale, ca urmare a modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

Contractul de finanțare pentru etapa II a unui proiect etapizat (conform Anexei 9) va fi semnat de către solicitant și AM PR Nord-Est. Semnarea contractului de finanțare se va realiza exclusiv în format electronic, fiind efectuată de către reprezentantul legal sau persoanele împuternicite desemnate de solicitant.

Formularul cererii de finanțare completat va constitui parte integrantă a contractului de finanțare, fiind inclus ca anexă la acesta.

Semnarea contractului de către beneficiar trebuie efectuată în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care nu se poate respecta acest termen, care poate fi prelungit la solicitarea beneficiarului, cererea de finanțare poate fi exclusă din procesul de contractare.

Contractul va fi semnat utilizând semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valid, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, de către ambele părți, AM PR Nord-Est fiind ultimul semnatar. Data contractului va fi considerată data ultimei semnături.

Pentru proiectul etapizat care intră sub incidența ajutorului de stat, AM PR Nord-Est a încheiat un Act adițional la contractul de finanțare inițial din cadrul POR 2014-2020, conform prevederilor articolului 32 din OUG 36/2023. Prin urmare, în această etapă, nu va fi semnat un contract de finanțare ca în cazul celorlalte proiecte etapizate. În schimb, se va încărca în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ actul adițional de subrogare în drepturi și obligații, pe baza căruia se va continua implementarea etapei II a proiectului în cadrul Programului Regional Nord-Est.

## *ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE*

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare/liderului de parteneriat și reprezentanții legali ai partenerilor, dacă este cazul, se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita și, după caz, a înlătura orice conflict de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare pentru etapa II și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare/liderului de parteneriat și reprezentanții legali ai partenerilor, dacă este cazul, au obligația de a informa AM PR Nord-Est în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unei situații potențial generatoare de conflict de interese, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situației.

AM PR Nord-Est va lua toate măsurile necesare pentru evitarea și înlăturarea situațiilor de conflict de interese, în conformitate cu prevederile naționale și europene în vigoare aplicabile în materia conflictului de interese.

## *ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL*

Solicitanții de finantare iși vor exprima acordul în cadrul Declarației unice cu privire la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal / ale instituției pe care o reprezintă, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

## *ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES*

## 11.1 Rapoartele de progres

AM PR Nord-Est monitorizează proiectele pe baza rapoartelor de progres și a vizitelor de monitorizare, în vederea evaluării permanente a evoluției progresului implementării acestora și posibile abateri de la graficul de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat.

Totodată, AM PR Nord-Est va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea acestora și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PR Nord-Est adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni specifice în scopul remedierii. În cazul neindeplinirii de către Beneficiar a acestora, AM PR Nord-Est va putea aplica măsuri corective, proporțional cu gradul de culpă al acestuia, în conformitate cu dispozitiile în vigoare prevazute în OUG nr. 23/2023.

## 11.2 Vizitele de monitorizare

AM PR Nord-Est are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, va realiza vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă.

AM PR Nord-Est va realiza vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, post-implementare, pe perioada în care beneficiarul are obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.

AM PR Nord-Est are obligația de a informa beneficiarul, prin MySMIS2021/SMIS2021+, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/ acțiunilor de monitorizare/ acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

In conformitate cu prevederile contractului de finanțare, AM PR Nord-Est elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.

## 11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

În intervalul dintre doi indicatori de etapă consecutivi, AM PR Nord-Est monitorizează proiectul în cauză pe baza rapoartelor de progres și a vizitelor de monitorizare, putând utiliza un sistem specific de repere intermediare și instrumente de monitorizare care să permită evaluarea permanentă a evoluției progresului implementării proiectului și posibile abateri de la graficul de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR Nord-Est verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar. Dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile planificate în perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres, îndeplinirea indicatorului de etapă la finalul perioadei pentru care se face raportarea se probează prin raportul de progres și prin documentele justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului de progres. Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PR Nord-Est poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și AM PR Nord-Est cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut pentru indeplinirea indicatorilor. Totodata, se notifică beneficiarul și AM PR Nord-Est cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă.

În cazul nerespectării termenului stabilit, prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS 2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PR Nord-Est deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar AM PR Nord-Est înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a acestuia.

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile de monitorizare pe care le poate aplica AM PR Nord-Est nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt aceastea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM PR Nord-Est poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în contractul de finantare, măsurile prevăzute în cadrul OUG 23/2023.

Sumele respinse pot fi incluse de beneficiar și resolicitare la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM PR Nord-Est poate proceda la rezilierea contractului de finanțare/deciziei de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adiţional la contractul de finanţare.

## *ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR*

Mecanismele cererilor de prefinantare, plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/17.12.2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Conturile necesare implementarii mecanismului cererilor de plata, precum si cele necesare incasarii sumelor prin cereri de prefinantare si de rambursare, sunt enumerate in H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Mai jos, sunt prezentate succint mecanismele utilizate de Autoritatea de management, in decontarea cheltuielilor realizate de Beneficiari in implementarea proiectelor.

## 12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Mecanismul cererilor de prefinanțare este reglementat de cap IV, art. 18-20 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021 și prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Cererea de prefinanțare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ deciziilor de finanțare.

Pentru proiectele finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, se poate acorda prefinanţare în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, fără depăşirea valorii totale eligibile a acestuia, beneficiarilor/liderilor de parteneriat / partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi (10) din O.U.G. nr. 133/17.12.2021.

Tranşa solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanţării, prin cereri de rambursare, nu poate depăşi procentul indicat anterior (10%).

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanţare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate, următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranşa anterior acordată.

Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanţare a inclus sume aferente activităţilor unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranşe de prefinanţare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităţilor liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor dacă au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care fiecare justifică minimum 50% din tranşa anterioară proprie de prefinanţare acordată.

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea fondurilor acordate. Modalitatea de restituire este prevăzută în cuprinsul normelor metodologice la O.U.G. nr. 133/17.12.2021.

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanţare pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât şi cofinanţării de la bugetul de stat.

În cazul în care autoritatea de management autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare, aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.

## 12.2 Mecanismul cererilor de plată

Mecanismul cererilor de plată este reglementat de cap V, art. 22 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021 și prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

În procesul de implementare a programelor, autorităţile de management pot utiliza mecanismul cererilor de plată.

Mecanismul cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi 10 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021.

Cererea de plată reprezinta cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor / facturilor de avans.

Pentru a beneficia de mecanismul cererilor de plată, beneficiari / lideri de parteneriat / parteneri iși vor deschide conturi distincte la Trezoreria Statului.

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor / prestarea serviciilor / execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a statelor / centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate în conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 şi 8, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia.

Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. Plățile din fondurile încasate de la Autoritatea de Management se efectuează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de trezeorerie destinat derularii mecanismului cererilor de plată.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la autoritatea de management, în care este justificată prin documente utilizarea sumelor decontate prin cererea de plată, inclusiv contribuția proprie a beneficiarului. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.

Cerere de rambursare aferentă cererii de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată. Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

Recuperarea sumelor se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 20 din OUG 133/2021.

Nerespectarea termenului de depunere a cererii de rambursare aferente unei cereri de plată, de către beneficiari/ lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului de finanțare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia / revocarea acesteia.

## 12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Mecanismul cererilor de rambursare este reglementat de cap V, art. 25 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021 si prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

În procesul de implementare a programelor, autorităţile de management pot utiliza mecanismul cererilor de rambursare.

Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management cereri de rambursare pentru decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului. Pe parcursul implementării unui proiect, Beneficiarii pot depune următoarele tipuri de cereri de rambursare:

- Cereri de rambursare aferente cererilor de plată, prin care se justifica sumele acordate prin mecanismul cererilor de plată (vezi Secțiunea 12.2).

- Cereri de rambusare prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării (vezi Secțiunea 12.1).

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

În cazul cererii de rambursare finale depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucratoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, cu respectarea art. 74 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/ partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/deciziei de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

## 12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Beneficiarii de finanțare vor elabora graficul de depunere al cererilor de prefinanțare/ plată/rambursare, anexă la contractul de finanțare, în corelare cu calendarul etapei II a proiectului, activitățile previzionate, indicatorii de etapă și bugetul etapei II a proiectului, din cererea de finanțare.

## 12.5 Vizitele la fața locului

Conform Regulamentului CE nr. 1060/2021, Art. 74, Autoritatea de Management va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă lucrările au fost executate, produsele au fost furnizate şi serviciile prestate, şi dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate şi sunt în conformitate cu regulamentele Comunităţii şi cu legislaţia naţională.

Verificările prevăzute la art. 74 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021 cuprind:

- verificări administrative ale documentelor ce însoţesc cererile de prefinanţare / plată / rambursare prezentate de beneficiarii proiectelor;

- verificări la faţa locului ale proiectelor.

Verificările pe teren au ca scop:

- să asigure că proiectul se realizează conform condiţiilor contractuale şi activităţilor descrise în cererea de finanţare;

- să constate livrarea produsului / prestarea serviciului / execuția lucrărilor în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului economic, evoluţia fizică şi respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului;

- verificarea pe teren va avea în vedere existenţa unui sistem de înregistrare în contabilitate şi folosirea de coduri analitice distincte pentru activităţile aferente proiectelor;

- să asigure că cheltuielile declarate sunt eligibile – că toate facturile depuse spre decontare sunt aferente implementării proiectului şi sunt efectuate în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale.

Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului. Obligația poate fi îndeplinită și prin arhivarea electronică a tuturor documentelor aferente proiectului, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția Autorității de management documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

În vederea efectuării verificărilor la fața locului, Beneficiarul și partenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

In situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.

Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către beneficiar.

În vederea efectuarii vizitei la fata locului, Autoritatea de management va notifica Beneficiarul cu privire la proiectul/proiectele ce urmează a fi examinate, specificând cine va efectua vizita pe teren şi în ce perioadă.

Vizita pe teren se va finaliza, pe baza constatărilor, prin completarea Raportului privind vizita la faţa locului în perioada de implementare (Anexa 6 la OUG 23/2023, aprobata prin Ordinul nr. 1777/2023), în care se vor include observatii, concluzii, precum si recomandări privind acţiunile care trebuie întreprinse de beneficiar pentru remedierea problemelor constatate și termenele de răspuns.

## *MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI*

## 13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Aspectele prevăzute în cadrul ghidului solicitantului se raportează la legislația în vigoare.

Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR Nord-Est să solicite

documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile respectivului document, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

AM PR Nord-Est poate emite una sau mai multe actualizări ale ghidului, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de contractare sau implementare. De asemenea, AM PR Nord-Est poate emite clarificări/ interpretări ale prevederilor ghidului, cu condiția ca acestea să nu modifice/ să completeze prevederile acestuia.

## 13.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

În conformitate cu cele precizate la secțiunea 13.1., AM PR Nord-Est poate emite una sau mai multe actualizări ale ghidului, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în proces de contractare.

În funcție de modificările intervenite, AM PR NORD EST se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând, totodată, și transparența procesului prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării ghidului.

## *ANEXE*

La prezentul document sunt anexate următoarele:

* Anexa 1 – Listă proiecte etapizate
* Anexa 2 – Declarația unică
* Anexa 3 – Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției
* Anexa 4 – Matrice de corelare a cheltuielilor eligibile
* Anexa 5 – Plan de monitorizare
* Anexa 6 – Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare
* Anexa 7 – Grila de evaluare tehnică și financiară
* Anexa 8 – Grila de contractare
* Anexa 9 – Model contract de finanțare
* Anexa 10 - Declaraţia privind eligibilitatea TVA în cazul operaţiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)
* Anexa 11 - Declaraţia privind eligibilitatea TVA în cazul operaţiunilor al căror cost total este mai mare de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)