## Sheet1
Nr crt | Cod SMIS | AP | PI | Judet | Titlul proiect | Beneficiar | Data intrarii in vigoare a contractului | Valoare totala, | Valoare totala eligibila inițială | Progres financiar cf. art. 3 lit.d) -OUG 36/2023 31.12.2023 | Progres financiar cf. art. 3 lit.d) -OUG 36/2023 22.02.2024 | Solicitat beneficiar | NECESAR DE FINANȚARE lei | NECESAR DE FINANȚARE EURO | BUGET TOTAL ELIGIBIL 31.12.2023 | valuare actualizare conform OUG 64
[8 empty] | LEI | LEI |  |  | lei
1 | 124630 | 2 | 2.1B | AG | Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare-dezvoltare in cadrul Pitesti BUSINESS HUB-PROSANT. | PARTENERIATUL DINTRE UAT PITESTI SI INSTITUTUL DE CERCETARE IN TRANSPORTURI INCERTRANS | 20.12.2019 | 15554939.31 | 13852151.48 | 85.48% | 85.48% | 11840320.96 | 2011830.52 | 404363.6605 | 13852151.48 | 0
TOTAL 2.1B | [11 empty] | 11840320.96 | 2011830.52 | 404363.6605 |  | 0
2 | 120681 | 3 | 3.1A | PH | Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina | UAT MUNICIPIUL CAMPINA | 06.05.2021 | 3772524.91 | 3499349.72 | 73.86% | 73.86% | 2584778.67 | 914571.05 | 183822.2921 | 3499349.72 | 0
TOTAL 3.1A | [11 empty] | 2584778.67 | 914571.05 | 183822.2921 |  | 0
3 | 137366 | 3 | 3.1B | CL | Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași | UAT JUDETUL CALARASI | 17.08.2021 | 11732514.6 | 11563911.44 | 61.34% | 51.82% | 7093629.99 | 6594538.2 | 1325455.3896 | 13688168.19 | 2124256.75
4 | 111504 | 3 | 3.1B | DB | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SPITALULUI ORASENESC PUCIOASA | UAT ORASUL PUCIOASA | 19.06.2019 | 41230665.98 | 32188937.5 | 56% | 56% | 18027129.27 | 14161807.88 | 2846422.9052 | 32188937.15 | -0.35
5 | 137375 | 3 | 3.1B | DB | Eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit "Micul Prinț" Pucioasa | UAT ORASUL PUCIOASA | 31.12.2020 | 6170380.96 | 4645135.11 | 59.18% | 59.18% | 2749125.98 | 1896009.13 | 381084.3829 | 4645135.11 | 0
6 | 118230 | 3 | 3.1B | PH | Cresterea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc "Sfanta Filofteia" Mizil - Pavilionul principal | UAT ORAS MIZIL | 25.04.2019 | 8514973.62 | 6478760.01 | 38.33% | 38.33% | 2483030.41 | 3995729.6 | 803113.2997 | 6478760.01 | 0
7 | 118617 | 3 | 3.1B | PH | Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Orasul Azuga - Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga | UAT ORAS AZUGA | 21.03.2019 | 7318755.63 | 5478747.8 | 84.23% | 84.23% | 4614684.43 | 864063.37 | 173670.6068 | 5478747.8 | 0
8 | 118643 | 3 | 3.1B | PH | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA | UAT MUNICIPIUL CAMPINA | 19.03.2019 | 26522553.97 | 16594028.8 | 93.43% | 93.43% | 15503800.63 | 1090228.17 | 219128.1269 | 16594028.8 | 0
9 | 138639 | 3 | 3.1B | PH | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL AZUGA-LICEUL TEORETIC AZUGA | UAT ORAS AZUGA | 04.11.2021 | 6797594.98 | 3350115.68 | 39.46% | 39.46% | 1321965.34 | 2028150.34 | 407643.8285 | 3350115.68 | 0
10 | 117625 | 3 | 3.1B | TR | Durabilitate. Eficienta. Sanatate - Reabilitarea termica a Spitalului Caritas din municipiul Rosiorii de Vede | UAT MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE | 28.05.2019 | 14780994.54 | 13351446.35 | 97.38% | 95.51% | 13002260.04 | 611312.51 | 122869.4772 | 13613572.55 | 262126.2
11 | 124517 | 3 | 3.1B | TR | Îmbunătățirea eficienței energetice - Spital Orășenesc Zimnicea | UAT ORAȘUL ZIMNICEA | 24.04.2020 | 16909109.27 | 13405927 | 60.8% | 60.8% | 8150585.73 | 5255341.27 | 1056286.3084 | 13405927 | 0
12 | 140101 | 3 | 3.1B | TR | "Reabilitare termica a cladirii C1 (Pavilion Administrativ nr. 48-129-01) în vederea cresterii performanței energetice” din Rosiori de Vede, str. Sf. Theodor, nr. 37, județ Teleorman, sediul Detasamentului de Pompieri Rosiori de Vede al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „A.D.GHICA” al Județului Teleorman | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ”ALEXANDRU DIMITRIE GHICA” AL JUDETULUI TELEORMAN | 27.05.2021 | 7839813.02 | 5717169.05 | 57.3% | 57.3% | 3275869.71 | 2441299.34 | 490683.8462 | 5717169.05 | 0
13 | 140357 | 3 | 3.1B | TR | Reabilitare termica si modernizare in vederea cresterii eficientei energetice a constructiei C1 | PARTENERIATUL DINTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN TELEORMAN SI UNITATEA MILITARA 0735 PLOIESTI, AVAND CA LIDER DE PARTENERIAT INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN TELEORMAN | 21.10.2021 | 8938635.64 | 8242811.75 | 7.431% | 7.431% | 612538.25 | 7630273.5 | 1533630.8363 | 8242811.75 | 0
TOTAL 3.1B | [11 empty] | 76834619.78 | 46568753.31 | 9359989.0077 |  | 0
14 | 123323 | 3 | 3,2 | PH | NOCO2 - Cale pentru pietoni | UAT ORAS SINAIA | 24.06.2019 | 31426566.51 | 22755436.29 | 63.68% | 63.68% | 14490747.87 | 8264688.42 | 1661143.734 | 22755436.29 | 0
15 | 130544 | 3 | 3,2 | IL | "Sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești" | UAT MUNICIPIUL FETESTI | 24.04.2020 | 45125215.36 | 40177023.06 | 96.2% | 96.2% | 38649499.81 | 1527523.25 | 307021.3354 | 40177023.06 | 0
16 | 130760 | 3 | 3,2 | AG | Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges | UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES | 18.05.2020 | 47028577.51 | 43935592.23 | 73.73% | 73.73% | 32391916.27 | 11543675.96 | 2320196.965 | 43935592.23 | 0
TOTAL 3.2 | [11 empty] | 85532163.95 | 21335887.63 | 4288362.0345 |  | 0
17 | 128836 | 4 | 4,1 | AG | Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de calatori si cresterea atractivitatii transportului nemotorizat | UAT MUNICIPIUL PITESTI | 30.04.2020 | 57753740.13 | 56929024.91 | 32.74% | 32.74% | 18640603.77 | 38288421.14 | 7695700.9909 | 56929024.91 | 0
18 | 129156 | 4 | 4,1 | CL | Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local | UAT MUNICIPIUL CALARASI | 02.12.2019 | 46972089.25 | 43419721.02 | 57.11% | 57.11% | 24796142.85 | 18623578.17 | 3743207.077 | 43419721.02 | 0
19 | 126025 | 4 | 4,1 | GR | Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana central al municipiului Giurgiu | UAT MUNICIPIUL GIURGIU | 23.12.2019 | 50873763.49 | 48777017.56 | 67.15% | 67.15% | 32753963.25 | 16023054.31 | 3220520.2319 | 48777017.56 | 0
20 | 126026 | 4 | 4,1 | GR | Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana vestic al municipiului Giurgiu | UAT MUNICIPIUL GIURGIU | 04.03.2020 | 64849399.42 | 63703883.71 | 40.88% | 40.88% | 26041804.41 | 37662079.3 | 7569810.725 | 63703883.71 | 0
21 | 126027 | 4 | 4,1 | GR | Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estică a municipiului Giurgiu | UAT MUNICIPIUL GIURGIU | 05.05.2020 | 36512930.53 | 35968572.84 | 55.79% | 55.79% | 20068530.45 | 15900042.39 | 3195795.7088 | 35968572.84 | 0
22 | 126028 | 4 | 4,1 | GR | Infrastructura Soseaua Alexandriei | UAT MUNICIPIUL GIURGIU | 13.04.2020 | 10512228.18 | 3117044.09 | 58.37% | 58.37% | 1819284.02 | 1297760.07 | 260840.5664 | 3117044.09 | 0
23 | 128390 | 4 | 4,1 | IL | Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia | UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA | 18.02.2020 | 28171340.42 | 28171340.42 | 66.07% | 66.07% | 18612969.34 | 9558371.08 | 1921164.77 | 28171340.42 | 0
24 | 128393 | 4 | 4,1 | IL | Modernizarea transportului public din municipiul Slobozia | UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA | 23.04.2020 | 36276862.8 | 33669454.8 | 59.44% | 59.44% | 20013165.91 | 13656288.89 | 2744817.1748 | 33669454.8 | 0
25 | 127645 | 4 | 4,1 | PH | Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gaea de Vest(Str. Libertatii) inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor Et.II | UAT MUNICIPIUL PLOIESTI | 01.07.2020 | 92711199.23 | 87648225.23 | 6.868% | 6.868% | 6020034.94 | 81628190.29 | 16406687.0922 | 87648225.23 | 0
26 | 128167 | 4 | 4,1 | TR | Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic | UAT MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 22.01.2020 | 103369892.21 | 91183509.14 | 45.2% | 39.23% | 41217957.25 | 63836870.84 | 12830758.1131 | 105054828.09 | 13871318.95
TOTAL 4.1 | [11 empty] | 209984456.19 | 296474656.48 | 59589302.4501 |  | 0
27 | 128190 | 4 | 4,3 | PH | Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti - cartier pictor Rosenthal | UAT MUNICIPIUL PLOIESTI | 15.09.2020 | 26063781.68 | 22583237 | 33.21% | 33.21% | 7500960.98 | 15082276.02 | 3031430.4705 | 22583237 | 0
TOTAL 4.3 | [11 empty] | 7500960.98 | 15082276.02 | 3031430.4705 |  | 0
28 | 116344 | 5 | 5,2 | DB | Amenajare zona de agrement si petrecere a timpului liber prin reconversia si refunctionalizarea terenului din Lunca Raului Ialomita, Orasul Pucioasa, judetul Dambovita | UAT ORASUL PUCIOASA | 08.03.2019 | 18491794.32 | 11873958.78 | 105.2% | 96.49% | 12491380.58 | 454741.81 | 91399.8774 | 12946122.39 | 1072163.61
TOTAL 5.2 | [11 empty] | 12491380.58 | 454741.81 | 91399.8774 |  | 0
29 | 117822 | 6 | 6,1 | DB | Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limita județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani - Băleni - Dobra - Finta - Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov | PARTENERIAT INTRE UAT JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE - UAT MUNICIPIUL MORENI | 04.08.2017 | 230883315.65 | 211190265.05 | 106.3% | 98.65% | 224519338.57 | 3079636.98 | 618985.1828 | 227598975.55 | 16408710.5
30 | 120110 | 6 | 6,1 | IL | Modernizare DJ 306 limită județul Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora - limită judeţ Buzău | UAT JUDETUL IALOMITA | 27.08.2019 | 136465080.09 | 133033630.08 | 72.49% | 63.36% | 96437820.39 | 55762763.96 | 11207919.9164 | 152200584.35 | 19166954.27
31 | 122814 | 6 | 6,1 | TR | Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca ( DE 70 ) – lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km) | UAT JUDETUL TELEORMAN | 20.02.2019 | 99132667.45 | 97916974.16 | 69.89% | 54.42% | 68429868.43 | 57313615.32 | 11519630.0364 | 125743483.75 | 27826509.59
TOTAL 6.1 | [11 empty] | 389387027.39 | 116156016.26 | 23346535.1356 |  | 0
32 | 113119 | 7 | 7,1 | DB | MODERNIZARE ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A STAȚIUNII BALNEOCLIMATICE ORAȘ PUCIOASA | UAT ORASUL PUCIOASA | 29.05.2019 | 22478322.3 | 21727395.46 | 94.32% | 94.32% | 20492684.22 | 1234711.24 | 248168.1989 | 21727395.46 | 0
33 | 116873 | 7 | 7,1 | DB | CREARE ZONĂ DE AGREMENT „MOȚĂIANCA” ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ ORAȘ PUCIOASA | UAT ORASUL PUCIOASA | 29.05.2019 | 20196932.62 | 19289324.55 | 97.42% | 89.69% | 18791210.87 | 2159905.98 | 434125.7773 | 20951116.85 | 1661792.3
34 | 119643 | 7 | 7,1 | DB | Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică orașul Pucioasa | UAT ORASUL PUCIOASA | 01.11.2017 | 21816874.18 | 20533641.49 | 74.02% | 74.02% | 15198220.46 | 5335421.03 | 1072381.772 | 20533641.49 | 0
TOTAL 7.1 | [11 empty] | 54482115.55 | 8730038.25 | 1754675.7482 |  | 0
35 | 124533 | 10 | 10.1A | PH | Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina | UAT MUNICIPIUL CAMPINA | 31.03.2021 | 5588997.73 | 2869408.75 | 94.84% | 94.84% | 2721480.65 | 147927.8 | 29732.4382 | 2869408.45 | -0.3
36 | 123870 | 10 | 10.1A | PH | Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.5- oraș Mizil | UAT ORAS MIZIL | 12.07.2019 | 6376653.7 | 5410988.31 | 80.24% | 80.24% | 4341757.51 | 1069230.8 | 214907.8046 | 5410988.31 | 0
TOTAL 10.1A | [11 empty] | 7063238.16 | 1217158.6 | 244640.2428 |  | 0
37 | 121560 | 10 | 10.1B | CL | Reabilitare, modernizare, extindere, (prin desfiintare corpuri C1, C4), dotare scoala gimnaziala nr.1, Dragos Voda, Comuna Dragos Voda, judetul Calarasi | UAT COMUNA DRAGOS VODA | 02.12.2019 | 10401074.83 | 10203162.54 | 102.2% | 93.81% | 10432514.48 | 688393.21 | 138362.151 | 11120907.69 | 917745.15
38 | 121931 | 10 | 10.1B | CL | Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri anexă C2, C3 și C4) și dotare Școala Gimnazială "Prof.Lucian Pavel", Municipiul Oltenița, județul Călărași | UAT MUNICIPIUL OLTENITA | 22.12.2020 | 14719674.4 | 12216069.25 | 50.68% | 50.68% | 6190717.37 | 6025351.88 | 1211052.9777 | 12216069.25 | 0
39 | 122926 | 10 | 10.1B | CL | Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp C5), dotare Școala Gimnazială Nr.1, Sat Lehliu - Comuna Lehliu - Județul Călărași | UAT COMUNA LEHLIU | 27.05.2021 | 8958798.77 | 6676200.3 | 74.02% | 74.02% | 4942038.58 | 1734161.72 | 348554.2018 | 6676200.3 | 0
40 | 122038 | 10 | 10.1B | DB | Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gherghițești | UAT COMUNA COBIA | 19.03.2021 | 10685808.69 | 5942422.27 | 55.27% | 55.27% | 3284449.58 | 2657972.69 | 534233.6522 | 5942422.27 | 0
41 | 123456 | 10 | 10.1B | DB | Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraș Fieni, județ Dâmbovița | UAT ORAȘ FIENI | 22.12.2020 | 33163282.38 | 17916316.11 | 71.59% | 71.59% | 12825715.67 | 5090600.44 | 1023174.5704 | 17916316.11 | 0
42 | 123883 | 10 | 10.1B | DB | Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale "Tudor Vladimirescu" din Târgoviște, jud.Dâmbovița | UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE | 16.02.2021 | 26427181.02 | 20578872.98 | 64.49% | 64.49% | 13271866.86 | 7307006.12 | 1468656.3865 | 20578872.98 | 0
43 | 124838 | 10 | 10.1B | DB | Modernizare, extindere și dotare Școala Malu cu Flori din Satul Malu cu Flori, în Comuna Malu cu Flori, Județul Dâmbovița | UAT COMUNA MALU CU FLORI | 19.03.2021 | 5523813.27 | 5405170.08 | 112% | 91.76% | 6052099.28 | 543135.58 | 109166.398 | 6595234.86 | 1190064.78 | PROIECT FINALIZAT
TOTAL 10.1B | [11 empty] | 56999401.82 | 24046621.64 | 4833200.3377 |  | 0
44 | 122028 | 10 | 10.2 | DB | "Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu" | UAT ORAS TITU | 22.09.2020 | 17787524.59 | 17073966.83 | 31.16% | 31.16% | 5320022.26 | 11753944.57 | 2362459.4638 | 17073966.83 | 0
45 | 124173 | 10 | 10.2 | DB | Reabilitarea, modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa | UAT ORASUL PUCIOASA | 03.04.2020 | 9471658.17 | 9166561.03 | 81.36% | 81.36% | 7458044.06 | 1708516.97 | 343399.789 | 9166561.03 | 0
46 | 124288 | 10 | 10.2 | PH | Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil | UAT ORAS MIZIL | 25.06.2019 | 17681904.17 | 13510339.67 | 61.52% | 61.52% | 8311839.98 | 5198499.69 | 1044861.5541 | 13510339.67 | 0
TOTAL 10.2 | [11 empty] | 21089906.3 | 18660961.23 | 3750720.8068 |  | 0
47 | 123418 | 13 | 13,1 | DB | Construirea și dotarea Grădiniței "Prichindel" din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă” | UAT ORASUL PUCIOASA | 29.07.2020 | 18190095.96 | 18149195.57 | 67% | 67% | 12160585.34 | 5782579.38 | 1162257.4277 | 18149195.57 | 0
48 | 123868 | 13 | 13,1 | DB | Îmbunătățirea calității vieții populației prin investiții în infrastructura Orașului Titu | UAT ORAS TITU | 12.04.2021 | 27114421.95 | 23255980.3 | 14.37% | 14.37% | 3342100.94 | 10248588.33 | 2059893.5401 | 23255980.3 | 0
49 | 124342 | 13 | 13,1 | DB | Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală | UAT ORAS TITU | 10.02.2021 | 17846468.75 | 17775953.35 | 25.96% | 25.96% | 4615344.24 | 10126808.41 | 2035416.6402 | 17775953.35 | 0
50 | 125421 | 13 | 13,1 | DB | Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă | UAT ORASUL PUCIOASA | 22.12.2020 | 14298093.85 | 13954859.69 | 65.74% | 65.74% | 9173888.23 | 4780971.46 | 960941.3422 | 13954859.69 | 0
51 | 125834 | 13 | 13,1 | DB | Proiect Integrat de Regenerare Urbană Nord | UAT ORAȘ RĂCARI | 25.02.2021 | 25172957.06 | 23264861.13 | 6.492% | 6.492% | 1510391.39 | 7477623.7 | 1502949.3096 | 23264861.13 | 0
52 | 125835 | 13 | 13,1 | DB | Proiect Integrat de Regenerare Urbană SUD | UAT ORAȘ RĂCARI | 25.02.2021 | 25479414.78 | 22791761.63 | 5.798% | 5.798% | 1321538.39 | 15682493.44 | 3152069.9134 | 22791761.63 | 0
53 | 126023 | 13 | 13,1 | IL | Dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții în Municipiul Urziceni prin abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană”, | UAT MUNICIPIUL URZICENI | 09.07.2020 | 24273208.06 | 23160453.33 | 66.96% | 55.07% | 15508026.41 | 9135977.55 | 1836266.6673 | 28158493.27 | 4998039.94
54 | 126663 | 13 | 13,1 | IL | Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești | UAT MUNICIPIUL FETESTI | 25.02.2021 | 13175461.75 | 13092242.29 | 59.67% | 59.67% | 7811549.04 | 334197.59 | 67171.3444 | 13092242.29 | 0
55 | 123324 | 13 | 13,1 | PH | Centru Multifunctional Educational - recreational "ZINO - Educatie de la A la Z" | UAT ORAS SINAIA | 12.11.2019 | 22454779.95 | 22454779.95 | 38.15% | 38.41% | 8565677.35 | 17240117.75 | 3465141.3483 | 22298889.95 | -155890
56 | 123325 | 13 | 13,1 | PH | Sinaia 3.0 Educatie. Social. Mobilitate. | UAT ORAS SINAIA | 30.07.2020 | 22998517.45 | 22998517.45 | 63.76% | 63.76% | 14663692.7 | 4579314.03 | 920409.6296 | 22998517.45 | 0
57 | 125915 | 13 | 13,1 | PH | Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei în Orasul Urlati, judetul Prahova | UAT ORASUL URLATI | 15.02.2021 | 20490976.94 | 20489076.94 | 24.88% | 24.88% | 5098374.77 | 10717406.92 | 2154122.7504 | 20489076.94 | 0
58 | 126058 | 13 | 13,1 | PH | "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in oras Azuga, judet Prahova - LOT II" | UAT ORAS AZUGA | 19.03.2020 | 16898213.93 | 15661008.11 | 60.62% | 55.94% | 9492948.16 | 2977819.9 | 598520.6721 | 16971065.19 | 1310057.08
59 | 126521 | 13 | 13,1 | PH | Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Mizil | UAT ORAS MIZIL | 06.05.2021 | 21905616.69 | 20632635.36 | 16.03% | 16.03% | 3307399.82 | 1698567.43 | 341400.002 | 20632635.36 | 0
TOTAL 10.2 | [8 empty] | 257681325.1 |  |  | 96571516.78 | 100782465.89 | 20256560.5873 | 263833532.12 | 6152207.02
TOTAL | [11 empty] | 1032361887.11 | 652435978.69 | 131135002.6511 | 1739336902.36 | 90653848.47
4.9753

## AXA 13
Nr crt | Cod SMIS | AP | PI | Regiune | Judet | Titlul proiect | Beneficiar | Durata, luni | Data începerii implementării | Data intrarii in vigoare a contractului | Data finalizarii contractului | Valoare totala,LEI | Valoare totala eligibila, LEI | FEDR LEI | Buget de Stat, LEI | Contributie beneficiar, LEI | Cheltuieli neeligibile, LEI (inclusiv TVA neeligibil) | Solicitat beneficiar 22.02.2024 LEI | Necesar de finantare FEDR -lei- | Necesar de finantare FEDR - euro - | NEELIGIBIL lei | NEELIGIBIL euro | tip componenta 1 | Solicitat componenta 1 | Necesar de finantare FEDR -lei- | NEELIGIBIL lei | tip componenta 2 | Solicitat componenta 2 | Necesar de finantare FEDR -lei- | NEELIGIBIL lei | tip componenta 3 | Solicitat componenta 3 | Necesar de finantare FEDR -lei- | NEELIGIBIL lei | tip componenta 4 | Solicitat componenta 4 | Necesar de finantare FEDR -lei- | NEELIGIBIL lei | tip componenta 5 | Solicitat componenta 5 | Necesar de finantare FEDR -lei- | NEELIGIBIL lei | tip componenta 6 | Solicitat componenta 6 | Necesar de finantare FEDR -lei- | NEELIGIBIL lei | tip componenta 7 | Solicitat componenta 7 | Necesar de finantare FEDR -lei- | NEELIGIBIL lei
1 | 123324 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | PH | Centru Multifunctional Educational - recreational "ZINO - Educatie de la A la Z" | UAT ORAS SINAIA | 78 | 2017-07-01 | 2019-11-12 | 2023-12-31 | 22454779.95 | 22454779.95 | 19086562.95 | 2919121.35 | 449095.65 | 0 | 5214661.91 | 17240117.75 | 3465141.3483 | 0 | 0 | centru multifuncțional educational-recreational | 4887310.58 | 16722185.55 |  | zona pietonală | 327351.33 | 517932.2 | 0
2 | 123325 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | PH | Sinaia 3.0 Educatie. Social. Mobilitate. | UAT ORAS SINAIA | 70 | 2018-03-01 | 2020-07-30 | 2023-12-31 | 22998517.45 | 22998517.45 | 19548739.86 | 2989806.28 | 459971.31 | 0 | 13060614.48 | 4579314.03 | 920409.6296 | 5282582.67 | 1068915.9591 | Locuințe sociale | 214384.11 |  | 4624798.99 | Scoala Principesa Maria | 185644.01 | 4579314.03 | 0 | Scoala George Enescu | 12549648.69 | 0 | 0 | Strada Badea Cârțan | 110937.67 |  | 657783.68
3 | 123418 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | DB | Construirea și dotarea Grădiniței "Prichindel" din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă” | UAT ORASUL PUCIOASA | 70 | 2018-03-07 | 2020-07-29 | 2023-12-31 | 17984065.11 | 17943164.72 | 15251690.01 | 2332611.42 | 358863.29 | 40900.39 | 12160585.34 | 5782579.38 | 1162257.4277 | 0 | 0 | Demolare gradinita și construcție una noua | 12160585.34 | 5782579.38
4 | 123868 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | DB | Îmbunătățirea calității vieții populației prin investiții în infrastructura Orașului Titu | UAT ORAS TITU | 72 | 2018-01-01 | 2021-04-12 | 2023-12-31 | 27114421.95 | 23255980.3 | 19767583.24 | 3023277.41 | 465119.65 | 3858441.65 | 3370912.28 | 10248588.33 | 2059893.5401 | 9636479.69 | 1949914.9514 | Scoala gimnazială pictor Nicolae Grigorescu | 167994.65 | 10248588.33 | 0 | Locuințe sociale | 136674.65 | 0 | 2911111.85 | Reabilitare străzi și sistem de evacuare ape pluviale | 3066242.98 | 0 | 6725367.84
5 | 124342 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | DB | Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală | UAT ORAS TITU | 77 | 2017-08-01 | 2021-02-10 | 2023-12-31 | 17846468.75 | 17775953.35 | 15109560.35 | 2310873.93 | 355519.07 | 70515.4 | 9602886.07 | 10126808.41 | 2035416.6402 | 1625138.22 | 328842.2137 | Construire creșă în orașul Titu | 5141180.23 | 5306405.2 | 0 | reabilitare termica și modernizare centru pentru tineret | 119128.4 | 4820403.21 | 0 | Reabilitare străzi și sistem de evacuare ape pluviale | 4342577.44 | 0 | 1625138.22
6 | 125421 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | DB | Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă | UAT ORASUL PUCIOASA | 102 | 2015-07-09 | 2020-12-22 | 2023-12-31 | 14298093.85 | 13954859.69 | 11861630.76 | 1814131.73 | 279097.2 | 343234.16 | 9173888.23 | 4780971.46 | 960941.3422 | 0 | 0 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare gradinita | 9173888.23 | 4780971.46 | 0
7 | 125834 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | DB | Proiect Integrat de Regenerare Urbană Nord | UAT ORAȘ RĂCARI | 96 | 2016-01-01 | 2021-02-25 | 2023-12-31 | 25172957.06 | 23264861.13 | 19775131.99 | 3024431.92 | 465297.22 | 1908095.93 | 1603389.92 | 7477623.7 | 1502949.3096 | 14183847.51 | 2870062.2238 | Scoala gimnazială Colacu | 260428.5 | 7477623.7 | 0 | inființare centru cultural satul Colacu | 272988.16 | 0 | 2065499.87 | inființare centru cultural și bază sportiva satul Stanești | 359797.66 | 0 | 2608680.54 | construire bază sportivă satul Colacu | 65938.28 | 0 | 1115013.08 | amenajare parc în satul Sabiești și modernizare strazi | 55595.02 | 0 | 513874 | modernizare străzi în zona de nord a orașului Racari | 588642.3 | 0 | 7880780.02
8 | 125835 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | DB | Proiect Integrat de Regenerare Urbană SUD | UAT ORAȘ RĂCARI | 97 | 2015-12-01 | 2021-02-25 | 2023-12-31 | 25479414.78 | 22791761.63 | 19372997.39 | 2962929.01 | 455835.23 | 2687653.15 | 1321538.39 | 15682493.44 | 3152069.9134 | 5787729.8 | 1171131.0805 | Școala gimnazială Răcari | 775697.48 | 14350983.59 | 0 | modernizare străzi în zona de sud a orașului Racari | 295056.47 | 0 | 4810148.02 | extindere și modernizare bază sportivă Răcari | 114444.22 | 0 | 977581.78 | amenajare parcul eroilor în orașul Răcari | 136340.22 | 1331509.85
9 | 125915 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | PH | Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei în Orasul Urlati, judetul Prahova | UAT ORASUL URLATI | 66 | 2018-07-25 | 2021-02-15 | 2023-12-29 | 20490976.94 | 20489076.94 | 17415715.42 | 2663579.97 | 409781.55 | 1900 | 5522091.05 | 10717406.92 | 2154122.7504 | 0 | 0 | Parc | 1914995.04 | 1566554.55 | 0 | Cresă | 3607096.01 | 9150852.37 | 0
10 | 126058 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | PH | "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in oras Azuga, judet Prahova - LOT II" | UAT ORAS AZUGA | 72 | 2018-01-01 | 2020-03-19 | 2023-12-31 | 17405188 | 15661008.11 | 13311856.9 | 2035931.08 | 313220.13 | 1744179.89 | 10862222.05 | 2977819.9 | 598520.6721 | 1113029.42 | 225218.4176 | Construire centru cultural prin desfiintare spatiu si amenajare ambientală | 2573800.97 | 2472269.25 | 0 | modernizare străzi | 4897869.71 | 0 | 1113029.42 | Școală | 3390551.37 | 505550.65
11 | 126521 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | PH | Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Mizil | UAT ORAS MIZIL | 65 | 2018-08-01 | 2021-05-06 | 2023-12-31 | 21905616.69 | 20632635.36 | 17537740.13 | 2682242.45 | 412652.78 | 1272981.33 | 5811460.21 | 1698567.43 | 341400.002 | 10316544.6 | 2087524.2007 | Școala gimnazială Sfântul Nicolae Mizil | 1845298.24 | 996818.83 | 0 | Modernizare străzi | 1559284.52 | 0 | 6555445.68 | refuncționalizarea și schimbarea destinației vechii primării a orașului în Muzeul comunității mizilene | 253848.38 | 0 | 3761098.92 | Modernizare, reabilitare și dotare Casa de Cultură a orașului Mizil | 1854316.88 | 302604.96 | 0 | amenajare teren de sport multifuncțional în curtea școlii nr. 1 din orașul Mizil | 298712.19 | 399143.64
12 | 126663 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | IL | Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești | UAT MUNICIPIUL FETESTI | 65 | 2018-08-01 | 2021-02-25 | 2023-12-31 | 11852647.1 | 11780533.1 | 10013453.13 | 1531469.3 | 235610.67 | 72114 | 8170276.33 | 334197.59 | 67171.3444 | 1288650.4 | 260754.8361 | scoala gimnazială Aurel Vlaicu | 3575366.98 | 334197.59 | 0 | Modernizare străzi | 4594909.35 | 0 | 1288650.4
13 | 126023 | 13 | 13.1 | 3. Sud - Muntenia | IL | Dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții în Municipiul Urziceni prin abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană”, | UAT MUNICIPIUL URZICENI | 63 | 2018-08-01 | 2020-07-09 | 2023-10-31 | 24273208.06 | 23160453.33 | 19686385.34 | 3010858.9 | 463209.09 | 1112754.73 | 10295276.92 | 9135977.55 | 1836266.6673 | 2382767.36 | 482146.3699 | Infiintare Centru Multifunctional Cultural prin construirea unei cladiri noi | 4130223.09 | 5703987.3 | 0 | Infiintare corp B Scoala Gimnaziala Ion Heliade Radulescu | 4021771.05 | 3431990.25 | 0 | Infiintare facilitate recreationala de mici dimensiuni- Loc de joaca | 238000.5 | 0 | 1420493.83 | Modernizarea infrastructurii stradale | 1905282.28 | 0 | 962273.53
[12 empty] | 269276355.69 | 256163585.06 | 217739047.47 | 33301264.75 | 5123272.84 | 13112770.63 | 96169803.18 | 100782465.89 | 20256560.5873 | 51616769.67 | 10444510.2529
[18 empty] | OS 4.2 - primar si secundar |  | 67222652.71 | 13511276.2467
[18 empty] | OS 4.2- gradinite |  | 25020808.41 | 5029004.9665
[18 empty] | OS 5.2 - regenerare |  | 3718601.56 | 747412.5299 |  |  | 1288650.4 | 1095352.84
[18 empty] | OS 2.1 eficientă |  | 4820403.21 | 968866.8442 |  |  | 2382767.36 | 2025352.256
[20 empty] | 100782465.89 | 20256560.5873
0

## Centralizare
EUR
INSERTED FROM FINANCIAL TABLE
| Obiectiv specific | Alocare FEDR+BS | Alocare FEDR | Procent fazate vs alocare FEDR+BS | Nr. obiecte de investiție | Valoare proiecte FEDR | Valoare totala proiecte (FEDR+BS) | % on total phasing | Comments
001-030 | 1.1 Cercetare – dezvoltare - inovare în colaborare cu mediul academic | 80117647 | 68100000 | 0.5047% | 1 | 343709.1114 | 404363.6605 | 0.33919
041 | 2.1. - locuinte | 152941177 | 130000000 | 0.1202% | 1 | 156248.9483 | 183822.2921 | 0.15419
045 | 2.1. - cladiri publice | 146287059 | 124344000 | 7.061% | 12 | 8779527.4741 | 10328855.8519 | 8.664
081-086 | 2.8. - mobilitate urbana MRJ+Alte municipii și orașe | 215992941 | 183594000 | 29.57% | 13 | 54296014.8119 | 63877664.4846 | 53.5818 | By far biggest weigth of all phased projects
093 | 3.2. - drumuri judetene | 225147058.9999 | 191375000 | 10.37% | 3 | 19844554.8652 | 23346535.1356 | 19.5835 | 2 projects (Ialomita & Teleorman) with EUR 11 M each
121 | 4.2. - invatamant prescolar | 13194877 | 6331000 | 39.97% | 6 | 2530334.0571 | 5273645.2093 | 2.497 | Education infrastructure overall = 13.95%
122 | 4.2. - invatamant primar si secundar | 31016090 | 14881750 | 59.15% | 19 | 8801815.8254 | 18344476.5843 | 8.686 | Big pressure on limited allocation
124 | 4.2. - invatamant profesional si tehnic | 30220133 | 14499844 | 12.41% | 3 | 1799623.6416 | 3750720.8068 | 1.776
165 | 5.2. - infrastructura turistica | 10583503 | 8995978 | 16.58% | 3 | 1491474.386 | 1754675.7482 | 1.4719
168 | 5.1. - regenerare urbana | 50562727.088 | 42978318 | 5.995% | 1 | 2576715.8999 | 3031430.4705 | 2.5428
168 | 5.2. - regenerare urbana | 34069772.9609 | 28959307 | 2.462% | 5 | 712990.5462 | 838812.4073 | 0.70361
| TOTAL | 990132986.0488 | 814059197 | 13.24% | 67 | 101333009.5671 | 131135002.6511 | 100
| NR proiecte individuale |  |  |  | 46
| NR proiecte integrate |  | The 13 projects under PA 13 ROP 14-20 becames 21 (split by component) = difference 7 |  | 13
| % ETAPIZATE DIN TOTAL PR SM 2021-2027 | 8.317%
| % ETAPIZATE DIN FEDR PR SM 2021-2027 | 7.723%
131025836.6511
[6 empty] | TOT. EURO | 131135002.6511 | In "Sheet1" | 0.083096
ALOCARE PRSM FEDR | 1312118844 | [5 empty] | 0 | Delta
ALOCARE PRSM FEDR+BS | 1576796470.87
CONCLUSIONS
0.083165