Apel de proiecte nr. PR/NE/2024/P1/RSO1.1.3.1/1 - Proiecte de CDI și investiții în IMM

**Anexa 25**

**Plan de monitorizare a proiectului**

| **Nr. crt.** | **Indicator de etapă / cod indicator** | **Tip indicator de etapă** | **Criteriu de validare** | **Termen de realizare**  **(dată calendaristică)** | **Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor** | **Țintă finală indicator de realizare/ rezultat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demararea achiziției pentru atribuirea contractului de lucrări (dacă investiția prevede execuție de lucrări) sau a contractului/contractelor de furnizare/servicii (în cazul proiectelor care nu prevăd execuție de lucrări).  *(publicarea anunțului pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contract de achiziții în cazul achizițiilor directe)* | Cantitativ | Transmiterea dovezii publicării anunțului pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contractului de achiziții în cazul achizițiilor directe. | * 1-3 luni pentru ambele etape pentru contractele de furnizare * 1-4 luni pentru contractele de lucrări din Etapa 2,   calculate din prima zi de începere a implementării fiecăreia dintre cele două etape ale proiectului. | Publicarea și transmiterea anunțului/ anunțurilor pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contractul/contractele de achiziții în cazul achizițiilor directe. | N/A |
|  | Finalizarea contractului de lucrari sau de furnizare/servicii | Cantitativ | Transmiterea dovezilor privind recepționarea la terminarea lucrarilor (daca investitia prevede executie de lucrari) sau receptia și punerea în funcțiune a activelor (corporale/ necorporale) /serviciilor achiziționate (in cazul proiectelor care nu prevad executie de lucrari). | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare și cu termenul de finalizare a executiei lucrarilor sau livrare/prestare a activelor/serviciilor. | Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;  Proces verbal de punere în funcțiune;  Proces verbal de recepție (servicii). | N/A |
|  | Îndeplinire indicator de realizare în Etapa 1:   * RCO 01 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, medii, mari); | Valoric | Transmiterea Rapoartelor de progres intermediare și anexelor acestora | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare. | Rapoartele de progres intermediare și anexele acestora.  Rapoartele de progres intermediare și anexele acestora. | RCO 01 – 1 |
| Îndeplinire indicator de realizare în Etapa 1:   * RCO 02 - Întreprinderi sprijinite cu granturi; | RCO 02 – 1 |
| Îndeplinire indicator de realizare în Etapa 1:   * RCO 06 - Cercetători care lucrează în unități de cercetare sprijinite; | RCO 06 - Minimum 1 |
| Îndeplinire indicator de realizare în Etapa 1:   * RCO 10 - Întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare. | Transmiterea Rapoartelor de progres intermediare și anexelor acestora (Raport TRL 7 - final) | RCO 10 -1 |
|  | Îndeplinire indicatori de realizare:  Etapa 2:   * RCO 01 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, medii, mari); * RCO 02 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi. | Valoric | Transmiterea Raportului de progres final și anexelor acestuia | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare | Raportul de progres final și anexele acestuia | RCO 01 – 1  RCO 02 - 1 |