GHIDUL SOLICITANTULUI

SUBMĂSURA 4.1a

INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

Aria de aplicabilitate zona ITI

– depunere on-line –

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

# GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea 
SUBMĂSURII 4.1a – „Investiții în exploataţii pomicole” – depunere on-line

Versiunea 01 - 2016

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiții, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info.

Acest ghid se adresează proiectelor depuse pe Sub - Măsura 4.1a – Investiții în exploataţii pomicole în teritoriul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare teritorială - ITI – aprobată prin HG nr…./… (http://www.mdrap.ro/userfiles/delta_dunarii/1.SIDDDD_FINAL_10.08.2016.pdf).

Conform PNDR capitolul 15.4  Intervenţiile finanţate din FEADR, în mod complementar cu investiţiile din FEDR, FSE şi FC, vor contribui la obiectivele stabilite prin Strategia de dezvoltare sustenabilă integrată a Deltei Dunării 2030, care va viza investiţii în active fizice, dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale, agro-mediu şi climă şi LEADER.

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU SUBMĂSURA 4.1.a POSTAT PE SITE-UL WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!

Pentru a obţine informațiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet www.afir.info și www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informații despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Contribuţia Submăsurii 4.1a – Investiții în  exploataţii pomicole la Domeniile de Intervenție ……….……………........................................................................................................………… 	03

2. PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.1a

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ......................................................	04

2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..........................................	06

2.3. Tipuri de investiții şi cheltuieli eligibile .....................................................................	17

2.4. Tipuri de investiții şi cheltuieli neeligibile ...................……........…..............................	22

2.5. Criteriile de selecţie ale proiectului ...........................................................................	24

2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) .................	31

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare ........................	39

3.2. Contractarea fondurilor ..............................................................................................	46

3.3. Achiziţiile ....................................................................................................................	53

3.4. Plata ............................................................................................................................		55

4. INFORMAȚII UTILE

4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare ................................................	57

4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR ......……………….......................................	65

4.3. Dicţionar …………............…………………………………………...................................................	66

4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastră ...................................…………....................................	70

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finanțare ............................................................		www.afir.info

5.2. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate și anexele aferente . 		www.afir.info

5.3. Anexa 3 - Lista cu UAT care se regăsesc în zone cu constrângeri specifice (ANC SPEC) și UAT care se regăsesc în zone cu constrângeri semnificative (ANC SEMN), menționate la  art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 ........   	      www.afir.info

5.4. Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene ………….	        www.afir.info

5.5. Anexa 5 – Model Contract de Finanțare ...................................................... 		www.afir.info

5.6. Anexa 6 – Fişa submăsurii 4.1a ..................................................................... 		www.afir.info

5.7. Anexa 7 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul național de legislativ de implementare .................................................................................................	      www.afir.info

5.8. Anexa 8 – Acte Normative utile ......................................................................	      www.afir.info

5.9 Anexa 9 – Specificații tehnice operațiuni pentru care sprijinul se acorda sub forma de costuri standard…………………………………………………………………………………………………………………..www.afir.info

5.10 Anexa 10 – Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii  artificiale în accesarea PNDR 2014-2020............................................................................................................................... www.afir.info

5.11 Anexa 11 - Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI)…………………………………………………………………………………………………………………...www.afir.info

Capitolul 1

## PREVEDERI GENERALE

- 1.1 CONTRIBUŢIA SUBMĂSURII 4.1a – INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE

Submăsura 4.1a „Investiții în exploataţii pomicole” se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art. 17, în măsura 4. Investiții în active fizice – și contribuie la domeniul de intervenție DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole.

Sprijinului acordat prin această sub-măsură, va contribui la:

- creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătățirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole;

- creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării* fructelor la nivelul fermei şi a comercializării* directe a produselor obţinute;

- dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare;

- eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, proiectele care vizează zona ITI Delta Dunării beneficiază de alocare distinctă precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru sesiunea respectivă.

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru zona aferentă ITI, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD(DD), vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat, însoțit de avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDD(DD) emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.

În situația epuizării alocării dedicată apelului ITI, solicitanții vor putea depune cererile de finanțare în cadrul apelului de proiecte național dacă acesta este inca în derulare și există fonduri disponibile, cu respectarea prevederilor din Ghidul solicitantului aplicabil apelului național de depunere a cererilor de finanțare.

Solicitanții care au depus anterior lansarii apelului ITI, cereri de finanțare în cadrul apelurilor naționale vor putea depune alte proiecte în cadrul apelului ITI dacă acestea răspund obiectivelor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD(DD) însoțit de avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDDD emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.

Zonă ITI Delta Dunării: zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat, Anexa 11 la Ghidul Solicitantului.

Atenție!

Aceste proiecte vor concura doar cu proiectele din zona ITI.

* Se aplică definițiile pentru prelucrare (procesare) și comercializare (marketing) din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, detaliate în subcapitolul 4.3.

# Capitolul 2

## PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.1a

- 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1a sunt fermierii definiți conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013,  art.. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, Indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi il deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

- Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;

- Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

- Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

- Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

- Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;

- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;

- Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004,  art..6 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc  interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;

- Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri.

- Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor  (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

Atenție!

În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru Finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanţi eligibili.

Atenție!

În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului sa se detalieze și sa se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

- să fie persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică română;

- să acţioneze în nume propriu;

- să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

- solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de Finanțare;

- solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de Finanțare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor.

- beneficiarii contractelor/deciziilor de Finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR 2014-2020.

- 2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanțare, să identificaţi, obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de Finanțare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

Atenție!

Pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informațiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații.

În cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele

Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi încărcate on-line şi vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de Finanțare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMĂSURII 4.1a, din  coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANȚARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie și primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului,   verificărilor în ONRC, a Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi locale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F . De asemenea, se verifică dacă că sunt îndeplinite condiţiile de depunere (a, b sau c, după caz), prezentate în secțiunea 2.1, pentru solicitanții/beneficiarii cuprinși în cadrul celor trei condiții.

- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

  - investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole;

  - investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;

  - înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;

  - investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

  - investiții în Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

  - înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

  - investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;

  - investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art.. 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;

Atenţie!

Operațiunile de la punctele 3, 4, 5 și 8 nu pot face în mod independent obiectul unui proiect de investiții.

Criteriul se consideră îndeplinit în baza corelării informațiilor din Studiul de Fezabilitate cu informațiile din Certificatului de Urbanism.

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.

Se verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei F, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanțare.

În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, solicitantul are obligația să prezinte Angajamentul responsabilului legal că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată.

În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

În cazul n care proiectul prevede și contribuția în natură, valoarea cofinanțării private va fi compusă din contravaloarea contribuției în natură conform Anexei A5 din Cererea de Finanțare și, pentru diferența până la atingerea procentului de cofinanțare privată, din valoarea menționată în extrasul de cont și/sau contract de credit. Prin urmare, în vederea semnării contractului, se va prezenta extrasul de cont și/sau contract de credit pentru diferența menționată.

ATENŢIE!

Valoarea contribuției în natură nu trebuie să depășească valoarea contribuției private.

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

(1) Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularele 200 și 221 însoţite de Anexe). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare, aceştia realizând doar cheltuieli de exploatare (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor şi a plantațiilor etc.) şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii de venituri din exploatare Pentru solicitanţii aflaţi în situaţiile exceptate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate sau efectuarea cheltuielilor de exploatare.

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.

(2) Indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice trebuie să se încadreze în limitele menţionate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiției.

Pentru proiectele care presupun înfiinţare și/sau reconversie, valoarea indicatorilor economici  se va încadra în limitele menționate în cadrul secţiunii economice, începând cu anul întrării pe rod.

Daca proiectul propune mai multe specii pomicole si/sau sisteme de cultura diferite se va utiliza anul intrării pe rod cu valoarea numerica cea mai mare.

Durata până la întrarea pe rod a speciilor pomicole în funcție de sistemul de cultură

| SPECIA | Sistemul de cultură |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Clasic | Intensiv | Superintensiv |
| MĂR | 4 | 3 | 2 |
| PĂR | 5 | 4 | 3 |
| GUTUI | 5 | 4 | 3 |
| PRUN | 5 | 4 | 3 |
| CIREȘ | 5 | 4 | 3 |
| VIȘIN | 5 | 4 | 4 |
| CAIS | 5 | 4 | 3 |
| PIERSIC+NECTARIN | 4 | 3 | 3 |
| NUC | 8 | 6 | 6 |
| MIGDAL | 6 | 5 | 5 |
| ALUN | 6 | 5 | 4 |
| CASTAN | 8 | 7 | 6 |
| CĂPȘUN | - | 1 | 1 |
| ZMEUR | - | 1 | 1 |
| MUR CU GHIMPI | - | 2 | 2 |
| MUR FĂRĂ GHIMPI | - | 2 | 2 |
| COACĂZ (NEGRU, ROȘU, ALB) | - | 3 | 3 |
| CĂTINA | 5 | 4 | 3 |
| AFIN | - | 3 | 3 |
| AGRIȘ | - | 4 | 4 |
| MĂCEȘ | 5 | 4 | 4 |
| LONICERA CAERULEA L. | - | 6 | 5 |
| CORN | 5 | 5 | 4 |
| ARONIA MELANOCARPA | 4 | 4 | 3 |
| SOC | 4 | 4 | 4 |
| TRANDAFIRUL PENTRU PETALE | - | 4 | 4 |

- Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană (prezentata în secțiunea legături cu alte prevederi legislative şi în capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei bifei cu privire la angajamentul din cadrul Declaraţiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul încheierii contractului şi în baza corelării informațiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană.

Atenție!

Pentru proiectele care impun Acord de Mediu sau Aviz Natura 2000 este necesară începerea demersurilor pentru obţinerea acestora din timp având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvata (în conformitate cu legislația de mediu în vigoare).

- Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferentă STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.1a) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solarii și pepinierele.

Anexa 7 nu se aplică în cazul pepinierelor și investițiilor destinate culturii de căpșuni în spații protejate (sere și solarii), acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național.

Se verifică în studiul de fezabilitate dacă plantația pomicolă (existentă sau înfiinţată) respectă zonarea speciilor din anexa 7.

Atenţie!

- În spaţii protejate (sere și solarii) este eligibilă doar cultura căpşunului.

- În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile proiectele implementate în UAT-urile care:

i) au nota de favorabilitate naturală ≥2,00.

ii) au nota de favorabilitate  naturală <2,00, dar au nota de favorabilitate potențată ≥2,00. Aceste proiecte (ii) sunt eligibile dacă prin proiect se prevede şi sistem de irigaţii pentru toată suprafaţa înfiinţată/ în reconversie.

În acest caz, proiectele care nu prevăd înfiinţare și reconversie plantații pomicole sunt eligibile doar dacă:

a) plantațiile pomicole deţinute de beneficiar (în proprietate sau folosință) sunt irigate;

sau/și

b) prin proiect se prevede și sistem de irigații pentru suprafețele respective.

Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să fie conectate la o sursă de apă ce poate  asigura debitul necesar suprafeţelor pomicole.

iii) au nota  de favorabilitate potențată <2,00.

Prin excepție de la punctele i) și ii) pot fi eligibile amplasamente din cadrul UAT-ului  dacă solicitantul sprijinului  prezintă AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,00, cu condiţia respectării punctului (2.ii).

Pașii de urmat pentru obţinerea studiului pentru recalcularea notelor de favorabilitate pe amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potențată <2,00  se regăsesc pe pagina web a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești –Mărăcineni la următoarea adresa web http://icdp.ro. Valoarea studiului pentru recalcularea notei de favorabilitate reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.

Pentru localitățile (satele ) aparținătoare de oraș va fi atribuită nota de favorabilitate a orașelor de care aparțin.

- În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Se verifică în cadrul studiului de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut cheltuieli cu materialul de plantare fructifer utilizat din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document de calitate și conformitate al furnizorului) va fi prezentat obligatoriu la depunerea cererii de plată prin care se solicită  decontarea materialului săditor și se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F).

Pentru îndeplinirea acestei condiții de eligibilitate nu este necesară verificarea soiului/soiurilor propuse prin proiect în catalogul ISTIS.

Atenție

Înainte de elaborarea proiectului de înfiinţare se poate consulta ICDP Mărăcineni pentru a obţine un aviz prealabil (informal) referitor la pretabilitatea speciei și a soiurilor alese de solicitant pe amplasamentul dorit. Acest aviz nu este necesar a fi prezentat la depunerea cererii de Finanțare, având ca scop informarea solicitantului, înainte de elaborarea documentelor necesare accesării fondurilor nerambursabile prin submăsura 4.1a.

- În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Se verifică în Studiul de Fezabilitate dacă solicitantul își propune să producă material de

înmulțire și material de plantare fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document oficial de certificare) va fi prezentat obligatoriu la depunerea ultimei cereri de plată. Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F).

Atenţie!

Investițiile care vizează înfiinţarea de pepiniere sau modernizarea lor nu se supun Anexei 7. Acestea pot fi realizate pe întreg teritoriul național.

- Pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau modernizarea de pepiniere se vor respecta următoarele condiții: Solicitanții au obligația ca în pepinierele pomicole să producă material de plantare fructifer inclus în sortimentul aprobat prin Catalogul oficial al soiurilor de planțe de cultură  din România şi prin Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer. Solicitantul depune la Cererea de Finanțare document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer.

- Pentru producerea materialului de plantare fructifer se vor folosi următoarele categorii de material de înmulțire:

  - portaltoi obţinuţi pe cale generativă din sâmburi şi semințe, proveniţi din plantații    semincere autorizate;

  - portaltoi obţinuţi pe cale vegetativă (clone) din plantații mamă de butaşi, marcotiere autorizate sau din culturi de meristeme;

  - altoi, prelevat sub formă de ramuri sau muguri, din plantații mamă autorizate.

  - arbuști fructiferi obţinuți pe cale vegetativă din drajoniere, stoloniere, plantații mamă de butași, marcotiere, culturi de meristeme.

(3) Materialul de înmulţire reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare a   pepinierei. Același solicitant poate depune mai multe proiecte pentru înfiinţare pepinieră doar în condițiile în care acestea reprezintă o extindere a suprafeței înfiinţate prin proiectele anterioare. Beneficiarul trebuie să mențină pe toată perioada de monitorizare suprafețele înfiinţate prin proiect nu doar un ciclu de producție.

Nu este obligatorie comasarea suprafețelor realizate prin mai multe proiecte.

- Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

- în cazul investițiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantații pomicole sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO*;

- în cazul investițiilor simple (care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantații pomicole sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deţinute în proprietate sau folosință de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;

*după caz, în funcție de tipul solicitantului, așa cum este descris mai jos:

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform  tabelului privind Stabilirea categoriei de fermă din cadrul Cererii de Finanțare –– după cum urmează:

- 1) în cazul proiectelor care prevăd modernizarea exploataţiilor, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor, de la APIA/ ANSVSA /Registrul Agricol, din anul depunerii Cererii de Finanțare. Pentru calculul dimensiunii economice a exploatației vor fi avute în vedere toate înregistrările din registrele APIA și ANSVSA (capete animale și culturi vegetale) și nu doar plantațiile pomicole. Se va avea în vedere ultima perioadă (campanie) de depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației naționale şi/sau a ultimei înregistrări/actualizări  în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de Finanțare, ținând cont de Nota explicativă a RICA  din subsolul tabelului SO din Cererea de Finanțare.

Atenţie!

Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din Cererea de Finanțare se  va face cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de producţie care alcătuiesc exploataţia.

- 2) în cazul investițiilor propuse de un solicitant care desfăşoară pentru prima dată o activitate  agricolă (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA / ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA până la data depunerii cererii de Finanțare), se va calcula dimensiunea economică în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor economico-financiare din documentația tehnico-economică a proiectului, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect (Indiferent dacă solicitantul figurează sau nu cu terenuri cultivate/animale în posesie la momentul depunerii CF).

În acest caz (punctul b) se încadrează şi PFA-urile, IF-urile şi II-urile care au preluat exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, II sau IF).

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale  exploataţiilor membrilor (membrii pot avea exploataţii cu o dimensiune economica mai mica de 8000 euro SO), caz în care formele asociative vor depune documente justificative în acest sens.

Atenţie!

Indiferent dacă proiectul vizează modernizarea exploataţiei agricole sau desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole, toţi solicitanţii se vor înscrie la APIA cu terenul agricol din cadrul exploataţiei, înainte de depunerea Cererii de Finanțare.

Dacă în urma verificărilor efectuate de AFIR prin consultarea sistemului informatic al APIA  rezulta o diferența de suprafață ca urmare a încheierii controalelor administrative ale APIA, solicitantul are obligația de a reface prognoza economico-financiara și tabelul  Coeficienţilor de producţie standard, în urma solicitării de informații suplimentare.

Atenție!

Pentru proiectele care nu vizează înfiinţarea de plantații pomicole si/sau reconversie sau producerea de material de înmulțire și/ material de plantare fructifer (investițiilor simple) va fi avută în vedere dimensiunea economică a suprafeţelor pomicole și a suprafețelor ocupate cu pepiniere pomicole deţinute în proprietate sau folosință, conform subpunctului II) al acestei condiții de eligibilitate și nu dimensiunea economică a exploatației agricole.

Aceasta va fi calculată doar pe baza înregistrărilor APIA din anul depunerii Cererii de Finanțare.

Atenţie!

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de Finanțare a exploatației agricole pe toată perioada de implementare  Este permisă o marjă de maximum 15% în privința fluctuației dimensiunii economice, dar fără diminuarea suprafeței agricole utilizate (SAU).

Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condiția de eligibilitate.

Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F)

- Suprafața înfiinţată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum:

- 7000 euro SO în cazul culturii de căpşuni în câmp şi în spații protejate (aproximativ 1 ha pentru căpșuni în câmp și 0.19 ha pentru cultura de căpșuni în spații protejate);

- 6000 euro SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);

- 3000 euro SO pentru toate celelalte specii şi sisteme de cultură (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). În acest caz peste 50% din suprafața înfiinţată trebuie să fie ocupată de o singură specie.

Se verifică informațiile prezentate în Proiectul de înfiinţare/ replantare a plantației pomicole   avizat de Institutul de cercetare pomicol sau stațiunea pomicolă din zonă, anexat Studiului de Fezabilitate, dacă dimensiunea economică a plantațiilor înfiinţate și/ în reconversie, prevăzute prin proiect, respectă dimensiunea economică impusă prin criteriul de eligibilitate.

Atenție!

Această condiție de eligibilitate se aplică doar proiectelor care propun  înfiinţare și/sau reconversie sau producerea de material de înmulțire și/ sau material de plantare fructifer.

Înfiinţarea plantației de căpșuni reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare a   acesteia. Același solicitant poate depune mai multe proiecte pentru înfiinţare planțație doar în condițiile în care acestea reprezintă o extindere a suprafeței înfiinţate prin proiectele anterioare. Beneficiarul trebuie să mențină pe toată perioada de monitorizare suprafețele înfiinţate prin proiect nu doar un ciclu de producție.

Atenție!

A nu se confunda cu condiția minimă obligatorie anterioară. Prezenta condiție se referă strict la dimensiunea economică prevăzută prin proiect.

- Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în  articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/2013.

Se verifică în studiul de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut contribuţii în natură sub forma lucrărilor efectuate în regie proprie sau a materialului de înmulțire și/plantare fructifer propriu, care vor fi evaluate pe baza valorilor contribuției în natură. Valorile contribuției în natură, calculate pe baza costurilor standard se regăsesc în Cererea de Finanțare atașată acestui ghid și în fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin”.

Din contribuția privată a solicitantului se va scădea valoarea contribuţiei în natură, iar înainte de semnarea contractului, se va demonstra capacitatea de cofinanțare.

Atenţie!

Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură doar pentru operațiunile detaliate în  fișa submăsurii, secțiunea sume aplicabile și rate de sprijin, prezente și în Cererea de Finanțare atașată acestui ghid.

Dacă investiția nu respectă semnificativ specificațiile prevăzute în Anexa 9 a prezentului Ghid, sprijinul nu poate fi acordat sub forma costurilor standard (de exemplu: proiectele care prevăd cheltuieli cu sistem de susținere clasic, ce nu poate fi utilizat pentru instalarea sistemelor de protecție antigrindină și antiploaie). În acest caz, rezonabilitatea prețurilor este asigurată, după caz, prin:

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;

- prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mică de 15.000 Euro.

Atenție!

A nu se confunda costurile standard și contribuția în natură cu prețurile de referință (maximale).

Astfel, în cazul operațiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard și contribuției în natură, valoarea cheltuielilor eligibile este egală cu suma valorilor pentru fiecare operațiune în parte, prezente în fișa submăsurii, Indiferent dacă prețul efectiv de achiziție este mai mic sau mai mare decât valorile costurilor standard și contribuției în natură din fișa submăsurii.

În cazul contribuției în natură pentru care nu a fost efectuată nicio plată în bani justificată prin facturi sau documente cu valoare probantă echivalentă, se va verifica realizarea de către beneficiar a investițiilor respective, efectuate în regie proprie,  cu solicitarea unor documente justificative pentru demonstrarea efectuării investițiilor doar dacă este cazul, iar cuantumul se va stabili  pe baza valorilor din tabelul Costuri standard și contribuție în natură.

Nu este necesar ca solicitantul să dovedească ex-ante (la depunere, contractare) că deţine mijloacele de a executa în regie proprie investițiile respective, exceptând cazul în care acesta obţine în regie proprie materialul de plantare/înmulțire, caz în care va trebui sa prezinte și documentele legale care ii permit realizarea acestor operațiuni (de exemplu Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea  semințelor şi  materialului săditor).

Solicitantul va descrie în studiul de fezabilitate modul în care va realiza lucrările în regie proprie.

- În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de  irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii.”

Se verifică în baza Avizelor emise de ANAR, ANIF, document OUAI  corelate cu menţiunile din Studiul de Fezabilitate.

Secţiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” se regăseşte în conținutul fişei tehnice a măsurii 4, iar condițiile aplicabile investițiilor eligibile în sisteme/echipamente de irigații la nivel de fermă conform acestei secțiuni sunt:

- investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;

- investiția prevede contorizarea apei;

În plus:

Pentru îmbunătățirea/modernizarea unei Instalații de irigare existente, dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător respectiv,  în stare bună, conform avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex-ante ca oferind potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5%  în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației existente;

Pentru investiții care duc la o creștere a suprafețelor irigate, investiția este eligibilă dacă:

- analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investiției. Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de exploatații;

- corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător respectiv, în stare bună, conform avizului autorității competente (deţine aprobarea Administrației Naționale „Apele Romane” prin structurile sale teritoriale).

- În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE.

Se verifica informațiile din Studiul de Fezabilitate și anexa I la TFUE.

- Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă  secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă;

Atenție!

Proiectele care vizează și investiții de prelucrare/comercializare produse agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiții în producția agricolă primară (>50% din valoarea eligibilă a proiectului).

Investițiile care vizează depozitarea producției agricole la nivelul exploataţiilor și condiționarea    acestora sunt considerate a fi aferente producţiei agricole primare.

Totodată, peste 70% din produsele pomicole care vor fi procesate trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până la 30% pot fi procesate și produse pomicole care nu provin din propria exploatație agricolă (fermă).

Atenție!

Investițiile în depozitarea si/sau condiționarea produselor pomicole procesate reprezenta parte componentă a investiției în procesarea produselor pomicole.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, investițiile în componenta de procesare pot face obiectul unui proiect prin submăsura 4.2.a „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”.

- Investițiile în înfiinţarea şi/sau modernizarea Instalațiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară (<50% din valoarea eligibilă a proiectului) într-un proiect

ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei agricole primare).

Se verifica informațiile din Studiul de Fezabilitate.

- Investițiile în Instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile  art.. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 și prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%.

Se verifică informațiile din Studiul de Fezabilitate.

Atenţie!

Biomasa poate fi rezultată din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara  fermei, iar energia rezultată trebuie să fie utilizată pentru consum propriu.

În categoria Instalațiilor pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei se încadrează și Instalațiile de obţinere a biogazului, cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu în cadrul fermei.

- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro , nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. Cursul euro va fi cursul BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul.

- Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform  art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013).

Se corelează informațiile din Studiul de Fezabilitate, documentele emise de APM/DSP/DSVSA judeţene şi verificările în ONRC care conține informații cu privire la beneficiarii care s-au instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/majoritar și unic administrator al respectivei entități, titularul Întreprinderii Familiale (IF-ului).

- 2.3 	Tipuri de investiții şi cheltuieli eligibile

În cadrul submăsurii 4.1a sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al României pentru pepiniere și căpșuni în spații protejate și cu respectarea zonării speciilor pomicole pentru celelalte tipuri de investiții conform Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul național de implementare (Anexa 7).

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei cereri de plata.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

- reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor

- în cazul proiectelor care propun achiziția de generatoare terestre antigrindină, solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanțare, Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, iar la ultima Cerere de Plată, Avizul de includere în SNACP.

- înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă și ploaie,

- înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;

- înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare.

Atenție!

Peste 70% din produsele pomicole depozitate, condiționate, procesate trebuie să provină din exploatația proprie. Astfel, pot fi depozitate, condiționate, procesate și produse din sectorul pomicol ce nu provin din exploatația proprie.

În cazul produselor obţinute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul pomicol.

Este permisă și depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în exploatația proprie ca materie primă secundară și dacă sunt respectate condițiile de mai sus.

- pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.).

- sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole;

- achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

Atenție!

Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.

Pentru corelarea puterii mașinilor agricole cu suprafața exploatației puteți consulta Tabelul privind corelarea puterii mașinilor agricole cu suprafaţa fermelor, postat pe pagina de internet a AFIR.

Corelarea se realizează cu suprafețele ce urmează a fi exploatate ca urmare a realizării investiției și prognozate în cadrul Studiului de Fezabilitate și a documentației tehnico-economice. Se va avea în vedere și gradul de uzură morală și fizică a mașinilor și utilajelor existente în exploatație și de amortizarea lor din punct de vedere contabil.

- achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv:

- Autoizoterme (cu frig sau fără)

- Rulote și autorulote alimentare

Aceste mijloace de transport pot fi utilizate după caz, pentru transportul materiei prime, comercializarea produselor agricole primare, a produselor condiționate și/sau procesate, cu condiția respectării definiției lanțului scurt.

Intensitatea sprijinului aplicabilă acestor mijloace de transport este cea aferentă submăsurii 4.2a.

- amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol).

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a  5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi  30.000  euro:

- înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/sau procesate

- crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/achiziționarea si/sau înregistrarea mărcii beneficiarului

- crearea brandului/brandurilor produsului/produselor condiționate și/sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.

Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare, iar intensitatea sprijinului aplicabilă este cea aferentă submăsurii 4.2a

- investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de Instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);

- împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);

- completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);

Procentul de puieți înlocuiți va fi prevăzut în proiectul de plantare (înfiinţare și/sau reconversie) avizat de un Institut pomicol sau de o stațiune pomicolă din zonă, însă nu poate depăși 5%. Dacă proiectul prevede un procent mai mare decât cel menționat anterior, diferența este considerată cheltuială neeligibilă.

- conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în  art.. 17 (5), din Reg. 1305/2013;

- achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la  art.. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;

În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Atenţie!

Mijloacele de transport menționate anterior pot fi achiziționate doar în cadrul  lanţului scurt (definit în subcapitolul 4.3 – dicționar).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile  art.. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu,

studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de consultantă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

În cazul proiectelor care vizează înfiinţarea/ reconversia plantațiilor pomicole, valoarea prevăzută  în Anexa A5 din Cererea de Finanțare, linia 1 Proiectare, analiza sol, va fi  inclusă în cadrul cap. 3 din Bugetul indicativ.

De asemenea, cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de Finanțare (până la semnarea Contractului de Finanțare) precum: cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de Finanțare (asistența pentru derularea procedurile de achiziții, elaborarea cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții), cheltuieli aferente studiilor de piață, de evaluare, cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în dosarul Cererii de Finanțare în vederea încheierii Contractului de Finanțare, inclusiv onorariile aferente, pot fi decontate, de asemenea, la prima tranşă de plată

Atenţie!

Cheltuielile necesare implementării proiectelor care presupun lucrări tehnologice pregătitoare (ex. defrișare, desfundare, nivelare) și de înfiinţare/reconversie plantații pomicole în cadrul sM 4.1a, efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare, dar după depunerea Cererii de Finanțare sunt eligibile și pot fi decontate după contractare. Aceste cheltuieli vor fi realizate în conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul de plantare depus și nu pot fi decontate dacă proiectul nu este contractat.

Cheltuielile eligibile înainte de semnarea Contractului de Finanțare, dar după depunerea Cererii de Finanțare, sunt doar cele pentru care sprijinul se va acorda în baza costurilor standard simplificate și a contribuției în natură, prezente în fișa submăsurii şi în Cererea de Finanțare.

Atenţie!

Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard simplificate și a contribuției în natură doar pentru operațiunile detaliate în fișa măsurii şi în Cererea de Finanțare aferente submăsurii 4.1a.

Dacă investiția nu respectă semnificativ specificațiile prevăzute în anexa 9 a prezentului ghid, sprijinul nu poate fi acordat sub forma costurilor standard și contribuției în natură (de exemplu: proiectele care prevăd cheltuieli cu sistem de susținere clasic, ce nu poate fi utilizat pentru instalarea sistemelor de protecție antigrindină și antiploaie). În acest caz, rezonabilitatea prețurilor este asigurată, după caz, prin:

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;

- prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mică de 15.000 Euro.

Atenţie!

A nu se confunda costurile standard și contribuția în natură cu preţurile de referință (maximale).

Astfel, în cazul operaţiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard şi contribuţiei în natură, valoarea cheltuielilor eligibile este egală cu suma valorilor pentru fiecare operaţiune în parte, prezente în fişa submăsurii, Indiferent dacă prețul efectiv de achiziție este mai mic sau mai mare decât valorile costurilor standard și contribuției în natură din fișa submăsurii, exceptând operațiunile care se supun procedurii de achiziții publice.

Costurile standard (operațiunile pentru care sprijinul se acordă în baza acestora) nu reprezintă un instrument de stabilire a eligibilității cheltuielilor ci de asigurare a rezonabilității prețurilor și implicit de simplificare a implementării măsurii.

Astfel, operațiunile eligibile prezente în fișa măsurii, care nu se regăsesc în costurile standard, reprezintă cheltuieli eligibile, însă cu respectarea rezonabilității prețurilor conform punctelor a) și c) de mai jos.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectului sunt incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de Finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Rezonabilitatea preţurilor este asigurată, după caz, prin:

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;

- valorile costurilor standard şi contribuţiei în natură, potrivit fişei submăsurii 4.1a "Investiții în exploataţii pomicole" sau din Cererea de Finanțare

- prezentarea a  două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de

15 000 Euro și o ofertă pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mică de 15 000 Euro

- 2.4	Tipuri de investiții şi cheltuieli neeligibile

Atenţie!

Pentru finalizarea proiectului FEADR este necesar ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiție aferentă cheltuielilor eligibile, cât și partea de investiție realizată din cheltuielile neeligibile.

Prin submăsura 4.1a  nu se pot finanţa investiții care se încadrează în următoarele categorii:

- achiziţia de clădiri;

- construcția și modernizarea locuinței;

- achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;

- obţinerea de băuturi alcoolice.

- spatiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc).

- cheltuielile cu întreținerea plantațiilor;

- cheltuielile cu achiziția de cap tractor;

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;

- cheltuielile generate de investiții care nu se adresează speciilor pomicole eligibile prin STP cu excepția celor destinate colectării, depozitării, condiționării și procesării, produselor care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.

Pot fi eligibile investiții ce vizează colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară, iar componenta investițională majoritară (>50%)  din proiect vizează sectorul pomicol.

Specii eligibile pentru sprijin prin subprogramul tematic pomicol

| Specia |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Pomi fructiferi |  |  |
| Măr | Păr | Gutui |
| Prun | Cireş | VIȘIN |
| Cais | Piersic | NECTARIN |
| Nuc | Migdal | Alun |
| Castan |  |  |
| B. Arbuşti fructiferi |  |  |
| Coacăz negru | Coacăz roşu | Coacăz alb |
| Agriş | Zmeur de grădină | AFIN de cultură |
| Mur de grădină, Mur cu ghimpi sau fără | Măceş | Soc negru |
| Trandafir pentru petale | Lonicera caerulea L. | Corn |
| Cătină | Scorușul negru (aronia melanocarpa) |  |
| C. Căpşun |  |  |

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare și cu excepția cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înfiinţare/reconversie plantații pomicole în cadrul sM 4.1a care pot fi realizate după depunerea Cererii de Finanțare, conform  art. 60 (2) din R 1305/2013;

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu  art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

  - dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

  - achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;

  - taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

  - în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

- 2.5 Criteriile de selecţie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației anuale de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la Finanțare.

Cererile de Finanţare care au punctajul estimat (auto‐evaluare/pre‐scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse.

Atenție!

Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanțare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de Finanțare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective vor fi declarate neconforme.

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

| Nr crt. | Principii | Criterii | Punctaj maxim 100 puncte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cireș): Punctajul se acordă proporțional în situația în care specia prioritară este majoritară (procentul cel mai mare) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantațiilor pomicole propuse prin proiect. Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului (>50%), din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții în înfiinţarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole*. În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia prioritară majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitării sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deţinute de membrii formei asociative (toate speciile eligibile ce pot fi regăsite în cadrul capitolului 2.4 al ghidului). Investiția trebuie sa fie destinată speciei prioritare majoritare. În cazul în care prin proiect se propune înfiinţarea unor suprafețe egale, cultivate cu specii prioritare, se va acorda punctajul superior, în funcție de speciile propuse. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Solicitantul accesează sprijinul pentru: - Piersic si/sau nectarin și/sau cais | 10 p. |
|  |  | - Arbuşti | 8 p. |
|  |  | - Cireș | 6 p. |
|  |  | d) Măr | 4 p. |
| 2. | Principiul dimensiunii (ferme mici) Principiul de selecţie nu se aplică formelor asociative (cooperative/societăţi cooperative şi grupuri) | Solicitantul deține în proprietate şi/sau folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de 8.000 – 11.999 SO (producție standard), la data depunerii Cererii de Finanțare. | 5 p. |
| 3. | Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate), punctaj maxim/ principiu - 15 puncte Punctajul se acordă proporţional în situația în care sistemul de cultură prioritar este majoritar (procentul cel mai mare) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantațiilor pomicole propuse prin proiect. Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului (>50%), din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții în înfiinţarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole*. În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare sistemul de cultură prioritar majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitării sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deţinute de membrii formei asociative. | 3.1 Investiţia este destinată sistemului de cultură: - superintensiv si/sau spaţii protejate | Max. 10 p. 10 p. |
|  |  | - Intensiv | 8 p. |
|  | Punctajul se acordă dacă investiția propusă prin proiect este destinată exclusiv producției ecologice. Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului (>50%), din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții în înfiinţarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole*. În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare sistemul de cultură prioritar majoritar (procentul cel mai mare) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitării sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deţinute de membrii formei asociative. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | 3.2 Investiţia este destinată sistemului de cultură ecologic | 5 p. |
|  |  | Punctajul aferent subcriteriului 3.2 poate fi cumulat cu cel aferent subcriteriului 3.1 |  |

| 4. | Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investițiile care acoperă lanţul alimentar: producţie-condiționare - depozitare- procesare – comercializare) Atenție! În cazul punctului a) componenta de procesare și/sau condiționare (cheltuieli eligibile) este de minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar componenta de comercializare (cheltuieli eligibile) este de minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Atenție! În cazul punctului b) solicitantul este membru OIPA** recunoscută la nivel MADR, demonstrează că procesează și/sau condiționează și comercializează prin intermediul membrilor aceleiași OIPA. Punctajul aferent este acordat dacă procesarea și/sau condiționarea și comercializarea prin intermediul membrilor OIPA reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier (solicitant), cel din urmă (fermierul) deţinând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (de exemplu: stabilirea prețului final al produsului). Punctajul se acorda și în cazul în care solicitantul deține o unitate de procesare/condiționare funcțională sau își propune prin proiect investiții în producția primara și în componenta de condiționare si/sau procesare (minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului și realizează prin intermediul membrilor OIPA doar comercializarea. Solicitantul nu este condiționat să comercializeze și să condiționeze/ proceseze prin intermediul aceluiași membru OIPA. Numărul procesatorilor și al comercianților nu este limitat. Pentru a beneficia de punctajul aferent criteriului de selecție se impune ca solicitantul sa proceseze și/sau condiționeze și să comercializeze prin intermediul membrilor OIPA 100% din producția proprie. În cazul acestui principiu de selecție termenul de producție agricolă primară include toate operațiunile/cheltuielile prezente în definiția din subcapitolul 4.4 Dicționar, mai puţin condiționarea. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează: a) producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare Punctajul aferent acestui criteriu se acorda doar daca proiectul prevede investiții atât în componenta de condiționare și/sau procesare cat și în cea de comercializare, respectând procentele de 25% respectiv 5% din valoarea totala eligibila a proiectului. | 15 p. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b) integrare producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA | 10 p. |
| 5. | Principiul asocierii (investițiile realizate de grupurile de producători, membrii lor şi cooperativele din sectorul pomicol) Investiţia este realizată de un grup de producători, membri lor sau de o cooperativa Principiul de selecţie se aplică categoriilor de solicitanţi prevăzute la lit. a) şi b). | a) Grup de producători sau Cooperativă | 15 p. |
|  |  | b) Membru al unui grup de producători recunoscut preliminar, al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizaţii de producători | 10 p. |
| 6. | Principiul proprietății (exploatațiile agricole care deţin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole) Punctajul se calculează în funcție de proporția de teren în proprietate din total teren pe care se realizează investiţia (înfiinţare şi/sau reconversie). Procentul minim de teren în proprietate este de 50%. În cazul formelor asociative se va avea în vedere pentru calcularea punctajului proporția de teren ocupat cu plantații pomicole deţinut de membri formei asociative în proprietate în total teren ocupat cu plantații pomicole. Procentul minim de teren deţinut în proprietate de membri este de 50%. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Solicitantul deţine în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei şi/sau terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole | 10 p. |
| 7. | Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului), punctaj maxim/ principiu 10 puncte. În cazul subpunctelor a) și b) solicitantul trebuie să deţină studii în funcție de ce își propune prin proiect. Atenție! În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de educație sau al unei forme de învățământ echivalente (echivalare efectuată de Ministerul Educației), în domeniul activității propuse prin proiect, se va prezenta diploma/documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare. Se acceptă și adeverința de absolvire a studiilor în domeniu, până la eliberarea documentului doveditor. În cazul tuturor tipurilor de solicitanți se va lua în calcul pregătirea administratorului sau a managerului (respectiv, acea persoana din conducere, care are atribuții directe de conducere, organizare, planificare și controlul activităților de producție, specifice activității propuse prin proiect) Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Administratorul/ Managerul exploataţiei deţine calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, astfel: a) studii superioare | Maxim 10 p. 10 p. |
|  |  | b) studii liceale sau postliceale | 8 p. |
| 8. | Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani) Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Administratorul/Managerul exploataţiei are mai puţin de 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finanțare. | 5 p. |
| 9. | Principiul reconversiei (investiții care presupun reconversie) Punctajul se acordă proporţional proiectelor care prevăd ca şi componentă majoritară (peste 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului) reconversie plantație pomicolă*. Punctajul se acorda atât solicitanților care își propun defrișare prin proiect, cât și celor care au realizat defrișarea cu maxim 3 ani înaintea solicitării sprijinului sau care au terenul în pregătire, în vederea înființării unei plantații pomicole. A nu se confunda cu conversia din agricultura convenţională în agricultura ecologică! Principiul de selecţie nu se aplică formelor asociative. | Solicitantul accesează sprijinul pentru reconversia plantațiilor pomicole | 10 p. |
| 10 | Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă Atenție! Instalațiile de irigații utilizate trebuie se fie Instalații de irigare localizată (irigare prin picurare). Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante posibile economii de apa >20% | 5 p. |

* Investițiile în înfiinţarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole reprezintă toate cheltuielile efectuate în vederea înființării/reconversiei unei plantații pomicole (de exemplu: achiziționare puieți, defrișare, lucrări de pregătire a terenului și plantare, achiziționare și instalare sistem de irigații, sistem de susținere, sisteme de protecție antigrindină și antiploaie, împrejmuirea plantației, sisteme de supraveghere a plantației etc.).

** Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la cea de membru al unei organizații membre OIPA.

Densitatea pomilor (pomi/ha) pe sisteme de cultură şi grupe de specii

| Nr. crt. | Grupa de specii | Sistemul de cultură |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clasic | intensiv |  | superintensiv |
| 1 | Măr, Păr | Pana la 500* | 833 - 1667 | Peste 2285 |  |
| 2 | Gutui | Pana la 500* | 667-1000 | Peste 1250 |  |
| 3 | Prun, Cais | Pana la 500* | 667-833 | Peste 1000 |  |
| 4 | Cireș | Pana la 400* | 500-833 | Peste 1000 |  |
| 5 | VIȘIN, Piersic, NECTARIN | Pana la 500* | 667-1000 | Peste 1250 |  |
| 6 | Nuc | Pana la 100* | 100-240 | Peste 240 |  |
| 7 | Alun | Pana la 500* | 667-1000 | Peste 1000 |  |
| 8 | Castan comestibil | Pana la 100* | 100-200 | Peste 200 |  |
| 9 | AFIN, Coacăz negru, Agriș, Trandafir | - | 2500-3333 | Peste 3333 |  |
| 10 | Zmeur | - | 5000-6667 | Peste 6667 |  |
| 11 | Mur cu ghimpi | - | 2000-2500 | Peste 2500 |  |
| 12 | Lonicera caerulea L. | - | 1000 - 1667 | Peste 1667 |  |
| 13 | Măceș | Pana la 833* | 833-1667 | Peste 1667 |  |
| 14 | Cătină, Soc | Pana la 667* | 667-1250 | Peste 1250 |  |
| 15 | Aronia melanocarpa | Pana la 1000* | 1000-1905 | Peste 1905 |  |
| 16 | Corn | Pana la 500* | 500-1000 | Peste 1000 |  |
| 17 | Căpșun | - | Până la 37.000* | Peste 37000 |  |
| 18 | Migdal | Până la 238* | 239-400 | Peste 400 |  |
| 19 | Mur fără ghimpi | - | 1250-1667 | Peste 1667 |  |

*inclusiv limita max.

- 2.6 	Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 90%, astfel:

- FERME MICI, MEDII ȘI OBŢINERE DE MATERIAL DE ÎNMULȚIRE ȘI MATERIAL DE PLANTARE FRUCTIFER

- Ferme mici 8.000-11.999 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 € pentru achiziții simple;

- 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.)

- 450.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul   exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare)

- Ferme medii  12.000- 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.)

- 900.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare)

- Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare).

Atenție!

În acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obținerii de material de înmulțire si/sau material de plantare fructifer.

În cazul fermelor mici, medii și pentru obţinerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, doar pentru activitatea de producţie,  însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:

a) Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la  art. 2 din R 1305/2013 sau care s-au instalat în ultimii cinci ani anterior solicitării sprijinului, conform Anexa II a R. 1305/2013)***.

** termenul „producție” este asimilat producției agricole primare, conform definiției din subcapitolul 4.3 - Dicționar.

***În contextul acestui capitol privind valoarea maximă a fondurilor nerambursabile, sunt considerați tineri fermieri:

Fermieri cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare care deţin competențe și calificări adecvate de minimum 8 clase plus calificare, după caz, în  conformitate cu obiectivele vizate prin proiect și  care s-au stabilit pentru prima data  într-o exploatație agricolă ca șefi ai respectivei exploatații în ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin (se va verifica în ONRC daca persoana fizica tânăr fermier a mai condus  o forma de organizare juridica  cu activitate agricola - în sensul că este șef de exploatație, fapt dovedit prin deţinerea acționariatului majoritar în cadrul entității juridice și deţinerea poziției de administrator al exploatației, data la care acesta a devenit acționar majoritar și a devenit administrator al respectivei forme de organizare, respectiv data înscrierii bunurilor aferente exploatației agricole în registrele APIA și ANSVSA).

Dacă data înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de data înregistrării exploataţiei la APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu cea mai recentă înregistrare dintre cele două, faţă de momentul depunerii

Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus  o forma juridică (respectiv, a deţinut funcţia de asociat/acţionar majoritar şi funcţia de administrator) cu activitate agricolă înscrisă la APIA/ANSVSA cu mai mult de 5 ani în urmă, față de data depunerii cererii de Finanțare, nu se mai consideră că s-a instalat pentru prima dată ca și conducător al explorației pentru care solicită Finanțare.

Atenţie! Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu data la care solicitantul a obţinut RO-ul de la APIA.

Pot beneficia de creșterea intensității următoarele categorii de solicitanți:

- persoană fizică autorizată (PFA) înființata conform OUG nr.44/2008 cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului și deţine competențele și calificările profesionale adecvate

- întreprindere individuala înființata în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului și deţine competențele și calificările profesionale adecvate;

- întreprinderea familială (IF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare, cu  competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul IF desemnat prin acordul de constituire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deţinerea cotei majoritare din patrimoniul de afectațiune;

- societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică și administrator cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanțare care deţine competențele și calificările profesionale adecvate;

- societate cu răspundere limitată cu mai mulți asociați, cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deţinerea pachetului majoritar al părților sociale și  deţinerea funcției de administrator unic al societății comerciale respective  cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului şi să aibă competențele și calificările profesionale adecvate

Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi stabilit pentru prima dată  ca șef al unei exploatații în  exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare până la depunerea Cererii de Finanțare.

b) Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

Atenție!

Majorarea intensității sprijinului nerambursabil în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a  proiecte ce vizează și operațiuni  similare sM 4.1.a, şi nu solicitanţilor submăsurii 4.1a.

c) Investiții legate de operațiunile prevăzute la  art. 28 (Agromediu) și  art. 29 (Agricultura ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013;

În cazul agriculturii ecologice ( art. 29) obţinerea unei intensități suplimentare de 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca investiția este destinată exclusiv sistemului de cultură ecologic

În cazul  art. 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acordă doar beneficiarilor pachetelor 1 și 2 aferente măsurii 10 din PNDR 2014-2020 pentru contravaloarea utilajelor și a altor asemenea investiții utilizate în cazul livezilor tradiţionale, astfel:

- pentru beneficiarii pachetului 1 - utilaje folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul, împrăștiere și transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd, utilizate în cazul livezilor tradiționale care fac obiectul sprijinului acordat prin pachetul 1.

- pentru beneficiarii pachetelor 1 și 2.1 – utilaje ușoare folosite pentru balotat şi transportat fânul, transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd.

- pentru beneficiarii pachetelor 1 și 2.2 - utilaje uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul, împrăștiere și transport gunoi de grajd, platformă gunoi de grajd.

Investiția trebuie dimensionată corespunzător suprafeței ocupate cu livezi tradiționale aflate sub angajament.

Atenție!

În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 de puncte procentuale.

- Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la  articolul 32, se majorează cu 20 de puncte procentuale pentru investițiile realizate integral în una sau mai multe localităţi  în dreptul cărora există menţiunea    , ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului

- FERME MARI > 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 250.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie);

- 1.050.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, doar pentru activitatea de producţie, cu 20 de puncte procentuale, pentru:

- Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI

** termenul „producție” este asimilat producției agricole primare, conform definiției din subcapitolul 4.3 - Dicționar.

Atenție!

Majorarea  intensității sprijinului nerambursabil în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a proiecte ce vizează și operațiuni similare sM 4.1.a, şi nu  solicitanţilor măsurii 4.1a

- FORME ASOCIATIVE

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

-   350.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;

-   600.000 € pentru obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer;

Atenție!

În acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obținerii de material de înmulțire si/sau material de plantare fructifer.

-   750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie);

- 1.050.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, doar pentru activitatea de producţie,  cu 20 de puncte procentuale, însă rata  sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru Investiții colective (investiții efectuate de grupuri de producători și cooperative).

- Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

** termenul „producție” este asimilat producției agricole primare, conform definiției din subcapitolul 4.3 - Dicționar.

Atenție!

Majorarea intensității sprijinului nerambursabil în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a proiect0e ce vizează și operațiuni  similare sM 4.1.a, şi nu  solicitanţilor măsurii 4.1a

- Investiții legate de operațiunile prevăzute la  art. 28 (Agromediu) și  art. 29 (Agricultura ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013;

În cazul agriculturii ecologice ( art. 29) obţinerea unei intensități suplimentare de 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca investiția este destinată exclusiv sistemului de cultură ecologic (în conversie sau certificata).

În cazul art. 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acordă doar beneficiarilor pachetelor 1 și 2 aferente măsurii 10 din PNDR 2014-2020 pentru contravaloarea utilajelor și a altor asemenea investiții utilizate în cazul livezilor tradiţionale, astfel:

- pentru beneficiarii pachetului 1 - utilaje folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul, împrăștiere și transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd, utilizate în cazul livezilor tradiționale care fac obiectul sprijinului acordat prin pachetul 1.

- pentru beneficiarii pachetelor 1 și 2.1 – utilaje ușoare folosite pentru balotat şi transportat fânul, transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd.

- pentru beneficiarii pachetelor 1 și 2.2 - utilaje uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul, împrăștiere și transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd.

Investițiile menționate mai sus vor fi cuprinse în Bugetul indicativ pentru INVESTIȚII pentru AGROMEDIU.

Atenție!

În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 puncte procentuale.

- Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la  articolul 32 din Reg. (UE) nr.1305/2013, se majorează cu 20 puncte procentuale pentru investițiile realizate integral în una sau mai multe localităţi  în dreptul cărora există menţiunea    ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului.

Majorările intensității sprijinului menționate în aceasta secțiune, se aplica doar pentru componenta de investiții adresată producției agricole primare (inclusiv condiționare conform definiției producției agricole primare din cap. Dicționar).

ATENȚIE!

* suma se acordă doar în cazul în care solicitantul efectuează în exploatația proprie investiții pe tot lanțul alimentar (producție**,  procesare și comercializare).

Solicitanții care realizează parțial lanțul alimentar integrat (de exemplu doar investiții în producţie – comercializare sau producție - procesare) vor beneficia de suma aferentă activității de producție și nu cea aferentă lanțului integrat.

** termenul „producție” este asimilat producției agricole primare, conform definiției din subcapitolul 4.3 - Dicționar.

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile

acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensitățile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2a).

Întreaga valoare eligibilă a proiectului va respecta plafoanele maxime și intensitățile sprijinului.

Contribuția privată a beneficiarului poate fi reprezentată de contribuția în natură sub forma lucrărilor efectuate în regie proprie, care vor fi evaluate, de asemenea, pe baza costurilor standard.

Atenție!

Valoarea contribuției în natură nu poate depăși valoarea contribuției private.

Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și a contribuției în natură doar pentru operațiunile detaliate în cererea de Finanțare aferentă  prezentului ghid.

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare și comercializare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensitățile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2a), respectiv 50% intensitatea contribuţiei publice în cazul solicitanţilor care întră în categoria IMM şi 40% în cazul  întreprinderilor mari. Aceste procente nu se majorează în nici unul din  cazurile menţionate anterior la punctele 1, 2 şi 3. În acest sens se va completa Buget şi Plan financiar suplimentar.

Atenţie!

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform punctului Stabilirea categoriei de fermă din cadrul Cererii de Finanțare (detaliat și din Fisa de evaluare E 1.2).

Atenţie!

IMM-urile sunt întreprinderile care au numărul mediu de salariați mai mic de 250 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans, conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare .

Întreprinderile mari sunt acele întreprinderi care depăşesc plafoanele de încadrare în IMM-uri.

Conform L.346/2004,  art. 4⁵, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot  ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.

Alte întreprinderi sunt acele întreprinderi care nu îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare în IMM-uri.

Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii Cererii de Finanțare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru Finanțare rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Atenţie!

La cofinanțarea publică acordată în procentele menţionate mai sus trebuie să se adauge contribuţia privată a solicitantului (care poate include și contribuția în natură).

Capitolul 3

## ACCESAREA fondurilor nerambursabile acordate pentru 
INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Atenţie!

În conformitate cu prevederile  art.. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat  în mod  artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel depăşirea intensității sprijinului financiar. În acest sens, vă recomandăm să studiaţi anexa la Ghidul Solicitantului, Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii  artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 pentru evitarea oricăror situaţii conflictuale cu organismele de control.

### 3.1 Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoţită de Anexele Tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina

de internet www.afir.info.

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet  www.afir.info.

NOTĂ

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor completa numai informațiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în afara  celor incluși în anexele menţionate mai sus). Completarea celor două anexe la Cererea de Finanțare este obligatorie.

Atenţie!

Cererea de Finanțare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

3.1.1 	COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română.

Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Atenţie!

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013  privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, ale Legislației Național de Implementare.

Solicitantul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei corespunzătoare din  Planul financiar din cadrul Cererii de Finanțare.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanțare FEADR și cu condiţia să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de Plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru o achiziţie.

Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.

3.1.2 	DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Dosarul Cererii de Finanțare cuprinde Cererea de Finanțare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanțare), vor fi scanate și depuse on-line.

Pentru a depune cereri de Finanțare on-line, solicitanții care nu au cont pe siteul www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat il pot utiliza pentru încărcarea cererilor de Finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea cererilor de Finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

II. Autentificare

Pentru logare există, un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:  și deconectare . De asemenea, se găsește și un buton dedicat opțiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . După înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze Instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru  încărcare

După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în care utilizatorul va urma pașii următori:

1. Completare date de identificare ale solicitantului:

- Nume și prenume solicitant/Denumire solicitant

- Titlul proiectului

- CNP/ CUI solicitant

- Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului

2. Completarea Sesiunii  și a sub-măsurii pe care se dorește depunerea proiectului

În vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibilă  sesiunea,  licitaţia şi sub-măsura  corespunzătoare. l. După selectarea acestora, utilizatorul va continua  cu pasul de încărcare Cerere de Finanțare și anexe tehnico-administrative.

IV. Încărcarea Cererii de Finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni :

- Încărcarea formularului Cerere de Finanțare

La încărcarea Cererii de Finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

  - formularul Cererii de Finanțare trebuie să fie redactat electronic.

  - se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanțare, publicată pentru sesiunea respectivă.

  - denumirea fișierelor nu trebuie sa conțină  caracterele speciale “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”

  - Este obligatorie completarea câmpurilor:

    - CNP/CUI solicitant

    - Statut juridic solicitant

    - Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:

    - BI/CI/Pașaport

      - Serie

      - Număr

    - Data eliberării

    - Data valabilității

    - E-mail reprezentant legal

    - Amplasare proiect Regiune –Județ

    - Obiectiv investiție: Județ/ Localitate/ Oraș/ Comună/ Sat

    - În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului– Regiune – Județ şi tipul de investiție, cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj, se va stabili Oficiul Județean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de Finanțare, în SPCDR.

    - Atenţie! Se bifează investiție nouă în cazul în care proiectul prevede următoarele: desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole sau prevede lucrări de construcții - montaj care se realizează pe amplasamente pe care nu există niciun imobil, inclusiv în cazul solicitanţilor care desfăşoară deja activitate agricolă sau în imobile care nu au autorizaţii de funcţionare .

Se bifează Modernizare /extindere  în cazul în care proiectul vizează investiții precum lucrări de construcţii şi montaj privind retehnologizarea, reutilarea, refacerea sau extinderea construcţiilor în funcţiune sau alte investiții  în cadrul unui punct de lucru funcțional.

  - Încărcarea formularului Cererii de Finanțare completat şi scanat.

- Încărcare documente anexate Cererii de Finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate:

- fișierele trebuie să fie în format .pdf  scanate o rezoluție de minim 200dpi.

- Încărcare Alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în  folder-ul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea expertului  care va verifica Cererea de Finanțare.

Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

Atenție!

Pentru a preveni  respingerea  Cererii de Finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de Finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei cereri de Finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

Pentru cererile de Finanțare a căror încărcare on-line prin intermediului  portalului AFIR se realizează după ora 14.00, termenul privind verificarea condiţiilor de admitere se derulează din ziua următoare. În ultima zi de depunere a  licitaţiei lunare, încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

Dosarul Cererii de Finanțare va fi paginat, cu toate paginile  numerotate în ordine de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanțare.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Verificarea cererilor de Finanțare se face la:

  - OJFIR pentru proiecte fără C+M;

  - CRFIR pentru proiecte cu C+M;

- Încadrarea Cererii de Finanțare în funcţie de prescoring

Cererea de Finanțare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate al lunii în care a depus Cererea de Finanțare.

2. Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanțare

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

- verificarea eligibilităţii solicitantului;

- verificarea criteriilor de eligibilitate;

- verificarea bugetului indicativ al proiectului;

- verificarea studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.

Atenţie!

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale își rezervă dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem on-line, iar răspunsul va fi transmis on-line.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele:

- în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate) conține informații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanțare.

- în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective.

- în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.

- pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare. Informațiile nesolicitate transmise prin E3.4 de solicitanți nu vor fi luate în considerare;

- în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare și din analiza completă a proiectului, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal,

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi Instalații, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ Instalațiilor ce se vor executa.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.

În cazul Cererilor de Finanțare verificate prin sondaj la AFIR – nivel central, informațiile suplimentare se vor cere numai pentru pct.1 și pct.3.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”, Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.

3. Verificarea pe teren a cererilor de Finanțare

Verificarea pe teren se realizează de către entitățile care instrumentează Cererea de Finanțare astfel:

- OJFIR 	– pentru Cererile de Finanțare fără construcţii montaj;

- CRFIR 	– pentru cererile de Finanțare cu construcţii montaj;

pentru:

- toate cererile de Finanțare referitoare la modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări; Numai în cazuri excepţionale atunci când condiţiile meteorologice nu permit efectuarea vizitei pe teren (în perioada de iarnă, când nu se poate întra pe câmp etc), şeful SAFPD poate decide asupra efectuării sau nu a vizitei pe teren, cu aprobarea Directorului OJFIR/CRFIR.

- în cazul investițiilor noi, daca pentru verificarea anumitor criterii de eligibilitate, expertul considera oportuna verificarea acestora pe teren, aceasta se poate realiza pe baza unei Note aprobate de seful serviciului și de Directorul OJFIR/CRFIR.

- pentru toate cererile de Finanțare care  decid să efectueze cheltuieli înainte de semnarea Contractului de Finanțare realizate, în conformitate cu studiul de fezabilitate/proiectul de  plantare, după depunerea cererii de Finanțare în vederea înființării/reconversiei plantațiilor pomicole.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selecție, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a menționat observații în formularul E3.8 - Fişa de  verificare  pe  teren. Un exemplar al fisei E 3.8 se preda solicitantului la încheierea vizitei pe teren.

Beneficiarii asigură accesul la locul de implementare a proiectelor, însoţesc echipele de control şi pun la dispoziţia acestora, în timp util, toate informațiile şi documentele necesare solicitate, potrivit prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituții responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

4. Verificarea criteriilor de selecție

În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:

- proiectul este neeligibil;

- proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul de calitate lunar.

- proiectul este neconform

5. Selecţia proiectelor

submăsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alocarea financiară publică a submăsurii aferenta perioadei de depunere continue, criteriile de selecție, punctajele de selecție, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la inițiativa AM PNDR  cu consultarea prealabilă a Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anuala continua  se face un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor prezenta: alocarea anuala corespunzătoare domeniilor de intervenție, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim și pragurile de calitate lunare.

Solicitanții/ beneficiarii la depunerea proiectului completează în Cererea de Finanțare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ prescoring).

Depunerea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea continuă a proiectelor, în cadrul sesiunii anuale, se oprește înainte de termenul limită,

prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimate (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective,

excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii anuale a componentei cu alocare distinctă, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii anuale.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzător lunii respective se va întocmi un raport de selecție lunar.

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/contestaţii lunare anterioare.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în ordinea crescătoare a următoarei priorități:

- SO exploatație.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj și aceeași prioritate, departajarea se face în funcție de criteriul de departajare, în următoarea ordine:

- Principiul reconversiei (investiții care presupun reconversie)

- Principiul proprietății (exploatațiile agricole care deţin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole).

După publicarea raportului de selecție lunar pe pagina de internet AFIR, beneficiarii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a depune on-line contestaţiile cu privire la rezultatul selecției.

După publicarea raportului lunar/ final de contestaţii, AFIR va proceda la selecţia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare, precum și a proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar/ trimestrial dar mai mic decât punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare în situația în care nu sunt proiecte eligibile fără finanțare în Lista proiectelor nefinanţate din Raportul de Selecție Lunar/ Trimestrial. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor.

Atenție!

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare.

Atenție!

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)”, publicat pe site-ul www.madr.ro și www.afir.info.

Atenție!

Solicitanții vor putea retrage şi/sau redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii anuale continue, cu excepţia solicitanţilor aflaţi sub incidenţa dispoziţiilor art.6 lit.b) din H.G.nr.226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

### 3.2 Contractarea fondurilor

După  aprobarea Raportului de selecție/Raportului de contestaţii în care sunt incluse proiectele aprobate pentru Finanțare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanțare”.

Atenție!

În vederea încheierii Contractului de Finanţare în  termen de maxim  3 luni/6 luni după caz, de la primirea Notificării privind selectarea cererii de Finanțare, solicitantul va  depune la sediul OJFIR (cazul proiector fără C+M) /CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu:

- Un exemplar original al Cererii de Finanțare şi a documentelor anexe pe suport de hârtie, conform documentaţiei depuse on - line. Pentru confruntarea documentelor depuse atât pe suport de hârtie, cât și on-line, beneficiarul va prezenta și exemplarul original al Cererii de Finanțare, cu anexele aferente, care va rămâne în posesia acestuia.

În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului de Finanțare și/sau între documentele încărcate on-line și documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta criteriile de selecție sau condițiile de eligibilitate, cererea de finanțare se va declara neeligibilă/neselectata pentru Finanțare, cu consecința neîncheierii Contractului de Finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

În vederea încheierii Contractului de Finanțare următoarele documente se vor depune la CRFIR în termenul precizat de 3 luni/6 luni (după caz) de la primirea notificării, după cum urmează:

- Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanțare a investiției

- extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie) acordat în vederea implementării  proiectului.

În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată

În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la OJFIR / CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată.

- Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR);

4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi  locale, valabile la data încheierii contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora își  au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.

5. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info

6. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare privind constatarea  conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică (pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare, sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică, sau Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

7. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document final/ Acord de mediu/ Aviz Natura 2000

8. Nota de constatare privind condiţiile de mediu

Termenul maxim de prezentare a documentului este de 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului și înainte de semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de Finanțare nu mai poate fi semnat.

În cazul proiectelor care se supun procedurilor de  evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000, se depun în termen de maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului și înainte de semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de Finanțare nu mai poate fi semnat.

9. Proiectul tehnic, dacă este cazul, semnat și ștampilat de un verificator autorizat însoțit de graficul fizic și financiar de realizare a investiției, se va depune în vederea avizării  la  CRFIR

În vederea avizării Proiectului Tehnic, solicitantul va prezenta atașat un tabel centralizator cu diferenţele fizice/valorice între SF-PTh și bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte în lei și euro, cu valorile actualizate semnate de reprezentantul legal și avizate de proiectant/verificator autorizat   precum și prognozele economice în cazul modificării valorii totale a investiției.

Dacă sunt îndeplinite integral condiţiile în urma avizării Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea Contractului de Finanțare. De asemenea, beneficiarul va avea posibilitatea de a publica în SEAP (cazul beneficiarului public) sau pe site-ul AFIR a anunţului pentru derularea procedurilor de achiziţii.

10. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-financiare) al responsabilului legal, valabil la data încheierii contractului  - poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității documentelor obligatorii și avizarea  Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea Contractului de Finanțare.

! În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finanțare și a documentelor anexe solicitate  pe suport de hârtie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de către beneficiar este de 3 luni/6 luni pentru situațiile determinate de emiterea documentelor de la mediu.

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenul precizat în Notificarea de selecție sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite,, Agenţia își  rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de Finanțare.

Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant.

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea Contractului de Finanțare se va utiliza cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.înt/îndex.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de Finanțare.

Important! Bugetul indicativ din Cererea de Finanțare aprobat în urma evaluării Cererii de Finanțare / bugetul aprobat în urma avizării Proiectului Tehnic (după caz) devine anexa la contractul de Finanțare.

ATENŢIE!

Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de Finanțare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare pot depune proiect numai în cadrul sesiunii continue a anului următor.

Atenţie!

Durata de execuţie a Contractului de Finanțare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde. Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiții care prevăd doar achiziţii simple de bunuri/ utilaje, Instalații, echipamente și dotări noi stabilite prin fişa măsurii/submăsurii.

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în contractul de Finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot  suspenda la cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate, pe bază de documente justificative în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.

În cazuri temeinic justificate, părţile pot conveni prin Act Adiţional, ulterior efectuării ultimei plăţi, prelungirea duratei de monitorizare a Contractului de Finanțare.

PRECIZĂRI REFERITOARE LA DURATA DE VALABILITATE ŞI DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Durata de valabilitate a Contractului de Finanțare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă.

În cazul unei operaţiuni constând în investiții în infrastructură sau producţie, contribuţia publica se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara  Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani.

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit măsurilor/submăsurilor PNDR 2014-2020, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de Finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

- încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 - 2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;

- o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

- o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia;

- realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

Atenţie!

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substanțial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare.

La depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul își  va da acordul în ceea ce privește publicarea pe site-ul AFIR a datelor de contact (denumire, CUI, adresă, telefon, denumire/valoare proiect).

Precizări referitoare la acordarea avansului

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în formularul Cererii de Finanțare, sau până la data depunerii la Autoritatea Contractantă a primului dosar al cererii de plată, după semnarea Contractului de Finanțare, în conformitate cu  prevederile  art.45 alin.(4) și  art..63 ale Regulamentului Consiliului 1305/ 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,  şi a legislaţiei naţionale în vigoare AFIR poate să aprobe acordarea unui avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea de către AFIR, în cazul proiectelor cu Construcţii montaj, cel puţin a procedurii de achiziții  de lucrări, sau, în cazul proiectelor fără construcţii montaj, după avizarea a cel puţin a unei achiziţii de bunuri, şi numai după semnarea Contractului de Finanțare.

Pentru beneficiarii care decid să efectueze cheltuieli înainte de semnarea Contractului de Finanțare realizate, în conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul de plantare, după depunerea Cererii de Finanțare în vederea înființării/ reconversiei plantațiilor pomicole, se va acorda avans corelat cu valoare eligibilă a proiectului rămasă de executat, cu respectarea condițiilor privind acordarea avansului. Pentru a beneficia de rambursarea avansului, beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituție financiar bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a României conform legislației în vigoare, sau poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.

Garanția financiară aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pe întreaga  durată de execuție a contractului  și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiții, depăşeşte  valoarea avansului. Beneficiarul trebuie să justifice  avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la Contractul de Finanțare până la expirarea duratei de realizare a investiției prevăzute în contractul de Finanțare, până la expirarea duratei de implementare a proiectului respectiv la ultima tranșă de plată.

În cazul nejustificării avansului la termenul prevăzut anterior, recuperarea sumelor se va face de către AFIR prin executarea scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare, după caz, cu perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia.

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei maxime de execuţie a contractului de Finanțare, este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie inițiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/ Nebancară, sau a poliţei de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.

ATENȚIE!

AFIR efectuează plăţi în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară.

PRECIZĂRI REFERITOARE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

- Beneficiarul poate solicită modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

- Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

- Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă inițial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanțare prin act adiţional.

În perioada de execuție a Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate aproba la solicitarea beneficiarului, maxim două amendamente la contractul de Finanțare, pentru prelungirea duratei de execuție a contractului.

Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că obiectivele/componentele investiției pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul transmiterii proprietăţii sau a oricăruia dintre atributele acesteia), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenței/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau în cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de Finanțare sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă va proceda la  încetarea valabilitatea Contractului, deplîn drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenția instanței judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca Finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

### 3.3 ACHIZIȚIILE

Beneficiarul are posibilitatea să deruleze procedura de achiziţii servicii, atât înainte cât şi după primirea Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe propria răspundere.

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii (managementul proiectului) şi execuţie lucrări va începe după semnarea Contractului de Finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR.

Avizarea dosarelor de achiziții se va  realiza  ulterior semnării Contractului de Finanțare cu AFIR.

Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție lucrări (construcții, modernizări) în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR se va derula on-line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și Instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agenției (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și pentru ofertanți,

condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul www.afir.info.

Procedurile de achiziții pentru serviciile de consultanta, studii teren, întocmirea Studiilor de Fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii Cererii de Finanțare se vor derula, după cum urmează:

- Contractele  < =15.000 EURO, fără  TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă.

- Contractele > 15.000 EURO, fără  TVA, pentru servicii de consultanţă şi servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii Contractului de Finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor  Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR postat pe  site-ul AFIR

Beneficiarul a cărui investiție cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza înaintea încheierii contractul de Finanțare și a procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări.

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte / conform bazei prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și Instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție.

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și Instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și Instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție.

Atenție: Solicitanții care au desfășurat licitații prin procedura „o singură ofertă” vor încărca dosarele pe portalul online de achiziții dupaă ce solicitantul va semna Contractul de Finanțare cu AFIR. Verificarea și avizarea dosarelor de achiziții în mediul online se va efectua la nivelul OJFIR (achiziții simple) și CRFIR (achiziții complexe), prin intermediul departamentelor de specialitate numai după ce solicitantul va semna Contractul de Finanțare cu AFIR.

Solicitantul are posibilitatea să demareze procedurile de achiziţii pentru serviciile sus menționate prin modulul de achiziții online înainte sau începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe propria răspundere, avizarea dosarelor de achiziții realizându‐se ulterior semnării Contractului de Finanțare cu A.F.I.R.

Atenţie!

Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/sau proiectare, publicate pe pagina  oficială AFIR la secţiunea: Informații Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au  un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care il veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte.

Atenţie!

La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu Finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale.

Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar nerambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.

Operațiunile prezente în Cererea de Finanțare și în fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin” pentru care sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură nu se supun procedurii de achiziții, cu excepția situațiilor în care aceasta este obligatorie pentru beneficiar, conform legii.

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se definește prin:

- Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanți:

Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:

  - deţin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;

  - fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;

  - sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau AFIN cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

- Conflictul de interese între ofertanți:

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):

  - Deţin  pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 66/2011);

  - Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administrație etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;

  - Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau AFIN cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private - anexă la contractul de Finanțare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

Pe parcursul derulării  procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

  - Nediscriminarea;

  - Tratamentul egal;

  - Recunoaşterea reciprocă;

  - Transparenţa;

  - Proporţionalitatea;

  - Eficienţa utilizării fondurilor;

  - Asumarea răspunderii.

Atenţie!

Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro, înainte de semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile  procedurii de achiziţii servicii din  Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet  AFIR.

### 3.4 PLATA

Beneficiarul va depune la OJFIR/ CRFIR Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1 în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (exceptând dosarele de servicii).

În cazul în care beneficiază de avans de maxim 50% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul poate depune la  OJFIR/  CRFIR Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 (Modulul Avans) în maxim 30 de zile după primirea avizului favorabil din partea AFIR asupra procedurilor de achiziții astfel: în cazul proiectelor care prevăd lucrări de C+M, după avizarea cel puţin a achiziției de lucrări, iar în cazul proiectelor pentru achiziții de bunuri, după avizarea cel puţin a unei achiziţii de bunuri și numai după semnarea contractului de Finanțare.

Beneficiarul trebuie să depună AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) la momentul primei solicitări de plată, inclusiv a avansului.

În cazul investițiilor care presupun achiziții simple Beneficiarul este obligat să depună o transa de plata în maxim de  6 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.

Beneficiarul a cărui investiție cuprinde construcţii montaj este obligat să depună o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.

Termenul de 6 luni, respectiv 12 luni prevăzut pentru depunerea primei tranșe de plată poate fi prelungit cu maxim 6 luni, cu  condiția achitării penalităților prevăzute în contract.

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie sa depună și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distinctă pentru TVA.

În cazul în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevăzut, aceasta se va depune cel târziu o data cu prima tranşa a Dosarului cererii de plată.

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) pentru proiectele fără  C+M / Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) pentru proiectele cu C+M în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de Finanțare) pe pagina de internet a AFIR www.afir.info.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de  maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.

Conform prevederilor  art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, în cazul în care suma solicitată de Beneficiar prin Cererea de plată depășește cu mai mult de 10% suma stabilită în urma verificării Dosarului cererii de plată, Beneficiarului i se va aplica o sancțiune egală cu valoarea diferenţei dintre suma solicitată şi suma stabilită.

Capitolul 4

## INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

### 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare

Documentele  în baza cărora se va evalua  Cererea  de Finanțare:

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE  însoţit de Proiectul  de înfiinţare a plantației pomicole (în cazul înființării/reconversiei plantațiilor) și avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare – dezvoltare pomicole din zonă). Proiectul se va depune inclusiv pentru proiectele care prevăd reconversia plantațiilor pomicole!

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiție)

Se recomandă, consultarea prealabilă a ICDP, cu privire la speciile/soiurile propuse prin proiect, în vederea obţinerii avizării proiectului tehnic.

Pentru proiectele care vizează înfiinţarea de pepiniere pomicole și cultura de căpșuni, nu se solicită proiect tehnic de înfiinţare.

Important!

- numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.

- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei

- se va ataşa „foaia de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ştampila elaboratorului

- se va detalia  capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartușul indicator.

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă.  Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).

- pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/ expert, costuri/ ora), care vor fi corelate cu ofertele conforme.

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizări, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi Instalații se raportează la mp de construcţie.

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de Finanțare se vor depune ultimele trei situaţii financiare.

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare, aceștia realizând doar cheltuielile de exploatare (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor şi a plantațiilor şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii unor venituri).

Ex. Solicitant înființat înaintea de depunerea cererii de Finanțare cu 2 ani, iar în anul anterior depunerii Cererii de Finanțare a avut cheltuieli cu achiziția de animale, înființarea culturilor, întreţinerea clădirilor operaționale. Producţia vegetală si/sau animală preconizată a fi obţinută și comercializată în anul următor și veniturile vor fi înregistrate în bilanțul aferent anului depunerii cererii de Finanțare.

În cazul  în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot apărea următoarele situații:

- În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

- În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de Finanțare  Bilanţul – formularul 10,  anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte  că nu a înregistrat venituri din exploatare .

- În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară  Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanțare solicitantul va depune DECLARATIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și  întreprinderi individuale:

DECLARAȚIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221).

Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc.) se vor prezenta:

- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,  formularele 30 și 40) din unul din  ultimii trei  ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată, iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să  fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administrația Financiara.

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:

- Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale,  pentru  impozitarea pe bază de normă de venit.

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)  prin care se certifică:

- data producerii pagubelor;

- cauzele calamităţii;

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU:

a) TERENUL AGRICOL:

Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conținând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele pe care va fi realizată investiția  luate în arendă, pe categorii de folosință, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o valabilitate de minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conțină:

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces).

  - Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.

Atenţie!

În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosința societăţii şi numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate, cu o valabilitate de minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.

a3) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de Finanțare în cazul solicitanților care prin intermediul proiectului vizează investiții pe terenuri în pregătire.

b) IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile:

- Actul de proprietate, contract de concesionare, care să certifice dreptul de folosință pe o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu investiții de modernizare/extindere  și a terenurilor pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții montaj.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conțină:

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Atenţie!

Pentru construcțiile ce fac obiectul Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obţine, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:

- dreptul real principal - (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească). În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.

- drept de creanță, definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru terenul pe care urmează a se realiza investiția.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de  arendă/ comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

c) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiții de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.

Atenţie! În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune  acordul  creditorului privind execuția investiției şi graficul de rambursare a creditului.

d) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:

Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări și albine - Adeverință eliberată de medicul veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numărul  păsărilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploatației

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul d) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.

- CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.

5! ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

5.1 DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT

Documentele emise de ANPM vor fi depuse de solicitanții selectați în termenul maxim de 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului și înainte de semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR.

În cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000, se depun în termen de maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului și înainte de semnarea  Contractului de Finanțare cu AFIR.

Atenţie! După expirarea termenului de 3 luni/ 6luni contractul de Finanțare nu mai poate fi semnat.

6! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale sau locale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.

Atenție!

Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.

Atenție!

Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect. A.

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente menţionează standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului (dacă este cazul).

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico-financiare

7. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info

Atenție!

În cazul investițiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, documentul 7.1  va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranța alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la activitatea de procesare.

Documentele acestui punct  vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare. Formatul documentelor poate fi vizualizat  pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informații utile/ Protocoale de colaborare.

În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară prezentarea documentelor 7.1 și 7.2.

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANȚARE a investiției emise de o instituție financiară în original (extras de cont si/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind selectarea Cererii de Finanțare.

8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE DE CONSTATARE a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune se va depune la momentul încheierii contractului.

Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare.

10.	a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare)

c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor şi staţiunilor de cercetare –dezvoltare şi didactice inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare dezvoltare şi didactice  din domeniul agricol.

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar sau economie agrară, DUPA CAZ adeverință de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol.

Atenţie!

Documentele se pot prezenta pentru administratorul persoanei juridice sau pentru managerul exploataţiei agricole (angajatul pe post de director general sau şef de exploataţie cu responsabilităţi privind deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie).

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar economie agrară.

11.4 ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN DOMENIU, PÂNĂ LA ELIBERAREA DOCUMENTULUI DOVEDITOR,  DAR NU MAI TÂRZIU DE ULTIMA PLATĂ

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.

Atenţie!

Diplomele de studii/ Certificatele/ Adeverințele vor fi emise de către o Instituție  autorizata/acreditată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională,  trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Certificare.

12. ÎN CAZUL PROIECTELOR CARE INCLUD ŞI INVESTIȚII PRIVIND IRIGAŢIILE:

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI în cazul investițiilor noi

Sau

AUTORIZAȚIE DE GOSPODARIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.

12.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul)

12.3 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)

13. AUTORIZAŢIA PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA  SEMINŢELOR  ŞI MATERIALULUI SĂDITOR

Atenţie! Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea semințelor  certificate este eliberată de  Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS), pentru soiurile care se regăsesc în Catalogul soiurilor româneşti (ISTIS).

14. AUTORIZAŢIA DE PLANTARE

Pentru plantațiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantațiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantației pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de Institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.

Atenție!

Inclusiv investițiile care vizează înfiinţarea de plantații pomicole pe suprafețe mai mici de 2 ha vor avea proiect de înfiinţare a plantației pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de Institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.

15. AUTORIZAŢIA DE DEFRIŞARE

Defrişarea plantațiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparținând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

16. DOCUMENTE CARE ATESTĂ CALITATEA DE MEMBRU OIPA

16.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA ÎNTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul și , daca este cazul,  terțele persoane cu care acesta încheie contracte si/sau precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut),  document avizat de consiliul director.

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului.

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.

16.2 Precontractele / contracte / cu membrii OIPA în vederea condiționării / procesării / comercializării producției proprii.

17. PRECONTRACTE ÎNCHEIATE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.

18. FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată de DAJ, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare.

19.1 DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE PRODUCĂTORI

a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Romerţului conform legislaţiei în vigoare

b) STATUT, inclusiv pentru Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadrează în categoria: societate cooperativa agricola, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu  art. 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare.

19.2 Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut preliminar, al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizații de producători

Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă agricolă  din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al acestora  (act constitutiv și statut).

20. Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre Antigrindină în Sistemul National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.

21. Document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer.

22. Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării;

23. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate prezenta pentru a susține datele și informațiile prezentate în proiect.

Atenţie!

Evaluarea Cererii de Finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de instituțiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc).

### 4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR – www.afir.info

Dosarul CERERII DE FINANȚARE:

- Cererea de Finanțare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul  beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);

- Studiul de Fezabilitate – Anexa 2;

- Contractul de Finanțare – Anexa 5 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile);

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

- Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului);

- Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc);

- Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);

- Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli - achiziţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute);

- Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare);

- Alte documente al căror format nu este elaborat de AFIR şi nu pot fi furnizate de AFIR (Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a Cererii de Plată, publicate pe pagina de internet a AFIR www.afir.info – Investiții PNDR – sM4.1a);

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, www.afir.info, puteţi consulta şi descărca:

- Fişa submăsurii (Investiții prin FEADR – sM 4.1a);

- Actele normative utile (Informații utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR).

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – Investiții PNDR – sM 4.1a investiții în  exploataţii pomicole) sau pot fi solicitate de la sediile AFIR din ţară.

### 4.3 DICȚIONAR

- ADI ITI DELTA DUNĂRII – reprezintă asociația cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, constituită din patru unități administrativ- teritoriale (județul Tulcea, orașul Sulina, comuna Jurilovca, comuna Corbu) în scopul organizării, reglementării, finanțării, monitorizării și coordonării în comun, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei Dunării, Planul de Dezvoltare, Mecanismul de Implementare, Planul de Investiții pentru ITI Delta Dunării, cât și a Deltei Dunării, a realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate conservării și reconstrucției ecologice din rezervația Delta Dunării, modernizării infrastructurii aferente zonei, a dezvoltării sectorului economic public și privat, a turismului și regenerării urbane și rurale și îmbunătățirea calității vieții populației și a unei dezvoltări sustenabile pe principii economice.

- Active corporale - active precum terenuri și clădiri, Instalații, utilaje şi echipamente;

- Active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

- Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini , utilaje și Instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție;

- Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și Instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și Instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție;

- Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială care a realizat un proiect de investiții şi care a încheiat un Contract de Finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

- Cererea de Finanțare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea Contractului de Finanțare a proiectului de investiții în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

- Comercializarea produselor agricole, conform definiției din R(UE) 651/2014 înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în locații distincte, rezervate acestei activități;

- Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiții. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiții, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiției propuse spre Finanțare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanțarea publică (fondurile europene nerambursabile) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit ;

- Cofinanțarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiție prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

- Condiționarea - în sectorul pomicol, cuprinde după caz, operațiuni tehnologice de sortare, calibrare, spălare-zvântare, curățare, lustruire, ceruire, lotizare, etichetare, ambalare, uscare fără transformarea acestora în fructe prelucrate (nu include deshidratare), depozitarea în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosfera) spargere, decojire, separare miez de coaja, sortare miez și alte operațiuni de pregătire în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspătă sau pentru industrializare.

- Derulare proiect - reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de Finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

- Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de Finanțare pentru FEADR;

- Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită Finanțare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

- Exploatație agricolă (fermă) – unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară; Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României;

- Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiție, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

- Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de Finanțare a submăsurii 4.1 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiției conform proiectului aprobat de AFIR;

- Investiție nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, Instalații, care se realizează pe amplasamente noi, lucrările pentru construcţiile existente  nefuncţionale/dezafectate.

- Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de Finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

- Intermediar - prin intermediar se înțelege acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul comercializării. Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă proprie sau procesarea reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deţinând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului). În cazul comercializării producției membrilor prin intermediul formelor asociative, entitatea care realizează comercializarea (forma asociativa) nu este considerata intermediar.

- Investiții colective - investiții realizate de către cooperative sau grupuri de producători legate de asigurarea cooperării între producători, prin promovarea unor investiții în facilități comune mai eficiente și profitabile, cum sunt echipamente, infrastructură și altele. Aceste investiții  vor deservi interesul membrilor din cadrul cooperativelor și grupurilor de producători.

- Lanțul alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agro alimentare de la producția primară până la comercializare.

Lanț scurt - Prin lanț scurt de aprovizionare se înțelege un lanţ de aprovizionare care nu include mai mult de un intermediar între producător şi consumator.

- Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de construcţii şi Instalații privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinației inițiale, inclusiv utilarea/reutilarea cu mașini , utilaje și echipamente necesare unei exploatații agricole pentru producția agricolă primară și, după caz, pentru procesare la nivel de fermă;

- Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investițiile de orice tip (noi sau modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc exploataţia, extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), extinderea exploataţiei agricole prin înfiinţarea de  noi unităţi de producţie în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN.

- Natura 2000 – reţea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii speciale de conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SAC) și arii de protecţie specială avifaunistică (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice);

- Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de Finanțare cu AFIR;

- Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;

- Procesarea produselor agricole - conform definiției din R(UE) 651/2014 ”înseamnă orice  operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

- Producția agricolă primară – conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective.

Pot fi asimilate investițiilor aferente  producției agricole primare operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înfiinţare/reconversie plantații pomicole, plase antigrindină și antiploaie, drumuri de exploatare, împrejmuire plantații pomicole, echipamente de irigații la nivelul exploatației agricole, depozitare produse agricole primare, condiționare, producerea de energie regenerabila la nivelul fermei pentru consum propriu, prin urmare toate operațiunile care nu pot fi încadrate în/ rezultate din activitățile de procesare sau comercializare produse agricole.

- Reconversia pomicolă – defrișarea unei plantații pomicole în condițiile legii și replantarea aceleiași specii și/sau a altor specii pomicole pe suprafața defrișată.

- Reprezentantul legal – este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relația contractuala cu AFIR,  conform legislației în vigoare;

- Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

- Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanțare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

- Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

- Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

- AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR il constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

- APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură – instituție publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

- CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

- OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

- FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de Finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

- MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

- ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

- DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

- DSP – Direcția de Sănătate Publică.

- ICDP Mărăcineni - Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești –Mărăcineni.

### 4.4 AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de Finanțare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru Finanțarea propriilor proiecte de investiții pentru dezvoltare rurală.

AFIR, prin cele 8 Centre Regionale și cele 41 de Oficii Judeţene, vă poate acorda informaţiile necesare pentru a  solicita Finanțarea proiectului dumneavoastră.

Dacă doriți să obțineți informații sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene spuneți-ne!

Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1

reclamatii@afir.info

www.afir.înfo

www.facebook.com/afir.romania.oficial

twitter: @AFIR_RO

031 – 860.27.47

AFIR vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:30 și 16:30 pentru a vă acorda informații privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.

Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, nu uitaţi că experţii AFIR nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care întră în aria de competenţă a AFIR.

De asemenea, în cazul în care consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor.

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. Trebuie să țineți cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conțină informații concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investițiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informații suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a AFIR  (www.afir.info – Comunicare – Întrebări frecvente) sau să formulaţi întrebări către departamentele de relaţii publice din cadrul AFIR. Menţionăm faptul că în secţiunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la speţe concrete care au aplicabilitate generală, astfel, fiind de interes pentru mai mulţi potenţiali beneficiari.

* * *

A se vedea definiția din dicționarul de termeni specifici